## Slide 1
Plan de Cierre de Subvención 2017-2018
Plan International, INC - El Salvador
Subvención SLV-H-Plan
Proyecto “Innovando servicios, reduciendo riesgos y renovando vidas en El Salvador”

## Slide 2: Periodo y objetivo del Plan
-Realizar las actividades de cierre de la subvención finalizada al 31 de diciembre 2018, que garantizarán un proceso exitoso de cierre durante el 1 de enero al 30 de junio de 2019 tanto del RP como de los Sub Receptores.

## Slide 3: Principales Componentes
Reporte de Subvención PU/AFR
Cierre de compromisos y obligaciones Financieras
Reporte de Auditoría
Cierre Administrativo

## Slide 4: Cronograma de ejecución
Enero
Elaboración, presentación, revisión de informes
Febrero
Aprobación de Informes
Revisión documental de Auditoría y Recepción de Borrador
Elaboración de PU y envío al FM
Recepción de Requerimientos de Auditoría
Presentación de propuesta de transferencia de Activos y distribución
Presentación de existencia de insumos a ser trasladados a la nueva Subvención
Selección de Organizaciones Sub Sub Receptoras y firma de acuerdos
Cierre de CCPI (2)

## Slide 5: Cronograma de ejecución
Marzo
Revisión de PU por parte del ALF
Abril
Recepción de documentos autorizados para tramite de pagos correspondiente a compromisos y obligaciones Enero- mayo 2019
Recepción de Liquidaciones correspondientes al Plan de cierre
Remisión al FM de Reporte de Auditoría

## Slide 6: Cronograma de ejecución
Mayo
Revisión y gestión de aprobaciones para emisión de cheques para pagos de compromisos y obligaciones
Pago de obligaciones y compromisos
Junio
Emisión de Pagos finales
Reporte de conciliaciones
Confirmación de cierre de parte del FM

## Slide 7: Recursos Humanos

## Slide 8: Recursos Humanos

## Slide 9: Notas relevantes en relación al plan de cierre y proceso de transición a la nueva subvención
El presupuesto del Plan de Cierre para el Recurso Humano de Plan, no incluye indemnizaciones, debido a que el presupuesto de la subvención 2019-2021 del MINSAL, incluye estos mismos puestos, por lo cual serán pagadas a la fecha de finalización del Convenio entre Plan y MINSAL.
Proceso de selección de los nuevos SSR, se realizo por invitación a las ya existentes según lo planteado en la SF, sección 3.1, numeral 2 del presentada al FM el 30 de Abril del 2018.

## Slide 10: Notas relevantes en relación al plan de cierre y proceso de transición a la nueva subvención
Se trabajara junto a las organizaciones SSR, para obtener la exención de impuestos en los primeros meses del año 2019, ya que ese proceso es necesario realizarlo en función de los nuevos acuerdos.
Se brindará seguimiento a la cancelación de la exención para las entidades SR actuales que ya no continúen como SSR ante el Ministerio de Hacienda, a su vez garantizar que estas notifiquen a las empresas que actualmente les facturan exento para que esta condición no persista en el tiempo si ya no reciben y pagan facturas con fondos del FM, esto con el objeto de no poner en riesgo las exenciones futuras ni la nueva subvención.

## Slide 11: presupuesto

## Slide 12: Preguntas??

## Slide 13
Muchas gracias