## Actividades del Plan (hidden)
DETALLE DE ACTIVIDADES PARA EL INICIO DE SUBVENCION 2019-2021
Plan Internacional
Proyecto “Innovando servicios, reduciendo riesgos y renovando vidas en El Salvador”, 2019-2021. con financiamiento del Fondo Mundial.
| ACTIVIDADES | TAREA | RESPONSABLES | TIEMPO ESTIMADO
Firma de acuerdo con RP Minsal
Proceso de selección con SSR
Proceso de contratación de personal del SR Plan
Proceso de renovacion de contratos de arrendamiento de oficina y bodega externa de insumos y archivos.
Proceso de coordinacion y elaboración de acuerdos con los nuevos SSR
Proceso de recepción y transferencia de activos e insumos de los actuales socios (SR) a los nuevos socios (SSR) y al nuevo SR Plan.
Elaboracion de Planes de trabajo programáticos y financieros, incluyendo periodos de reportes, formularios a utilizar, contenido de los informes esperados por el RP MINSAL
Elaboracion y entrega de informes técnicos y financieros (Trimestral (Octubre-Diciembre 2018 y anual Enero-Diciembre 2018)
Entrega de insumos de salud de los SR de la subvención 2017-2018
Entrega de activos de los SR correspondientes a la subvención 2017-2018
Proceso de entrega de las instalaciones físicas de los CCPIs
Cierre de compromisos devengados a diciembre 2018

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL INICIO
Plan Internacional
Proyecto “Innovando servicios, reduciendo riesgos y renovando vidas en El Salvador”, 2019-2021. con financiamiento del Fondo Mundial.
| Actividad | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Comentarios
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Firma de acuerdo con RP Minsal | bar: Noviembre 3
Proceso de selección con SSR | bar: Noviembre 3 to Diciembre 2
Proceso de contratación de personal del SR Plan | bar: Noviembre 4 to Diciembre 2
Proceso de renovacion de contratos de arrendamiento de oficina y bodega externa de insumos y archivos. | bar: Noviembre 4 to Diciembre 2
Proceso de coordinacion y elaboración de acuerdos con los nuevos SSR | bar: Diciembre 2
Proceso de recepción y transferencia de activos e insumos de los actuales socios (SR) a los nuevos socios (SSR) y al nuevo SR Plan. | bar: Diciembre 2
Elaboracion de Planes de trabajo programáticos y financieros, incluyendo periodos de reportes, formularios a utilizar, contenido de los informes esperados por el RP MINSAL | bar: Diciembre 2
0
0
0