## Slide 1
26 / Enero 2016
Presenta: Comité Ejecutivo de Propuestas
Borrador de Ruta Crítica de actividades, para aplicar a la Subvención del Fondo Mundial, El Salvador 2017-2019

## Slide 2
Ruta Crítica de actividades
No. | ACTIVIDAD | AÑO 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 
 |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  | 
 |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J
1 | Conformacion de Equipos multisectoriales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.1 | Conformación del Comité Ejecutivo de propuestas | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.2 | Ratificación de Comité Multisectorial de Propuestas |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.3 | Conformación de comité adhoc Selección RP |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | Diálogos de País |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.1 | Conferencia vía Skype con Gerente de Portafolio sobre Asignación de Fondos | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.2 | Mesa de Análisis de MOT | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.3 | Elaboración Informe GAM | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.4 | Análisis de GAM con pleno de MCP-ES |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.4 | Análisis de Líneas Estratégicas de PENM con las 5 regiones de Salud |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.5 | Análisis de Información durante Foro de Estudio de VIH |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.6 | Análisis de situación de Genero y derechos humanos en las propuestas presentadas al FM | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.7 | Presentación de Avances a Pleno del MCP-ES | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.8 | Análisis de cadenas de suministros y adquisiciones |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.9 | Identificación y análisis de Riesgos |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.10 | Sostenibilidad y transición |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.11 | Análisis de distribución del Financiamiento |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.12 | Análisis de información con sectores sociedad civil MCP |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 3
Ruta Crítica de actividades
No. | ACTIVIDAD | AÑO 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 
 |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  | 
 |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J
3 | Gestión de Recursos Financieros y Asistencia Técnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.1 | Identificación de necesidades de financiamiento para procesos |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.2 | Contratación de Consultores |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | Proceso de Elaboración de Solicitud Financiamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.1 | Definición enfoque estratégico y priorización de solicitud financiamiento para el Fondo Mundial |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.2 | - Brechas programaticas - Objetivos, indicadores, modulos, presupuesto - Contrapartida y voluntad de pago |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.3 | - Mapa de implementación - Narrativa de la nota conceptual |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | Selección RP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5.1 | Decisión del MCP-ES de Proceso de Selección RP |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5.2 | Conformación de Equipo responsable de Proceso de Selección de RP |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5.3 | Elaboración de TDR |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5.4 | Proceso de identificación |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5.5 | Presentación de Avances a Pleno del MCP-ES de Proceso de Identifidación de posibles RP |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5.6 | Acuerdo de Pleno de MCP-ES sobre elección de RP |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 4
www.mcpelsalvador.com.org
www.facebook.com/MCPES2002
@MCPElSalvador
MCP-ES
Contribuyendo a la reducción significativa y sostenible del VIH, Tuberculosis y Malaria, a través de las subvenciones del Fondo Mundial