## Slide 1: ESTRATEGIA DE DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA RESPUESTA AL VIH EN EL SALVADOR
20 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Licda. Alexia Alvarado.
Licda. Dina Soza
Consultoras

## Slide 2: OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA
CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD DE LA RESPUESTA NACIONAL AL VIH, QUE PERMITA A EL SALVADOR BRINDAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL A LA EPIDEMIA

## Slide 3
Fase 1. Revisión documental y los resultados de la evaluación del Eje 1 de sostenibilidad del PENM 2016-2021 y el análisis de brechas financieras para dirigir las estrategias en las áreas de mayor brecha.
Fase 2. Taller de análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), contó con la participación de diferentes actores de la respuesta nacional, en dicho taller se identificaron algunas de las estrategias que se desarrollan en este documento.
Etapa 3. Etapa de entrevistas a actores clave.
Fase 4. Etapa de elaboración de estrategias.
Fase 5. Etapa de aprobación de estrategias. El equipo ad hoc del MCP-ES analizó y aprobó cada una de las estrategias presentadas.
Fase 6. Formulación de un plan de abogacía de alto nivel.
METODOLOGÍA

## Slide 4
Estrategia 1: Línea presupuestaria para atención y prevención del VIH
Incluir una línea presupuestaria específica (etiqueta) para VIH sería una forma de que el presupuesto nacional permita la identificación del gasto que el gobierno destina efectivamente para la respuesta al VIH. En El Salvador, dado que la prevención depende en gran medida de recursos externos, sería una buena forma de asegurar la responsabilidad y permanencia por parte del gobierno en materia tanto de la atención como de la prevención.
FORTALEZAS y OPORTUNIDADES | DEBILIDADES Y AMENAZAS
El país ya tiene experiencias de etiquetado que podrían ser utilizados como buena práctica, se trata de la etiqueta de género en el presupuesto general de la nación | El tema del VIH compite con otras enfermedades apremiantes en el país
El Ministerio de Hacienda en su actual gestión no tendría ningún inconveniente en apoyar esta iniciativa | Es el Ministerio de Salud quien debe de tomar la decisión de etiquetar en materia de atención y prevención para VIH
El actual período pre-electoral es propicio para realizar cabildeo | La llegada al próximo gobierno de un partido conservador que no establezca el VIH como prioridad
Se tiene la posibilidad de incidir en que el próximo gobierno incluya en su Plan Quinquenal el tema del VIH como prioridad. | No exista correlación en la Asamblea Legislativa para el etiquetado de la línea para VIH.
Sociedad Civil organizada y algunas agencias de cooperación podrían ser aliados importantes para abogar por el etiquetado de VIH en el presupuesto general. | 

## Slide 5
Incluir el etiquetado de una línea específica para VIH en el Presupuesto General deberá ser, en principio, una iniciativa del Ministerio de Salud.
Incidencia política que deberá realizarse, en consideración del titular entrevistado “la relación hacendaria es mínima, la decisión política queda en las carteras de Estado que definen su gasto público”, ya que en su consideración “el problema no es etiquetar, se trata de una decisión política, incidencia, cabildeo.”
El Plan de Alto Nivel planteado adquiere relevancia, puesto que las acciones de incidencia irán dirigidas hacia titulares que conforman el Concejo de Ministros, el Ministerio de Salud, la Secretaría Técnica de la Presidencia y el Ministerio de Hacienda, en el caso del ejecutivo; posteriormente el cabildeo deberá realizarse en la Asamblea Legislativa con las distintas.
La implementación de estas acciones podría ser bajo el liderazgo de la CONAVIH
Aspectos Destacados

## Slide 6
Estrategia 2: Aseguramiento de fondos nacionales de otros actores de la respuesta al VIH
Asegurar inversión pública institucional de las entidades que tienen responsabilidades conferidas en el Plan Estratégico Nacional Multisectorial 2016-2021, así como en las entidades públicas que conforman la Comisión Nacional Contra el VIH (CONAVIH): MINED, MJSP, MINISTERIO DEL TRABAJO
FORTALEZAS/ OPORTUNIDADES | DEBILIDADES/AMENAZAS
Actualmente existe voluntad política en algunas entidades públicas para visibilizar el tema del VIH, como el Ministerio de Trabajo que ya lo hace. | La Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional eliminó el impuesto de las operaciones financieras, con lo cual el Estado tiene 80 millones menos en ingresos.
El Ministerio de Trabajo en el etiquetado de género de su presupuesto anual ha incluido “temas especiales” como el VIH y la inclusión a población LGBTI | La nueva administración en el ejecutivo para el período 2019-2024 podría no estar comprometida con el tema y que se den retrocesos.
El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública ya tiene oficializada una Política LGBTI con lo cual muestra apertura para temas sensitivos. | En el caso del Ministerio de Trabajo, se tiene el estigma de considerarlo como una entidad que sólo se dedica a imponer multas y ese factor podría influenciar negativamente en la Asamblea Legislativa.
La actual titular del Ministerio de Trabajo está dispuesta a impulsar una propuesta de anteproyecto de ley para que de las multas que impone esa entidad, un porcentaje sea devuelto al Ministerio para el abordaje de la temática del VIH. | 

## Slide 7
Aspectos Destacados
EL Ministerio de Trabajo, la titular manifestó que esta cartera podría gestionar ante la Asamblea Legislativa que del monto en concepto de multas que impone ese ministerio, un porcentaje (10 %) podría ser para temáticas relacionadas con el VIH.

## Slide 8
Estrategia 3: Recursos de los municipios
Los fondos FODES deberían incrementarse en un 2%, y que, al existir ese incremento, un 1% podría ser destinado a la prevención, armonizarse con que en el Código Municipal se den facultades más expresas a las municipalidades para actuar en materia de prevención.
Se requiere que la entidad rectora en materia de salud les oriente sobre el qué hacer y cómo hacerlo, incluso podrían colaborar en los testeos a la población.
FORTALEZAS/ OPORTUNIDADES | DEBILIDADES/AMENAZAS
Existe ya una asignación presupuestaria vía FODES a los municipios y éstos poseen facultades para realizar acciones de salud a nivel local | Por autonomía municipal, cada uno de ellos puede tener prioridades distintas a contribuir en la respuesta al VIH.
Las Unidades de Promoción de la Salud que existen a nivel municipal poseen ya personal e infraestructura que podría apoyar acciones relacionadas con el diagnóstico y la prevención del VIH. | La conformación actual de los Concejos Plurales en cada alcaldía, podría ser un obstáculo para que los alcaldes aliados en el tema no logren que se aprueben las acciones o la derivación de recursos al tema del VIH
Existe voluntad política del actual Presidente del ISDEM y Alcalde de San Salvador para colocar este tema en agenda con todas las municipalidades y además de ser un piloto en San Salvador | 

## Slide 9
Aspectos Destacados
De no existir un incremento en el presupuesto, se podrían derivar fondos actuales, sin comprometerse a especificar montos o porcentajes exactos. Sólo necesitarían que la entidad rectora en materia de salud les oriente sobre el qué hacer y cómo hacerlo, incluso podrían colaborar en los testeos a la población.
Suscripción de un Convenio o Carta Acuerdo entre autoridades del MINSAL e ISDEM para abogar y vigilar para que los municipios con más alta prevalencia de VIH destinen un porcentaje de los recursos del FODES en acciones estratégicas de prevención combinada para el cambio de comportamiento con poblaciones clave.
Bajo el acuerdo anterior, cada municipio establecerá la coordinación con las ADESCO más representativas de la localidad y las Clínicas de Atención Integral del MINSAL y otros de la zona para la promoción de actividades para la toma de prueba rápida oral para VIH con población clave, así como la realización de acciones de incidencia política, contraloría social, defensa y promoción de DDHH para la población de HSH, TRANS y TS del municipio.

## Slide 10
Estrategia 4: Uso de flexibilidades de ADPIC
1. Promover las reformas legales necesarias a fin de que se pueda utilizar todas las flexibilidades de ADPIC:
Artículos Ley de Propiedad Intelectual | Materia a legislar
Art 107 | Reformar la materia patentable.
Art 116 | Incluir el agotamiento internacional
Art 133-134, 134ª | Desarrollo ad-hoc en lo referente a licencias obligatorias
Art 151 -154 | Incluir plazos referente al examen de fondo y aranceles
2. Promover la coordinación y colaboración efectiva entre las instituciones involucradas a fin de que se priorice la accesibilidad de medicamentos, es decir más allá del MINSAL e ISSS, por ejemplo, con el Centro Nacional de Registros (CNR).
3. Buscar la posibilidad de regular los precios de los medicamentos antirretrovirales tomando en cuenta el precio de los países que tienen licencias obligatorias, acción que podría ser coordinada con la Dirección Nacional de Medicamentos.
4. Promover el conocimiento de la Ley de Propiedad Intelectual dentro de los actores del área de salud a fin de poder utilizar las ventajas del sistema de patentes.

## Slide 11
Aspectos Destacados
FORTALEZAS/OPORTUNIDADES | DEBILIDADES/AMENAZAS
Se tienen identificadas las acciones concretas a realizar en materia de reformas legales | Los tiempos y prioridades legislativas para que se aprueben las reformas necesarias pueden no estar acordes con la necesidad identificada.
Existen aliados para impulsar las reformas requeridas como el Viceministro de Políticas, Agencias de Cooperación Internacional y organizaciones de sociedad civil . | 
Se realizó a mediados del 2017 una revisión del marco legal relacionado con la propiedad intelectual, el sistema de patentes salvadoreño, así como se analizaron expedientes de patentes en trámite de los medicamentos LOPINAVIR –RITONAVIR y su situación en el país.
De acuerdo a la legislación nacional las patentes tienen un periodo de protección de 20 años improrrogables, independientemente del campo tecnológico.
En el caso de Ritonavir–Lopinavir, la empresa fabricante hace valer su posición dominante
La compra de este medicamento con posible derecho de patente ocasiona un incremento del gasto de más del 50 % en relación a la compra del medicamento genérico.

## Slide 12
Estrategia 5: Negociación Conjunta de Medicamentos Antirretrovirales
Se define como un mecanismo de contención de costos que favorece el acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces a un menor precio que los obtenidos en adquisiciones individuales, logrando un precio unificado para la región el cual, de ser adjudicado, es vigente por 3 años.
El mecanismo se fundamenta en el aprovechamiento de las economías de escala de acuerdo al volumen en el ámbito de la integración centroamericana en el cual se articulan elementos políticos, técnicos, legales y financieros que la viabilizan y que desde el inicio de la primera Negociación Conjunta COMISCA
El Salvador como país del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) ha estado impulsando la Negociación Conjunta y Compra de Medicamentos conocida como Negociación Conjunta COMISCA.

## Slide 13
FORTALEZAS / OPORTUNIDADES | DEBILIDADES/AMENAZAS
Los productos a negociar son precios con el Incoterms (International Comercial Terms) CIT lo que significa precios de productos colocados en la aduana del país destino, liberando al país de cargar con el seguro y flete del total enviado, que es asumido por el vendedor; a diferencia de otros organismos involucrados en la adquisición de medicamentos como son OPS y UNFPA entre otros, que manejan precios FOB o sea precios de productos colocados en aduana de país embarque. La Negociación Conjunta COMISCA es un proceso en constante evaluación y mejora continua que da respuesta a las necesidades de los países de la región, con grupos de trabajo estructurados con los mismos recursos técnicos de las instituciones de salud involucradas en COMISCA. Posibilidad de calificar no sólo los productos sino también las empresas, para que los países adviertan que los dos procesos establecen las mismas garantías sobre calidad, seguridad y eficacia en lo referente a la documentación de calidad de los medicamentos e insumos requerida a las empresas farmacéuticas. Tiempos de adquisición más cortos. Mejor precio País no incurre en costos de seguro y flete Pago contra entrega Posibilidad de prórroga de contratos País establece condiciones de entrega | Falta de difusión adecuada e los estándares de la precalificación realizada por la SE-COMISCA para la Negociación Conjunta, Falta de información del proceso de Negociación Conjunta a lo interno del MINSAL Inconvenientes ocasionados por falta de registro del producto en el país.

## Slide 14
Aspectos Destacados
Conocer y revisar adecuadamente los estándares de la precalificación realizada por la SE-COMISCA, con el valor agregado de calificar los productos y las empresas, para que el país asegure las garantías sobre calidad, seguridad y eficacia en lo referente a la documentación de calidad de los medicamentos e insumos requerida a las empresas farmacéuticas.
Definir los medicamentos e insumos que serán adquiridos a través del mecanismo de Negociación Conjunta-COMISCA.
Incorporar en los planes de compras de medicamentos ARV e insumos para la atención al VIH, la utilización del Mecanismo de Negociación conjunta del COMISCA
Establecer los mecanismos para el seguimiento del proceso de compra, la logística de adquisiciones de medicamentos entre el MINSAL y COMISCA para mantener el seguimiento en los procesos de contratación y adjudicación.
Desarrollar con la Autoridad Reguladora de Medicamentos del país el seguimiento de los medicamentos adjudicados con el mecanismo de Negociación Conjunta-COMISCA

## Slide 15
Estrategia 6: Exoneración tributaria para antirretrovirales y reactivos
Exoneración de Impuesto al Valor Agregado IVA y el de Derechos Arancelarios a la Importación (DAI).
El IVA se debe pagar al momento de realizar una compra, es una especie de cargo extra que paga el consumidor final significando el 13%.
El DAI es el Arancel Centroamericano de Importación, en el cual se establecen los porcentajes que debe pagar cada una de las mercancías que ingresan al país, aplicándose porcentajes distintos dependiendo del tipo de mercancías, que van desde aquellos productos que están con un 0%, pasando luego a un grupo de mercancías que pagan 5%, 10% y 15%, además tenemos otro grupo de mercancías que pagan 20 y 25%, teniéndose también mercancías que pagan un 30 y 40%.

## Slide 16
FORTALEZAS/OPORTUNIDADES | DEBILIDADES/ AMENAZAS
Existe voluntad de algunos legisladores que podrían impulsar una pieza de correspondencia para obtener la exención al IVA y a los aranceles para antirretrovirales y reactivos | Las exenciones fiscales generan desorden en la cadena de valor agregado para cuando llega al consumidor final.
Existen experiencias recientes en el órgano legislativo donde se exonera al Ministerio de Salud del pago de impuestos, derechos arancelarios a la importación, bodegaje y cualquier otro tipo de impuestos en cierto tipo de medicamentos, como es en el caso de la leucemia. Decreto Legislativo No 814, 25 octubre 2017. | 
Aspectos Destacados
El Decreto Legislativo que se podría impulsar sería en el sentido que queden exentas del impuesto a que se refiere la LEY DE IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (LEY DEL IVA), la compra y venta de medicamentos antirretrovirales y reactivos que adquieran personas que padezcan la enfermedad VIH cuyo tratamiento esté a cargo de entidades públicas y privadas debidamente autorizadas y registradas en el país.
En la exoneración del pago de impuestos y aranceles de importación de los medicamentos antirretrovirales y reactivos que se adquieran por donación o importación las entidades públicas o privadas debidamente autorizadas y registradas en el país.

## Slide 17
Estrategia 7: Aplicación de nuevos modelos diferenciados de salud y la estrategia de Prueba y Tratamiento
Desarrollo de acciones tales como el distanciamiento en toma de CD4 y alargamiento de citas médicas en pacientes estables, así como la inclusión de nuevos medicamentos antirretrovirales aprobados por la OMS como el Dolutegravir, descentralizar la atención en VIH, podrían contribuir a reducir gastos. Para ello es importante hacer un análisis del proceso actual de los servicios de atención en salud, así como la identificación de barreras para el alcance de las metas 90 90 90.
FORTALEZAS/OPORTUNIDADES | DEBILIDADES/ AMENAZAS
Reducción de costos al disminuir el número de visitas a los Hospitales | Necesidad de recursos para cualificar al personal del primer nivel de atención para el VIH
Se disminuirán los costos en insumos y reactivos de laboratorio al diferenciar la toma de pruebas de seguimiento en pacientes estables | Necesidad de fortalecimiento de los equipos de farmacia en las Unidades Comunitarias de Salud Familiar Especializadas para que puedan administrar ARV
Se disminuirán costos al utilizar medicamentos con menores costos como el Dolutegravir | 
A través de la descentralización de los servicios se despejaría a los Hospitales de atenciones que se pueden realizar en el primer nivel de atención. | 
El modelo de descentralización de VIH ayudará a aprovechar el modelo de salud descentralizado en el área local, utilizando la red de especialistas que se encuentran en las Unidades Comunitarias de Salud Familiar Especializadas. | 
Al descentralizar la atención se logrará una mejor adherencia porque disminuirá el número de personas en seguimiento por cada equipo de salud. | 

## Slide 18
Estrategia 8: Hacer más efectivo los fondos de los subsidios
Mejorar el Mecanismo de asignación de Recursos Públicos a las organizaciones de la sociedad civil: estableciendo un mecanismo de licitación para para acceder a los mismos.
FORTALEZAS / OPORTUNIDADES | DEBILIDADES/AMENAZAS
Las ONG que sean potenciales receptoras de fondos gubernamentales, podrían contribuir de forma más efectiva en acciones de prevención combinada al licitarse los fondos bajo términos de referencia específicos | El proceso de selección podría ser menos ágil en los procesos debido a la burocracia
Se haría más transparente y participativa la asignación de los fondos públicos | Algunas ONG que actualmente perciben fondos podrían mostrar resistencia al cambio.

## Slide 19
PLAN DE ABOGACÍA DE ALTO NIVEL
Contiene acciones concretas para movilización de recursos y acciones concretas para el abordaje político con instancias intersectoriales tomadoras de decisiones para obtener el apoyo financiero y programático para la implementación de acciones priorizadas.
ACTIVIDADES | CRONOGRAMA |  |  |  |  | RESPONSABLES (Garantiza las condiciones para cada actividad)
 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Todos en coordinación con MCP-ES con asistencia técnica de la cooperación internacional)
Estrategia1: Línea presupuestaria para atención y prevención del VIH |  |  |  |  |  | 
Cabildeo con Ministra de Salud para establecer consenso | x | x |  |  |  | PNS
Cabildeo con Secretario Técnico de la Presidencia para incluir el tema en Consejo de Ministros | x | x |  |  |  | MINSAL
Cabildeo con Dirección General de Presupuesto Ministerio de Hacienda y Titulares de esa entidad | x | x |  |  |  | MINSAL
Cabildeo con presidencia de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto y otros miembros de la Comisión | x |  |  | x |  | MINSAL
Cabildeo con fracciones legislativas y Presidencia de la Asamblea Legislativa | x |  |  | x |  | MINSAL
Cabildeo para obtener compromisos hacia la respuesta al VIH con candidatos presidenciales | x | x |  |  |  | SOCIEDAD CIVIL
Presentación del Ministro de Hacienda de la política presupuestaria al Presidente y su Concejo de Ministros | x | x | x | x | x | MINISTRO DE HACIENDA
Cabildeo con Ministra de Salud para establecer consenso | x | x |  |  |  | PNS
Cabildeo con Secretario Técnico de la Presidencia para incluir el tema en Consejo de Ministros | x | x |  |  |  | MINSAL

## Slide 20
ACTIVIDADES | CRONOGRAMA |  |  |  |  | RESPONSABLES (Garantiza las condiciones para cada actividad)
 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Todos en coordinación con MCP-ES con asistencia técnica de la cooperación internacional)
Estrategia 2 : Aseguramiento de fondos nacionales de otros actores de la respuesta al VIH |  |  |  |  |  | 
Cabildeo con Ministra de Salud para incorporar el tema en agenda de la CONAVIH y en el Consejo de Ministros | x | x |  |  |  | PNS y Coordinador CONAVIH
Introducción del tema en agenda de CONAVIH | x | x |  |  |  | PNS y Coordinador CONAVIH
Cabildeo con Secretario Técnico de la Presidencia para introducir el tema en Consejo de Ministros | x | x |  |  |  | PNS y Coordinador CONAVIH
Cabildeo para obtener compromisos hacia la respuesta al VIH con candidatos presidenciales | x | x |  |  |  | PNS y Coordinador CONAVIH
Introducción del tema en agenda de Ministros | x | x |  |  |  | PNS y Coordinador CONAVIH
Asistencia técnica a Ministerio de Justicia (Centros Penales ), MINED, Ministerio de Trabajo para elaborar POA transversalizando VIH y asignando fondos para las acciones | x | x | x | x | x | PNS y Coordinador CONAVIH
Presentación de POA de los ministerios en CONAVIH | x | x | x | x | x | PNS y Coordinador CONAVIH
Asistencia técnica a otros ministerios para elaborar POA transversalizando VIH y asignando fondos para las acciones | x | x | x | x | x | PNS y Coordinador CONAVIH
Evaluación anual de resultados |  | x | x | x | x | PNS y Coordinador CONAVIH

## Slide 21
ACTIVIDADES | CRONOGRAMA |  |  |  |  | RESPONSABLES (Garantiza las condiciones para cada actividad)
 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Todos en coordinación con MCP-ES con asistencia técnica de la cooperación internacional)
Estrategia 3. Recursos de los municipios |  |  |  |  |  | 
Cabildeo con funcionarios de ISDEM | x |  |  | x |  | PNS y ONUSIDA
Foro público sobre Ciudades y VIH con participación de Alcaldes de municipios con más altas prevalencias | x |  |  |  |  | PNS y ONUSIDA
Suscripción de Convenio o Carta Acuerdo entre MINSAL e ISDEM | x |  |  | x |  | PNS y ONUSIDA
Cabildeo con Concejos Municipales con más altas prevalencias de VIH para asignación de un porcentaje de FODES para la respuesta al VIH | x |  |  | x |  | PNS
Establecimiento de Alianzas con ADESCOS y organizaciones de población clave en municipios con más altas prevalencias | x |  |  | x |  | PNS
Pilotaje con Alcaldías Municipales (San Salvador y San Miguel ) para acciones de prevención combinada |  | x |  |  |  | PNS
Evaluación de medio término de pilotaje |  |  | x |  |  | PNS y ONUSIDA
Implementación de acciones de prevención combinada en municipios identificados con alta prevalencia |  |  | x | x | x | Municipalidades
Evaluación de estrategia |  |  |  |  | x | PNS y ONUSIDA

## Slide 22
ACTIVIDADES | CRONOGRAMA |  |  |  |  | RESPONSABLES (Garantiza las condiciones para cada actividad)
 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Todos en coordinación con MCP-ES con asistencia técnica de la cooperación internacional)
Estrategia 4. Uso de flexibilidades de ADPIC |  |  |  |  |  | 
Elaboración de Pieza de correspondencia con reformas a Ley de Propiedad Intelectual | x |  |  |  |  | MINSAL
Promover el conocimiento de la Ley de Propiedad Intelectual dentro de los actores del área de salud a fin de poder utilizar las ventajas del sistema de patentes. | x | x |  |  |  | MINSAL
Cabildear reformas en Asamblea Legislativa sobre Ley de Propiedad Intelectual para el uso de las flexibilidades de ADPIC |  | x |  |  |  | MINSAL
Promover cambios operativos en Centro Nacional de Registros |  | x |  |  |  | MINSAL
Cabildeo en Dirección Nacional de Medicamentos para regular los precios de los medicamentos antirretrovirales tomando en cuenta el precio de los países que tienen licencias obligatorias | x |  |  |  |  | MINSAL
Presentación de reformas en Asamblea Legislativa |  | x |  |  |  | MINSAL
Realización de Foros Públicos donde se discuta el tema de propiedad intelectual, salud pública y VIH | x | x |  |  |  | MINSAL
Reformas aprobadas |  | x |  |  |  | ASAMBLEA LEGISLATIVA/MINSAL

## Slide 23
ACTIVIDADES | CRONOGRAMA |  |  |  |  | RESPONSABLES (Garantiza las condiciones para cada actividad)
 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Todos en coordinación con MCP-ES con asistencia técnica de la cooperación internacional)
Estrategia 5- Negociación Conjunta de Medicamentos Antiretrovirales e insumos para atención al VIH. |  |  |  |  |  | 
Realización de análisis de precios de ARV e insumos, comparando los diferentes gestores de compra | x |  |  |  |  | PNS
Presentación del análisis de precios ante autoridades del MINSAL para la toma de decisiones |  | x |  |  |  | PNS
Establecimiento de mecanismos de compra por el MINSAL |  |  | x |  |  | MINSAL
Realización de compras conjuntas de medicamentos |  |  | x |  |  | MINSAL
Realización de análisis de precios de ARV e insumos, comparando los diferentes gestores de compra | x |  |  |  |  | PNS
Presentación del análisis de precios ante autoridades del MINSAL para la toma de decisiones |  | x |  |  |  | PNS
Establecimiento de mecanismos de compra por el MINSAL |  |  | x |  |  | MINSAL
Realización de compras conjuntas de medicamentos |  |  | x |  |  | MINSAL

## Slide 24
ACTIVIDADES | CRONOGRAMA |  |  |  |  | RESPONSABLES (Garantiza las condiciones para cada actividad)
 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Todos en coordinación con MCP-ES con asistencia técnica de la cooperación internacional)
Estrategia 6. Exoneración tributaria para antirretrovirales y reactivos |  |  |  |  |  | 
Elaboración de pieza de correspondencia con propuesta de decreto para que antirretrovirales y reactivos para VIH queden exentas de impuestos (IVA y aranceles de importación) |  | x |  |  |  | MINSAL
Cabildear reformas en Asamblea Legislativa y en Ministerio de Hacienda y otras acciones de incidencia según análisis del contexto |  | x |  |  |  | MINSAL
Presentación de Decreto en Asamblea Legislativa |  | x |  |  |  | MINSAL
Decreto aprobado |  | x | x |  |  | ASAMBLEA LEGISLATIVA/MINSAL

## Slide 25
ACTIVIDADES | CRONOGRAMA |  |  |  |  | RESPONSABLES (Garantiza las condiciones para cada actividad)
 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Todos en coordinación con MCP-ES con asistencia técnica de la cooperación internacional)
Estrategia 7. Aplicación de nuevos modelos diferenciados de salud y la estrategia de Prueba y Tratamiento |  |  |  |  |  | 
Análisis de costos de los nuevos modelos de financiamiento | x | x |  |  |  | MINSAL-COOPERACIÓN
Eliminación de barreras para la aplicación de prueba y tratamiento |  | x |  |  |  | MINSAL-COOPERACIÓN
Solicitud de aumento de presupuesto para el establecimiento de la estrategia de Prueba y Tratamiento |  |  | x |  |  | PNS
Aplicación de los nuevos modelos de forma paulatina |  |  | x | x | x | MINSAL
Análisis de costos de los nuevos modelos de financiamiento | x | x |  |  |  | MINSAL-COOPERACIÓN
Eliminación de barreras para la aplicación de prueba y tratamiento |  | x |  |  |  | MINSAL-COOPERACIÓN
Solicitud de aumento de presupuesto para el establecimiento de la estrategia de Prueba y Tratamiento |  |  | x |  |  | PNS
Aplicación de los nuevos modelos de forma paulatina |  |  | x | x | x | MINSAL

## Slide 26
ACTIVIDADES | CRONOGRAMA |  |  |  |  | RESPONSABLES (Garantiza las condiciones para cada actividad)
 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Todos en coordinación con MCP-ES con asistencia técnica de la cooperación internacional)
Estrategia 8. Hacer más efectivo los fondos de los subsidios |  |  |  |  |  | 
Convocatoria a ONG para explicar nuevo procedimiento para subvenciones a través de licitación o concurso público | x |  | x | x | x | PNS
Elaboración de bases para licitación o concurso público según LACAP | x |  | x | x | x | PNS y UFI MINSAL
Convocatoria para licitación o concurso público según LACAP |  | x | x | x | x | UFI MINSAL
Asignación de subvención |  | x | x | x | x | UFI MINSAL
Presentación de Plan de Trabajo de las ONG seleccionadas |  | x | x | x | x | PNS
Aprobación de Plan de Trabajo |  | x | x | x | x | PNS
Implementación de actividades |  | x | x | x | x | ONG
Evaluación de desempeño |  | x | x | x | x | PNS