## Menú
TABLERO DE MANDO: VIH
VIH - SSF - El Salvador. | Subvención N°: SLV - H - MINSAL
Financieros
Programáticos
Gestión
Seleccione la opción que desea ver:
Recomendaciones
Acciones
Información de la subvención
Lista de indicadores
Introducción de datos
Información de la subvención
Indicadores
Informes

## Lista de indicadores
Cuadro de mando: VIH - SSF - El Salvador.
Indicadores Financieros
Nombre: | Definición | Mediciones | Fuentes de información
F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial | Presupuesto acumulado: Importe del presupuesto de la subvención desde el periodo uno (trimestral, cuatrimestral o semestral) de la fase actual, hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive. Desembolsos acumulados realizados por el Fondo Mundial: Suma de todos los fondos transferidos por el Fondo Mundial al RP o abonados directamente a los proveedores (p. ej. medicamentos, equipo, mosquiteras); hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive. | Moneda de la subvención ($ o euro) Acumulado – Cifras referidas al presupuesto y los desembolsos para todos los periodos de la fase hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive | Información bancaria o contable del RP; notificación de desembolso del Fondo Mundial; informe de progreso actualizado/solicitud de desembolso; sitio web del Fondo Mundial
F2: Presupuesto y gastos reales por Módulo de la subvención | Presupuesto acumulado por objetivo: Suma del presupuesto de la subvención por Objetivo, desde el periodo uno de la fase actual hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive. Gasto acumulado por objetivo: Suma de las cantidades gastadas por objetivo directamente por el RP más las cantidades transferidas por el RP a todos los subreceptores desde el principio de la fase hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive, por objetivo | • Acumulado – Cifras referidas al presupuesto, los desembolsos o el gasto para todos los periodos de la fase hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive. | Información bancaria o contable del RP; notificación de desembolso del Fondo Mundial; informe de progreso actualizado/solicitud de desembolso; sitio web del Fondo Mundial
F3: Desembolsos y gastos | Desembolso realizado por el Fondo Mundial: Antes de este periodo de referencia: Suma de las cantidades transferidas por el Fondo Mundial al RP o abonadas directamente a los proveedores (p. ej. medicamentos, equipo, mosquiteras), hasta, aunque sin incluirlo, el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolso realizado por el Fondo Mundial: Periodo de referencia: Suma de las cantidades transferidas por el Fondo Mundial al RP o abonadas directamente a los proveedores (p. ej. medicamentos, equipo, mosquiteras), durante el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolsos y gastos del RP: Antes de este periodo de referencia: Total de fondos registrados como gastados por el RP y/o desembolsados a los subreceptores hasta, aunque sin incluirlo, el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolsos y gastos del RP: Periodo de referencia: Total de fondos registrados como gastados por el RP y/o desembolsados a los subreceptores durante el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolsos a los subreceptores: Antes de este periodo de referencia: El importe total transferido por el RP a los subreceptores, hasta, aunque sin incluirlo, el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolsos a los subreceptores: Periodo de referencia: El importe total transferido por el RP a los subreceptores en el periodo de referencia del cuadro de mando. Gastos de los subreceptores: Antes de este periodo de referencia: El importe de todos los gastos registrados por los subreceptores, hasta, aunque sin incluirlo, el periodo de referencia del cuadro de mando. Gastos de los subreceptores: Periodo de referencia: El importe de todos los gastos registrados por los subreceptores durante el periodo de referencia del cuadro de mando. | Moneda de la subvención ($ o euro) • Periodo de referencia – Cifras referidas al presupuesto, los desembolsos o el gasto para el periodo de referencia al que alude el cuadro de mando. • Antes del periodo de referencia - Cifras referidas a todo el presupuesto, los desembolsos o el gasto para todos los periodos antes, aunque sin incluirlo, del periodo actual. | Informe de progreso actualizado/solicitud de desembolso; datos del RP: informes de los subreceptores al RP
F4: Último ciclo de información y desembolso del RP | Días tardados en enviar el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso al ALF – Este indicador mide el número de días naturales que el RP ha tardado en enviar un informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final al ALF desde el final del periodo. Un informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final cuando el ALF no necesita más aclaraciones del RP. El valor esperado es de 45 días a partir del final del periodo, según se establece en el acuerdo de subvención. El valor real es el número de días naturales desde la fecha de finalización del periodo hasta la fecha en la que el RP ha enviado al ALF el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final. Días que el desembolso ha tardado en llegar al RP – Este indicador mide el número de días naturales que el Fondo Mundial ha tardado en enviar el último desembolso a la cuenta del RP tras la recepción del informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final aceptable por parte del ALF. El número esperado es de 45 días. El número real es el número de días desde la fecha de transmisión del RP al ALF del informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final aceptable hasta la fecha en la que el desembolso ha sido recibido por el RP en su banco. Días que el desembolso ha tardado en llegar a los subreceptores – Este indicador mide la media de días en la que los desembolsos se han realizado a todos los subreceptores. Los días esperados para este indicador se establecerán en el país por el RP y los subreceptores, preferiblemente en el Manual de Operaciones de la Subvención. Los días reales son la media de días desde que el RP recibió los fondos procedentes del Fondo Mundial hasta la fecha en la que los recibieron todos los subreceptores. Los distintos subreceptores pudieron recibir los fondos en fechas distintas, por lo que este indicador es la media de todos los subreceptores en relación al último desembolso. | Número de días naturales; se refiere sólo al periodo de referencia para el que se recibió el último desembolso y no es acumulado | Correos electrónicos y registros del RP, ALF y el Fondo Mundial; documentos de notificación bancaria o acuse de recibo por parte del RP al Fondo Mundial; informes de los subreceptores al RP según los registros bancarios
Indicadores de gestión
Nombre: | Definición | Mediciones | Fuente de información
M1: Estado de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite | Número de condiciones precedentes y acciones con fecha límite, cumplidas o incumplidas. Cumplidas: Se refieren al número de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite que se han llevado a cabo dentro el período establecido. No cumplidas: Se refiere al número de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite incumplidas, diferenciando las que cuya fecha aún no ha pasado de su fecha límite con aquellas para los que el plazo ya se han pasado del tiempo establecido. | Número, acumulado hasta el periodo de referencia del cuadro de mando. El número de condiciones precedentes y actuaciones enmarcadas dentro de un calendario cumplidas más condiciones precedentes y actuaciones enmarcadas dentro de un calendario incumplidas debe ser igual al número total establecido por el Fondo Mundial en la subvención | Registros del RP; informes de desempeño de la subvención;
M2: Estado de los principales puestos directivos del RP | Número de puestos directivos planificados de la subvención del RP actualmente cubiertos o vacantes. Puestos directos de tiempo completo que están en el organigrama (o planificados de otra forma) y que son directamente responsables de garantizar la ejecución de la subvención en el RP y dirigir a los subreceptores (si es necesario). Incluye las nuevas contrataciones, el personal actual asignado a la gestión de la subvención, así como cualquier otro personal trasladado temporalmente de otras divisiones y organizaciones asociadas. | Número, en el actual periodo de referencia | Registros del RP
M3: Acuerdos contractuales (gestores de compra de bienes y servicios) | Identificados: Número total de subreceptores potenciales identificados por el RP para la fase. Evaluados: Número total de subreceptores potenciales evaluados por el RP para determinar si cumplen los requisitos para actuar como subreceptores de la subvención. Aprobados: Número total de subreceptores que han sido aprobados. Firmados: Número total de subreceptores que han firmado acuerdos o contratos con el RP en relación a la subvención. Que reciben financiación: Número total de subreceptores que están recibiendo fondos y/o provisiones del RP. Los números de subreceptores identificados, evaluados, firmados y que reciben fondos son acumulados para la fase, con las siguientes excepciones: Si un subreceptor no necesita una nueva aprobación en la Fase II, se tiene en cuenta la aprobación de la Fase I. Si un subreceptor ha firmado en la fase anterior, pero no está trabajando en la fase actual, dicho subreceptor ya no se tiene en cuenta en Identificados, evaluados, aprobados. | Número, acumulado hasta el periodo de referencia. Un subreceptor es una institución o programa con un plan de trabajo, un presupuesto y unas metas de cumplimiento propios. | Registros del RP; subacuerdos / memorandos de entendimiento; registros del MCP
M4: Número de informes completos recibidos a tiempo | El número total de informes periódicos con información (del programa) financiera, de gestión y de rendimiento actualizada recibida por el RP de parte de los subreceptores y por los subreceptores de parte de los sub subreceptores en la fecha esperada. Un informe “completo” es aquel que contiene toda la información que el RP exige para el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso. La fecha esperada sería establecida por el RP en los subacuerdos. | Número de informes recibidos. La cifra refleja sólo el periodo de referencia; no es acumulada. | Registros del RP y el subreceptor
M5: Presupuesto y compra de productos y equipo sanitario, medicamentos y productos farmacéuticos | Este indicador mide el presupuesto aprobado para la fase actual de la subvención para la compra de productos y equipos sanitarios, productos farmacéuticos y medicinas (categorías 4 y 5 en los nuevos Informes Financieros Mejorados) y las cantidades acumuladas de las obligaciones financieras y gastos hasta el periodo de referencia del cuadro de mando. Presupuesto aprobado: Presupuesto total aprobado para las compras (categorías 4 y 5) para la fase completa de la subvención. No incluye las sumas para honorarios, gastos de gestión, gastos operativos, etc. Obligaciones acumuladas: Total de todos los pedidos realizados y sumas de dinero comprometidas para estas compras por parte del RP hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive. Lo ideal es que, al final de la fase, el presupuesto iguale a las obligaciones. Gasto acumulado: Total del gasto real en las categorías 4 y 5 hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive (tanto si ha sido pagado por el RP como si ha sido autorizado a ser abonado por otra entidad, como el Fondo Mundial u otro). | Moneda de la subvención ($ o euro) | Presupuesto aprobado del acuerdo de subvención (para las categorías 4 y 5 de los informes financieros mejorados de la fase actual); y datos financieros del RP (para gastos) y/o unidades de gestión de adquisición y suministro (para pedidos realizados y fondos comprometidos u obligados).
Nota: La categoría 6 de los Informes Financieros Mejorados no será considerada como parte del presupuesto de productos farmacéuticos. La categoría 6 tiene diversos gastos que resultan difíciles de separar o cuantificar, tales como gastos de depósito, costos de distribución (especialmente cuando la distribución es realizada por los Ministerios de Sanidad) y otros relacionados con los costos operativos de la gestión de adquisición y suministro.
M6: Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad | Este indicador es un reflejo de la diferencia entre el nivel de existencias actuales (o del último mes) de un producto específico (combinaciones en dosis fija de medicamentos, mosquitero, equipos de diagnóstico, etc.) de una dosis determinada, expresada en necesidades mensuales (número de meses de tratamiento disponible) para todos los pacientes del programa y las existencias de seguridad o de regulación (también expresado en meses) según se establece en el programa de la enfermedad, el sistema de almacenamiento o el programa de medicamentos esenciales, para el determinado producto o dosis. La tabla mostrará la diferencia de los meses en colores: • ROJO: cuando la diferencia es negativa o 0 y muestra que los meses de las existencias actuales son inferiores o iguales a los que han sido establecidos como meses de existencias de seguridad • AMARILLO: cuando disponemos de más que el nivel de existencias de seguridad (>0), pero menos de 3 meses (+3). • VERDE: cuando la diferencia es entre 3 y 18 meses. • VIOLETA: Cuando la diferencia muestra que el nivel sobre las existencias de seguridad es mayor o igual a 18 meses, lo que indica un posible problema de excedentes de existencias. Para ver una descripción completa de la forma de cálculo de este indicador, consulte el Manual de Usuario. | Número de meses | Registros del RP: datos de almacenamiento.
Indicadores del programa (del Marco de Referencia)
Indicador | Definición (del Plan de Monitoreo y Evaluación, junio de 2007) | Mediciones | Fuente de información
Los indicadores deben ser seleccionados del Marco de Referencia por los RP y los miembros del MCP o del Comité Técnico del MCP |  |  | Marco de referencia
Menú

## Introducción de datos
Información de la subvención
| País: | El Salvador |  | Título de la subvención: |  | INNOVANDO SERVICIOS, REDUCIENDO RIESGOS, RENOVANDO VIDAS EN EL SALVADOR
| Subvención nº: | SLV - H - MINSAL |  | Componente: |  | VIH / SIDA | Financiación total: | 5148186
| Receptor Principal: | Ministerio de Salud |  |  | Convocatoria: | SSF/NMF | Fase: | Fase 2
2009-01-12
| Fecha de inicio (dd/mm/aa): | 01 de enero del 2017 |  | Agente Local del Fondo: |  | JACOBS
| Ultima calificación: | B2 |  | Gerente de Cartera del Fondo: |  | JAIME BRIZ DE FELIPE
Periodo de referencia del que se informa
| Periodo: | P2 | Desde: | 1 de julio de 2017 | Hasta: | 2017-12-31 | Fecha de introducción de la información: |  | 07 de mayo 18
| Elaborado por: |  | UAFM/FE/MINSAL.
Información sobre los indicadores
Introduzca los datos según el código de colores de las celdas
| Información financiera: |  | Información de gestión: |  |  | Información de programa:
| Información financiera: | [7 empty] | Introduzca los datos financieros en todas las celdas naranjas como ésta.
| Moneda de la subvención |  | $
F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial
| Desembolsos | [15 empty] | 1994855
| Periodo de referencia | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | % del presupuesto desembolsado |  |  | 2556011
| Presupuesto (en $) | P1: 1994855; P2: 561156 | 100% |  |  | 0
| Desembolsos por el Fondo Mundial (en $) | P1: 2477274; P2: 78737 |  |  |  | 0
| Presupuesto acumulado | P1: 1994855; P2: 2556011 |  |  |  | 0
| Desembolsos acumulados | P1: 2477274; P2: 2556011 |  |  |  | 0
|  | 0% | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0
F2: Presupuesto y gastos reales por Módulo de la subvención
| Módulos de la subvención | P1: Presupuesto acumulado (en $); P2: Gastos acumulados (en $); P3: %
| FSS - Financiamiento de la atención sanitaria | P1: 174000; P2: 93327.24; P3: 53.64%
| Gestión de programas | P1: 262352; P2: 56021.46; P3: 21.35%
| Prevención - Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y personas transgénero | P1: 751673; P2: 401326; P3: 53.39%
| Programas de prevención integral para trabajadores del sexo y sus clientes | P1: 55585; P2: 38733; P3: 69.68%
| Programas de prevención para otras poblaciones vulnerables | P1: 159223; P2: 77784; P3: 48.85%
| PTMI | P1: 140085; P2: 65272; P3: 46.59%
| SSRS: Recursos humanos para la salud, incluidos trabajadores de salud comunitarios | P1: 215750; P2: 4956.35; P3: 2.297%
| SSRS: Sistemas de información en salud y monitoreo y evaluación | P1: 157402; P2: 62607; P3: 39.78%
| TB/VIH | P1: 29753; P2: 19169.92; P3: 64.43%
| Tratamiento, atención y apoyo | P1: 610188; P2: 537299; P3: 88.05%
| Total | P1: 2556011; P2: 1356495.97; P3: 53.07%; P4: OK: Datos corresponden
| F3: Desembolsos y gastos | [15 empty] | 0
0
|  | P1: Anterior al periodo de referencia; P2: Periodo de referencia actual; P3: Total gastado y desembolso (en $) |  |  | 0
| Desembolsado por el Fondo Mundial | P1: 2477274; P2: 78737; P3: 2556011
| Intereses percibidos en cuenta de ahorro del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 | P2: 18429.51; P3: 18429.51
| Gastos | P1: 33165.99; P2: 1323392.91; P3: 1356558.9
| Compromisos | P1: 1716064.92; P2: 318790; P3: 318790
| Saldo en Caja al 31 de Diciembre MINSAL | P1: 2444108.01; P2: 1217881.61; P3: 1217881.61
F4: Último ciclo de información y desembolso del RP
Último desembolso de fondos: Número de días calendario
|  | (Días) esperados | (Días) reales
| Días tardados en presentar el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso al ALF | P1: 60; P2: 60
Días que el desembolso ha tardado en llegar al RP | bar: P1 to P2
Días que el desembolso ha tardado en llegar a los subreceptores | bar: P1 to P2
| Información de gestión: | P6: Introduzca los datos de gestión en todas las celdas azules.
M1: Estado de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite
|  |  | Cumplidas | No cumplidas, aunque dentro de plazo | No cumplidas y con el plazo vencido | Total
| Condiciones precedentes | P2: 3; P3: 0; P4: 0; P5: 3
| Acciones con fecha límite | P2: 13; P3: 0; P4: 0; P5: 13
Reportar cuales son no cumplidas con sus justificaciones
M2: Estado de los principales puestos directivos del RP
|  | Planificados | Cubiertos | Vacantes
| Unidad de gestión de proyecto | P1: 0; P2: 0; P3: 0
M3: Acuerdos contractuales (gestores de compra de bienes y servicios)
|  | Identificados | Evaluados | Aprobados | Firmados | Que reciben financiación
| Subreceptores | P1: N/A; P2: N/A; P3: N/A; P4: N/A; P5: N/A
M4: Número de informes completos recibidos a tiempo
|  | Esperados | Recibidos | Pendientes
| Sub SR al SR | P1: N/A; P2: N/A; P3: N/A
| Personal Técnico al RP | P1: N/A; P2: N/A; P3: N/A
M5: Presupuesto y compra de productos y equipo sanitario, medicamentos y productos farmacéuticos
|  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12
| Presupuesto aprobado* | P1: 1300554; P2: 0
| Compromisos ( Compra UACI) | P1: 693492.45; P2: 70597.47
| Gastos | P1: 0; P2: 944260
| Presupuesto aprobado acumulado* | P1: 1300554; P2: 1300554; P3: 1300554; P4: 1300554; P5: 1300554; P6: 1300554
| Obligaciones acumuladas | P1: 693492.45; P2: 70597.47; P3: 0; P4: 0; P5: 0; P6: 0
| Gastos acumulados | P1: 0; P2: 944260; P3: 944260; P4: 944260; P5: 944260; P6: 944260
a que corresponde el gasto ejecutado?
* Incluye sólo los montos de las categorías 4 y 5 (Productos y equipamientos sanitarios y Medicamentos y productos farmacéuticos) de los Informes Financieros Mejorados
M6: Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad
| Componente | Productos | (1) Número de pastillas por paciente/día (Revisión de las normas de tratamiento del país) | (2 = 1 x 30) Tratamiento mensual (Pastillas por paciente cada 30 días) | (3) Número total de pacientes en tratamiento | (4 = 2 x 3) Número total de pastillas que se necesitan para todos los pacientes durante un mes | (5) Existencias actuales en el almacén central (que no caducarán en los próximos 3 meses) | (6 = 5 / 4) Nivel de existencias expresado en meses de tratamiento para todos los pacientes actuales | (7) Nivel de existencias de seguridad (expresado en meses y diferenciado por países) | (8 = 6 - 7) Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad
| VIH/SIDA | Efavirenz 600 mg/Emtricitabina 200 mg/tenofovir 300 mg | 1 | 30 | 3734 | 112020 | 684570 | 6.1111 | 3 | 3.1111
| Información de programa: | P9: Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas.
| Indicadores de programa (Marco de Referencia) |  |  | Código | ¿Directamente vinculados? |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | Comentarios
3 PRIMEROS | TCS-1 Número y porcentaje de adultos y niños elegible que actualmente recibe terapia antirretroviral |  |  | Top Ten | Yes | Meta | P1: 10799; P2: 10799 | La meta proyectada de usuarios en TAR (10,799) se calculo en base a la cantidad de Personas viviendo con VIH estimadas para el año 2017. Para el año 2017 de estas 10799 personas viviendo con VIH, 9,076 se encuentran recibiendo TAR, debido a que son las que cumplen con los criterios para inicio de la TAR ( CD4 menor e igual a 500). He de recordar que en el País no existe lista de espera. Para el semestre de enero a junio del presente año hubo retraso en la entrega de los medicamentos Ritonavir (215 pacientes) y Raltegravir (1solo paciente) sin dejar al usuario final desabastecido ya que se realizaron diferentes gestiones para evitar el desabastecimiento, entre ellas: Solicitar préstamos al ISSS para cubrir la demanda existente. El Ritonavir ingreso el 9/8/2017 y el Raltegravir esta pendiente de ingresar debido a que el proveedor a informado que la liberación del lote esta demorada por el departamento de control de calidad, pero aun hay existencia del préstamo solicitado al ISSS. | Agregar que se ha realizado visita al Hospital San Rafael.
[6 empty] | Logro | P1: 9076; P2: 9208
| KP-3a Número y porcentaje de hombres que tienen sexo con hombres que se sometieron a las pruebas y consejería del VIH y que recibieron sus resultados |  |  | Top Ten | Yes | Meta | P1: 14618; P2: 14618 | Meta FM + PEPFAR: 14,618 personas HSH que se han realizado la prueba de VIH y que conocen sus resultados (logro Nacional 28%) Meta FM: 12,618 HSH a los cuales se les debe hacer la prueba de VIH y deben conocer sus resultados. Número total de pruebas realizadas FM (PLAN + MINSAL)= 7513 pruebas realizadas a esta población Pruebas realizadas por Unidades Móviles de PLAN: 5,240 Pruebas realizadas a través de referencia efectivas a UCSF y actividades extramurales: 2,273 Logro FM: 4079/12619= 32.3% de post consejerías registradas, pendiente de recibir producción de PEPFAR. Post consejerías registradas: 4,079 esto debido a que el SUMEVE ha experimentado modificaciones para poder registrar las post consejerías y los CUIs de los usuarios, estos cambios fueron implementados a nivel de todas las UCSF y hospitales a partir de junio del presente año, lo que ha traído retrasos en la digitación y subregistro de la información. El PNVIH para superar esta situación enviará a los establecimientos de salud memorándum solicitando un barrido administrativo de las post consejerías con el fin de rescatar la información en el SUMEVE. Por lo tanto la información brindada en este Tablero de Mando es preliminar.
[6 empty] | Logro | P1: 4234; P2: 15863
| KP-3c Número y porcentaje de trabajadores sexuales que se sometieron a las pruebas y consejería del VIH y que recibieron sus resultados |  |  | Top Ten | Yes | Meta | P1: 7264; P2: 7264 | Meta FM + PEPFAR: 7264 MTS que se han realizado la prueba y que conocen sus resultados. Meta FM: aporta el 94% equivalente a 6,798 pruebas con post consejerías para esta población. (logro Nacional 45%) Número total de pruebas realizadas por FM (PLAN + MINSAL)= 4,705 pruebas Pruebas realizadas por Unidades Móviles de PLAN: 2834 pruebas Pruebas realizadas a través de referencias efectivas a UCSF+ actividades extramurales: 1,871 pruebas Logro FM: 3242/6798= 48% de post consejerías registradas, pendiente recibir producción de PEPFAR Esto debido a que el SUMEVE ha experimentado modificaciones para poder registrar las post consejerías y los CUIs de los usuarios, estos cambios fueron implementados a nivel de todas las UCSF y hospitales a partir de junio del presente año, lo que ha traído retrasos en la digitación y subregistro de la misma. El PNVIH para superar esta situación enviará a los establecimientos de salud memorándum solicitando un barrido administrativo de las post consejerías con el fin de rescatar la información en el SUMEVE. Por lo tanto la información brindada en este Tablero de Mando es preliminar. Pendiente de recibir producción de PEPFAR
[6 empty] | Logro | P1: 3242; P2: 7148
| KP-3b Número y porcentaje de personas transgénero que se sometieron a las pruebas y consejería del VIH y que recibieron sus resultados |  |  | Top Ten | Yes | Meta | P1: 1126; P2: 1126 | Meta 100% FM: 1126 Trans que se han realizado la prueba y que han recibido post consejerías. Total de pruebas realizadas: 421 Pruebas realizadas con Unidades móviles de PLAN: 341 Pruebas realizadas a través de referencias efectivas a UCSF y actividades extramurales: 80 Logro: 399/1126= logro Nacional 35% post consejerías registradas. A la fecha el SUMEVE registra que para esta población se ha realizado 421 pruebas de las cuales solo se tiene registradas 399 post consejerías, esto debido a que el SUMEVE ha experimentado modificaciones parta poder registrar las post consejerías y los CUIs de los usuarios, estos cambios fueron implementados a nivel de todas las UCSF y hospitales a partir de junio del presente año, lo que ha traído retrasos en la digitación y subregistro de la misma. El PNVIH para superar esta situación enviará a los establecimientos de salud memorándum solicitando un barrido administrativo de las post consejerías con el fin de rescatar la información en el SUMEVE. Por lo tanto la información brindada en este Tablero de Mando es preliminar.
[6 empty] | Logro | P1: 399; P2: 824
| TCS-3 Porcentaje de adultos y niños los cuales 12 meses despues de haber iniciado la TAR cuentan con una carga viral indetectable (< 1000 copias) |  |  | 2.9 | Yes | Meta | P1: 522; P2: 522 | Este indicador mide el % de personas que inician tratamiento ARV y que 12 meses después de iniciarlo reporten una CV < 1000 copias entre todas las personas con nuevo diagnostico que tengan aunque sea una CV en los 12 meses del diagnóstico. La cohorte a presentar para el reporte del año 2017 es la del año 2015, durante este año se diagnosticaron 896 casos nuevos de los cuales 609 contaban con una CV y de estos 497 reportaron una CV < de 1000 copias, obteniendo un logro del 81.6%
[6 empty] | Logro | P1: 497; P2: 497
| KP-3e Número de personas privadas de libertad que se sometieron a las pruebas y consejería del VIH y que recibieron sus resultados |  |  | 2.8 | Yes | Meta | P1: 22852; P2: 22852 | Dato pendiente aún no se tiene el consolidado debido a los cambios que ha tenido el SUMEVE en la incorporación de las post consejerías.
[6 empty] | Logro | P2: 17855
INDICADORES DE IMPACTO Y RESULTADOS
| HIV I-9a % de Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres infectados por el VIH |  |  | Impacto | Yes | Meta | P1: 13.2%; P2: 13.2% | Dato pendiente de ser enviado por el PNVIH
[6 empty] | Logro | P2: 7.65% | Este dato se brindará en el próximo Tablero de Mando ya que al sistema SIAP de las VICITS se le esta realizando actualizaciones y depuración. Dato pendiente de ser enviado por el PNVIH Dato pendiente de ser enviado por el PNVIH
| HIV I-10 % de Trabajadoras sexuales femeninas y masculinos infectados por el VIH |  |  | Impacto | Yes | Meta | P1: 1.6%; P2: 1.6%
[6 empty] | Logro | P2: 3.7%
| HIV I-9b % de Población Transgénero infectada por el VIH |  |  | Impacto | Yes | Meta | P1: 16%; P2: 16%
[6 empty] | Logro | P2: 7.4%
| HIV O-4a % de Hombres que reportan haber utilizado condón en su ultima relación sexual anal con una pareja masculina |  |  | Resultados | Yes | Meta | P1: 70%; P2: 70% | Durante este semestre se han atendido 1014 HSH en las clínicas VICITS de los cuales 646 declararon haber tenido una practica sexual anal, de estos 354 declararon haber usado un condón en la ultima relación anal con otro hombre, alcanzando un logro del 55% con respecto a la población que declaro tener una practica anal.
|  |  |  | Resultados |  | Logro | P1: 55%; P2: 58%
| HIV O-4b % de personas transgénero que practican el trabajo sexual que reporta haber utilizado condón con su último cliente |  |  | Resultados | Yes | Meta | P1: 44%; P2: 44% | La meta para este indicador (44%) fue establecida a partir de la línea de base de año 2016 (42%) Durante este semestre se han atendido 259 Mujeres trans en las clínicas VICITS de las cuales 75 declaran ejercer el trabajo sexual y de estas 65 refirieron haber utilizado un condón con su último cliente, alcanzando un logro del 86%.
[6 empty] | Logro | P1: 86%; P2: 85% | De las 625 TS atendidas durante el período de enero a junio 2017, 604 declararon haber utilizado un condón con su último cliente, alcanzando un logro del 97%
| HIV O-5 % de Trabajadoras del sexo que practican el trabajo sexual que reporta haber utilizado condón con su último cliente |  |  | Resultados | Yes | Meta | P1: 96%; P2: 96%
[6 empty] | Logro | P1: 97%; P2: 95.3%
| HIV O-1: % de adultos y niños con VIH quienes continúan en tratamiento 12 meses después de haber iniciado la terapia |  |  | Resultados | Yes | Meta | P1: 85%; P2: 85% | Meta: 85% Logro: 76.9% Durante el período de la cohorte de enero a diciembre 2016 iniciaron TAR 981 usuarios de los cuales 752 han permanecido en terapia hasta la fecha ya que el cohorte de este indicador llega hasta diciembre 2017, obteniendo un resultado preliminar de un 76.9%
[6 empty] | Logro | P1: 76.9%; P2: 87.7%
Menú
Note on B77: Si los datos no están disponibles, no introduzca ceros; deje las celdas de la tabla en blanco.
Note on B78: Si los datos no están disponibles, no introduzca ceros; deje las celdas de esta tabla en blanco.

## Información de la subvención
Tablero de mando: El Salvador - VIH / SIDA
País: | El Salvador |  | Título de la subvención: |  | INNOVANDO SERVICIOS, REDUCIENDO RIESGOS, RENOVANDO VIDAS EN EL SALVADOR
Componente: | VIH / SIDA | Subvención nº: | SLV - H - MINSAL | Fecha de inicio: |  | 01 de enero del 2017 | Financiación total | 5148186
Convocatoria: | SSF/NMF | Fase: | Fase 2 | Receptor principal: |  | Ministerio de Salud
Periodo de referencia: | P2 | desde: | 1 de julio de 2017 | hasta: |  | 2017-12-31 | Última calificación: | B2
Agente Local del Fondo: | JACOBS |  |  | Gerente de Cartera del Fondo: |  | JAIME BRIZ DE FELIPE
Elaborado por: | UAFM/FE/MINSAL. |  |  | Fecha de elaboración del informe: |  | 07 de mayo 18
http://www.crwflags.com/fotw/flags/country.html
Menú

## Financiamiento
Cuadro de mando: El Salvador - VIH / SIDA
SSF/NMF | Fase 2 |  |  |  | Periodo: |  | P2
Ultima calificación: | B2 |  | Ministerio de Salud |  | Desde: |  | 1 de julio de 2017
|  | INNOVANDO SERVICIOS, REDUCIENDO RIESGOS, RENOVANDO VIDAS EN EL SALVADOR |  |  |  | Hasta: | 2017-12-31
Indicadores financieros
F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial - en ($) Periodo: P2 |  |  |  | F3: Desembolsos y gastos - en ($) Periodo: P2
Comentarios: | El presupuesto aprobado por Fondo Mundial para el año 1: Enero a Diciembre 2017 fue por la cantidad de $2,556,011.00; durante ese periodo el donante realizo desembolsos por la suman total presupuestado $ 2,556,011.00 el cual representa el 100% del presupuesto asignado para ese periodo. |  |  | Comentarios: | Al cierre del periodo 2017 se observa en la gráfica un gasto del 53%, un compromisos del 12% en relación a los $ 2,556,011.00 del presupuesto anual aprobado. Los compromisos (reactivos, medicamentos y alimentación) de lo cual a la fecha hemos pagado el 91% el 9% son capacitaciones que se pagan según realización y la auditoria. así mismo se reprogramaron fondos por un monto de $159,050.79; y se recalendarizo un monto de $ 311,189.79 para ejecutarse durante el año 2018
Periodo Actual
Periodo Anterior
F2: Presupuesto y gastos reales por Módulo de la subvención - en ($) Periodo: P2 |  |  |  | F4: Último ciclo de información y desembolso del RP Periodo: P2
Comentarios: | La ejecución acumulada del proyecto por modulos se observa en la gráfica que el módulo que ha alcanzado un 88% de ejecución es el de tratamiento, atención y apoyo ya que se han pagado todas las compras de reactivos de carga viral y CD4 que fueron adquiridos para el año. Asi tambien el modulo de SSRS: Recursos humanos para la salud, incluidos trabajadores de salud comunitaria unicamente se alcanzo una ejecución del 2% debido a que no fue factible la contratación del Diplomado Virtual, reprogramandose los fondos para pagos de reactivos del año 2016 y que fueron pagadas en octubre 2017. |  |  | Comentarios: | El ciclo de información de esta Subvención es Anual por lo tanto a la fecha no se han remitido ningun reporte al FM
Último desembolso de fondos: Días calendario
[6 empty] | (Días) esperados | (Días) reales
|  |  |  | Días tardados en presentar el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso al ALF |  | 60 | 60
|  |  |  | Días que el desembolso ha tardado en llegar al RP |  | 0 | 0
|  |  |  | Días que el desembolso ha tardado en llegar a los subreceptores |  | 0 | 0
Presupuesto acumulado
Gastos acumulados
Menú

## Gestión
Cuadro de mando: El Salvador - VIH / SIDA
SSF/NMF | Fase 2 |  |  |  |  | Periodo: |  | P2
Ultima calificación: | B2 |  | Ministerio de Salud |  |  | Desde: |  | 1 de julio de 2017
|  | INNOVANDO SERVICIOS, REDUCIENDO RIESGOS, RENOVANDO VIDAS EN EL SALVADOR |  |  |  |  | Hasta: | 2017-12-31
Indicadores de gestión
M1: Estado de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite Periodo: P2 |  |  |  | M2: Estado de los principales puestos directivos del RP Periodo: P2
Comentarios: | Para este período se han presentado a tiempo todas las condiciones precedentes, se esta pendiente de retroalimentacion del FM para darlas por cumplidas |  |  | Comentarios: | El RP MINSAL cuenta con los principales puestos directivos, no hay puestos vacantes.
M3: Acuerdos contractuales (gestores de compra de bienes y servicios) Periodo: P2
Comentarios: | El RP MINSAL no cuenta con subreceptores
M4: Número de informes completos recibidos a tiempo Periodo: P2
|  |  |  | Comentarios: | El RP MINSAL no cuenta con subreceptores
M6: Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad Periodo: P2
M5: Presupuesto y compra de productos y equipo sanitario, medicamentos y productos farmacéuticos
Comentarios: | Para el primer semestre se tuvo retrasos en la adquisición de 2 ARV situación que se solvento con préstamos al ISSS. En cuanto a reactivos no se presento retraso durante este período, ya que se contaba con los reactivos que fueron adquiridos con presupuesto 2016 y recibidos a inicios del año en curso.
|  |  |  | Comentarios: | Con presupuesto del Fondo Mundial actualmente no se adquieren ARV, Casi un 50% de los usuarios VIH (+) utilizan Efavirenz + emtricitabina + tenofovir ( ATRIPLA) por lo cual es el que se esta reportando. De este no se ha tenido desabastecimiento, ni vencimientos durante el período de enero a diciembre del año 2017 y se cuenta con existencias para 9 meses dándole cobertura a los 3,734 pacientes que actualmente se encuentran recibiendo dicho medicamento.
|  |  |  | Componente | Productos | Nivel de existencias expresado en meses de tratamiento para todos los pacientes actuales. | Meses de existencias de seguridad | Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad
|  |  |  | VIH/SIDA | Efavirenz 600 mg/Emtricitabina 200 mg/tenofovir 300 mg | 6.1111 | 3 | 3.1111
* Incluye sólo los montos de las categorías 4 y 5 (Productos y equipamientos sanitarios y Medicamentos y productos farmacéuticos) de los Informes Financieros Mejorados
Menú

## Programatico
Cuadro de mando: El Salvador - VIH / SIDA
| SSF/NMF | Fase 2 | [8 empty] | Periodo: |  | P7
| Ultima calificación: | B2 |  | Ministerio de Salud | [7 empty] | Desde: | 1 de julio de 2017
|  |  | INNOVANDO SERVICIOS, REDUCIENDO RIESGOS, RENOVANDO VIDAS EN EL SALVADOR | [8 empty] | Hasta: | 2017-12-31 | [8 empty] | máx. |  | Clasificación
Indicadores de programa:
| TCS-1 Número y porcentaje de adultos y niños elegible que actualmente recibe terapia antirretroviral |  |  |  | KP-3a Número y porcentaje de hombres que tienen sexo con hombres que se sometieron a las pruebas y consejería del VIH y que recibieron sus resultados |  |  |  |  | KP-3c Número y porcentaje de trabajadoras sexuales que se sometieron a las pruebas y consejería del VIH y que recibieron sus resultados
| Comentario: | Actualmente el 100% de los usuarios que consultan a los Hospitales con TAR y que cumplen criterios para iniciar la misma se encuentran recibiendo tratamiento. En relación a la meta del año 2017 un 85% de los pacientes estimados viviendo con VIH se encuentran en TAR. |  |  | Comentario: | Se ha realizado un esfuerzo conjunto con PLAN Internacional logrando así mejorar la cobertura de años anteriores, aún existen muchas barreras que superar y que dificultanel abrodaje hacia esta poblción tales como: dificultad en encontrar el número de HSH estimados por Departamentos, altos grados de delincuencia hacia estas poblaciones y la población en general. El número de referencias efectivas y actividades extramurales registradas durante el período de enero a diciembre 2017 en el SUMEVE para esta población es de 4,821 |  |  | Comentario: | Para este indicador se obtuvo un logro del 98% esto debido al trabajo de las Unidades Móviles de PLAN y la coordinación entre los Sub receptores con las diferentes UCSF para la realización de referencias efectivas y actividades extramurales.
| Indicadores |  |  | Meta | Lograda al 30 de junio | 0% - 59% | 60% - 89% | > 90% | Comentarios | [5 empty] | ¿Cumplen lo acordado la adquisición y la contratación? | 0 | 30% | 60% | 90% | 100% |  | Gestión | 0 | 20% | 40% | 60% | 80%
| TCS-1 Número y porcentaje de adultos y niños elegible que actualmente recibe terapia antirretroviral |  |  | 10799 | 9208 | 85.27% |  |  | La meta para este indicador es de 10,799 personas viviendo con VIH que se encuentran recibiendo TAR. Actualmente el Ministerio de Salud esta brindando TAR a 9,208 usuarios los cuales cumplen criterios de inicio de terapia según las últimas guias clínicas, no existiendo listas de espera. | [5 empty] | Comentarios resumidos | 30% | 60% | 90% | 100% | 200% |  | Recomendaciones | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
| KP-3a Número y porcentaje de hombres que tienen sexo con hombres que se sometieron a las pruebas y consejería del VIH y que recibieron sus resultados |  |  | 14618 | 15863 | 108.5% |  |  | Meta FM + PEPFAR: 14,618 personas HSH que se han realizado la prueba de VIH y que conocen sus resultados (logro Nacional 27%) Meta FM: 12,619 HSH a los cuales se les debe hacer la prueba de VIH y deben conocer sus resultados. Número total de post consejerías brindadas FM (PLAN + MINSAL)= 12,362 post consejerías brindadas a esta población Post consejerías brindadas por Unidades Móviles de PLAN: 7,541 Post consejerias brindadas a través de referencia efectivas a UCSF y actividades extramurales:4,821 Logro FM: 12,362/54140= 23% meta alcanzada para un logro de 85% de post consejerías registradas PEPFAR: realizo 3,501 post consejerías a HSH Logro Nacional ( PEPFAR + FM): 15,863/54140=29.3% meta alcanzada para un logro de 109% Este indicador se logro alcanzar a través de las actividades realizadas con las unidades móviles de Plan y el trabajo conjunto de los subreceptores de PLAN y el personal de salud de las diferentes UCSF que poseen laboratorio a través de coordinaciones efectivas y el trabajo de PEPFAR.- | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| KP-3c Número y porcentaje de trabajadores sexuales que se sometieron a las pruebas y consejería del VIH y que recibieron sus resultados |  |  | 7264 | 7148 | 98.4% |  |  | Meta FM + PEPFAR: 7264 TS que se han realizado la prueba de VIH y que conocen sus resultados (logro Nacional 55%) Meta FM: 12,619 TS a los cuales se les debe hacer la prueba de VIH y deben conocer sus resultados. Número total de post consejerías brindadas FM (PLAN + MINSAL)= 6,026 post consejerías brindadas a esta población Post consejerías brindadas por Unidades Móviles de PLAN: 4,076 Post consejerias brindadas a través de referencia efectivas a UCSF y actividades extramurales:1,950 Logro FM: 6,026/13,305= 45% meta alcanzada para un logro de 83% de post consejerías registradas PEPFAR: realizo 1,122 post consejerías a TS Logro Nacional ( PEPFAR + FM): 7,148/13.305= 54% meta alcanzada para un logro de 98% Este indicador se logro alcanzar a través de las actividades realizadas con las unidades móviles de Plan y el trabajo conjunto de los subreceptores de PLAN y el personal de salud de las diferentes UCSF que poseen laboratorio a través de coordinaciones efectivas y el trabajo de PEPFAR | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| KP-3b Número y porcentaje de personas transgénero que se sometieron a las pruebas y consejería del VIH y que recibieron sus resultados |  |  | 1126 | 824 | 73.18% |  |  | Meta FM : 1,126 que se han realizado la prueba de VIH y que conocen sus resultados (logro Nacional 56% %) Número total de post consejerías FM (PLAN + MINSAL)= 824 post consejerías brindadas a esta población Post consejerías brindadas por Unidades Móviles de PLAN: 586 Post consejerias brindadas a través de referencia efectivas a UCSF y actividades extramurales:238 Logro FM: 824/2011= 41% de meta alcanzada para un logro de 73% de post consejerías registradas a poblacion de Mujeres Trans Este indicador se logro alcanzar a través de las actividades realizadas con las unidades móviles de Plan y el trabajo conjunto de los subreceptores de PLAN y el personal de salud de las diferentes UCSF que poseen laboratorio a través de coordinaciones efectivas. | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TCS-3 Porcentaje de adultos y niños los cuales 12 meses despues de haber iniciado la TAR cuentan con una carga viral indetectable (< 1000 copias) |  |  | 522 | 497 | 95.21% |  |  | De los 609 usuarios que iniciaron TAR durante la cohorte del año 2015 , 497 se encuentran con CV indetectable, alcanzando una meta de 81.6% para un logro del 120% en este período.
El resultado alcanzado refleja el trabajo realizado en conjunto por la integración intersectorial, desde hace 7 años, entre el Programa Nacional de VIH, personal de centros penales, personal de salud y grupos de apoyo que a traves de la metodología de pares se han capacitado a facilitadores de la población privada de libertad quienes posteriormente son los encargados de realizar las intervenciones de prevención, adherencia, estigma y discriminación, pre y pos consejerías; con las unidades móviles institucionales ( personal de laboratorio) se les brinda tamizaje con la prueba del VIH a esta población privada de libertad. Meta alcanzada y superada con un logro de cobertura del 107%. | KP-3e Número de personas privadas de libertad que se sometieron a las pruebas y consejería del VIH y que recibieron sus resultados |  |  | 22852 | 17855 | 78.13% |  |  | La meta para este indicador es de 22852 post cnsejerías (70%) y se alcanzo a realizar 15,162 lo que representa un 54.6% para un logro de 78%. Para los indicadores de post consejerías se cambio en el formulario de post consejerias el cual se inicio a utilizar a partir de julio del 2,017, por lo que existe un considerado porcentaje de formularios pendiente de incorporar en el sistema debido al proceso de adaptacion a la nueva dinamica de registro. | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
INDICADORES DE IMPACTO
| HIV I-9a % de Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres infectados por el VIH |  |  | 13.2% | 0.0765 | 57.95% |  |  | Esta información se obtiene de las atenciones que se brindan en las clínicas VICITS a traves de los expedientes clinicos de cada uno de los usuarios. | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| HIV I-10 % de Trabajadoras sexuales femeninas y masculinos infectados por el VIH |  |  | 1.6% | 0.037 | 231.2% |  |  | Esta información se obtiene de las atenciones que se brindan en las clínicas VICITS a traves de los expedientes clinicos de cada uno de los usuarios. | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| HIV I-9b % de Población Transgénero infectada por el VIH |  |  | 16% | 0.074 | 46.25% |  |  | Esta información se obtiene de las atenciones que se brindan en las clínicas VICITS a traves de los expedientes clinicos de cada uno de los usuarios.
| HIV O-4a % de Hombres que reportan haber utilizado condón en su ultima relación sexual anal con una pareja masculina |  |  | 70% | 58% | 82.86% |  |  | Un 58% de los usuarios HSH que asisten a las clinicas VICITS respondieron haber utilizado el condón en su última relacion sexo anal.
| HIV O-4b % de personas transgénero que practican el trabajo sexual que reporta haber utilizado condón con su último cliente |  |  | 44% | 85% | 193.2% |  |  | De 578 mujeres trans que consultaron en las clínicas VICITS 159 indicaron que realizan trabajo sexual y de estas 135 declararon haber utilizado un condón con su último cliente alcanzando un 84% de la meta. |  |  |  |  | Durante años anteriores este indicador no se reportaba, desde el año pasado durante la entrevista de la historia clínica en las VICITS, se realiza la segregación de cuantas mujeres trans ejercer el TS y a estas se les consulta cuantas han usado el condón con su último cliente, para el año pasado fueron pocas las que habían registradas como TS por lo que la línea de base de este indicador fue del 42%, para este año se ha realizado la segregación y se ha consultado a todas las Trans sobre si practica el TS y si usó condón con su último cliente y es de donde sale el resultado mostrado. Numerador: Número de mujeres trans que declaran practicar el TS y haber utilizado un condón con su último cliente. (65) Denominador: Número Total de mujeres Trans que declarar ejercer el TS. (75). La interpretación del resultado es el siguiente de las 75 mujeres trans que declararon practicar el TS 65 dijeron haber utilizado un condón con su último cliente, esto resulta ser un 86% de las mujeres trans que practican el TS entrevistadas en las clínicas VICITS, notablemente se puede observar que este indicador supera el 100% de la meta establecida (44%) debido a que para la línea de base se utilizo la información con la que se contaba en el sistema al momento de la propuesta. El instrumento con que se mide este indicador es a través de las preguntas que se realizan durante la historia clínica de las VICITS cuya información es sistematizada en el SIAP
| HIV O-5 % de Trabajadoras del sexo que practican el trabajo sexual que reporta haber utilizado condón con su último cliente |  |  | 96% | 95.3% | 99.27% |  |  | Un 95% de las TS que asisten a las clinicas VICITS respondieron haber utilizado condón con su último cliente.
| HIV O-1: % de adultos y niños con VIH quienes continúan en tratamiento 12 meses después de haber iniciado la terapia |  |  | 85% | 87.7% | 103.2% |  |  | De los 897 usuarios que iniciaron TAR registrados en el SUMEVE, 787 permanecieron en TAR 12 meses después de haber iniciado la terapia, alcanzando un logro de un 87.7%. Para alcanzar estos resultados se ha reforzado la estrategia de adherencia que se ha establecido en los hospitales que brindan la TAR con apoyo de Capacity y los promotores de salud del MINSAL, a través de llamadas telefónicas y visitas domiciliares.
Menú

## Recomendaciones
Cuadro de mando: El Salvador - VIH / SIDA
SSF/NMF | Fase 2 |  |  |  |  | Periodo: | P2
Ultima calificación: | B2 |  | Ministerio de Salud |  |  | Desde: | 1 de julio de 2017
|  |  | INNOVANDO SERVICIOS, REDUCIENDO RIESGOS, RENOVANDO VIDAS EN EL SALVADOR |  |  | Hasta: | 2017-12-31
Recomendaciones
¿Se están ejecutando los fondos de acuerdo al presupuesto?
Financiera |  | Comentarios resumidos |  |  | Recomendaciones
F1 |  | El presupuesto aprobado por Fondo Mundial para el año 1: Enero a Diciembre 2017 fue por la cantidad de $2,556,011.00; durante ese periodo el donante realizo desembolsos por la suman total presupuestado $ 2,556,011.00 el cual representa el 100% del presupuesto asignado para ese periodo.
F2 |  | La ejecución acumulada del proyecto por modulos se observa en la gráfica que el módulo que ha alcanzado un 88% de ejecución es el de tratamiento, atención y apoyo ya que se han pagado todas las compras de reactivos de carga viral y CD4 que fueron adquiridos para el año. Asi tambien el modulo de SSRS: Recursos humanos para la salud, incluidos trabajadores de salud comunitaria unicamente se alcanzo una ejecución del 2% debido a que no fue factible la contratación del Diplomado Virtual, reprogramandose los fondos para pagos de reactivos del año 2016 y que fueron pagadas en octubre 2017.
F3 |  | Al cierre del periodo 2017 se observa en la gráfica un gasto del 53%, un compromisos del 12% en relación a los $ 2,556,011.00 del presupuesto anual aprobado. Los compromisos (reactivos, medicamentos y alimentación) de lo cual a la fecha hemos pagado el 91% el 9% son capacitaciones que se pagan según realización y la auditoria. así mismo se reprogramaron fondos por un monto de $159,050.79; y se recalendarizo un monto de $ 311,189.79 para ejecutarse durante el año 2018
F4 |  | El ciclo de información de esta Subvención es Anual por lo tanto a la fecha no se han remitido ningun reporte al FM
¿Están las adquisiciones y contrataciones ejecutándose en el tiempo previsto?
Gestión |  | Comentarios resumidos |  |  | Recomendaciones
M1 |  | Para este período se han presentado a tiempo todas las condiciones precedentes, se esta pendiente de retroalimentacion del FM para darlas por cumplidas
M2 |  | El RP MINSAL cuenta con los principales puestos directivos, no hay puestos vacantes. | 1 | 0
M3 |  | El RP MINSAL no cuenta con subreceptores
M4 |  | El RP MINSAL no cuenta con subreceptores
M5 |  | Para el primer semestre se tuvo retrasos en la adquisición de 2 ARV situación que se solvento con préstamos al ISSS. En cuanto a reactivos no se presento retraso durante este período, ya que se contaba con los reactivos que fueron adquiridos con presupuesto 2016 y recibidos a inicios del año en curso.
M6 |  | Con presupuesto del Fondo Mundial actualmente no se adquieren ARV, Casi un 50% de los usuarios VIH (+) utilizan Efavirenz + emtricitabina + tenofovir ( ATRIPLA) por lo cual es el que se esta reportando. De este no se ha tenido desabastecimiento, ni vencimientos durante el período de enero a diciembre del año 2017 y se cuenta con existencias para 9 meses dándole cobertura a los 3,734 pacientes que actualmente se encuentran recibiendo dicho medicamento.
¿Se están alcanzando las metas programáticas?
Programa |  | Comentarios resumidos |  |  | Recomendaciones
P1 - tendencia |  | Actualmente el 100% de los usuarios que consultan a los Hospitales con TAR y que cumplen criterios para iniciar la misma se encuentran recibiendo tratamiento. En relación a la meta del año 2017 un 85% de los pacientes estimados viviendo con VIH se encuentran en TAR.
P2 - tendencia |  | Se ha realizado un esfuerzo conjunto con PLAN Internacional logrando así mejorar la cobertura de años anteriores, aún existen muchas barreras que superar y que dificultanel abrodaje hacia esta poblción tales como: dificultad en encontrar el número de HSH estimados por Departamentos, altos grados de delincuencia hacia estas poblaciones y la población en general. El número de referencias efectivas y actividades extramurales registradas durante el período de enero a diciembre 2017 en el SUMEVE para esta población es de 4,821
P3 - tendencia |  | Para este indicador se obtuvo un logro del 98% esto debido al trabajo de las Unidades Móviles de PLAN y la coordinación entre los Sub receptores con las diferentes UCSF para la realización de referencias efectivas y actividades extramurales.
P1 |  | La meta para este indicador es de 10,799 personas viviendo con VIH que se encuentran recibiendo TAR. Actualmente el Ministerio de Salud esta brindando TAR a 9,208 usuarios los cuales cumplen criterios de inicio de terapia según las últimas guias clínicas, no existiendo listas de espera.
P2 |  | Meta FM + PEPFAR: 14,618 personas HSH que se han realizado la prueba de VIH y que conocen sus resultados (logro Nacional 27%) Meta FM: 12,619 HSH a los cuales se les debe hacer la prueba de VIH y deben conocer sus resultados. Número total de post consejerías brindadas FM (PLAN + MINSAL)= 12,362 post consejerías brindadas a esta población Post consejerías brindadas por Unidades Móviles de PLAN: 7,541 Post consejerias brindadas a través de referencia efectivas a UCSF y actividades extramurales:4,821 Logro FM: 12,362/54140= 23% meta alcanzada para un logro de 85% de post consejerías registradas PEPFAR: realizo 3,501 post consejerías a HSH Logro Nacional ( PEPFAR + FM): 15,863/54140=29.3% meta alcanzada para un logro de 109% Este indicador se logro alcanzar a través de las actividades realizadas con las unidades móviles de Plan y el trabajo conjunto de los subreceptores de PLAN y el personal de salud de las diferentes UCSF que poseen laboratorio a través de coordinaciones efectivas y el trabajo de PEPFAR.-
P3 |  | Meta FM + PEPFAR: 14,618 personas HSH que se han realizado la prueba de VIH y que conocen sus resultados (logro Nacional 27%) Meta FM: 12,619 HSH a los cuales se les debe hacer la prueba de VIH y deben conocer sus resultados. Número total de post consejerías brindadas FM (PLAN + MINSAL)= 12,362 post consejerías brindadas a esta población Post consejerías brindadas por Unidades Móviles de PLAN: 7,541 Post consejerias brindadas a través de referencia efectivas a UCSF y actividades extramurales:4,821 Logro FM: 12,362/54140= 23% meta alcanzada para un logro de 85% de post consejerías registradas PEPFAR: realizo 3,501 post consejerías a HSH Logro Nacional ( PEPFAR + FM): 15,863/54140=29.3% meta alcanzada para un logro de 109% Este indicador se logro alcanzar a través de las actividades realizadas con las unidades móviles de Plan y el trabajo conjunto de los subreceptores de PLAN y el personal de salud de las diferentes UCSF que poseen laboratorio a través de coordinaciones efectivas y el trabajo de PEPFAR.-
P4 |  | Meta FM + PEPFAR: 7264 TS que se han realizado la prueba de VIH y que conocen sus resultados (logro Nacional 55%) Meta FM: 12,619 TS a los cuales se les debe hacer la prueba de VIH y deben conocer sus resultados. Número total de post consejerías brindadas FM (PLAN + MINSAL)= 6,026 post consejerías brindadas a esta población Post consejerías brindadas por Unidades Móviles de PLAN: 4,076 Post consejerias brindadas a través de referencia efectivas a UCSF y actividades extramurales:1,950 Logro FM: 6,026/13,305= 45% meta alcanzada para un logro de 83% de post consejerías registradas PEPFAR: realizo 1,122 post consejerías a TS Logro Nacional ( PEPFAR + FM): 7,148/13.305= 54% meta alcanzada para un logro de 98% Este indicador se logro alcanzar a través de las actividades realizadas con las unidades móviles de Plan y el trabajo conjunto de los subreceptores de PLAN y el personal de salud de las diferentes UCSF que poseen laboratorio a través de coordinaciones efectivas y el trabajo de PEPFAR
P5 |  | Meta FM : 1,126 que se han realizado la prueba de VIH y que conocen sus resultados (logro Nacional 56% %) Número total de post consejerías FM (PLAN + MINSAL)= 824 post consejerías brindadas a esta población Post consejerías brindadas por Unidades Móviles de PLAN: 586 Post consejerias brindadas a través de referencia efectivas a UCSF y actividades extramurales:238 Logro FM: 824/2011= 41% de meta alcanzada para un logro de 73% de post consejerías registradas a poblacion de Mujeres Trans Este indicador se logro alcanzar a través de las actividades realizadas con las unidades móviles de Plan y el trabajo conjunto de los subreceptores de PLAN y el personal de salud de las diferentes UCSF que poseen laboratorio a través de coordinaciones efectivas.
P6 |  | De los 609 usuarios que iniciaron TAR durante la cohorte del año 2015 , 497 se encuentran con CV indetectable, alcanzando una meta de 81.6% para un logro del 120% en este período.
P7 |  | La meta para este indicador es de 22852 post cnsejerías (70%) y se alcanzo a realizar 15,162 lo que representa un 54.6% para un logro de 78%. Para los indicadores de post consejerías se cambio en el formulario de post consejerias el cual se inicio a utilizar a partir de julio del 2,017, por lo que existe un considerado porcentaje de formularios pendiente de incorporar en el sistema debido al proceso de adaptacion a la nueva dinamica de registro.
P8 |  | Esta información se obtiene de las atenciones que se brindan en las clínicas VICITS a traves de los expedientes clinicos de cada uno de los usuarios.
P9 |  | Esta información se obtiene de las atenciones que se brindan en las clínicas VICITS a traves de los expedientes clinicos de cada uno de los usuarios.
P10 |  | #REF!
Menú

## Acciones
Cuadro de mando: El Salvador - VIH / SIDA
| SSF/NMF | Fase 2 |  |  |  | Periodo: |  | P2
| Ultima calificación: | B2 |  | Ministerio de Salud |  | Desde: |  | 1 de julio de 2017
|  |  | INNOVANDO SERVICIOS, REDUCIENDO RIESGOS, RENOVANDO VIDAS EN EL SALVADOR |  |  |  | Hasta: | 2017-12-31
Decisiones y acciones
¿Cuál es el estado general de la ejecución de esta subvención?
| Principales recomendaciones del Comité de Monitoreo Estratégico |  |  |  | Decisión del MCP | Fecha límite para ejecutarla | Persona responsable
Periodo de referencia actual | Indicador kp -3a. MINSAL debera coordinar como reportar la pre y post consejerias alcanzadas por PEPFAR / PASMO en el periodo, que abonan al indicador.
Indicador kp -3c. MINSAL debera coordinar como reportar la pre y post consejerias alcanzadas por PEPFAR / PASMO en el periodo, que abonan al indicador.
Indicador HIV 04 b, presentar el instrumento utilizado para recoleccion del dato, y explicar como esta construido el indicador (el comité solicita clarificar y amplir la justificacion de este indicador y explicar la metodologia de calculo)
Acciones programadas / Periodo anterior
¿Cuál es el estado general de la ejecución de estas acciones?
| Decisión del MCP |  |  |  | Acción realizada | Fecha límite para ejecutarla | Persona responsable
Periodo de referencia anterior
Menú

## Setup
Tablero de mando: El Salvador - VIH / SIDA
Set-up = List of validation for Grant Detail page
Component | Currency | Round | Phase | Period | Rating | LFA | Medicaments | Countries
Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar
VIH / SIDA | $ | Ronda 1 | Fase 1 | P1 | A1 | CA (Crown Agents) | PASER | Antigua y Barbuda
MALARIA | € | Ronda 2 | Fase 2 | P2 | A2 | DEL (Deloitte) | Cicloserina 250mg | Antillas Holandesas
TB |  | Ronda 3 | RCC | P3 | B1 | DTT (DTT Emerging Markets) | Kanamicina 1gr | Argentina
VIHSIDA / TB |  | Ronda 4 |  | P4 | B2 | FIN (Finconsult) | Etionamida 250mg | Aruba
FSS |  | Ronda 5 |  | P5 | C | GT (Grant Thornton) | Levofloxacina 500mg | Bahamas
|  | Ronda 6 |  | P6 |  | H-C (Hodar-Conseil) | NVP | Barbados
|  | Ronda 7 |  | P7 |  | KPMG (KPMG) | 3TC | Belice
|  | Ronda 8 |  | P8 |  | MSCI (MSCI) | D4T | Bermudas
|  | Ronda 9 |  | P9 |  | PwC (PricewaterhouseCoopers) | AZT | Bolivia
|  | Ronda 10 |  | P10 |  | STI (Swiss Tropical Institute), | DDI | Brasil
|  |  |  | P11 |  | JACOBS | EFV | Cabo Verde
|  |  |  | P12 |  |  | AS/LF | Chile
[7 empty] | AS/AQ | Colombia
[7 empty] | AS/MQ | Costa Rica
[7 empty] | Al/Lum | Cuba
Dominica
[7 empty] | TB nutri'l supplements | Ecuador
[7 empty] | E-PAP | El Salvador
[7 empty] | Producto 1 | España
[7 empty] | Producto 2 | Guadalupe
[7 empty] | Producto 3 | Guatemala
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bissau
Guyana
Haití
Honduras
Islas Caimanes
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
San Vicente, Granadinas
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela