## ACUMULADO ENERO-MAYO 2017
ALCANCE DE METAS ASOCIACIÓN ENTRE AMIGOS
CCPI SAN SALVADOR Y CCPI SAN MIGUEL
PERIODO FEBRERO Al 24 MAYO 2017
DEPARTAMENTO | CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PRIMER SEMESTRE 2017
| TESTEO |  |  |  | EFECTIVA |  |  |  | PAQUETE BASICO
| META SEMESTRE | PRUEBAS REALIZADAS | PENDIENTE ALCANZAR | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO | META SEMESTRE | PRUEBAS REALIZADAS | PENDIENTE ALCANZAR | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO | META SEMESTRE | PRUEBAS REALIZADAS | PENDIENTE ALCANZAR | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
SAN SALVADOR | 1321 | 1143 | -178 | 86.53% | 932 | 802 | -130 | 86.05% | 2253 | 1945 | -308 | 86.33%
CUSCATLÁN | 330 | 272 | -58 | 82.42% | 120 | 118 | -2 | 98.33% | 450 | 390 | -60 | 86.67%
CHALATENANGO | 322 | 316 | -6 | 98.14% | 444 | 272 | -172 | 61.26% | 766 | 588 | -178 | 76.76%
LA LIBERTAD | 953 | 723 | -230 | 75.87% | 850 | 590 | -260 | 69.41% | 1803 | 1313 | -490 | 72.82%
SAN MIGUEL | 170 | 185 | 15 | 108.8% | 1183 | 532 | -651 | 44.97% | 1353 | 717 | -636 | 52.99%
TOTAL | 3096 | 2639 | -457 | 85.24% | 3529 | 2314 | -1215 | 65.57% | 6625 | 4953 | -1672 | 74.76%
EXPLICACIÓN:
POSITIVO | Meta superada
NEGATIVO | Meta pendiente de cumplir

## ALCANCE METAS HASTA MAYO 2017
ASOCIACIÓN ENTRE AMIGOS: PRIMER SEMESTRE 2017 (FEBRERO - 24 MAYO)
POBLACION CLAVE: HSH
CONTROL MENSUAL DE ALCANCE DE METAS POR CCPI, SAN SALVADOR
DEPARTAMENTO | META POR DEPARTAMENTO |  |  | PRUEBAS REALIZADAS |  |  | META PENDIENTE PARA SIGUIENTE MES |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
| TESTEO | EFECTIVA | PAQUETE BASICO | TESTEO | EFECTIVA | PERSONAS ALCANZADAS | TESTEO | EFECTIVA | PAQUETE BASICO | TESTEO | EFECTIVA | PAQUETE BASICO
San Salvador | 1321 | 932 | 2253 | 1143 | 802 | 1945 | -178 | -130 | -308 | 86.53% | 86.05% | 86.33%
Cuscatlán | 330 | 120 | 450 | 272 | 118 | 390 | -58 | -2 | -60 | 82.42% | 98.33% | 86.67%
Chalatenango | 322 | 444 | 766 | 316 | 272 | 588 | -6 | -172 | -178 | 98.14% | 61.26% | 76.76%
La Libertad | 953 | 850 | 1803 | 723 | 590 | 1313 | -230 | -260 | -490 | 75.87% | 69.41% | 72.82%
TOTALES | 2926 | 2346 | 5272 | 2454 | 1782 | 4236 | -472 | -564 | -1036 | 83.87% | 75.96% | 80.35%
CONTROL MENSUAL DE ALCANCE DE METAS POR CCPI, SAN MIGUEL
DEPARTAMENTO | META POR DEPARTAMENTO |  |  | PRUEBAS REALIZADAS |  |  | META PENDIENTE PARA SIGUIENTE MES |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
| TESTEO | EFECTIVA | PAQUETE BASICO | TESTEO | EFECTIVA | PERSONAS ALCANZADAS | TESTEO | EFECTIVA | PAQUETE BASICO | TESTEO | EFECTIVA | PAQUETE BASICO
San Miguel | 170 | 1183 | 1353 | 185 | 532 | 717 | 15 | -651 | -636 | 108.8% | 44.97% | 52.99%
EXPLICACIÓN:
POSITIVO | Meta superada
NEGATIVO | Meta pendiente de cumplir