## Slide 1: Informe de Resultados Plan de trabajo MCP-ES Primer Semestre 2018
Presenta: Lcda. Marta Alicia de Magaña
Directora Ejecutiva MCP-ES
Julio 19,2018

## Slide 2
CONTENIDO DEL INFORME
Resultados Programáticos
Resultados Financieros
Descripción de Actividades
Co- Financiamiento

## Slide 3
Resumen Resultados Programáticos
Resultados Programáticos al 30 de junio 2018 |  |  | 
 | Actividad 1 | Actividad 2 | Total
Programado | 48 | 12 | 60
No programado | 55 | 0 | 55
Ejecutado | 83 | 6 | 89

## Slide 4
Resumen Resultados Financieros

## Slide 6
Descripción de Ejecución Programática por Actividad
Asambleas: Se han sostenido 3 ordinarias y 2 extraordinarias para la aprobación de las SF de TB y VIH
Monitoreo: Se han realizado 2 reuniones para el seguimiento de los Tableros de Mando de los RP
Comité Ejecutivo: Se han sostenido 3 reuniones ordinarias y 3 extraordinarias las cuáles fueron para recibir al Gerente de Portafolio por nuevas directrices.
Comités Permanentes: CCAP-CCOM-CP / Se realizaron 2 reuniones conjuntas para el seguimiento del plan de trabajo. El Comité de Propuestas sesiono 55 veces para la construcción de las SF TB y VIH
Movilización: Se ha cumplido con el pago puntual a miembros para las actividades a las cuales han asistido de enero a junio de 2018. Se cubrieron costos a población clave y PASTM en Diálogo de país para la presentación de las SF.
Visitas de Campo: Se han realizado 4 visitas para seguimiento de subvenciones VIH(2), TB(1) y Malaria (1)

## Slide 7
Descripción de Ejecución Programática por Actividad
Seguimiento a planes de trabajo de sectores: Se realizó Diálogo de país para la presentación de las SF VIH y TB a población clave y PASTM y evaluación del proceso de construcción de las SF con el comité de propuestas.
Talleres para fortalecimiento: Se realizó taller para la socialización del Código de ética del FM para los MCP´s.
Retiro Anual de miembros: Esta actividad esta programada para el ultimo trimestre
Apoyo a comunicaciones: Se ha mantenido actualizada la pagina web y se ha elaborado y compartido el boletín correspondiente al primer trimestre, se encuentra en construcción el del Q2.
Recursos Humanos: Se han realizado puntualmente los pagos; a partir del 1° Mayo entró en vigencia la renuncia de la técnico en monitoreo por lo que sea trae al pleno este punto.
Gastos Operativos y Overhead: Se han realizado los pagos puntuales para esta actividad.

## Slide 8
Propuesta al pleno
1.
Contratación de una nueva persona para cubrir la plaza de Técnico en Monitoreo
2.
Re definir TDR del Staff actual de la Dirección Ejecutiva para asumir las funciones de la plaza en mención.

## Slide 9
Descripción de Ejecución Financiera por Actividad
ACTIVIDAD/ LÍNEA | Presupuesto 2018 | Gasto al 30 jun18 | Saldo al 30 jun18
1. SUPERVISIÓN | $ 21,669.77 | $ 11,443.46 | $10,226.31
1.1 REUNIONES DE ASAMBLEA GENERAL | $ 2,659.14 | $ 1,541.05 | $ 1,118.09
1.2 REUNIONES DEL COMITÉ DE MONITOREO | $ 2,883.18 | $ 799.01 | $ 2,084.17
1.3 REUNIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO | $ 1,076.99 | $ 464.06 | $ 612.93
1.4 REUNIONES DEL COMITÉ DE CAPACITACIONES | $ 453.75 | $ 218.99 | $ 234.76
1.5 REUNIONES DEL COMITÉ DE COMUNICACIONES | $ 479.21 | $ 64.83 | $ 414.38
1.6 GASTOS POR MOVILIZACIÓN DE SOCIEDAD CIVIL | $ 3,760.00 | $ 2,200.10 | $ 1,559.90
1.7 VISITAS DE CAMPO PARA MONITOREO DE PROYECTOS | $ 3,584.88 | $ 2,702.87 | $ 882.01
1.8 REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE TRABAJO DE SECTORES | $ 2,505.28 | $ 1,532.31 | $ 972.97
1.9 TALLERES PARA FORTALECIMIENTO A MIEMBROS | $ 525.00 | $ 520.24 | $ 4.76
1.10 RETIRO ANUAL MIEMBROS | $ 542.34 | $ - | $ 542.34
1.11 APOYO A COMUNICACIONES | $ 3,200.00 | $ 1,400.00 | $ 1,800.00
2. COSTOS DIRECTOS | $102,766.80 | $ 44,076.57 | $ 58,690.23
2.1 RECURSOS HUMANOS (STAFF) | $ 75,366.78 | $ 31,150.56 | $ 44,216.22
2.2 INSUMOS DE OFICINA, ADMINISTRACIÓN Y GASTOS Y SERVICIOS EN LÍNEA MÓVIL | $ 22,900.02 | $ 10,676.01 | $ 12,224.01
2.3 OVERHEAD | $ 4,500.00 | $ 2,250.00 | $ 2,250.00
TOTALES | $124,436.57 | $ 55,520.03 | $68,916.54

## Slide 10
Detalle de aportes de otros donantes
ACTIVIDAD | DONANTE | LOCAL | ALIMENTACIÓN | TRANSPORTE | CONSULTORIA | TOTAL
Reunión Plenaria 01 | UJMD | $ 100.00 |  |  |  | $ 100.00
Reunión Comité Ejecutivo 04 | ONUSIDA | $ 100.00 |  |  |  | $ 100.00
Visita de Campo 01- Sonsonate | PLAN |  |  | $ 250.00 |  | $ 250.00
Visita de Campo 02- Sonsonate | MINSAL |  |  | $ 250.00 |  | $ 250.00
Reuniones Propuestas 01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,17,20, | MINSAL | $ 1,300.00 |  |  |  | $ 1,300.00
Reuniones Propuestas 24,25,28,29 | MINSAL |  | $ 1,200.00 |  |  | $ 1,200.00
Reuniones Propuestas 13,14,15,16,27,30,31 | ONUSIDA | $ 700.00 |  |  |  | $ 700.00
Reuniones Propuestas 21,22,23,26,32,33 | PLAN | $ 400.00 | $ 200.00 |  |  | $ 600.00
Atención Misión FM 1-3 feb y 15-17mar | MINSAL |  |  | $ 900.00 |  | $ 900.00
Reunión Plenaria ME01 y ME02 | UJMD | $ 200.00 |  |  |  | $ 200.00
Reunión Comité Ejecutivo 05 | ONUSIDA | $ 100.00 |  |  |  | $ 100.00
Visita de Campo 03- Santa Ana | MINSAL |  |  | $ 250.00 |  | $ 250.00
Visita de Campo 04- Usulután | MINSAL |  |  | $ 250.00 |  | $ 250.00
Reunión propuestas CP41, TB | MINSAL | $ 100.00 |  |  |  | $ 100.00
Reunión propuestas 34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 | ONUSIDA | $ 2,000.00 |  |  |  | $ 2,000.00
Taller Evaluación preparacion SF VIH y TB | MINSAL |  |  | $ 500.00 |  | $ 500.00
Taller Evaluación preparacion SF VIH y TB | PLAN |  |  | $ 250.00 |  | $ 250.00
Consultoria para elaboración SF VIH | ONUSIDA |  |  |  | $ 2,100.00 | $ 2,100.00
Consultoria para elaboración SF VIH | PLAN |  |  |  | $ 2,500.00 | $ 2,500.00
TOTALES |  | $ 5,000.00 | $ 1,400.00 | $ 2,650.00 | $ 4,600.00 | $ 13,650.00

## Slide 12
MCP-ES
Contribuyendo a la reducción significativa y sostenible del VIH, Tuberculosis y Malaria a través de las subvenciones del Fondo Mundial
www.mcpelsalvador.com.org
www.facebook.com/MCPES2002
@MCPElSalvador