## Slide 1
Mayo, 2017
Dra. Celina de Miranda
Coordinadora Comité de Propuestas
Ruta crítica de ejecución de actividades, para aplicar a la Subvención del Fondo Mundial
El Salvador 2017-2019

## Slide 2
Ruta crítica Solicitud de Fondos 2017-2019
No. | ACTIVIDAD | AÑO 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 
 |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  | 
 |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J
1 | Conformacion de Equipos multisectoriales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.1 | Conformación del Comité Ejecutivo de propuestas | xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.2 | Ratificación de Comité Multisectorial de Propuestas |  | XXX | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.3 | Conformación de comité adhoc Selección RP |  |  | XXX | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Actividad Programada | x
Actividad en proceso | xx
Actividad Realizada | xxx

## Slide 3
Ruta crítica Solicitud de Fondos 2017-2019
No. | ACTIVIDAD | AÑO 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 
 |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  | 
 |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J
2 | Dialogos de Pais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.1 | Conferencia via Skype con Gerente de Portafolio sobre Asignación de Fondos | xxx | xxx | xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.2 | Mesa de Analisis de MOT | xx | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | caso de inversion ¡¡¡¡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.3 | Elaboración Informe GAM | xx | xx | xx | xx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.4 | Taller sobre gestión de suministros |  | xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.5 | Evaluación de Medio Termino TB Ya no evaluacion hay seguimiento a evalucion de año anterior |  |  | X | X | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.6 | Análisis de GAM con pleno de MCP-ES |  | XXX |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.7 | Análisis de Lineas Estrategicas de PENM con las 5 regiones de Salud |  |  | x | xx | xx | xx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.8 | Análisis de Información durante Foro de Estudio de VIH |  | x | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.9 | Analisis de la situacion de VIH (Dr. Sorto) |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.10 | Analisis de PTMI y Sifilis (Investigacion OPS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xx | xx |  |  |  | 
2.11 | Análisis de situación de Genero y derechos humanos en las propuestas presentadas al F hacerlo de cara a la nueva propuesta | xxx |  |  |  | x | xx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 4
Ruta crítica Solicitud de Fondos 2017-2019
No. | ACTIVIDAD | AÑO 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 
 |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  | 
 |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J
2 | Dialogos de Pais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | voluntad de pago y compromisos a futuro¡¡ Ojo¡¡¡ pidio Serena | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.12 | Presentación de Avances a Pleno del MCP-ES | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2.13 | Análisis de cadenas de suministros y adquisiciones |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.14 | Identificación y Análisis de Riesgos |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.15 | Análisis de eficiencia de los programas |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.16 | Sostenibilidad y transición (solicitado apoyo a OPS , Plan y USAID, luego ver con FM (Carmen Gonzalez)) |  |  |  | xx | xx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.17 | Análisis de distribución del Financiamiento |  |  | xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.18 | Análisis de información con sectores sociedad civil MCP |  |  |  |  | xx | xx |  |  | xx |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.20 | Presentaccion de avances en Reunion de Programa VIH con Sociedad Civil | xxx | xxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 
2.21 | Presentacion de avances y revision de documentos en Reunion del Comité de Docencia de TB |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | 
2.22 | Evaluación de PTMI, avances de la eliminación madre – hijo |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 5
Ruta crítica Solicitud de Fondos 2017-2019
No. | ACTIVIDAD | AÑO 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 
 |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  | 
 |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J
3 | Gestión de Recursos Financieros y Asistencia Técnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.1 | Identificación de necesidades de financiamiento para procesos |  | xx | xx | xx | xx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.2 | Contratación de Consultores |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | Proceso de Elaboración de Solicitud Financiamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.1 | Definición enfoque estratégico y priorización de solicitud financiamiento para el Fondo Mundial |  |  |  |  | xx | xx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 6
Ruta crítica Solicitud de Fondos 2017-2019
No. | ACTIVIDAD | AÑO 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 
 |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  | 
 |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J
5 | - Narrativa de la nota conceptual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5.2.1 | Sección 1: Contexto relacionado con la solicitud de financiamiento |  |  |  |  |  |  |  |  | xx | xx |  |  |  |  |  |  |  | 
5.2.2 | Sección 2: Elementos programáticos propuestos para recibir financiamiento del Fondo Mundial y justificación. |  |  |  |  |  |  |  |  | xx | xx |  |  |  |  |  |  |  | 
5.2.3 | Sección 3: Acuerdos de ejecución planificados y medidas de mitigación de riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  | xx | xx |  |  |  |  |  |  |  | 
5.2.4 | Sección 4: Panorama de financiamiento, cofinanciamiento y sostenibilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xx | xx |  |  |  |  |  |  | 
5.2.5 | Sección 5: Solicitud priorizada de monto por encima de la asignación y, en caso de ser elegible, solicitud de inversión catalizadora |  |  |  |  |  |  |  |  | xx | xx |  |  |  |  |  |  |  | 
5.2.6 | - Brechas programaticas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xx | xx |  |  |  |  |  |  | 
5.2.7 | - Objetivos |  |  |  |  |  |  |  |  | xx | xx |  |  |  |  |  |  |  | 
5.2.8 | indicadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xx |  |  |  |  |  |  |  | 
5.2.9 | modulos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xx | xx |  |  |  |  |  | 
5.2.10 | presupuesto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xx | xx |  |  |  |  | 
5.2.11 | voluntad de pago y compromisos a futuro¡¡ TB y VIH |  |  |  |  |  |  |  | xx | xx |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5.2.12 | - Mapa de implementación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xx | xx |  |  |  |  | 

## Slide 7
Ruta crítica Solicitud de Fondos 2017-2019
No. | ACTIVIDAD | AÑO 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 
 |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  | 
 |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J
6 | Selección RP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6.1 | Decisión del MCP-ES de Proceso de Selección RP |  |  |  |  |  | xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6.1 | Conformación de Equipo responsable de Proceso de Selección de RP |  |  |  |  |  |  | xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6.1 | Elaboración de TDR |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6.1 | Proceso de identificación |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6.1 | Presentación de Avances a Pleno del MCP-ES de Proceso de Identifidación de posibles RP |  |  |  | xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6.1 | Acuerdo de Pleno de MCP-ES sobre elección de RP |  |  |  | xxx |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 8
MCP-ES
Contribuyendo a la reducción significativa y sostenible del VIH, Tuberculosis y Malaria, a través de las subvenciones del Fondo Mundial
www.mcpelsalvador.org.sv
www.facebook.com/MCPES2002
@MCPElSalvador