## Slide 1
MINISTERIO DE SALUD
TABLERO DE MANDO: EL SALVADOR - VIH / SIDA
PERIODO 2
ENERO-DICIEMBRE 2017
INDICADORES FINANCIEROS

## Slide 2
F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial - en ($) Periodo: P2
El presupuesto aprobado por Fondo Mundial para el año 1: Enero a Diciembre 2017 fue por la cantidad de $2,556,011.00; durante ese periodo el donante realizo desembolsos por la suman total presupuestado $ 2,556,011.00 el cual representa el 100% del presupuesto asignado para ese periodo.
Chart: 
PRESUPUESTO | 1994855 | 2477274
DESEMBOLSO | 2556011 | 2556011

## Slide 3
F2: Presupuesto y gastos reales por Módulo de la subvención - en ($) Periodo: P2
La ejecución acumulada del proyecto por módulos se observa un 88% de ejecución. Para el modulo de SSRS: Recursos humanos para la salud, incluidos trabajadores de salud comunitaria se alcanzo una ejecución del 2% debido a que no fue factible la contratación del Diplomado Virtual y estos fondos fueron reprogramados para pagos de reactivos de contratos del año 2016 y que fueron pagadas en octubre 2017.
Chart: 
| FSS - Financiamiento de la atención sanitaria | Gestión de programas | Prevención - Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y personas transgénero | Programas de prevención integral para trabajadores del sexo y sus clientes | Programas de prevención para otras poblaciones vulnerables | PTMI | SSRS: Recursos humanos para la salud, incluidos trabajadores de salud comunitarios | SSRS: Sistemas de información en salud y monitoreo y evaluación | TB/VIH | Tratamiento, atención y apoyo
Presupuesto acumulado | 174000 | 262352 | 751673 | 55585 | 159223 | 140085 | 215750 | 157402 | 29753 | 610188
Gastos acumulados | 93327.24 | 56021.46 | 401326 | 38733 | 77784 | 65272 | 4956.35 | 62607 | 19169.92 | 537299

## Slide 4
Al cierre del periodo 2017 se observa un gasto del 53%, un compromisos del 12% en relación a los $ 2,556,011.00 del presupuesto anual aprobado.
Los compromisos (reactivos, medicamentos y capacitaciones) de lo cual a la fecha se ha pagado el 91% el 9% son capacitaciones que están siendo pagadas según realización y la auditoria. así mismo se reprogramaron fondos por un monto de $159,050.79; y se recalendarizo un monto de $ 311,189.79 para ejecutarse durante el año 2018.
F3: Desembolsos y gastos - en ($) Periodo: P2
Chart: 
| Desembolsado por el Fondo Mundial | Intereses percibidos en cuenta de ahorro del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 | Gastos | Compromisos | Saldo en Caja al 31 de Diciembre MINSAL
DESEMBOLSO | 2477274 | 33165.99 | 1716064.92 | 2444108.01
GASTOS | 78737 | 18429.51 | 1323392.91 | 318790 | 1217881.61

## Slide 5
F2: Presupuesto y gastos reales por Módulo de la subvención |  |  | 
Módulos de la subvención | Presupuesto acumulado (en $) | Gastos acumulados (en $) | %
FSS - Financiamiento de la atención sanitaria | $ 174,000.00 | $ 93,327.24 | 54%
Gestión de programas | $ 262,352.00 | $ 56,021.46 | 21%
Prevención - Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y personas transgénero | $ 751,673.00 | $ 401,326.00 | 53%
Programas de prevención integral para trabajadores del sexo y sus clientes | $ 55,585.00 | $ 38,733.00 | 70%
Programas de prevención para otras poblaciones vulnerables | $ 159,223.00 | $ 77,784.00 | 49%
PTMI | $ 140,085.00 | $ 65,272.00 | 47%
SSRS: Recursos humanos para la salud, incluidos trabajadores de salud comunitarios | $ 215,750.00 | $ 4,956.35 | 2%
SSRS: Sistemas de información en salud y monitoreo y evaluación | $ 157,402.00 | $ 62,607.00 | 40%
TB/VIH | $ 29,753.00 | $ 19,169.92 | 64%
Tratamiento, atención y apoyo | $ 610,188.00 | $ 537,299.00 | 88%
Total | $ 2,556,011.00000 | $ 1,356,496.0 | 53%

## Slide 6
F4: Último ciclo de información y desembolso del RP Periodo: P2 |  |  | 
Comentarios: | El ciclo de información de esta Subvención es Anual por lo tanto a la fecha no se han remitido ningun reporte al FM |  | 
Último desembolso de fondos: Días calendario |  |  | 
 |  | (Días) esperados | (Días) reales
Días tardados en presentar el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso al ALF |  | 60 | 60
Días que el desembolso ha tardado en llegar al RP |  | 0 | 0
Días que el desembolso ha tardado en llegar a los subreceptores |  | 0 | 0