## Menú
Tablero de mando: Ficticia - VIH / SIDA
VIH / SIDA Seleccionar, Seleccionar | Subvención nº: FIC-910-G01-H
Financieros
Programáticos
Gestión
Seleccione la opción que desea ver:
Recomendaciones
Acciones
Información de la subvención
Lista de indicadores
Introducción de datos
Información de la subvención
Indicadores
Informes

## Lista de indicadores
Cuadro de mando: El Salvador - VIH / SIDA
Indicadores Financieros
Nombre: | Definición | Mediciones | Fuentes de información
F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial | Presupuesto acumulado: Importe del presupuesto de la subvención desde el periodo uno (trimestral, cuatrimestral o semestral) de la fase actual, hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive. Desembolsos acumulados realizados por el Fondo Mundial: Suma de todos los fondos transferidos por el Fondo Mundial al RP o abonados directamente a los proveedores (p. ej. medicamentos, equipo, mosquiteras); hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive. | Moneda de la subvención ($ o euro) Acumulado – Cifras referidas al presupuesto y los desembolsos para todos los periodos de la fase hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive | Información bancaria o contable del RP; notificación de desembolso del Fondo Mundial; informe de progreso actualizado/solicitud de desembolso; sitio web del Fondo Mundial
F2: Presupuesto y gastos reales por objetivo de la subvención | Presupuesto acumulado por objetivo: Suma del presupuesto de la subvención por Objetivo, desde el periodo uno de la fase actual hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive. Gasto acumulado por objetivo: Suma de las cantidades gastadas por objetivo directamente por el RP más las cantidades transferidas por el RP a todos los subreceptores desde el principio de la fase hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive, por objetivo | • Acumulado – Cifras referidas al presupuesto, los desembolsos o el gasto para todos los periodos de la fase hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive. | Información bancaria o contable del RP; notificación de desembolso del Fondo Mundial; informe de progreso actualizado/solicitud de desembolso; sitio web del Fondo Mundial
F3: Desembolsos y gastos | Desembolso realizado por el Fondo Mundial: Antes de este periodo de referencia: Suma de las cantidades transferidas por el Fondo Mundial al RP o abonadas directamente a los proveedores (p. ej. medicamentos, equipo, mosquiteras), hasta, aunque sin incluirlo, el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolso realizado por el Fondo Mundial: Periodo de referencia: Suma de las cantidades transferidas por el Fondo Mundial al RP o abonadas directamente a los proveedores (p. ej. medicamentos, equipo, mosquiteras), durante el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolsos y gastos del RP: Antes de este periodo de referencia: Total de fondos registrados como gastados por el RP y/o desembolsados a los subreceptores hasta, aunque sin incluirlo, el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolsos y gastos del RP: Periodo de referencia: Total de fondos registrados como gastados por el RP y/o desembolsados a los subreceptores durante el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolsos a los subreceptores: Antes de este periodo de referencia: El importe total transferido por el RP a los subreceptores, hasta, aunque sin incluirlo, el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolsos a los subreceptores: Periodo de referencia: El importe total transferido por el RP a los subreceptores en el periodo de referencia del cuadro de mando. Gastos de los subreceptores: Antes de este periodo de referencia: El importe de todos los gastos registrados por los subreceptores, hasta, aunque sin incluirlo, el periodo de referencia del cuadro de mando. Gastos de los subreceptores: Periodo de referencia: El importe de todos los gastos registrados por los subreceptores durante el periodo de referencia del cuadro de mando. | Moneda de la subvención ($ o euro) • Periodo de referencia – Cifras referidas al presupuesto, los desembolsos o el gasto para el periodo de referencia al que alude el cuadro de mando. • Antes del periodo de referencia - Cifras referidas a todo el presupuesto, los desembolsos o el gasto para todos los periodos antes, aunque sin incluirlo, del periodo actual. | Informe de progreso actualizado/solicitud de desembolso; datos del RP: informes de los subreceptores al RP
F4: Último ciclo de información y desembolso del RP | Días tardados en enviar el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso al ALF – Este indicador mide el número de días naturales que el RP ha tardado en enviar un informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final al ALF desde el final del periodo. Un informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final cuando el ALF no necesita más aclaraciones del RP. El valor esperado es de 45 días a partir del final del periodo, según se establece en el acuerdo de subvención. El valor real es el número de días naturales desde la fecha de finalización del periodo hasta la fecha en la que el RP ha enviado al ALF el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final. Días que el desembolso ha tardado en llegar al RP – Este indicador mide el número de días naturales que el Fondo Mundial ha tardado en enviar el último desembolso a la cuenta del RP tras la recepción del informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final aceptable por parte del ALF. El número esperado es de 45 días. El número real es el número de días desde la fecha de transmisión del RP al ALF del informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final aceptable hasta la fecha en la que el desembolso ha sido recibido por el RP en su banco. Días que el desembolso ha tardado en llegar a los subreceptores – Este indicador mide la media de días en la que los desembolsos se han realizado a todos los subreceptores. Los días esperados para este indicador se establecerán en el país por el RP y los subreceptores, preferiblemente en el Manual de Operaciones de la Subvención. Los días reales son la media de días desde que el RP recibió los fondos procedentes del Fondo Mundial hasta la fecha en la que los recibieron todos los subreceptores. Los distintos subreceptores pudieron recibir los fondos en fechas distintas, por lo que este indicador es la media de todos los subreceptores en relación al último desembolso. | Número de días naturales; se refiere sólo al periodo de referencia para el que se recibió el último desembolso y no es acumulado | Correos electrónicos y registros del RP, ALF y el Fondo Mundial; documentos de notificación bancaria o acuse de recibo por parte del RP al Fondo Mundial; informes de los subreceptores al RP según los registros bancarios
Indicadores de gestión
Nombre: | Definición | Mediciones | Fuente de información
M1: Estado de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite | Número de condiciones precedentes y acciones con fecha límite, cumplidas o incumplidas. Cumplidas: Se refieren al número de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite que se han llevado a cabo dentro el período establecido. No cumplidas: Se refiere al número de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite incumplidas, diferenciando las que cuya fecha aún no ha pasado de su fecha límite con aquellas para los que el plazo ya se han pasado del tiempo establecido. | Número, acumulado hasta el periodo de referencia del cuadro de mando. El número de condiciones precedentes y actuaciones enmarcadas dentro de un calendario cumplidas más condiciones precedentes y actuaciones enmarcadas dentro de un calendario incumplidas debe ser igual al número total establecido por el Fondo Mundial en la subvención | Registros del RP; informes de desempeño de la subvención;
M2: Estado de los principales puestos directivos del RP | Número de puestos directivos planificados de la subvención del RP actualmente cubiertos o vacantes. Puestos directos de tiempo completo que están en el organigrama (o planificados de otra forma) y que son directamente responsables de garantizar la ejecución de la subvención en el RP y dirigir a los subreceptores (si es necesario). Incluye las nuevas contrataciones, el personal actual asignado a la gestión de la subvención, así como cualquier otro personal trasladado temporalmente de otras divisiones y organizaciones asociadas. | Número, en el actual periodo de referencia | Registros del RP
M3: Acuerdos contractuales (subreceptores) | Identificados: Número total de subreceptores potenciales identificados por el RP para la fase. Evaluados: Número total de subreceptores potenciales evaluados por el RP para determinar si cumplen los requisitos para actuar como subreceptores de la subvención. Aprobados: Número total de subreceptores que han sido aprobados. Firmados: Número total de subreceptores que han firmado acuerdos o contratos con el RP en relación a la subvención. Que reciben financiación: Número total de subreceptores que están recibiendo fondos y/o provisiones del RP. Los números de subreceptores identificados, evaluados, firmados y que reciben fondos son acumulados para la fase, con las siguientes excepciones: Si un subreceptor no necesita una nueva aprobación en la Fase II, se tiene en cuenta la aprobación de la Fase I. Si un subreceptor ha firmado en la fase anterior, pero no está trabajando en la fase actual, dicho subreceptor ya no se tiene en cuenta en Identificados, evaluados, aprobados. | Número, acumulado hasta el periodo de referencia. Un subreceptor es una institución o programa con un plan de trabajo, un presupuesto y unas metas de cumplimiento propios. | Registros del RP; subacuerdos / memorandos de entendimiento; registros del MCP
M4: Número de informes completos recibidos a tiempo | El número total de informes periódicos con información (del programa) financiera, de gestión y de rendimiento actualizada recibida por el RP de parte de los subreceptores y por los subreceptores de parte de los sub subreceptores en la fecha esperada. Un informe “completo” es aquel que contiene toda la información que el RP exige para el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso. La fecha esperada sería establecida por el RP en los subacuerdos. | Número de informes recibidos. La cifra refleja sólo el periodo de referencia; no es acumulada. | Registros del RP y el subreceptor
M5: Presupuesto y compra de productos y equipo sanitario, medicamentos y productos farmacéuticos | Este indicador mide el presupuesto aprobado para la fase actual de la subvención para la compra de productos y equipos sanitarios, productos farmacéuticos y medicinas (categorías 4 y 5 en los nuevos Informes Financieros Mejorados) y las cantidades acumuladas de las obligaciones financieras y gastos hasta el periodo de referencia del cuadro de mando. Presupuesto aprobado: Presupuesto total aprobado para las compras (categorías 4 y 5) para la fase completa de la subvención. No incluye las sumas para honorarios, gastos de gestión, gastos operativos, etc. Obligaciones acumuladas: Total de todos los pedidos realizados y sumas de dinero comprometidas para estas compras por parte del RP hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive. Lo ideal es que, al final de la fase, el presupuesto iguale a las obligaciones. Gasto acumulado: Total del gasto real en las categorías 4 y 5 hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive (tanto si ha sido pagado por el RP como si ha sido autorizado a ser abonado por otra entidad, como el Fondo Mundial u otro). | Moneda de la subvención ($ o euro) | Presupuesto aprobado del acuerdo de subvención (para las categorías 4 y 5 de los informes financieros mejorados de la fase actual); y datos financieros del RP (para gastos) y/o unidades de gestión de adquisición y suministro (para pedidos realizados y fondos comprometidos u obligados).
Nota: La categoría 6 de los Informes Financieros Mejorados no será considerada como parte del presupuesto de productos farmacéuticos. La categoría 6 tiene diversos gastos que resultan difíciles de separar o cuantificar, tales como gastos de depósito, costos de distribución (especialmente cuando la distribución es realizada por los Ministerios de Sanidad) y otros relacionados con los costos operativos de la gestión de adquisición y suministro.
M6: Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad | Este indicador es un reflejo de la diferencia entre el nivel de existencias actuales (o del último mes) de un producto específico (combinaciones en dosis fija de medicamentos, mosquitero, equipos de diagnóstico, etc.) de una dosis determinada, expresada en necesidades mensuales (número de meses de tratamiento disponible) para todos los pacientes del programa y las existencias de seguridad o de regulación (también expresado en meses) según se establece en el programa de la enfermedad, el sistema de almacenamiento o el programa de medicamentos esenciales, para el determinado producto o dosis. La tabla mostrará la diferencia de los meses en colores: • ROJO: cuando la diferencia es negativa o 0 y muestra que los meses de las existencias actuales son inferiores o iguales a los que han sido establecidos como meses de existencias de seguridad • AMARILLO: cuando disponemos de más que el nivel de existencias de seguridad (>0), pero menos de 3 meses (+3). • VERDE: cuando la diferencia es entre 3 y 18 meses. • VIOLETA: Cuando la diferencia muestra que el nivel sobre las existencias de seguridad es mayor o igual a 18 meses, lo que indica un posible problema de excedentes de existencias. Para ver una descripción completa de la forma de cálculo de este indicador, consulte el Manual de Usuario. | Número de meses | Registros del RP: datos de almacenamiento.
Indicadores del programa (del Marco de Referencia)
Indicador | Definición (del Plan de Monitoreo y Evaluación, junio de 2007) | Mediciones | Fuente de información
Los indicadores deben ser seleccionados del Marco de Referencia por los RP y los miembros del MCP o del Comité Técnico del MCP |  |  | Marco de referencia
Menú

## Información de la subvención
Tablero de mando: El Salvador - VIH / SIDA
País: | El Salvador |  | Título de la subvención: |  | INNOVANDO SERVICIOS, REDUCIENDO RIESGOS, RENOVANDO VIDAS EN EL SALVADOR
Componente: | VIH / SIDA | Subvención nº: | SLV-H-PLAN | Fecha de inicio: |  | 2014-01-01 | Financiación total | 12,931,489
Convocatoria: | Seleccionar | Fase: | Seleccionar | Receptor principal: |  | PLAN INTERNACIONAL
Periodo de referencia: | P4 | desde: | 2015-07-01 | hasta: |  | 2015-12-31 | Última calificación: | A1
Agente Local del Fondo: | GRUPO JACOBS |  |  | Gerente de Cartera del Fondo: |  | Giulia Perrone
Elaborado por: | UCP/PLAN |  |  | Fecha de elaboración del informe: |  | 0
http://www.crwflags.com/fotw/flags/country.html
Menú

## Introducción de datos
Información de la subvención
| País: | El Salvador |  | Título de la subvención: |  | INNOVANDO SERVICIOS, REDUCIENDO RIESGOS, RENOVANDO VIDAS EN EL SALVADOR
| Subvención nº: | SLV-H-PLAN |  | Componente: |  | VIH / SIDA | Financiación total: | 12,931,489
| Receptor Principal: | PLAN INTERNACIONAL |  |  | Convocatoria: | Seleccionar | Fase: | Seleccionar
2009-01-12
| Fecha de inicio (dd/mm/aa): | 2014-01-01 |  | Agente Local del Fondo: |  | GRUPO JACOBS
| Ultima calificación: | A1 |  | Gerente de Cartera del Fondo: |  | Giulia Perrone
Periodo de referencia del que se informa
| Periodo: | P4 | Desde: | 2015-07-01 | Hasta: | 2015-12-31 | Fecha de introducción de la información:
| Elaborado por: |  | UCP/PLAN
Información sobre los indicadores
Introduzca los datos según el código de colores de las celdas
| Información financiera: |  | Información de gestión: |  |  | Información de programa:
| Información financiera: | [7 empty] | Introduzca los datos financieros en todas las celdas naranjas como ésta.
| Moneda de la subvención |  | $
F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial
| Desembolsos | [13 empty] | 1203071
| Periodo de referencia | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |  | 3380881
| Presupuesto (en $) | P1: 1203071; P2: 2177810; P3: 2284432; P4: 3231060; P5: 2098152; P6: 1936964 |  | 5665313
| Desembolsos por el Fondo Mundial (en $) | P1: 4765803; P3: 1649002; P4: 3024864 |  | 8896373
| Presupuesto acumulado | 1203071 | 3380881 | 5665313 | 8896373 | 10994525 | 12931489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10994525
| Desembolsos acumulados | 4765803 | 4765803 | 6414805 | 9439669 | 9439669 | 9439669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12931489
|  | 0% | 0% | 0% | 106.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0
F2: Presupuesto y gastos reales por objetivo de la subvención
| Objetivo de la subvención | P1: Presupuesto acumulado (en $); P2: Gastos acumulados (en $)
| Objetivo 1 | P1: 5252248; P2: 4551856
| Objetivo 2 | P1: 425155; P2: 352101
| Objetivo 3 | P1: 3218970; P2: 2698543
| Total | P1: 8896373; P2: 7602500; P4: OK: Datos corresponden
| F3: Desembolsos y gastos | [13 empty] | 0
0
|  | P1: Anterior al periodo de referencia; P2: Periodo de referencia actual; P3: Total gastado y desembolso (en $) | 0
| Desembolsado por el Fondo Mundial | P1: 6414805; P2: 3024864; P3: 9439669
| Gasto RP + desembolso a SRs | P1: 5197456; P2: 2386762; P3: 7584218
| Desembolsado a los subreceptores | P1: 2457704; P2: 1074093; P3: 3531797
| Gastos de los subreceptores | P1: 2206154; P2: 1224132; P3: 3430286
| Compromisos al 31 de Diciembre* | P2: 462911; P3: 462911
| Saldo en caja* | P2: 1901411; P3: 1901411
* Los compromisos al 31 de Diciembre reportados corresponden a la suma de compromisos en PNUD y Plan
* El saldo de caja reportado corresponde a la suma de los saldo en PNUD, Plan y los SR; El dato del compromiso hasta Diciembre puede variar.
F4: Último ciclo de información y desembolso del RP
Último desembolso de fondos: Número de días calendario
|  | (Días) esperados | (Días) reales
| Días tardados en presentar el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso al ALF* | P1: 75; P2: 75
| Días que el desembolso ha tardado en llegar al RP | P1: 45; P2: 24
| Días que el desembolso ha tardado en llegar a los subreceptores | P1: 15; P2: 15
* Ha solilitud del FM el informe se presentara el 15 de Marzo 2016
| Información de gestión: | P6: Introduzca los datos de gestión en todas las celdas azules.
M1: Estado de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite
|  |  | Cumplidas | No cumplidas, aunque dentro de plazo | No cumplidas y con el plazo vencido | Total
| Condiciones precedentes | P3: 0; P4: 0; P5: 0
| Acciones con fecha límite | P3: 0; P4: 0; P5: 0
M2: Estado de los principales puestos directivos del RP
|  | Planificados | Cubiertos | Vacantes
| Unidad de gestión de proyecto | P1: 6; P2: 6; P3: 0
M3: Acuerdos contractuales (subreceptores)
|  | Identificados | Evaluados | Aprobados | Firmados | Que reciben financiación
| Subreceptores | P1: 11; P2: 11; P3: 10; P4: 10; P5: 10
nota: los 11 evalulados vienen del año anterior, se tiene contratos vigentes con 10 SR
M4: Número de informes completos recibidos a tiempo
|  | Esperados | Recibidos | Pendientes
| Sub SR al SR | P1: 0; P2: 0; P3: 0
| SR al RP | P1: 20; P2: 20; P3: 0
M5: Presupuesto y compra de productos y equipo sanitario, medicamentos y productos farmacéuticos
|  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12
| Presupuesto aprobado* | P1: 0; P2: 160268; P3: 0; P4: 1029828; P5: 12000
| Obligaciones | P1: 0; P2: 0; P3: 0; P4: 48622; P5: 13860
| Gastos | P2: 160268; P3: 0; P4: 696105
| Presupuesto aprobado acumulado* | 0 | 160268 | 160268 | 1190096 | 1202096 | 1202096 | 1202096 | 1202096 | 1202096 | 1202096 | 1202096 | 1202096
| Obligaciones acumuladas | 0 | 0 | 0 | 48622 | 62482 | 62482 | 62482 | 62482 | 62482 | 62482 | 62482 | 62482
| Gastos acumulados | 0 | 160268 | 160268 | 856373 | 856373 | 856373 | 856373 | 856373 | 856373 | 856373 | 856373 | 856373
* Incluye sólo los montos de las categorías 4 y 5 (Productos y equipamientos sanitarios y Medicamentos y productos farmacéuticos) de los Informes Financieros Mejorados
NOTA: Se actualizado el presupuesto según el nuevo presupuesto aprobado por el FM con ajustes.
M6: Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad
| Componente | Productos | (1) Número de condones por usuario por intervencion en promedio entre las 3 poblaciones | (2= 1x3) Producto (condones por usuario cada año distribuidos en las 3 intervenciones) | (3) Número total de ususarios de productos de salud de las 3 poblaciones alcanzadas | (4 = 2 x 3) Número total de productos de salud que se necesitan para los usuarios durante un año * | (5) Existencias actuales en el almacén central. | (6 = 5 / 4) Nivel de existencias expresado en meses de productos de salud para los usuarios actuales | (7) Nivel de existencias de seguridad (expresado en meses) | (8 = 6 - 7) Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad
| VIH / SIDA | CONDONES MASCULINOS (HSH) | 40 | 120 | 6892 | 827040 | 6769152 | 17.7687 | 5 | 12.7687
|  | CONDONES MASCULINOS (TS) | 192 | 576 | 2429 | 1399104 |  | #VALUE!
|  | CONDONES MASCULINOS (TRANS) | 48 | 144 | 414 | 59616 |  | #VALUE!
|  | CONDONES FEMENINOS (TS) | 3 | 18 | 2429 | 43722 | 36460 | 5.0034 | 5 | 0.0034308
|  | PRUEBAS RAPIDAS* |  |  |  | 3600 | 2988 | 9.96 | 5 | 4.96
|  | MANTAS DE LATEX | 3 | 9 | 2429 | 21861 | 5719 | 3.1393 | 5 | -1.8607
|  | LUBRICANTES/TUBOS HSH |  | 5 | 6892 | 34460 | 60 | 0.015431 | 5 | -4.9846
|  | LUBRICANTES/TUBOS TS |  | 4 | 2429 | 9716 |  | #VALUE!
|  | LUBRICANTES/TUBOS TRANS |  | 6 | 414 | 2484 |  | #VALUE!
|  | LUBRICANTES/SACHETS HSH |  | 8 | 6892 | 55136 | 41585 | 6.1819 | 5 | 1.1819
|  | LUBRICANTES/SACHETS TS |  | 9 | 2429 | 21861 |  | #VALUE!
|  | LUBRICANTES/SACHETS TRANS |  | 9 | 414 | 3726 |  | #VALUE!
*PRUEBA RAPIDA: el dato es estimadotomando en cuenta que en promedio se realizan 300 pruebas mensuales
*Es importante hacer notar que el numero de productos de salud calculadas por año, es tomando en cuenta que esas cantidades son las establecidas por año por usuario, pero el numero de poblacion alcanzada que se incluye en el reporte es semestral (lo que significa que el verdadero valor de los productos a necesitar por año son los establecidos en la columna G pero multiplicados por 2
| Información de programa: | P9: Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas.
| Indicadores de programa (Marco de Referencia) |  |  | Código | ¿Directamente vinculados? |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10
3 PRIMEROS | % Y Número de personas HSH alcanzadas con el paquete básico de prevención de VIH |  |  | TOP TEN | Yes | Meta | P1: 1558; P2: 2336; P3: 2878; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P4: 6254
[6 empty] | Logro | P1: 155; P2: 3973; P3: 3198; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P4: 6892
| % Y Número de personas TS alcanzadas con el paquete básico de prevención de VIH |  |  | TOP TEN | Yes | Meta | P1: 1171; P2: 1175; P3: 2196; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P4: 4754
[6 empty] | Logro | P1: 44; P2: 2918; P3: 2582; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P4: 4017
| % Y Número de personas TRANS alcanzadas con el paquete básico de prevención de VIH |  |  | TOP TEN | Yes | Meta | P1: 220; P2: 331; P3: 279; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P4: 819
[6 empty] | Logro | P1: 34; P2: 524; P3: 280; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P4: 719
| % Y Número de personas HSH alcanzadas con el paquete complementario de prevención de VIH |  |  | NO TOP TEN | Yes | Meta | P1: 453; P2: 410; P3: 179; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P4: 1005
[6 empty] | Logro | P1: 273; P2: 1901; P3: 1803; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P4: 3097
| % Y Número de personas TS alcanzadas con el paquete complementario de prevención de VIH |  |  | NO TOP TEN | Yes | Meta | P1: 1200; P2: 176; P3: 351; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P4: 840
[6 empty] | Logro | P1: 276; P2: 2624; P3: 1247; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P4: 829
| % Y Número de personas TRANS alcanzadas con el paquete complementario de prevención de VIH |  |  | NO TOP TEN | Yes | Meta | P1: 225; P2: 51; P3: 193; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P4: 296
[6 empty] | Logro | P1: 90; P2: 243; P3: 62; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P4: 321
| % de Población Transgenero infectada por el VIH |  |  | IMPACTO | Yes | Meta | bar: Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P7 to Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P8
Logro | bar: Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P7 to Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P8
[5 empty] | Yes | Meta | bar: Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P7 to Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P10
Logro | bar: Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P7 to Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P10
[5 empty] | Yes | Meta | bar: Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P7 to Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P8
Logro | bar: Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P7 to Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P8
[5 empty] | Yes | Meta | bar: Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P7 to Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P10
Logro | bar: Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P7 to Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P10
[5 empty] | Yes | Meta | bar: Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P7 to Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P10
Logro | bar: Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P7 to Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P10
[5 empty] | Yes | Meta | bar: Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P7 to Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P10
Logro | bar: Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P7 to Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P10
[5 empty] | Yes | Meta | bar: Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P7 to Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P10
Logro | bar: Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P7 to Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P10
[5 empty] | Yes | Meta | bar: Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P7 to Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P10
Logro | bar: Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P7 to Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P10
[5 empty] | Yes | Meta | bar: Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P7 to Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P10
Logro | bar: Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P7 to Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P10
[5 empty] | Yes | Meta | bar: Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P7 to Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P10
Logro | bar: Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P7 to Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P10
| La tabla se actualiza de forma automática. No debe introducirse aquí ningún dato o información. |  |  | Código | ¿Directamente vinculados? |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P10 | P11 | P12
| % Y Número de personas HSH alcanzadas con el paquete básico de prevención de VIH |  |  | TOP TEN | Yes | Meta | 1558 | 2336 | 179 | 6254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Logro | 155 | 3973 | 1803 | 6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % Y Número de personas TS alcanzadas con el paquete básico de prevención de VIH |  |  | TOP TEN | Yes | Meta | 1171 | 1175 | 351 | 4754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Logro | 44 | 2918 | 1247 | 4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % Y Número de personas TRANS alcanzadas con el paquete básico de prevención de VIH |  |  | TOP TEN | Yes | Meta | 220 | 331 | 193 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Logro | 34 | 524 | 62 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B75: Si los datos no están disponibles, no introduzca ceros; deje las celdas de la tabla en blanco.
Note on B76: Si los datos no están disponibles, no introduzca ceros; deje las celdas de esta tabla en blanco.
Note on E100: Francisco José Lemus: compromiso que se pagara en este período + compromisos de PNUD
Note on E104: Francisco José Lemus:
Note on E101: Francisco José Lemus: gastos de RP y gastos de PNUD
Menú

## Financiamiento
Cuadro de mando: El Salvador - VIH / SIDA
Seleccionar | Seleccionar |  |  |  | Periodo: |  | P4
Ultima calificación: | A1 |  | PLAN INTERNACIONAL |  | Desde: |  | 2015-07-01
|  | INNOVANDO SERVICIOS, REDUCIENDO RIESGOS, RENOVANDO VIDAS EN EL SALVADOR |  |  |  | Hasta: | 2015-12-31
Indicadores financieros
F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial - en ($) Periodo: P4 |  |  |  | F3: Desembolsos y gastos - en ($) Periodo: P4
Comentarios: | La diferencia entre el presupuesto aprobado y desembolsos recibidos, debido a que el FM efectuo el ajuste al efectivo tomando en consideraciòn la ejecucion presupuestaria y los compromisos al 31 de octubre/2015, desembolsando el colchòn financiero que corrresponde al primer trimestre el año 2016. |  |  | Comentarios: | La variación entre los desembolsos efectuados por el Fondo Mundial y los gastos del RP+ desembolsos a SR, se debe principalmente a compras en proceso que el RP no logro realizar en el P4. La variacion entre los desembolsos a SR y los gastos ejecutados por ellos, se debe principalmente a la recalendarización de actividades asi como, a la contratación tardia de recursos humanos en algunos SR, que no permitieron la ejecucion total del desembolso asignado.
Periodo Actual
Periodo Anterior
F2: Presupuesto y gastos reales por objetivo de la subvención - en ($) Periodo: P4 |  |  |  | F4: Último ciclo de información y desembolso del RP Periodo: P4
Comentarios: | La diferencia entre el presupuesto y los gastos acumulados se debe principalmente a que al cierre del año 2015 se presentaron compromisos en compras, sobre las cuales se solicitara una recalendarizacion. Al cierre 2015 se presentaron todas las ordenes de compras de los insumos de salud correspondientes a ese periodo. |  |  | Comentarios: | A solicitud del Fondo Mundial, se presentara informe PUDR el 15 de Marzo del 2016 (nueva fecha limite), sin embargo se presentara dicho informe para la fecha establecida.
Último desembolso de fondos: Días calendario
[6 empty] | (Días) esperados | (Días) reales
|  |  |  | Días tardados en presentar el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso al ALF* |  | 75 | 75
|  |  |  | Días que el desembolso ha tardado en llegar al RP |  | 45 | 24
|  |  |  | Días que el desembolso ha tardado en llegar a los subreceptores |  | 15 | 15
Presupuesto acumulado
Gastos acumulados
Menú

## Gestión
Cuadro de mando: El Salvador - VIH / SIDA
Seleccionar | Seleccionar |  |  |  |  | Periodo: |  | P4
Ultima calificación: | A1 |  | PLAN INTERNACIONAL |  |  | Desde: |  | 2015-07-01
|  | INNOVANDO SERVICIOS, REDUCIENDO RIESGOS, RENOVANDO VIDAS EN EL SALVADOR |  |  |  |  | Hasta: | 2015-12-31
Indicadores de gestión
M1: Estado de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite Periodo: P4 |  |  |  | M2: Estado de los principales puestos directivos del RP Periodo: P4
Comentarios: | No existieron condiciones precedentes |  |  | Comentarios: | Los recursos estan contratados desde el primer semestre
M3: Acuerdos contractuales (subreceptores) Periodo: P4 |  |  |  | M4: Número de informes completos recibidos a tiempo Periodo: P4
Comentarios: | 10 subreceptores contratados , 6 contratos fueron firmados en el primer semestre y el resto corresponden al segundo semestre. |  |  | Comentarios: | Los 10 SR presentaron sus informes de ejecucion técnica y financiera, correspondiente al segundo semestre.
M5: Presupuesto y compra de productos y equipo sanitario, medicamentos y productos farmacéuticos |  |  |  | M6: Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad Periodo: P4
Comentarios: | La adquisicion de producto de salud a partir del 2015 ha siido realizada por Plan como RP. |  |  | Comentarios: | Al cierre del periodo los producots que presentaban riesgo eran las Mantas de latex y lubricantes de Tubo, a la fecha estos ya fueron superado ya que ingrresaron nuevas compras en Enero 2016.
|  |  |  | Componente | Productos | Nivel de existencias expresado en meses de tratamiento para todos los pacientes actuales. | Meses de existencias de seguridad | Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad
|  |  |  | VIH / SIDA | CONDONES MASCULINOS (HSH) | 17.7687 | 5 | 12.7687
CONDONES MASCULINOS (TS)
CONDONES MASCULINOS (TRANS)
[5 empty] | CONDONES FEMENINOS (TS) | 5.0034 | 5 | 0.0034308
[5 empty] | PRUEBAS RAPIDAS* | 9.96 | 5 | 4.96
[5 empty] | MANTAS DE LATEX | 3.1393 | 5 | -1.8607
* Incluye sólo los montos de las categorías 4 y 5 (Productos y equipamientos sanitarios y Medicamentos y productos farmacéuticos) de los Informes Financieros Mejorados |  |  |  |  | LUBRICANTES/TUBOS HSH | 0.015431 | 5 | -4.9846
LUBRICANTES/TUBOS TS
LUBRICANTES/TUBOS TRANS
[5 empty] | LUBRICANTES/SACHETS HSH | 6.1819 | 5 | 1.1819
LUBRICANTES/SACHETS TS
LUBRICANTES/SACHETS TRANS
Menú

## Programatico
Cuadro de mando: El Salvador - VIH / SIDA
Seleccionar | Seleccionar | [8 empty] | Periodo: |  | P4
Ultima calificación: | A1 |  | PLAN INTERNACIONAL | [7 empty] | Desde: | 2015-07-01
|  | INNOVANDO SERVICIOS, REDUCIENDO RIESGOS, RENOVANDO VIDAS EN EL SALVADOR | [8 empty] | Hasta: | 2015-12-31 | [8 empty] | máx. |  | Clasificación
Indicadores de programa:
% Y Número de personas HSH alcanzadas con el paquete básico de prevención de VIH |  |  |  | % Y Número de personas TS alcanzadas con el paquete básico de prevención de VIH |  |  |  | % Y Número de personas TRANS alcanzadas con el paquete básico de prevención de VIH
Comentario: | El porcentaje reportado indica el acumulado del año 2 y corresponde a las personas HSH que han participado en los componentes del paquete básico, de acuerdo con el desarrollo de la metodologia de prevencion combinada. |  |  | Comentario: | El porcentaje reportado indica el acumulado del año 2 y corresponde a las personas TS que han participado en los componentes del paquete básico, de acuerdo con el desarrollo de la metodologia de prevencion combinada. |  |  | Comentario: | El porcentaje reportado indica el acumulado del año 2 y corresponde a las personas TRANS que han participado en los componentes del paquete básico, de acuerdo con el desarrollo de la metodologia de prevencion combinada.
Indicadores |  |  | Meta | Lograda | 0% - 59% | 60% - 89% | > 90% | Comentarios |  |  |  |  | COMENTARIOS CME -MCP | ¿Cumplen lo acordado la adquisición y la contratación? | 0 | 30% | 60% | 90% | 100% |  | Gestión | 0 | 20% | 40% | 60% | 80%
% Y Número de personas HSH alcanzadas con el paquete básico de prevención de VIH |  |  | 9651 | 9895 | 102% |  |  | . El progreso alcanzado durante el segundo semestre del año 2015 permitió lograr las metas programáticas previstas de acuerdo a los planes de trabajo implementados por los socios de prevencion , los cuales incluyeron el cierre de ciclos de las personas con CUIs que se registraron en el sistema SIGPRO durante el segundo semestre del año 1 . Las actividades desarrolladas como parte de los planes operativos anuales se enfocaron en: 1- Actividades de cambio de comportamiento 2- La entrega de insumos exclusivamente en actividades educativas y en la cantidad requerida. 3- Referencias a pruebas de VIH - Ademas dentro de estas acciones se realizaron actividades de autocuido y talleres especificos donde se oferto prueba rápida oral de VIH con pre y post consejería (En coordinación con las clínicas VICITS), promoviendo actividades que permitieron la concentración de la población HSH y así lograr un número mayor de intervenciones. - Para este semestre se dio seguimiento con las actividades de focalizaciòn en acciones dentro de zonas geográficas de concentracion de población HSH que fueron identificadas por los diferentes SR´s, desde el periodoo anterior lo que permitio alcanzar de manera efectiva el cumplimeinto de la meta esto como resultado de las buenas practivas y la experiencia que se obtuvo en el semestre pasado con muy bueno resultados. La coordinación efectiva del RP Plan con el nivel central ( Gerencia Programa Clinicas VICITS , Sub-comision nacional de Monitoreo y Evaluacion, - - Laboratorio Nacional de referencia ) y con el nivel local ( Equipo multidisciplinario de clincias VICITS) permitio el desarrollo del plan de acción para fortalecer la promocion de los diferentes servicios de las clinicas VICITS, asi como las referencia de los usuarios desde los CCPI a estas Clinicas. - La promoción de actividades del componente complementario contribuyo grandemente al cierre de ciclos del paquete basico, al servir de enlace para que la población HSH asistiese a las actividades. Sumado a ello los diferentes servicios que algunas organizaciones estan brindando dentro de sus organziaciones(Atencion Sicologica, Asistencia legal) lo cual vuelve atractivos los CCPI para la participacion de manera efectiva de los usuarios, por lo que incremento de manera significativa el número de actividades dentro del componente complementario el cual puede verse reflejado en el indicador de referencia. Tambien en este periodo se desarrolllaron otras actividades de cambio de comportamiento con los usuarios alcanzados en el año 1 y 2, los cuales fueron registrados como seguimiento. La meta de seguimientos para el periodo 4 que comprendia de Julio a Diciembre del 2015 se tenia una meta paquetes basicos ( Nuevos+Seguimientos) de 6,254 logrando 6,892 lo que representa el 110% de alcance para este periodo de usuarios de la poblacion HSH que fueron beneficiados con las acciones dentro de la estrategia de prevencion combinada. | [5 empty] | Comentarios resumidos | 30% | 60% | 90% | 100% | 200% |  | Recomendaciones | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
% Y Número de personas TS alcanzadas con el paquete básico de prevención de VIH |  |  | 7318 | 7029 | 96% |  |  | El progreso alcanzado durante para el semestre Julio-Diciembre del año 2015 permitió lograr las metas programáticas previstas de acuerdo a los planes de trabajo implementados por los socios de prevencion, los cuales incluyeron el cierre de ciclos de las usuarias con CUIs que se registraron en el sistema SIGPRO durante el segundo semestre del año 2. Las actividades desarrolladas como parte de los planes operativos anuales dentro de la estrategia de prevencion combinada fueron: 1- Actividades de cambio de comportamiento 2- La entrega de insumos como condones, lubricantes a base de agua en las actividade educativas dentro de la estrategia y en las cantidades requeridas para cada usuaria que participo de las mismas. 3- Referencias a pruebas de VIH hacia los establecimientos de las Clincias VICITS para que puediera servir como puerta de entrada y acceso a los demas servicios que estas ofrecen a las poblacion de mujeres trabajadoras sexuales. Ademas dentro de estas acciones se realizaron actividades de autocuido y talleres especificos donde se oferto prueba rápida oral de VIH con pre y post consejería, promoviendo actividades que permitieron la concentración de la población TSF y así lograr un número mayor de intervenciones. Para este semestre las actividades se fueron dirigidas en las zonas de trabajo sexual dentro de zonas geográficas de concentracion de población TSF que fueron identificadas por los diferentes SR´s, esto con la finalidad de acercar las atenciones a las usuarias en los centros de trabajo sexual y de esta forma pudieran obtener los beneficios del programa y reicibir los insumos como condones masculinnos, condones femeninos, lubricantes a base de agua y mantas de latex, lo que permitio alcanzar de manera efectiva el cumplimeinto de la meta proyectada. Las coordinaciones e efectivas del receptor principal Plan con el nivel central ( Gerencia Programa Clinicas VICITS , Sub-comision nacional de Monitoreo y Evaluacion, Laboratorio Nacional de referencia ) y con el nivel local ( Equipo multidisciplinario de clincias VICITS) permitio el desarrollo del plan de acción para fortalecer la promocion de los diferentes servicios de las clinicas VICITS, asi como las referencia de los usuarios desde los CCPI a estas Clinicas, esto como parte de las acciones diarias de los educadores en prevencion cmobinado donde ofertaban no solamente la prueba para VIH, si no tambien la importancia de los demas servicios de prevencion, diagnostico y tratamiento de otras ITS . La promoción de actividades del componente complementario contribuyo grandemente al cierre de ciclos del paquete basico, al servir de enlace para que la población TSF asistiese a las actividades, con el objetivo de incentivar a las usuarias a acercarse a otros servicios como atenciones sicologicas, asistencia legal, etc. en coordinacion con instituciones prestadoras de estos servicios. Debido a la buena aceptacion que las usuarias mostraron a los servicios complementarios pudo observarse un incremento de manera significativa el número de actividades dentro del componente complementario. Tambien en este periodo se desarrolllaron otras actividades de cambio de comportamiento con las usuarias alcanzadas en el año 1 , las cuales fueron registradas como seguimiento. La meta de pauqtes basicos ( Nuevos+seguimientos) fue de 4754 logrando alcanzar a 4017 usuarias representando el 85% que sumaria al compromiso de cumplimiento del año 2015. | [6 empty] | de 0 a 0.3 | de 0.3 a 0.6 | de 0.6 a 0.9 | de 0.9 a 1 | de 1 a 2 | M1 | M2 | de 0 a 0.2 | de 0.2 a 0.4 | de 0.4 a 0.6 | de 0.6 a 0.8 | de 0.8 a 1
% Y Número de personas TRANS alcanzadas con el paquete básico de prevención de VIH |  |  | 1106 | 1051 | 95% |  |  | El progreso alcanzado durante el segundo semestre de Julio a Diciembre del año 2015 permitió alcanzar las metas programáticas correspondientes a este período . Esto se debió a la implementación de las actividades previstas dentro de los planes operativos anuales, que fueron elaborados en conjunto con cada organización sub receptora. Dentro de estas acciones se realizaron actividades de: 1- Actividades de cambio de comportamiento. 2- La entrega de insumos exclusivamente en actividades educativas y en la cantidad requerida. 3- Referencia a pruebas de VIH a traves de las Clinicas VICITS. 4- Ademas dentro de estas acciones se realizaron actividades de autocuido, dias de formacion comunitaria, Barridos de zona. 5- Ferias de la salud para poder promocionar los servicios de la VICITS y atraer a las usuarias para la participacion en el programa, debido a lo complejo que es el acercarse a esta poblacion. La coordinación efectiva del receptro principal Plan con el nivel central ( Gerencia Programa Clinicas VICITS , Sub-comision nacional de Monitoreo y Evaluacion, Laboratorio Nacional de referencia ) y con el nivel local ( Equipo multidisciplinario de clincias VICITS) permitio el desarrollo del plan de acción para fortalecer la promocion de los diferentes servicios de las clinicas VICITS, asi como las referencia de los usuarios desde los CCPI a estas Clinicas. Tambien en este periodo se desarrolllaron otras actividades de cambio de comportamiento con las usuarias alcanzadas en el año 1, las cuales fueron registradas como seguimiento. La meta de paquetes basicos para este periodos ( Nuevas + Seguimientos) fue de 819 logrando 719 lo que representa el 85% del alcance que sumaria a la meta para el 2015, teniendo en cuenta que las acciones con esta poblacion han tenido que volverse mas atractivas con el objeto de incentivar la participacion de las usuarias en las actividades educativas para el cambio de comportamiento, asi como promocionarles los servicios de las clinicas VICITS tanto para la toma de prueba para VIH asi como para la prevencion, diagnostico y tratamiento de otras ITS. El cumplimiento de las metas fue particularmente ha mostrado una constate dificultad en este periodo para esta población debido a la violencia concentrada hacia las mujeres TRANS y por ende de la migracion de las mismas, lo que impacta de manera muy particular a la poblacion para este semestre se nos reporto (); por este mismo tema de violencia muchas mujeres Trans decidieron migrar de manera ilegal por miedo a la situacion, a la impunidad de los asesinatos y otros hechos de violencia en contra de las mujeres TRANS. | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
% Y Número de personas HSH alcanzadas con el paquete complementario de prevención de VIH |  |  | 1463 | 5170 | 353% |  |  | Para el periodo 4 de ejecucion comprendido de Julio a Diciembre del 2015, tal como en semestres pasados la promoción de actividades del componente complementario contribuyó grandemente al cierre de los ciclos de prevención al servir de enlace para que la población HSH asistiese a actividades de prevención. Esto a su vez incrementó de manera significativa el número de actividades dentro del componente complementario. Las proyecciones estimadas para la formulación de las metas de este indicador tomaron como referencia los datos historicos de PASMO con respecto al componente complementario. Estas actividades fueron realizadas por organizaciones o intituciones con las que PASMO realizo alianzas estrategicas para el desarrollo de este componente. En el caso de este proyecto la mayoría de actividades para el componente complementario se da en los CCPI aumentando la oferta de actividades y diversificando sus temas. Es importante mencionar que algunas de las organziaciones dentro de sus fortaleces cuentan con profesioanles que brindan atenciones sicologicas dirigidas a cada usuario que lo requiera, asistencia legal ( Denuncias y acompañamiento de las mismas, asesoria en derechos humano, entre otros). Asi tambien cada organización sub receptora implemento diferentes estrategias que generaron un aumento en la demanda y la oferta para el paquete complementario. PASMO continuó implementando la metodología llamada "Lo que hablamos los hombres" que busca generar autoreflexión y demanda a servicios complementarios en la población. Los Sicologos contratados por la Asociacion Entre amigos siguieron atendiendo la demanda de los usuarios en temas como alcohol,drogas y autoestima. Adicionalmente con el proyecto " Centroamerica Diferente" que cuenta con el apoyo de un abogado, un sociologo y un trabajador social, quienes brindan servicios de asesoria legal y proteccion social. Ademas en este semestre la organizacion "Asociacion Entre Amigos" continuo con la estrategia la focalizacion de actividades dirigidas en areas geográficas de concentracion HSH, lo cual permitió mayor alcance de la poblacion y facilitó la oferta de paquetes complementarios, como parte de las buenas paracticas aprendidas en campo que voliveron efectivas las acciones dirigidas a los usuarios beneficiados con el programa. Ademas esta focalizacion permitió establecer coordinaciones con otras organizaciones socias (TRANS) realizando referencias cruzadas( De las organizaciones de población TRANS a las de HSH y viceversa) al momento de identificar a las poblaciones; estas acciones permitieron aumentar no solamente el numero de referencia a paquetes complementarios, si no tambien el de paquetes basicos. Debido al alto grado de aceptacion de los servicos complementarios ofertados por los centros, se ha podido observar una alta demanda de estos servicios y el seguimeintoq ue las organziaciones brindan a los usurios como parte del compromiso de las mismas con los usurios. | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
% Y Número de personas TS alcanzadas con el paquete complementario de prevención de VIH |  |  | 2048 | 2441 | 119% |  |  | Para el periodo 4 de ejecucion comprendido de Julio a Diciembre del 2015, tal como en semestres pasados la promoción de actividades del componente complementario contribuyó grandemente al cierre de los ciclos de prevención al servir de enlace para que la población HSH asistiese a actividades de prevención. Esto a su vez incrementó de manera significativa el número de actividades dentro del componente complementario. Para la ejecucion del este proyecto la mayoría de actividades para el componente complementario se da en los CCPI aumentando la oferta de actividades y diversificando sus temas. Durante este periodo se han reportado un porcentaje significativamente alto de servicios complementarios, estos servicios son demandados pero también responden a la oferta que los CCPI han brindado. Estas actividades fueron realizadas en coordinacion con organizaciones o instituciones( PDDH, MINSAL, Fiscalia General de la República) con las que los SR mantienen alianzas estratégicas para el desarrollo de este componente. Cada organización sub receptora implemento diferentes estrategias que generaron un aumento en la demanda y la oferta para el paquete complementario. Por su parte Oquídeas del Mar continuó implementando su plan de alfabetización dirigido a usuarias a traves de la estrategia de casas abiertas, la cual consistia en actividades dentro de los CCPI con la colaboaracion de las supervisoras quienes brindaron acompañamiento en este proceso. Dentro del paquete complementario relacionado a derechos humanos, se brindo acompañamiento y asesoria legal a TSF sin identidad ( Tramitacion de Documento Unico de identidad, Partidas de nacimiento) y en algunos casos asesoria migratoria en el caso de TSF extranjeras. PASMO continuó implementando metodología llamada "Entre Nosotras" para generar demanda a servicios complementarios por parte de la población. | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
% Y Número de personas TRANS alcanzadas con el paquete complementario de prevención de VIH |  |  | 386 | 398 | 103% |  |  | Para el periodo 4 comprendido de Julio a Diciembre del 2015 se pudo ver un incremento del cumplimiento de la meta de paquetes compllementario, resultado del esfuerzo que las roganziacionnes han estado realziando para llegar a aquellas usuarias que demandan un servicio complementarios, a pesar del ambiente de inseguridad que aun ha manifestacion de las usuarias se vive, por el nivel de violencia e inseguridad del pais, que para el periodo anterior nos impacto de manera significativa para este indicador, pero fue atravez de estrategias coordiandas en conjunto con socios, como las Clinicas VICITS, PDDHH entreo otros se ha llegar al cumplimento que se refleja para este periodo. En el caso de este proyecto la mayoría de actividades para el componente complementario se continuan dando en los CCPI, y debido a que muchas mujeres Trans tienen temor a trasladarse en horarios diurnos por distintas zonas de centro de San Salvador, debido al accionar de las maras (pandillas y grupos armados), este como un esfuerzo de las instituciones prestadoras de los servicios complelementarios para hacer llegar sus servicios a esta poblacion que por la naturaleza sociodemografica es dificil acceder aunado el temor que les impera de trasladarse a zonas de donde no son originarias por temor a los grupos de delincuentes que las han convertido en un blanco altamente vulnerable. Cada organización sub receptora implemento diferentes estrategias que tenían la intención de generar un aumento en la demanda y la oferta para el paquete complementario. Como parte de las iniciativas del RP se coordinaron actividades en conjunto con las Clinicas VICITS para poder brindar y desentralizar las atenciones de los centros de Salud hacia los CCPI y aumentar el poder de comvocatoria atravez de " Ferias de la Salud" teniendo asi que para el CCPI de San Salvador dirigido por ASPIDH dicha actividad tuvo la afluencia de 60 mujeres transxeuales mientras que en el CCPI de Stan Ana a cargo de Colectivo Alejandria participaron 20 Mujeres Transexuales quienes fueron beneficiarias de la actividad. | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
% de Población Transgenero infectada por el VIH |  |  | 0 | 0 | 100% |  |  | Según el estudio de Normalizacion de Estimacion de Prevalencia considerando riesgos Relativos de VIH l (elaborado por Tephinet) el porcentaje de Poblacion Transgenero infectada por el VIH es de 16.6%, este dato fue validado por el Programa Nacional de VIH y reportado en el informe del semestre 3 al FM. | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
* Fuente de Información : PUDR_S1 VIH,15 Marzo 2016
Menú

## Recomendaciones
Cuadro de mando: El Salvador - VIH / SIDA
Seleccionar | Seleccionar |  |  |  |  | Periodo: | P4
Ultima calificación: | A1 |  | PLAN INTERNACIONAL |  |  | Desde: | 2015-07-01
|  |  | INNOVANDO SERVICIOS, REDUCIENDO RIESGOS, RENOVANDO VIDAS EN EL SALVADOR |  |  | Hasta: | 2015-12-31
Recomendaciones
¿Se están ejecutando los fondos de acuerdo al presupuesto?
Financiera |  | Comentarios resumidos |  |  | Recomendaciones
F1 |  | La diferencia entre el presupuesto aprobado y desembolsos recibidos, debido a que el FM efectuo el ajuste al efectivo tomando en consideraciòn la ejecucion presupuestaria y los compromisos al 31 de octubre/2015, desembolsando el colchòn financiero que corrresponde al primer trimestre el año 2016.
F2 |  | La diferencia entre el presupuesto y los gastos acumulados se debe principalmente a que al cierre del año 2015 se presentaron compromisos en compras, sobre las cuales se solicitara una recalendarizacion. Al cierre 2015 se presentaron todas las ordenes de compras de los insumos de salud correspondientes a ese periodo.
F3 |  | La variación entre los desembolsos efectuados por el Fondo Mundial y los gastos del RP+ desembolsos a SR, se debe principalmente a compras en proceso que el RP no logro realizar en el P4. La variacion entre los desembolsos a SR y los gastos ejecutados por ellos, se debe principalmente a la recalendarización de actividades asi como, a la contratación tardia de recursos humanos en algunos SR, que no permitieron la ejecucion total del desembolso asignado.
F4 |  | A solicitud del Fondo Mundial, se presentara informe PUDR el 15 de Marzo del 2016 (nueva fecha limite), sin embargo se presentara dicho informe para la fecha establecida.
¿Están las adquisiciones y contrataciones ejecutándose en el tiempo previsto?
Gestión |  | Comentarios resumidos |  |  | Recomendaciones
M1 |  | No existieron condiciones precedentes
M2 |  | Los recursos estan contratados desde el primer semestre | #DIV/0! | #DIV/0!
M3 |  | 10 subreceptores contratados , 6 contratos fueron firmados en el primer semestre y el resto corresponden al segundo semestre.
M4 |  | Los 10 SR presentaron sus informes de ejecucion técnica y financiera, correspondiente al segundo semestre.
M5 |  | La adquisicion de producto de salud a partir del 2015 ha siido realizada por Plan como RP.
M6 |  | Al cierre del periodo los producots que presentaban riesgo eran las Mantas de latex y lubricantes de Tubo, a la fecha estos ya fueron superado ya que ingrresaron nuevas compras en Enero 2016.
¿Se están alcanzando las metas programáticas?
Programa |  | Comentarios resumidos |  |  | Recomendaciones
P1 - tendencia |  | El porcentaje reportado indica el acumulado del año 2 y corresponde a las personas HSH que han participado en los componentes del paquete básico, de acuerdo con el desarrollo de la metodologia de prevencion combinada.
P2 - tendencia |  | El porcentaje reportado indica el acumulado del año 2 y corresponde a las personas TS que han participado en los componentes del paquete básico, de acuerdo con el desarrollo de la metodologia de prevencion combinada.
P3 - tendencia |  | El porcentaje reportado indica el acumulado del año 2 y corresponde a las personas TRANS que han participado en los componentes del paquete básico, de acuerdo con el desarrollo de la metodologia de prevencion combinada.
P1 |  | . El progreso alcanzado durante el segundo semestre del año 2015 permitió lograr las metas programáticas previstas de acuerdo a los planes de trabajo implementados por los socios de prevencion , los cuales incluyeron el cierre de ciclos de las personas con CUIs que se registraron en el sistema SIGPRO durante el segundo semestre del año 1 . Las actividades desarrolladas como parte de los planes operativos anuales se enfocaron en: 1- Actividades de cambio de comportamiento 2- La entrega de insumos exclusivamente en actividades educativas y en la cantidad requerida. 3- Referencias a pruebas de VIH - Ademas dentro de estas acciones se realizaron actividades de autocuido y talleres especificos donde se oferto prueba rápida oral de VIH con pre y post consejería (En coordinación con las clínicas VICITS), promoviendo actividades que permitieron la concentración de la población HSH y así lograr un número mayor de intervenciones. - Para este semestre se dio seguimiento con las actividades de focalizaciòn en acciones dentro de zonas geográficas de concentracion de población HSH que fueron identificadas por los diferentes SR´s, desde el periodoo anterior lo que permitio alcanzar de manera efectiva el cumplimeinto de la meta esto como resultado de las buenas practivas y la experiencia que se obtuvo en el semestre pasado con muy bueno resultados. La coordinación efectiva del RP Plan con el nivel central ( Gerencia Programa Clinicas VICITS , Sub-comision nacional de Monitoreo y Evaluacion, - - Laboratorio Nacional de referencia ) y con el nivel local ( Equipo multidisciplinario de clincias VICITS) permitio el desarrollo del plan de acción para fortalecer la promocion de los diferentes servicios de las clinicas VICITS, asi como las referencia de los usuarios desde los CCPI a estas Clinicas. - La promoción de actividades del componente complementario contribuyo grandemente al cierre de ciclos del paquete basico, al servir de enlace para que la población HSH asistiese a las actividades. Sumado a ello los diferentes servicios que algunas organizaciones estan brindando dentro de sus organziaciones(Atencion Sicologica, Asistencia legal) lo cual vuelve atractivos los CCPI para la participacion de manera efectiva de los usuarios, por lo que incremento de manera significativa el número de actividades dentro del componente complementario el cual puede verse reflejado en el indicador de referencia. Tambien en este periodo se desarrolllaron otras actividades de cambio de comportamiento con los usuarios alcanzados en el año 1 y 2, los cuales fueron registrados como seguimiento. La meta de seguimientos para el periodo 4 que comprendia de Julio a Diciembre del 2015 se tenia una meta paquetes basicos ( Nuevos+Seguimientos) de 6,254 logrando 6,892 lo que representa el 110% de alcance para este periodo de usuarios de la poblacion HSH que fueron beneficiados con las acciones dentro de la estrategia de prevencion combinada.
P2 |  | El progreso alcanzado durante para el semestre Julio-Diciembre del año 2015 permitió lograr las metas programáticas previstas de acuerdo a los planes de trabajo implementados por los socios de prevencion, los cuales incluyeron el cierre de ciclos de las usuarias con CUIs que se registraron en el sistema SIGPRO durante el segundo semestre del año 2. Las actividades desarrolladas como parte de los planes operativos anuales dentro de la estrategia de prevencion combinada fueron: 1- Actividades de cambio de comportamiento 2- La entrega de insumos como condones, lubricantes a base de agua en las actividade educativas dentro de la estrategia y en las cantidades requeridas para cada usuaria que participo de las mismas. 3- Referencias a pruebas de VIH hacia los establecimientos de las Clincias VICITS para que puediera servir como puerta de entrada y acceso a los demas servicios que estas ofrecen a las poblacion de mujeres trabajadoras sexuales. Ademas dentro de estas acciones se realizaron actividades de autocuido y talleres especificos donde se oferto prueba rápida oral de VIH con pre y post consejería, promoviendo actividades que permitieron la concentración de la población TSF y así lograr un número mayor de intervenciones. Para este semestre las actividades se fueron dirigidas en las zonas de trabajo sexual dentro de zonas geográficas de concentracion de población TSF que fueron identificadas por los diferentes SR´s, esto con la finalidad de acercar las atenciones a las usuarias en los centros de trabajo sexual y de esta forma pudieran obtener los beneficios del programa y reicibir los insumos como condones masculinnos, condones femeninos, lubricantes a base de agua y mantas de latex, lo que permitio alcanzar de manera efectiva el cumplimeinto de la meta proyectada. Las coordinaciones e efectivas del receptor principal Plan con el nivel central ( Gerencia Programa Clinicas VICITS , Sub-comision nacional de Monitoreo y Evaluacion, Laboratorio Nacional de referencia ) y con el nivel local ( Equipo multidisciplinario de clincias VICITS) permitio el desarrollo del plan de acción para fortalecer la promocion de los diferentes servicios de las clinicas VICITS, asi como las referencia de los usuarios desde los CCPI a estas Clinicas, esto como parte de las acciones diarias de los educadores en prevencion cmobinado donde ofertaban no solamente la prueba para VIH, si no tambien la importancia de los demas servicios de prevencion, diagnostico y tratamiento de otras ITS . La promoción de actividades del componente complementario contribuyo grandemente al cierre de ciclos del paquete basico, al servir de enlace para que la población TSF asistiese a las actividades, con el objetivo de incentivar a las usuarias a acercarse a otros servicios como atenciones sicologicas, asistencia legal, etc. en coordinacion con instituciones prestadoras de estos servicios. Debido a la buena aceptacion que las usuarias mostraron a los servicios complementarios pudo observarse un incremento de manera significativa el número de actividades dentro del componente complementario. Tambien en este periodo se desarrolllaron otras actividades de cambio de comportamiento con las usuarias alcanzadas en el año 1 , las cuales fueron registradas como seguimiento. La meta de pauqtes basicos ( Nuevos+seguimientos) fue de 4754 logrando alcanzar a 4017 usuarias representando el 85% que sumaria al compromiso de cumplimiento del año 2015.
P3 |  | El progreso alcanzado durante el segundo semestre de Julio a Diciembre del año 2015 permitió alcanzar las metas programáticas correspondientes a este período . Esto se debió a la implementación de las actividades previstas dentro de los planes operativos anuales, que fueron elaborados en conjunto con cada organización sub receptora. Dentro de estas acciones se realizaron actividades de: 1- Actividades de cambio de comportamiento. 2- La entrega de insumos exclusivamente en actividades educativas y en la cantidad requerida. 3- Referencia a pruebas de VIH a traves de las Clinicas VICITS. 4- Ademas dentro de estas acciones se realizaron actividades de autocuido, dias de formacion comunitaria, Barridos de zona. 5- Ferias de la salud para poder promocionar los servicios de la VICITS y atraer a las usuarias para la participacion en el programa, debido a lo complejo que es el acercarse a esta poblacion. La coordinación efectiva del receptro principal Plan con el nivel central ( Gerencia Programa Clinicas VICITS , Sub-comision nacional de Monitoreo y Evaluacion, Laboratorio Nacional de referencia ) y con el nivel local ( Equipo multidisciplinario de clincias VICITS) permitio el desarrollo del plan de acción para fortalecer la promocion de los diferentes servicios de las clinicas VICITS, asi como las referencia de los usuarios desde los CCPI a estas Clinicas. Tambien en este periodo se desarrolllaron otras actividades de cambio de comportamiento con las usuarias alcanzadas en el año 1, las cuales fueron registradas como seguimiento. La meta de paquetes basicos para este periodos ( Nuevas + Seguimientos) fue de 819 logrando 719 lo que representa el 85% del alcance que sumaria a la meta para el 2015, teniendo en cuenta que las acciones con esta poblacion han tenido que volverse mas atractivas con el objeto de incentivar la participacion de las usuarias en las actividades educativas para el cambio de comportamiento, asi como promocionarles los servicios de las clinicas VICITS tanto para la toma de prueba para VIH asi como para la prevencion, diagnostico y tratamiento de otras ITS. El cumplimiento de las metas fue particularmente ha mostrado una constate dificultad en este periodo para esta población debido a la violencia concentrada hacia las mujeres TRANS y por ende de la migracion de las mismas, lo que impacta de manera muy particular a la poblacion para este semestre se nos reporto (); por este mismo tema de violencia muchas mujeres Trans decidieron migrar de manera ilegal por miedo a la situacion, a la impunidad de los asesinatos y otros hechos de violencia en contra de las mujeres TRANS.
P4 |  | Para el periodo 4 de ejecucion comprendido de Julio a Diciembre del 2015, tal como en semestres pasados la promoción de actividades del componente complementario contribuyó grandemente al cierre de los ciclos de prevención al servir de enlace para que la población HSH asistiese a actividades de prevención. Esto a su vez incrementó de manera significativa el número de actividades dentro del componente complementario. Las proyecciones estimadas para la formulación de las metas de este indicador tomaron como referencia los datos historicos de PASMO con respecto al componente complementario. Estas actividades fueron realizadas por organizaciones o intituciones con las que PASMO realizo alianzas estrategicas para el desarrollo de este componente. En el caso de este proyecto la mayoría de actividades para el componente complementario se da en los CCPI aumentando la oferta de actividades y diversificando sus temas. Es importante mencionar que algunas de las organziaciones dentro de sus fortaleces cuentan con profesioanles que brindan atenciones sicologicas dirigidas a cada usuario que lo requiera, asistencia legal ( Denuncias y acompañamiento de las mismas, asesoria en derechos humano, entre otros). Asi tambien cada organización sub receptora implemento diferentes estrategias que generaron un aumento en la demanda y la oferta para el paquete complementario. PASMO continuó implementando la metodología llamada "Lo que hablamos los hombres" que busca generar autoreflexión y demanda a servicios complementarios en la población. Los Sicologos contratados por la Asociacion Entre amigos siguieron atendiendo la demanda de los usuarios en temas como alcohol,drogas y autoestima. Adicionalmente con el proyecto " Centroamerica Diferente" que cuenta con el apoyo de un abogado, un sociologo y un trabajador social, quienes brindan servicios de asesoria legal y proteccion social. Ademas en este semestre la organizacion "Asociacion Entre Amigos" continuo con la estrategia la focalizacion de actividades dirigidas en areas geográficas de concentracion HSH, lo cual permitió mayor alcance de la poblacion y facilitó la oferta de paquetes complementarios, como parte de las buenas paracticas aprendidas en campo que voliveron efectivas las acciones dirigidas a los usuarios beneficiados con el programa. Ademas esta focalizacion permitió establecer coordinaciones con otras organizaciones socias (TRANS) realizando referencias cruzadas( De las organizaciones de población TRANS a las de HSH y viceversa) al momento de identificar a las poblaciones; estas acciones permitieron aumentar no solamente el numero de referencia a paquetes complementarios, si no tambien el de paquetes basicos. Debido al alto grado de aceptacion de los servicos complementarios ofertados por los centros, se ha podido observar una alta demanda de estos servicios y el seguimeintoq ue las organziaciones brindan a los usurios como parte del compromiso de las mismas con los usurios.
P5 |  | Para el periodo 4 de ejecucion comprendido de Julio a Diciembre del 2015, tal como en semestres pasados la promoción de actividades del componente complementario contribuyó grandemente al cierre de los ciclos de prevención al servir de enlace para que la población HSH asistiese a actividades de prevención. Esto a su vez incrementó de manera significativa el número de actividades dentro del componente complementario. Para la ejecucion del este proyecto la mayoría de actividades para el componente complementario se da en los CCPI aumentando la oferta de actividades y diversificando sus temas. Durante este periodo se han reportado un porcentaje significativamente alto de servicios complementarios, estos servicios son demandados pero también responden a la oferta que los CCPI han brindado. Estas actividades fueron realizadas en coordinacion con organizaciones o instituciones( PDDH, MINSAL, Fiscalia General de la República) con las que los SR mantienen alianzas estratégicas para el desarrollo de este componente. Cada organización sub receptora implemento diferentes estrategias que generaron un aumento en la demanda y la oferta para el paquete complementario. Por su parte Oquídeas del Mar continuó implementando su plan de alfabetización dirigido a usuarias a traves de la estrategia de casas abiertas, la cual consistia en actividades dentro de los CCPI con la colaboaracion de las supervisoras quienes brindaron acompañamiento en este proceso. Dentro del paquete complementario relacionado a derechos humanos, se brindo acompañamiento y asesoria legal a TSF sin identidad ( Tramitacion de Documento Unico de identidad, Partidas de nacimiento) y en algunos casos asesoria migratoria en el caso de TSF extranjeras. PASMO continuó implementando metodología llamada "Entre Nosotras" para generar demanda a servicios complementarios por parte de la población.
P6 |  | Para el periodo 4 comprendido de Julio a Diciembre del 2015 se pudo ver un incremento del cumplimiento de la meta de paquetes compllementario, resultado del esfuerzo que las roganziacionnes han estado realziando para llegar a aquellas usuarias que demandan un servicio complementarios, a pesar del ambiente de inseguridad que aun ha manifestacion de las usuarias se vive, por el nivel de violencia e inseguridad del pais, que para el periodo anterior nos impacto de manera significativa para este indicador, pero fue atravez de estrategias coordiandas en conjunto con socios, como las Clinicas VICITS, PDDHH entreo otros se ha llegar al cumplimento que se refleja para este periodo. En el caso de este proyecto la mayoría de actividades para el componente complementario se continuan dando en los CCPI, y debido a que muchas mujeres Trans tienen temor a trasladarse en horarios diurnos por distintas zonas de centro de San Salvador, debido al accionar de las maras (pandillas y grupos armados), este como un esfuerzo de las instituciones prestadoras de los servicios complelementarios para hacer llegar sus servicios a esta poblacion que por la naturaleza sociodemografica es dificil acceder aunado el temor que les impera de trasladarse a zonas de donde no son originarias por temor a los grupos de delincuentes que las han convertido en un blanco altamente vulnerable. Cada organización sub receptora implemento diferentes estrategias que tenían la intención de generar un aumento en la demanda y la oferta para el paquete complementario. Como parte de las iniciativas del RP se coordinaron actividades en conjunto con las Clinicas VICITS para poder brindar y desentralizar las atenciones de los centros de Salud hacia los CCPI y aumentar el poder de comvocatoria atravez de " Ferias de la Salud" teniendo asi que para el CCPI de San Salvador dirigido por ASPIDH dicha actividad tuvo la afluencia de 60 mujeres transxeuales mientras que en el CCPI de Stan Ana a cargo de Colectivo Alejandria participaron 20 Mujeres Transexuales quienes fueron beneficiarias de la actividad.
P7 |  | Según el estudio de Normalizacion de Estimacion de Prevalencia considerando riesgos Relativos de VIH l (elaborado por Tephinet) el porcentaje de Poblacion Transgenero infectada por el VIH es de 16.6%, este dato fue validado por el Programa Nacional de VIH y reportado en el informe del semestre 3 al FM.
P8 |  | #REF!
P9 |  | #REF!
P10 |  | #REF!
Menú

## Acciones
Cuadro de mando: El Salvador - VIH / SIDA
| Seleccionar | Seleccionar |  |  |  | Periodo: |  | P4
| Ultima calificación: | A1 |  | PLAN INTERNACIONAL |  | Desde: |  | 2015-07-01
|  |  | INNOVANDO SERVICIOS, REDUCIENDO RIESGOS, RENOVANDO VIDAS EN EL SALVADOR |  |  |  | Hasta: | 2015-12-31
Decisiones y acciones
¿Cuál es el estado general de la ejecución de esta subvención?
| Principales recomendaciones del Comité de Monitoreo Estratégico |  |  |  | Decisión del MCP | Fecha límite para ejecutarla | Persona responsable
Periodo de referencia actual
Acciones programadas / Periodo anterior
¿Cuál es el estado general de la ejecución de estas acciones?
| Decisión del MCP |  |  |  | Acción realizada | Fecha límite para ejecutarla | Persona responsable
Periodo de referencia anterior
Menú

## Setup (hidden)
Tablero de mando: El Salvador - VIH / SIDA
Set-up = List of validation for Grant Detail page
Component | Currency | Round | Phase | Period | Rating | LFA | Medicaments | Countries
Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar
VIH / SIDA | $ | Ronda 1 | Fase 1 | P1 | A1 | CA (Crown Agents) | PASER | Antigua y Barbuda
MALARIA | € | Ronda 2 | Fase 2 | P2 | A2 | DEL (Deloitte) | Cicloserina 250mg | Antillas Holandesas
TB |  | Ronda 3 | RCC | P3 | B1 | DTT (DTT Emerging Markets) | Kanamicina 1gr | Argentina
VIHSIDA / TB |  | Ronda 4 |  | P4 | B2 | FIN (Finconsult) | Etionamida 250mg | Aruba
FSS |  | Ronda 5 |  | P5 | C | GT (Grant Thornton) | Levofloxacina 500mg | Bahamas
|  | Ronda 6 |  | P6 |  | H-C (Hodar-Conseil) | NVP | Barbados
|  | Ronda 7 |  | P7 |  | KPMG (KPMG) | 3TC | Belice
|  | Ronda 8 |  | P8 |  | MSCI (MSCI) | D4T | Bermudas
|  | Ronda 9 |  | P9 |  | PwC (PricewaterhouseCoopers) | AZT | Bolivia
|  | Ronda 10 |  | P10 |  | STI (Swiss Tropical Institute), | DDI | Brasil
|  |  |  | P11 |  | UNOPS | EFV | Cabo Verde
|  |  |  | P12 |  |  | AS/LF | Chile
[7 empty] | AS/AQ | Colombia
[7 empty] | AS/MQ | Costa Rica
[7 empty] | Al/Lum | Cuba
Dominica
[7 empty] | TB nutri'l supplements | Ecuador
[7 empty] | E-PAP | El Salvador
[7 empty] | Producto 1 | España
[7 empty] | Producto 2 | Guadalupe
[7 empty] | Producto 3 | Guatemala
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bissau
Guyana
Haití
Honduras
Islas Caimanes
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
San Vicente, Granadinas
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela

## Hoja2
CUADRO DISTRIBUCION DE CONDONES POR POBLACION
DISTRIBUCION POR AÑO | POBLACION HSH | POBLACION TS | POBLACION TRANS | TOTAL DISTRIBUCION ANUAL
CONDONES MACULINOS | 120 | 576 | 144 | 840
CONDONES FEMENINOS |  | 18 |  | 18
DISTRIBUCION POR SEMESTRE | POBLACION HSH | POBLACION TS | POBLACION TRANS | TOTAL DISTRIBUCION SEMESTRAL
CONDONES MACULINOS | 60 | 288 | 72 | 420
CONDONES FEMENINOS |  | 9 |  | 9