## Menú
Tablero de mando: Ficticia - VIH / SIDA
TB , | Subvención nº: FIC-910-G01-H
Financieros
Programáticos
Gestión
Seleccione la opción que desea ver:
Recomendaciones
Acciones
Información de la subvención
Lista de indicadores
Introducción de datos
Información de la subvención
Indicadores
Informes

## Lista de indicadores
Cuadro de mando: El Salvador - TB
Indicadores Financieros
Nombre: | Definición | Mediciones | Fuentes de información
F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial | Presupuesto acumulado: Importe del presupuesto de la subvención desde el periodo uno (trimestral, cuatrimestral o semestral) de la fase actual, hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive. Desembolsos acumulados realizados por el Fondo Mundial: Suma de todos los fondos transferidos por el Fondo Mundial al RP o abonados directamente a los proveedores (p. ej. medicamentos, equipo, mosquiteras); hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive. | Moneda de la subvención ($ o euro) Acumulado – Cifras referidas al presupuesto y los desembolsos para todos los periodos de la fase hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive | Información bancaria o contable del RP; notificación de desembolso del Fondo Mundial; informe de progreso actualizado/solicitud de desembolso; sitio web del Fondo Mundial
F2: Presupuesto y gastos reales por estrategias de la subvención anual | Presupuesto acumulado por objetivo: Suma del presupuesto de la subvención por Objetivo, desde el periodo uno de la fase actual hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive. Gasto acumulado por objetivo: Suma de las cantidades gastadas por objetivo directamente por el RP más las cantidades transferidas por el RP a todos los subreceptores desde el principio de la fase hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive, por objetivo | • Acumulado – Cifras referidas al presupuesto, los desembolsos o el gasto para todos los periodos de la fase hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive. | Información bancaria o contable del RP; notificación de desembolso del Fondo Mundial; informe de progreso actualizado/solicitud de desembolso; sitio web del Fondo Mundial
F3: Desembolsos y gastos | Desembolso realizado por el Fondo Mundial: Antes de este periodo de referencia: Suma de las cantidades transferidas por el Fondo Mundial al RP o abonadas directamente a los proveedores (p. ej. medicamentos, equipo, mosquiteras), hasta, aunque sin incluirlo, el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolso realizado por el Fondo Mundial: Periodo de referencia: Suma de las cantidades transferidas por el Fondo Mundial al RP o abonadas directamente a los proveedores (p. ej. medicamentos, equipo, mosquiteras), durante el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolsos y gastos del RP: Antes de este periodo de referencia: Total de fondos registrados como gastados por el RP y/o desembolsados a los subreceptores hasta, aunque sin incluirlo, el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolsos y gastos del RP: Periodo de referencia: Total de fondos registrados como gastados por el RP y/o desembolsados a los subreceptores durante el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolsos a los subreceptores: Antes de este periodo de referencia: El importe total transferido por el RP a los subreceptores, hasta, aunque sin incluirlo, el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolsos a los subreceptores: Periodo de referencia: El importe total transferido por el RP a los subreceptores en el periodo de referencia del cuadro de mando. Gastos de los subreceptores: Antes de este periodo de referencia: El importe de todos los gastos registrados por los subreceptores, hasta, aunque sin incluirlo, el periodo de referencia del cuadro de mando. Gastos de los subreceptores: Periodo de referencia: El importe de todos los gastos registrados por los subreceptores durante el periodo de referencia del cuadro de mando. | Moneda de la subvención ($ o euro) • Periodo de referencia – Cifras referidas al presupuesto, los desembolsos o el gasto para el periodo de referencia al que alude el cuadro de mando. • Antes del periodo de referencia - Cifras referidas a todo el presupuesto, los desembolsos o el gasto para todos los periodos antes, aunque sin incluirlo, del periodo actual. | Informe de progreso actualizado/solicitud de desembolso; datos del RP: informes de los subreceptores al RP
F4: Último ciclo de información y desembolso del RP | Días tardados en enviar el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso al ALF – Este indicador mide el número de días naturales que el RP ha tardado en enviar un informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final al ALF desde el final del periodo. Un informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final cuando el ALF no necesita más aclaraciones del RP. El valor esperado es de 45 días a partir del final del periodo, según se establece en el acuerdo de subvención. El valor real es el número de días naturales desde la fecha de finalización del periodo hasta la fecha en la que el RP ha enviado al ALF el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final. Días que el desembolso ha tardado en llegar al RP – Este indicador mide el número de días naturales que el Fondo Mundial ha tardado en enviar el último desembolso a la cuenta del RP tras la recepción del informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final aceptable por parte del ALF. El número esperado es de 45 días. El número real es el número de días desde la fecha de transmisión del RP al ALF del informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final aceptable hasta la fecha en la que el desembolso ha sido recibido por el RP en su banco. Días que el desembolso ha tardado en llegar a los subreceptores – Este indicador mide la media de días en la que los desembolsos se han realizado a todos los subreceptores. Los días esperados para este indicador se establecerán en el país por el RP y los subreceptores, preferiblemente en el Manual de Operaciones de la Subvención. Los días reales son la media de días desde que el RP recibió los fondos procedentes del Fondo Mundial hasta la fecha en la que los recibieron todos los subreceptores. Los distintos subreceptores pudieron recibir los fondos en fechas distintas, por lo que este indicador es la media de todos los subreceptores en relación al último desembolso. | Número de días naturales; se refiere sólo al periodo de referencia para el que se recibió el último desembolso y no es acumulado | Correos electrónicos y registros del RP, ALF y el Fondo Mundial; documentos de notificación bancaria o acuse de recibo por parte del RP al Fondo Mundial; informes de los subreceptores al RP según los registros bancarios
Indicadores de gestión
Nombre: | Definición | Mediciones | Fuente de información
M1: Estado de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite | Número de condiciones precedentes y acciones con fecha límite, cumplidas o incumplidas. Cumplidas: Se refieren al número de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite que se han llevado a cabo dentro el período establecido. No cumplidas: Se refiere al número de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite incumplidas, diferenciando las que cuya fecha aún no ha pasado de su fecha límite con aquellas para los que el plazo ya se han pasado del tiempo establecido. | Número, acumulado hasta el periodo de referencia del cuadro de mando. El número de condiciones precedentes y actuaciones enmarcadas dentro de un calendario cumplidas más condiciones precedentes y actuaciones enmarcadas dentro de un calendario incumplidas debe ser igual al número total establecido por el Fondo Mundial en la subvención | Registros del RP; informes de desempeño de la subvención;
M2: Estado de los principales puestos directivos del RP | Número de puestos directivos planificados de la subvención del RP actualmente cubiertos o vacantes. Puestos directos de tiempo completo que están en el organigrama (o planificados de otra forma) y que son directamente responsables de garantizar la ejecución de la subvención en el RP y dirigir a los subreceptores (si es necesario). Incluye las nuevas contrataciones, el personal actual asignado a la gestión de la subvención, así como cualquier otro personal trasladado temporalmente de otras divisiones y organizaciones asociadas. | Número, en el actual periodo de referencia | Registros del RP
M3: Acuerdos contractuales | Identificados: Número total de subreceptores potenciales identificados por el RP para la fase. Evaluados: Número total de subreceptores potenciales evaluados por el RP para determinar si cumplen los requisitos para actuar como subreceptores de la subvención. Aprobados: Número total de subreceptores que han sido aprobados. Firmados: Número total de subreceptores que han firmado acuerdos o contratos con el RP en relación a la subvención. Que reciben financiación: Número total de subreceptores que están recibiendo fondos y/o provisiones del RP. Los números de subreceptores identificados, evaluados, firmados y que reciben fondos son acumulados para la fase, con las siguientes excepciones: Si un subreceptor no necesita una nueva aprobación en la Fase II, se tiene en cuenta la aprobación de la Fase I. Si un subreceptor ha firmado en la fase anterior, pero no está trabajando en la fase actual, dicho subreceptor ya no se tiene en cuenta en Identificados, evaluados, aprobados. | Número, acumulado hasta el periodo de referencia. Un subreceptor es una institución o programa con un plan de trabajo, un presupuesto y unas metas de cumplimiento propios. | Registros del RP; subacuerdos / memorandos de entendimiento; registros del MCP
M4: Número de informes completos recibidos a tiempo | El número total de informes periódicos con información (del programa) financiera, de gestión y de rendimiento actualizada recibida por el RP de parte de los subreceptores y por los subreceptores de parte de los sub subreceptores en la fecha esperada. Un informe “completo” es aquel que contiene toda la información que el RP exige para el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso. La fecha esperada sería establecida por el RP en los subacuerdos. | Número de informes recibidos. La cifra refleja sólo el periodo de referencia; no es acumulada. | Registros del RP y el subreceptor
M5: Presupuesto y compra de productos y equipo sanitario, medicamentos y productos farmacéuticos | Este indicador mide el presupuesto aprobado para la fase actual de la subvención para la compra de productos y equipos sanitarios, productos farmacéuticos y medicinas (categorías 4 y 5 en los nuevos Informes Financieros Mejorados) y las cantidades acumuladas de las obligaciones financieras y gastos hasta el periodo de referencia del cuadro de mando. Presupuesto aprobado: Presupuesto total aprobado para las compras (categorías 4 y 5) para la fase completa de la subvención. No incluye las sumas para honorarios, gastos de gestión, gastos operativos, etc. Obligaciones acumuladas: Total de todos los pedidos realizados y sumas de dinero comprometidas para estas compras por parte del RP hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive. Lo ideal es que, al final de la fase, el presupuesto iguale a las obligaciones. Gasto acumulado: Total del gasto real en las categorías 4 y 5 hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive (tanto si ha sido pagado por el RP como si ha sido autorizado a ser abonado por otra entidad, como el Fondo Mundial u otro). | Moneda de la subvención ($ o euro) | Presupuesto aprobado del acuerdo de subvención (para las categorías 4 y 5 de los informes financieros mejorados de la fase actual); y datos financieros del RP (para gastos) y/o unidades de gestión de adquisición y suministro (para pedidos realizados y fondos comprometidos u obligados).
Nota: La categoría 6 de los Informes Financieros Mejorados no será considerada como parte del presupuesto de productos farmacéuticos. La categoría 6 tiene diversos gastos que resultan difíciles de separar o cuantificar, tales como gastos de depósito, costos de distribución (especialmente cuando la distribución es realizada por los Ministerios de Sanidad) y otros relacionados con los costos operativos de la gestión de adquisición y suministro.
M6: Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad | Este indicador es un reflejo de la diferencia entre el nivel de existencias actuales (o del último mes) de un producto específico (combinaciones en dosis fija de medicamentos, mosquitero, equipos de diagnóstico, etc.) de una dosis determinada, expresada en necesidades mensuales (número de meses de tratamiento disponible) para todos los pacientes del programa y las existencias de seguridad o de regulación (también expresado en meses) según se establece en el programa de la enfermedad, el sistema de almacenamiento o el programa de medicamentos esenciales, para el determinado producto o dosis. La tabla mostrará la diferencia de los meses en colores: • ROJO: cuando la diferencia es negativa o 0 y muestra que los meses de las existencias actuales son inferiores o iguales a los que han sido establecidos como meses de existencias de seguridad • AMARILLO: cuando disponemos de más que el nivel de existencias de seguridad (>0), pero menos de 3 meses (+3). • VERDE: cuando la diferencia es entre 3 y 18 meses. • VIOLETA: Cuando la diferencia muestra que el nivel sobre las existencias de seguridad es mayor o igual a 18 meses, lo que indica un posible problema de excedentes de existencias. Para ver una descripción completa de la forma de cálculo de este indicador, consulte el Manual de Usuario. | Número de meses | Registros del RP: datos de almacenamiento.
Indicadores del programa (del Marco de Referencia)
Indicador | Definición (del Plan de Monitoreo y Evaluación, junio de 2007) | Mediciones | Fuente de información
Los indicadores deben ser seleccionados del Marco de Referencia por los RP y los miembros del MCP o del Comité Técnico del MCP |  |  | Marco de referencia
Menú

## Introducción de datos
Información de la subvención
| País: | El Salvador |  | Título de la subvención: |  | Financiamiento al PENM TB 2016 - 2020
| Subvención nº: | SLV-T-MOH |  | Componente: |  | TB | Financiación total: | 9950916
| Receptor Principal: | Ministerio de Salud
2009-01-12
| Fecha de inicio (dd/mm/aa): | 2016-01-01 |  | Agente Local del Fondo: |  | Grupo Jacobs
| Ultima calificación: | A1 |  | Gerente de Cartera del Fondo: |  | Jaime Briz de Felipe
Periodo de referencia del que se informa
| Periodo: | P3 | Desde: | 2018-01-01 | Hasta: | 2018-12-31 | Fecha de introducción de la información: |  | 2019-04-08
| Elaborado por: |  | UAFM/UFE/MINSAL.
Información sobre los indicadores
Introduzca los datos según el código de colores de las celdas
| Información financiera: |  | Información de gestión: |  |  | Información de programa:
| Información financiera: | [7 empty] | Introduzca los datos financieros en todas las celdas naranjas como ésta.
| Moneda de la subvención |  | $
F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial
| Desembolsos | [13 empty] | 4383064.1091
| Periodo de referencia | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |  | 7436732.11
| Presupuesto (en $) | P1: 4383064.1091; P2: 3053668; P3: 2514184 |  | 9950916.11
| Desembolsos por el Fondo Mundial (en $) | P1: 4383064.11; P2: 3053668; P3: 2514184 |  | 0
| Presupuesto acumulado | P1: 4383064.1091; P2: 7436732.11; P3: 9950916.11 |  | 0
| Desembolsos acumulados | P1: 4383064.11; P2: 7436732.11; P3: 9950916.11 |  | 0
|  | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0
F2: Presupuesto y gastos reales por estrategias de la subvención anual
| Estrategias de la Subvención | P1: Presupuesto acumulado (en $); P2: Gastos acumulados (en $)
| 1: Detección precoz de casos de tuberculosis | P1: 4815986.13; P2: 3808606.03
| 2: Tratamiento de casos TB de todas las formas | P1: 506129; P2: 433206.03
| 3: Detección de casos TB/MDR | P1: 145000; P2: 248440
| 4: Tratamiento de casos TB/MDR | P1: 16000; P2: 111917.09
| 5: Disminución de la mortalidad por TB/VIH | P1: 72625.9; P2: 163734.84
| 6: Atención integral a grupos de más alto riesgo | P1: 1001208; P2: 961421.44
| 7: Fortalecimiento al Sistema de Salud | P1: 2039803.94; P2: 1470080.4
| Monitoreo y Evaluación | P1: 604942.97; P2: 407030.69
| Planificación, Coordinación y Gerencia | P1: 749220.1723; P2: 684179.27
| Total | P1: 9950916.1123; P2: 8288615.79; P4: OK: Datos corresponden; P9: 0.83295
* Informe de avance semestral de gastos y el presupuesto es anual
| F3: Desembolsos y gastos | [13 empty] | 0
0
|  | P1: Anterior al periodo de referencia; P2: Periodo de referencia actual; P3: Total gastado y desembolso (en $) | 0
| Desembolsado por el FM al RP | P1: 7436732.11; P2: 2514184; P3: 9950916.11
| Intereses percibidos en cuenta de ahorro 2017-2019 | P1: 47138.5; P2: 17292.58; P3: 64431.08
| Gasto* | P1: 3835353.09; P2: 4453262.7; P3: 8288615.79
| Compromisos al 31 de Diciembre | P1: 1430217.55; P2: 726647.01; P3: 726647.01
| Saldo en caja | P1: 2218299.97; P2: 296513.85; P3: 1000084.39
| F3a: Detalles Desembolsos y gastos | [13 empty] | 0
| Desembolsado compras PNUD | P1: 4147941.53; P2: 1916578.03; P3: 6064519.56
| Desembolsado a los Agentes de compra PLAN | P1: 160869.32; P2: 0; P3: 160869.32
| Desembolsado compras OPS | P1: 701066.58; P2: 384021.96; P3: 1085088.54
| Gasto de RP MINSAL | P1: 640038.53; P2: 1155489.17; P3: 1795527.7
| Gastos de los Agentes de Compra PNUD | P1: 2333377.44; P2: 2913751.57; P3: 5247129.01
| Gastos de los Agentes de Compra PLAN | P1: 160869.32; P2: 0; P3: 160869.32
| Gastos de los Agentes de Compra OPS | P1: 701066.58; P2: 384021.96; P3: 1085088.54
F4: Último ciclo de información y desembolso del RP
Último desembolso de fondos: Número de días calendario
|  | (Días) esperados | (Días) reales
| Días tardados en presentar el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso al ALF | P1: 45; P2: 45
| Días que el desembolso ha tardado en llegar al RP | P1: 45; P2: 27
Días que el desembolso ha tardado en llegar a los agentes de compra | bar: P1 to P2
| Información de gestión: | P6: Introduzca los datos de gestión en todas las celdas azules.
M1: Estado de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite
|  |  | Para el periodo | Cumplidas | No cumplidas, aunque dentro de plazo | No cumplidas y con el plazo vencido | Total
| Condiciones precedentes | P2: 0; P3: 0; P4: 0; P5: 0; P6: 0
| Acciones con fecha límite* | P2: 0; P3: 0; P4: 0; P5: 0; P6: 0
* Carta de Retroalimentación recibida del 29 Septiembre 2017
M2: Estado de los principales puestos directivos del RP
|  | Planificados | Cubiertos | Vacantes
| Unidad de gestión de proyecto | P1: 3; P2: 3; P3: 0
M3: Acuerdos contractuales
|  | Identificados | Evaluados | Aprobados | Firmados | Que reciben financiación
| Subreceptores | P1: N/A; P2: N/A; P3: N/A; P4: N/A; P5: 0
M4: Número de informes completos recibidos a tiempo
|  | Esperados | Recibidos | Pendientes
| Sub SR al SR | P1: 0; P3: 0
| Personal Técnico al RP | P1: 0; P3: 0
M5: Presupuesto y compra de productos y equipo sanitario, medicamentos y productos farmacéuticos
|  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12
| Presupuesto aprobado* | P1: 1004206; P2: 217888; P3: 289318
| Obligaciones | P1: 45046.6; P2: 0; P3: 38484.42
| Gastos | P1: 593326; P2: 316335.67; P3: 561320.95
| Presupuesto aprobado acumulado* | P1: 1004206; P2: 1222094; P3: 1511412; P4: 1511412; P10: 0; P11: 0; P12: 0
| Obligaciones acumuladas | P1: 45046.6; P2: 0; P3: 38484.42; P4: 38484.42; P10: 0; P11: 0; P12: 0
| Gastos acumulados | P1: 593326; P2: 909661.67; P3: 1470982.62; P4: 1470982.62; P10: 0; P11: 0; P12: 0
* Incluye sólo los montos de las categorías 4 y 5 (Productos y equipamientos sanitarios y Medicamentos y productos farmacéuticos) de los Informes Financieros Mejorados
M6: Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad
| Componente | Productos | (1) Número de pastillas por paciente/día (Revisión de las normas de tratamiento del país) | (2 = 1 x 30) Tratamiento mensual (Pastillas por paciente cada 30 días) | (3) Número total de pacientes en tratamiento | (4 = 2 x 3) Número total de pastillas que se necesitan para todos los pacientes durante un mes | (5) Existencias actuales en el almacén central (que no caducarán en los próximos 3 meses) | (6 = 5 / 4) Nivel de existencias expresado en meses de tratamiento para todos los pacientes actuales | (7) Nivel de existencias de seguridad (expresado en meses y diferenciado por países) | (8 = 6 - 7) Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad
| TB | PASER | 3 | 90 | 1 | 90 | 2158 | 23.9778 | 18 | 5.9778
|  | Cicloserina 250mg | 4 | 120 | 1 | 120 | 4425 | 36.875 | 18 | 18.875
|  | Kanamicina 1gr | 1 | 30 | 3 | 90 | 2889 | 32.1 | 18 | 14.1
|  | Etionamida 250mg | 4 | 120 | 10 | 1200 | 40726 | 33.9383 | 18 | 15.9383
|  | Levofloxacina | 2 | 60 | 11 | 660 | 14300 | 21.6667 | 18 | 3.6667
| Información de programa: | P9: Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas.
| Indicadores de programa (Marco de Referencia) |  |  | Código | ¿Directamente vinculados? |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
3 PRIMEROS | TCP-1(M): Número de casos notificados de todas las formas de TB (i.e. confirmados bacteriológicamente y con diagnóstico clínico) incluye casos nuevos y recaídas |  |  | 1.2 | Yes | Meta | 2016: 2322; 2017: 2516; 2018: 2686
[6 empty] | Logro | 2016: 3030; 2017: 3671; 2018: 3615
| DOTS-2b: Porcentaje de casos de tuberculosis confirmados bacteriológicamente que se han tratado con éxito (curados y con tratamiento completo) entre los casos de tuberculosis confirmados bacteriológicamente y registrados durante un período especificado |  |  | 2.1 | Yes | Meta | 2016: 90%; 2017: 90%; 2018: 90%
[6 empty] | Logro | 2016: 94%; 2017: 91.68%; 2018: 91.05%
| MDR TB-other1: Número y porcentaje de pacientes sospechosos de tuberculosis resistente a los fármacos (RR-TB y / o MDR-TB) que se sometieron a pruebas de sensibilidad |  |  | 2.2 | Yes | Meta | 2016: 70%; 2017: 80%; 2018: 90%
[6 empty] | Logro | 2016: 23.3%; 2017: 75.82%; 2018: 97.22%
| MDR TB-other2: Número y porcentaje de casos de TB resistentes a los medicamentos (TB-RR y / o MDR-TB) confirmados durante el último año calendario que están en tratamiento de segunda línea |  |  | 1.1 | Yes | Meta | 2016: 100%; 2017: 16; 2018: 7
[6 empty] | Logro | 2016: 71.43%; 2017: 16; 2018: 7
|  |  |  | 1.4 | Yes | Meta | bar: Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. 2024 to Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. 2025
Logro | bar: Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. 2024 to Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. 2025
|  |  |  | 1.3 | Yes | Meta
Logro
|  |  |  | 1.5 | Yes | Meta
Logro
|  |  |  | 1.6 | Yes | Meta | bar: Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. 2024 to Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. 2025
Logro | bar: Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. 2024 to Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. 2025
| La tabla se actualiza de forma automática. No debe introducirse aquí ningún dato o información. |  |  | Código | ¿Directamente vinculados? |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P10 | P11 | P12
| TCP-1(M): Número de casos notificados de todas las formas de TB (i.e. confirmados bacteriológicamente y con diagnóstico clínico) incluye casos nuevos y recaídas |  |  | 1.2 | Yes | Meta | 2322 | 2516 | 2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Logro | 3030 | 3671 | 3615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DOTS-2b: Porcentaje de casos de tuberculosis confirmados bacteriológicamente que se han tratado con éxito (curados y con tratamiento completo) entre los casos de tuberculosis confirmados bacteriológicamente y registrados durante un período especificado |  |  | 2.1 | Yes | Meta | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Logro | 0.94 | 0.9168 | 0.9105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MDR TB-other1: Número y porcentaje de pacientes sospechosos de tuberculosis resistente a los fármacos (RR-TB y / o MDR-TB) que se sometieron a pruebas de sensibilidad |  |  | 2.2 | Yes | Meta | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Logro | 0.233 | 0.75816 | 0.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Menú
Note on B83: Si los datos no están disponibles, no introduzca ceros; deje las celdas de la tabla en blanco.
Note on B84: Si los datos no están disponibles, no introduzca ceros; deje las celdas de esta tabla en blanco.

## Información de la subvención
Tablero de mando: El Salvador - TB
País: | El Salvador |  | Título de la subvención: |  | Financiamiento al PENM TB 2016 - 2020
Componente: | TB | Subvención nº: | SLV-T-MOH | Fecha de inicio: |  | 2016-01-01 | Financiación total | 9950916
Convocatoria: |  | Fase: | 0 | Receptor principal: |  | Ministerio de Salud
Periodo de referencia: | P3 | desde: | 2018-01-01 | hasta: |  | 2018-12-31 | Última calificación: | A1
Agente Local del Fondo: | Grupo Jacobs |  |  | Gerente de Cartera del Fondo: |  | Jaime Briz de Felipe
Elaborado por: | UAFM/UFE/MINSAL. |  |  | Fecha de elaboración del informe: |  | 2019-04-08
http://www.crwflags.com/fotw/flags/country.html
Menú

## Financiamiento
Cuadro de mando: El Salvador - TB
0 | 0 |  |  |  | Periodo: |  | P3
Ultima calificación: | A1 |  | Ministerio de Salud |  | Desde: |  | 2018-01-01
|  | Financiamiento al PENM TB 2016 - 2020 |  |  |  | Hasta: | 2018-12-31
Indicadores financieros
F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial - en ($) Periodo: P3 |  |  |  | F3: Desembolsos y gastos - en ($) Periodo: P3 |  |  |  |  | F3a: Detalles Desembolsos y gastos - en ($) Periodo: P3
Comentarios: | El Fondo Mundial desembolso al MINSAL el 100 % del presupuesto autorizado para los año 2016, 2017 y 2018. |  |  | Comentarios: | Del 100% que el FM desembolso a diciembre 2018, se gasto el 82.75%, y un compromisos del 7.26% y un 9.99% de economia |  |  |  | Comentarios: | En el año 2016-2018 se desembolso a PNUD ($ 6,064,519.56): de lo cual gasto $5,247,129.01, con un compromisos por $ 471,468.91 y una economia por $ 345,921.64. En OPS se gasto $ 1,085,088.54; en Plan Internacional se gasto $160,869.32 y en el MINSAL se gasto la canidad de $ 1,795,527.70, un compromiso de $ 255,178.03 y una economia de $ 589,731.67. Obteniendose una economia total de $ 1,000,084.39
Periodo Actual
Periodo Anterior
F2: Presupuesto y gastos reales por estrategias de la subvención anual - en ($) Periodo: P3 |  |  |  | F4: Último ciclo de información y desembolso del RP Periodo: P3
Comentarios: | La diferencia entre el presupuesto y los gastos se debe a que existen compromisos con proveedores que seran pagados durante el año 2019. |  |  | Comentarios: | Se ha cumplido con los informes presentados de forma oportuna, asi como el FM a enviado los desembolsos de forma anticipado.
Último desembolso de fondos: Días calendario
[6 empty] | (Días) esperados | (Días) reales
|  |  |  | Días tardados en presentar el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso al ALF |  | 45 | 45
|  |  |  | Días que el desembolso ha tardado en llegar al RP |  | 45 | 27
|  |  |  | Días que el desembolso ha tardado en llegar a los agentes de compra |  | 0 | 0
Presupuesto acumulado
Gastos acumulados
Menú

## Gestión
Cuadro de mando: El Salvador - TB
0 | 0 |  |  |  |  | Periodo: |  | P3
Ultima calificación: | A1 |  | Ministerio de Salud |  |  | Desde: |  | 2018-01-01
|  | Financiamiento al PENM TB 2016 - 2020 |  |  |  |  | Hasta: | 2018-12-31
Indicadores de gestión
M1: Estado de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite Periodo: P3 |  |  |  | M2: Estado de los principales puestos directivos del RP Periodo: P3
Comentarios: | Condiciones precedentes cumplidas |  |  | Comentarios: | Meta cumplida
M3: Acuerdos contractuales Periodo: P3 |  |  |  | M4: Número de informes completos recibidos a tiempo Periodo: P3
Comentarios: | No hay sub receptores |  |  | Comentarios: | No hay sub receptores
M5: Presupuesto y compra de productos y equipo sanitario, medicamentos y productos farmacéuticos |  |  |  | M6: Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad Periodo: P3
Comentarios: | Adquisición a traves del Fondo Estrategico OPS. |  |  | Comentarios: | Los productos enlistados son medicamentos antituberculosis de segunda linea,es importante hacer mención que estos son adquiridos con financiamiento del Estado como compromiso de contrapartida. Los medicamentos que se denotan como desabastecidos ha sido porque se han utilizado otros generico familiar ejemplo de ello la Ciprofloxacina por Levofloxacina y la Gentamicina por Amikacina, medicamnetos que son adquiridos por financiamiento del estado, el paciente no se ha encontrado sin su medicación. Otros productos son medicamentos para tratamiento de reacciones adversas a farmacos antituberculosis (RAFA) los cuales estan en tramite de compra y de ingreso a bodega en proximas fechas.
|  |  |  | Componente | Productos | Nivel de existencias expresado en meses de tratamiento para todos los pacientes actuales. | Meses de existencias de seguridad | Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad
|  |  |  | TB | PASER | 23.9778 | 18 | 5.9778
* Incluye sólo los montos de las categorías 4 y 5 (Productos y equipamientos sanitarios y Medicamentos y productos farmacéuticos) de los Informes Financieros Mejorados |  |  |  |  | Cicloserina 250mg | 36.875 | 18 | 18.875
[5 empty] | Kanamicina 1gr | 32.1 | 18 | 14.1
[5 empty] | Etionamida 250mg | 33.9383 | 18 | 15.9383
[5 empty] | Levofloxacina | 21.6667 | 18 | 3.6667
Menú

## Programatico
Cuadro de mando: El Salvador - TB
0 | 0 | [8 empty] | Periodo: |  | P3
Ultima calificación: | A1 |  | Ministerio de Salud | [7 empty] | Desde: | 2018-01-01
|  | Financiamiento al PENM TB 2016 - 2020 | [8 empty] | Hasta: | 2018-12-31 | [7 empty] | máx. |  | Clasificación
Indicadores de programa:
TCP-1(M): Número de casos notificados de todas las formas de TB (i.e. confirmados bacteriológicamente y con diagnóstico clínico) incluye casos nuevos y recaídas |  |  |  | DOTS-2b: Porcentaje de casos de tuberculosis confirmados bacteriológicamente que se han tratado con éxito (curados y con tratamiento completo) entre los casos de tuberculosis confirmados bacteriológicamente y registrados durante un período especificado |  |  |  | MDR TB-other1: Número y porcentaje de pacientes sospechosos de tuberculosis resistente a los fármacos (RR-TB y / o MDR-TB) que se sometieron a pruebas de sensibilidad
Comentario: | El PNTYER reportó para el periodo un total de 3,615 casos de tuberculosis todas las formas de (incluye casos nuevos y recaídas) a nivel nacional, con una tasa de 54.4 por 100,000 habitantes para una población estimada del 2018 de 6,643,359 |  |  | Comentario: | En la cohorte de resultados de tratamiento de casos nuevos bacteriológicamente confirmados durante el año 2017 se obtuvo un éxito de tratamiento del 91.05% de todos aquellos casos que se curaron y completaron tratamiento. |  |  | Comentario: | Del total de pacientes sospechosos de TB-RR y TB-MDR que ascienden a 539 (recaídas, fracasos, pérdidas en el seguimiento, no negativizan al segundo mes de tratamiento, etc). Se les realizó PSD a un total de 524 de pacientes sospechosos lo que corresponde a un 97.22%.
Indicadores |  |  | Meta | Lograda | 0% - 59% | 60% - 89% | > 90% | Comentarios |  |  |  |  | ¿Cumplen lo acordado la adquisición y la contratación? | 0 | 30% | 60% | 90% | 100% |  | Gestión | 0 | 20% | 40% | 60% | 80%
TCP-1(M): Número de casos notificados de todas las formas de TB (i.e. confirmados bacteriológicamente y con diagnóstico clínico) incluye casos nuevos y recaídas |  |  | 2686 | 3615 | 120% |  |  | * Meta lograda y superando la proyección. El PNTYER reporta para el período de Enero a Diciembre 2018 un total de 3,615 casos de tuberculosis de todas las formas registrados en la PCT - 5 a nivel nacional (incluye casos nuevos y recaídas); con una tasa de 54.4 por 100,000 habitantes para una población estimada para el año 2018 de 6,643,359. Del total de casos de TB de todas las formas, Centros Penales reporta para el periodo 2,006 casos, el ISSS reporta 442 casos y MINSAL 1,167 casos. * La incidencia aumento en la meta proyectada para el año, debido a la mayor inversión en pruebas moleculares, aumento de recursos humanos en el interior de CP y a la deteccion mas precoz de los casos; es importante agregar que el fortalecmiento a las estrategias de utilización de los métodos de diagnosticos actualizados a población de alto riesgo (Pacientes con Enfermedades Crónicas como Diabetes, Hipertensión, Insuficiencia Renal, entre otros); además de la colaboración de las APP (Centros Penales y Seguridad Social) han sido de importancia para superar la meta proyectada. * Este incremento es el resultado de la mayor participación del sector salud, el fortalecimiento de las estrategias, incorporación de nuevos métodos diagnósticos, así como el apoyo del Fondo Mundial que ha incrementado la capacidad instalada en el primer nivel de atención con el equipamiento de microscopios para la Red de laboratorios del MINSAL para facilitar el diagnóstico de tuberculosis, con acceso a cultivo, microscopia y pruebas moleculares a población de alto riesgo, principalmente en áreas y municipios que concentran población de mayor riesgo y vulnerabilidad. * Fuente : PUDR_TB2018_El Salvador_remitido a FM 19 Marzo 2019. |  |  |  |  | Comentarios resumidos | 30% | 60% | 90% | 100% | 200% |  | Recomendaciones | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
DOTS-2b: Porcentaje de casos de tuberculosis confirmados bacteriológicamente que se han tratado con éxito (curados y con tratamiento completo) entre los casos de tuberculosis confirmados bacteriológicamente y registrados durante un período especificado |  |  | 90% | 91.05% | 101.2% |  |  | * En la cohorte de resultados de tratamiento de casos nuevos bacteriológicamente confirmados durante el año 2017 se obtuvo un éxito de tratamiento del 91.04% de todos aquellos casos que se curaron y completaron tratamiento. * Meta alcanzada y superada; El éxito de este indicador es debido a que existe acceso y cobertura para el tratamiento oportuno en los diferentes establecimientos de salud, que a pesar del desabastecimiento a nivel mundial de Rifampicina, el país no dejo de brindar el tratamiento a los pacientes con TB (el país realizo gestión de prestamo de medicamentos a paises amigos como República Dominicana, Honduras entre otros quienes facilitaron los insumos); de igual manera por compromiso intersectorial en el interior de CP no se dejo de brindar TAES. * Es de hacer mención del alto compromiso del personal de salud operativo de SIBASI, de las Regiones del MINSAL, así como del personal del ISSS y Centros Penales, los cuales brindan el seguimiento y administración estricto de los tratamientos antifimicos, siguiendo los lineamientos y normativas nacionales de tratamiento, así como el seguimiento y monitoreo al buen llenado de los instrumentos de recolección de datos. Es de importancia mencionar que existe compromiso gerencial de las autoridades del MINSAL para continuar priorizando el trabajo en prevenciòn y control de la TB. * Fuente : PUDR_TB2018_El Salvador_remitido a FM 19 Marzo 2019. | [5 empty] | de 0 a 0.3 |  | de 0.6 a 0.9 | de 0.9 a 1 | de 1 a 2 | M1 | M2 | de 0 a 0.2 | de 0.2 a 0.4 | de 0.4 a 0.6 | de 0.6 a 0.8 | de 0.8 a 1
MDR TB-other1: Número y porcentaje de pacientes sospechosos de tuberculosis resistente a los fármacos (RR-TB y / o MDR-TB) que se sometieron a pruebas de sensibilidad |  |  | 90% | 97.22% | 108% |  |  | *Meta cumplida. * Del total de pacientes sospechosos de TB-RR y TB-MDR que ascienden a 539 (recaídas, fracasos, pérdidas en el seguimiento, no negativizan al segundo mes de tratamiento). Se les realizó PSD a un total de 524 de pacientes sospechosos lo que corresponde a un 97.21 %. al relacionar la meta propuesta contra lo realizado en el periodo podemos observar que el numero de casos detectados fue mayor, así que la proporcion de pacientes sospechosos de tuberculosis resistente a los fármacos (RR-TB y / o MDR-TB) que se sometieron a pruebas de sensibilidad farmacologica es del 108% (97.21 / 90). * Este exito se debe a la supervision continua por parte del PNTYER al laboratorio nacional de referencia de donde es tomada la base de datos nacional, en base a las recomendaciones realizadas por el comite de luz verde (GLC); de igual manera se ha mantenido la farmacovigilancia activa para detectar precozmente los casos resistentes en poblacion sospechosa y de riesgo * Fuente : PUDR_TB2018_El Salvador_remitido a FM 19 Marzo 2019. | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
MDR TB-other2: Número y porcentaje de casos de TB resistentes a los medicamentos (TB-RR y / o MDR-TB) confirmados durante el último año calendario que están en tratamiento de segunda línea |  |  | 7 | 7 | 100% |  |  | * Meta cumplida. * Para el año 2018, se tuvo un total de 7 casos de TB - RR y TB - MDR confirmados, registrados, referidos e ingresados a la clinica nacional TB - MDR del centro nacional de referencia (Hospital Saldaña) y que están en tratamiento de segunda línea, haciendo un porcentaje del 100% ((7/7)*100). * Es importante mencionar que los pacientes reportados son unicamente aquellos que están registrados en la base de datos de la fuente primaria del Hospital Nacional de Referencia (Hospital Saldaña). La cual es la unica fuente de datos nacional a reportar para TB - RR y TB - MDR. Con el incremento del acceso a pruebas moleculares, se han aumentado significativamente el uso de estas en poblaciones sospechosas de farmacoresistencia, lo que llevo a una deteccion de 47 casos RR y 2 TB-MDR tamizados por el método de las proporciones, a los cuales en la clinica de resistencia del Hospital Saldaña se les hizo evaluacion clinica, radiologica y bacteriologica y cumpliendo el protocolo se instauro el tratamiento de segunda linea a 7 y al resto tratamiento para TB sensibles y seguimiento bacteriologico. * Fuente : PUDR_TB2018_El Salvador_remitido a FM 19 Marzo 2019. | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Menú

## Recomendaciones
Cuadro de mando: El Salvador - TB
0 | 0 |  |  |  |  | Periodo: | P3
Ultima calificación: | A1 |  | Ministerio de Salud |  |  | Desde: | 2018-01-01
|  |  | Financiamiento al PENM TB 2016 - 2020 |  |  | Hasta: | 2018-12-31
Recomendaciones
¿Se están ejecutando los fondos de acuerdo al presupuesto?
Financiera |  | Comentarios resumidos |  |  | Recomendaciones
F1 |  | El Fondo Mundial desembolso al MINSAL el 100 % del presupuesto autorizado para los año 2016, 2017 y 2018.
F2 |  | La diferencia entre el presupuesto y los gastos se debe a que existen compromisos con proveedores que seran pagados durante el año 2019.
F3 |  | Del 100% que el FM desembolso a diciembre 2018, se gasto el 82.75%, y un compromisos del 7.26% y un 9.99% de economia
F4 |  | Se ha cumplido con los informes presentados de forma oportuna, asi como el FM a enviado los desembolsos de forma anticipado.
¿Están las adquisiciones y contrataciones ejecutándose en el tiempo previsto?
Gestión |  | Comentarios resumidos |  |  | Recomendaciones
M1 |  | Condiciones precedentes cumplidas
M2 |  | Meta cumplida | #DIV/0! | #DIV/0!
M3 |  | No hay sub receptores
M4 |  | No hay sub receptores
M5 |  | Adquisición a traves del Fondo Estrategico OPS.
M6 |  | Los productos enlistados son medicamentos antituberculosis de segunda linea,es importante hacer mención que estos son adquiridos con financiamiento del Estado como compromiso de contrapartida. Los medicamentos que se denotan como desabastecidos ha sido porque se han utilizado otros generico familiar ejemplo de ello la Ciprofloxacina por Levofloxacina y la Gentamicina por Amikacina, medicamnetos que son adquiridos por financiamiento del estado, el paciente no se ha encontrado sin su medicación. Otros productos son medicamentos para tratamiento de reacciones adversas a farmacos antituberculosis (RAFA) los cuales estan en tramite de compra y de ingreso a bodega en proximas fechas.
¿Se están alcanzando las metas programáticas?
Programa |  | Comentarios resumidos |  |  | Recomendaciones
P1 - tendencia |  | El PNTYER reportó para el periodo un total de 3,615 casos de tuberculosis todas las formas de (incluye casos nuevos y recaídas) a nivel nacional, con una tasa de 54.4 por 100,000 habitantes para una población estimada del 2018 de 6,643,359
P2 - tendencia |  | En la cohorte de resultados de tratamiento de casos nuevos bacteriológicamente confirmados durante el año 2017 se obtuvo un éxito de tratamiento del 91.05% de todos aquellos casos que se curaron y completaron tratamiento.
P3 - tendencia |  | Del total de pacientes sospechosos de TB-RR y TB-MDR que ascienden a 539 (recaídas, fracasos, pérdidas en el seguimiento, no negativizan al segundo mes de tratamiento, etc). Se les realizó PSD a un total de 524 de pacientes sospechosos lo que corresponde a un 97.22%.
P1 |  | * Meta lograda y superando la proyección. El PNTYER reporta para el período de Enero a Diciembre 2018 un total de 3,615 casos de tuberculosis de todas las formas registrados en la PCT - 5 a nivel nacional (incluye casos nuevos y recaídas); con una tasa de 54.4 por 100,000 habitantes para una población estimada para el año 2018 de 6,643,359. Del total de casos de TB de todas las formas, Centros Penales reporta para el periodo 2,006 casos, el ISSS reporta 442 casos y MINSAL 1,167 casos. * La incidencia aumento en la meta proyectada para el año, debido a la mayor inversión en pruebas moleculares, aumento de recursos humanos en el interior de CP y a la deteccion mas precoz de los casos; es importante agregar que el fortalecmiento a las estrategias de utilización de los métodos de diagnosticos actualizados a población de alto riesgo (Pacientes con Enfermedades Crónicas como Diabetes, Hipertensión, Insuficiencia Renal, entre otros); además de la colaboración de las APP (Centros Penales y Seguridad Social) han sido de importancia para superar la meta proyectada. * Este incremento es el resultado de la mayor participación del sector salud, el fortalecimiento de las estrategias, incorporación de nuevos métodos diagnósticos, así como el apoyo del Fondo Mundial que ha incrementado la capacidad instalada en el primer nivel de atención con el equipamiento de microscopios para la Red de laboratorios del MINSAL para facilitar el diagnóstico de tuberculosis, con acceso a cultivo, microscopia y pruebas moleculares a población de alto riesgo, principalmente en áreas y municipios que concentran población de mayor riesgo y vulnerabilidad. * Fuente : PUDR_TB2018_El Salvador_remitido a FM 19 Marzo 2019.
P2 |  | * En la cohorte de resultados de tratamiento de casos nuevos bacteriológicamente confirmados durante el año 2017 se obtuvo un éxito de tratamiento del 91.04% de todos aquellos casos que se curaron y completaron tratamiento. * Meta alcanzada y superada; El éxito de este indicador es debido a que existe acceso y cobertura para el tratamiento oportuno en los diferentes establecimientos de salud, que a pesar del desabastecimiento a nivel mundial de Rifampicina, el país no dejo de brindar el tratamiento a los pacientes con TB (el país realizo gestión de prestamo de medicamentos a paises amigos como República Dominicana, Honduras entre otros quienes facilitaron los insumos); de igual manera por compromiso intersectorial en el interior de CP no se dejo de brindar TAES. * Es de hacer mención del alto compromiso del personal de salud operativo de SIBASI, de las Regiones del MINSAL, así como del personal del ISSS y Centros Penales, los cuales brindan el seguimiento y administración estricto de los tratamientos antifimicos, siguiendo los lineamientos y normativas nacionales de tratamiento, así como el seguimiento y monitoreo al buen llenado de los instrumentos de recolección de datos. Es de importancia mencionar que existe compromiso gerencial de las autoridades del MINSAL para continuar priorizando el trabajo en prevenciòn y control de la TB. * Fuente : PUDR_TB2018_El Salvador_remitido a FM 19 Marzo 2019.
P3 |  | *Meta cumplida. * Del total de pacientes sospechosos de TB-RR y TB-MDR que ascienden a 539 (recaídas, fracasos, pérdidas en el seguimiento, no negativizan al segundo mes de tratamiento). Se les realizó PSD a un total de 524 de pacientes sospechosos lo que corresponde a un 97.21 %. al relacionar la meta propuesta contra lo realizado en el periodo podemos observar que el numero de casos detectados fue mayor, así que la proporcion de pacientes sospechosos de tuberculosis resistente a los fármacos (RR-TB y / o MDR-TB) que se sometieron a pruebas de sensibilidad farmacologica es del 108% (97.21 / 90). * Este exito se debe a la supervision continua por parte del PNTYER al laboratorio nacional de referencia de donde es tomada la base de datos nacional, en base a las recomendaciones realizadas por el comite de luz verde (GLC); de igual manera se ha mantenido la farmacovigilancia activa para detectar precozmente los casos resistentes en poblacion sospechosa y de riesgo * Fuente : PUDR_TB2018_El Salvador_remitido a FM 19 Marzo 2019.
P4 |  | * Meta cumplida. * Para el año 2018, se tuvo un total de 7 casos de TB - RR y TB - MDR confirmados, registrados, referidos e ingresados a la clinica nacional TB - MDR del centro nacional de referencia (Hospital Saldaña) y que están en tratamiento de segunda línea, haciendo un porcentaje del 100% ((7/7)*100). * Es importante mencionar que los pacientes reportados son unicamente aquellos que están registrados en la base de datos de la fuente primaria del Hospital Nacional de Referencia (Hospital Saldaña). La cual es la unica fuente de datos nacional a reportar para TB - RR y TB - MDR. Con el incremento del acceso a pruebas moleculares, se han aumentado significativamente el uso de estas en poblaciones sospechosas de farmacoresistencia, lo que llevo a una deteccion de 47 casos RR y 2 TB-MDR tamizados por el método de las proporciones, a los cuales en la clinica de resistencia del Hospital Saldaña se les hizo evaluacion clinica, radiologica y bacteriologica y cumpliendo el protocolo se instauro el tratamiento de segunda linea a 7 y al resto tratamiento para TB sensibles y seguimiento bacteriologico. * Fuente : PUDR_TB2018_El Salvador_remitido a FM 19 Marzo 2019.
P5 |  | #N/A
P6 |  | #N/A
P7 |  | #N/A
P8 |  | #N/A
P9 |  | #N/A
P10 |  | #N/A
Menú

## Acciones
Cuadro de mando: El Salvador - TB
| 0 | 0 |  |  |  | Periodo: |  | P3
| Ultima calificación: | A1 |  | Ministerio de Salud |  | Desde: |  | 2018-01-01
|  |  | Financiamiento al PENM TB 2016 - 2020 |  |  |  | Hasta: | 2018-12-31
Decisiones y acciones
¿Cuál es el estado general de la ejecución de esta subvención?
| Principales recomendaciones del Comité de Monitoreo Estratégico |  |  |  | Decisión del MCP | Fecha límite para ejecutarla | Persona responsable
Periodo de referencia actual
Acciones programadas / Periodo anterior
¿Cuál es el estado general de la ejecución de estas acciones?
| Decisión del MCP |  |  |  | Acción realizada | Fecha límite para ejecutarla | Persona responsable
Periodo de referencia anterior
Menú

## Setup (hidden)
Tablero de mando: El Salvador - TB
Set-up = List of validation for Grant Detail page
Component | Currency | Round | Phase | Period | Rating | LFA | Medicaments | Countries
Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar
VIH / SIDA | $ | Ronda 1 | Fase 1 | P1 | A1 | CA (Crown Agents) | PASER | Antigua y Barbuda
MALARIA | € | Ronda 2 | Fase 2 | P2 | A2 | DEL (Deloitte) | Cicloserina 250mg | Antillas Holandesas
TB |  | Ronda 3 | RCC | P3 | B1 | DTT (DTT Emerging Markets) | Kanamicina 1gr | Argentina
VIHSIDA / TB |  | Ronda 4 |  | P4 | B2 | FIN (Finconsult) | Etionamida 250mg | Aruba
FSS |  | Ronda 5 |  | P5 | C | GT (Grant Thornton) | Levofloxacina 500mg | Bahamas
|  | Ronda 6 |  | P6 |  | H-C (Hodar-Conseil) | NVP | Barbados
|  | Ronda 7 |  | P7 |  | KPMG (KPMG) | 3TC | Belice
|  | Ronda 8 |  | P8 |  | MSCI (MSCI) | D4T | Bermudas
|  | Ronda 9 |  | P9 |  | PwC (PricewaterhouseCoopers) | AZT | Bolivia
|  | Ronda 10 |  | P10 |  | STI (Swiss Tropical Institute), | DDI | Brasil
|  |  |  | P11 |  | UNOPS | EFV | Cabo Verde
|  |  |  | P12 |  |  | AS/LF | Chile
[7 empty] | AS/AQ | Colombia
[7 empty] | AS/MQ | Costa Rica
[7 empty] | Al/Lum | Cuba
Dominica
[7 empty] | TB nutri'l supplements | Ecuador
[7 empty] | E-PAP | El Salvador
[7 empty] | Producto 1 | España
[7 empty] | Producto 2 | Guadalupe
[7 empty] | Producto 3 | Guatemala
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bissau
Guyana
Haití
Honduras
Islas Caimanes
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
San Vicente, Granadinas
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela