## Menú
Tablero de mando: Ficticia - VIH / SIDA
TB , | Subvención nº: FIC-910-G01-H
Financieros
Programáticos
Gestión
Seleccione la opción que desea ver:
Recomendaciones
Acciones
Información de la subvención
Lista de indicadores
Introducción de datos
Información de la subvención
Indicadores
Informes

## Lista de indicadores
Cuadro de mando: El Salvador - TB
Indicadores Financieros
Nombre: | Definición | Mediciones | Fuentes de información
F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial | Presupuesto acumulado: Importe del presupuesto de la subvención desde el periodo uno (trimestral, cuatrimestral o semestral) de la fase actual, hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive. Desembolsos acumulados realizados por el Fondo Mundial: Suma de todos los fondos transferidos por el Fondo Mundial al RP o abonados directamente a los proveedores (p. ej. medicamentos, equipo, mosquiteras); hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive. | Moneda de la subvención ($ o euro) Acumulado – Cifras referidas al presupuesto y los desembolsos para todos los periodos de la fase hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive | Información bancaria o contable del RP; notificación de desembolso del Fondo Mundial; informe de progreso actualizado/solicitud de desembolso; sitio web del Fondo Mundial
F2: Presupuesto y gastos reales por estrategias de la subvención anual | Presupuesto acumulado por objetivo: Suma del presupuesto de la subvención por Objetivo, desde el periodo uno de la fase actual hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive. Gasto acumulado por objetivo: Suma de las cantidades gastadas por objetivo directamente por el RP más las cantidades transferidas por el RP a todos los subreceptores desde el principio de la fase hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive, por objetivo | • Acumulado – Cifras referidas al presupuesto, los desembolsos o el gasto para todos los periodos de la fase hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive. | Información bancaria o contable del RP; notificación de desembolso del Fondo Mundial; informe de progreso actualizado/solicitud de desembolso; sitio web del Fondo Mundial
F3: Desembolsos y gastos | Desembolso realizado por el Fondo Mundial: Antes de este periodo de referencia: Suma de las cantidades transferidas por el Fondo Mundial al RP o abonadas directamente a los proveedores (p. ej. medicamentos, equipo, mosquiteras), hasta, aunque sin incluirlo, el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolso realizado por el Fondo Mundial: Periodo de referencia: Suma de las cantidades transferidas por el Fondo Mundial al RP o abonadas directamente a los proveedores (p. ej. medicamentos, equipo, mosquiteras), durante el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolsos y gastos del RP: Antes de este periodo de referencia: Total de fondos registrados como gastados por el RP y/o desembolsados a los subreceptores hasta, aunque sin incluirlo, el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolsos y gastos del RP: Periodo de referencia: Total de fondos registrados como gastados por el RP y/o desembolsados a los subreceptores durante el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolsos a los subreceptores: Antes de este periodo de referencia: El importe total transferido por el RP a los subreceptores, hasta, aunque sin incluirlo, el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolsos a los subreceptores: Periodo de referencia: El importe total transferido por el RP a los subreceptores en el periodo de referencia del cuadro de mando. Gastos de los subreceptores: Antes de este periodo de referencia: El importe de todos los gastos registrados por los subreceptores, hasta, aunque sin incluirlo, el periodo de referencia del cuadro de mando. Gastos de los subreceptores: Periodo de referencia: El importe de todos los gastos registrados por los subreceptores durante el periodo de referencia del cuadro de mando. | Moneda de la subvención ($ o euro) • Periodo de referencia – Cifras referidas al presupuesto, los desembolsos o el gasto para el periodo de referencia al que alude el cuadro de mando. • Antes del periodo de referencia - Cifras referidas a todo el presupuesto, los desembolsos o el gasto para todos los periodos antes, aunque sin incluirlo, del periodo actual. | Informe de progreso actualizado/solicitud de desembolso; datos del RP: informes de los subreceptores al RP
F4: Último ciclo de información y desembolso del RP | Días tardados en enviar el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso al ALF – Este indicador mide el número de días naturales que el RP ha tardado en enviar un informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final al ALF desde el final del periodo. Un informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final cuando el ALF no necesita más aclaraciones del RP. El valor esperado es de 45 días a partir del final del periodo, según se establece en el acuerdo de subvención. El valor real es el número de días naturales desde la fecha de finalización del periodo hasta la fecha en la que el RP ha enviado al ALF el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final. Días que el desembolso ha tardado en llegar al RP – Este indicador mide el número de días naturales que el Fondo Mundial ha tardado en enviar el último desembolso a la cuenta del RP tras la recepción del informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final aceptable por parte del ALF. El número esperado es de 45 días. El número real es el número de días desde la fecha de transmisión del RP al ALF del informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final aceptable hasta la fecha en la que el desembolso ha sido recibido por el RP en su banco. Días que el desembolso ha tardado en llegar a los subreceptores – Este indicador mide la media de días en la que los desembolsos se han realizado a todos los subreceptores. Los días esperados para este indicador se establecerán en el país por el RP y los subreceptores, preferiblemente en el Manual de Operaciones de la Subvención. Los días reales son la media de días desde que el RP recibió los fondos procedentes del Fondo Mundial hasta la fecha en la que los recibieron todos los subreceptores. Los distintos subreceptores pudieron recibir los fondos en fechas distintas, por lo que este indicador es la media de todos los subreceptores en relación al último desembolso. | Número de días naturales; se refiere sólo al periodo de referencia para el que se recibió el último desembolso y no es acumulado | Correos electrónicos y registros del RP, ALF y el Fondo Mundial; documentos de notificación bancaria o acuse de recibo por parte del RP al Fondo Mundial; informes de los subreceptores al RP según los registros bancarios
Indicadores de gestión
Nombre: | Definición | Mediciones | Fuente de información
M1: Estado de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite | Número de condiciones precedentes y acciones con fecha límite, cumplidas o incumplidas. Cumplidas: Se refieren al número de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite que se han llevado a cabo dentro el período establecido. No cumplidas: Se refiere al número de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite incumplidas, diferenciando las que cuya fecha aún no ha pasado de su fecha límite con aquellas para los que el plazo ya se han pasado del tiempo establecido. | Número, acumulado hasta el periodo de referencia del cuadro de mando. El número de condiciones precedentes y actuaciones enmarcadas dentro de un calendario cumplidas más condiciones precedentes y actuaciones enmarcadas dentro de un calendario incumplidas debe ser igual al número total establecido por el Fondo Mundial en la subvención | Registros del RP; informes de desempeño de la subvención;
M2: Estado de los principales puestos directivos del RP | Número de puestos directivos planificados de la subvención del RP actualmente cubiertos o vacantes. Puestos directos de tiempo completo que están en el organigrama (o planificados de otra forma) y que son directamente responsables de garantizar la ejecución de la subvención en el RP y dirigir a los subreceptores (si es necesario). Incluye las nuevas contrataciones, el personal actual asignado a la gestión de la subvención, así como cualquier otro personal trasladado temporalmente de otras divisiones y organizaciones asociadas. | Número, en el actual periodo de referencia | Registros del RP
M3: Acuerdos contractuales (Agentes de Compra) | Identificados: Número total de subreceptores potenciales identificados por el RP para la fase. Evaluados: Número total de subreceptores potenciales evaluados por el RP para determinar si cumplen los requisitos para actuar como subreceptores de la subvención. Aprobados: Número total de subreceptores que han sido aprobados. Firmados: Número total de subreceptores que han firmado acuerdos o contratos con el RP en relación a la subvención. Que reciben financiación: Número total de subreceptores que están recibiendo fondos y/o provisiones del RP. Los números de subreceptores identificados, evaluados, firmados y que reciben fondos son acumulados para la fase, con las siguientes excepciones: Si un subreceptor no necesita una nueva aprobación en la Fase II, se tiene en cuenta la aprobación de la Fase I. Si un subreceptor ha firmado en la fase anterior, pero no está trabajando en la fase actual, dicho subreceptor ya no se tiene en cuenta en Identificados, evaluados, aprobados. | Número, acumulado hasta el periodo de referencia. Un subreceptor es una institución o programa con un plan de trabajo, un presupuesto y unas metas de cumplimiento propios. | Registros del RP; subacuerdos / memorandos de entendimiento; registros del MCP
M4: Número de informes completos recibidos a tiempo | El número total de informes periódicos con información (del programa) financiera, de gestión y de rendimiento actualizada recibida por el RP de parte de los subreceptores y por los subreceptores de parte de los sub subreceptores en la fecha esperada. Un informe “completo” es aquel que contiene toda la información que el RP exige para el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso. La fecha esperada sería establecida por el RP en los subacuerdos. | Número de informes recibidos. La cifra refleja sólo el periodo de referencia; no es acumulada. | Registros del RP y el subreceptor
M5: Presupuesto y compra de productos y equipo sanitario, medicamentos y productos farmacéuticos | Este indicador mide el presupuesto aprobado para la fase actual de la subvención para la compra de productos y equipos sanitarios, productos farmacéuticos y medicinas (categorías 4 y 5 en los nuevos Informes Financieros Mejorados) y las cantidades acumuladas de las obligaciones financieras y gastos hasta el periodo de referencia del cuadro de mando. Presupuesto aprobado: Presupuesto total aprobado para las compras (categorías 4 y 5) para la fase completa de la subvención. No incluye las sumas para honorarios, gastos de gestión, gastos operativos, etc. Obligaciones acumuladas: Total de todos los pedidos realizados y sumas de dinero comprometidas para estas compras por parte del RP hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive. Lo ideal es que, al final de la fase, el presupuesto iguale a las obligaciones. Gasto acumulado: Total del gasto real en las categorías 4 y 5 hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive (tanto si ha sido pagado por el RP como si ha sido autorizado a ser abonado por otra entidad, como el Fondo Mundial u otro). | Moneda de la subvención ($ o euro) | Presupuesto aprobado del acuerdo de subvención (para las categorías 4 y 5 de los informes financieros mejorados de la fase actual); y datos financieros del RP (para gastos) y/o unidades de gestión de adquisición y suministro (para pedidos realizados y fondos comprometidos u obligados).
Nota: La categoría 6 de los Informes Financieros Mejorados no será considerada como parte del presupuesto de productos farmacéuticos. La categoría 6 tiene diversos gastos que resultan difíciles de separar o cuantificar, tales como gastos de depósito, costos de distribución (especialmente cuando la distribución es realizada por los Ministerios de Sanidad) y otros relacionados con los costos operativos de la gestión de adquisición y suministro.
M6: Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad | Este indicador es un reflejo de la diferencia entre el nivel de existencias actuales (o del último mes) de un producto específico (combinaciones en dosis fija de medicamentos, mosquitero, equipos de diagnóstico, etc.) de una dosis determinada, expresada en necesidades mensuales (número de meses de tratamiento disponible) para todos los pacientes del programa y las existencias de seguridad o de regulación (también expresado en meses) según se establece en el programa de la enfermedad, el sistema de almacenamiento o el programa de medicamentos esenciales, para el determinado producto o dosis. La tabla mostrará la diferencia de los meses en colores: • ROJO: cuando la diferencia es negativa o 0 y muestra que los meses de las existencias actuales son inferiores o iguales a los que han sido establecidos como meses de existencias de seguridad • AMARILLO: cuando disponemos de más que el nivel de existencias de seguridad (>0), pero menos de 3 meses (+3). • VERDE: cuando la diferencia es entre 3 y 18 meses. • VIOLETA: Cuando la diferencia muestra que el nivel sobre las existencias de seguridad es mayor o igual a 18 meses, lo que indica un posible problema de excedentes de existencias. Para ver una descripción completa de la forma de cálculo de este indicador, consulte el Manual de Usuario. | Número de meses | Registros del RP: datos de almacenamiento.
Indicadores del programa (del Marco de Referencia)
Indicador | Definición (del Plan de Monitoreo y Evaluación, junio de 2007) | Mediciones | Fuente de información
Los indicadores deben ser seleccionados del Marco de Referencia por los RP y los miembros del MCP o del Comité Técnico del MCP |  |  | Marco de referencia
Menú

## Introducción de datos
Información de la subvención
| País: | El Salvador |  | Título de la subvención: |  | Financiamiento al PENM TB 2016 - 2020
| Subvención nº: | SLV-T-MOH (880) |  | Componente: |  | TB | Financiación total: | 9950916
| Receptor Principal: | Ministerio de Salud
2009-01-12
| Fecha de inicio (dd/mm/aa): | 2016-01-01 |  | Agente Local del Fondo: |  | Grupo Jacobs
| Ultima calificación: | A1 |  | Gerente de Cartera del Fondo: |  | Serena Buccini
Periodo de referencia del que se informa
| Periodo: | P1 | Desde: | 2016-01-01 | Hasta: | 2016-06-30 | Fecha de introducción de la información: |  | 2014-09-07
| Elaborado por: |  | UCP/UFE/MINSAL.
Información sobre los indicadores
Introduzca los datos según el código de colores de las celdas
| Información financiera: |  | Información de gestión: |  |  | Información de programa:
| Información financiera: | [7 empty] | Introduzca los datos financieros en todas las celdas naranjas como ésta.
| Moneda de la subvención |  | $
F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial
| Desembolsos | [13 empty] | 2191532
| Periodo de referencia | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |  | 4383064
| Presupuesto (en $) | P1: 2191532; P2: 2191532; P3: 1526834; P4: 1526834; P5: 1257092; P6: 1257092 |  | 5909898
| Desembolsos por el Fondo Mundial (en $) | P1: 2191531.88 |  | 7436732
| Presupuesto acumulado | 2191532 | 4383064 | 5909898 | 7436732 | 8693824 | 9950916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8693824
| Desembolsos acumulados | 2191531.88 | 2191531.88 | 2191531.88 | 2191531.88 | 2191531.88 | 2191531.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9950916
|  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0
F2: Presupuesto y gastos reales por estrategias de la subvención anual
| Estrategias de la Subvención | P1: Presupuesto acumulado (en $); P2: Gastos acumulados (en $)
| 1: Detección precoz de casos de tuberculosis | P1: 966108.76; P2: 15924.09
| 2: Tratamiento de casos TB de todas las formas | P1: 117833.5; P2: 8908.14
| 3: Detección de casos TB/MDR | P1: 72500; P2: 0
| 4: Tratamiento de casos TB/MDR | P1: 2250; P2: 0
| 5: Disminución de la mortalidad por TB/VIH | P1: 12585.85; P2: 0
| 6: Atención integral a grupos de más alto riesgo | P1: 267538; P2: 92208.9
| 7: Fortalecimiento al Sistema de Salud | P1: 507957.32; P2: 0
| Monitoreo y Evaluación | P1: 89682.5; P2: 0
| Planificación, Coordinación y Gerencia | P1: 155075.96; P2: 24071.72
| Total | P1: 2191531.89; P2: 141112.85; P4: OK: Datos corresponden
* Informe de avance semestral de gastos y el presupuesto es anual
| F3: Desembolsos y gastos | [13 empty] | 0
0
|  | P1: Anterior al periodo de referencia; P2: Periodo de referencia actual; P3: Total gastado y desembolso (en $) | 0
| Desembolsado por el FM al RP | P1: 0; P2: 2191531.88; P3: 2191531.88
| Gasto* + Desembolso agentes* | P1: 0; P2: 1423009.79; P3: 1423009.79
| Compromisos al 30 de junio MINSAL | P2: 2077593.28; P3: 2077593.28
| Saldo en caja | P2: 768522.09; P3: 768522.09
| F3a: Detalles Desembolsos y gastos | [13 empty] | 0
| Desembolsado a los Agentes de compra PNUD | P1: 0; P2: 1281896.94; P3: 1281896.94
| Desembolsado a los Agentes de compra PLAN | P1: 0; P2: 0; P3: 0
| Desembolsado a los Agentes de compra OPS | P1: 0; P2: 108873.91; P3: 108873.91
| Gasto de RP MINSAL | P2: 32238.94; P3: 32238.94
| Gastos de los Agentes de Compra PNUD | P1: 0; P2: 0; P3: 0
| Gastos de los Agentes de Compra PLAN | P1: 0; P2: 0; P3: 0
| Gastos de los Agentes de Compra OPS | P1: 0; P2: 108873.91; P3: 108873.91
Plan: contrato firmado para 3 años, monto del año 1 $140,000, pagaderos contra entrega de los productos establecidos para este periodo.
¿Como va el proceso de compra con PNUD?
F4: Último ciclo de información y desembolso del RP
Último desembolso de fondos: Número de días calendario
|  | (Días) esperados | (Días) reales
| Días tardados en presentar el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso al ALF | P1: N/A
| Días que el desembolso ha tardado en llegar al RP | P1: 15; P2: 45
| Días que el desembolso ha tardado en llegar a los agentes de compra | P1: 15; P2: 45
* los informes seran presentados una vez en el año, este es un informe de avance
| Información de gestión: | P6: Introduzca los datos de gestión en todas las celdas azules.
M1: Estado de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite
|  |  | Para el periodo | Cumplidas | No cumplidas, aunque dentro de plazo | No cumplidas y con el plazo vencido | Total
| Condiciones precedentes | P2: 5; P3: 5; P4: 0; P5: 0; P6: 5
| Acciones con fecha límite | P6: 0
M2: Estado de los principales puestos directivos del RP
|  | Planificados | Cubiertos | Vacantes
| Unidad de gestión de proyecto | P1: 0; P2: 0; P3: 0
N/A, para esta subvencion no se han incluido contratación de recursos
M3: Acuerdos contractuales (Agentes de Compra)
|  | Identificados | Evaluados | Aprobados | Firmados | Que reciben financiación
| Agentes de Compra (PNUD, PLAN y OPS) | P1: 3; P2: 3; P3: 3; P4: 3; P5: 1
OPS ya cuenta con acuerdo firmado con MINSAL, las compras de TB se hacen a traves del mismo convenio.
M4: Número de informes completos recibidos a tiempo
|  | Esperados | Recibidos | Pendientes
| Agente de Compra PNUD | P1: 2; P3: 2
| Agente de Compra Plan | P1: 0; P3: 0
| Personal Técnico al RP | P1: 0; P3: 0
Plan entregara productos según establecidos en el acuerdo firmado con MINSAL.
M5: Presupuesto y compra de productos y equipo sanitario, medicamentos y productos farmacéuticos
|  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12
| Presupuesto aprobado* | P1: 672163.75
| Obligaciones | P1: 308285.58
| Gastos | P1: 108873.91
| Presupuesto aprobado acumulado* | 672163.75 | 672163.75 | 672163.75 | 672163.75 | 672163.75 | 672163.75 | 672163.75 | 672163.75 | 672163.75 | 672163.75 | 672163.75 | 672163.75
| Obligaciones acumuladas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gastos acumulados | 108873.91 | 108873.91 | 108873.91 | 108873.91 | 108873.91 | 108873.91 | 108873.91 | 108873.91 | 108873.91 | 108873.91 | 108873.91 | 108873.91
* Incluye sólo los montos de las categorías 4 y 5 (Productos y equipamientos sanitarios y Medicamentos y productos farmacéuticos) de los Informes Financieros Mejorados
M6: Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad
| Componente | Productos | (1) Número de pastillas por paciente/día (Revisión de las normas de tratamiento del país) | (2 = 1 x 30) Tratamiento mensual (Pastillas por paciente cada 30 días) | (3) Número total de pacientes en tratamiento | (4 = 2 x 3) Número total de pastillas que se necesitan para todos los pacientes durante un mes | (5) Existencias actuales en el almacén central (que no caducarán en los próximos 3 meses) | (6 = 5 / 4) Nivel de existencias expresado en meses de tratamiento para todos los pacientes actuales | (7) Nivel de existencias de seguridad (expresado en meses y diferenciado por países) | (8 = 6 - 7) Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad
TB | bar: P1 to P2; P4; P6; P8
* N/A, no se estan comprando medicamentos antituberculosos con fondos del FM.
| Información de programa: | P9: Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas.
| Indicadores de programa (Marco de Referencia) |  |  | Código | ¿Directamente vinculados? |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10
3 PRIMEROS | Tasa de éxito del tratamiento en los casos de tuberculosis confirmados bacteriológicamente - COBERTURA - MODULO 1 |  |  | 1.2 | Yes | Meta | P1: 90
[6 empty] | Logro | P1: 93.9
| Tasa de notificación de casos de tuberculosis (todas las formas) por cada 100.000 habitantes, confirmados bacteriológicamente y con diagnóstico clínico, casos nuevos y recaídas - COBERTURA - MODULO 1 |  |  | 2.1 | Yes | Meta | P1: 0
[6 empty] | Logro | P1: 0
| Porcentaje de casos notificados de TB-RR y/o TB-MDR confirmados bacteriológicamente como proporción de los casos estimados de TB-RR y/o TB-MDR entre los casos de tuberculosis notificados - COBERTURA - MODULO 2 |  |  | 2.2 | Yes | Meta | P1: 0
[6 empty] | Logro | P1: 0
| Tasa de éxito del tratamiento de TB-MDR; porcentaje de casos de tuberculosis farmacoresistentes confirmados bacteriológicamente (TB-RR y/o TB-MDR) que se han tratado con éxito - COBERTURA - MODULO 2 |  |  | 1.1 | Yes | Meta | P1: 15
[6 empty] | Logro | P1: 4
| Porcentaje de fallecidos por la Coinfección TB/VIH IMPACTO (la corresponde al Plan Estrategico Nacional de TB) |  |  | 1.4 | Yes | Meta | P1: 44
[6 empty] | Logro | P1: 6
| Tasa de mortalidad por tuberculosis según código CIE-10 registrada a nivel nacional. IMPACTO (la corresponde al Plan Estrategico Nacional de TB) |  |  | 1.3 | Yes | Meta
Logro
|  |  |  | 1.5 | Yes | Meta
Logro
|  |  |  | 1.6 | Yes | Meta
Logro
· Tasa de incidencia mayor o igual a 36 (lo que equivale al 87% de los casos estimados. Esto es consistente con la meta del plan de las Américas, en el cual se apunta a que el 88% de casos deberían ser diagnosticado en el 2020)
| · Tasa de éxito de tratamiento mayor o igual a 85% (Meta al 2020 del Plan de las Américas) | 1
· Numero de sintomáticos con prueba de sensibilidad: 350 (no hay meta en plan de las Américas, se considera este número como mínimo aceptable contra línea de base de 359)
| · Tratamiento MDR: 75% (Meta al 2020 del Plan de las América) | 4
| · Mortalidad TB/VIH | 6
| La tabla se actualiza de forma automática. No debe introducirse aquí ningún dato o información. |  |  | Código | ¿Directamente vinculados? |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P10 | P11 | P12
| Tasa de éxito del tratamiento en los casos de tuberculosis confirmados bacteriológicamente - COBERTURA - MODULO 1 |  |  | 1.2 | Yes | Meta | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Logro | 93.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tasa de notificación de casos de tuberculosis (todas las formas) por cada 100.000 habitantes, confirmados bacteriológicamente y con diagnóstico clínico, casos nuevos y recaídas - COBERTURA - MODULO 1 |  |  | 2.1 | Yes | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Logro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Porcentaje de casos notificados de TB-RR y/o TB-MDR confirmados bacteriológicamente como proporción de los casos estimados de TB-RR y/o TB-MDR entre los casos de tuberculosis notificados - COBERTURA - MODULO 2 |  |  | 2.2 | Yes | Meta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Logro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B83: Si los datos no están disponibles, no introduzca ceros; deje las celdas de la tabla en blanco.
Note on B84: Si los datos no están disponibles, no introduzca ceros; deje las celdas de esta tabla en blanco.
Menú

## Información de la subvención
Tablero de mando: El Salvador - TB
País: | El Salvador |  | Título de la subvención: |  | Financiamiento al PENM TB 2016 - 2020
Componente: | TB | Subvención nº: | SLV-T-MOH (880) | Fecha de inicio: |  | 2016-01-01 | Financiación total | 9950916
Convocatoria: |  | Fase: | 0 | Receptor principal: |  | Ministerio de Salud
Periodo de referencia: | P1 | desde: | 2016-01-01 | hasta: |  | 2016-06-30 | Última calificación: | A1
Agente Local del Fondo: | Grupo Jacobs |  |  | Gerente de Cartera del Fondo: |  | Serena Buccini
Elaborado por: | UCP/UFE/MINSAL. |  |  | Fecha de elaboración del informe: |  | 2014-09-07
http://www.crwflags.com/fotw/flags/country.html
Menú

## Financiamiento
Cuadro de mando: El Salvador - TB
0 | 0 |  |  |  | Periodo: |  | P1
Ultima calificación: | A1 |  | Ministerio de Salud |  | Desde: |  | 2016-01-01
|  | Financiamiento al PENM TB 2016 - 2020 |  |  |  | Hasta: | 2016-06-30
Indicadores financieros
F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial - en ($) Periodo: P1 |  |  |  | F3: Desembolsos y gastos - en ($) Periodo: P1 |  |  |  |  | F3a: Detalles Desembolsos y gastos - en ($) Periodo: P1
Comentarios: | El monto desembolsado por el FM corresponde al monto establecido para el periodo. |  |  | Comentarios: | El monto comprometido del periodo es de $2,077593 corresponden a adquisición de bienes y servicios de MINSAL y agentes.
Periodo Actual
Periodo Anterior
F2: Presupuesto y gastos reales por estrategias de la subvención anual - en ($) Periodo: P1 |  |  |  | F4: Último ciclo de información y desembolso del RP Periodo: P1
Comentarios: | Del 100% del presupuesto aprobado para el S1 se ha ejecutado el 6.44%, y el 93.56% se encuentra en compromisos. |  |  | Comentarios: | A la fecha no se ha presentado informe, el nuevo requerimiento es 1 informe por año.
Último desembolso de fondos: Días calendario
[6 empty] | (Días) esperados | (Días) reales
|  |  |  | Días tardados en presentar el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso al ALF |  | N/A | 0
|  |  |  | Días que el desembolso ha tardado en llegar al RP |  | 15 | 45
|  |  |  | Días que el desembolso ha tardado en llegar a los agentes de compra |  | 15 | 45
Presupuesto acumulado
Gastos acumulados
Menú

## Gestión
Cuadro de mando: El Salvador - TB
0 | 0 |  |  |  |  | Periodo: |  | P1
Ultima calificación: | A1 |  | Ministerio de Salud |  |  | Desde: |  | 2016-01-01
|  | Financiamiento al PENM TB 2016 - 2020 |  |  |  |  | Hasta: | 2016-06-30
Indicadores de gestión
M1: Estado de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite Periodo: P1 |  |  |  | M2: Estado de los principales puestos directivos del RP Periodo: P1
Comentarios: |  |  |  | Comentarios: | N/A, para esta subvencion no se han incluido contratación de recursos
M3: Acuerdos contractuales (Agentes de Compra) Periodo: P1 |  |  |  | M4: Número de informes completos recibidos a tiempo Periodo: P1
Comentarios: | Solo una gente recibe desembolso, Otros agentes de compra son pagos contra entre de productos y contra facturas proforma. |  |  | Comentarios: | A la fecha no se ha recibido ningun informe.
M5: Presupuesto y compra de productos y equipo sanitario, medicamentos y productos farmacéuticos |  |  |  | M6: Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad Periodo: P1
Comentarios: | Del 100% del monto aprobado, a la fecha se ha ejecutado el 16%, compras realizadas a traves de OPS. |  |  | Comentarios: | N/A, debido a que no se estan comprando medicamentos antituberculosos con fondos del FM.
|  |  |  | Componente | Productos | Nivel de existencias expresado en meses de tratamiento para todos los pacientes actuales. | Meses de existencias de seguridad | Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad
|  |  |  | TB | 0 |  | 0
* Incluye sólo los montos de las categorías 4 y 5 (Productos y equipamientos sanitarios y Medicamentos y productos farmacéuticos) de los Informes Financieros Mejorados
Menú

## Programatico
Cuadro de mando: El Salvador - TB
0 | 0 | [8 empty] | Periodo: |  | P1
Ultima calificación: | A1 |  | Ministerio de Salud | [7 empty] | Desde: | 2016-01-01
|  | Financiamiento al PENM TB 2016 - 2020 | [8 empty] | Hasta: | 2016-06-30 | [7 empty] | máx. |  | Clasificación
Indicadores de programa:
Tasa de éxito del tratamiento en los casos de tuberculosis confirmados bacteriológicamente - COBERTURA - MODULO 1 |  |  |  | Tasa de notificación de casos de tuberculosis (todas las formas) por cada 100.000 habitantes, confirmados bacteriológicamente y con diagnóstico clínico, casos nuevos y recaídas - COBERTURA - MODULO 1 |  |  |  | Porcentaje de casos notificados de TB-RR y/o TB-MDR confirmados bacteriológicamente como proporción de los casos estimados de TB-RR y/o TB-MDR entre los casos de tuberculosis notificados - COBERTURA - MODULO 2
Comentario: | El porcentaje reportado corresponde a los curados mas tratamiento terminado en el periodo. |  |  | Comentario: |  |  |  | Comentario: | No aplica porque es anual
Indicadores |  |  | Meta | Lograda | 0% - 59% | 60% - 89% | > 90% | Comentarios |  |  |  |  | ¿Cumplen lo acordado la adquisición y la contratación? | 0 | 30% | 60% | 90% | 100% |  | Gestión | 0 | 20% | 40% | 60% | 80%
Tasa de éxito del tratamiento en los casos de tuberculosis confirmados bacteriológicamente - COBERTURA - MODULO 1 |  |  | 90 | 93.9 | 104.3% |  |  | 816 casos curados más tratamiento terminado lo que corresponde a un 93.9% de éxito del tratamiento en cohorte de enero a junio de 2015. Dato preliminar, el cual puede variar posteriormente. Meta anual >90% |  |  |  |  | Comentarios resumidos | 30% | 60% | 90% | 100% | 200% |  | Recomendaciones | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
Tasa de notificación de casos de tuberculosis (todas las formas) por cada 100.000 habitantes, confirmados bacteriológicamente y con diagnóstico clínico, casos nuevos y recaídas - COBERTURA - MODULO 1 |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 1,472 casos de tuberculosis todas las formas enero a junio 2016. No se puede calcular para el semestre la tasa de notificación por 100,000 habitantes ya que no se puede dividir la población en dos, por ese motivo se dan números absolutos. Dato preliminar, el cual puede variar posteriormente. Meta anual 2,322 | [5 empty] | de 0 a 0.3 | de 0.3 a 0.6 | de 0.6 a 0.9 | de 0.9 a 1 | de 1 a 2 | M1 | M2 | de 0 a 0.2 | de 0.2 a 0.4 | de 0.4 a 0.6 | de 0.6 a 0.8 | de 0.8 a 1
Porcentaje de casos notificados de TB-RR y/o TB-MDR confirmados bacteriológicamente como proporción de los casos estimados de TB-RR y/o TB-MDR entre los casos de tuberculosis notificados - COBERTURA - MODULO 2 |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 1 Caso Resistente a Rifampicina por confirmar a través de método convencional durante el período de enero a junio 2016. 0 Casos TB-MDR durante el período de enero a junio 2016. Dato preliminar, el cual puede variar posteriormente. | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tasa de éxito del tratamiento de TB-MDR; porcentaje de casos de tuberculosis farmacoresistentes confirmados bacteriológicamente (TB-RR y/o TB-MDR) que se han tratado con éxito - COBERTURA - MODULO 2 |  |  | 15 | 4 | 26.67% |  |  | Debido a que esta cohorte de casos TB-RR y TB-MDR es de 18 meses a 24 meses de tratamiento, aún están bajo tratamiento el 60% de pacientes (9 pacientes de un total de 15 notificados en cohorte TB-RR y TB-MDR para el año 2014) los cuales estarían finalizando su tratamiento en diciembre de 2016. Por el momento el porcentaje de éxito del tratamiento no es significativo, debido a que solo 4 pacientes han finalizado su tratamiento como curados (26.7%) y 2 han fallecidos (13.3%) y 60% aún en tratamiento. Dato preliminar, el cual puede variar posteriormente. | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Porcentaje de fallecidos por la Coinfección TB/VIH IMPACTO (la corresponde al Plan Estrategico Nacional de TB) |  |  | 44 | 6 | 13.64% |  |  | 6 casos fallecidos por Coinfección TB/VIH lo que corresponde a un 13.6% en cohorte de enero a junio de 2015. Dato preliminar, el cual puede variar posteriormente. Meta anual: 19% (equivalente a 44 casos) | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tasa de mortalidad por tuberculosis según código CIE-10 registrada a nivel nacional. IMPACTO (la corresponde al Plan Estrategico Nacional de TB) |  |  |  |  | 0% |  |  | N/A este indicador se medira anualmente. Durante el periodo de enero a junio se reportan 23 muertes hospitalarias por tuberculosis. Dato preliminar, el cual puede variar posteriormente. Me anual: 0.50 X 100000 hab | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Menú

## Recomendaciones
Cuadro de mando: El Salvador - TB
0 | 0 |  |  |  |  | Periodo: | P1
Ultima calificación: | A1 |  | Ministerio de Salud |  |  | Desde: | 2016-01-01
|  |  | Financiamiento al PENM TB 2016 - 2020 |  |  | Hasta: | 2016-06-30
Recomendaciones
¿Se están ejecutando los fondos de acuerdo al presupuesto?
Financiera |  | Comentarios resumidos |  |  | Recomendaciones
F1 |  | El monto desembolsado por el FM corresponde al monto establecido para el periodo.
F2 |  | Del 100% del presupuesto aprobado para el S1 se ha ejecutado el 6.44%, y el 93.56% se encuentra en compromisos.
F3 |  | El monto comprometido del periodo es de $2,077593 corresponden a adquisición de bienes y servicios de MINSAL y agentes. |  |  | ¿Como va el proceso de compra con PNUD?
F4 |  | A la fecha no se ha presentado informe, el nuevo requerimiento es 1 informe por año.
¿Están las adquisiciones y contrataciones ejecutándose en el tiempo previsto?
Gestión |  | Comentarios resumidos |  |  | Recomendaciones
M1
M2 |  | N/A, para esta subvencion no se han incluido contratación de recursos | #DIV/0! | #DIV/0!
M3 |  | Solo una gente recibe desembolso, Otros agentes de compra son pagos contra entre de productos y contra facturas proforma.
M4 |  | A la fecha no se ha recibido ningun informe.
M5 |  | Del 100% del monto aprobado, a la fecha se ha ejecutado el 16%, compras realizadas a traves de OPS.
M6 |  | N/A, debido a que no se estan comprando medicamentos antituberculosos con fondos del FM.
¿Se están alcanzando las metas programáticas?
Programa |  | Comentarios resumidos |  |  | Recomendaciones
P1 - tendencia |  | El porcentaje reportado corresponde a los curados mas tratamiento terminado en el periodo.
P2 - tendencia
P3 - tendencia |  | No aplica porque es anual
P1 |  | 816 casos curados más tratamiento terminado lo que corresponde a un 93.9% de éxito del tratamiento en cohorte de enero a junio de 2015. Dato preliminar, el cual puede variar posteriormente. Meta anual >90%
P2 |  | 1,472 casos de tuberculosis todas las formas enero a junio 2016. No se puede calcular para el semestre la tasa de notificación por 100,000 habitantes ya que no se puede dividir la población en dos, por ese motivo se dan números absolutos. Dato preliminar, el cual puede variar posteriormente. Meta anual 2,322
P3 |  | 1 Caso Resistente a Rifampicina por confirmar a través de método convencional durante el período de enero a junio 2016. 0 Casos TB-MDR durante el período de enero a junio 2016. Dato preliminar, el cual puede variar posteriormente.
P4 |  | Debido a que esta cohorte de casos TB-RR y TB-MDR es de 18 meses a 24 meses de tratamiento, aún están bajo tratamiento el 60% de pacientes (9 pacientes de un total de 15 notificados en cohorte TB-RR y TB-MDR para el año 2014) los cuales estarían finalizando su tratamiento en diciembre de 2016. Por el momento el porcentaje de éxito del tratamiento no es significativo, debido a que solo 4 pacientes han finalizado su tratamiento como curados (26.7%) y 2 han fallecidos (13.3%) y 60% aún en tratamiento. Dato preliminar, el cual puede variar posteriormente.
P5 |  | 6 casos fallecidos por Coinfección TB/VIH lo que corresponde a un 13.6% en cohorte de enero a junio de 2015. Dato preliminar, el cual puede variar posteriormente. Meta anual: 19% (equivalente a 44 casos)
P6 |  | N/A este indicador se medira anualmente. Durante el periodo de enero a junio se reportan 23 muertes hospitalarias por tuberculosis. Dato preliminar, el cual puede variar posteriormente. Me anual: 0.50 X 100000 hab
P7 |  | #REF!
P8 |  | #REF!
P9 |  | #REF!
P10 |  | #REF!
Menú

## Acciones
Cuadro de mando: El Salvador - TB
| 0 | 0 |  |  |  | Periodo: |  | P1
| Ultima calificación: | A1 |  | Ministerio de Salud |  | Desde: |  | 2016-01-01
|  |  | Financiamiento al PENM TB 2016 - 2020 |  |  |  | Hasta: | 2016-06-30
Decisiones y acciones
¿Cuál es el estado general de la ejecución de esta subvención?
| Principales recomendaciones del Comité de Monitoreo Estratégico |  |  |  | Decisión del MCP | Fecha límite para ejecutarla | Persona responsable
Periodo de referencia actual | Porque no aparecen indicadores relacionados con la incidencia??
Definir como MCP-ES que queremos que reporten
Cual es el avance de ejecucion de los fondos trasladados a PNUD.
Acciones programadas / Periodo anterior
¿Cuál es el estado general de la ejecución de estas acciones?
| Decisión del MCP |  |  |  | Acción realizada | Fecha límite para ejecutarla | Persona responsable
Periodo de referencia anterior
Menú

## Sheet1
| Anterior al periodo de referencia | Periodo de referencia actual | #REF!
Desembolsado por el FM al RP | 0 | 2191531.88 | 2191531.88
Gasto + Desembolso agentes* |  | 1423009.79
Compromisos al 30 de junio MINSAL | 0 | 2077593.28 | 2077593.28
Saldo en caja* | 0 | 768522.09 | 768522.09
Desembolso por agente*
Desembolsado a los Agentes de compra PNUD | 0 | 1281896.94 | 1281896.94
Desembolsado a los Agentes de compra PLAN | 0 | 0 | 0
Desembolsado a los Agentes de compra OPS | 0 | 108873.91 | 108873.91
Gasto*
Gasto de RP MINSAL |  | 32238.94 | 32238.94
Gastos de los Agentes de Compra PNUD | 0 | 0 | 0
Gastos de los Agentes de Compra PLAN | 0 | 0 | 0
Gastos de los Agentes de Compra OPS | 0 | 108873.91 | 108873.91
141112.85

## Setup (hidden)
Tablero de mando: El Salvador - TB
Set-up = List of validation for Grant Detail page
Component | Currency | Round | Phase | Period | Rating | LFA | Medicaments | Countries
Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar
VIH / SIDA | $ | Ronda 1 | Fase 1 | P1 | A1 | CA (Crown Agents) | PASER | Antigua y Barbuda
MALARIA | € | Ronda 2 | Fase 2 | P2 | A2 | DEL (Deloitte) | Cicloserina 250mg | Antillas Holandesas
TB |  | Ronda 3 | RCC | P3 | B1 | DTT (DTT Emerging Markets) | Kanamicina 1gr | Argentina
VIHSIDA / TB |  | Ronda 4 |  | P4 | B2 | FIN (Finconsult) | Etionamida 250mg | Aruba
FSS |  | Ronda 5 |  | P5 | C | GT (Grant Thornton) | Levofloxacina 500mg | Bahamas
|  | Ronda 6 |  | P6 |  | H-C (Hodar-Conseil) | NVP | Barbados
|  | Ronda 7 |  | P7 |  | KPMG (KPMG) | 3TC | Belice
|  | Ronda 8 |  | P8 |  | MSCI (MSCI) | D4T | Bermudas
|  | Ronda 9 |  | P9 |  | PwC (PricewaterhouseCoopers) | AZT | Bolivia
|  | Ronda 10 |  | P10 |  | STI (Swiss Tropical Institute), | DDI | Brasil
|  |  |  | P11 |  | UNOPS | EFV | Cabo Verde
|  |  |  | P12 |  |  | AS/LF | Chile
[7 empty] | AS/AQ | Colombia
[7 empty] | AS/MQ | Costa Rica
[7 empty] | Al/Lum | Cuba
Dominica
[7 empty] | TB nutri'l supplements | Ecuador
[7 empty] | E-PAP | El Salvador
[7 empty] | Producto 1 | España
[7 empty] | Producto 2 | Guadalupe
[7 empty] | Producto 3 | Guatemala
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bissau
Guyana
Haití
Honduras
Islas Caimanes
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
San Vicente, Granadinas
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela