## Sheet1
|  |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Responsables
Áreas | Documentos a entregar | Comentarios / Detalle | Responsable | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Finanzas | Presupuesto detallado | Incorporar los cambios estrategicos, tomando en cuenta la revisión de las metas y de los insumos, cruzando los datos de los 2 RP. | Ambos RP | Junio S2: 10 de junio; Junio S3: ALF (22); Julio S4: Version final - 25 julio; Agosto S1: V A C A C I O N E S; Agosto S2: Aprobacion - 15 agosto
| Arreglos de Auditoría | Enviar los TdR para la nueva subvención, asegurando que se auditen los estados financieros consolidados conforme a las directrices de auditoría del FM - pueden utilizar el formato de TdR incluido en las guias. | Ambos RP | Junio S1: 6 de junio
Gestión de programa | Mapa de arreglos de implementación del programa | El mapa debe incluir una primera pestana con los implementadores (RPs, SRs y agentes de compras), una segunda pestana para MINSAL con su funcionamiento interno y uno presentando la estrategia de cobertura (colaboracion entre actores). | Ambos RP | Junio S2: 10 de junio
Gestión de adquisiciones y suministros | Lista de productos de salud, cantidades y costes (un listado por cada RP) | Uno por subvencion, formato a enviar, con todos los soportes de la cuantificacion de los varios insumos. El FM estara pendiente de recibir noticias acerca de la prosible compra de leche maternizada por parte de UNICEF. | Ambos RP | Junio S1: 6 de junio; Julio S4: Debe estar aprobado el 27/07
| Calculo de insumos | Revisión y validación de las cantidades de insumos a entregar a cada miembro de las poblaciones por paquete básico entregado, estableciendo las cantidades de insumos que se entregaran en cada intervención. | Ambos RP | Junio S1: 6 de junio
Programática / M&E | Marco de desempeño de la subvención | Incluir en comentarios de los indicadores las fuentes de datos y los metodos de medicion; comentario al PF discutido en la mision (ver anexo). | Ambos RP | Junio S1: 6 de junio
| PMTC | Revision del PMCT - revisar datos, insumos y estrategias para llegar a la eliminacion de la transmision madre hijo. | MINSAL/ ONUSIDA/OPS | Mayo S4: 27 de mayo
| Estrategia de prevencion combinada y navegacion | 1. Definicion dle paquete basico de servicio de prevencion, incluyendo revision de cantidades de insumos, ciclos cerrados, numero de contactos por persona alcanzada. 2. Revisar la cadena de atencion desde los servicios de prevencion, atencion y seguimiento, juntando esfuerzos de la SC y del personal de salud. 3. Memorando o resolucion de la Ministra. | MINSAL/PLAN/ONUSIDA | Mayo S3: 20 de mayo | Se trabajará el dia de mañana 17 de mayo en el MINSAL
| Poblaciones clave | Mapa geografico que muestre la estructura y la cobertura de la implementación, incluyendo a los centros comunitarios. | MINSAL | Mayo S3: 20 de mayo | Carlos Gomez, incluir mapeo de cobertura adicional a la georeferencia de CCPI´s
|  | Enviar las estimaciones de la talla de las poblaciones clave y las tasas de incidencia por municipio. | Ambos RP | Mayo S3: 20 mayo | Trabajar con Dr. Sorto la contruccion de la tabla de poblacion clave por municipio en base a la tabla de PEPFAR, se espera que Serena la envie o se tomara la tabla que Plan Tiene.
|  | Enviar un informe de avance preliminar acerca del estimado de HSH con TEPHINET - pendiente de confirmar la fecha de envio PLAN. | Plan | Mayo S3: 18 de mayo | Se ha confirmado teleconferencia el dia 18 participa Gerardo, Anabell, Carlos Gomez
| Sistemas de informacion | Coordinacion con MINSAL para emision de reportes de base de datos de CUIs y como compartir bases de datos; inclusion CUIs en formularios VICITS, test VIH y CAI; adecuacion base de datos para reportes; adecuar procesos de conteo de CUI tras definicion de numero de ciclos. | Plan/MINSAL | Junio S4: 30 de junio
|  | CUI - Actualizar el formularios con las 3 intervenciones CCC (F1), entrega de insumos (F1), entrega de insumos educadores (F2). | Plan | Mayo S4: 27 de mayo; Junio S4: 30 de junio | Se validara dia lunes 23 con equipo Plan.
|  | El MINSAL debe definir la forma más viable para asegurar el registro de la postconsejeria en el SUMEVE y costeo de la implementacion del lineamiento tecnico. | MINSAL | Junio S4: 30 de junio
|  | Preparar informes de retroalimentacion, adecuar formularios y flujos en el manual de sistemas de informacion. | PLAN | Mayo S4: 27 de mayo | Se revisara manual de M&E Anabell y Carlos
|  | Plan de supervision, auditoria y verificacion de datos sobre cumplimiento, integracion especifica de navegacion de PVVIH junto con actualizacion del Plan de M&E de la subvencion. Incorporar metas de identificacion de CUIs y dar seguimiento a la retencion y seguimiento de los nuevos casos, para sacar un indice de positividad. | PLAN | Junio S1: 6 de junio
| Revisión CASCADA | Revision de la cobertura de ART y reactivos con base en los datos compartidos sobre la cascada. Envio de un analisis proponiendo en cuanto la cobertura podria aumentar y pidiendo apoyo sobre los insumos, indicando cual seria el proceso de absorción progresiva. Envio de los datos referentes a CD4 y carga viral de pacientes vinculados o no en ART. | MINSAL-SMSC-OPS | Junio S2: 18 de junio
| estrategia de capacitacion en prevencion combinada para personal de salud | Enviar un plan de trabajo, elaborado conjuntamente entre MINSAL, OPS y PLAN con enfoque en los establecimientos de salud ubicados en los municipios priorizados por el FM según la metodologia de educacion de pares. | PLAN, MINSAL, OPS, ONUSIDA | Junio S2: 18 de junio
| Plan M&E Nacional | Incluyendo los nuevos cambios en vigilancia |  | Julio S1: 8 de julio
LEYENDA
Documentación a ser enviada por el país
Revision del ALF
Revisión de la documentación y comentarios Fondo Mundial
Revisión del GAC/CAS del acuerdo de subvención (prevista para 6-7 Septiembre)
Aprobación Junta Directiva del Fondo Mundial
Firma del acuerdo de subvención y desembolso

## Sheet2
lineamientos
modelo de prevencion