## Slide 1: Suspensión de contrato entre Sub-receptor FUNDASIDA y RP PLAN: Donante Fondo Global VIH, TB Y Malaria
SAN SALVADOR 28 DE JULIO DE 2016

## Slide 2: Ejecución financiera CCPI la paz
Modulo de prevención combinada en ejecución desde Febrero 2014 al 30 de junio 2016
PRESUPUESTO EJECUTADO PORCENTAJE
AÑO 2014 $70,805.34 $70,805.34 100.00
AÑO 2015 $96,668.69 $93,554.35 96.78
AÑO 2016 $89,656.43 $33,388.63 37.24
$257,130.46 $197,748.32
Fuente Sigpro

## Slide 3: Ejecución Financiera C&T
Modulo de cuidado y tratamiento en ejecución desde 2014-2016
PRESUPUESTO EJECUTADO PORCENTAJE
AÑO 2014 18,934.11 18,413.32 97.25
AÑO 2015 40,344.68 36,215.70 89.77
AÑO 2016 41,564.24 16,596.10 39.93
$100,843.03 $71,225.12
Fuente Sigpro

## Slide 4: Ejecución Programática de módulos prevención Combinada y C&T
En ambos módulos se sobrepasaron las metas del proyecto 2014 Y 2015 en porcentajes arriba del 100%
El ccpi de la paz recibió reconocimientos de las redes locales del departamento de La Paz
Se coordinó con MINSAL y Centros Penales abordajes con privados de libertad del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca.
Se realizaron actividades con VICITS
Vincular a mujeres embarazadas con VIH al sistema de salud en C&T
Coordinación efectiva con Capacity, Pnvih y equipos multidisciplinarios en modulo C&T

## Slide 5: Causas de Suspensión De Contrato
Según Nota remitida por Plan el día 24 de Junio /16 se suspende el proyecto a partir del 30 de Junio/16
Debido a retrasos en la entrega de los reportes financieros.
Acordamos con el RP Plan un calendario de cierre
Y hemos cumplido casi en un 100% a la fecha dicho Calendario
No apelaremos la decisión de plan pues un contrato es una expresión de voluntades de ambas partes

## Slide 6: Conclusiones
No existió un entendimiento entre el área financiera de nuestra ONG y Rp Plan(Comunicación y cambios en lineamientos etc..)
Lamentamos como organización no haber construido una relación de confianza en 2 años y medio de ejecución entre ambas partes
Desde nuestra perspectiva el RP se encamina hacia una mayor burocratización de la ejecución de la subvención aduciendo lineamientos del Fondo Global lo cual podría dificultar en un corto plazo el acceso de la sociedad civil a los recursos del Fondo
“Reiteramos nuestro compromiso con el País con una ejecución financiera transparente, eficiente de beneficie a las poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad quienes son la razón de ser de nuestras organizaciones y de este proyecto por el que vale la pena seguir trabajando”