## Hoja3
RUTA CRITICA EXTENCION PROYECTO VIH
No | Actividades | Tiempos | [8 empty] | Reponsables | Comentarios | Lugar | Documentos a consultar
|  | Febrero |  |  |  | Marzo
|  | 1er | 2do | 3er | 4to | 1er | 2do | 3er | 4to | 5to
1 | Comité de Propuestas conformado | [9 empty] | Pleno |  | Holiday | bar: Febrero 1er to Marzo 5to
2 | Selección RP | [9 empty] | Pleno |  | Holiday | bar: Febrero 1er to Marzo 5to
3 | Consultor/a | [9 empty] | Plan Internacional y Comité de Propuestas. | Se ha delegado a un equipo para el proceso de selección. Se espera contar con el consultar a partir del 1 de marzo. | Plan Internacional | bar: Febrero 1er to Marzo 5to
4 | Analisis de sostenibilidad.(reunion del comité prop.) | [9 empty] | Dra. Miranda conducirá y se ha pedido apoyo a PNUD | Reunión el 15 de febrero de 8:30 am a 12:00 md. | OPS/ Salon Izote | Megas 2014, voluntad de pago, caso de inversion, analisis costos estrategia 909090, planes de sostenibilidad. | bar: Febrero 1er to Marzo 5to
5 | Lista de productos sanitarios y costos (condones, etc) | [9 empty] | RP MINSAL y Plan Internacional | Se trabajara el 15 y 16 de febrero. MINSAL trabajará 15 por la tarde y Plan el 16 de febrero. | Plan Internacional / MINSAL | bar: Febrero 1er to Marzo 5to
6 | Propuesta de acciones a implementar | [9 empty] | RP | El 18 de febrero la trabajaran los RP | Plan Internacional/ FM | bar: Febrero 1er to Marzo 5to
8 | Analisis de brechas (testeo entre otras, cobertura geografica) | [9 empty] | Comité de Propuestas y Facilitadoras: Dra. Miranda, Lcda. Alvardo e Ing. Erika Barraza | 22 de febrero, todo el dia. Se gestionara fono conferencia con Gerente de Portafolio | PNUD/Auditorium | Marcos de desempeño y PENM | bar: Febrero 1er to Marzo 5to
7 | Presentación propuesta conjunta al pleno del MCP-ES | [9 empty] | RP | 25 de febrero los RP presentaran propuesta de acciones al pleno. | Holiday | bar: Febrero 1er to Marzo 5to
9 | Tabla de brechas programáticas | [9 empty] | Comité | 26-27 y 29. Pedir fono conferencia con Gerente de Portafolio si fuera necesario | 26 y 27 PNUD/ 29 Plan Int. | bar: Febrero 4to to Marzo 1er
10 | Presupuesto borrador | [9 empty] | Trabajan los 2 RP | del 1 al 4 de marzo | Plan Internacional o MINSAL | bar: Febrero 4to to Marzo 1er
11 | Tabla de brechas financieras | [9 empty] | Plan y Minsal | 5 de marzo | Plan Internacional o MINSAL | bar: Marzo 1er
13 | Financiamiento de contrapartida y los compromisos de voluntad de pago que garantizan la sostenibilidad del programa. | [9 empty] | Plan Internacional o MINSAL | del 1 al 5 de marzo | Plan Internacional o MINSAL | bar: Marzo 1er
12 | Herramienta Modular | [9 empty] | Comité de Propuesta | 5, 7 y 8 marzo | PNUD | bar: Marzo 1er to Marzo 2do
14 | Narrativa NC Extención VIH* | [9 empty] | Comité de Propuestas y Consultor /a | se trabajara del 7 al 11, del 14 al 18 de marzo y en semana santa si es necesario (con los documentos que no se hayan terminado) | PNUD | bar: Marzo 2do to Marzo 4to
16 | Revision Plan Canada | [10 empty] | 16, 17 y 18 de marzo | n/a | bar: Marzo 3er
17 | Revision ONUSIDA | [10 empty] | 19 , 21 y 22 marzo (3 dias) | n/a | bar: Marzo 3er
15 | Edicion de Narrativa | [9 empty] | Celina, Alexia, Dra. Nieto, Gerardo | 28, 29 y 30 se hara cruce de documentos | PNUD | bar: Marzo 5to
18 | Envio a FM | [10 empty] | 31 de marzo | MCP-ES | bar: Marzo 5to
* es semana santa. 20 al 27
| x | Febrero 1er: Planificacion
| xx | Febrero 1er: Ejecucion
Note on D7: Maria Leydies Portillo: elaboracion de TDR
Note on E7: Maria Leydies Portillo: Solicud de ofertas
Note on F7: Maria Leydies Portillo: Selección del consultor
Note on M13: Marta Alicia Magana: pedir conferencia a Giulia para el 29 de febrero para ver brechas programaticas