## Menú
TABLERO DE MANDO: VIH
VIH - SSF - El Salvador. | Subvención N°: SLV - H - MINSAL
Financieros
Programáticos
Gestión
Seleccione la opción que desea ver:
Recomendaciones
Acciones
Información de la subvención
Lista de indicadores
Introducción de datos
Información de la subvención
Indicadores
Informes

## Lista de indicadores
Cuadro de mando: VIH - SSF - El Salvador.
Indicadores Financieros
Nombre: | Definición | Mediciones | Fuentes de información
F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial | Presupuesto acumulado: Importe del presupuesto de la subvención desde el periodo uno (trimestral, cuatrimestral o semestral) de la fase actual, hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive. Desembolsos acumulados realizados por el Fondo Mundial: Suma de todos los fondos transferidos por el Fondo Mundial al RP o abonados directamente a los proveedores (p. ej. medicamentos, equipo, mosquiteras); hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive. | Moneda de la subvención ($ o euro) Acumulado – Cifras referidas al presupuesto y los desembolsos para todos los periodos de la fase hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive | Información bancaria o contable del RP; notificación de desembolso del Fondo Mundial; informe de progreso actualizado/solicitud de desembolso; sitio web del Fondo Mundial
F2: Presupuesto y gastos reales por objetivo de la subvención | Presupuesto acumulado por objetivo: Suma del presupuesto de la subvención por Objetivo, desde el periodo uno de la fase actual hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive. Gasto acumulado por objetivo: Suma de las cantidades gastadas por objetivo directamente por el RP más las cantidades transferidas por el RP a todos los subreceptores desde el principio de la fase hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive, por objetivo | • Acumulado – Cifras referidas al presupuesto, los desembolsos o el gasto para todos los periodos de la fase hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive. | Información bancaria o contable del RP; notificación de desembolso del Fondo Mundial; informe de progreso actualizado/solicitud de desembolso; sitio web del Fondo Mundial
F3: Desembolsos y gastos | Desembolso realizado por el Fondo Mundial: Antes de este periodo de referencia: Suma de las cantidades transferidas por el Fondo Mundial al RP o abonadas directamente a los proveedores (p. ej. medicamentos, equipo, mosquiteras), hasta, aunque sin incluirlo, el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolso realizado por el Fondo Mundial: Periodo de referencia: Suma de las cantidades transferidas por el Fondo Mundial al RP o abonadas directamente a los proveedores (p. ej. medicamentos, equipo, mosquiteras), durante el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolsos y gastos del RP: Antes de este periodo de referencia: Total de fondos registrados como gastados por el RP y/o desembolsados a los subreceptores hasta, aunque sin incluirlo, el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolsos y gastos del RP: Periodo de referencia: Total de fondos registrados como gastados por el RP y/o desembolsados a los subreceptores durante el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolsos a los subreceptores: Antes de este periodo de referencia: El importe total transferido por el RP a los subreceptores, hasta, aunque sin incluirlo, el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolsos a los subreceptores: Periodo de referencia: El importe total transferido por el RP a los subreceptores en el periodo de referencia del cuadro de mando. Gastos de los subreceptores: Antes de este periodo de referencia: El importe de todos los gastos registrados por los subreceptores, hasta, aunque sin incluirlo, el periodo de referencia del cuadro de mando. Gastos de los subreceptores: Periodo de referencia: El importe de todos los gastos registrados por los subreceptores durante el periodo de referencia del cuadro de mando. | Moneda de la subvención ($ o euro) • Periodo de referencia – Cifras referidas al presupuesto, los desembolsos o el gasto para el periodo de referencia al que alude el cuadro de mando. • Antes del periodo de referencia - Cifras referidas a todo el presupuesto, los desembolsos o el gasto para todos los periodos antes, aunque sin incluirlo, del periodo actual. | Informe de progreso actualizado/solicitud de desembolso; datos del RP: informes de los subreceptores al RP
F4: Último ciclo de información y desembolso del RP | Días tardados en enviar el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso al ALF – Este indicador mide el número de días naturales que el RP ha tardado en enviar un informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final al ALF desde el final del periodo. Un informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final cuando el ALF no necesita más aclaraciones del RP. El valor esperado es de 45 días a partir del final del periodo, según se establece en el acuerdo de subvención. El valor real es el número de días naturales desde la fecha de finalización del periodo hasta la fecha en la que el RP ha enviado al ALF el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final. Días que el desembolso ha tardado en llegar al RP – Este indicador mide el número de días naturales que el Fondo Mundial ha tardado en enviar el último desembolso a la cuenta del RP tras la recepción del informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final aceptable por parte del ALF. El número esperado es de 45 días. El número real es el número de días desde la fecha de transmisión del RP al ALF del informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final aceptable hasta la fecha en la que el desembolso ha sido recibido por el RP en su banco. Días que el desembolso ha tardado en llegar a los subreceptores – Este indicador mide la media de días en la que los desembolsos se han realizado a todos los subreceptores. Los días esperados para este indicador se establecerán en el país por el RP y los subreceptores, preferiblemente en el Manual de Operaciones de la Subvención. Los días reales son la media de días desde que el RP recibió los fondos procedentes del Fondo Mundial hasta la fecha en la que los recibieron todos los subreceptores. Los distintos subreceptores pudieron recibir los fondos en fechas distintas, por lo que este indicador es la media de todos los subreceptores en relación al último desembolso. | Número de días naturales; se refiere sólo al periodo de referencia para el que se recibió el último desembolso y no es acumulado | Correos electrónicos y registros del RP, ALF y el Fondo Mundial; documentos de notificación bancaria o acuse de recibo por parte del RP al Fondo Mundial; informes de los subreceptores al RP según los registros bancarios
Indicadores de gestión
Nombre: | Definición | Mediciones | Fuente de información
M1: Estado de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite | Número de condiciones precedentes y acciones con fecha límite, cumplidas o incumplidas. Cumplidas: Se refieren al número de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite que se han llevado a cabo dentro el período establecido. No cumplidas: Se refiere al número de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite incumplidas, diferenciando las que cuya fecha aún no ha pasado de su fecha límite con aquellas para los que el plazo ya se han pasado del tiempo establecido. | Número, acumulado hasta el periodo de referencia del cuadro de mando. El número de condiciones precedentes y actuaciones enmarcadas dentro de un calendario cumplidas más condiciones precedentes y actuaciones enmarcadas dentro de un calendario incumplidas debe ser igual al número total establecido por el Fondo Mundial en la subvención | Registros del RP; informes de desempeño de la subvención;
M2: Estado de los principales puestos directivos del RP | Número de puestos directivos planificados de la subvención del RP actualmente cubiertos o vacantes. Puestos directos de tiempo completo que están en el organigrama (o planificados de otra forma) y que son directamente responsables de garantizar la ejecución de la subvención en el RP y dirigir a los subreceptores (si es necesario). Incluye las nuevas contrataciones, el personal actual asignado a la gestión de la subvención, así como cualquier otro personal trasladado temporalmente de otras divisiones y organizaciones asociadas. | Número, en el actual periodo de referencia | Registros del RP
M3: Acuerdos contractuales (gestores de compra de bienes y servicios) | Identificados: Número total de subreceptores potenciales identificados por el RP para la fase. Evaluados: Número total de subreceptores potenciales evaluados por el RP para determinar si cumplen los requisitos para actuar como subreceptores de la subvención. Aprobados: Número total de subreceptores que han sido aprobados. Firmados: Número total de subreceptores que han firmado acuerdos o contratos con el RP en relación a la subvención. Que reciben financiación: Número total de subreceptores que están recibiendo fondos y/o provisiones del RP. Los números de subreceptores identificados, evaluados, firmados y que reciben fondos son acumulados para la fase, con las siguientes excepciones: Si un subreceptor no necesita una nueva aprobación en la Fase II, se tiene en cuenta la aprobación de la Fase I. Si un subreceptor ha firmado en la fase anterior, pero no está trabajando en la fase actual, dicho subreceptor ya no se tiene en cuenta en Identificados, evaluados, aprobados. | Número, acumulado hasta el periodo de referencia. Un subreceptor es una institución o programa con un plan de trabajo, un presupuesto y unas metas de cumplimiento propios. | Registros del RP; subacuerdos / memorandos de entendimiento; registros del MCP
M4: Número de informes completos recibidos a tiempo | El número total de informes periódicos con información (del programa) financiera, de gestión y de rendimiento actualizada recibida por el RP de parte de los subreceptores y por los subreceptores de parte de los sub subreceptores en la fecha esperada. Un informe “completo” es aquel que contiene toda la información que el RP exige para el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso. La fecha esperada sería establecida por el RP en los subacuerdos. | Número de informes recibidos. La cifra refleja sólo el periodo de referencia; no es acumulada. | Registros del RP y el subreceptor
M5: Presupuesto y compra de productos y equipo sanitario, medicamentos y productos farmacéuticos | Este indicador mide el presupuesto aprobado para la fase actual de la subvención para la compra de productos y equipos sanitarios, productos farmacéuticos y medicinas (categorías 4 y 5 en los nuevos Informes Financieros Mejorados) y las cantidades acumuladas de las obligaciones financieras y gastos hasta el periodo de referencia del cuadro de mando. Presupuesto aprobado: Presupuesto total aprobado para las compras (categorías 4 y 5) para la fase completa de la subvención. No incluye las sumas para honorarios, gastos de gestión, gastos operativos, etc. Obligaciones acumuladas: Total de todos los pedidos realizados y sumas de dinero comprometidas para estas compras por parte del RP hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive. Lo ideal es que, al final de la fase, el presupuesto iguale a las obligaciones. Gasto acumulado: Total del gasto real en las categorías 4 y 5 hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive (tanto si ha sido pagado por el RP como si ha sido autorizado a ser abonado por otra entidad, como el Fondo Mundial u otro). | Moneda de la subvención ($ o euro) | Presupuesto aprobado del acuerdo de subvención (para las categorías 4 y 5 de los informes financieros mejorados de la fase actual); y datos financieros del RP (para gastos) y/o unidades de gestión de adquisición y suministro (para pedidos realizados y fondos comprometidos u obligados).
Nota: La categoría 6 de los Informes Financieros Mejorados no será considerada como parte del presupuesto de productos farmacéuticos. La categoría 6 tiene diversos gastos que resultan difíciles de separar o cuantificar, tales como gastos de depósito, costos de distribución (especialmente cuando la distribución es realizada por los Ministerios de Sanidad) y otros relacionados con los costos operativos de la gestión de adquisición y suministro.
M6: Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad | Este indicador es un reflejo de la diferencia entre el nivel de existencias actuales (o del último mes) de un producto específico (combinaciones en dosis fija de medicamentos, mosquitero, equipos de diagnóstico, etc.) de una dosis determinada, expresada en necesidades mensuales (número de meses de tratamiento disponible) para todos los pacientes del programa y las existencias de seguridad o de regulación (también expresado en meses) según se establece en el programa de la enfermedad, el sistema de almacenamiento o el programa de medicamentos esenciales, para el determinado producto o dosis. La tabla mostrará la diferencia de los meses en colores: • ROJO: cuando la diferencia es negativa o 0 y muestra que los meses de las existencias actuales son inferiores o iguales a los que han sido establecidos como meses de existencias de seguridad • AMARILLO: cuando disponemos de más que el nivel de existencias de seguridad (>0), pero menos de 3 meses (+3). • VERDE: cuando la diferencia es entre 3 y 18 meses. • VIOLETA: Cuando la diferencia muestra que el nivel sobre las existencias de seguridad es mayor o igual a 18 meses, lo que indica un posible problema de excedentes de existencias. Para ver una descripción completa de la forma de cálculo de este indicador, consulte el Manual de Usuario. | Número de meses | Registros del RP: datos de almacenamiento.
Indicadores del programa (del Marco de Referencia)
Indicador | Definición (del Plan de Monitoreo y Evaluación, junio de 2007) | Mediciones | Fuente de información
Los indicadores deben ser seleccionados del Marco de Referencia por los RP y los miembros del MCP o del Comité Técnico del MCP |  |  | Marco de referencia
Menú

## Introducción de datos
Información de la subvención
| País: | El Salvador |  | Título de la subvención: |  | INNOVANDO SERVICIOS, REDUCIENDO RIESGOS, RENOVANDO VIDAS EN EL SALVADOR
| Subvención nº: | SLV - H - MINSAL |  | Componente: |  | VIH / SIDA | Financiación total:
| Receptor Principal: | Ministerio de Salud |  |  | Convocatoria: | SSF/NMF | Fase: | Fase 1
2009-01-12
| Fecha de inicio (dd/mm/aa): | 01 de enero del 2014 |  | Agente Local del Fondo: |  | JACOBS
| Ultima calificación: | B2 |  | Gerente de Cartera del Fondo: |  | Serena Buccini
Periodo de referencia del que se informa
| Periodo: | P5 | Desde: | 2016-01-01 | Hasta: | 2016-06-30 | Fecha de introducción de la información: |  | 2016-10-03
| Elaborado por: |  | UAFM/FE/MINSAL.
Información sobre los indicadores
Introduzca los datos según el código de colores de las celdas
| Información financiera: |  | Información de gestión: |  |  | Información de programa:
| Información financiera: | [7 empty] | Introduzca los datos financieros en todas las celdas naranjas como ésta.
| Moneda de la subvención |  | $
F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial
| Desembolsos | [15 empty] | 3776587
| Periodo de referencia | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | % del presupuesto desembolsado |  |  | 4323313
| Presupuesto (en $) | P1: 3776587; P2: 546726; P3: 738488; P4: 3386210; P5: 3244440; P6: 321921 | 71.52% |  |  | 5061801
| Desembolsos por el Fondo Mundial (en $) | P1: 4638823.7; P2: 941478.07; P3: 2782037 |  |  |  | 8448011
| Presupuesto acumulado | 3776587 | 4323313 | 5061801 | 8448011 | 11692451 | 12014372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11692451
| Desembolsos acumulados | 4638823.7 | 5580301.77 | 8362338.77 | 8362338.77 | 8362338.77 | 8362338.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12014372
|  | 0% | 0% |  | 0% | 71.52% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0
F2: Presupuesto y gastos reales por objetivo de la subvención
| Objetivo de la subvención | P1: Presupuesto acumulado (en $); P2: Gastos acumulados (en $)
| Objetivo 1 | P1: 1037551.68; P2: 848328.52
| Objetivo 2 | P1: 8584567.46; P2: 6304860.77
| Objetivo 3 | P1: 2070331.44; P2: 1391415.59
| Total | P1: 11692450.58; P2: 8544604.88; P4: OK: Datos corresponden
| F3: Desembolsos y gastos | [15 empty] | 0
0
|  | P1: Anterior al periodo de referencia; P2: Periodo de referencia actual; P3: Total gastado y desembolso (en $) |  |  | 0
| Desembolsado por el Fondo Mundial | P1: 8362338.77; P2: 0; P3: 8362338.77
| Gastos | P1: 7128703.5; P2: 1415901.37; P3: 8544604.87
| Compromisos | P1: 362960.63; P2: 2368950.59; P3: 2731911.22
| Saldo en Caja al 30 de junio MINSAL | P2: 464662.2; P3: 464662.2
F4: Último ciclo de información y desembolso del RP
Último desembolso de fondos: Número de días calendario
|  | (Días) esperados | (Días) reales
| Días tardados en presentar el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso al ALF | P1: 60; P2: 60
| Días que el desembolso ha tardado en llegar al RP | P1: 45; P2: 90
Días que el desembolso ha tardado en llegar a los subreceptores | bar: P1 to P2
| Información de gestión: | P6: Introduzca los datos de gestión en todas las celdas azules.
M1: Estado de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite
|  |  | Cumplidas | No cumplidas, aunque dentro de plazo | No cumplidas y con el plazo vencido | Total
| Condiciones precedentes | P2: 21; P3: 10; P4: 0; P5: 31
| Acciones con fecha límite | P5: 0
M2: Estado de los principales puestos directivos del RP
|  | Planificados | Cubiertos | Vacantes
| Unidad de gestión de proyecto | P1: 4; P2: 4; P3: 0
M3: Acuerdos contractuales (gestores de compra de bienes y servicios)
|  | Identificados | Evaluados | Aprobados | Firmados | Que reciben financiación
| Subreceptores | P1: N/A; P2: N/A; P3: N/A; P4: N/A; P5: N/A
M4: Número de informes completos recibidos a tiempo
|  | Esperados | Recibidos | Pendientes
| Sub SR al SR | P1: N/A; P2: N/A; P3: N/A
| Personal Técnico al RP | P1: N/A; P2: N/A; P3: N/A
M5: Presupuesto y compra de productos y equipo sanitario, medicamentos y productos farmacéuticos
|  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12
| Presupuesto aprobado* | P1: 3206603; P2: 10487; P3: 392159; P4: 2562883; P5: 2526521.6
| Compromisos ( Compra UACI) | P3: 1421382.21; P5: 2563299.37
| Gastos | P1: 3414952; P2: 21237; P3: 377134; P4: 918836.65; P5: 996742.37
| Presupuesto aprobado acumulado* | 3414952 | 3425439 | 3817598 | 6380481 | 8907002.6 | 8907002.6 | 8907002.6 | 8907002.6 | 8907002.6 | 8907002.6 | 8907002.6 | 8907002.6
| Obligaciones acumuladas | 0 | 0 | 1421382.21 | 1421382.21 | 2563299.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gastos acumulados | 3414952 | 3436189 | 3813323 | 4732159.65 | 5728902.02 | 5728902.02 | 5728902.02 | 5728902.02 | 5728902.02 | 5728902.02 | 5728902.02 | 5728902.02
* Incluye sólo los montos de las categorías 4 y 5 (Productos y equipamientos sanitarios y Medicamentos y productos farmacéuticos) de los Informes Financieros Mejorados
M6: Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad
| Componente | Productos | (1) Número de pastillas por paciente/día (Revisión de las normas de tratamiento del país) | (2 = 1 x 30) Tratamiento mensual (Pastillas por paciente cada 30 días) | (3) Número total de pacientes en tratamiento | (4 = 2 x 3) Número total de pastillas que se necesitan para todos los pacientes durante un mes | (5) Existencias actuales en el almacén central (que no caducarán en los próximos 3 meses) | (6 = 5 / 4) Nivel de existencias expresado en meses de tratamiento para todos los pacientes actuales | (7) Nivel de existencias de seguridad (expresado en meses y diferenciado por países) | (8 = 6 - 7) Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad
| VIH/SIDA | Efavirenz 600mg/ Emtrecitabina 200 mg/ tenofovir 300 mg | 1 | 30 | 2700 | 81000 | 818040 | 10.0993 | 6 | 4.0993
Efavrienz 600 mg/Emtricitabina 200 mg/tenofovir 300 mg
| Información de programa: | P9: Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas.
| Indicadores de programa (Marco de Referencia) |  |  | Código | ¿Directamente vinculados? |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | Comentarios
3 PRIMEROS | Número y porcentaje de adultos y niños elegible que actualmente recibe terapia antirretroviral |  |  | 2.2 Top Ten | Yes | Meta | P1: 8443; P2: 9043; P3: 9643; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P4: 10243; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P5: 10843 | Actualmente se esta realizando por parte de la red de hospitales la actualización del estado del paciente que reciben TAR hasta el 30 de junio 2014. Se estima tener los resultados depurados a finales de septiembre
[6 empty] | Logro | P1: 7220; P2: 7688; P3: 7950; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P4: 8329; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P5: 8625
| Número y porcentaje de embarazadas con VIH que recibe medicamentos antirretrovirales, para reducir el riesgo de transmisión materno infantil |  |  | 2.7 Top Ten | Yes | Meta | P1: 30; P2: 171; P3: 100; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P4: 56; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P5: 87 | Ya se envio memorandum al Programa Nacional con el listado de las 13 pacientes que no recibieron TAR para iniciar la investigacion de las causas del porque no recibieron su TAR
[6 empty] | Logro | P1: 17; P2: 170; P3: 100; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P4: 53; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P5: 86
| Número y porcentaje de hombres que tienen sexo con hombres que se sometieron a las pruebas y consejería del VIH y que recibieron sus resultados |  |  | 3.1 Top Ten | Yes | Meta | P1: 6093; P2: 12185; P3: 6651; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P4: 13301; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P5: 13877 | Para estos tres ultimos indicadores se incluyeron en el denominador el cual se estimo a través de spectrum pacientes ya tamizados que conocen sus resultados y son positivos por lo que no deberian de entrar en el denominador, Ya que esto nos eleva la meta a cumplir. Se estan realizando multiples esfuerzos que incluyen visitas a centros donde acuden dichas poblaciones para captar mas usuarios y mejorar la meta. Se revisara con Dr. Sorto la metodologia del calculo del denominador y el numerador. Existe una promesa del Fondo Mundial de evaluar una nueva negociacion de estas metas.
[6 empty] | Logro | P1: 199; P2: 985; P3: 882; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P4: 2187; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P5: 1707
| Número y porcentaje de trabajadores sexuales que se sometieron a las pruebas y consejería del VIH y que recibieron sus resultados |  |  | 3.2 Top Ten | Yes | Meta | P1: 4638; P2: 9275; P3: 37.4; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P4: 9940; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P5: 10605
[6 empty] | Logro | P1: 743; P2: 2715; P3: 14.13; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P4: 2972; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P5: 2692
| Número y porcentaje de personas transgénero que se sometieron a las pruebas y consejería del VIH y que recibieron sus resultados |  |  | 3.3 Top Ten | Yes | Meta | P1: 922; P2: 1843; P3: 35.9; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P4: 1444; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P5: 1546
[6 empty] | Logro | P1: 33; P2: 103; P3: 6.36; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P4: 459; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P5: 110
| Número y porcentaje de adultos y niños con diagnostico positivo de VIH que se sometieron a pruebas de la TB y se registró dicha información durante su última visita durante el periodo de reporte, de entre todos los adultos y niños con diagnostico positivo de VIH durante el periodo de notificación |  |  | 2.1 | Yes | Meta | P1: 232; P2: 6575; P3: 15; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P5: 6695 | Esta diferencia se debe a que la línea de base establecida es inferior a los logros alcanzados
[6 empty] | Logro | P1: 3218; P2: 5089; P3: 74.4; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P5: 7062
| "Número de todos los adultos y niños seropositivos que reciben un recuento de células CD4 cada 6 meses" |  |  | 2.9 | Yes | Meta | P1: N/A; P2: 302; P3: 50; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P4: 52.5; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P5: 60 | Pendiente de reportar según indicaciones de Marta Urrutxi
[6 empty] | Logro | P1: N/A; P2: 280; P3: 59; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P4: 55; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P5: 50
| Número y porcentaje de centros de salud que dispensan tratamiento antirretroviral que tuvieron ruptura de stock de por lo menos uno de los medicamentos antirretrovirales requeridos |  |  | 2.5 | Yes | Meta | P1: N/A; P2: 0; P3: 20; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P4: 20; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P5: 20 | Este indicador incluye todos los ARV incluyendo los comprados con GOES, se esta creando la fuente primaria de medicion para este indicador. Este caso ya se dicutio con el ALF.
[6 empty] | Logro | P1: N/A; P2: 5; P3: 6; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P5: 7
| Número y porcentaje de mujeres embarazadas que se sometieron a las pruebas y consejería del VIH y que recibieron sus resultados |  |  | 2.6 | Yes | Meta | P1: 42291; P2: 84581; P3: 72; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P4: 35349; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P5: 37262 | Para el reporte de este indicador influyen diferentes circunstancias entre ellas: los periodos en el que se toma la prueba y el reporte de la misma, otra es la dificultad para el registro de las post consejerias debido a la sobrecarga laboral, actitudinal y en ocasiones el paciente no asiste a sus resultados, al tratar de localizarlos se encuntra con las dificultad de que los usuarios no brindan los datos de direccion o numeros de telefonos correctos.
[6 empty] | Logro | P1: 34209; P2: 65433; P3: 72; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P4: 25048; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P5: 26625
| Número de personas privadas de libertad que se sometieron a las pruebas y consejería del VIH y que recibieron sus resultados |  |  | 2.8 | Yes | Meta | P1: 12000; P2: 27000; P3: 44.4; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P4: 24000; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P5: 24000 | Se logro tamizar a todos los centros penitenciarios
[6 empty] | Logro | P1: 13310; P2: 27253; P3: 65; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P4: 30846; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P5: 15424
INDICADORES DE IMPACTO
| % de Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres infectados por el VIH |  |  | Impacto | Yes | Meta | P1: N/A; P2: 9.7; P3: 9.7 | Estos indicadores se reportaran en e primer semestre del año 2015
[6 empty] | Logro | P1: N/A; P2: 7; P3: 6.44
| % de Trabajadoras sexuales femeninas y masculinos infectados por el VIH |  |  | Impacto | Yes | Meta | P1: N/A; P2: 3,1; P3: 3.1
[6 empty] | Logro | P1: N/A; P2: 1,6; P3: 1.65
| % de Poblacion Transgenero infectada por el VIH |  |  | Impacto | Yes | Meta | P1: N/A; P2: N/A
[6 empty] | Logro | P1: N/A; P2: N/A
| Número de lactantes que nacio con el VIH de madres infectadas |  |  | Impacto | Yes | Meta | P1: N/A; P2: 7; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P4: 4
[6 empty] | Logro | P1: N/A; P2: 3; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P4: 2
| % de adultos y niños con el VIH que se saben que continuan con el tratamiento 12 meses despues de empezar la Terapia antirretroviral. |  |  | Impacto | Yes | Meta | P1: N/A; P2: 87; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P4: 88
|  |  |  | Impacto |  | Logro | P1: N/A; P2: 81; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P4: 82.8
| % de adultos y niños con el VIH que se saben que continuan con el tratamiento 24 meses despues de empezar la Terapia antirretroviral. |  |  | Impacto | Yes | Meta | P1: N/A; P2: 68.75; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P4: 73.75
[6 empty] | Logro | P1: N/A; P2: 75.2; Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas. P4: 73.3
Note on B72: Si los datos no están disponibles, no introduzca ceros; deje las celdas de la tabla en blanco.
Note on B73: Si los datos no están disponibles, no introduzca ceros; deje las celdas de esta tabla en blanco.
Menú

## Información de la subvención
Tablero de mando: El Salvador - VIH / SIDA
País: | El Salvador |  | Título de la subvención: |  | INNOVANDO SERVICIOS, REDUCIENDO RIESGOS, RENOVANDO VIDAS EN EL SALVADOR
Componente: | VIH / SIDA | Subvención nº: | SLV - H - MINSAL | Fecha de inicio: |  | 01 de enero del 2014 | Financiación total | 0
Convocatoria: | SSF/NMF | Fase: | Fase 1 | Receptor principal: |  | Ministerio de Salud
Periodo de referencia: | P5 | desde: | 2016-01-01 | hasta: |  | 2016-06-30 | Última calificación: | B2
Agente Local del Fondo: | JACOBS |  |  | Gerente de Cartera del Fondo: |  | Serena Buccini
Elaborado por: | UAFM/FE/MINSAL. |  |  | Fecha de elaboración del informe: |  | 2016-10-03
http://www.crwflags.com/fotw/flags/country.html
Menú

## Financiamiento
Cuadro de mando: El Salvador - VIH / SIDA
SSF/NMF | Fase 1 |  |  |  | Periodo: |  | P5
Ultima calificación: | B2 |  | Ministerio de Salud |  | Desde: |  | 2016-01-01
|  | INNOVANDO SERVICIOS, REDUCIENDO RIESGOS, RENOVANDO VIDAS EN EL SALVADOR |  |  |  | Hasta: | 2016-06-30
Indicadores financieros
F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial - en ($) Periodo: P5 |  |  |  | F3: Desembolsos y gastos - en ($) Periodo: P5
Comentarios: | El presupuesto es Mayor a los desembolso debido a que en el primer semestre no se recibio desembolso en el proyecto. |  |  | Comentarios: | Los gastos del periodo reportado han sido pagos realizados de compromisos del periodo anterior y de este periodo se han cancelado salarios y manternimiento.
Periodo Actual
Periodo Anterior
F2: Presupuesto y gastos reales por objetivo de la subvención - en ($) Periodo: P5 |  |  |  | F4: Último ciclo de información y desembolso del RP Periodo: P5
Comentarios: | La diferencias entre el presupuesto y gastos de debe a que se tienen compromisos con proveedores y que seran pagados en el siguiente semestre y economias generadas. |  |  | Comentarios: | El desembolso no se ha recibido al cierre del semestre
Último desembolso de fondos: Días calendario
[6 empty] | (Días) esperados | (Días) reales
|  |  |  | Días tardados en presentar el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso al ALF |  | 60 | 60
|  |  |  | Días que el desembolso ha tardado en llegar al RP |  | 45 | 90
|  |  |  | Días que el desembolso ha tardado en llegar a los subreceptores |  | 0 | 0
Presupuesto acumulado
Gastos acumulados
Menú

## Gestión
Cuadro de mando: El Salvador - VIH / SIDA
SSF/NMF | Fase 1 |  |  |  |  | Periodo: |  | P5
Ultima calificación: | B2 |  | Ministerio de Salud |  |  | Desde: |  | 2016-01-01
|  | INNOVANDO SERVICIOS, REDUCIENDO RIESGOS, RENOVANDO VIDAS EN EL SALVADOR |  |  |  |  | Hasta: | 2016-06-30
Indicadores de gestión
M1: Estado de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite Periodo: P5 |  |  |  | M2: Estado de los principales puestos directivos del RP Periodo: P5
Comentarios: | Las acciones precedentes no cumpĺidas se encuentran en proceso y deben ser presentadas en febrero 2016, algunas de ellas ya fueron enviadas a Fondo Mundial y se esta en espera de retroalimentación. |  |  | Comentarios: | Actualmente el RP MINSAL cuenta con los principales puestos directivos, no hay puestos vacantes.
M3: Acuerdos contractuales (gestores de compra de bienes y servicios) Periodo: P5
Comentarios: | El RP MINSAL no cuenta con subreceptores
M4: Número de informes completos recibidos a tiempo Periodo: P5
|  |  |  | Comentarios: | El RP MINSAL no cuenta con subreceptores
M6: Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad Periodo: P5
M5: Presupuesto y compra de productos y equipo sanitario, medicamentos y productos farmacéuticos
Comentarios: | Todo el presupuesto de Productos salud estan en proceso de compras, los medicamentos se compraron a través de la OPS, los gastos reflejan la compra de reactivos recibida este año y el pago de los medicamentos para ITS.
M6: Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad
|  |  |  | Comentarios: | Actualmente el Fondo Mundial apoya con la compra del 100% de las necesidades de efavirenz/emtricitabina/tenofovir, actualmente contamos con 4 meses más de los 6 meses de seguridad, lo que permite mantener el stock hasta realizar la siguiente compra
|  |  |  | Componente | Productos | Nivel de existencias expresado en meses de tratamiento para todos los pacientes actuales. | Meses de existencias de seguridad | Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad
|  |  |  | VIH/SIDA | Efavirenz 600mg/ Emtrecitabina 200 mg/ tenofovir 300 mg | 10.0993 | 6 | 4.0993
* Incluye sólo los montos de las categorías 4 y 5 (Productos y equipamientos sanitarios y Medicamentos y productos farmacéuticos) de los Informes Financieros Mejorados
Menú

## Programatico
Cuadro de mando: El Salvador - VIH / SIDA
| SSF/NMF | Fase 1 | [8 empty] | Periodo: |  | P5
| Ultima calificación: | B2 |  | Ministerio de Salud | [7 empty] | Desde: | 2016-01-01
|  |  | INNOVANDO SERVICIOS, REDUCIENDO RIESGOS, RENOVANDO VIDAS EN EL SALVADOR | [8 empty] | Hasta: | 2016-06-30 | [7 empty] | máx. |  | Clasificación
Indicadores de programa:
| Número y porcentaje de adultos y niños elegible que actualmente recibe terapia antirretroviral |  |  |  | Número y porcentaje de embarazadas con VIH que recibe medicamentos antirretrovirales, para reducir el riesgo de transmisión materno infantil |  |  |  | Número y porcentaje de hombres que tienen sexo con hombres que se sometieron a las pruebas y consejería del VIH y que recibieron sus resultados
| Comentario: | Actualmente el 100% de los usuarios que consultan a los Hospitales con TAR y que cumplen criterios para iniciar la misma se encuentran recibiendo tratamiento. |  |  | Comentario: | De las 87 embarazadas dx durante este año 86 recibieron TAR, una fue diagnósticada en el momento del parto, ya que no llevo controles prenatales, por lo que no recibio TAR. |  |  | Comentario: | El resultado de este indicador proviene de todas las post consejerías de las UCSF a nivel nacional no solamente de las clínicas VICITS, además sumadas a estas se encuentran las post consejerías que se han brindado en las tomas de pruebas de VIH a través de las Unidades Móviles de PLAN Internacional. A pesar del esfuerzo realizado si bien es cierto el resultado ha mejorado, aun no se alcanza ni el 60% de la meta programada, por lo que se realizaran nuevas estrategias guiadas a mejorar el sistema de referencia y contrareferencia, el subregistro y la ampliación de la cobertura para la toma de la prueba de VIH
| Indicadores |  |  | Meta | Lograda | 0% - 59% | 60% - 89% | > 90% | Comentarios |  |  |  |  | ¿Cumplen lo acordado la adquisición y la contratación? | 0 | 30% | 60% | 90% | 100% |  | Gestión | 0 | 20% | 40% | 60% | 80%
| Número y porcentaje de adultos y niños elegible que actualmente recibe terapia antirretroviral |  |  | 10843 | 8625 | 79.54% |  |  | Actualmente el 100% de los usuarios que consultan a los Hospitales con TAR y que cumplen criterios para iniciar la misma se encuentran recibiendo tratamiento. No existen listas de espera. |  |  |  |  | Comentarios resumidos | 30% | 60% | 90% | 100% | 200% |  | Recomendaciones | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
| Número y porcentaje de embarazadas con VIH que recibe medicamentos antirretrovirales, para reducir el riesgo de transmisión materno infantil |  |  | 87 | 86 | 98.85% |  |  | El 99% (86) de las embarazadas diagnosticadas durante el período de enero a junio 2,016 recibieron TAR. La única embarazada que no recibió TAR fue dx post parto, ya que no llevo controles. | [5 empty] | de 0 a 0.3 | de 0.3 a 0.6 | de 0.6 a 0.9 | de 0.9 a 1 | de 1 a 2 | M1 | M2 | de 0 a 0.2 | de 0.2 a 0.4 | de 0.4 a 0.6 | de 0.6 a 0.8 | de 0.8 a 1
| Número y porcentaje de hombres que tienen sexo con hombres que se sometieron a las pruebas y consejería del VIH y que recibieron sus resultados |  |  | 13877 | 1707 | 12.3% |  |  | El resultado de este indicador proviene de todas las post consejerías de las UCSF a nivel nacional no solamente de las clínicas VICITS, ademas sumadas a estas se encuentran las post consejerías que se han brindado en las tomas de pruebas de VIH a través de las Unidades Móviles de PLAN Internacional. A pesar del esfuerzo realizado si bien es cierto el resultado ha mejorado, aun no se alcanza ni el 60% de la meta programada, por lo que se realizaran nuevas estrategias guiadas a mejorar el sistema de referencia efectiva y contrareferencia, el subregistro y la ampliación de la cobertura para la toma de la prueba de VIH. No obstante los resultados del año 2015 fueron 16%, 30%, 32%, recordando que estos fueron los resultados a 12 meses, observando una mejoría en las poblaciones de HSH y TS, no así en el de la población trans, la cual ha ido disminuyendo y la cual el año pasado se alcanzo con la ayuda de los resultados del estudio de tamaño poblacional realizado por Plan. | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Número y porcentaje de trabajadores sexuales que se sometieron a las pruebas y consejería del VIH y que recibieron sus resultados |  |  | 10605 | 2692 | 25.38% | [8 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Número y porcentaje de personas transgénero que se sometieron a las pruebas y consejería del VIH y que recibieron sus resultados |  |  | 1546 | 110 | 7.115% | [8 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Número y porcentaje de adultos y niños con diagnostico positivo de VIH que se sometieron a pruebas de la TB y se registró dicha información durante su última visita durante el periodo de reporte, de entre todos los adultos y niños con diagnostico positivo de VIH durante el periodo de notificación |  |  | 6695 | 7062 | 105.5% |  |  | De 11072 usuarios con VIH que consultaron a las clínicas TAR se le realizo descarte de TB a 7062 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| "Número de todos los adultos y niños seropositivos que reciben un recuento de células CD4 cada 6 meses" |  |  | 60 | 50 | 83.33% |  |  | De los 639 nuevos diagnósticos que se han realizado hasta el 30 de junio a 320 se les realizo al menos un recuento de CD4 cada 6 meses, lo que represento un 50% del total de los nuevos diagnósticos y un 83% del logro de cobertura de la meta establecida en el Marco del desempeño.
| Número y porcentaje de centros de salud que dispensan tratamiento antirretroviral que tuvieron ruptura de stock de por lo menos uno de los medicamentos antirretrovirales requeridos |  |  | 20 | 7 | 35% |  |  | Hospitales que presentaron desabastecimiento: Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez"(Chalatenango) Hospital Nacional "Nuestra Sra. de Fatima" Hospital Nacional "Santa Teresa"(Zacatecoluca) Hospital Nacional de la Mujer "Dra. Maria Isabel Rodriguez" Hospital Nacional Rosales Hospital Nacional "Enfermera Angelíca Vidal de Najarro"(San Bartolo) Hospital Nacional de San Francisco Gotera El desabastecimiento se ha dado en la farmacia del establecimiento de salud, pero se tenía disponibilidad en el almacén central, las principales causas son: 1. Incumplimiento a la política de inventario mínimo (2 meses), esperan a agotar por temor a que expire el producto en consumos promedios bajos (1 a 3 frascos). 2. Falta de revisión mensual de coberturas para solicitar reabastecimiento.
| Número y porcentaje de mujeres embarazadas que se sometieron a las pruebas y consejería del VIH y que recibieron sus resultados |  |  | 37262 | 26625 | 71.45% |  |  | Con el indicador de las post consejerías en mujeres embarazadas se a alcanzado el 71% de cobertura.
El resultado alcanzado refleja el trabajo realizado en conjunto por la integración intersectorial, desde hace 7 años, entre el Programa Nacional de VIH, personal de centros penales, personal de salud y grupos de apoyo que a traves de la metodología de pares se han capacitado a facilitadores de la población privada de libertad quienes posteriormente son los encargados de realizar las intervenciones de prevención, adherencia, estigma y discriminación, pre y pos consejerías; con las unidades móviles institucionales ( personal de laboratorio) se les brinda tamizaje con la prueba del VIH a esta población privada de libertad. Meta alcanzada y superada con un logro de cobertura del 107%. | Número de personas privadas de libertad que se sometieron a las pruebas y consejería del VIH y que recibieron sus resultados |  |  | 24000 | 15424 | 64.27% |  |  | El trabajo con Centros Penales durante el año 2016 ha sido complicado debido a las medidas extraordinarias implementadas este año en los Centros penales y al cierre de dos de estos, las dificultades las actividades se continuaron realizando y se ha logrado tamizar a las PPL. El resultado de este indicador se esta reportando en base al número de personas, no al de número de pruebas. | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
INDICADORES DE IMPACTO
| % de Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres infectados por el VIH |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  | Este indicador se encuentra en construcción debido a las nuevas actualizaciones que se le han realizado al SIAPS. | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| % de Trabajadoras sexuales femeninas y masculinos infectados por el VIH |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  | Este indicador se encuentra en construcción debido a las nuevas actualizaciones que se le han realizado al SIAPS. | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| % de Poblacion Transgenero infectada por el VIH |  |  | 24000 | 15424 | 64.27% |  |  | Según registros del SUMEVE se reporta el 81% de los usuarios 12 meses despues de iniciar TAR aun se encontraban con vida, pero a pesar de este resultado el PNVIH a iniciado un pilotaje para implementar la estrategia de adherencia y tratar de poder obtener disminuir las tasas de abandonos. Los datos han sido obtenido de la cohorte de enero a diciembre del año 2,013 para ser cerrada en diciembre del año 2,014.
[15 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[15 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[15 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Menú

## Recomendaciones
Cuadro de mando: El Salvador - VIH / SIDA
SSF/NMF | Fase 1 |  |  |  |  | Periodo: | P5
Ultima calificación: | B2 |  | Ministerio de Salud |  |  | Desde: | 2016-01-01
|  |  | INNOVANDO SERVICIOS, REDUCIENDO RIESGOS, RENOVANDO VIDAS EN EL SALVADOR |  |  | Hasta: | 2016-06-30
Recomendaciones
¿Se están ejecutando los fondos de acuerdo al presupuesto?
Financiera |  | Comentarios resumidos |  |  | Recomendaciones
F1 |  | El presupuesto es Mayor a los desembolso debido a que en el primer semestre no se recibio desembolso en el proyecto.
F2 |  | La diferencias entre el presupuesto y gastos de debe a que se tienen compromisos con proveedores y que seran pagados en el siguiente semestre y economias generadas.
F3 |  | Los gastos del periodo reportado han sido pagos realizados de compromisos del periodo anterior y de este periodo se han cancelado salarios y manternimiento.
F4 |  | El desembolso no se ha recibido al cierre del semestre
¿Están las adquisiciones y contrataciones ejecutándose en el tiempo previsto?
Gestión |  | Comentarios resumidos |  |  | Recomendaciones
M1 |  | Las acciones precedentes no cumpĺidas se encuentran en proceso y deben ser presentadas en febrero 2016, algunas de ellas ya fueron enviadas a Fondo Mundial y se esta en espera de retroalimentación.
M2 |  | Actualmente el RP MINSAL cuenta con los principales puestos directivos, no hay puestos vacantes. | #DIV/0! | #DIV/0!
M3 |  | El RP MINSAL no cuenta con subreceptores
M4 |  | El RP MINSAL no cuenta con subreceptores
M5 |  | Todo el presupuesto de Productos salud estan en proceso de compras, los medicamentos se compraron a través de la OPS, los gastos reflejan la compra de reactivos recibida este año y el pago de los medicamentos para ITS.
M6 |  | Actualmente el Fondo Mundial apoya con la compra del 100% de las necesidades de efavirenz/emtricitabina/tenofovir, actualmente contamos con 4 meses más de los 6 meses de seguridad, lo que permite mantener el stock hasta realizar la siguiente compra
¿Se están alcanzando las metas programáticas?
Programa |  | Comentarios resumidos |  |  | Recomendaciones
P1 - tendencia |  | Actualmente el 100% de los usuarios que consultan a los Hospitales con TAR y que cumplen criterios para iniciar la misma se encuentran recibiendo tratamiento.
P2 - tendencia |  | De las 87 embarazadas dx durante este año 86 recibieron TAR, una fue diagnósticada en el momento del parto, ya que no llevo controles prenatales, por lo que no recibio TAR.
P3 - tendencia |  | El resultado de este indicador proviene de todas las post consejerías de las UCSF a nivel nacional no solamente de las clínicas VICITS, además sumadas a estas se encuentran las post consejerías que se han brindado en las tomas de pruebas de VIH a través de las Unidades Móviles de PLAN Internacional. A pesar del esfuerzo realizado si bien es cierto el resultado ha mejorado, aun no se alcanza ni el 60% de la meta programada, por lo que se realizaran nuevas estrategias guiadas a mejorar el sistema de referencia y contrareferencia, el subregistro y la ampliación de la cobertura para la toma de la prueba de VIH
P1 |  | Actualmente el 100% de los usuarios que consultan a los Hospitales con TAR y que cumplen criterios para iniciar la misma se encuentran recibiendo tratamiento. No existen listas de espera.
P2 |  | El 99% (86) de las embarazadas diagnosticadas durante el período de enero a junio 2,016 recibieron TAR. La única embarazada que no recibió TAR fue dx post parto, ya que no llevo controles.
P3 |  | El resultado de este indicador proviene de todas las post consejerías de las UCSF a nivel nacional no solamente de las clínicas VICITS, ademas sumadas a estas se encuentran las post consejerías que se han brindado en las tomas de pruebas de VIH a través de las Unidades Móviles de PLAN Internacional. A pesar del esfuerzo realizado si bien es cierto el resultado ha mejorado, aun no se alcanza ni el 60% de la meta programada, por lo que se realizaran nuevas estrategias guiadas a mejorar el sistema de referencia efectiva y contrareferencia, el subregistro y la ampliación de la cobertura para la toma de la prueba de VIH. No obstante los resultados del año 2015 fueron 16%, 30%, 32%, recordando que estos fueron los resultados a 12 meses, observando una mejoría en las poblaciones de HSH y TS, no así en el de la población trans, la cual ha ido disminuyendo y la cual el año pasado se alcanzo con la ayuda de los resultados del estudio de tamaño poblacional realizado por Plan.
P4
P5
P6 |  | De 11072 usuarios con VIH que consultaron a las clínicas TAR se le realizo descarte de TB a 7062
P7 |  | El trabajo con Centros Penales durante el año 2016 ha sido complicado debido a las medidas extraordinarias implementadas este año en los Centros penales y al cierre de dos de estos, las dificultades las actividades se continuaron realizando y se ha logrado tamizar a las PPL. El resultado de este indicador se esta reportando en base al número de personas, no al de número de pruebas.
P8 |  | Este indicador se encuentra en construcción debido a las nuevas actualizaciones que se le han realizado al SIAPS.
P9 |  | Este indicador se encuentra en construcción debido a las nuevas actualizaciones que se le han realizado al SIAPS.
P10 |  | #REF!
Menú

## Acciones
Cuadro de mando: El Salvador - VIH / SIDA
| SSF/NMF | Fase 1 |  |  |  | Periodo: |  | P5
| Ultima calificación: | B2 |  | Ministerio de Salud |  | Desde: |  | 2016-01-01
|  |  | INNOVANDO SERVICIOS, REDUCIENDO RIESGOS, RENOVANDO VIDAS EN EL SALVADOR |  |  |  | Hasta: | 2016-06-30
Decisiones y acciones
¿Cuál es el estado general de la ejecución de esta subvención?
| Comité de Monitoreo Estratégico |  |  |  | Decisión del MCP | Fecha límite para ejecutarla | Persona responsable
Periodo de referencia actual | Se va a considerar las nuevas disposiciones de la OMS 2015, o a partir de cuand o se va a comenzar a implementar?
Se solicita presentar desglozado el numero de pruebas de VIH por unidades de salud, clinicas VICITS y por Unidades Moviles. Para ver la efectividad de la estrategia implementada, en el alcance de los resultados de los tres indicadores de poblaciones claves.
Las estrategias implementadas deben ser difirentes por poblacion clave y por zona.
Que acciones dirigidas al personal, estan realizando, de acuerdo a lo reportado en el periodo anterior, según memorandum de la Ministra de Salud.
A raiz del desabastecimiento en los 7 hospitales, que medidas se han tomado?
Acciones programadas / Periodo anterior
¿Cuál es el estado general de la ejecución de estas acciones?
| Decisión del MCP |  |  |  | Acción realizada | Fecha límite para ejecutarla | Persona responsable
Periodo de referencia anterior
Menú

## Setup
Tablero de mando: El Salvador - VIH / SIDA
Set-up = List of validation for Grant Detail page
Component | Currency | Round | Phase | Period | Rating | LFA | Medicaments | Countries
Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar
VIH / SIDA | $ | Ronda 1 | Fase 1 | P1 | A1 | CA (Crown Agents) | PASER | Antigua y Barbuda
MALARIA | € | Ronda 2 | Fase 2 | P2 | A2 | DEL (Deloitte) | Cicloserina 250mg | Antillas Holandesas
TB |  | Ronda 3 | RCC | P3 | B1 | DTT (DTT Emerging Markets) | Kanamicina 1gr | Argentina
VIHSIDA / TB |  | Ronda 4 |  | P4 | B2 | FIN (Finconsult) | Etionamida 250mg | Aruba
FSS |  | Ronda 5 |  | P5 | C | GT (Grant Thornton) | Levofloxacina 500mg | Bahamas
|  | Ronda 6 |  | P6 |  | H-C (Hodar-Conseil) | NVP | Barbados
|  | Ronda 7 |  | P7 |  | KPMG (KPMG) | 3TC | Belice
|  | Ronda 8 |  | P8 |  | MSCI (MSCI) | D4T | Bermudas
|  | Ronda 9 |  | P9 |  | PwC (PricewaterhouseCoopers) | AZT | Bolivia
|  | Ronda 10 |  | P10 |  | STI (Swiss Tropical Institute), | DDI | Brasil
|  |  |  | P11 |  | JACOBS | EFV | Cabo Verde
|  |  |  | P12 |  |  | AS/LF | Chile
[7 empty] | AS/AQ | Colombia
[7 empty] | AS/MQ | Costa Rica
[7 empty] | Al/Lum | Cuba
Dominica
[7 empty] | TB nutri'l supplements | Ecuador
[7 empty] | E-PAP | El Salvador
[7 empty] | Producto 1 | España
[7 empty] | Producto 2 | Guadalupe
[7 empty] | Producto 3 | Guatemala
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bissau
Guyana
Haití
Honduras
Islas Caimanes
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
San Vicente, Granadinas
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela