## Hoja1
No. | Medidas de gestión del Fondo Mundial | Estado | Comentarios del RP sobre los progresos en su aplicación
1 | 2.6 Segregación de Gastos Ejecutados dentro del Acuerdo NIM con el PNUD | Sin cumplir – en curso | Se adjunta en el informe PUDR (ver anexo MG 2.6 )
2 | 2.9 Explicación de variaciones en el EFR | Sin cumplir – en curso | Se adjunta en el informe PUDR ( ver anexo MG 2.9)
3 | 2.12 Retraso en contratación Auditores Externos para informe de auditoría 2015 | Sin cumplir – en curso | La auditoría fue contratada y al momento en desarrollo, pendiente de presentar el presente PUDR.
4 | 2.13 Reconciliación de gastos acumulados Convenio NIM | Sin cumplir – en curso | Se adjunta en el informe PUDR (ver anexo MG 2.13)
5 | 3.11 Bajo desempeño de los indicadores de testeo en poblaciones clave | Sin cumplir – en curso | Para mejorar el bajo desempeño de los indicadores de testeo en poblaciones clave nos hemos reunidos con el RP PLAN, los CCPIs y encargado de las clínicas VICITS, el primer acuerdo tomado es la de definir de forma clara las referencias efectivas, llegando al acuerdo que estas serán efectivas hasta la toma de la prueba, además se ampliara la cobertura para accesar a la toma de la prueba a nivel nacional en la red nacional de laboratorios del MINSAL y se creara una estrategia de referencia y contrareferencia entre los CCPIs y las UCSF incluyendo las VICITS. Tambien se realizaran actividades extramurales por parte de las clinicas VICITS y en forma conjunta con los CCPIs en las cuales se ofertara la prueba para VIH en las cuales en algunas ocasiones se realizará con apoyo de las Unidades Móviles. Actualmente se esta coordinando con el ISSSpara poder obtener las post consejerías realizadas en dicha institución e incorporarlas al SEPS.
6 | 3.12 Problema con personas que no reciben los resultados de su prueba y sub‐registro de post‐consejería | Sin cumplir – en curso | José Salvador Sorto Chacón 14 mar. (hace 1 día) para Milisbeth, Guadalupe, Ana Estimadas: Buenos días. En relación a la medida de gestión de consejería: Se cuenta con el apoyo de la oficina local de OPS para: Definición de TDR Triangulación de información de sistemas de consejería: SUMEVE, SEPS y fuentes primarias. Mapeo de red de servicios: municipal, departamental y regional. Grupos focales con actores clave Definición de estrategias, plan de intervención y seguimiento a la implementación Se realizará la intervencióin desde la definición de los TDR hasta la adefinición de estrategia y plan de intervención entre Abril y Julio, y de agosto a diciembre se realizará el seguimiento a la implementación.
7 | 3.22 Resultados para indicador: número y porcentaje de adultos y niños con diagnóstico positivo de VIH a la que se le descartó la TB y se registró dicha información durante su última visita durante el periodo de reporte, de los adultos y niños que viven con VIH recibiendo atención para VIH durante el periodo de notificación. | Sin cumplir – en curso | Se cumplieron las diferentes recomendaciones realizadas y se unifico el instrumento de recoleccion de la información, aun no se ha podido completar el módulo de descarte en el sistema de información en el cual se esta trabajando. Se anexa los resultados finales para el período de julio a diciembre 2014. (ver anexo MG 3.22)
8 | 3.24 Indicador 2.8 “Número de personas privadas de libertad que se sometieron a las pruebas y consejería del VIH y que recibieron sus resultados” | Sin cumplir – en curso | El semestre anterior de enero a junio 2015 el dato reportado fue de numero de personas (17,506) y no número de pruebas, ya que en el primer semestre solo se realiza un tamizaje a cada centro penal, para este reporte julio-diciembre 2015 se han agregado a las personas privadas de libertad a las cuales se les ha realizado por primera vez la prueba excluyendo a todos los subsecuentes. Por lo que el indicador se esta reportando de acuerdo al marco de desempeño.
9 | 3.25 Indicador 2.5 “Número y porcentaje de centros de salud que dispensan tratamiento antirretroviral que tuvieron ruptura de stock de por lo menos uno de los medicamentos antirretrovirales requeridos” | Sin cumplir – en curso | Debido a diversas dificultades en cuanto a la alta rotación del representante del COSAM, el convenio para la decentralización de las TAR a los dos hospitales militares no se pudo llevar a cabo, por lo que se solicita que el denominador sea en base a los 20 hospitales del MINSAL.
10 | 4.6 Plan de Fortalecimiento de Almacenamiento | Sin cumplir – en curso | Se anexa resumen ejecutivo de la propuesta de inversión del presupuesto pendiente de ejecutar con el visto bueno de la Gerencia para ser autorizado por el Fondo Mundial. (ver MG 4.6)
11 | 4.8 Presupuesto asignado a ARV | Sin cumplir – en curso | Presupuesto nacional para Pruebas Rápidas, CD4 y Carga Viral asignado para los años del 2014 al 2016. PRESUPUESTO NACIONAL : Para el año 2,014 no hubo asignación para reactivos TIPO DE REACTIVO Pruebas Rápidas de VIH: Año 2015 $ 259,204.00 Año 2016$ 280,008.00 Reactivos CD4 : Año 2015 $ 175,175.00 Año 2016 $ 191,295.00 Reactivos Carga Viral: Año 2015: $ 318,000.00 Año: $ 318,938.40 Presupuesto asignado a ARV: Fondos GOES 1 Medicamentos Antirretrovirales Año 2014: 1,688,650.00 Año 2015: 2,251,894.89 Año 2016: 2,275,000.00 (ver anexo 10)
12 | 4.12 Riesgo de ruptura de inventario de antirretrovirales | Sin cumplir – en curso | De todos los desabastecimientos potenciales proyectados para el segundo semestre 2015, por las medidas efectuadas, los desabastecimientos fueron: 1. Emtricitabina 200 mg/Tenofovor 300mg, frasco X 30: durante 12 semanas, se afecto a los 20 hospitales. Acciones: dispensar dosis separada de Tenofovir 300 mg y Lamivudina 150 mg. El proveedor pospuso la entrega de la orden, por problemas de materia prima. 1. Ritonavir 100 mg, desabastecimiento por 4 semanas, se afecto a 11 hospitales. Esto a pesar del Préstamo de 300 frascos de Guatemala y el proveedor pospuso la entrega de la orden. Acciones: dosis fraccionadas, prestamos de hospital a hospital, entregar el medicamento sin booster. Es de mencionar, que este ARV, se utiliza como booster para los medicamentos que son inhibidores de proteasa. El riesgo de desabastecimiento para ambos casos dependió de la llegada de las Órdenes de Compra. (anexo (anexo 11)
13 | 4.14 El RP ha tenido dificultades para actualizar el Sistema PQ | Sin cumplir – en curso | Se esta actualizando la información