## Plan.Proceso de entrega
Plan a implementar FUNDASIDA para entrega a Plan
Finalizacion de convenio Junio 2016
|  | Fecha original |  |  | Fecha actualizada
ACTIVIDADES A COMPLETAR PARA CIERRE DEL SEMESTRE I 2016 | Responsable | JUNIO | JULIO | Estado al 13 de Julio | JUNIO | JULIO | Estado al 26 de Julio 2016 | Comentarios
Inicio del proceso de entrega a Plan | FUNDASIDA/PLAN | 2016-06-29 |  | Iniciado
Cierre del CCPI/ Entrega de documentos prevencion y Cuidado y tratamiento. | FUNDASIDA/PLAN | 2016-06-30 |  | Iniciado |  |  |  | Recepcion de documentos de los y las educadores hacia FUNDASIDA
Entrega de los activos | FUNDASIDA/PLAN |  | 2016-07-13 | Pendiente |  | 2016-07-15 | Pendiente | Se reprogramo fecha debido a que FUNDASIDA no podia acompañar en la fecha acordada
Envio de documentos y detalle de gastos con sus respectivos respaldos financieros, de los meses de Mayo y Junio 2016 | FUNDASIDA | 2016-06-30 |  | Pendiente |  | 2016-07-06 | Completo | Recibido el 6 de julio
Análisis del detalle de gastos entregado por FUNDASIDA que han hecho y Plan hará una revisión y validacion de lo que reconocerá. | PLAN |  | 2016-07-07 | Pendiente |  | 2016-07-13 | Completo | se especifica en nota del 13 de julio las observaciones a los documentos recibidos
De acuerdo a la entrega de compromisos así se harán el desembolso a entregar, previo validación del area financiera RP | PLAN |  | 2016-07-08 | Pendiente |  | 2016-07-26 | Entregado Mes de Mayo. Pendiente Mes de Junio hasta que se termine el ingreso de la informacion a SIGPRO Modulo Cuidado y tratamiento. | Posterior a la revision y validacion observaciones enviadas el 13 de julio se entrego del desembolso del Mes de Mayo del Modulo de Prevencion y Cuidado y Tratamiento el 26 de Julio 2016.
Revision de la documentacion de soporte de los pagos efectuados | PLAN |  | 2016-07-15 | Pendiente |  |  | Pendiente | Posterior a la entrega del desembolso FUNDASIDA tendra 5 dias para entregar los pagos a empeados y proveedores y remitir a PLAN el informe con los respaldos finales de los pagos efectados.
Continuaran con el proceso de fortalecimiento, pero deben de enviar una carta donde expresen su interés o no de seguir participando. | FUNDASIDA | 2016-06-30 |  | Pendiente |  | 2016-07-08 | Completo
Terminar compromiso programático con el informe Trimestral e ingreso completo de toda la información al SIGPRO. | FUNDASIDA | 2016-06-30 |  | Pendiente |  | 2016-07-08 | En proceso | Se recibio informe trimestral del módulo de Cuidado y tratamiento, e informe trimestral del modulo de prevencion el cual sera validado al contra con los verificables primarios de los meses de mayo y junio. Pendiente ingreso de informacion en SIGRPO del Módulo de Cuidado y Tratamiento. La informacion ingresada en SIGPRO del módulo de prevencion se validara hasta contar con los verificables primarios pendientes en los informes mensuales de mayo y junio.
Entrega de informe mensual JUNIO/Programatico | FUNDASIDA |  | 2016-07-05 | Pendiente |  | 2016-07-08 | En proceso | Se recibio informe técnico pero no cuenta con los respaldos de los verificables primarios del módulo de prevención de los meses de mayo y junio. Se especifica en nota del 13 de julio las observaciones a solventar. El informe técnico del Módulo de Cuidado y Tratamiento se encuentra completo.
Entrega de informes semestrales y de cierre programatico | FUNDASIDA |  | 2016-07-15 | Pendiente |  | 2016-07-08 | En proceso | Se recibión informe semestral del módulo de Cuidado y Tratamiento, e informe semestral del módulo de prevención el cual sera validado hasta contar con los verificables de los meses de mayo y junio.
Presentacion de observaciones a los informes Financiero/programatico para el cierre. | FUNDASIDA |  | 2016-07-18 | Pendiente |  |  | Pendiente | Posterior a la entrega del desembolso FUNDASIDA tendra 5 dias para entregar los pagos a empeados y proveedores y remitir a PLAN el informe con los respaldos finales de los pagos efectados.
Presentacion de observaciones a los informes Financiero/programatico para el cierre. | PLAN |  | 2016-07-20 | Pendiente |  |  | Pendiente | Dos dias despues de la recepcion del informe con los respaldos de los pagos efectuados Plan remitira a FUNDASIDA la respuesta al informe.
Registro de informe de gastos en SIGPRO y acciones del Modulo de Cuidado y Tratamiento en SIGPRO. | FUNDASIDA |  | 2016-07-20 | Pendiente |  |  | Pendiente | Se sostuvo reunion con Roxana Arias y Carlos Perez el jueves 21 de julio para coordinar el ingreso de la informacion al Sistema SIGPRO.
En el Plan de salida va haber una auditoria y de cara a la finalización del año fiscal de Plan, con esta auditoria terminaremos el plan de salida. | PLAN |  | 2016-07-01 | Pendiente |  |  | Pendiente | Pendiente de confirmacion de la fecha
Se solicitara los diarios de campo
Verificables primarios del módulo de prevencion
Inventario de insumos fisica y documental
Modelos anatomicos 1 maculino y 1 femenino
Promocionales
Papeleria del proyecto no utilizada
voucher
Uniformes