## Recalendarizaciones S2
REASIGNACION PRESUPUESTARIA SUSTANTIVA
SEMESTRE 2 NMF
Fuente |  |  |  |  | Destino |  |  | Monto a recalendarizarse por periodo |  |  |  | Monto total | Justificación | Respuesta del FM
Module | Intervention | Cost grouping | Presupuesto original Semestre 2 Año 2014 | Saldo disponible Semestre 2 Año 2014 | Module | Intervention | Cost grouping | Q12015 | Q22015 | Q32015 | Q32015
Program management (HIV) | Planning, Coordination and management | 8. Infrastructure (INF) | 261000 | 261000 | Program management (HIV) | Planning, Coordination and management | 8. Infrastructure (INF) |  | 261000 |  |  | 261000 | no se pudo ejecutar porque la aprobación vino tarde. los 87 los desembolsaron hasta en septiembre y se inició el proceso en octubre bajo la modalidad de licitación, actualmente está en la fase de recepción de ofertas por lo que se solicita recalendarizar el período de ejecución. Se está trabajando el plan de implementación del fortalecimiento de almacenes para el período subsecuente, dado que el desembolso fue recibido en Diciembre de 2014.
Program management (HIV) | Planning, Coordination and management | 3. External professional services (EPS) | 15440 | 15440 | Program management (HIV) | Planning, Coordination and management | 3. External professional services (EPS) |  | 15440 |  |  | 15440 | Se presentó en tres ocasiones a la UACI y las ofertas no se aprobaron por no cumplimiento de los términos solicitados. Se pide autorización para recalendarizar las capacitaciones y fortalecer capacidades y habilidades del personal del área financiera y técnicos administradores de contratos.
Program management (HIV) | Planning, Coordination and management | 11. Programme administration costs (PA) | 1916.5 | 1916.5 | Program management (HIV) | Planning, Coordination and management | 11. Programme administration costs (PA) |  | 1916.5 |  |  | 1916.5 | se pide unir este fondo para mantenimiento de vehículos y sumarlo a la línea del año 2 del presupuesto, dado el incremento de los costos de mantenimiento.
Prevention key populations-Prisioners | HIV testing and Counseling | 9. Non - health equipment (NHP | 50000 | 46304.35 | Prevention key populations-Prisioners | HIV testing and Counseling | 9. Non - health equipment (NHP |  | 46304.35 |  |  | 46304.35 | Se pide recalendarizar esta compra, que no se ha podido realizar debido a que los distribuidores de vehículos no aceptan vender sin IVA. Se ha negociado con la Gerencia de Operaciones y la UFI para que el Ministerio pague el IVA y se pueda concretar la nueva Unidad Móvil.
Prevention key populations-Prisioners | HIV testing and Counseling | 6. Health Products - Equipment (HPE) | 10200 | 5753.61 | Prevention key populations-Prisioners | HIV testing and Counseling | 6. Health Products - Equipment (HPE) |  | 5753.61 |  |  | 5753.61 | Se hizo el proceso de libre gestión, pero las ofertas recibidas superaron el presupuesto y se quedaron desiertos: aires acondicionados, mobiliario para equipamiento de las clínicas de los centros penitenciarios.
Treatment, care and support - | Diagnosis and treatment of STIs | 6. Health Products - Equipment (HPE) | 21267.03 | 15507.02 | Treatment, care and support - | Diagnosis and treatment of STIs | 6. Health Products - Equipment (HPE) |  | 15507.02 |  |  | 15507.02 | Se hizo el proceso de libre gestión, pero las ofertas recibidas superaron el presupuesto de aires acondicionados y mobiliario. La oferta para electrocauterios fue declarada desierta por incumplimiento a la exención de impuestos. Estos equipos son para las clínicas VICITS.
Treatment, care and support - | Prevention, Diagnosis and treatment of Opportunistic Infections | 6. Health Products - Equipment (HPE) | 37719.56 | 11976.26 | Treatment, care and support - | Prevention, Diagnosis and treatment of Opportunistic Infections | 6. Health Products - Equipment (HPE) |  | 11976.26 |  |  | 11976.26 | Estos equipos son para las clínicas de día, se descentralizó a 5 hospitales y no se recibieron ofertas para algunos ítems que son necesarios para la apertura de las clínicas (Sillones, carro de curaciones, portasuero para el Hospital Rosales= $6,761.60; Hospital de San Miguel y San Rafael: Carro de curaciones, atriles)
Treatment, care and support - | Treatment adherence | 10. Communication materials and publications (CMP) | 5592.71 | 5592.71 | Treatment, care and support - | Treatment adherence | 10. Communication materials and publications (CMP) |  | 5592.71 |  |  | 5592.71 | Se hizo el proceso de compra por libre gestión, sin embargo no se pudo adjudicar porque el techo para la adquisicón de material impreso ya estaba en su límite. Los formularios son necesarios para implementar la estrategia de adherencia en los hospitales.
|  |  | 403135.8 | 363490.45
Total solicitud: | [6 empty] | TOTAL | 0 | 363490.45 | 0 | 0 | 363490.45 | Todos los montos en USD
Favor adjuntar:
Presupuesto resumido revisado
Plan de compras revisado (si aplica)
Evidencia de hipotesis utilizadas para calculo de costos
Note on L10: anieto: pasar a reprogramación

## Reprogramaciones S2
REASIGNACION PRESUPUESTARIA SUSTANTIVA
SEMESTRE 2 NMF
Fuente |  |  |  |  | Destino |  |  | Monto a recalendarizarse por periodo |  |  |  | Monto total | Justificación | Respuesta del FM
Module | Intervention | Cost grouping | Presupuesto original Semestre 2 Año 2014 | Saldo disponible Semestre 2Año 2014 | Module | Intervention | Cost grouping | Q12015 | Q22015 | Q32015 | Q32015
Prevention key populations-Prisioners - | HIV testing and Counseling | 11. Programme administration costs (PA) | 5000 | 5000 | Prevention in other population 50% | Behavioral Change Programs | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals (HPNP) |  |  | 50872.68 |  | 50872.68 | Se pide la creación de un módulo de prevención para población general y poder trabajar con las organizaciones de sociedad civil que atienden a personas con VIH, población general y poblaciones clave y que solicitan condones. Esto es debido a que el RP Plan solo entregra este insumo a sus Subreceptores.
Treatment, care and support - | Prevention, Diagnosis and treatment of Opportunistic Infections | 2. Travel related costs (TRC) | 24992 | 9776.48
Program management (HIV) - | Planning, Coordination and management | 3. External professional services (EPS | 50280 | 33188.2
Treatment, care and support - | TB/HIV collaborative interventions | 3. External professional services (EPS | 21408 | 408
Treatment, care and support - | Treatment adherence | 3. External professional services (EPS | 15000 | 2500
PMTCT - | Prong 1: Primary prevention of HIV infection among women of childbearing age | 3. External professional services (EPS | 4400 | 23.98 | Prevention key populations-Prisioners 10% | Behavioral Change Programs | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals (HPNP) |  |  | 10390.92 |  | 10390.92 | Se pide crear la categoría de gastos dentro de la intervención de Cambio de comportamiento para poder adquirir condones a distribuir en las poblaciones claves
PMTCT - | Prong 3: Preventing vertical HIV transmission | 3. External professional services (EPS | 4400 | 23.98
PMTCT - | Prong 4: Treatment, care, support to mothers living with HIV and their families | 3. External professional services (EPS | 4400 | 1112.07
Prevention key populations-MSM | HIV testing and Counseling | 3. External professional services (EPS | 12100 | 37.05
Prevention key populations-Prisioners - | Behavioral Change Programs | 3. External professional services (EPS | 10050 | 1027.89
Prevention key populations-Prisioners - | HIV testing and Counseling | 3. External professional services (EPS | 10800 | 2
Prevention key populations-Prisioners - | Other (HIV) | 3. External professional services (EPS | 2645 | 253.35
Treatment, care and support - | ART | 3. External professional services (EPS | 1320 | 1320
Treatment, care and support - | Treatment adherence | 1. Human resources (HR)- | 27171.9 | 6590.6
Prevention key populations-Prisioners | HIV testing and Counseling | 1. Human resources (HR)- | 7533 | 56.15 | Prevention key populations- SWs 30% | Behavioral Change Programs | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals (HPNP) |  |  | 30851.24 |  | 30851.24 | Se pide crear la intervención de Cambio de comportamiento para poder adquirir condones a distribuir en las poblaciones claves. Las organizaciones de sociedad civil solicitan condones y lubricantes al Ministerio dado que antes recibían este producto de la Subvención del PNUD. Con la NMF Plan solo le entrega condones a sus subreceptores. Quienes más demandan condones son las organizaciones de trabajadoras sexuales que no son subreceptoras de Plan, de ahí el porcentaje asignado a las TS.
Program management (HIV) - | Planning, Coordination and management | 1. Human resources (HR)- | 20496.9 | 242.21
Treatment, care and support - | ART | 1. Human resources (HR)- | 69171.66 | 22350.22
Treatment, care and support - | Prevention, Diagnosis and treatment of Opportunistic Infections | 1. Human resources (HR)- | 19915.74 | 1672.48
Treatment, care and support - | TB/HIV collaborative interventions | 1. Human resources (HR)- | 4338.18 | 1586.86
Treatment, care and support - | Treatment monitoring | 10. Communication materials and publications (CMP) | 3000 | 854.4
Prevention key populations-Prisioners - | Behavioral Change Programs | 10. Communication materials and publications (CMP) | 1776.07 | 1023.57
Prevention key populations-Prisioners - | Planning, Coordination and management | 10. Communication materials and publications (CMP) | 1440 | 267.75
Prevention key populations-Prisioners - | HIV testing and Counseling | 10. Communication materials and publications (CMP) | 1000 | 10
Treatment, care and support - | Treatment monitoring | 1. Human resources (HR)- | 7215 | 2787.6
Treatment, care and support - | Pre and Post-exposure prophylaxis (PrEP | 3. External professional services (EPS | 8800 | 2088.63 | Prevention key populations- MSM 5% | Behavioral Change Programs | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals (HPNP) |  |  | 4866.61 |  | 4866.61
Treatment, care and support - | TB/HIV collaborative interventions | 3. External professional services (EPS | 7876 | 1011.3
Treatment, care and support - | Treatment adherence | 9. Non - health equipment (NHP)- | 16270.17 | 1417.73
| Intereses Acumulados a la Fecha |  | 348.95 | 348.95
| Intereses Acumulados a la Fecha |  | 348.95 | 348.95 | Prevention for other Populations - Trans 5% | Behavioral Change Programs | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals (HPNP) |  |  | 4700.15 |  | 4700.15
Treatment, care and support - | Treatment monitoring | 3. External professional services (EPS | 25872 | 2.9
Treatment, care and support - | TB/HIV collaborative interventions | 8. Infrastructure (INF) | 30745.51 | 4.77
| Economías generadas del Proyecto SSF |  | 4343.53 | 4343.53
M&E (HIV) - | Administrative and finance data sources | 9. Non - health equipment (NHP) | 7854.75 | 2590.7 | Program management (HIV) - | Planning, Coordination and management | 11. Programme administration costs (PA) |  |  | 2590.7 |  | 2590.7 | Se solicita autorización para la adquisición de póliza de seguro para bienes adquiridos con fondos de las subvenciones del Fondo Mundial, el cual ha sido observado por las auditorías externas realizadas al proyecto, se han hecho gestiones para que el Ministerio asuma esta aseguranza sin embargo por razones de déficit presupuestario y priorización de otras áreas no se obtuvo asignación presupuestaria para este rubro.
Program management (HIV) - | Planning, Coordination and management | 11. Programme administration costs (PA) | 7624 | 3898.59 | Program management (HIV) - | Planning, Coordination and management | 11. Programme administration costs (PA) |  |  | 3898.59 |  | 3898.59 | Se solicita autorización para la adquisición de una fotocopiadora de alto rendimiento para uso de la Unidad Coordinadora de Proyectos, debido a que la que se tiene actualmente ya dio su vida útil y se arruina con frecuencia.
|  |  | 424458.56 | 108170.89
Total solicitud: |  |  |  | 101681.6 |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 108170.89 | 0 | 108170.89 | Todos los montos en USD
2542040
Favor adjuntar:
Presupuesto resumido revisado |  |  |  | 50840.8
Plan de compras revisado (si aplica) |  |  |  | 30504.48
Evidencia de hipotesis utilizadas para calculo de costos |  |  |  | 10168.16
5084.08
5084.08