## Slide 1
22 / Enero 2015
Proceso para Evaluación PENM de VIH
Presenta: Lcda. Alexia Alvarado /
Lcda. Marta Alicia de Magaña

## Slide 2
RUTA CRITICA
ACTIVIDADES DE PAÍS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
MEGAS | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ICPN | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 
GARP | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 
EVALUACIÓN PENM |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  | 
Conformación del equipo adhoc | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Contratación del consultor | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Aprobación del Plan de Trabajo del Consultor |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Realización de Talleres |  | XX | XX |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Primer borrador de la evaluación |  |  | XX |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Documento Final de la Evaluación |  |  |  | XX |  |  |  |  |  |  |  | 
Presentación a CONASIDA Y MCP-ES |  |  |  | XX |  |  |  |  |  |  |  | 
Aprobación del Documento PENM por CONASIDA |  |  |  | XX |  |  |  |  |  |  |  | 
Divulgacion de la evaluacion y lanzamiento de elaboracion del Nuevo PENM 2016-2020 |  |  |  |  | XX |  |  |  |  |  |  | 
FORMULACIÓN PENM Y PLAN M&E |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X
ACTUALIZACIÓN BASE ASAP | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | 
EVALUACIÓN PEN MALARIA | TBD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ELABORACIÓN PEN MALARIA | TBD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 3
Gracias