## Hoja1
PLANIFICACION RP PLAN AÑO 2015
AREA | 2015
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
PROGRAMATICA
Elaboracion de POAS DE SR | bar: 2015 E to 2015 F
Visitas de Coordinacion a 18 Hospitales Modulo Cuidado y Tratamiento | bar: 2015 F to 2015 M
Fortalecimiento de la Guia de Adherencia | bar: 2015 F
Socializacion de la Estrategia De Emprendimiento y Empleabilidad con SR del modulo cuidado y tratamiento | bar: 2015 F
Preparacion de PUDR | bar: 2015 E to 2015 M
Visitas de Coordinacion para la Programacion de Barridos de Zona con SR y Clinicas VICITS
Validacion de Estimacion Nacional de Estudio de Talla Poblacion Trans | bar: 2015 F to 2015 M
Contratacion e inicio de Consultoria para Evaluacion de Medio Termino | bar: 2015 F to 2015 M
Elaboracion de TDR para Estudio de Cero Prevalencia y Estimacion de Talla para Mujeres Trabajadoras Sexuales | bar: 2015 M
Elaboracion de TDR para Estudio de Cero Prevalencia y Estimacion de Talla para Poblacion HSH | bar: 2015 A
Seguimiento y Monitoreo de actividades
AREA FINANCIERA-ADMINISTRATIVA
Preparacion de PUDR parte Financiera | bar: 2015 E to 2015 M
Construccion de Plan de Fortalecimiento de SR para la identificacion de Prioridades Institutucionales. | bar: 2015 E to 2015 F
Analisis de economías de SR y RP | bar: 2015 E to 2015 F
Solicitud de requerimiento a PNUD para la preparacion del PUDR (Balance de Cajas y Pantallas del registro de los Productos de salud adquiridos por el acuerdo NIM en el Sistema del FM) | bar: 2015 E to 2015 F
Desarrollo de la Auditoria | bar: 2015 E to 2015 A
Realizar visitas de campo por parte del equipo de finanzas para verificar aplicacion de recomendaciones de auditoria | bar: 2015 M to 2015 D
Evaluacion de Desempeño SR Modulo de cuidado y tratamiento | bar: 2015 J to 2015 A