## Menú
TABLERO DE MANDO: VIH
VIH - SSF - El Salvador. | Subvención N°: SLV - H - MINSAL
Financieros
Programáticos
Gestión
Seleccione la opción que desea ver:
Recomendaciones
Acciones
Información de la subvención
Lista de indicadores
Introducción de datos
Información de la subvención
Indicadores
Informes

## Lista de indicadores
Cuadro de mando: VIH - SSF - El Salvador.
Indicadores Financieros
Nombre: | Definición | Mediciones | Fuentes de información
F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial | Presupuesto acumulado: Importe del presupuesto de la subvención desde el periodo uno (trimestral, cuatrimestral o semestral) de la fase actual, hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive. Desembolsos acumulados realizados por el Fondo Mundial: Suma de todos los fondos transferidos por el Fondo Mundial al RP o abonados directamente a los proveedores (p. ej. medicamentos, equipo, mosquiteras); hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive. | Moneda de la subvención ($ o euro) Acumulado – Cifras referidas al presupuesto y los desembolsos para todos los periodos de la fase hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive | Información bancaria o contable del RP; notificación de desembolso del Fondo Mundial; informe de progreso actualizado/solicitud de desembolso; sitio web del Fondo Mundial
F2: Presupuesto y gastos reales por Módulo de la subvención | Presupuesto acumulado por objetivo: Suma del presupuesto de la subvención por Objetivo, desde el periodo uno de la fase actual hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive. Gasto acumulado por objetivo: Suma de las cantidades gastadas por objetivo directamente por el RP más las cantidades transferidas por el RP a todos los subreceptores desde el principio de la fase hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive, por objetivo | • Acumulado – Cifras referidas al presupuesto, los desembolsos o el gasto para todos los periodos de la fase hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive. | Información bancaria o contable del RP; notificación de desembolso del Fondo Mundial; informe de progreso actualizado/solicitud de desembolso; sitio web del Fondo Mundial
F3: Desembolsos y gastos | Desembolso realizado por el Fondo Mundial: Antes de este periodo de referencia: Suma de las cantidades transferidas por el Fondo Mundial al RP o abonadas directamente a los proveedores (p. ej. medicamentos, equipo, mosquiteras), hasta, aunque sin incluirlo, el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolso realizado por el Fondo Mundial: Periodo de referencia: Suma de las cantidades transferidas por el Fondo Mundial al RP o abonadas directamente a los proveedores (p. ej. medicamentos, equipo, mosquiteras), durante el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolsos y gastos del RP: Antes de este periodo de referencia: Total de fondos registrados como gastados por el RP y/o desembolsados a los subreceptores hasta, aunque sin incluirlo, el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolsos y gastos del RP: Periodo de referencia: Total de fondos registrados como gastados por el RP y/o desembolsados a los subreceptores durante el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolsos a los subreceptores: Antes de este periodo de referencia: El importe total transferido por el RP a los subreceptores, hasta, aunque sin incluirlo, el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolsos a los subreceptores: Periodo de referencia: El importe total transferido por el RP a los subreceptores en el periodo de referencia del cuadro de mando. Gastos de los subreceptores: Antes de este periodo de referencia: El importe de todos los gastos registrados por los subreceptores, hasta, aunque sin incluirlo, el periodo de referencia del cuadro de mando. Gastos de los subreceptores: Periodo de referencia: El importe de todos los gastos registrados por los subreceptores durante el periodo de referencia del cuadro de mando. | Moneda de la subvención ($ o euro) • Periodo de referencia – Cifras referidas al presupuesto, los desembolsos o el gasto para el periodo de referencia al que alude el cuadro de mando. • Antes del periodo de referencia - Cifras referidas a todo el presupuesto, los desembolsos o el gasto para todos los periodos antes, aunque sin incluirlo, del periodo actual. | Informe de progreso actualizado/solicitud de desembolso; datos del RP: informes de los subreceptores al RP
F4: Último ciclo de información y desembolso del RP | Días tardados en enviar el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso al ALF – Este indicador mide el número de días naturales que el RP ha tardado en enviar un informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final al ALF desde el final del periodo. Un informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final cuando el ALF no necesita más aclaraciones del RP. El valor esperado es de 45 días a partir del final del periodo, según se establece en el acuerdo de subvención. El valor real es el número de días naturales desde la fecha de finalización del periodo hasta la fecha en la que el RP ha enviado al ALF el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final. Días que el desembolso ha tardado en llegar al RP – Este indicador mide el número de días naturales que el Fondo Mundial ha tardado en enviar el último desembolso a la cuenta del RP tras la recepción del informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final aceptable por parte del ALF. El número esperado es de 45 días. El número real es el número de días desde la fecha de transmisión del RP al ALF del informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final aceptable hasta la fecha en la que el desembolso ha sido recibido por el RP en su banco. Días que el desembolso ha tardado en llegar a los subreceptores – Este indicador mide la media de días en la que los desembolsos se han realizado a todos los subreceptores. Los días esperados para este indicador se establecerán en el país por el RP y los subreceptores, preferiblemente en el Manual de Operaciones de la Subvención. Los días reales son la media de días desde que el RP recibió los fondos procedentes del Fondo Mundial hasta la fecha en la que los recibieron todos los subreceptores. Los distintos subreceptores pudieron recibir los fondos en fechas distintas, por lo que este indicador es la media de todos los subreceptores en relación al último desembolso. | Número de días naturales; se refiere sólo al periodo de referencia para el que se recibió el último desembolso y no es acumulado | Correos electrónicos y registros del RP, ALF y el Fondo Mundial; documentos de notificación bancaria o acuse de recibo por parte del RP al Fondo Mundial; informes de los subreceptores al RP según los registros bancarios
Indicadores de gestión
Nombre: | Definición | Mediciones | Fuente de información
M1: Estado de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite | Número de condiciones precedentes y acciones con fecha límite, cumplidas o incumplidas. Cumplidas: Se refieren al número de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite que se han llevado a cabo dentro el período establecido. No cumplidas: Se refiere al número de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite incumplidas, diferenciando las que cuya fecha aún no ha pasado de su fecha límite con aquellas para los que el plazo ya se han pasado del tiempo establecido. | Número, acumulado hasta el periodo de referencia del cuadro de mando. El número de condiciones precedentes y actuaciones enmarcadas dentro de un calendario cumplidas más condiciones precedentes y actuaciones enmarcadas dentro de un calendario incumplidas debe ser igual al número total establecido por el Fondo Mundial en la subvención | Registros del RP; informes de desempeño de la subvención;
M2: Estado de los principales puestos directivos del RP | Número de puestos directivos planificados de la subvención del RP actualmente cubiertos o vacantes. Puestos directos de tiempo completo que están en el organigrama (o planificados de otra forma) y que son directamente responsables de garantizar la ejecución de la subvención en el RP y dirigir a los subreceptores (si es necesario). Incluye las nuevas contrataciones, el personal actual asignado a la gestión de la subvención, así como cualquier otro personal trasladado temporalmente de otras divisiones y organizaciones asociadas. | Número, en el actual periodo de referencia | Registros del RP
M3: Acuerdos contractuales (gestores de compra de bienes y servicios) | Identificados: Número total de subreceptores potenciales identificados por el RP para la fase. Evaluados: Número total de subreceptores potenciales evaluados por el RP para determinar si cumplen los requisitos para actuar como subreceptores de la subvención. Aprobados: Número total de subreceptores que han sido aprobados. Firmados: Número total de subreceptores que han firmado acuerdos o contratos con el RP en relación a la subvención. Que reciben financiación: Número total de subreceptores que están recibiendo fondos y/o provisiones del RP. Los números de subreceptores identificados, evaluados, firmados y que reciben fondos son acumulados para la fase, con las siguientes excepciones: Si un subreceptor no necesita una nueva aprobación en la Fase II, se tiene en cuenta la aprobación de la Fase I. Si un subreceptor ha firmado en la fase anterior, pero no está trabajando en la fase actual, dicho subreceptor ya no se tiene en cuenta en Identificados, evaluados, aprobados. | Número, acumulado hasta el periodo de referencia. Un subreceptor es una institución o programa con un plan de trabajo, un presupuesto y unas metas de cumplimiento propios. | Registros del RP; subacuerdos / memorandos de entendimiento; registros del MCP
M4: Número de informes completos recibidos a tiempo | El número total de informes periódicos con información (del programa) financiera, de gestión y de rendimiento actualizada recibida por el RP de parte de los subreceptores y por los subreceptores de parte de los sub subreceptores en la fecha esperada. Un informe “completo” es aquel que contiene toda la información que el RP exige para el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso. La fecha esperada sería establecida por el RP en los subacuerdos. | Número de informes recibidos. La cifra refleja sólo el periodo de referencia; no es acumulada. | Registros del RP y el subreceptor
M5: Presupuesto y compra de productos y equipo sanitario, medicamentos y productos farmacéuticos | Este indicador mide el presupuesto aprobado para la fase actual de la subvención para la compra de productos y equipos sanitarios, productos farmacéuticos y medicinas (categorías 4 y 5 en los nuevos Informes Financieros Mejorados) y las cantidades acumuladas de las obligaciones financieras y gastos hasta el periodo de referencia del cuadro de mando. Presupuesto aprobado: Presupuesto total aprobado para las compras (categorías 4 y 5) para la fase completa de la subvención. No incluye las sumas para honorarios, gastos de gestión, gastos operativos, etc. Obligaciones acumuladas: Total de todos los pedidos realizados y sumas de dinero comprometidas para estas compras por parte del RP hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive. Lo ideal es que, al final de la fase, el presupuesto iguale a las obligaciones. Gasto acumulado: Total del gasto real en las categorías 4 y 5 hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive (tanto si ha sido pagado por el RP como si ha sido autorizado a ser abonado por otra entidad, como el Fondo Mundial u otro). | Moneda de la subvención ($ o euro) | Presupuesto aprobado del acuerdo de subvención (para las categorías 4 y 5 de los informes financieros mejorados de la fase actual); y datos financieros del RP (para gastos) y/o unidades de gestión de adquisición y suministro (para pedidos realizados y fondos comprometidos u obligados).
Nota: La categoría 6 de los Informes Financieros Mejorados no será considerada como parte del presupuesto de productos farmacéuticos. La categoría 6 tiene diversos gastos que resultan difíciles de separar o cuantificar, tales como gastos de depósito, costos de distribución (especialmente cuando la distribución es realizada por los Ministerios de Sanidad) y otros relacionados con los costos operativos de la gestión de adquisición y suministro.
M6: Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad | Este indicador es un reflejo de la diferencia entre el nivel de existencias actuales (o del último mes) de un producto específico (combinaciones en dosis fija de medicamentos, mosquitero, equipos de diagnóstico, etc.) de una dosis determinada, expresada en necesidades mensuales (número de meses de tratamiento disponible) para todos los pacientes del programa y las existencias de seguridad o de regulación (también expresado en meses) según se establece en el programa de la enfermedad, el sistema de almacenamiento o el programa de medicamentos esenciales, para el determinado producto o dosis. La tabla mostrará la diferencia de los meses en colores: • ROJO: cuando la diferencia es negativa o 0 y muestra que los meses de las existencias actuales son inferiores o iguales a los que han sido establecidos como meses de existencias de seguridad • AMARILLO: cuando disponemos de más que el nivel de existencias de seguridad (>0), pero menos de 3 meses (+3). • VERDE: cuando la diferencia es entre 3 y 18 meses. • VIOLETA: Cuando la diferencia muestra que el nivel sobre las existencias de seguridad es mayor o igual a 18 meses, lo que indica un posible problema de excedentes de existencias. Para ver una descripción completa de la forma de cálculo de este indicador, consulte el Manual de Usuario. | Número de meses | Registros del RP: datos de almacenamiento.
Indicadores del programa (del Marco de Referencia)
Indicador | Definición (del Plan de Monitoreo y Evaluación, junio de 2007) | Mediciones | Fuente de información
Los indicadores deben ser seleccionados del Marco de Referencia por los RP y los miembros del MCP o del Comité Técnico del MCP |  |  | Marco de referencia
Menú

## Introducción de datos
Información de la subvención
| País: | El Salvador |  | Título de la subvención: |  | INNOVANDO SERVICIOS, REDUCIENDO RIESGOS, RENOVANDO VIDAS EN EL SALVADOR
| Subvención nº: | SLV - H - MINSAL |  | Componente: |  | VIH / SIDA | Financiación total: | 5151144
| Receptor Principal: | Ministerio de Salud |  |  | Convocatoria: | SSF/NMF | Fase: | Fase 2
2009-01-12
| Fecha de inicio (dd/mm/aa): | 01 de enero del 2019 |  | Agente Local del Fondo: |  | JACOBS
| Ultima calificación: | A2 |  | Gerente de Cartera del Fondo: |  | JAIME BRIZ DE FELIPE
Periodo de referencia del que se informa
| Periodo: | P1 | Desde: | 1 de enero de 2019 | Hasta: | 30 de junio 2019 | Fecha de introducción de la información: |  | 9 de septiembre 2019
| Elaborado por: |  | UAFM/UFE/MINSAL.
Información sobre los indicadores
Introduzca los datos según el código de colores de las celdas
| Información financiera: |  | Información de gestión: |  |  | Información de programa:
| Información financiera: | [7 empty] | Introduzca los datos financieros en todas las celdas naranjas como ésta.
| Moneda de la subvención |  | $
F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial
| Desembolsos | [15 empty] | 5151443.74
| Periodo de referencia | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | % del presupuesto desembolsado |  |  | 0
| Presupuesto (en $) | P1: 5151443.74 | 0% |  |  | 0
| Desembolsos por el Fondo Mundial (en $) | P1: 4086490 |  |  |  | 0
| Presupuesto acumulado | P1: 5151443.74 |  |  |  | 0
| Desembolsos acumulados | [15 empty] | 0
0 | bar: P1 to P2; P4 to P12
F2: Presupuesto y gastos reales por Módulo de la subvención
| Módulos de la subvención | P1: Presupuesto acumulado (en $); P2: Gastos acumulados (en $); P3: %
| GESTION DE PROGRAMAS | P1: 633746.77; P2: 40995.26; P3: 6.469%
| PROGRAMA DE PREVENCION INTEGRAL PARA HOMBRES QUE TIENEN RELACIONES SEXUALES CON HOMBRES | P1: 1869219.4; P2: 100759.03; P3: 5.39%
| PROGRAMAS DE PREVENCION INTEGRAL PARA PERSONAS TRANSGENERO | P1: 115337.92; P2: 3561.55; P3: 3.088%
| PROGRAMAS DE PREVENCION INTEGRAL PARA TRABAJADORES DEL SEXO Y SUS CLIENTES | P1: 609151.27; P2: 20477.36; P3: 3.362%
| PROGRAMAS INTEGRALES PARA PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN CENTROS PENITENCIARIOS Y OTROS LUGARES DE RECLUSION | P1: 157236.2; P2: 0; P3: 0%
| PTMI | P1: 117390; P2: 0; P3: 0%
| SSRS: SISTEMAS DE INFORMACION EN SALUD Y MONITOREO Y EVALUACION | P1: 172865.71; P2: 5579.84; P3: 3.228%
| TB/VIH | P1: 9980; P2: 0; P3: 0%
| TRATAMIENTO, ATENCION Y APOYO | P1: 1466516.47; P2: 19092.81; P3: 1.302%
| Total | P1: 5151443.74; P2: 190465.85; P3: 3.697%; P4: OK: Datos corresponden
| F3: Desembolsos y gastos | [15 empty] | 0
0
|  | P1: Anterior al periodo de referencia; P2: Periodo de referencia actual; P3: Total gastado y desembolso (en $) |  |  | 0
| Desembolsado por el Fondo Mundial | P2: 4086490; P3: 4086490
| (+) Intereses percibidos en cuenta de ahorro 2019 MINSAL | P2: 17500.94; P3: 17500.94
| (-) Anticipos de Fondos a Plan Internacional, INC | P2: 1120587; P3: 1120587
| (-) Gastos (ejecución MINSAL) | P2: 93216.88; P3: 93216.88
| (=) Saldo en Caja al 30 de junio MINSAL | P2: 2890187.06; P3: 2890187.06
| (-) Compromisos | P2: 2302936.21; P3: 2302936.21
| Saldo en Caja despues de compromisos al 30 de junio MINSAL | P2: 587250.85; P3: 587250.85
| Desembolso transferido a Plan Internacional, INC. | P2: 1120587; P3: 1120587
| (+) Intereses percibidos en cuenta de ahorro 2019 SR | P2: 2735.86; P3: 2735.86
| (-) Gastos validados por MINSAL (ejecución Plan Internacional, INC) | P2: 97248.97; P3: 97248.97
| (-) Gastos en revisión por MINSAL (ejecución Plan Internacional, INC) | P2: 372206.84; P3: 372206.84
| (=) Saldo en Caja al 30 de junio Plan Internacional, INC. | P2: 653867.05; P3: 653867.05
F4: Último ciclo de información y desembolso del RP
Último desembolso de fondos: Número de días calendario
|  | (Días) esperados | (Días) reales
| Días tardados en presentar el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso al ALF | P1: 60; P2: 60
| Días que el desembolso ha tardado en llegar al RP | P1: 0; P2: 0
| Días que el desembolso ha tardado en llegar a los subreceptores | P1: 60; P2: 56
| Información de gestión: | P6: Introduzca los datos de gestión en todas las celdas azules.
M1: Estado de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite
|  |  | Cumplidas | No cumplidas, aunque dentro de plazo | No cumplidas y con el plazo vencido | Total
| Condiciones precedentes | P2: 2; P3: 0; P4: 0; P5: 2
| Acciones con fecha límite | P2: 0; P3: 0; P4: 0; P5: 0
Reportar cuales son no cumplidas con sus justificaciones
M2: Estado de los principales puestos directivos del RP
|  | Planificados | Cubiertos | Vacantes
| Unidad de gestión de proyecto | P1: 0; P2: 0; P3: 0
M3: Acuerdos contractuales (gestores de compra de bienes y servicios)
|  | Identificados | Evaluados | Aprobados | Firmados | Que reciben financiación
| Subreceptores | P1: N/A; P2: N/A; P3: N/A; P4: N/A; P5: N/A
M4: Número de informes completos recibidos a tiempo
|  | Esperados | Recibidos | Pendientes
| Sub SR al SR | P1: 2; P2: 2; P3: 0
| Personal Técnico al RP | P1: N/A; P2: N/A; P3: N/A
M5: Presupuesto y compra de productos y equipo sanitario, medicamentos y productos farmacéuticos
|  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12
| Presupuesto aprobado* | P1: 2260152.06
| Compromisos ( Compra UACI) | P1: 1886657.39
| Gastos | P1: 0
| Presupuesto aprobado acumulado* | P1: 2260152.06
| Obligaciones acumuladas | P1: 1886657.39
| Gastos acumulados | P1: 0
* Incluye sólo los montos de las categorías 4 y 5 (Productos y equipamientos sanitarios y Medicamentos y productos farmacéuticos) de los Informes Financieros Mejorados
M6: Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad
| Componente | Productos | (1) Número de pastillas por paciente/día (Revisión de las normas de tratamiento del país) | (2 = 1 x 30) Tratamiento mensual (Pastillas por paciente cada 30 días) | (3) Número total de pacientes en tratamiento | (4 = 2 x 3) Número total de pastillas que se necesitan para todos los pacientes durante un mes | (5) Existencias actuales en el almacén central (que no caducarán en los próximos 3 meses) | (6 = 5 / 4) Nivel de existencias expresado en meses de tratamiento para todos los pacientes actuales | (7) Nivel de existencias de seguridad (expresado en meses y diferenciado por países) | (8 = 6 - 7) Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad
| VIH/SIDA | Efavirenz 600 mg/Emtricitabina 200 mg/tenofovir 300 mg | 1 | 30 | 4592 | 137760 | 716970 | 5.2045 | 3 | 2.2045
| Información de programa: | P9: Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas.
| Indicadores de programa (Marco de Referencia) |  |  | Código | ¿Directamente vinculados? |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | Comentarios
3 PRIMEROS | TCS-1 Número y porcentaje de adultos y niños elegible que actualmente recibe terapia antirretroviral |  |  | Top Ten | Yes | Meta | P1: 13650 | Meta : 13,650 proyectada la cual se calculo en base a la cantidad de Personas viviendo con VIH estimadas para el año 2019. Alcance: 10,117 se encuentran recibiendo TAR, debido a que son las que cumplen con los criterios para inicio de la TAR ( CD4 menor e igual a 500). He de recordar que en el País no existe lista de espera. Durante este semestre se tuvo dificultad para la adquisición de algunos ARV entre ellos la atripla por lo que ciertos hospitales estuvieron desabastecidos, la medidad a tomar fue de brindar dosis separadas mientras se solventaba la situación de adquisición. (datos preliminares). Logro: 74% Fuente: SUMEVE
[6 empty] | Logro | P1: 10117
| KP-3a Número y porcentaje de hombres que tienen sexo con hombres que se sometieron a las pruebas y consejería del VIH y que recibieron sus resultados |  |  | Top Ten | Yes | Meta | P1: 19761 | Meta FM Nacionales(PEPFAR + GOES): 19761 personas HSH que se han realizado la prueba de VIH y que conocen sus resultados Meta FM: 17785 HSH a los cuales se les debe hacer la prueba de VIH y deben conocer sus resultados. Metas MINSAL FM+ GOES: 8102 Metas PLAN: 10671 Metas PEPFAR: 988 Número total de pruebas realizadas FM (PLAN + MINSAL)= 8164 pruebas realizadas a esta población (datos preliminares) Pruebas realizadas por Unidades Móviles de PLAN: 4845 Pruebas realizadas a través de referencia efectivas a UCSF y actividades extramurales: 3319 Logro FM: 8164/19761= 41.31% de post consejerías registradas, pendiente de recibir producción de PEPFAR. Fuente: SUMEVE Actualmente no se puede desagragar el número de pruebas, ni post consejerías realizadas a través de la modalidad de referencias efectivas, por lo que se han girado instrucciones a todos los establecimientos de salud y organizaciones socias en el llenado del FVIH 01 para posteriormente poder realizar la desagregación.
[6 empty] | Logro | P1: 10013
| KP-3c Número y porcentaje de trabajadores sexuales que se sometieron a las pruebas y consejería del VIH y que recibieron sus resultados |  |  | Top Ten | Yes | Meta | P1: 8275 | Meta FM Nacionales( PEPFAR + GOES): 8275 personas TS que se han realizado la prueba de VIH y que conocen sus resultados Meta FM: 7227 TS a los cuales se les debe hacer la prueba de VIH y deben conocer sus resultados. Metas MINSAL (FM +GOES): 3718 Metas PLAN: 4336 Metas PEPFAR: 220 Número total de pruebas realizadas FM (PLAN + MINSAL)= 3217 pruebas realizadas a esta población (datos preliminares) Pruebas realizadas por Unidades Móviles de PLAN: 2151 Pruebas realizadas a través de referencia efectivas a UCSF y actividades extramurales: 1066 Logro FM: 3217/8275= 39% de post consejerías registradas, pendiente de recibir producción de PEPFAR. Fuente: SUMEVE Actualmente no se puede desagragar el número de pruebas, ni post consejerías realizadas a través de la modalidad de referencias efectivas, por lo que se han girado instrucciones a todos los establecimientos de salud y organizaciones socias en el llenado del FVIH 01 para posteriormente poder realizar la desagregación.
[6 empty] | Logro | P1: 3217
| KP-3b Número y porcentaje de personas transgénero que se sometieron a las pruebas y consejería del VIH y que recibieron sus resultados |  |  | Top Ten | Yes | Meta | P1: 1207 | Meta Nacionales (FM + PEPFAR + GOES): 1207 Mujeres Trans que se han realizado la prueba de VIH y que conocen sus resultados Meta FM: 1094 Mujeres Trans a los cuales se les debe hacer la prueba de VIH y deben conocer sus resultados. Metas MINSAL ( FM +GOES): 515 Metas PLAN: 656 Metas PEPFAR: 36 Número total de pruebas realizadas FM (PLAN + MINSAL)= 384 pruebas realizadas a esta población (datos preliminares) Pruebas realizadas por Unidades Móviles de PLAN: 279 Pruebas realizadas a través de referencia efectivas a UCSF y actividades extramurales: 105 Logro FM: 384/1207= 32% de post consejerías registradas, pendiente de recibir producción de PEPFAR. Fuente: SUMEVE Actualmente no se puede desagragar el número de pruebas, ni post consejerías realizadas a través de la modalidad de referencias efectivas, por lo que se han girado instrucciones a todos los establecimientos de salud y organizaciones socias en el llenado del FVIH 01 para posteriormente poder realizar la desagregación.
[6 empty] | Logro | P1: 488
| KP-1a(M): Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres cubiertos por programas de prevención del VIH (paquetes definidos de servicios) |  |  | Top Ten | Yes | Meta | P1: 27070 | Meta Nacionales (FM + PEPFAR + GOES): 27070 HSH cubiertos con paquetes de prevención Meta FM: 23010 HSH cubiertos con paquetes de prevención. Metas MINSAL ( FM +GOES): 2653 Metas PLAN: 21169 Metas PEPFAR: 3248 Número total de paquetes de prevención FM (PLAN + MINSAL)= 9510 paquetes de prevención (datos preliminares) Paquetes de prevención entregados por Unidades Móviles de PLAN: 9510 Logro FM: 9510/27070= 35% de paquetes de prevención registradas, pendiente de recibir producción de PEPFAR. Fuente: SIGPRO Actualmente no se reportan datos MINSAL en vista que aun no se ha logrado concretizar la adquisición de condones y lubricantes debido a retrasos administrativos
[6 empty] | Logro | P1: 11481
| KP-1b(M): Porcentaje de personas transgénero cubiertas por programas de prevención del VIH; paquete definido de servicios |  |  | Top Ten | Yes | Meta | P1: 1709 | Meta Nacionales (FM + PEPFAR + GOES): 1709 mujeres transgénero cubiertas con paquetes de prevención Meta FM: 1453 Mujeres Transgeneros cubiertas con paquetes de prevención. Metas MINSAL ( FM +GOES): 321 paquetes de prevención Metas PLAN: 1336 Metas PEPFAR: 51 Número total de paquetes de prevención FM (PLAN + MINSAL)= 689 (datos preliminares) Paquetes de prevención entregados por Unidades Móviles de PLAN: 689 Logro FM: = 689/1709= 40.3% de paquetes de prevención registradas, pendiente de recibir producción de PEPFAR. Fuente: SIGPRO Actualmente no se reportan datos MINSAL en vista que aun no se ha logrado concretizar la adquisición de condones y lubricantes debido a retrasos administrativos
[6 empty] | Logro | P1: 791
| KP-1c(M): Porcentaje de trabajadores sexuales cubiertos por programas de prevención del VIH (paquete definido de servicios) |  |  | Top Ten | Yes | Meta | P1: 10644 | Meta Nacionales (FM + PEPFAR + GOES): 10644 cubiertas con paquetes de prevención Meta FM: 8515 cubiertas con paquetes de prevención. Metas MINSAL ( FM +GOES): 2129 paquetes de prevención Metas PLAN: 7834 Metas PEPFAR: 319 Número total de paquetes de prevención FM (PLAN + MINSAL): (datos preliminares) Paquetes de prevención entregados por Unidades Móviles de PLAN: 3831 Logro FM: = 3831/10644= 36% de paquetes de prevención registradas, pendiente de recibir producción de PEPFAR. Fuente: SIGPRO Actualmente no se reportan datos MINSAL en vista que aun no se ha logrado concretizar la adquisición de condones y lubricantes debido a retrasos administrativos
[6 empty] | Logro | P1: 3831
| KP-3e Número de personas privadas de libertad que se sometieron a las pruebas y consejería del VIH y que recibieron sus resultados |  |  | Top Ten | Yes | Meta | P1: 32500 | Meta Nacional: 32500 PPL que se han realizado la prueba de VIH y que conocen sus resultados Logro: = 3274/32500= 10% PPL que se han realizado la prueba de VIH y que conocen sus resultados (datos preliminares) El resultado de este indicador se esta viendo afectado por dos situaciones: 1. La extensión de las medidas extraordinarias tomadas por la presidencia de la República en los centros penales. 2. Retraso en la digitación: Actualmente el MINSAL no cuenta con recursos suficientes para poder digitar las pruebas de VIH y posteconsejerías brindadas a las PPL, lo que ha generado un retraso de la información de mas o menos 4 meses, se han realizado gestiones para que ONUSIDA y USAID a través del proyecto de cuidado y tratamiento apoye con 3 recursos para minimizar dicha situación.
[6 empty] | Logro | P1: 3274
| TCS-3.1: Porcentaje de personas que viven con el VIH que están en TARV, que tienen una carga viral suprimida a los 12 meses (<1000 copias/ml) |  |  | Top Ten | Yes | Meta | [12 empty] | Por ser este un indicador de cohorte de seguimiento, no se puede reportar en este período, ya que el resultado no nos reflejaría una información certera, por tal razón el resultado de este indicador se presentara en el proximo tablero de mando
[6 empty] | Logro | P1: N/D
INDICADORES DE IMPACTO Y RESULTADOS
| HIV I-9a % de Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres infectados por el VIH |  |  | Impacto | Yes | Meta | P1: 7.2% | Meta: 7.2% Numerador: 151 Denominador: 1139 Logro: 13% (datos preliminares) A pesar de las acciones tomadas no se ha logrado disminuir la prevalencia de VIH en esta población, pero si se ha logrado poder detectar más casos dentro de la misma, lo cual contribuye a alcanzar las metas de la cascada de atención, sin dejar de menos que es necesario reforzar las medidas de prevención en todos sus ambitos.
[6 empty] | Logro | P1: 13.3%
| HIV I-10 % de Trabajadoras sexuales femeninas y masculinos infectados por el VIH |  |  | Impacto | Yes | Meta | P1: 3.7% | Meta: 3.7% Numerador: 11 Denominador: 320 Logro: 3.4% (datos preliminares) Fuente: SIAP/VICITS La prevalencia registrada en el SIAP/VICITS correspondiente a la atenciones de las TS, reporta una ligera disminución de la misma a la fecha.
[6 empty] | Logro | P1: 3.4%
| HIV I-9b % de Población Transgénero infectada por el VIH |  |  | Impacto | Yes | Meta | P1: 6.9% | Meta: 6.9% Numerador: 6 Denominador: 184 Logro: 3.3% (datos preliminares) Fuente: SIAP/VICITS La prevalencia registrada en el SIAP/VICITS correspondiente a la atenciones de las mujeres trans, reporta una disminución de la prevalencia a la fecha.
[6 empty] | Logro | P1: 3.3%
| HIV O-4a % de Hombres que reportan haber utilizado condón en su ultima relación sexual anal con una pareja masculina |  |  | Resultados | Yes | Meta | P1: 62.6% | Meta: 63% Numerador: 440 Denominador: 832 Logro: 53% (datos preliminares) Fuente: SIAP/VICITS De los 832 usuarios HSH, 440 declararon haber utilizado un condón en su última relación sexo anal, por lo que se puede observar un bajo uso del mismo en esta población, el cual se refleja en la alta prevalencia actualmente existente.
|  |  |  | Resultados |  | Logro | P1: 53%
| HIV O-1: % de adultos y niños con VIH quienes continúan en tratamiento 12 meses después de haber iniciado la terapia |  |  | Resultados | Yes | Meta | P1: 88% | Por ser este un indicador de cohorte de seguimiento, no se puede reportar en este período, ya que el resultado no nos reflejaría una información certera, por tal razón el resultado de este indicador se presentara en el proximo tablero de mando
[6 empty] | Logro | P1: N/D
Menú
Note on B84: Si los datos no están disponibles, no introduzca ceros; deje las celdas de la tabla en blanco.
Note on B85: Si los datos no están disponibles, no introduzca ceros; deje las celdas de esta tabla en blanco.

## Información de la subvención
Tablero de mando: El Salvador - VIH / SIDA
País: | El Salvador |  | Título de la subvención: |  | INNOVANDO SERVICIOS, REDUCIENDO RIESGOS, RENOVANDO VIDAS EN EL SALVADOR
Componente: | VIH / SIDA | Subvención nº: | SLV - H - MINSAL | Fecha de inicio: |  | 01 de enero del 2019 | Financiación total | 5151144
Convocatoria: | SSF/NMF | Fase: | Fase 2 | Receptor principal: |  | Ministerio de Salud
Periodo de referencia: | P1 | desde: | 1 de enero de 2019 | hasta: |  | 30 de junio 2019 | Última calificación: | A2
Agente Local del Fondo: | JACOBS |  |  | Gerente de Cartera del Fondo: |  | JAIME BRIZ DE FELIPE
Elaborado por: | UAFM/UFE/MINSAL. |  |  | Fecha de elaboración del informe: |  | 9 de septiembre 2019
http://www.crwflags.com/fotw/flags/country.html
Menú

## Financiamiento
Cuadro de mando: El Salvador - VIH / SIDA
SSF/NMF | Fase 2 |  |  |  | Periodo: |  | P1
Ultima calificación: | A2 |  | Ministerio de Salud |  | Desde: |  | 1 de enero de 2019
|  | INNOVANDO SERVICIOS, REDUCIENDO RIESGOS, RENOVANDO VIDAS EN EL SALVADOR |  |  |  | Hasta: | 30 de junio 2019
Indicadores financieros
F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial - en ($) Periodo: P1 |  |  |  | F3: Desembolsos y gastos - en ($) Periodo: P1
Comentarios: | El periodo 1: El año 2019, tiene un presupuesto asignado de $5,151,444.00 de los cuales al 30 de junio de 2019 se han recibido en las cuentas bancarias un monto de $4,086,490.00 que corresponde al presupuesto asignado para el primer semestre del año 2019. |  |  | Comentarios: | El Total de desembolsos que el RP ha recibido por FM es de $4,086,490.00 de los cuales ha gastado $93,216.88, contando con un saldo de caja de $2,890,187.00 y con un compromiso de $ 2,302,936.00 que representa el 79% del saldo de caja en MINSAL. Asi tambien se ha desembolsado a Plan Internacional la cantidad de $1,120, 587.00 de los cuales han presentado gastos validados al mes de junio por $97,248.97 y y tenemos en MINSAL en revision y validacion un monto de $ 372,206.80 con un saldo de caja de $653,867.00.
Periodo Actual
Periodo Anterior
F2: Presupuesto y gastos reales por Módulo de la subvención - en ($) Periodo: P1 |  |  |  | F4: Último ciclo de información y desembolso del RP Periodo: P1
Comentarios: | Durante el primer semestre del año 2019 MINSAL Y PLAN han ejecutado gastos validados por $190,465.85 de los cuales $40,995.26 corresponde a gastos del módulo Gestión de Programas que el 6% , el módulo: Programa de Prevención integral para HSH por un monto de $ 100,759.00 que corresponde al 5% . Del presupuesto 2019 el 79% de fondos de MINSAL estan en proceso en la UACI y un 33% de PLAN esta en proceso de validacion del gasto mas saldo de caja que se presento. |  |  | Comentarios: | El donante ha enviado los desembolsos según programación establecida, en tal sentido no se han generado atrasos, mientras que para el SR se han considerado una revisión del 100% de todos los documentos originales para poder determinar los gastos validados por el RP MIMSAL.
Último desembolso de fondos: Días calendario
[6 empty] | (Días) esperados | (Días) reales
|  |  |  | Días tardados en presentar el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso al ALF |  | 60 | 60
|  |  |  | Días que el desembolso ha tardado en llegar al RP |  | 0 | 0
|  |  |  | Días que el desembolso ha tardado en llegar a los subreceptores |  | 60 | 56
Presupuesto acumulado
Gastos acumulados
Menú

## Gestión
Cuadro de mando: El Salvador - VIH / SIDA
SSF/NMF | Fase 2 |  |  |  |  | Periodo: |  | P1
Ultima calificación: | A2 |  | Ministerio de Salud |  |  | Desde: |  | 1 de enero de 2019
|  | INNOVANDO SERVICIOS, REDUCIENDO RIESGOS, RENOVANDO VIDAS EN EL SALVADOR |  |  |  |  | Hasta: | 30 de junio 2019
Indicadores de gestión
M1: Estado de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite Periodo: P1 |  |  |  | M2: Estado de los principales puestos directivos del RP Periodo: P1
Comentarios: | Para este período se han presentado a tiempo todas las condiciones precedentes, por parte del ALF se han dado por cumplidas |  |  | Comentarios: | El RP MINSAL cuenta con los principales puestos directivos, no hay puestos vacantes.
M3: Acuerdos contractuales (gestores de compra de bienes y servicios) Periodo: P1
Comentarios: | El RP MINSAL no cuenta con gestores de compra
M4: Número de informes completos recibidos a tiempo Periodo: P1
|  |  |  | Comentarios: | El SR ha cumplido con la entrega a tiempo de los dos informes correspondientes al primer semestre del presente año
M6: Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad Periodo: P1
M5: Presupuesto y compra de productos y equipo sanitario, medicamentos y productos farmacéuticos
Comentarios: | Del 100% del presupuesto aprobado para la compra de insumos médicos y de laboratorio un 83% se encuentra en proceso de compra, a la fecha no se han realizado pagos.
|  |  |  | Comentarios: | Con presupuesto del Fondo Mundial actualmente no se adquieren ARV, Casi un 50% de los usuarios VIH (+) utilizan Efavirenz + emtricitabina + tenofovir ( ATRIPLA) por lo cual este es el medicamento que se esta reportando. Se cuenta con un nivel de existencia de 5 meses, 3 de estos cubren los meses de existencia de seguridad.
|  |  |  | Componente | Productos | Nivel de existencias expresado en meses de tratamiento para todos los pacientes actuales. | Meses de existencias de seguridad | Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad
|  |  |  | VIH/SIDA | Efavirenz 600 mg/Emtricitabina 200 mg/tenofovir 300 mg | 5.2045 | 3 | 2.2045
* Incluye sólo los montos de las categorías 4 y 5 (Productos y equipamientos sanitarios y Medicamentos y productos farmacéuticos) de los Informes Financieros Mejorados
Menú

## Programatico
Cuadro de mando: El Salvador - VIH / SIDA
| SSF/NMF | Fase 2 | [8 empty] | Periodo: |  | P7
| Ultima calificación: | A2 |  | Ministerio de Salud | [7 empty] | Desde: | 1 de enero de 2019
|  |  | INNOVANDO SERVICIOS, REDUCIENDO RIESGOS, RENOVANDO VIDAS EN EL SALVADOR | [8 empty] | Hasta: | 30 de junio 2019 | [7 empty] | máx. |  | Clasificación
Indicadores de programa:
| TCS-1 Número y porcentaje de adultos y niños elegible que actualmente recibe terapia antirretroviral |  |  |  | KP-3a Número y porcentaje de hombres que tienen sexo con hombres que se sometieron a las pruebas y consejería del VIH y que recibieron sus resultados |  |  |  |  | KP-3c Número y porcentaje de trabajadoras sexuales que se sometieron a las pruebas y consejería del VIH y que recibieron sus resultados
| Comentario: | Actualmente el 100% de los usuarios que consultan a los Hospitales con TAR y que cumplen criterios para iniciar la misma se encuentran recibiendo tratamiento. En relación a la meta del año 2019 preliminarmente un 74% de los pacientes estimados viviendo con VIH se encuentran en TAR. |  |  | Comentario: | El logro preliminar para este indicador es de un 41% Cabe mencionar que se han tenido los siguientes retos: 1. Multiples cambios en el personal de salud 2. Retrasos en la digitación, por falta de recurso humano |  |  | Comentario: | El logro preliminar para este indicador es de un 39% Cabe mencionar que se han tenido los siguientes retos: 1. Multiples cambios en el personal de salud 2. Retrasos en la digitación, por falta de recurso humano
| Indicadores |  |  | Meta | Lograda al 30 de junio | 0% - 59% | 60% - 89% | > 90% | Comentarios |  |  |  |  | ¿Cumplen lo acordado la adquisición y la contratación? | 0 | 30% | 60% | 90% | 100% |  | Gestión | 0 | 20% | 40% | 60% | 80%
| TCS-1 Número y porcentaje de adultos y niños elegible que actualmente recibe terapia antirretroviral |  |  | 13650 | 10117 | 74.12% |  |  | Meta : 13,650 proyectada la cual se calculo en base a la cantidad de Personas viviendo con VIH estimadas para el año 2019. Alcance: 10,117 se encuentran recibiendo TAR, debido a que son las que cumplen con los criterios para inicio de la TAR ( CD4 menor e igual a 500). He de recordar que en el País no existe lista de espera. Durante este semestre se tuvo dificultad para la adquisición de algunos ARV entre ellos la atripla por lo que ciertos hospitales estuvieron desabastecidos, la medidad a tomar fue de brindar dosis separadas mientras se solventaba la situación de adquisición. (datos preliminares). Logro: 74% Fuente: SUMEVE |  |  |  |  | Comentarios resumidos | 30% | 60% | 90% | 100% | 200% |  | Recomendaciones | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
| KP-3a Número y porcentaje de hombres que tienen sexo con hombres que se sometieron a las pruebas y consejería del VIH y que recibieron sus resultados |  |  | 19761 | 10013 | 50.67% |  |  | Meta FM Nacionales(PEPFAR + GOES): 19761 personas HSH que se han realizado la prueba de VIH y que conocen sus resultados Meta FM: 17785 HSH a los cuales se les debe hacer la prueba de VIH y deben conocer sus resultados. Metas MINSAL FM+ GOES: 8102 Metas PLAN: 10671 Metas PEPFAR: 988 Número total de pruebas realizadas FM (PLAN + MINSAL)= 8164 pruebas realizadas a esta población (datos preliminares) Pruebas realizadas por Unidades Móviles de PLAN: 4845 Pruebas realizadas a través de referencia efectivas a UCSF y actividades extramurales: 3319 Pruebas realizadas por PEPFAR: 1971 Logro FM: 8164/17785= 46% de post consejerías registradas Logro Nacional: 10013/19761= 51% Fuente: SUMEVE Actualmente no se puede desagragar el número de pruebas, ni post consejerías realizadas a través de la modalidad de referencias efectivas, por lo que es dificil conocer cuantas son las pruebas realizadas a traves de la modalidad de referencia efectiva y cuantas son a través de la búsqueda del personal del MINSAL, por lo que se han girado instrucciones a todos los establecimientos de salud y organizaciones socias en el llenado del FVIH 01 para posteriormente poder realizar la desagregación. | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| KP-3c Número y porcentaje de trabajadores sexuales que se sometieron a las pruebas y consejería del VIH y que recibieron sus resultados |  |  | 8275 | 3217 | 38.88% |  |  | Meta FM Nacionales( PEPFAR + GOES): 8275 personas TS que se han realizado la prueba de VIH y que conocen sus resultados Meta FM: 7227 TS a los cuales se les debe hacer la prueba de VIH y deben conocer sus resultados. Metas MINSAL (FM +GOES): 3718 Metas PLAN: 4336 Metas PEPFAR: 220 Número total de pruebas realizadas FM (PLAN + MINSAL)= 3217 pruebas realizadas a esta población (datos preliminares) Pruebas realizadas por Unidades Móviles de PLAN: 2151 Pruebas realizadas a través de referencia efectivas a UCSF y actividades extramurales: 1066 Logro FM: 3217/8275= 39% de post consejerías registradas, PEPFAR no reporto pruebas realizadas a esta población durante este semestre Fuente: SUMEVE Actualmente no se puede desagragar el número de pruebas, ni post consejerías realizadas a través de la modalidad de referencias efectivas, por lo que es dificil conocer cuantas son las pruebas realizadas a traves de la modalidad de referencia efectiva y cuantas son a través de la búsqueda del personal del MINSAL, por lo que se han girado instrucciones a todos los establecimientos de salud y organizaciones socias en el llenado del FVIH 01 para posteriormente poder realizar la desagregación. | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| KP-3b Número y porcentaje de personas transgénero que se sometieron a las pruebas y consejería del VIH y que recibieron sus resultados |  |  | 1207 | 488 | 40.43% |  |  | Meta Nacionales (FM + PEPFAR + GOES): 1207 Mujeres Trans que se han realizado la prueba de VIH y que conocen sus resultados Meta FM: 1094 Mujeres Trans a los cuales se les debe hacer la prueba de VIH y deben conocer sus resultados. Metas MINSAL ( FM +GOES): 515 Metas PLAN: 656 Metas PEPFAR: 36 Número total de pruebas realizadas FM (PLAN + MINSAL)= 384 pruebas realizadas a esta población (datos preliminares) Pruebas realizadas por Unidades Móviles de PLAN: 279 Pruebas realizadas a través de referencia efectivas a UCSF y actividades extramurales: 105 Logro FM: 384/1094= 35% de post consejerías registradas. Pruebas realizadas por PEPFAR: 102 Logro Nacional: 488/1207= 40% Fuente: SUMEVE Actualmente no se puede desagragar el número de pruebas, ni post consejerías realizadas a través de la modalidad de referencias efectivas, por lo que es dificil conocer cuantas son las pruebas realizadas a traves de la modalidad de referencia efectiva y cuantas son a través de la búsqueda del personal del MINSAL, por lo que se han girado instrucciones a todos los establecimientos de salud y organizaciones socias en el llenado del FVIH 01 para posteriormente poder realizar la desagregación. | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| KP-1a(M): Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres cubiertos por programas de prevención del VIH (paquetes definidos de servicios) |  |  | 27070 | 11481 | 42.41% |  |  | Meta Nacionales (FM + PEPFAR + GOES): 27070 HSH cubiertos con paquetes de prevención Meta FM: 23010 HSH cubiertos con paquetes de prevención. Metas MINSAL ( FM +GOES): 2653 Metas PLAN: 21169 Metas PEPFAR: 3248 Número total de paquetes de prevención FM (PLAN + MINSAL)= 9510 paquetes de prevención (datos preliminares) Paquetes de prevención entregados por Unidades Móviles de PLAN: 9510 Paquetes de prevención entregados por PEPFAR: 1971 Logro FM: 9510/23010= 41.32% de paquetes de prevención registradas. Logro Nacional: 11481/27070= 42.41% Fuente: SIGPRO Actualmente no se reportan datos MINSAL en vista que aun no se ha logrado concretizar la adquisición de condones y lubricantes debido a retrasos administrativos
| KP-1b(M): Porcentaje de personas transgénero cubiertas por programas de prevención del VIH; paquete definido de servicios |  |  | 1709 | 791 | 46.28% |  |  | Meta Nacionales (FM + PEPFAR + GOES): 1709 mujeres transgénero cubiertas con paquetes de prevención Meta FM: 1453 Mujeres Transgeneros cubiertas con paquetes de prevención. Metas MINSAL ( FM +GOES): 321 paquetes de prevención Metas PLAN: 1336 Metas PEPFAR: 51 Número total de paquetes de prevención FM (PLAN + MINSAL)= 689 (datos preliminares) Paquetes de prevención entregados por Unidades Móviles de PLAN: 689 Paquetes de prevención entregados por PEPFAR: 102 Logro FM: = 689/1453= 47.41% de paquetes de prevención registradas. Logro Nacional: 791/1709= 46.3% Fuente: SIGPRO Actualmente no se reportan datos MINSAL en vista que aun no se ha logrado concretizar la adquisición de condones y lubricantes debido a retrasos administrativos
| KP-1c(M): Porcentaje de trabajadores sexuales cubiertos por programas de prevención del VIH (paquete definido de servicios) |  |  | 10644 | 3831 | 35.99% |  |  | Meta Nacionales (FM + PEPFAR + GOES): 10644 TS cubiertas con paquetes de prevención Meta FM: 8515 TS cubiertas con paquetes de prevención. Metas MINSAL ( FM +GOES): 2129 paquetes de prevención Metas PLAN: 7834 Metas PEPFAR: 319 Número total de paquetes de prevención FM (PLAN + MINSAL): 3831 (datos preliminares) Paquetes de prevención entregados por Unidades Móviles de PLAN: 3831 Logro FM = 3831/10644= 36% de paquetes de prevención registrados, PEPFAR no reporto producción Fuente: SIGPRO Actualmente no se reportan datos MINSAL en vista que aun no se ha logrado concretizar la adquisición de condones y lubricantes debido a retrasos administrativos
| KP-1a(M): Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres cubiertos por programas de prevención del VIH (paquetes definidos de servicios) |  |  | 32500 | 3274 | 10.07% |  |  | Meta Nacional: 32500 PPL que se han realizado la prueba de VIH y que conocen sus resultados Logro: = 3274/32500= 10% PPL que se han realizado la prueba de VIH y que conocen sus resultados (datos preliminares) Fuente: SUMEVE El resultado de este indicador se esta viendo afectado por dos situaciones: 1. La extensión de las medidas extraordinarias tomadas por la presidencia de la República en los centros penales. 2. Retraso en la digitación: Actualmente el MINSAL no cuenta con recursos suficientes para poder digitar las pruebas de VIH y posteconsejerías brindadas a las PPL, lo que ha generado un retraso de la información de mas o menos 4 meses, se han realizado gestiones para que ONUSIDA y USAID a través del proyecto de cuidado y tratamiento apoye con 3 recursos para minimizar dicha situación.
El resultado alcanzado refleja el trabajo realizado en conjunto por la integración intersectorial, desde hace 7 años, entre el Programa Nacional de VIH, personal de centros penales, personal de salud y grupos de apoyo que a traves de la metodología de pares se han capacitado a facilitadores de la población privada de libertad quienes posteriormente son los encargados de realizar las intervenciones de prevención, adherencia, estigma y discriminación, pre y pos consejerías; con las unidades móviles institucionales ( personal de laboratorio) se les brinda tamizaje con la prueba del VIH a esta población privada de libertad. Meta alcanzada y superada con un logro de cobertura del 107%. | TCS-3.1: Porcentaje de personas que viven con el VIH que están en TARV, que tienen una carga viral suprimida a los 12 meses (<1000 copias/ml) |  |  | 0 | N/D | 0% |  |  | Por ser este un indicador de cohorte de seguimiento, no se puede reportar en este período, ya que el resultado no nos reflejaría una información certera, por tal razón el resultado de este indicador se presentara en el proximo tablero de mando | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
INDICADORES DE IMPACTO
| HIV I-9a % de Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres infectados por el VIH |  |  | 7.2% | 13.3% | 184.7% |  |  | Meta: 7.2% Numerador: 151 Denominador: 1139 Logro: 13% (datos preliminares) Fuente: SIAP/VICITS La prevalencia registrada en el SIAP/VICITS corresponde a las atenciones que se han brindado a la población HSH A pesar de las acciones tomadas no se ha logrado disminuir la prevalencia de VIH en esta población, la prevalencia se mantiene y no se logra disminuir por lo que es necesario realizar un analisis de las medidas medidas de prevención que se estan ejecutando con esta población. | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| HIV I-10 % de Trabajadoras sexuales femeninas y masculinos infectados por el VIH |  |  | 3.7% | 3.4% | 91.89% |  |  | Meta: 3.7% Numerador: 11 Denominador: 320 Logro: 3.4% (datos preliminares) Fuente: SIAP/VICITS La prevalencia registrada en el SIAP/VICITS corresponde a las atenciones brindadas a las TS, reporta una ligera disminución de la Meta propuesta hasta la fecha. | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| HIV I-9b % de Población Transgénero infectada por el VIH |  |  | 6.9% | 3.3% | 47.83% |  |  | Meta: 6.9% Numerador: 6 Denominador: 184 Logro: 3.3% (datos preliminares) Fuente: SIAP/VICITS La prevalencia registrada en el SIAP/VICITS corresponde a las atenciones brindadas a las mujeres trans, reporta una disminución de la meta de prevalencia a la fecha.
| HIV O-4a % de Hombres que reportan haber utilizado condón en su ultima relación sexual anal con una pareja masculina |  |  | 62.6% | 53% | 84.66% |  |  | Meta: 63% Numerador: 440 Denominador: 832 Logro: 53% (datos preliminares) Fuente: SIAP/VICITS De los 832 usuarios HSH, 440 declararon haber utilizado un condón en su última relación sexo anal, por lo que se puede observar un bajo uso del mismo en esta población, el cual se refleja en la alta prevalencia actualmente existente.
| HIV O-1: % de adultos y niños con VIH quienes continúan en tratamiento 12 meses después de haber iniciado la terapia |  |  | 88% | N/D | 0% |  |  | Por ser este un indicador de cohorte de seguimiento, no se puede reportar en este período, ya que el resultado no nos reflejaría una información certera, por tal razón el resultado de este indicador se presentara en el proximo tablero de mando
Menú

## Recomendaciones
Cuadro de mando: El Salvador - VIH / SIDA
SSF/NMF | Fase 2 |  |  |  |  | Periodo: | P1
Ultima calificación: | A2 |  | Ministerio de Salud |  |  | Desde: | 1 de enero de 2019
|  |  | INNOVANDO SERVICIOS, REDUCIENDO RIESGOS, RENOVANDO VIDAS EN EL SALVADOR |  |  | Hasta: | 30 de junio 2019
Recomendaciones
¿Se están ejecutando los fondos de acuerdo al presupuesto?
Financiera |  | Comentarios resumidos |  |  | Recomendaciones
F1 |  | El periodo 1: El año 2019, tiene un presupuesto asignado de $5,151,444.00 de los cuales al 30 de junio de 2019 se han recibido en las cuentas bancarias un monto de $4,086,490.00 que corresponde al presupuesto asignado para el primer semestre del año 2019.
F2 |  | Durante el primer semestre del año 2019 MINSAL Y PLAN han ejecutado gastos validados por $190,465.85 de los cuales $40,995.26 corresponde a gastos del módulo Gestión de Programas que el 6% , el módulo: Programa de Prevención integral para HSH por un monto de $ 100,759.00 que corresponde al 5% . Del presupuesto 2019 el 79% de fondos de MINSAL estan en proceso en la UACI y un 33% de PLAN esta en proceso de validacion del gasto mas saldo de caja que se presento.
F3 |  | El Total de desembolsos que el RP ha recibido por FM es de $4,086,490.00 de los cuales ha gastado $93,216.88, contando con un saldo de caja de $2,890,187.00 y con un compromiso de $ 2,302,936.00 que representa el 79% del saldo de caja en MINSAL. Asi tambien se ha desembolsado a Plan Internacional la cantidad de $1,120, 587.00 de los cuales han presentado gastos validados al mes de junio por $97,248.97 y y tenemos en MINSAL en revision y validacion un monto de $ 372,206.80 con un saldo de caja de $653,867.00.
F4 |  | El donante ha enviado los desembolsos según programación establecida, en tal sentido no se han generado atrasos, mientras que para el SR se han considerado una revisión del 100% de todos los documentos originales para poder determinar los gastos validados por el RP MIMSAL.
¿Están las adquisiciones y contrataciones ejecutándose en el tiempo previsto?
Gestión |  | Comentarios resumidos |  |  | Recomendaciones
M1 |  | Para este período se han presentado a tiempo todas las condiciones precedentes, por parte del ALF se han dado por cumplidas
M2 |  | El RP MINSAL cuenta con los principales puestos directivos, no hay puestos vacantes. | #DIV/0! | #DIV/0!
M3 |  | El RP MINSAL no cuenta con gestores de compra
M4 |  | El SR ha cumplido con la entrega a tiempo de los dos informes correspondientes al primer semestre del presente año
M5 |  | Del 100% del presupuesto aprobado para la compra de insumos médicos y de laboratorio un 83% se encuentra en proceso de compra, a la fecha no se han realizado pagos.
M6 |  | Con presupuesto del Fondo Mundial actualmente no se adquieren ARV, Casi un 50% de los usuarios VIH (+) utilizan Efavirenz + emtricitabina + tenofovir ( ATRIPLA) por lo cual este es el medicamento que se esta reportando. Se cuenta con un nivel de existencia de 5 meses, 3 de estos cubren los meses de existencia de seguridad.
¿Se están alcanzando las metas programáticas?
Programa |  | Comentarios resumidos |  |  | Recomendaciones
P1 - tendencia |  | Actualmente el 100% de los usuarios que consultan a los Hospitales con TAR y que cumplen criterios para iniciar la misma se encuentran recibiendo tratamiento. En relación a la meta del año 2019 preliminarmente un 74% de los pacientes estimados viviendo con VIH se encuentran en TAR.
P2 - tendencia |  | El logro preliminar para este indicador es de un 41% Cabe mencionar que se han tenido los siguientes retos: 1. Multiples cambios en el personal de salud 2. Retrasos en la digitación, por falta de recurso humano
P3 - tendencia |  | El logro preliminar para este indicador es de un 39% Cabe mencionar que se han tenido los siguientes retos: 1. Multiples cambios en el personal de salud 2. Retrasos en la digitación, por falta de recurso humano
P1 |  | Meta : 13,650 proyectada la cual se calculo en base a la cantidad de Personas viviendo con VIH estimadas para el año 2019. Alcance: 10,117 se encuentran recibiendo TAR, debido a que son las que cumplen con los criterios para inicio de la TAR ( CD4 menor e igual a 500). He de recordar que en el País no existe lista de espera. Durante este semestre se tuvo dificultad para la adquisición de algunos ARV entre ellos la atripla por lo que ciertos hospitales estuvieron desabastecidos, la medidad a tomar fue de brindar dosis separadas mientras se solventaba la situación de adquisición. (datos preliminares). Logro: 74% Fuente: SUMEVE
P2 |  | Meta FM Nacionales(PEPFAR + GOES): 19761 personas HSH que se han realizado la prueba de VIH y que conocen sus resultados Meta FM: 17785 HSH a los cuales se les debe hacer la prueba de VIH y deben conocer sus resultados. Metas MINSAL FM+ GOES: 8102 Metas PLAN: 10671 Metas PEPFAR: 988 Número total de pruebas realizadas FM (PLAN + MINSAL)= 8164 pruebas realizadas a esta población (datos preliminares) Pruebas realizadas por Unidades Móviles de PLAN: 4845 Pruebas realizadas a través de referencia efectivas a UCSF y actividades extramurales: 3319 Pruebas realizadas por PEPFAR: 1971 Logro FM: 8164/17785= 46% de post consejerías registradas Logro Nacional: 10013/19761= 51% Fuente: SUMEVE Actualmente no se puede desagragar el número de pruebas, ni post consejerías realizadas a través de la modalidad de referencias efectivas, por lo que es dificil conocer cuantas son las pruebas realizadas a traves de la modalidad de referencia efectiva y cuantas son a través de la búsqueda del personal del MINSAL, por lo que se han girado instrucciones a todos los establecimientos de salud y organizaciones socias en el llenado del FVIH 01 para posteriormente poder realizar la desagregación.
P3 |  | Meta FM Nacionales(PEPFAR + GOES): 19761 personas HSH que se han realizado la prueba de VIH y que conocen sus resultados Meta FM: 17785 HSH a los cuales se les debe hacer la prueba de VIH y deben conocer sus resultados. Metas MINSAL FM+ GOES: 8102 Metas PLAN: 10671 Metas PEPFAR: 988 Número total de pruebas realizadas FM (PLAN + MINSAL)= 8164 pruebas realizadas a esta población (datos preliminares) Pruebas realizadas por Unidades Móviles de PLAN: 4845 Pruebas realizadas a través de referencia efectivas a UCSF y actividades extramurales: 3319 Pruebas realizadas por PEPFAR: 1971 Logro FM: 8164/17785= 46% de post consejerías registradas Logro Nacional: 10013/19761= 51% Fuente: SUMEVE Actualmente no se puede desagragar el número de pruebas, ni post consejerías realizadas a través de la modalidad de referencias efectivas, por lo que es dificil conocer cuantas son las pruebas realizadas a traves de la modalidad de referencia efectiva y cuantas son a través de la búsqueda del personal del MINSAL, por lo que se han girado instrucciones a todos los establecimientos de salud y organizaciones socias en el llenado del FVIH 01 para posteriormente poder realizar la desagregación.
P4 |  | Meta FM Nacionales( PEPFAR + GOES): 8275 personas TS que se han realizado la prueba de VIH y que conocen sus resultados Meta FM: 7227 TS a los cuales se les debe hacer la prueba de VIH y deben conocer sus resultados. Metas MINSAL (FM +GOES): 3718 Metas PLAN: 4336 Metas PEPFAR: 220 Número total de pruebas realizadas FM (PLAN + MINSAL)= 3217 pruebas realizadas a esta población (datos preliminares) Pruebas realizadas por Unidades Móviles de PLAN: 2151 Pruebas realizadas a través de referencia efectivas a UCSF y actividades extramurales: 1066 Logro FM: 3217/8275= 39% de post consejerías registradas, PEPFAR no reporto pruebas realizadas a esta población durante este semestre Fuente: SUMEVE Actualmente no se puede desagragar el número de pruebas, ni post consejerías realizadas a través de la modalidad de referencias efectivas, por lo que es dificil conocer cuantas son las pruebas realizadas a traves de la modalidad de referencia efectiva y cuantas son a través de la búsqueda del personal del MINSAL, por lo que se han girado instrucciones a todos los establecimientos de salud y organizaciones socias en el llenado del FVIH 01 para posteriormente poder realizar la desagregación.
P5 |  | Meta Nacionales (FM + PEPFAR + GOES): 1207 Mujeres Trans que se han realizado la prueba de VIH y que conocen sus resultados Meta FM: 1094 Mujeres Trans a los cuales se les debe hacer la prueba de VIH y deben conocer sus resultados. Metas MINSAL ( FM +GOES): 515 Metas PLAN: 656 Metas PEPFAR: 36 Número total de pruebas realizadas FM (PLAN + MINSAL)= 384 pruebas realizadas a esta población (datos preliminares) Pruebas realizadas por Unidades Móviles de PLAN: 279 Pruebas realizadas a través de referencia efectivas a UCSF y actividades extramurales: 105 Logro FM: 384/1094= 35% de post consejerías registradas. Pruebas realizadas por PEPFAR: 102 Logro Nacional: 488/1207= 40% Fuente: SUMEVE Actualmente no se puede desagragar el número de pruebas, ni post consejerías realizadas a través de la modalidad de referencias efectivas, por lo que es dificil conocer cuantas son las pruebas realizadas a traves de la modalidad de referencia efectiva y cuantas son a través de la búsqueda del personal del MINSAL, por lo que se han girado instrucciones a todos los establecimientos de salud y organizaciones socias en el llenado del FVIH 01 para posteriormente poder realizar la desagregación.
P6 |  | Meta Nacional: 32500 PPL que se han realizado la prueba de VIH y que conocen sus resultados Logro: = 3274/32500= 10% PPL que se han realizado la prueba de VIH y que conocen sus resultados (datos preliminares) Fuente: SUMEVE El resultado de este indicador se esta viendo afectado por dos situaciones: 1. La extensión de las medidas extraordinarias tomadas por la presidencia de la República en los centros penales. 2. Retraso en la digitación: Actualmente el MINSAL no cuenta con recursos suficientes para poder digitar las pruebas de VIH y posteconsejerías brindadas a las PPL, lo que ha generado un retraso de la información de mas o menos 4 meses, se han realizado gestiones para que ONUSIDA y USAID a través del proyecto de cuidado y tratamiento apoye con 3 recursos para minimizar dicha situación.
P7 |  | Por ser este un indicador de cohorte de seguimiento, no se puede reportar en este período, ya que el resultado no nos reflejaría una información certera, por tal razón el resultado de este indicador se presentara en el proximo tablero de mando
P8 |  | Meta: 7.2% Numerador: 151 Denominador: 1139 Logro: 13% (datos preliminares) Fuente: SIAP/VICITS La prevalencia registrada en el SIAP/VICITS corresponde a las atenciones que se han brindado a la población HSH A pesar de las acciones tomadas no se ha logrado disminuir la prevalencia de VIH en esta población, la prevalencia se mantiene y no se logra disminuir por lo que es necesario realizar un analisis de las medidas medidas de prevención que se estan ejecutando con esta población.
P9 |  | Meta: 3.7% Numerador: 11 Denominador: 320 Logro: 3.4% (datos preliminares) Fuente: SIAP/VICITS La prevalencia registrada en el SIAP/VICITS corresponde a las atenciones brindadas a las TS, reporta una ligera disminución de la Meta propuesta hasta la fecha.
P10 |  | #REF!
Menú

## Acciones
Cuadro de mando: El Salvador - VIH / SIDA
| SSF/NMF | Fase 2 |  |  |  | Periodo: |  | P1
| Ultima calificación: | A2 |  | Ministerio de Salud |  | Desde: |  | 1 de enero de 2019
|  |  | INNOVANDO SERVICIOS, REDUCIENDO RIESGOS, RENOVANDO VIDAS EN EL SALVADOR |  |  |  | Hasta: | 30 de junio 2019
Decisiones y acciones
¿Cuál es el estado general de la ejecución de esta subvención?
| Principales recomendaciones del Comité de Monitoreo Estratégico |  |  |  | Decisión del MCP | Fecha límite para ejecutarla | Persona responsable
Periodo de referencia actual | Indicador kp -3a. MINSAL debera coordinar como reportar la pre y post consejerias alcanzadas por PEPFAR / PASMO en el periodo, que abonan al indicador.
Indicador kp -3c. MINSAL debera coordinar como reportar la pre y post consejerias alcanzadas por PEPFAR / PASMO en el periodo, que abonan al indicador.
Indicador HIV 04 b, presentar el instrumento utilizado para recoleccion del dato, y explicar como esta construido el indicador (el comité solicita clarificar y amplir la justificacion de este indicador y explicar la metodologia de calculo)
Acciones programadas / Periodo anterior
¿Cuál es el estado general de la ejecución de estas acciones?
| Decisión del MCP |  |  |  | Acción realizada | Fecha límite para ejecutarla | Persona responsable
Periodo de referencia anterior
Menú

## Setup
Tablero de mando: El Salvador - VIH / SIDA
Set-up = List of validation for Grant Detail page
Component | Currency | Round | Phase | Period | Rating | LFA | Medicaments | Countries
Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar
VIH / SIDA | $ | Ronda 1 | Fase 1 | P1 | A1 | CA (Crown Agents) | PASER | Antigua y Barbuda
MALARIA | € | Ronda 2 | Fase 2 | P2 | A2 | DEL (Deloitte) | Cicloserina 250mg | Antillas Holandesas
TB |  | Ronda 3 | RCC | P3 | B1 | DTT (DTT Emerging Markets) | Kanamicina 1gr | Argentina
VIHSIDA / TB |  | Ronda 4 |  | P4 | B2 | FIN (Finconsult) | Etionamida 250mg | Aruba
FSS |  | Ronda 5 |  | P5 | C | GT (Grant Thornton) | Levofloxacina 500mg | Bahamas
|  | Ronda 6 |  | P6 |  | H-C (Hodar-Conseil) | NVP | Barbados
|  | Ronda 7 |  | P7 |  | KPMG (KPMG) | 3TC | Belice
|  | Ronda 8 |  | P8 |  | MSCI (MSCI) | D4T | Bermudas
|  | Ronda 9 |  | P9 |  | PwC (PricewaterhouseCoopers) | AZT | Bolivia
|  | Ronda 10 |  | P10 |  | STI (Swiss Tropical Institute), | DDI | Brasil
|  |  |  | P11 |  | JACOBS | EFV | Cabo Verde
|  |  |  | P12 |  |  | AS/LF | Chile
[7 empty] | AS/AQ | Colombia
[7 empty] | AS/MQ | Costa Rica
[7 empty] | Al/Lum | Cuba
Dominica
[7 empty] | TB nutri'l supplements | Ecuador
[7 empty] | E-PAP | El Salvador
[7 empty] | Producto 1 | España
[7 empty] | Producto 2 | Guadalupe
[7 empty] | Producto 3 | Guatemala
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bissau
Guyana
Haití
Honduras
Islas Caimanes
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
San Vicente, Granadinas
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela

## Hoja1
Prueba y conoce los resultados
| HSH | TS | MT
Meta | 19761 | 8275 | 1207
Logro | 10003 | 3217 | 488
Porcentaje | 50.6199 | 38.8761 | 40.4308
Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres cubiertos por programas de prevención del VIH (paquetes definidos de servicios)
Paquetes prevención
| HSH | TS | MT
Meta | 27070 | 10644 | 1709
Logro | 11481 | 3831 | 791
Porcentaje | 42.4123 | 35.9921 | 46.2844