## Reprogramaciones S2_MINSAL-PNUD
REASIGNACION PRESUPUESTARIA SUSTANTIVA
Fuente |  |  |  |  | Saldos validados en revision de PUDR jul- Dic 2014 ALF | COMENTARIOS POR QUE DEL AHORRO | Destino |  |  | Monto a recalendarizarse por periodo |  |  |  | Monto total | Justificación | Institución | Respuesta del FM | REVISIÓN ALF 27 ABRIL 2015 | AJUSTES |  |  |  |  | DECISION DE APROBACION
Module | Intervention | Cost grouping | Presupuesto original Semestre 2 Año 2014 | Saldo disponible Semestre 2Año 2014 |  |  | Module | Intervention | Cost grouping | Q12015 | Q22015 | Q32015 | Q32015 | [5 empty] | Presupuesto para Año 2 | COMENTARIOS POR QUE DEL DESTINO | Ajuste | MONTO MAXIMO CONSIDERADO | OBSERVACION | APROBADO CON EFECTO INMEDIATO | NECESITA DOCUMENTACION ADICIONAL | NO APROBADO
Prevention key populations-Prisioners - | HIV testing and Counseling | 11. Programme administration costs (PA) | 5000 | 5000 | 5000 | Actividad 11.1 seguro de unidad móvil (pick up) que no se logro contratar debido a que el vehículo no se ha logrado adquirir | Prevention in other population 50% | Behavioral Change Programs | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals (HPNP) |  |  | 50872.68 |  | 50872.68 | Se pide reprogramar este monto para poder trabajar con las organizaciones de sociedad civil que atienden a personas con VIH y poblaciones clave que solicitan condones. Esto es debido a que el RP Plan solo entregra este insumo a sus Subreceptores y existen otras ONG de poblaciones claves que demandan los condones. ( Programarse en actividades a desarrollar el año 2017) | MINSAL | No aprobado. El enfoque de la propuesta presentada al FM es hacia las tres poblaciones clave. Aun considerando la importancia de poblacion general y PVS, parte del compromiso del RP es cubrir con recursos propios estas necesidades. |  | 0 | No hay presupuesto para compra de condones en años 2 y 3. La compra de Condones está bajo la responsabilidad de Plan Int.quien comparte la responsabilidad de distribuirlos a las poblaciones claves. El ALF considera que la justificación del RP para solicitar esta reprogramación para cubrir la necesidad de la población en general y PVS (que no atienden los SR's) podría ser válida; sin embargo, parte del compromiso del RP es cubrir con recursos propios estas necesidades y, en todo caso, deberían ser comprados por Plan Int. | -50872.68 | 0 | Aprobado en Acta Plenaria 02-2015 de fecha 5/02/2015. Necesita justificar adecuadamente por qué no hace la compra con fondos propios y la distribución que se planea hacer de los con dones adquiridos | 0 | 0 | 50872.68
Treatment, care and support - | Prevention, Diagnosis and treatment of Opportunistic Infections | 2. Travel related costs (TRC) | 24992 | 9776.48 | 9776.48 | Actividad 2.1 Remanente originado de pasantías de personal de Laboratorio Clínico
Program management (HIV) - | Planning, Coordination and management | 3. External professional services (EPS | 50280 | 33188.2 | 33188.2 | Actividades 3.1, 3.3 y 3.4. Remanentes de actividades ejecutadas principalmente de la auditoria y la comisiones del gestor de Bolpros que oscila entre el 4% y 5% de lo contratado
Treatment, care and support - | TB/HIV collaborative interventions | 3. External professional services (EPS | 21408 | 408 | 408 | Remanentes de actividades de 3.1, 3.3. y 3.4
Treatment, care and support - | Treatment adherence | 3. External professional services (EPS | 15000 | 2500 | 2500 | Actividad 3.1 Economía de consultoría para Centros Penales por costo mas bajo
M&E (HIV) - | Administrative and finance data sources | 9. Non - health equipment (NHP) | 7854.75 | 2590.7 | 2590.7 | Actividad 9.1 economías en la compra de SOFWARE MONITOREO Y EVALUACION | Program management (HIV) - | Planning, Coordination and management | 11. Programme administration costs (PA) |  |  | 2590.7 |  | 2590.7 | Se solicita autorización para la adquisición de póliza de seguro para bienes adquiridos con fondos de las subvenciones del Fondo Mundial, el cual ha sido observado por las auditorías externas realizadas al proyecto, se han hecho gestiones para que el Ministerio asuma esta aseguranza sin embargo por razones de déficit presupuestario y priorización de otras áreas no se obtuvo asignación presupuestaria para este rubro. | MINSAL | Aprobado por MCP. Aprobamos la solicitud con efecto inmediato |  | 0 | No hay presupuesto para seguros de daños y/o perdidas para año 2 y 3. La solicitud es para cubrir año 2 y se espera que para año 3 sea cubierto por el MINSAL. Costo según cotización de tres proveedores y se escoge el mas bajo. | 0 | 2590.7 | Ok. Aprobado en Acta Plenaria 02-2015 de fecha 5/02/2015. Necesita justificar | 2590.7 | 0 | 0
Program management (HIV) - | Planning, Coordination and management | 11. Programme administration costs (PA) | 7624 | 3898.59 | 3898.76 | Actividad 11.1 remanentes en la compra de bienes y servicios como seguros, telefonía, mobiliario y equipo | Program management (HIV) - | Planning, Coordination and management | 11. Programme administration costs (PA) |  |  | 3898.59 |  | 3898.59 | Se solicita autorización para la adquisición de una fotocopiadora-impresora de alto rendimiento para uso de la Unidad Coordinadora de Proyectos, debido a que la que se tiene actualmente ya dio su vida útil y se arruina con frecuencia. | MINSAL | Aprobado por MCP. Aprobamos unicamente 1,700 US$, equivalente a cotizacion para equipo multifuncional |  | 0 | El costo propuesto por el RP está en función a una cotización por $3,200 para un Equipo Multifunción; sin embargo, se cuenta con otra cotización para un equipo Multifuncional con un costo de $1,700 para dos fotocopiadoras. La diferencia en costos fue aclarada por el RP argumentando que cuando se obtuvo la cotización más baja se planificó comprar dos pero en la justificación solo se describió una fotocopiadora. El ALF considera que el reemplazo de la actual fotocopiadora es valido pero no considera necesario adquirir la segunda | -2198.59 | 1700 | Aprobado en Acta Plenaria 02-2015 de fecha 5/02/2015. Necesita justificar. Basado en el comentario del RP, si plena solicitar dos fotocopiadoras multifuncionales necesitará justificar la segunda y para que área planea usarla | 1700 | 0 | 2198.59
PMTCT - | Prong 1: Primary prevention of HIV infection among women of childbearing age | 3. External professional services (EPS | 4400 | 23.98 | 23.98 | Remanentes de actividades de 3.1, 3.3. y 3.4 | Prevention key populations-Prisioners 10% | Behavioral Change Programs | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals (HPNP) |  |  | 10390.92 |  | 10390.92 | Se solicita esta disponibilidad para ser ejecutada en el año 2,017. Debido a que nos encontramos en la fase temprana de la ruta critica para elaboración del PENM, no se pueden definir en que actividades se programará esta disponibilidad. | MINSAL | No aprobada. Necesitamos que nos propongan en que lo quieren utilizar. |  | 0 | No han definido linea en que podrian usar este remanente por lo que no se puede determinar si ya existe presupuesto | -10390.92 | 0 | No esta clara la necesidad de reprogramacion, el RP solo informa que será usado en el 2017 | 0 | 0 | 10390.92
PMTCT - | Prong 3: Preventing vertical HIV transmission | 3. External professional services (EPS | 4400 | 23.98 | 23.98 | Remanentes de actividades de 3.1, 3.3. y 3.4
PMTCT - | Prong 4: Treatment, care, support to mothers living with HIV and their families | 3. External professional services (EPS | 4400 | 1112.07 | 1112.07 | Actividad 3.4 Economía en capacitación personal de salud
Prevention key populations-MSM | HIV testing and Counseling | 3. External professional services (EPS | 12100 | 37.05 | 37.05 | Remanentes de actividades de 3.1, 3.3. y 3.4
Prevention key populations-Prisioners - | Behavioral Change Programs | 3. External professional services (EPS | 10050 | 1027.89 | 1027.89 | Actividad 3.4 Economía en capacitación personal de salud
Prevention key populations-Prisioners - | HIV testing and Counseling | 3. External professional services (EPS | 10800 | 2 | 2 | Remanentes de actividades de 3.1, 3.3. y 3.4
Prevention key populations-Prisioners - | Other (HIV) | 3. External professional services (EPS | 2645 | 253.35 | 253.35 | Remanentes de actividades de 3.1, 3.3. y 3.4
Treatment, care and support - | ART | 3. External professional services (EPS | 1320 | 1320 | 1320 | Actividad 3.4 Economía origina capacitación de actualización de guías de estrategia 2.0 que no se ejecuto ya que se realizado con el apoyo de OPS
Treatment, care and support - | Treatment adherence | 1. Human resources (HR)- | 27171.9 | 6590.6 | 6590.6 | Economía de recursos no contratados oportunamente. Profesionales Químicos Farmacéuticos
Prevention key populations-Prisioners | HIV testing and Counseling | 1. Human resources (HR)- | 7533 | 56.15 | 56.15 | Remanente por descuentos aplicados por llegadas tardía | Prevention key populations- SWs 30% | Behavioral Change Programs | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals (HPNP) |  |  | 30851.25 |  | 30851.25 | Se solicita esta disponibilidad para ser ejecutada en el año 2,017. Debido a que nos encontramos en la fase temprana de la ruta critica para elaboración del PENM, no se pueden definir en que actividades se programará esta disponibilidad. | MINSAL | No aprobada. Necesitamos que nos propongan en que lo quieren utilizar. |  | 0 | No han definido linea en que podrian usar este remanente por lo que no se puede determinar si ya existe presupuesto | -30851.25 | 0 | No esta clara la necesidad de reprogramacion, el RP solo informa que será usado en el 2017 | 0 | 0 | 30851.25
Program management (HIV) - | Planning, Coordination and management | 1. Human resources (HR)- | 20496.9 | 242.22 | 242.22 | Remanente por descuentos aplicados por llegadas tardía
Treatment, care and support - | ART | 1. Human resources (HR)- | 69171.66 | 22350.22 | 22350.22 | Economía de recursos no contratados oportunamente. Infectologos e Internistas
Treatment, care and support - | Prevention, Diagnosis and treatment of Opportunistic Infections | 1. Human resources (HR)- | 19915.74 | 1672.48 | 1672.48 | Economía de recursos no contratados oportunamente. Enfermeras
Treatment, care and support - | TB/HIV collaborative interventions | 1. Human resources (HR)- | 4338.18 | 1586.86 | 1586.86 | Economía de recursos no contratados oportunamente. Neumólogo
Treatment, care and support - | Treatment monitoring | 10. Communication materials and publications (CMP) | 3000 | 854.4 | 854.4 | Actividad 10.1 remanente en la impresión de Manual de Control de Calidad y algoritmo de diagnostico
Prevention key populations-Prisioners - | Behavioral Change Programs | 10. Communication materials and publications (CMP) | 1776.07 | 1023.57 | 1023.57 | Actividades 10.1 y 10.3 remanente compra de material promocional
Prevention key populations-Prisioners - | Planning, Coordination and management | 10. Communication materials and publications (CMP) | 1440 | 267.75 | 267.75 | Remanentes de actividades ejecutadas
Prevention key populations-Prisioners - | HIV testing and Counseling | 10. Communication materials and publications (CMP) | 1000 | 10 | 10 | Remanentes de actividades ejecutadas
Treatment, care and support - | Treatment monitoring | 1. Human resources (HR)- | 7215 | 2787.6 | 2787.6 | Actividades 1.2 Economía en la contratación fuera de tiempo de Laboratorito y Auxiliar de Laboratorio
Treatment, care and support - | Pre and Post-exposure prophylaxis (PrEP | 3. External professional services (EPS | 8800 | 2088.63 | 2088.63 | Actividad Economía 3.4 Economía resultado de capacitación para profilaxis post exposición | Prevention key populations- MSM 5% | Behavioral Change Programs | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals (HPNP) |  |  | 4866.61 |  | 4866.61 |  |  |  |  | 0 | No han definido linea en que podrian usar este remanente por lo que no se puede determinar si ya existe presupuesto | -4866.61 | 0 | No esta clara la necesidad de reprogramacion, el RP solo informa que será usado en el 2017 | 0 | 0 | 4866.61
Treatment, care and support - | TB/HIV collaborative interventions | 3. External professional services (EPS | 7876 | 1011.3 | 1011.3 | Actividad Economía 3.4 Economía resultado de taller para elaboración de lineamientos para el control de infecciones. TB/VIH
Treatment, care and support - | Treatment adherence | 9. Non - health equipment (NHP)- | 16270.17 | 1417.73 | 1417.56 | Actividad 9.1 economías en la compra de equipo de computo para clínicas TAR
| Intereses Acumulados a la Fecha |  | 348.95 | 348.95 | 348.95 | Intereses del periodo de enero a junio del 2014
| Intereses Acumulados a la Fecha |  | 348.95 | 348.95 | 348.95 | Intereses del periodo de enero a junio del 2014 | Prevention for other Populations - Trans 5% | Behavioral Change Programs | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals (HPNP) |  |  | 4700.15 |  | 4700.15 |  |  |  |  | 0 | No han definido linea en que podrian usar este remanente por lo que no se puede determinar si ya existe presupuesto | -4700.15 | 0 | No esta clara la necesidad de reprogramacion, el RP solo informa que será usado en el 2017 | 0 | 0 | 4700.15
Treatment, care and support - | Treatment monitoring | 3. External professional services (EPS | 25872 | 2.9 | 2.9 | Remanentes de actividades ejecutadas
Treatment, care and support - | TB/HIV collaborative interventions | 8. Infrastructure (INF) | 30745.51 | 4.77 | 4.77 | Remanentes de actividades ejecutadas
| Economías generadas del Proyecto SSF |  | 4343.53 | 4343.53 | 4343.53 | Remanente del SSF
Economias SSF |  |  |  | 25266.3 | 0 | El RP no ha demostrado las lineas de procedencia de esta economia | [7 empty] | 25266.3 | Se solicita esta disponibilidad para ser ejecutada en el 2017 | MINSAL | No aprobada. Necesitamos que nos propongan en que lo quieren utilizar. |  |  | No han definido linea en que podrian usar este remanente por lo que no se puede determinar si ya existe presupuesto | -25266.3 | 0 | No esta clara la necesidad de reprogramacion, el RP solo informa que será usado en el 2017 | 0 | 0 | 25266.3
Subtotal MINSAL |  |  | 132158.75 | 133437.2 | 108170.9 |  | Subtotal MINSAL | [6 empty] | 133437.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | -129146.5 | 4290.7 |  | 4290.7 | 0 | 129146.5
PMTCT - Prong 3: Preventing vertical HIV transmission | Preventing vertical HIV transmission | 6. Health Products - Equipment (HPE)- 6-6 Other health equipment - Per unit | 69260 | 21810 | 21810 | Remanete reportado por pnud | [5 empty] | 21810 |  | 21810 | Se solicita esta disponibilidad para ser ejecutada en el año 2,017. Debido a que nos encontramos en la fase temprana de la ruta critica para elaboración del PENM, no se pueden definir en que actividades se programará esta disponibilidad. | PNUD | No aprobada. Necesitamos que nos propongan en que lo quieren utilizar. |  | 0 | No han definido linea en que podrian usar este remanente por lo que no se puede determinar si ya existe presupuesto | -21810 | 0 | No esta clara la necesidad de reprogramacion, el RP solo informa que será usado en el 2017 | 0 | 0 | 21810
Program Management (HIV) | Planning, Coordination and management | 7. Procurement and Supply-Chain Management costs (PSM) | 546391.37 | 83383.64 | 83383.6382 | Remanete reportado por pnud | [5 empty] | 153578.15 |  | 30051.38 | Esta linea presupuestaria corresponde a los costos de internaciòn, deaduanaje. Se solicita esta economia para la reprogramacion de este monto para ser ejecutado en el año 2017. Debido a que nos encontramos en la fase temprana de la ruta critica para elaboración del PENM, no se pueden definir en que actividades se programará esta disponibilidad. | PNUD | No aprobada. Si PNUD en 2017 no va a hacer mas compras, no necesitara fondos para desaduanaje |  | 0 | No han definido linea en que podrian usar este remanente por lo que no se puede determinar si ya existe presupuesto | -30051.38 | 0 | No esta clara la necesidad de reprogramacion, el RP solo informa que será usado en el 2017 | 0 | 0 | 30051.38
[7 empty] | Treatment, care and support | Prevention, Diagnosis and treatment of Opportunistic Infections | 6. Health Products - Equipment (HPE) |  |  | 22425 |  | 22425 | Esta disponibilidad presupuestaria total de $ 35,600 se solicita autorizacion para que sean utilizados para la compra de lo siguiente: 5 Equipos de cómputo portátil,a $1,200.00 total $ $6,000.00 5 cañones multimedia a $ 1000,00 c/u total $5,000.00 estos seran distribuidos uno de cada uno por Region de salud que hacen monitoreo en VIH. y para los laboratorios de las clínicas VICITS se adquiriran 6 computadoras de escritorio con su mesa e impresor las cuales se distribuiran una en Zacatecoluca, una Cojutepeque, una Aguilares y tres en la vicits de chalatenango monto por cada una $ 1,500.00 total $ 9,000.00. Se adquiriran 7 aires acondicionados a $2,000.00 monto total, $ 14,000.00 los cuales se distribuiran para fortalecer siete laboratorios de UCSF de la Region Oriental los cuales geográficamente estan ubicados en zona climaticas muy altas de hasta 41°C). asi tambien se adquiriran 5 refrigerados de 4 pies, a $300.00 C/U monto total $ 1,500.00 para aumentar la cobertura de los puntos de toma de pruebas de VIH para embarazadas, en establecimientos donde no hay laboratorios. con el objetivo de mejorar la captación de embarazadas en puntos distantes y no perdiendo la oportunidad de realizarles la prueba de VIH. | PNUD | Aprobacion condicionada a: opinion/aprobacion del MCP, detallar el monto completo, aclarar para que regiones son los equipos, cual es la infraestructura actual con la que cuentan para respaldar la necesidad |  | 0 | No hay presupuesto para año 2. De acuerdo a nuestras indagaciones las regiones no tienen presupuesto GOES para la compra de equipos El RP solo pudo justificar un monto de US$ 35,600 con cotizaciones de proveedores que se resumen a continuación: a) Mobiliario y equipo para UCSF Unidad Carlos Galeano Zacatecoluca (fondos de multa recuperada) por US$ 4,000. b) Equipo Hospitalario con fondos de Multa por US$ 17,500 (no se aclara para que región se solicita). c) Extinguidor con fondos de intereses por US$ 100. (no se aclara para que región se solicita), d) Equipo informático con fondos de intereses por un monto de US$ 10,400 (no se aclara para que región se solicita) y e) Equipo de aire acondicionado con fondos de intereses por un monto de US$ 3,600. (no se aclara para que región se solicita) | -925 | 21500 | Pendiente aprobacion del MCP. Necesita detallar el monto completo y aclarar para que regiones son los equipos | 0 | 21500 | 0
[7 empty] | Treatment, care and support | Prevention, Diagnosis and treatment of Opportunistic Infections | 8. Infrastructure (INF) |  |  | 21340.5 |  | 21340.5 |  | PNUD |  |  | 0 |  | -7240.5 | 14100 | Pendiente aprobacion del MCP Necesita detallar el monto completo y aclarar para que regiones son los equipos | 0 | 14100 | 0
[7 empty] | Treatment, care and support | TB/HIV collaborative interventions | 10. Comunication material Publication |  |  |  |  | 9566.76 | Se solicita autorizaciòn de esta disponibilidad para complementar el presupuesto para la impresiòn de los Formularios que sirven como fuente primaria para alimentar los Sistemas de Informacion como el SUMEVE y el SEPS. | PNUD | Pendiente aprobacion MCP para poderse considerar |  | 0 | No hay presupuesto en año 2 para la impresión de este tipo de formularios. La variable de la población TRANS no estaba incluida en los formularios de captación de información, por lo que se hizo la inclusión y se busca imprimir los formularios que son 5 distintos y el tabulador del SEPS. A la fecha no se tiene claridad de como se determinaron los costos y se ha solicitado a la Dirección de Vigilancia Sanitaria la determinación de los mismos; sin embargo, basados en el monto solicitado el costo promedio de impresión por 5,193 Blocks es de US$ 18.22 (US$ 56,319 + US$ 38,320.23= US$ 94,639.23 / 5,193) La estimación de los formularios a imprimir es la siguiente: a) Formulario FVIH-01: 4,679 block de 100 hojas para todos los laboratorios y establecimientos. b) Ficha TAR: 206 Block de 50 hojas para todos los laboratorios y establecimientos. c) Formulario FVIH-04: 308 Block de 100 hojas para todos los laboratorios y establecimientos. Con fecha 31/03/2015 el Fondo Mundial remitió un correo al RP donde informa apoyar la impresión y que se incluya en esta reprogramación. | 0 | 9566.76 | Pendiente aprobacion del MCP | 0 | 9566.76 | 0
Program Management (HIV) | Planning, Coordination and management | 1. Human resources (HR | 90227.16 | 60820.23 | 60820.23 | Remanete reportado por pnud | [5 empty] | 38320.23 |  | 28753.47 |  | PNUD | Pendiente aprobacion MCP para poderse considerar |  | 0 |  | 0 | 28753.47 | Pendiente aprobacion del MCP | 0 | 28753.47 | 0
[7 empty] | Program Management (HIV) | Planning, Coordination and management | 1. Human resources (HR |  |  |  |  | 32066.76 | Con esta dsiponibilidad se pagaran los salarios de técnicos asociados al proyecto del año 2015, considerando ampliacion del convenio hasta diciembre 2015, debido a que se ha estimado el tiempo que llevan los procesos de compra y el tiempo en que se realizara la legalizacion de ampliacion del convenio para realizar los proceso de adquision. | PNUD | Pendiente aprobacion MCP para poderse considerar. Se ha hecho un ajuste considerando que la extension del acuerdo NIM es solo hasta Septiembre 2015 |  | 0 | No hay presupuesto para año 2 para cubrir salarios del Técnico de Compras. El salario mensual es de US$ 2447.26 calculado para 9 meses que es la extensión del proyecto NIM (Ene-Sept 2015). Sin embatrgo el RP ha calculado salario hasta Diciembgre del 2015 y no aclara las razones del porque de los tres meses adicionales ni tampoco del porque de la diferencia de más en relacion al salario | -10041.42 | 22025.34 | Pendiente aprobacion del MCP |  | 22025.34 | 10041.42
Treatment, care and support | Pre ART | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals (HPNP) | 241154.71 | 25046.17 | 25046.17 | Remanete reportado por pnud | [5 empty] | 25046.17 |  | 25046.17 | Se solicita esta disponibilidad para ser ejecutada en el año 2,017. Debido a que nos encontramos en la fase temprana de la ruta critica para elaboración del PENM, no se pueden definir en que actividades se programará esta disponibilidad. | PNUD | No aprobada. Necesitamos que nos propongan en que lo quieren utilizar. | Aca es una reprogramación y de acuero al costo unitario $ 854.57 de la PO 11523, el set cuesta $25,937.10 | 0 | No han definido linea en que podrian usar este remanente por lo que no se puede determinar si ya existe presupuesto | -25046.17 | 0 | No esta clara la necesidad de reprogramacion, el RP solo informa que será usado en el 2017 | 0 | 0 | 25046.17
Treatment, care and support | Treatment monitoring | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals (HPNP) | 1191581.65 | 48975.75 | 48975.75 | Remanete reportado por pnud | [5 empty] | 126495.75 |  | 48975.75 | Esta disponibillidad de $ 48,975.75 es economia de adquisición de reactivos,los que se solicita autorización para ejecutar en el año 2017. Al momento no se pueden definir en que se programará esta disponibilidad, debido a que de acuerdo a ruta critica de la elaboración del PENM estamos en una fase temprana para establecerlas | PNUD | No aprobada. Necesitamos que nos propongan en que lo quieren utilizar. | 76495.75 | 0 | No han definido linea en que podrian usar este remanente por lo que no se puede determinar si ya existe presupuesto | -48975.75 | 0 | No esta clara la necesidad de reprogramacion, el RP solo informa que será usado en el 2017 | 0 | 0 | 48975.75
Treatment, care and support | Diagnosis and treatment of STIs | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals (HPNP) | 519176 | 9584.17 | 9584.17 | Remanete reportado por pnud | [5 empty] | 11584.17 |  | 9584.17 | Se solicita esta disponibilidad para ser ejecutada en el año 2,017. Debido a que nos encontramos en la fase temprana de la ruta critica para elaboración del PENM, no se pueden definir en que actividades se programará esta disponibilidad. | PNUD | No aprobada. Necesitamos que nos propongan en que lo quieren utilizar. |  | 0 | No han definido linea en que podrian usar este remanente por lo que no se puede determinar si ya existe presupuesto | -9584.17 | 0 | No esta clara la necesidad de reprogramacion, el RP solo informa que será usado en el 2017 | 0 | 0 | 9584.17
Treatment, care and support | TB/HIV collaborative interventions | 6. Health Products - Equipment (HPE) | 52934 | 7986.43 | 7986.43 | Remanete reportado por pnud | Treatment, care and support | TB/HIV collaborative interventions | 10. Comunication material Publication |  |  | 4386.43 |  | 4386.43 | Se solicita reprogramacion de esta linea para la impresión de 1000 ejemplares de la nueva Guia de Atencion actualizada de acuerdo a la implementacion de la estrategia 2,0 de la OPS, a un costo estimado de $ 4.00 cada una. | PNUD | Pendiente aprobacion MCP para poderse considerar |  | 0 | La guía ya esta aprobada por la Unidad de Regulación y se estima imprimir 2,000 unidades de las cuales 1,000 será con el apoyo de OPS y se solicita esta reprogramación para imprimir las 1,000 restantes. No existe presupuesto en año 2 para esta impresión. 1,000 ejemplares a US$ 4. | -386.43 | 4000 | Pendiente aprobacion del MCP | 0 | 4000 | 0
[7 empty] | M&E (HIV) | - Survey | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals (HPNP) |  |  | 3600 |  | 3600 | Se solicita autorización para reprogramar $3,600.00 para complementar la compra de dos set de reactivo para el estudio de genotipaje el cual inicialmente incluía 150 pruebas, pero por el incremento del precio del set (48 puebas) a $50,000 solo se podra adquirir 2 sets (96 pruebas) de genotipaje ( ver cuadro de PNUD ejecución financiera NMF en la linea 3.2.12.32 de pruebas de genotipaje para el estudio con una disponibilidad de $96,900), por lo que se adquiriran 54 pruebas menos contempladas para el estudio. | PNUD | Pendiente aprobacion MCP para poderse considerar |  | 0 | Complemento para pruebas de genotipaje. De acuerdo a la información proporcionada por el proveedor el costo actual de las pruebas es de US$ 1,050. Por lo tanto, la cantidad de pruebas que se podrían adquirir con el monto solicitado es de 3 pruebas | -450 | 3150 | Pendiente aprobacion del MCP | 0 | 3150 | 0
M&E (HIV) | - Survey | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals (HPNP) | 91759 | 56319 | 56319 | Remanete reportado por pnud | Treatment, care and support | TB/HIV collaborative interventions | 10. Comunication material Publication |  |  | 56319 |  | 56319 | Se solicita autorizaciòn de esta disponibilidad para complementar el presupuesto para la impresiòn de los Formularios que sirven como fuente primaria para alimentar los Sistemas de Informacion como el SUMEVE y el SEPS. | PNUD | Pendiente aprobacion MCP para poderse considerar |  | 0 | No hay presupuesto en año 2 para la impresión de este tipo de formularios. La variable de la población TRANS no estaba incluida en los formularios de captación de información, por lo que se hizo la inclusión y se busca imprimir los formularios que son 5 distintos y el tabulador del SEPS. A la fecha no se tiene claridad de como se determinaron los costos y se ha solicitado a la Dirección de Vigilancia Sanitaria la determinación de los mismos; sin embargo, basados en el monto solicitado el costo promedio de impresión por 5,193 Blocks es de US$ 18.22 (US$ 56,319 + US$ 38,320.23= US$ 94,639.23 / 5,193) La estimación de los formularios a imprimir es la siguiente: a) Formulario FVIH-01: 4,679 block de 100 hojas para todos los laboratorios y establecimientos. b) Ficha TAR: 206 Block de 50 hojas para todos los laboratorios y establecimientos. c) Formulario FVIH-04: 308 Block de 100 hojas para todos los laboratorios y establecimientos. Con fecha 31/03/2015 el Fondo Mundial remitió un correo al RP donde informa apoyar la impresión y que se incluya en esta reprogramación. | 0 | 56319 | Pendiente aprobacion del MCP | 0 | 56319 | 0
Economias Provenientes de la Subvenvion Consolidada SSF |  |  | 1789821.63 | 236682.16 | 236682.16 | Remanete reportado por pnud | [5 empty] | 86989.95 |  | 236682.16 | Se solicita esta disponibilidad para ser ejecutada en el año 2,017. Debido a que nos encontramos en la fase temprana de la ruta critica para elaboración del PENM, no se pueden definir en que actividades se programará esta disponibilidad. | PNUD | No aprobada. Necesitamos que nos propongan en que lo quieren utilizar. |  | 0 | No han definido linea en que podrian usar este remanente por lo que no se puede determinar si ya existe presupuesto | -236682.16 | 0 | No esta clara la necesidad de reprogramacion, el RP solo informa que será usado en el 2017 | 0 | 0 | 236682.16
[12 empty] | 152596.6 |  |  |  |  | No aprobada. Necesitamos que nos propongan en que lo quieren utilizar.
Economias de multas e intereses |  |  | 0 | 43934.5 | 43934.5 | Remanete reportado por pnud | [5 empty] | 26840.5 |  | 27934.5 | Se solicita esta disponibilidad para ser ejecutada en el año 2017. Debido a que nos encontramos en la fase temprana de la ruta crítica para elaboración del PENM, no se pueden definir en que actividades se programará esta disponibilidad. | PNUD | No aprobada. Necesitamos que nos propongan en que lo quieren utilizar. |  | 0 | No han definido linea en que podrian usar este remanente por lo que no se puede determinar si ya existe presupuesto | -27934.5 | 0 | No esta clara la necesidad de reprogramacion, el RP solo informa que será usado en el 2017 | 0 | 0 | 27934.5
[7 empty] | Treatment, care and support | Preand post exposure prophytaxis | 3. External Profesional Services |  |  | 16000 |  | 16000 | Se solicita utilizar esta disponibilidad para financiar Pasantìa en salud anal para 4 recursos mèdicos que atienden poblaciones claves de las clìnicas VICITS en la Ciudad de Mexico estimando una semana con un costo estimado de $ 4,000.00. por cada participante el cual incluye $1.000.00 para boleto aereo y y $ 3000,00 para viaticos y gastos de transito haciendo un total de $ 16,000,00 | PNUD | Pendiente aprobacion MCP para poderse considerar. Detallar como se determinan los 4,000 por persona |  | 0 | No hay presupuesto en año 2. Pasantía necesaria para Médicos tratantes de las poblaciones claves en las Clínicas Visit. El costo incluye boleto aéreo viáticos y estadía de una semana para 4 médicos. El RP no entregó detalle de los US$ 4,000 La solicitud de esta línea es con una economía que, por error, fue duplicada por el MINSAL pero sugiere ajustar el monto solicitado de costos de internación y aduanaje en la misma proporción de esta solicitud | 0 | 16000 | Pendiente aprobacion del MCP. A pesar que el monto por persona parece razonable necesita detallar como se conforman los US$ 4,000 por persona | 0 | 16000 | 0
Program Management (HIV) | Planning, Coordination and management | 7. Procurement and Supply-Chain Management costs (PSM) | 546391.37 | 41617.94 | 41617.9418 | Remanete reportado por pnud | Program Management (HIV) | Planning, Coordination and management | 7. Procurement and Supply-Chain Management costs (PSM) |  |  |  |  | 41617.94 | Se solicita este monto de $ 41,617.94 para el pago de GMS y costos indirectos para los bienes y servicios a adquirirce en el PNUD calculados en base a la estimacion de gastos según reprogamacion | PNUD | Pendiente aprobacion MCP. Sustrayendo el monto no aprobado por faltar una propeusta de reasignacion, el 7% seria de un maximo de 12,279.02 US$ |  | 0 | El presupuesto de año 2 corresponde al GMS (55) y ISS (2%) correspondientes a las actividades de años 2. Este monto es el correspondiente al 7% del monto disponible de año 1 en PNUD, el cjual el ALF está de acuerdo | -29338.9236 | 12279.0164 | Pendiente aprobacion del MCP y que el RP defina las lineas donde se necesitan las re`programaciones | 0 | 12279.0164 | 29338.9236
Subtotal PNUD |  |  | 4592305.52 | 636159.99 | 636159.99 |  | Subtotal PNUD | [6 empty] | 636159.99 |  |  |  |  | 0 |  | -448466.4036 | 187693.5864 |  | 0 | 187693.5864 | 439464.4736
Total solicitud: |  |  | 4724464.27 | 769597.19 | 744330.89 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 875503.35 | 0 | 769597.19 | Todos los montos en USD | [5 empty] | -577612.9036 | 191984.2864 |  | 4290.7 | 187693.5864 | 568610.9736
0
[25 empty] | NECESITA APROBAC | JUSTIFICAR
[14 empty] | PSM | [7 empty] | PSM |  | PSM | PSM | PSM
[7 empty] | MINSAL | [6 empty] | 50872.68 | [7 empty] | 0 | MINSAL | 0 | 0 | 50872.68
[7 empty] | PNUD | [6 empty] | 3600 | [7 empty] | 3150 | PNUD | 0 | 3150 | 0
[14 empty] | NO PSMS | [7 empty] | NO PSM |  | NO PSM | NO PSM | NO PSM
[7 empty] | MINSAL | [6 empty] | 82564.52 | [7 empty] | 4290.7 | MINSAL | 4290.7 | 0 | 78273.82
[7 empty] | PNUD | [6 empty] | 632559.99 | [7 empty] | 184543.5864 | PNUD | 0 | 184543.5864 | 439464.4736
TOTAL
[7 empty] | MINSAL | [6 empty] | 133437.2 | [7 empty] | 4290.7 | MINSAL | 4290.7 | 0 | 129146.5
[7 empty] | PNUD | [6 empty] | 636159.99 | [7 empty] | 187693.5864 | PNUD | 0 | 187693.5864 | 439464.4736
[7 empty] | TOTAL | [6 empty] | 769597.19 | [7 empty] | 191984.2864 | TOTAL | 4290.7 | 187693.5864 | 568610.9736