## Hoja1
Principales recomendaciones del Comité de Monitoreo Estratégico | Medias tomadas por Plan Internacional
Obtener la excepcion de impuesto para SR / fecha limite 15 de mayo 2015 Solicitar al RP estado de esta condición, el FM recomienda que las compras sean realizadas por Plan mientras los SR no obtengan la excepcion de impuestos. | Se han realizado varios esfuerzos de parte de los Sub Receptores y de Plan, siendo la respuesta de parte del Ministerio de Hacienda siempre negativa. Se continuarán haciendo gestiones con Cancillería para modificar el acuerdo entre el Gobierno y Plan para que la exención del IVA pueda ser trasladada a los sub receptores de manera especifica para la ejecución del proyecto Fondo Mundial.
FM pide que el RP presente fecha de disponibilidad del informe de evaluación (Informe de Evaluación de Estrategia de Prevención Combinada) /15 de junio 2015 para evaluar un posible cambio de fecha. | La propuesta de metodología/TOR se envío el día 29 de Junio de 2015, junto con el protocolo de la evaluación, para su respectiva revisión.
Bajo desempeño de los indicadores de testeo en poblaciones claves / 15 de agosto 2015 Mejora del sistema de referencia a VICITS por parte de los SR. | Ambos RP, MINSAL y Plan Internacional inicaron un proceso de reuniones conjuntas tomando ventaja del especio de la Sub Comisión del Monitoreo y Evaluación del CONASIDA. Las reuniones se incian a partir del 19 de Junio, continuan el 23 y 26 del mismo mes. Como resultado de estas reuniones se llegan a los acuerdos que enocntraran plasmados en los documentos adjuntos: Trabajo Coordinado con las VICITS y los CCPIs, y Copia de la Ruta VICITS CCPI 2015.
Numero y porcentaje de HSH alcanzado con el paquete basico de prevencion en VIH / 30 de junio 2015 1. Poner en practica estrategias innovadoras que permitan mejorar el uso del condon en la poblacion HSH. 2. Que Plan analice en profundidad la causas del rechazo en el uso de lubricantes y condones para presentar un plan que responda la baja demanda. (analisis de barrera y un plan de acción). 3. Que realice seguimiento al uso de los insumos de manera desagregada y sistematica en SIGPRO. | Durante el año 2014 se alcanzo un 86% de entrega de todos los insumos. El retraso se debió a varios factores: - El inicio tardío de las actividades de prevención en el primer año de gestíon. - Problemas de calidad con productos recibidos, especificamente lubricantes a base de agua. - La referencia de cantidades a distribuir para cada persona contactada necesitó ser reforzada. Para mejorar la distribución se tomaron las siguientes medidas: -Se incremento la supervisión para la entrega de insumos en todas las poblaciones, reforzando las cantidades a distribuir para cada población, a la vez garantizando que la entrega de insumos esta asociada a una actividad de prevención. -Se facilito una bolsa para la consolicación de un kit de productos y materiales educativos para distribuir en las poblaciones. -Se hace un seguimiento en conjunto con los sub receptores para dar seguimiento a los cardex y mejorar el control de inventarios de cada CCPI. -Monitoreo constante en SIGPRO Estas medidas han permitido que haya un incremento sustancial en la entrega de insumos a nivel general para toda las poblaciones.
Principales recomendaciones del Comité de Monitoreo Estratégico | Medias tomadas por Plan Internacional
Baja aceptacion del uso del condon en poblacion clave / 15 de julio de 2015 Realizar ajuste al plan de compras basada en el consumo actual, considerando las estrategias a incluir en el marco de la medida de gestión anterior. | Se ha revisado de forma acusiosa el plan de compras, análisis que se ha compartido con el Fondo Mundial el 19 de Junio y que ha sido aprobado el dia 25 de Junio. Con el envío del plan de compras en conjunto con MINSAL se dará la aprobación final. En este análisis se toma en cuenta el montos de insumos distribuidos, los insumos que se recibieron de parte de PNUD que fueron adquiridos con fondos de subvención anterior, como los insumos adquiridos con recursos de esta subvención.
Estimación de poblacion trans / 15 de julio de 2015 1. Actualizar el marco de desempeño. 2. Incluir incrementos de metas (para poder aprobar parte de la solicitud de reprogramacion) | En conjunto los RP MINSAL y PLAN han actualizado los datos del marco de desempeño. Para el caso del Plan el número actividades que se desarrollarán para alcanzar la meta de personas alcazadas se reduce en 1,758 actividades. Estas actividades serán incrementadas en las actividades de seguiento por el mismo numero. Esto arroja un promedio de 4.7 actividades de seguimientos por cada persona con CUI en población Trans.
Estimación de HSH y TS / 15 de julio de 2015 Información consensuada de ambos RP sobre planes y fechas para realizar estudios de estimaciones de HSH y TS. | El estudio de estimación de talla poblacional de HSH se llevará a cabo en los meses de julio, agosto y sepetiembre, presentandose los reportes en octubre. El estudio de estimación de talla de MTS se llevará a cabo en los meses agosto, septiembre, octubre para presentar reportes en noviembre.
Deficiencia en los tubos de lubricantes recibidos / 15 de agosto de 2015 Avance de la gestión de reemplazo de tubos de lubricantes dañados o reembolso de fondos por parte de PNUD. | Se realizarón gestiones para la devolución de 12,798 tubos, recibiendo el producto. Sin embargo de este producto que reponía el anterior se recibieron 436 tubos defectuosos. Se esta gestionando con la nuevas autoridades de PNUD para recibir el reembolso.
Informe presentado en Reunion Ordinaria 05-2015, no hubo ninguno recomendación por informe satisfactorio.
Que en el proximo tablero se agrege una linea con las obligaciones del semestres. | Se incluira en el proximo informe
Presentar en los informes semestrales el saldo de caja al periodo. | Se incluira en el proximo informe
Presentar las reprogramaciones y recalendarizaciones del periodo de enero a junio en la reunión del 9 de julio de 2015, según carta de retroalimentacion del FM, esta es una nueva medida del FM. | Se hara según solicitado
Plan deberá elaborar junto a los SR planes de sostenibilidad tomando en cuenta la estrategia de sostenibilidad regional y nacional. (Sugerimos coordinar con otros actores nacionales), estos planes deberan ser enviados al FM el proximo PUDR. | Se esta trabajando en coordinacion con las organización planes de sostenibilidad dirigidos a cada SR.
Informe al MCP-ES la decision del FM sobre las reprogramaciones solicitadas y avaladas con anterioridad por el MCP-ES | Se presentara al pleno la decision del FM, solicita a la Dirección Ejecutiva un espacio para presentar el resultado, aunque esto ya es de conocimiento de los SR.

## Hoja2
Principales recomendaciones del Comité de Monitoreo Estratégico | Medidas tomadas por MINSAL
Indicadores 2.1, 2,2 y 2.6 no fueron reportados correctamente. El FM no pudo validar el indicador 2.1. Verificar comentarios en anexo 1. | Se ha identificado que existe un error en la interpretación del denominador, se revisará con Marta Urrutxi del FM para tratar esta medida de gestión y aclarar definiciones.
Informar sobre status de adquisicion de productos de salud a traves de PNUD | Se enviara plan de compras de productos de salud actualizado
Solicitar reporte del stock de medicamentos en almacen y en transito, planificacion en base a recursos disponibles (gobierno y FM) | Se ha llevado a cabo reuniones con Ing. Erica Barraza y PNVIH para completar este reporte.
Riesgo de desabastecimiento de algunos ARV comprados con fondos GOES. Solicitar plan de acción. | Corresponde a medida de Gestión 4.12 ver comentario abajo, lo cual ya fue comunicado en fonoconferencia con especialista de cadena de suministros de FM el 27 de mayo 2015.
PUDR presentado 13 de marzo con modficaciones el 13 de mayo lo implica un retraso en el futuro desembolso. | Esto es en referencia al NIM VIH, debido al balance de caja de PNUD final fue remitido a mediados del mes de abril 2015
Solicitud de reprogramación presentada sin el aval del MCP-ES | Condicionada a la aprobación del MCP-ES, la cual fue aprobado en la reunión del 28 de mayo de los corrientes. Este punto fue solventado a través del acta firmada por el pleno del MCP-ES.
Presentara solicitud de reprogramación un mes antes del envio del PUDR, para el aval del MCP-ES, proxima reunion del 9 de julio. | Se cumplirá recomendación del donante.
Solicitamos al RP completar los datos de la seccion F1 (presupuesto) para todos los periodos. | Se trabajará en proximo tablero
Principales recomendaciones del Comité de Monitoreo Estratégico | Medidas tomadas por MINSAL
Seguimiento a $1,566,288 en compromisos administrados por PNUD y a $471,259 que corresponden a actividades que deben recalendarizarse. | Corresponde a medida de gestión 2.6.; El informe al 31 de Mayo 2015 emitido por el PNUD reporta un avance en los pagos a compromisos por la cantidad de $ 803,935.62, lo que representa un 51% del total de $ 1,566,288.00, el 49% esta pendiente de pago, los cuales se van liquidando a medida que se reciban los productos solicitados en las Ordenes de Compra; En relacion a los $ 471,259.00 se ha legalizado el Convenio cuya vigencia se extiende hasta el 31 de Dic 2015 agregando el plan de trabajo correspondiente según la aprobación del Fondo Mundial, los cuales ya está en proceso de adquisición.
Según presupuesto el MINSAL debia haber recibido 4,121,502 en el 2015 de los cuales recibira 2,782,037, solicitamos al MINSAL presentar donde impactara la disminucion del desembolso. | Se ha realizado análisis financiero, identificando lo siguiente: La disminución es del 15% a todas los bienes y servicios a adquirirse excepto a productos de salud, medicamentos e insumos de laboratorio.
Envio de saldo de caja al 30 de junio de 2015 | Se remitirá con el informe PU
Revisar comentarios en anexo 1, del indicador 2.8 relacionado con poblacion privada de libertad | Se tiene pendiente una fonoconferencia con Marta Urrutxi para tratar este punto.
2.8 Solicitud de reprogramacion sujeta a la aprobacion del MCP-ES por $187, 693.99, según anexo 2. Envio de justificación adicionales relativas a la reprogramación de los $187,694 hasta el 15 de julio de 2015. Debido a que esta solicitud fue presentada posterior a la revision del FM el MCP-ES considerara los comentarios emitidos por el FM. | EN PROCESO. La reprogramación por $187,694.00 venia condicionada a la aprobación del MCP-ES. Esta solicitud fue presentada en la reunión plenaria del 14 del pasado mes de mayo y fue aprobada por el MCP-ES en reunión plenaria del 28 de mayo, un día despues de recibir la carta de retroalimentación. En seguimiento brindado con el MCP-ES, se nos ha notificado que el acta será firmada en la reunión del próximo jueves 25 de junio. La cual será enviada a Fondo Mundial de forma oportuna inmediata y el desembolso según la carta será enviado hasta septiembre 2015.
2.6 Segregacion de gastos ejecutados dentro del acuerdo NIM con el PNUD / 15 julio, segido de informes mensuales hasta el 15 de octubre de 2015. Incluir en el informe linea con saldo de caja y linea de compromisos. Envio de reconcializacion de gastos, compromisos y saldo de caja de PNUD al 30 de junio de 2015. Ejecución financiera 37.2%, El RP debe mantener reuniones mensual con PNUD para reconciliacion de los gastos y pedir la presencia del ALF. | EN PROCESO. El 28 de mayo 2015, se envió oficio a PNUD con copia al ALF, UFE, UC, PNVIH en la que se dio a conocer la condición establecida, convocando a reuniones para realizar reconciliación de balances de caja remitidos por PNUD en la 1a semana de cada mes, hasta el mes de octubre 2015. El día 10 de junio 2015, se llevo a cabo 1ra reunión, con la participación de los representantes antes citados. Será reportado de forma oportuna.
2.9 Explicacion de variaciones en el EFR / marzo 2016. El EFR deberia incluir razonamientos programaticos administrativos del porque no se ejecutaron las actividades. Al solicitar aprobacion de reprogramacion o recalendarizacion el MINSAL. | Esta es una nueva medidad de gestión, este informe habia sido siempre un reporte financiero. En el próximo reporte a enviar en marzo 2016, será tomada en cuenta la recomendación agregando los razonamientos programáticos.
3.0 Auditoria / de inmediato. Solicitar si ya fue reportado al FM el informe de auditoria. | Informe de auditoría de VIH remitido el 27 de mayo recién pasado. Fue recibida la carta de retroalimentación por Gerente de Portafolio 16 de junio, en la cual hace relevancia a que el mencionado informe no fue encontrada ninguna observación. Informe limpio.
3.2 Evaluación del Plan Esstrategico / 30 de junio 2015 Presentar metodologia y TDR de la evaluacion. Confirmar fecha de disponibilidad del informe para considerar posponer fecha de condicion. | Los TDR ya habían sido enviados. El 27 de mayo se le actualizo el estatus de la ruta critica de la elaboración del PENM. Se remitió informes borrador de la evaluación Programático y Financiero del PENM 2011-2015. Remite retroalimentación de los informes preliminares, aspectos que ya fueron retomados por la consultora por indicaciones del Comtie Ejecutivo. Se estima que el informe estará listo para enviarlo de forma oportuna al 30 de junio.
3.9 Indicador 1.5 Numero de mujeres embarazadas con VIH que recibe medicamentos ARV para reducir el riesgo de transmisiono Materno Infantil / 15 de agosto de 2015 FM solicita enviar el informe anexo 6, presentado en PUDR. | Se cumplirá en el próximo PU, para 15 febrero 2016.
3.11 Bajo desempeño de los indicadores de testeo en poblaciones clave /15 de agosto de 2015 Avances sobre: Plan de mejora de atencion en las VICITS y Plan de mejora en el sistema de informacion. Considerar el nuevo Plan Estrategico. | Se ha realizado reunión entre ambos RP el pasado 19 de junio, retomando las recomendaciones de FM, se ha identificado los aspectos a mejorar estableciendo ruta critica para mejorar los puntos señalados, trabajando los días 23 y 26 se les dará seguimiento a los acuerdos tomados en la reunión efectuada el día 19 de junio.
3.17 Indicador 1.1. Numero y porcentaje de HSH alcanzados con paquete basico de prevencion. Cuales son las estrategias innovadoras para mejorar el uso del condon. | Se ha llevado a cabo análisis con subcomisión de MYE de la CONASIDA, acordando que debe llevarse a cabo reunión en la que se analice las causas del rechazo al condon y elaborar un plan que contenga medidas para la aceptación y uso del condon en la población clave. Este punto será tratado en la reunión del próximo 26 de junio 2015.
Principales recomendaciones del Comité de Monitoreo Estratégico | Medidas tomadas por MINSAL
3.19 Estimación de poblacion trans / 15 de julio de 2015 1. Actualizar el marco de desempeño. 2. Incluir incrementos de metas (para poder aprobar parte de la solicitud de reprogramacion) | Se retomará este punto en reunión del 26 de junio para acordar fecha con RP Plan para actualizar marco de desempeño.
3.20 Estimación de HSH y TS / 15 de julio de 2015 Información consensuada de ambos RP sobre planes y fechas para realizar estudios de estimaciones de HSH y TS. | Se retomará este punto en reunión del 26 de junio con RP Plan, para conocer los avances.
3.21 Resusltado para indicadores de HSH infectados por el VIH y porcentaje de trabajadoras sexuales femeninas y masculinas efectados por el VIH. 1. Estandarizar las hojas de vaciamiento de datos, que el numerador incluya casos conocidos y nuevos y en el denominador a la poblacion clave inscrita en al VICITS. 2. Que el PNS asesore en el monitoreo y evaluacion de las VICITS. 3. Que en el proximo PU el MINSAL entregue la informacion de acuerdo a la definicion estandar de prevalencia en prevalencia en poblacion HSH / TS y adjuntar evidencia que permita su validacion. | Se estandarizará un instrumento de recolección de la información para las clínicas VICITS en el cual se incluirán todos los casos (nuevos y conocidos).
3.22 Número y porcentaje de adultos y niños con diagnostico positivo de VIH que se sometieron a pruebas de la TB y se registró dicha información durante su última visita durante el periodo de reporte, de entre todos los adultos y niños con diagnostico positivo de VIH durante el periodo de notificación / PU Nueva medida de gestion: no ha sido posible validar los resultados reportados para este indicador: el denominador debe ser la suma de todas las personas que viven con VIH que el MINSAL tenga registradas (y que se sepa que siguen vivas). Deben ser más de los que reporta el MINSAL, 7252, porque solo para el número de PVS que recibe ARV (el siguiente indicador) el numerador es mayor, 7688. El numerador debería medir el tamizaje no solo entre los que están recibiendo ARV, sino también las que están en atención pre-ARV. La última modificación del MD fue, entre otras, para revisar la definición de este indicador. Se nota que la informacion enviada es preliminar, incompleta, y presenta disparidades importantes entre los diferentes establecimientos Recomendacion: - Se solicita entregar la informacion final para el periodo, y reportar la del proximo periodo, de acuerdo a la definicion del marco de desempeno. - Se sugiere estandarizar los formatos para la recolección de información desde el Libro de Descarte, socializar instructivos sobre el correcto reporteo del indicador y capacitar al personal de salud sobre el mismo, y establecer fechas límites para el reporte desde las Clínicas de Atención Integral. Se solicita proporcionar un informe conjunto del PYNTER y PNS sobre el progreso de estas u otras medidas para mejorar el tamizaje y registro de informacion. Fecha limite: con proximo PU. | Se ha iniciado acciones en conjunto ambos programas y la UAFM, en la que se ha monitoreado el reporte de ambos indicadores en los Hospitales, en reunión con personal médico que brinda atención en los Hospitales identificando limitantes y factores que favorecerán la mejora del registro y reporte de la información con la estandarización de instrumentos tal como lo recomienda el cooperante. Se reportará de forma oportuna en el próximo PU.
3.23 Indicador de efecto de tratamiento ARV durante 12 y 14 meses Segun reportado por el FM existe duplicidad de personas registradas como en tratamiento, para el caso de población en TAR durante 24 meses hay 9 personas repetidas y población en TAR durante 12 meses hay 7 personas repetidas. Entre los hallazgos están: misma persona con identificación personal diferente, cambio de nombre pero no de apellido ni datos personales, misma persona en tratamiento en diferente establecimiento de salud, entre otras Nueva medida de gestion: Se sugiere revisar las bases de datos para evitar la duplicidad de información, igualmente para evitar que a la misma persona se le este proporcionando doble tratamiento. Fecha limite: se revisara cumplimiento a traves de la validacion de los resultados reportados en el proximo PU | Esta condición ha sido abordado en fononferencia del 11 de junio 2015, en la que se ha aclarado que en revisión realizada a la base de datos, se ha identificado que el número de casos duplicados son 3, ha habido casos de homónimos y se aclara que la persona puede ingresar al sistema por dos rutas o vias: cuando es diagnosticada como persona seropositiva y sigue el algoritmo diagnóstico y la otra cuando se le prescribe la Terapia ARV. Así mismo se ha aclarado que no ha habido oportunidad de que a la misma persona se le haya realizado doble entrega de medicamentos ARV. Se realizará el mismo analisis tomando en cuenta recomendación en el próximo PU 15 de febrero 2016.
4.1 Adquisición de Productos de Salud Solicitamos que procedan con urgencia a la extension de la extension del acuerdo NIM. Asimismo, que nos envien el plan de compras de la subvencion actualizado Fecha limite: 15 de julio de 2015 | Con relación a la extensión del convenio NIM, ha sido firmado el pasado viernes 19 de junio y ha sido enviado a FM. Con la actualización del Plan de compras, se ha acordado llevar a cabo reuniones el 23 de junio para la actualización solicitada.
4.4 El manual ha sido oficializado el 13 de Febero de 2015. 1. Solicitar informacion sobre deficiencias tecnicas reportadas por el FM en Algoritmo Diagnostico. 2. El Algoritmo no establece cómo se seleccionan las técnicas y, en concreto, cómo se seleccionan las pruebas rápidas que se emplearán. 3. El MINSAL debe reportar como elegi las pruebas y como va a realizar lavalidacion periodica de los Kits. 4. Clarificar si estrictamente aplicado tal como está descrito cierra el empleo de PDR sanguínea en esta población. Fecha limite: proximo PU | Esta condición fue revisada el pasado 3 de junio 2015 en fonoconferencia con FM y MINSAL, en la que se ha detallado y explicado el algoritmo diagnóstico de pruebas de VIH, así mismo se reviso el apartado del Manual, en el que describe la interpretación del algoritmo. Se realizará consulta sobre estatus de esta condición.
Principales recomendaciones del Comité de Monitoreo Estratégico | Medidas tomadas por MINSAL
4.6 Plan de Fortalecimiento de Almacenamiento Informar sobre contrapartida de sistema de almacenamiento y distribución. (Verificar informe de contrapartida) Informar sobre estado de oficializacion de: 1. Plan nacional de Fortalecimiento del sistema de almacenamiento y distribución y 2. Manual de buenas practicas de almacenamiento. Fondos condicionados a la oficializacion del plan. Fecha Limite lo antes posible. | 1)Se ha llevado a cabo reunión con personal responsable de contribuciones financieras de MINSAL, Ing. Erica Barraza SCMS y la GGO, acordándose que se le facilitaria a Ing. Barraza los aportes financieros identificados (BID/Banco Mundial, Fondos Especiales, FM). 2) Actualmente en fase de consolidación del mencionado plan, se ha avanzado en la condiciones de Fondos asignados para las Regiones de Salud, pendiente de hacer consolidación para la red de Hospitales.
4.8 Presupuesto asignado a ARV Clarificar: 1. Cuanto es el presupuesto nacional ARV aprobado para 2015. 2. Cuanto es el presupuesto nacional CD4 aprobado para 2015. 3. Cuanto es el presupuesto nacional carga viral aprobado para 2015. 4. Cuanto es el presupuesto nacional pruebas rapidas VIH aprobado para 2015. 5. Actualizar previsiones para 2015 y 2016: necesidad total - niveles de existencias - compras en transito - compras planificadas con presupeusto MINSAL - compras planificadas con presupuesto FM = brecha de financiamiento (si la hubiera). Hasta tener esta informacion claramente presentada y actualizada, no vamos a poder aprobar ninguna solicitud de reprogramacion de productos de salud adicionales a los que ya estan en el plan de compras Fecha limite: lo antes posible | Los puntos del 1 al 4 se tienen detalle, el cual fue enviado en el reporte del semestre de julio a diciembre 2014, pero se preparara la misma información en un archivo consolidado. Con respecto al punto No 5 se han llevado a cabo reuniones con los responsables de los Hospitales y el apoyo de Ing. Erica Barraza de SCMS para realizar las estimaciones 2016. La información será enviada a FM.
4.12 Riesgo de ruptura de inventario de antirretrovirales Nueva acción de gestión: Se observa el riesgo de desabastecimiento para los productos Lopinavir/Ritonavir 200mg+50mg, Ritonavir 100mg y Lopinavir/Ritonavir 80mg + 20mg durante el próximo período. Se recomienda que el RP monitoree de cerca el comportamiento del consumo y número de pacientes que utilizan los medicamentos mencionados para realizar compras de emergencia, de ser necesario, debido a que el tiempo de proceso de compra a través de OPS es de cuatro meses y medio aproximadamente. Así mismo debido al tiempo de que lleva el proceso de adquisición, se deben buscar opciones de préstamos en países vecinos, si se considera necesario. Fecha limite: se va a monitorear rupturas y niveles de stock en el proximo PU | Se notificó a FM, que el medicamento ha ingresado tabletas ha sido recibido, la presentación jarabe ha sido entregado en el Hospital Benjamin Bloom. Ritonavir no se tiene fecha de entrega, a corto plazo esta en espera del prestamo de 500 frascos que Guatemala ha otorgado.