## recalendarizacion MINSAL S10
Ficha de recalendarización
|  |  |  | Fecha(s) de aprobación del MCP: |  |  | Adjuntar acta/minuta(s)
Pais / RP : |  | El Salvador/Ministerio de Salud MINSAL |  | Fecha de solicitud al FM: |  |  | Adjuntar presupuesto detallado evidenciando las líneas afectadas + Marco de Desempeño (si afectado) + otros documentos de apoyo.
N. Subvencion: |  | SLV-908-G08-T |  | Fecha de verificación del ALF:
Periodo PUDR: |  | ENERO/JUNIO/2015 |  | Fecha de respuesta del FM al MCP y RPs:
Fuente |  |  |  | Destino |  | Monto a reprogramarse | Justificación ( Porqué?, Para qué? Donde? Para quien?) | Respuesta del FM
Línea(s) del presupuesto | Nombre de la(s) actividad(es) | Presupuesto original | Saldo disponible | Línea del presupuesto | Nombre de la actividad
1.3.1.1 | Reuniones de monitoreo del comité de docencia. | 1000 | 1000 | 1.3.1.1 | Reuniones de monitoreo del comité de docencia. | 1000 | Se solicita recalendarizacion debido a que el proceso de compra quedo desierto el 15 de junio, actualmente se esta gestionado ante la UACI contratacion de corredor de bolsa, para realizar proceso de adquisicon traves del mercado borsatil. | A completarse por el FM
1.3.1.2 | Reuniones para monitoreo de la aplicación del APP y la Sociedad Civil y Capacitación en la estrategia Stop-TB | 3000 | 3000 | 1.3.1.2 | Reuniones para monitoreo de la aplicación del APP y la Sociedad Civil y Capacitación en la estrategia Stop-TB | 3000
1.3.1.3 | Jornadas de seguimiento y evaluación de las actividades de APP y la Sociedad Civil con la participación de 30 personas en cada una. | 1650 | 1650 | 1.3.1.3 | Jornadas de seguimiento y evaluación de las actividades de APP y la Sociedad Civil con la participación de 30 personas en cada una. | 1650
2.2.1.5 | Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de rayos x portatil. | 1500 | 1500 | 2.2.1.5 | Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de rayos x portatil. | 1500 | Se Solicita Recalendarizacion debido a que el proceso de compra se realizara como compra directa por ser unico ofertante.
2.2.1.7 | Desarrollo de jornadas, cada año, para la formacion de voluntarios penitenciarios de las 25 carceles, para el fortalecimiento de las actividades de prevencion y control de TB en los 25 centros penite | 5000 | 5000 | 2.2.1.7 | Desarrollo de jornadas, cada año, para la formacion de voluntarios penitenciarios de las 25 carceles, para el fortalecimiento de las actividades de prevencion y control de TB en los 25 centros penite | 5000 | Se solicita recalendarizacion debido a que el proceso de compra quedo desierto el 15 de junio, ya que no enviaron ofertas. Se realizara un nuevo proceso ante la UACI a traves de corredor de bolsa, para realizar proceso de adquisicon traves del mercado borsatil.
2.2.1.9 | Reuniones semestrales para el seguimiento al logro de indicadores y metas en los 18 centros penales. | 1100 | 1100 | 2.2.1.9 | Reuniones semestrales para el seguimiento al logro de indicadores y metas en los 18 centros penales. | 1100
3.1.1.33 | Evaluación semestral para analizar la realización de baciloscopías y cultivos en laboratorios de los 30 municipios a intervenir (reuniones de 25 personas c/u). Ver anexo 8 | 525 | 525 | 3.1.1.33 | Evaluación semestral para analizar la realización de baciloscopías y cultivos en laboratorios de los 30 municipios a intervenir (reuniones de 25 personas c/u). Ver anexo 8 | 525
3.1.1.34 | Reuniones bimensual con los responsables regionales de laboratorio clínico en la detección e investigación de sintomáticos respiratorios y la detección de casos en los 30 municipios a intervenir. Ver | 630 | 630 | 3.1.1.34 | Reuniones bimensual con los responsables regionales de laboratorio clínico en la detección e investigación de sintomáticos respiratorios y la detección de casos en los 30 municipios a intervenir. Ver | 630
4.4.1.3 | Evaluación semestral nacional a través de análisis de Cohorte de seguimiento de casos tb y sus contactos en los 30 municipios priorizados. Ver anexo 8 | 5250 | 5250 | 4.4.1.3 | Evaluación semestral nacional a través de análisis de Cohorte de seguimiento de casos tb y sus contactos en los 30 municipios priorizados. Ver anexo 8 | 5250
5.5.1.1 | Talleres para trabajar en la actualización de "La Guia de Manejo Integral de la Resistencia TB | 630 | 630 | 5.5.1.1 | Talleres para trabajar en la actualización de "La Guia de Manejo Integral de la Resistencia TB | 630
1.1.2.6 | Un (1) Taller semestral para la actualización de conocimientos de la prevención y control de la TB a 30 AUS , 3 Supervisores (36 participantes) y facilitadores. Ver anexo 8 | 756 | 756 | 1.1.2.6 | Un (1) Taller semestral para la actualización de conocimientos de la prevención y control de la TB a 30 AUS , 3 Supervisores (36 participantes) y facilitadores. Ver anexo 8 | 756
1.1.2.7 | Reuniones con personal de enfermerìa para seguimiento de la estrategia comunitaria. Ver anexo 8 | 819 | 819 | 1.1.2.7 | Reuniones con personal de enfermerìa para seguimiento de la estrategia comunitaria. Ver anexo 8 | 819
1.1.2.13 | Actualizar conocimientos acerca de la Estrategia Stop TB a personal médico y de enfermería de las Unidad Comunitarias de Salud Familiar (UCSF) de los 30 municipios priorizados. | 3238.3 | 3238.3 | 1.1.2.13 | Actualizar conocimientos acerca de la Estrategia Stop TB a personal médico y de enfermería de las Unidad Comunitarias de Salud Familiar (UCSF) de los 30 municipios priorizados. | 3238.3
1.1.2.18 | Jornadas de evaluación semestral de seguimiento a la estrategia comunitaria a través del analisis de información por región. | 2000 | 2000 | 1.1.2.18 | Jornadas de evaluación semestral de seguimiento a la estrategia comunitaria a través del analisis de información por región. | 2000
5.5.3.4 | Curso Nacional de MDR/TB | 2309.7 | 2309.7 | 5.5.3.4 | Curso Nacional de MDR/TB | 2309.7
1.1.5.1 | Desarrollo de Precongreso y Congreso con personal salud de 30 municipios para dar a conocer la situación epidemiológica y determinante de la TB. Ver anexo 8 | 7920 | 7920 | 1.1.5.1 | Desarrollo de Precongreso y Congreso con personal salud de 30 municipios para dar a conocer la situación epidemiológica y determinante de la TB. Ver anexo 8 | 7920
1.1.5.6 | Asistencia a las reuniones regionales de Jefes de Programa y estrategias específicas de Stop TB (Reunión de PAL, TB/VIH Laboratorio, APP, MDR, Centros Penales, ACMS, en cualquier país de la región sed | 2958.4 | 2958.4 | 1.1.5.6 | Asistencia a las reuniones regionales de Jefes de Programa y estrategias específicas de Stop TB (Reunión de PAL, TB/VIH Laboratorio, APP, MDR, Centros Penales, ACMS, en cualquier país de la región sed | 2958.4 | Se solilcita recalendarizar para ser utilizado en capacitacion de personal de laboratorio en Pruebras de Sensibilidad en la Ciudad de Mexico, para compra de boleto aereo y viaticos,
1.1.5.9 | Impresión de la norma de control de TB (3000 ejemplares) y 3000 liniamientos de prevención y control de la tuberculosis. | 8310 | 8310 | 1.1.5.9 | Impresión de la norma de control de TB (3000 ejemplares) y 3000 liniamientos de prevención y control de la tuberculosis. | 8310 | Se solicita recalendarizando debido a que en este momento el proceso se encuentra en espera de ofertas.
ADM/MINSAL | Gastos de Administraciòn de Unidad Ejecura | 6279.74 | 6279.74 | ADM/MINSAL | Gastos de Administraciòn de Unidad Ejecutora. | 6279.74 | Se solicita recalendarizar por encontrarse en proceso de adquisicion de los bienes que se detallan a continuacion: * Equipo Multifuncional (Fotocopiadora) para Unidad de Contablilidad, como Unidad de Apoyo al Fondo Mundial costo unitario $2,500.00. El equipo asignado al area contable ya cumplio su vida util y constantemente tiene que estar siendo reparado, lo cual hace incurrir en gastos que ya son onerosos. * Equipo Infomatico (Retropoyector) para Unidad de Apoyo del Fondo Mundial a costo unitario de $1,000.00. Cantidad a requerir 2, costo total $2,000.00. Equipos dañados u obsoletos. * Camaras Fotograficas para Unidad de Patrimonio, $500.00; actualmente la unidad de patrimonio no cuenta con equipo para recolectar evidencias de los activos fijos y en vista que se esta trabajando con dicha unidad para la conciliación de los activos fijos adquiridos con el Fondo Mundial, estos equipos seran de apoyo para el objetivo a ser utilizados. Cantidad requerida 2 a precio unitario $250.00 c/u. * Computadora portátil para Unidad de Apoyo del Fondo Mundial a costo Unitario $1,279.00. Equipo Obsoleto el cual necesita actualizarse para su funcionamiento
ADM/MINSAL | Adecuación de estaciòn de trabajo para el programa nacional de tuberculosis dentro de las instalaciones del MINSAL. | 1387.89 | 1387.89 | ADM/MINSAL | Adecuación de estaciòn de trabajo para el programa nacional de tuberculosis dentro de las instalaciones del MINSAL. | 1387.89 | Se solilcita recalendarizacion economiasEste monto es un remanente, se esta reprogamando para el S11 debido a que ya se inicio el proceso de legalizacion de la solicitud de compra de equipo medico que sera utilizado en el Hospital de Soyapango, y tambien se utilizara para compra de aguja de Abrams para el Hosptal Rosales y de Soyapango. el proceso de compra todavía no se ha iniciado en la UACI.
ADM/MINSAL | Gastos Administraciòn del Programa Nacional de Tuberculosis | 42893 | 42893 | ADM/MINSAL | Gastos Administraciòn del Programa Nacional de Tuberculosis | 42893 | Se solicita recalendarizacion aprobada por el MCP por la cantidad de $25,877.30 aprobado a finales de junio, (se anexa acta de MCP) estos procesos se encuentran en ejecucion en la UACI para finalizarce en el (S11).segun las necesidades siguientes: $5,292.00 para servicios de alimentacion $5,999.68 para compra de papeleria $1,400.00 para compra de equipos de aire acondicionado, $1,500.00 se solicita para caja chica y para insumos de aseo y limpieza se utilizara el monto de $ 2,824.02
ADM/MINSAL | Costos asociados a control de calidad de medicamentos de segunda línea. | 5535 | 5535 | ADM/MINSAL | Costos asociados a control de calidad de medicamentos de segunda línea. | 5535 | Se esta recalendarizando debido a que en el semestre 10 no se logro adquirir las sales que se utilizan para el control de medicamentos de segunda linea, y se ha programado adquirirlos en el S11 para el control del medicamento que se esta comprando actualmente.
Total solicitud: |  |  | 104692.03 |  |  | 104692.03 | Todos los montos en USD

## RecalendarizacionPNUDS10
Ficha de recalendarizacion
|  |  |  | Fecha(s) de aprobación del MCP: |  |  | Adjuntar acta/minuta(s)
Pais / RP : |  | El Salvador/Ministerio de Salud MINSAL |  | Fecha de solicitud al FM: |  |  | Adjuntar presupuesto detallado evidenciando las líneas afectadas + Marco de Desempeño (si afectado) + otros documentos de apoyo.
N. Subvencion: |  | SLV-908-G08-T |  | Fecha de verificación del ALF:
Periodo PUDR: |  | ENERO/JUNIO/2015 |  | Fecha de respuesta del FM al MCP y RPs:
RECALENDARIZACION DE FONDO PNUD ENERO/JUNIO/2015
Fuente |  |  |  | Destino |  | Monto a reprogramarse | Justificación ( Porqué?, Para qué? Donde? Para quien?) | Respuesta del FM
Línea(s) del presupuesto | Nombre de la(s) actividad(es) | Presupuesto original | Saldo disponible | Línea del presupuesto | Nombre de la actividad
1.1.5.4 | Impresión de juegos de artículos promocionales (delantales, camisetas, maletines) para el persona de los establecimientos de salud de los 30 municipios priorizados. Ver anexo 14 | 3000 | 3000 | 1.1.5.4 | Impresión de juegos de artículos promocionales (delantales, camisetas, maletines) para el persona de los establecimientos de salud de los 30 municipios priorizados. Ver anexo 14 | 3000 | Se solicita recalendarizar estas actividades para el siguiente periodo en vista que a la fecha se encuentran en proceso de adquisicion en PNUD | A completarse por el FM
3.1.1.4 | Compra de cartuchos de pruebas diagnosticas para equipo Gene Xpert. Ver Detailed assumptions. | 6000 | 6000 | 3.1.1.4 | Compra de cartuchos de pruebas diagnosticas para equipo Gene Xpert. Ver Detailed assumptions. | 6000
3.1.1.6 | Compra de frasco de L asparagina de 100 gr. Ver anexo 22 | 1606.2 | 1606.2 | 3.1.1.6 | Compra de frasco de L asparagina de 100 gr. Ver anexo 22 | 1606.2
3.1.1.15 | Tiras reactivas para pruebas de TB niacina para identificacion del mycobacterium TB frasco vial de 25 tiras. Ver anexo 27A | 1685.35 | 1685.35 | 3.1.1.15 | Tiras reactivas para pruebas de TB niacina para identificacion del mycobacterium TB frasco vial de 25 tiras. Ver anexo 27A | 1685.35
3.3.1.2 | Impresión del "Plan colaborativo TB/VIH Comunitario", (1000 ejemplares). Ver anexo 30B | 2290 | 2290 | 3.3.1.2 | Impresión del "Plan colaborativo TB/VIH Comunitario", (1000 ejemplares). Ver anexo 30B | 2290
3.3.1.5 | Impresión de material educativo y promocional sobre cambios de conducta estigma y discriminación. Ver anexo 31 | 450 | 450 | 3.3.1.5 | Impresión de material educativo y promocional sobre cambios de conducta estigma y discriminación. Ver anexo 31 | 450
5.5.1.2 | Impresión de "La Guia de Manejo Integral de la Resistencia TB". Ver anexo 19 | 2070 | 2070 | 5.5.1.2 | Impresión de "La Guia de Manejo Integral de la Resistencia TB". Ver anexo 19 | 2070
5.5.3.6 | Compra y distribución de 1,000 Gabachones, por año para personal de laboratorios de los 14 departamentos, regionales y del laboratorio central para procesamiento de muestras para cultivos y gabachas para personal de la red de laboratorio. Ver anexo 51 | 3758 | 3758 | 5.5.3.6 | Compra y distribución de 1,000 Gabachones, por año para personal de laboratorios de los 14 departamentos, regionales y del laboratorio central para procesamiento de muestras para cultivos y gabachas para personal de la red de laboratorio. Ver anexo 51 | 3758
5.5.3.7 | Compra y distribución de 66,850 Mascarillas N95 o N100, para trabajar con mycobacterium tuberculosis en presentaciòn de cajas de 25 unidades. Ver anexo 32 | 61726.4 | 61726.4 | 5.5.3.7 | Compra y distribución de 66,850 Mascarillas N95 o N100, para trabajar con mycobacterium tuberculosis en presentaciòn de cajas de 25 unidades. Ver anexo 32 | 61726.4
1.1.2.16 | Contratación para elaboración e impresión de memoria de labores de la fase final del proyecto. Ver anexo 54 | 6780 | 6780 | 1.1.2.16 | Contratación para elaboración e impresión de memoria de labores de la fase final del proyecto. Ver anexo 54 | 6780
1.1.4.4/2.2.1.9/S3 | Impresión 800 bloks de boletas de solicitud de examen bacteriologico de TB. Ver anexo 41 | 3600 | 3600 | 1.1.4.4/2.2.1.9/S3 | Impresión 800 bloks de boletas de solicitud de examen bacteriologico de TB. Ver anexo 41 | 3600
1.1.1.4 | Impresión de 1000 juegos Módulos de capacitación (TAES comunitario) para personal comunitario. | 3900 | 3900 | 1.1.1.4 | Impresión de 1000 juegos Módulos de capacitación (TAES comunitario) para personal comunitario. | 3900
1.1.5.2 | Impresión de materiales gráficos para la estrategia de comunicación (Afiches, brochur, folletos, láminas carta del paciente y calendarios). | 29371.54 | 29371.54 | 1.1.5.2 | Impresión de materiales gráficos para la estrategia de comunicación (Afiches, brochur, folletos, láminas carta del paciente y calendarios). | 29371.54
3.1.1.5 | Costos de mantenimiento y calibracón de equipo Gene xpert. | 4750 | 4750 | 3.1.1.5 | Costos de mantenimiento y calibracón de equipo Gene xpert. | 4750
3.3.1.6 | Impresión de tripticos como material educativo y promocional sobre actividades colaborativas TB-VIH para cambios de conducta, estigma y discriminacion con la participacion de PVS, afectados por Tb en los 30 municipios priorizados. Ver anexo 31 | 800 | 800 | 3.3.1.6 | Impresión de tripticos como material educativo y promocional sobre actividades colaborativas TB-VIH para cambios de conducta, estigma y discriminacion con la participacion de PVS, afectados por Tb en los 30 municipios priorizados. Ver anexo 31 | 800
3.3.1.7 | Impresión de rotafolios como material educativo y promocional sobre actividades colaborativas TB-VIH para cambios de conducta, estigma y discriminacion. Ver anexo 31 | 1620 | 1620 | 3.3.1.7 | Impresión de rotafolios como material educativo y promocional sobre actividades colaborativas TB-VIH para cambios de conducta, estigma y discriminacion. Ver anexo 31 | 1620
3.3.1.8 | Impresión de cuadernos con lemas para prevenir en la comunidad la coinfeccion TB/VIH como material educativo y promocional sobre actividades colaborativas TB-VIH para cambios de conducta, estigma y discriminacion. | 1390 | 1390 | 3.3.1.8 | Impresión de cuadernos con lemas para prevenir en la comunidad la coinfeccion TB/VIH como material educativo y promocional sobre actividades colaborativas TB-VIH para cambios de conducta, estigma y discriminacion. | 1390
3.3.1.9 | Impresion de tarjeta de referencia y contrareferencia de PVS a servicios de TB para el D/C de TB. | 345 | 345 | 3.3.1.9 | Impresion de tarjeta de referencia y contrareferencia de PVS a servicios de TB para el D/C de TB. | 345
1.1.2.17 | Consultoría para el estudio de resultados de la estrategia comunicacional en los diferentes grupos vulnerables. | 29000 | 29000 | 1.1.2.17 | Consultoría para el estudio de resultados de la estrategia comunicacional en los diferentes grupos vulnerables. | 29000
1.1.4.2 | Impresión de 500 juegos de libros de registros. | 7295.5 | 7295.5 | 1.1.4.2 | Impresión de 500 juegos de libros de registros. | 7295.5
ADM / MINSAL | Adecuación de estaciòn de trabajo para el programa nacional de tuberculosis dentro de las instalaciones del MINSAL. | 4318.49 | 4318.49 | ADM / MINSAL | Adecuación de estaciòn de trabajo para el programa nacional de tuberculosis dentro de las instalaciones del MINSAL. Ver anexo 44 | 4318.49
ADM / MINSAL | Costos asociados a internación por compra de medicamentos de segunda línea, productos de salud y equipos desaduanaje y seguro de viaje. Ver anexo PENDIENTE | 11358.75 | 11358.75 | ADM / MINSAL | Costos asociados a internación por compra de medicamentos de segunda línea, productos de salud y equipos desaduanaje y seguro de viaje. Ver anexo PENDIENTE | 11358.75
Total solicitud: |  |  | 187115.23 |  |  | 187115.23 | Todos los montos en USD

## ReprogramacionPNUDS10
Ficha de reprogramación
|  |  |  | Fecha(s) de aprobación del MCP: |  |  | Adjuntar acta/minuta(s)
Pais / RP : |  | El Salvador/Ministerio de Salud/PNUD |  | Fecha de solicitud al FM: |  |  | Adjuntar presupuesto detallado evidenciando las líneas afectadas + Marco de Desempeño (si afectado) + otros documentos de apoyo.
N. Subvencion: |  | SLV-908-G08-T |  | Fecha de verificación del ALF:
Periodo PUDR: |  | ENERO/JUNIO/2015 |  | Fecha de respuesta del FM al MCP y RPs:
Fuente |  |  |  | Destino |  | Monto a reprogramarse | Justificación ( Porqué?, Para qué? Donde? Para quien?) | Respuesta del FM
Línea(s) del presupuesto | Nombre de la(s) actividad(es) | Presupuesto original | Saldo disponible | Línea del presupuesto | Nombre de la actividad
1.1.4.1 | Licitación, compra y distribución de suplemento nutricional para pacientes de 30 municipios. | 2267.92 | 2267.92 | 1.1.5.4 | Impresión de juegos de artículos promocionales (delantales, camisetas, maletines) para el persona de los establecimientos de salud de los 30 municipios priorizados. Ver anexo 14 | 2267.92 | Este monto fue economia, ya que se adquirireron estos insumos a un precio menor de lo presupuestado, y en las superviciones realizadas a los establecimientos de salud se ha encontrado la necesidad de adquirir cajas plásticas para conservación de medicamento antifimico en los establecimiento de salud del nivel local de atención. ayudara a que no se deterioren los medicamentos. dando respuesta asi al indicador de éxito de tratamiento. Por lo que se solicita la autorizacion para uso de lo antes mencionado | A completarse por el FM
1.1.5.3 | Contratación de agencia de publicidad para el desarrollo de campaña sobre prevención y control de la Tuberculosis a través de radio (1 campaña por año). | 18.5 | 18.5 | ADM / MINSAL | Adecuación de estaciòn de trabajo para el programa nacional de tuberculosis dentro de las instalaciones del MINSAL. Ver anexo 44 | 18.5 | Este monto se esta reprogramando debido a que se se utilizara para complementar el monto que sera destinado para la adquisicion de equipo de aire acondicionado que sera instalado en las oficinas de la Gerencia de Operaciones del MINSAL
1.1.5.7 | Diplomado en atención integral de Tuberculosis durante cada año impartido por una Instituciòn académica de Estudios Superiores de El Salvador. Ver anexo 17A | 1631.5 | 1631.5 | ADM / MINSAL | Adecuación de estaciòn de trabajo para el programa nacional de tuberculosis dentro de las instalaciones del MINSAL. Ver anexo 44 | 1631.5 | Este monto fue economia, por lo que se solicita sea reprogramando para poder adquirir camaras fotograficas que seran utilizadas para la verificacion del activo fijo en las dieferentes Regiones de Salud y Hospitales Nacionales, una camara sera utilizada por el Programa Nacional de Tuberculosis y la otra sera utilizada por la Unidad de Activo Fijo, la camaras son una herramienta importante en la verificacion ya que con ella se deja la evidencia que el activo fijo esta ubicado en el lugar que se ha asignado.
3.1.1.13 | Compra de 3000 tubos de vidrio con tapa de rosca de 16 x100 mm autoclavables para medios de cultivo. | 2977.5 | 2977.5 | 5.5.3.6 | Compra y distribución de 1,000 Gabachones, por año para personal de laboratorios de los 14 departamentos, regionales y del laboratorio central para procesamiento de muestras para cultivos y gabachas para personal de la red de laboratorio. Ver anexo 51 | 2977.5 | Se solicita reprogramar este monto debido a que existe necesidad de adquirir gabachones para el personal de laboratorio de primeer nivel de atencion y nivel hospitalario. Esto en vista que se tienen existencia de tubos de vidrio.
3.1.1.16 | Compra de un frascos de 250 gr glutamato de sodio C5H8NNaO4. Ver anexo 28 | 95 | 95 | 5.5.3.6 | Compra y distribución de 1,000 Gabachones, por año para personal de laboratorios de los 14 departamentos, regionales y del laboratorio central para procesamiento de muestras para cultivos y gabachas para personal de la red de laboratorio. Ver anexo 51 | 95 | Se solicita reprogramar este monto debido a que existe necesidad de adquirir gabachones para el personal de laboratorio de primeer nivel de atencion y nivel hospitalario. Esto en vista que se tienen existencia de tubos de frascos de glutamato de sodio
3.3.1.10 | Compra de 20 gabachas indentificadoras con logo del programa de TB por año, para guardar las normas de bioseguridad e identificacion del personal tecnico del nivel central y epidemiologos regionales al realizar monitoreo y evaluacion en los municipios | 500 | 500 | 5.5.3.6 | Compra y distribución de 1,000 Gabachones, por año para personal de laboratorios de los 14 departamentos, regionales y del laboratorio central para procesamiento de muestras para cultivos y gabachas para personal de la red de laboratorio. Ver anexo 51 | 500 | Se solicita reprogramar este monto que viene de economias de este mismo proceso de compra existiendo la necesidad de adquirir mas gabachones que son utilizados por personal de Laboratorio por motivo seguridad de todo el personal de laboratorio de primer Nivel de atencion,nivel hospitalaro.
1.1.4.5 | Impresión de libro de registro de actividades diarias de los AUS. Ver anexo 42 | 594 | 594 | 1.1.4.4 | Impresión 800 bloks de boletas de solicitud de examen bacteriologico de TB. Ver anexo 41 | 594 | Se solicita Reprogramar para la impresion de PCT-3, herramienta que es utilizada para la solicitud de examen bacteriologico (cultivo, basiloscopia y G-expert)
ADM / MINSAL | Adecuación de estaciòn de trabajo para el programa nacional de tuberculosis dentro de las instalaciones del MINSAL. Ver anexo 44 | 3525 | 3525 | 3.3.1.8 | Impresión de cuadernos con lemas para prevenir en la comunidad la coinfeccion TB/VIH como material educativo y promocional sobre actividades colaborativas TB-VIH para cambios de conducta, estigma y discriminacion. Ver anexo 31 | 3525 | Se solicita reprogramar esta economía para la compra de 235 agendas para el año 2016. Considerando que servirá como una herramienta de trabajo para todas las unidades de apoyo, socios, y el programa, así mismo servirá como material educativo para la prevención de la conifeccion de TB/VIH,
1.1.5.6 | Asistencia a las reuniones regionales de Jefes de Programa y estrategias específicas de Stop TB (Reunión de PAL, TB/VIH Laboratorio, APP, MDR, Centros Penales, ACMS, en cualquier país de la región sede) promedio 4 personas por año. Ver anexo 17 | 1658.02 | 1658.02 | ADM / MINSAL | Adecuación de estaciòn de trabajo para el programa nacional de tuberculosis dentro de las instalaciones del MINSAL. Ver anexo 44 | 1658.02 | Se solicita reprogramar esta economia, para poder adquirir e instalar equipo de aire acondicionado en las oficinas de la Gerencia de Operaciones del MINSAL.esto en vista que los que estan ubicados han son insufientes por finalizar su vida util
3.1.1.32 | Compra de Estufas Verticales | 995.64 | 995.64 | 5.5.3.6 | Compra y distribución de 1,000 Gabachones, por año para personal de laboratorios de los 14 departamentos, regionales y del laboratorio central para procesamiento de muestras para cultivos y gabachas para personal de la red de laboratorio. Ver anexo 51 | 995.64 | Se solicita Reprogramar esta economia ya que se compraron a un menor precio los insumos, para comprar gabachones que son utilizados por el personal de Laboratorio por motivo seguridad de todo el personal de laboratorio de primer Nivel de atencion,nivel hospitalario.
Total solicitud: |  |  | 14263.08 |  |  | 14263.08 | Todos los montos en USD

## reprogramacion MINSAL S10
Ficha de reprogramación
|  |  |  | Fecha(s) de aprobación del MCP: |  |  | Adjuntar acta/minuta(s)
Pais / RP : |  | El Salvador/Ministerio de Salud |  | Fecha de solicitud al FM: |  |  | Adjuntar presupuesto detallado evidenciando las líneas afectadas + Marco de Desempeño (si afectado) + otros documentos de apoyo.
N. Subvencion: |  | SLV-908-G08-T |  | Fecha de verificación del ALF:
Periodo PUDR: |  | ENERO/JUNIO/2015 |  | Fecha de respuesta del FM al MCP y RPs:
Fuente |  |  |  | Destino |  | Monto a reprogramarse | Justificación ( Porqué?, Para qué? Donde? Para quien?) | Respuesta del FM
Línea(s) del presupuesto | Nombre de la(s) actividad(es) | Presupuesto original | Saldo disponible | Línea del presupuesto | Nombre de la actividad
ADM | Auditoría MINSAL. | 3000 | 3000 | ADM | ADM/MINSAL/UCP | 3000 | Se solicita reprogramar para el Mantenimiento de Equipo de Aire Acondicionado del programa y de Apoyo del Fondo Mundial, con el fin de alargar la vida util de los equipos en las oficinas tales como Ordenadores de escritorios, Fotocopiadoras y mantener un ambiente adecuado y saludable en las áreas de trabajo. | A completarse por el FM
2.2.1.8 | Un (1) Taller semestral para la actualizacion de conocimientos en la prevencion y control de Tb en PPL, con personal multidisciplinario de los equipos de salud que labora en los 19 centros penitencia | 693 | 693 | ADM/MINSAL | Adecuación de estaciòn de trabajo para el programa nacional de tuberculosis dentro de las instalaciones del MINSAL. | 693 | Se solicita Reprogramacion para comprar equipo para el Centro Penal de Ciudad Barrios y Pabellón lucha planta alta, ya que existe la necesidad de adquirir una bascula para los pacientes que son caso TB en este Centro Penal debido a que la actual ya dio su vida útil; asi tambien adquirir cortinas de aire para el cumplimiento del control de infecciones en el pabellón lucha planta alta específicamente en el área de internación de los pacientes con resistencia a los medicamentos antituberculosos. la bascula es necesaria para tener un peso exacto y brindar las dosis de medicamentos que se les administrara a los pacientes de casos TB del centro penal y las cortinas de aire se pretende fortalecer el control de infecciones con énfasis en tuberculosis cortando la cadena de transmisión tanto de paciente a personal de salud como de paciente a familiares. estas compras dan respuesta al indicador 2.2. “Tasa de éxito de tratamiento con Bk+ recientemente diagnosticadas detectados en cárceles”. Y al indicador 5.3 “Tasa de éxito del tratamiento para casos de MDR-TB confirmados bacteriológicamente entre todos los casos de MDR-TB registrados en tratamiento durante un período de tiempo específico”.
ADM | OVERHEAD VIGENTE 5% UNDP | 256.4 | 256.4 | ADM/MINSAL | Gastos Administración del Programa Nacional de Tuberculosis | 256.4 | Se solicita reprogramando para compra de insumos de aseo y limpieza en las oficinas del programa Tuberculosis.
1.3.1.1 | Reuniones de monitoreo del comité de docencia. | 575 | 575 | ADM/MINSAL | Gastos Administración del Programa Nacional de Tuberculosis | 15000 | Se solicita reprogramación para readecuacion de Area, equipo informatico y mobiliario de oficina para implementar la Unidad Técnica de Salud Comunitaria con el propósito de fortalecer las acciones que realizan los promotores y promotoras de salud a nivel nacional a fin de crear un impacto positivo en las acciones de promoción, protección, recuperación de la salud de la poblaciones con mayor vulnerabilidad de acceso a los servicios de salud. La creación de dicha unidad será un apoyo fundamental en el proceso de implementación de las actividades, supervisión, monitoreo y evaluación de la nueva estrategia de fortalecimiento del componente comunitario de la lucha contra la Tuberculosis incluido en la Nota Conceptual, la cual implementaremos con el Subejecutores, las municipalidades y las ONGs, que trabajaran en el próxima subvención a partir de enero proximo en los municipios de mas alta brecha de detección segun detalle: 5 computadoras de escritorios con UPS $ 4,000.00, 1 computadora portatil tipo laptop $ 1,000.00, 1 proyector multimedia $ 1,000.00, 5 sillas ergonomicas secretariales $ 1,250,00, 1 impresor $ 700.00, 1 UPS $ 100.00, 2 archivero de 4 gavetas $ 500.00, 5 robotitos $ 500.00, 1 aire acondicionado $ 1,500.00, 1 mesa de reuniones para seis personas incluyendo 6 sillas $ 2,500.00, 1 anilladora $ 150.00, 1 oasis para agua $ 300.00, 1 guillotina $ 150.00, 1 telefax $ 100.00, 1 engrapadora industria $ 90.00, 1 perforadora de dos ojetes $37.00, un fusor para impresor HP $475,00, papeleria, toner y tintas $ 648.00
1.3.1.2 | Reuniones para monitoreo de la aplicación del APP y la Sociedad Civil y Capacitación en la estrategia Stop-TB | 2460 | 2460
1.3.1.3 | Jornadas de seguimiento y evaluación de las actividades de APP y la Sociedad Civil con la participación de 30 personas en cada una. | 1500 | 1500
2.2.1.7 | Desarrollo de jornadas, cada año, para la formacion de voluntarios penitenciarios de las 25 carceles, para el fortalecimiento de las actividades de prevencion y control de TB en los 25 centros penite | 2500 | 2500
2.2.1.12 | Pago de servicio de alimentación y alojamiento para actividades de deteccion con unidad movil de RX y de M y E del Equipo referente de centros penales de nivel central a los diferentes centros pena | 1547.3 | 1547.3
1.1.2.13 | Actualizar conocimientos acerca de la Estrategia Stop TB a personal médico y de enfermería de las Unidad Comunitarias de Salud Familiar (UCSF) de los 30 municipios priorizados. | 4111.7 | 4111.7
1.1.2.18 | Jornadas de evaluación semestral de seguimiento a la estrategia comunitaria a través del analisis de información por región. | 1150 | 1150
1.1.5.1 | Desarrollo de Precongreso y Congreso con personal salud de 30 municipios para dar a conocer la situación epidemiológica y determinante de la TB. Ver anexo 8 | 1156 | 1156
Total solicitud: |  |  | 18949.4 |  |  | 18949.4 | Todos los montos en USD