## Recalend MINSAL PNUD S3 2015
Informacion general
Pais / RP : |  | EL SALVADOR
N. Subvencion: |  | SLV-H-MINSAL
Fecha(s) de presentacion al MCP:
Fecha de solicitud al FM: |  | 14 de Septiembre de 2015
FONDOS EN MINSAL
RECALENDARIZACION APROBADAS DEL PERIODO 2 (JULIO-DICIEMBRE 2014) DESEMBOLSO RECIBIDO EL 29 DE MAYO 2015.
Recalendarizaciones Reportadas según PU al 30 de Junio 2015 |  |  |  |  | Recalendarizaciones Actualizadas - Ajustadas al 31 de Agosto 2015 |  |  | Monto a recalendarizarse por periodo |  |  |  | Monto total | Justificación | Respuesta del FM |  | Gastos al 31/08/2015 | PO Activas al 31 de Agosto 2015 | Procesos en Curso al 31 de Agosto de2015 | Monto Aprobado condicionado a Plan de Fortalecimiento | Justificación
Module | Intervention | Cost grouping | Presupuesto original Semestre 1 Año 2015 | Saldo disponible Semestre 1 Año 2015 | Module | Intervention | Cost grouping | Q12015 | Q42015 | Q32015 | Q32015
Program management (HIV) | Planning, Coordination and management | 8. Infrastructure (INF) | 261000 | 246960 | Program management (HIV) | Planning, Coordination and management | 8. Infrastructure (INF) |  | 68500 |  |  | 68500 | Se solicita recalendarizacion debido a que se ha ejecuto la cantidad de $14,040.00 de los 87,000.00 aprobados por el FM y el resto se encuentra en elaboracion de condiciones para realizar el proceso de compra a traves de Mercado Bursatil. ya que el primer proceso fue licitacion declarada decierta por no recibir ofertas. Sin omitir manifestar que existen $ 174,000,00 dolares que fueron desembolsados en la ultima semana de mayo 2015.Los cuales estan condicionados a la oficializacion del Plan de Fortalecimiento de Almacenes. Este proceso se encuentra en revision en la Gerencia de Operaciones y la Unidad de Abastecimiento. |  |  |  |  | 68500 | 0 | Este monto corresponde a Compras de Equipos Refrigerantes como parte del Fortalecimiento a Almacenes, para garantizar cadena de frío de reactivos y medicamentos que lo requieran, este proceso de Compra se esta realizando atraves del Mercado Bursatil.
Program management (HIV) | Planning, Coordination and management | 3. External professional services (EPS) | 15440 | 15440 | Program management (HIV) | Planning, Coordination and management | 3. External professional services (EPS) |  | 0 |  |  | 0 | Se solicita recalendarizar debido a que el proceso de adquisicion de fortalecimiento al personal del RP, se esta realizando por segunda vez en la UACI institucional, ya que el primer proceso quedo decierto por no recepcionarse ofertas. No omitimos mencionar que el proceso fue iniciaco posterior a la aprobacion de FM de fecha mayo 2015
Prevention key populations-Prisioners | HIV testing and Counseling | 9. Non - health equipment (NHP | 50000 | 46304.35 | Prevention key populations-Prisioners | HIV testing and Counseling | 9. Non - health equipment (NHP |  | 0 |  |  | 0 | Se pide recalendarizar estos fondos para la adquisicion de vehículos, esto debido a que se estan buscando economias de fondos GOES para cancelar como contrapartida el pago de IVA, ya que los proveedores no venden vehiculos sin incluir el IVA.No omitimos mencionar que el proceso fue iniciaco posterior a la aprobacion de FM de fecha mayo 2015
Prevention key populations-Prisioners | HIV testing and Counseling | 6. Health Products - Equipment (HPE) | 10200 | 5753.61 | Prevention key populations-Prisioners | HIV testing and Counseling | 6. Health Products - Equipment (HPE) |  | 0 |  |  | 0 | Se solicita recalendarizar, debido a que se realizo el proceso por libre gestión, pero las ofertas recibidas superaron el presupuesto y se quedo el proceso desierto. Este se ha presentado nuevamente a la UACI institucional para adquirir el mobiliario para equipamiento de las clínicas de los centros penitenciarios y clinicas VICITS y Clinicas de Dia; No omitimos mencionar que el proceso fue iniciaco posterior a la aprobacion de FM de fecha mayo 2015
Treatment, care and support - | Diagnosis and treatment of STIs | 6. Health Products - Equipment (HPE) | 21267.03 | 15507.02 | Treatment, care and support - | Diagnosis and treatment of STIs | 6. Health Products - Equipment (HPE) |  | 11639.84 |  |  | 11639.84 |  |  |  |  | 11639.84 | 0 |  | Este monto corresponde a Compras de Equipos para Fortalecer Clínicas VICITS dentro del cual estan los Electrocauterios que se encuentran en proceso de entrega en el último trimestre del año por parte del suministrante; estos equipos son necesarios para brindar tratamiento a Condilomas que es una ITS que es muy frecuente en esta población y de no ser tratada puede complicarse con cáncer.
Treatment, care and support - | Prevention, Diagnosis and treatment of Opportunistic Infections | 6. Health Products - Equipment (HPE) | 37719.56 | 11699.96 | Treatment, care and support - | Prevention, Diagnosis and treatment of Opportunistic Infections | 6. Health Products - Equipment (HPE) |  | 3995 |  |  | 3995 | [5 empty] | 3995
Treatment, care and support - | Treatment adherence | 10. Communication materials and publications (CMP) | 5592.71 | 5592.71 | Treatment, care and support - | Treatment adherence | 10. Communication materials and publications (CMP) |  | 0 |  |  | 0 | Se solicita recalendarizar en vista que se realizo de compra por libre gestión y no fue posible adjudicarla por no tener ofertas, por lo que hoy se esta realizando un segundo proceso a traves de mercado bursatil; No omitimos mencionar que el proceso fue iniciaco posterior a la aprobacion de FM de fecha mayo 2015
|  |  | 401219.3 | 347257.65 |  |  |  |  | 84134.84 |  |  | 84134.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11639.84 | 72495 | 0
Total solicitud: |  |  | Monto Disponible al 30- Junio 2015 | 347257.65 |  |  | TOTAL | 0 | 84134.84 | 0 | 0 | 84134.84 | Todos los montos en USD |  |  |  |  | 84134.84 | 263122.81
NOTA
NOTA: Estas recalendarizacion se solicita por segunda vez debido a que los fondos fueron desembolsados el 29 de Mayo de 2015.
RECALENDARIZACION DEL PERIODO S3 ( ENERO A JUNIO 2015) SOLICITADO PARA EJECION EN S4 JUL-DIC.2015
Recalendarizaciones Reportadas según PU al 30 de Junio 2015 |  |  |  |  | Recalendarizaciones Actualizadas - Ajustadas al 31 de Agosto 2015 |  |  | Monto a recalendarizarse por periodo |  |  |  | Monto total | Justificación | Respuesta del FM |  | Gastos al 31/08/2015 | PO Activas al 31 de Agosto 2015 | Procesos en Curso al 31 de Agosto de2015 |  | Justificación |  | Plan de Compras Año 2 MINSAL | Plan de Compras Versión Actualizada 18 de Septiembre 2015 | Monto de Recalendarizaciones PSM | Variación | Explicación de la Variación
Module | Intervention | Cost grouping | Presupuesto original Semestre 1 Año 2015 | Saldo disponible Semestre 1 Año 2015 | Module | Intervention | Cost grouping | Q12015 | Q42015 | Q32015 | Q32015
Treatment, care and support - | Diagnosis and treatment of STIs | 4. Health Products - Pharmaceutical Products (HPPP) | 31085 | 31085 | Treatment, care and support - | Diagnosis and treatment of STIs | 4. Health Products - Pharmaceutical Products (HPPP) | 31085 | 22702.14 |  |  | 22702.14 | Se solicita recalendarizacion debido a que se ha realizado proceso de licitacion y no se recepcionaron ofertas. Por lo que se esta realizando proceso de adquisicion a traves de UACI MINSAL. Como compra directa; No omitimos mencionar que el proceso fue iniciaco posterior a la aprobacion de FM de fecha mayo 2015. |  |  | 1276 |  | 21426.14 |  | Este monto corresponde a adquisición de cremas vaginales para población PEMAR, dicho proceso se estima se finalizara durante el último trimestre del año 2015. |  | 22702 | 22702 | 22702.14 | -0.14
Treatment, care and support - | ART | 4. Health Products - Pharmaceutical Products (HPPP) | 220550.4 | 12496.4 | Treatment, care and support - | ART | 4. Health Products - Pharmaceutical Products (HPPP) | 220550.4 | 10567.9 |  |  | 10567.9 | Se solicita recalendarizacion debido a que se ha realizado proceso de licitacion y no se recepcionaron ofertas. Por lo que se esta realizando proceso de adquisicion a traves de OPS; No omitimos mencionar que el proceso fue iniciaco posterior a la aprobacion de FM de fecha mayo 2015 |  |  | 10567.9 |  |  |  | Este monto se utilizo para la compra de ARV pendiente del S1, a traves de OPS. |  | 10567.9 | 218642.1506 | 10567.9 | 208074.2506 | $ 208,074.25 Son compras de ARV que fueron pagados durante el Semestre 1 (Enero-Junio 2015) por MINSAL, para cubrir necesidades de la Intervención "Tratamiento Antiretroviral" -Fila 56 del PSM
Treatment, care and support - | Prevention, Diagnosis and treatment of Opportunistic Infections | 4. Health Products - Pharmaceutical Products (HPPP) | 228553.54 | 159553.54 | Treatment, care and support - | Prevention, Diagnosis and treatment of Opportunistic Infections | 4. Health Products - Pharmaceutical Products (HPPP) | 228553.54 | 149203.5 |  |  | 149203.5 | Se solicita recalendarizacion debido a que se ha realizado proceso de licitacion y no se recepcionaron ofertas. Por lo que se esta realizando proceso de adquisicion a traves de UACI MINSAL. Como compra directa; No omitimos mencionar que el proceso fue iniciaco posterior a la aprobacion de FM de fecha mayo 2015 |  |  |  |  | 149203.5 |  | Este monto corresponde a compras de medicamentos para Infecciones Oportunistas en personas con VIH, la cual se esta realizando bajo la modalidad de compras de Emergencia. |  | 149203.5 | 149203.38 | 149203.5 | -0.12
PMTCT - | Prong 3: Preventing vertical HIV transmission | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals | 88454.86 | 10240.24 | PMTCT - | Prong 3: Preventing vertical HIV transmission | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals | 6000 | 10240.24 |  |  | 10240.24 | Se solicita recalendarizacion par la adquisicion de estos productos debido a que son ofertados con fechas de caducidad de acuerdo a cada tipo y principio antigenico del reactivo, las compras en transito y contratos firmados a finales del año 2014, generaron desfase en la ejecucion, corriendose el riesgo de perdidas por vencimiento de productos; en tal sentido el MINSAL ha adecuado las bases para la adquisicion de estos productos solcitanto entregas escalonadas de acuerdo a las existencias de los contratos del año1 NMF, dichos procesos se encuentran un diferentes etapas en la UACI por que solicitamos realizar la ejecucion para el semestre siguiente con el fin de mejorar los resultados garantizando que el proveedor puede abastecernos y mantener buenas rotaciones de vencimientos. No omitimos mencionar que el proceso fue iniciaco posterior a la aprobacion de FM de fecha mayo 2015 |  |  |  |  | 10500 |  | Este monto se solicita para compra de Reactivos ADN Proviral que son necesarios para el diagnóstico en recien nacidos, este proceso se ha solicitado por compra directa a la UACI, se estima que dicha compra se realizara en el último trimestre del año. |  | 10500 | 10500 | 10500 | 0
Treatment, care and support - | Pre ART | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals | 200962.26 | 200962.26 | Treatment, care and support - | Pre ART | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals | 200962.26 | 18810 |  |  | 18810 | [5 empty] | 18810 |  | Este monto se solicita para compra de Reactivos de Treponema FTA-ABS para Sifilis, el cual es necesario para confirmar flujograma diagnóstico en Poblaciones PEMAR; este proceso se ha solicitado por compra directa a la UACI, se estima que dicha compra se realizara en el último trimestre del año. |  | 18810 | 18810 | 18810 | 0
Treatment, care and support - | Diagnosis and treatment of STIs | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals | 588738.5 | 375513.85 | Treatment, care and support - | Diagnosis and treatment of STIs | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals | 588738.5 | 69576.5 |  |  | 69576.5 | [5 empty] | 69576.5 |  | Este monto se solicita para compra de Reactivos para diagnóstico de Treponema para Sifilis, el cual es necesario para iniciar el flujograma diagnóstico en Poblaciones PEMAR; este proceso se hara a traves de Licitación Abierta, se estima que dicha compra se realizara en el último trimestre del año. Ademas se esta comprando consumibles para ITS que sirven para tomar las muestras y referir a los Laboratorios de la Red. |  | 69576.5 | 134047.3949 | 69576.5 | 64470.8949 | $ 64,470.89 Son Compras de Consumibles para cubrir necesidades de la Intevención "Diagnóstico y tratamiento de ITSs en las VICITS" (Sistema de Sangrado, Pipetas, Crioviales-Filas 107 a 112) del PSM, que se estan realizando en el PNUD correspondientes al Año 2014
Treatment, care and support - | Pre and Post-exposure prophylaxis (PrEP | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals | 6891.8 | 6891.8 | Treatment, care and support - | Pre and Post-exposure prophylaxis (PrEP | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals | 6891.8 | 6891.8 |  |  | 6879.4651 | [5 empty] | 6879.4651 |  | Este monto corresponde a Compras de Reactivos para Hepatitis B y Hepatitis C. y Pruebas Rápidas VIH en Sangre para el componente de Profilaxis Pos exposición estas son necesarias debido al aumento en abusos sexuales; dichas compras se estiman realizar en el último trimestre del año. |  | 6879.4651 | 6879.465 | 6879.4651 | -7.8901e-05
Treatment, care and support - | TB/HIV collaborative interventions | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals | 42780.44 | 42780.44 | Treatment, care and support - | TB/HIV collaborative interventions | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals | 42780.44 | 23564.73 |  |  | 23564.73 |  |  |  |  | 4664.73 | 18900 |  | Este monto incluye adquisicion de Mascarillas y gafas que se han realizado a travez de compra directa, las cuales se requieren para el componente de Coinfección que son necesarias para protección del personal que realiza tomas de muestras. |  | 23564.73 | 39592.3351 | 23564.73 | 16027.6051 | (-)$ 16,027.61 Son Compras de Mascarillas que se han comprando en PNUD para cubrir necesidades de la Intervención "TB/HIV collaborative intervention"-Fila 130 del PSM
Treatment, care and support - | Treatment monitoring | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals | 1181679.77 | 104874.41 | Treatment, care and support - | Treatment monitoring | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals | 1181679.77 | 59112 | 0 | 0 | 59112 |  |  |  |  | 59112 |  |  | Este monto corresponde a compras realizadas de Carga Viral el cual se ha pagado en el mes de Septiembre 2015. |  | 59112 | 637335.3139 | 59112 | 578223.3139 | $ 578,223.31 Monto correspondiente a Carga Viral que se ha adquirido del Año 2015 y fue reportada al 30 de Junio 2015 como Compromisos, forman parte de la Intervención "Monitoreo al Tratamiento de ARV"- Fila 63
Treatment, care and support - | Prevention, Diagnosis and treatment of Opportunistic Infections | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals | 54135.5 | 54135.5 | Treatment, care and support - | Prevention, Diagnosis and treatment of Opportunistic Infections | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals | 54135.5 | 37631.75 |  |  | 37631.75 | [5 empty] | 37631.75 |  | Este monto corresponde a Reactivos para confirmaciones de Hepatitis B y C, en Población PEMAR y concluir flujogramas diagnótico vigente; ademas compras de Reactivos neumosistis e Histoplasmosis que son importantes para establecer diagnóstico de las principales patologias que infectan a personas con VIH. |  | 37631.75 | 38847.6288 | 37631.75 | 1215.8788 | $ 1,215.88 Son Compras de Pruebas de Histoplasma. Set de 100 que se estan realizando en PNUD, para cubrir necesidades de la Intervención "Prevencion, diagnostico y tratamiento de infecciones oportunistas" -Fila 73 del PSM
Prevention key populations-Prisioners | HIV testing and Counseling | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals | 22383 | 9449.18 | Prevention key populations-Prisioners | HIV testing and Counseling | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals | 8748 | 8748 |  |  | 8748 | [5 empty] | 8748 |  | Este monto se solicita para compra de Reactivos para diagnóstico de Treponema para Sifilis, el cual es necesario para iniciar el flujograma diagnóstico en Poblaciones PEMAR; este proceso se hara a traves de Licitación Abierta, se estima que dicha compra se realizara en el último trimestre del año. |  | 8748 | 8748.6 | 8748
Prevention for other Populations-Trans | HIV testing and Counseling | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals | 4400.45 | 226.29 | Prevention for other Populations-Trans | HIV testing and Counseling | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals | 4400.45 | 0 |  |  | 0
Prevention key populations-MSM | HIV testing and Counseling | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals | 15695.4 | 807.14 | Prevention key populations-MSM | HIV testing and Counseling | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals | 15695.4 | 0 |  |  | 0
Prevention key populations-SWs | HIV testing and Counseling | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals | 22287.47 | 1146.13 | Prevention key populations-SWs | HIV testing and Counseling | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals | 22287.47 | 0 |  |  | 0
PMTCT - | Prong 3: Preventing vertical HIV transmission | 6. Health Products - Equipment (HPE) | 600 | 600 | PMTCT - | Prong 3: Preventing vertical HIV transmission | 6. Health Products - Equipment (HPE) | 600 | 600 |  |  | 600 | [5 empty] | 600 |  | Este monto es necesario para adquirir contenedores bioinfeccisos que se necesitan para los puntos de toma de muestras de las embarazadas. |  | 600 | 600 | 600
PMTCT - | Prong 4: Treatment, care, support to mothers living with HIV and their families | 6. Health Products - Equipment (HPE) | 43680 | 43680 | PMTCT - | Prong 4: Treatment, care, support to mothers living with HIV and their families | 6. Health Products - Equipment (HPE) | 43680 | 43680 |  |  | 43680 | [5 empty] | 43680 |  | Este monto corresponde a la adquisición de Sucedaneos de Leche Materna que es necesaria para evitar la Transmision Madre-Hijo; dicho proceso se esta realizando a traves del Mercado Bursatil. |  | 43680 | 43680.6 | 43680
Program management (HIV) | Planning, Coordination and management | 7. Procurement and supply-chain management costs (PSM) | 454173.49 | 75000 | Program management (HIV) | Planning, Coordination and management | 7. Procurement and supply-chain management costs (PSM) | 454173.49 | 4490.7 |  |  | 4490.7 | Se solicita recalendarizar este monto para las compras en transito que requieren internacion. No omitimos mencionar que el proceso fue iniciaco posterior a la aprobacion de FM de fecha mayo 2015 |  |  | 4490.7 |  |  |  | Este monto ha sido pagado durante el Semestre 2 (Julio a Diciembre 2015) como parte de gastos de internación de ARV.
Treatment, care and support - | TB/HIV collaborative interventions | 8. Infrastructure (INF) | 80000 | 68153 | Treatment, care and support - | TB/HIV collaborative interventions | 8. Infrastructure (INF) | 80000 | 0 |  |  | 0 | Se solicita recalendarizar estos fondos debido al trabajo que ha realizado la Unidad Tècnica de Ingenieria para la elaboracion de la Carpeta Tècnica requisito indispensable para iniciar esta readcuacion debido a la alta demanda y escasos recursos de la unidad; procesos que seran presentados para la adquisicion de servicios a la UACI Institucional.No omitimos mencionar que el proceso fue iniciaco posterior a la aprobacion de FM de fecha mayo 2015
M&E (HIV) - | Administrative and finance data sources | 9. Non - health equipment (NHP) | 94771.5 | 94771.5 | M&E (HIV) - | Administrative and finance data sources | 9. Non - health equipment (NHP) | 94771.5 | 81079.15 |  |  | 81079.15 | Se solicita recalendarizacion debido a que se han realizado el proceso de compra en la UACI Institucional quedando desiertas por no recibirse ofertas por lo que nuevamente se hara un nuevo proceso de compra Directa.No omitimos mencionar que el proceso fue iniciaco posterior a la aprobacion de FM de fecha mayo 2015 |  |  |  | 10903.15 | 70176 |  | Este monto corresponde al Fortalecimiento de los sistemas de Monitoreo de las Redes del SUMEVE y SEPS, los cuales son necesarios para dar respuesta al seguimiento de los indicadores.
Prevention key populations-Prisioners | Behavioral Change Programs | 10. Communication materials and publications (CMP) | 3452.5 | 2295 | Prevention key populations-Prisioners - Behavioral Change Programs | Behavioral Change Programs | 10. Communication materials and publications (CMP) | 3452.5 | 671.4 |  |  | 671.4 | Se solicita Recalendarizaciòn para identificar al equipo tècnico de las unidades comunitarias de salud familiar que atienden a las personas privadas de libertad en todos los centros penitenciarios del pais; este proceso se realizara en el proximo semestre debido a rotacion de recursos y nuevas asignaciones de personal a los equipos.No omitimos mencionar que el proceso fue iniciaco posterior a la aprobacion de FM de fecha mayo 2015 |  |  |  | 671.4 | 0 |  | Este monto se ha adquirido promocionales para los Grupos de Apoyo en los PL
Treatment, care and support - | TB/HIV collaborative interventions | 10. Communication materials and publications (CMP) | 2403 | 1379.55 | Treatment, care and support - | TB/HIV collaborative interventions | 10. Communication materials and publications (CMP) | 2403 | 1379.16 |  |  | 1379.16 | Se solicita recalendarizarlo para el proximo semestre debida a que estaba en elaboracion de Arte de los formularios actualizados para la captura de la informacion de indicador de descarte de co-infección TB/VIH y para la profilaxis con Isonicida.No omitimos mencionar que el proceso fue iniciaco posterior a la aprobacion de FM de fecha mayo 2015 |  |  |  |  | 1379.16 |  | Este proceso es para imprimir Libretas de Registro y descarte del componente de Coinfección; se estima adquirir en el último trimestre del año 2015
Program management (HIV) | Planning, Coordination and management | 11. Programme administration costs (PA) | 23221.91 | 15040.7 | Program management (HIV) | Planning, Coordination and management | 11. Programme administration costs (PA) | 13931.21 | 4722.05 |  |  | 4722.05 | Se solicita recalendarizar las siguientes actividades:Papeleria e impresor $ 8,200,00 debido a que se realizo el primer proceso por ofertas que superaban el presupuesto disponible; poliza de Seguros $ 6840,70 , se esta en proceso de levantamiento total de activos fijos a Nivel Nacional con el proposito de realizar el proceso de compra de la poliza . No omitimos mencionar que el proceso fue iniciaco posterior a la aprobacion de FM de fecha mayo 2015 |  |  |  | 4722.05 | 0 |  | Este monto corresponde a la compra de impresor y papeleria para las necesidades administrativas del Proyecto; estos productos ya se recibieron en el Almacen.
SUB TOTAL DE RECALENDARIZACIONES REPORTADAS EN PU AL30 DE JUNIO 2015 COMPRAS EN MINSAL |  |  |  | 1311081.93 | Recalendarizaciones del Presupuesto |  |  |  | 553671.02 | 0 | 0 | 553658.6851 | 0 | 0 | 0 | 16334.6 | 80073.33 | 457510.5151 | 0 |  | 0 | 461575.8451
|  |  | Monto Disponible al 30- Junio 2015 | 1311081.93 | Total Recalendarizaciones MINSAL del S1 año 2015 | [6 empty] | 637793.5251 | #VALUE! | 0 | 0 | 16334.6 | 91713.17 | 530005.5151 | 0 |  |  |  | 1329588.8683 | 461575.9851 | 868011.6832
[22 empty] | 461575.8451 |  | 461575.8451
[5 empty] | Total Recalendarizaciones PNUD del S1 año 2015 | [6 empty] | 658952.74 | Este monto se solicita recalendarizar debido a que la Prorroga de Convenio NIM fue legalizada en Junio 2015 y las adquisisciones se encuentran en Proceso de Compra. (Según Convenio NIM Adjunto y Acta del MCP)
0
|  |  |  | Monto presentado el 9/07/2015 | DIFERENCIA | AUMENTO O DISMINUCION | [11 empty] | 638053.2851 | Probable Ejecutar
Treatment, care and support - | Diagnosis and treatment of STIs | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals |  | 288728.5 | 375513.85 | -86785.35 |  |  | totales |  |  | 1296746.2651
Treatment, care and support - | Treatment monitoring | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals |  | 104687.77 | 104874.41 | -186.64
PMTCT - | Prong 3: Preventing vertical HIV transmission | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals |  | 750 | 10240.24 | -9490.24
Prevention key populations-Prisioners | HIV testing and Counseling | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals |  | 0 | 9449.18 | -9449.18
Prevention for other Populations-Trans | HIV testing and Counseling | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals |  | 0 | 226.29 | -226.29
Prevention key populations-MSM | HIV testing and Counseling | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals |  | 0 | 807.14 | -807.14
Prevention key populations-SWs | HIV testing and Counseling | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals |  | 0 | 1146.13 | -1146.13
Nota: Los cambios obedecen a que no todos los renglones licitados fueron adjundicados por lo que estos se recalendarizaran para proceso del otro periodo
| Las lineas azules son las que no se habian presentado debido a que estaban en compromiso y no se completo la compra por incremento en costo unitario | [15 empty] | 0
FONDOS EN PNUD
Recalendarizaciones Reportadas según PU al 30 de Junio 2015 |  |  |  |  | Recalendarizaciones Actualizadas - Ajustadas al 31 de Agosto 2015 |  |  | Monto a recalendarizarse por periodo |  |  |  | Monto total | Justificación | Respuesta del FM | [7 empty] | Plan de Compras Año 2 PNUD | Plan de Compras Versión Actualizada 18 de Septiembre 2015 | Monto de Recalendarizaciones PSM | Variación | Explicación de la Variación
Module | Intervention | Cost grouping | Presupuesto original Semestre 1 Año 2015 | Saldo disponible Semestre 1 Año 2015 | Module | Intervention | Cost grouping | Q12015 | Q42015 | Q32015 | Q32015 |  |  |  |  | Gastos al 31/08/2015 | PO Activas al 31 de Agosto 2015 | Procesos en Curso al 31 de Agosto de2015 | Reprogramaciones Aprobadas por FG en Agosto 2015 - Revision Sustantiva en Firme | Justificación
Program Management (HIV) | Planning, Coordination and management | 1. Human resources (HR | 30511.32 | 30511.32 | Program Management (HIV) | Planning, Coordination and management | 1. Human resources (HR | 30511.32 | 30511.32 |  |  | 30511.32 | Este monto se solicita recalendarizar debido a que la Prorroga de Convenio NIM fue legalizada en Junio 2015 y las adquisisciones se encuentran en Proceso de Compra. Este monto incluye $ 8,485.98 para cubrir salarios de Octubre a Diciembre solicitados a FG (Según Convenio NIM Adjunto y Acta del MCP) |  |  | 20596.48 | 9914.84 |  |  | Este monto corresponde al Salario del Personal de Apoyo en PNUD para el año 2015.
Treatment, care and support | Diagnosis and treatment of STIs | 2. Travel related costs (TRC) | 16000 | 16000 | Treatment, care and support | Diagnosis and treatment of STIs | 2. Travel related costs (TRC) | 16000 | 16000 |  |  | 16000 | [6 empty] | 16000 | Este monto corresponde a costos de pasantía en curso de Salud de (Prevención y Atención) Salud Anal a Clínica La Condesa en DF México, la que es necesaria para fortalecimiento de capacidades a médicos que brindan atención en clinicas VICITS a poblaciones metas (incluye costos de boleto aéreo, gastos de alojamiento y alimentación), este monto forma parte de la reprogramación aprobada por Fondo Mundial en el mes de agosto 2015.
PMTCT - Prong 3: Preventing vertical HIV transmission | Preventing vertical HIV transmission | 4. Health Products - Pharmaceutical Products (HPPP)- | 5774 | 5774 | PMTCT - Prong 3: Preventing vertical HIV transmission | Preventing vertical HIV transmission | 4. Health Products - Pharmaceutical Products (HPPP)- | 5774 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Treatment, care and support - | Prevention, Diagnosis and treatment of Opportunistic Infections | 4. Health Products - Pharmaceutical Products (HPPP)- | 3327.73 | 3327.73 | Treatment, care and support - | Prevention, Diagnosis and treatment of Opportunistic Infections | 4. Health Products - Pharmaceutical Products (HPPP)- | 3327.73 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
M&E (HIV) | - Survey | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals (HPNP) | 121050 | 121050 | M&E (HIV) | - Survey | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals (HPNP) | 121050 | 142657.0336 |  |  | 142657.0336 |  |  |  | 23480.6745 | 61.3591 | 119115 | 0 | Estos montos se han solicitado para compra de Reactivos de Genotipage y consumibles que son necesarios para el Estudio de Resistencia Primaria a los antirretrovirales, dichas compras se estan realizando a travez del PNUD. |  | 142657.0336 | 142657.1948 | 142657.0336 | 0.16124 | Este monto incluye US$3,150 que fueron aprobados por FM para completar la compra de pruebas de genotipaje (ver anexo 2 Rprogramacion condiiconada decision Fila 53)
Prevention key populations-Prisioners | HIV testing and Counseling | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals | 2080 | 2080 | Prevention key populations-Prisioners | HIV testing and Counseling | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals | 2080 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Treatment, care and support - | Diagnosis and treatment of STIs | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals | 108215.4 | 108215.4 | Treatment, care and support - | Diagnosis and treatment of STIs | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals | 92354.28 | 80332.6364 |  |  | 80332.6364 |  |  |  | 4174.1255 | 60297.3909 | 15861.12 |  | Es te monto corresponde a consumibles para ITS que sirven para tomar las muestras y referir a los Laboratorios de la Red, dicha compra se han realizado a traves de PNUD. Ademas adquisición de contenedores para descarte seguro de corto punzantes. |  | 64471.5164 | 113591.9949 | 80332.6364 | 33259.3585 | (-) $ 49,120.48 Son Compras de Consumibles para cubrir necesidades de la Intevención "Diagnóstico y tratamiento de ITSs en las VICITS" (Sistema de Sangrado, Pipetas, Crioviales-Filas 107 a 112) del PSM, que se estan realizando en el MINSAL. (+) $15,861.12 Son Compras que esta realizando el PNUD de Contenedores de descarte Bioinfeccioso que se derivan del Proyecto SSF
Treatment, care and support - | Prevention, Diagnosis and treatment of Opportunistic Infections | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals | 1185 | 1185 | Treatment, care and support - | Prevention, Diagnosis and treatment of Opportunistic Infections | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals | 1185 | 1215 |  |  | 1215 |  |  |  | 760 | 455 | 0 |  | Compras de Reactivos Histoplasmosis que son importantes para establecer diagnóstico de las principales patologias que infectan a personas con VIH. |  | 1215 | 6634.2 | 1215 | 5419.2 | $ 5,419.20 Son Compras de Pruebas de Histoplasma. Set de 100 que se estan realizando en MINSAL, para cubrir necesidades de la Intervención "Prevencion, diagnostico y tratamiento de infecciones oportunistas" -Fila 73 del PSM
Treatment, care and support - | TB/HIV collaborative interventions | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals | 30924.05 | 30924.05 | Treatment, care and support - | TB/HIV collaborative interventions | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals | 46785.17 | 29451.66 |  |  | 29451.66 |  |  |  |  | 16027.61 | 13424.05 |  | El monto de $16,027.61 corresponden a la compra de marcarillas cuya entrega será realizada en el último trimestre del año, el monto de $13,424.05 corresponde a la compra de reactivos de Gene Xpert cuya adquisición está en proceso esperando que la entrega se realice en el primer trimestre del año. Ambos productos son necesarios para cumplimiento de flujograma diagnóstico a personas coinfectadas TB/VIH. |  | 29451.66 | 46951.6551 | 29451.66 | 17499.9951 | (-)$ 17,500.00 Son Compras de Mascarillas que se estan comprando en MINSAL para cubrir necesidades de la Intervención "TB/HIV collaborative intervention"-Fila 130 del PSM
Treatment, care and support - | Treatment monitoring | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals | 77520 | 77520 | Treatment, care and support - | Treatment monitoring | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals | 77520 | 53280 |  |  | 53280 | [5 empty] | 53280 |  | Compras de Reactivos de Genotipo que pertenecen al 2014 y se estan realizando en PNUD, para monitoreo al tratamiento de ARV. |  | 53280 | 106560 | 53280 | 53280 | $ 53,280.00 son compras realizadas a travez del MINSAL de Reactivos para genotipo que son necesarias para la Intervención del "Monitoreo al Tratamiento de ARV"-Fila 61 del PSM
Treatment, care and support | Diagnosis and treatment of STIs | 6. Health Products - Equipment (HPE) | 21500 | 21500 | Treatment, care and support | Diagnosis and treatment of STIs | 6. Health Products - Equipment (HPE) | 21500 | 21500 |  |  | 21500 | [6 empty] | 21500 | Esta disponibilidad presupuestaria total de $21,500 se solicita autorizacion para que sean utilizados para la compra de lo siguiente:5 Equipos de cómputo portátil,a $1,200.00 total $ $6,000.00 5 cañones multimedia a $ 1000,00 c/u total $5,000.00 estos seran distribuidos uno de cada uno por Region de salud que hacen monitoreo en VIH. y para los laboratorios de las clínicas VICITS se adquiriran 6 computadoras de escritorio con su mesa e impresor las cuales se distribuiran una en Zacatecoluca, una Cojutepeque, una Aguilares y tres en la vicits de chalatenango monto por cada una $ 1,500.00 total $ 9,000.00.
PMTCT - | Prong 3: Preventing vertical HIV transmission | 6. Health Products - Equipment (HPE) | 8000 | 8000 | PMTCT - | Prong 3: Preventing vertical HIV transmission | 6. Health Products - Equipment (HPE) | 8000 | 10655 |  |  | 10655 | [5 empty] | 10655 |  | Este monto incluye adquisición de Refrigeradoras, hieleras y 10 termómetros que son necesarias para los puntos de toma de muestra de las embarazadas que garantizan aumento de cobertura en este grupo de embarazadas, fortaleciendo el componente de ETMI, para traslado y conservación de muestras para pruebas de VIH para embarazadas, en establecimientos donde no hay laboratorios con el objetivo de mejorar la captación de embarazadas en puntos distantes y no perder la oportunidad de realizarles la prueba de VIH. Las refrigeradoras ya no se adquiriran debido a que con la compra anteriro se logro obtener economias debido a que se obtuvo una oferta menor a estimada y se compraron las 50 que se requerian. |  | 10655 | 10655 | 10655 | 0
Prevention key populations-Prisioners | HIV testing and Counseling | 6. Health Products - Equipment (HPE) | 15566.49 | 15566.49 | Prevention key populations-Prisioners | HIV testing and Counseling | 6. Health Products - Equipment (HPE) | 15566.49 | 17646.49 |  |  | 17646.49 | [5 empty] | 17646.49 |  | Con este monto se remplazara la plante electrica de la Unidad móvil de VIH la cual cumplió su tiempo de vida util, es un laboratorio móvil con el que se realizan pruebas en centros penales y en poblaciones claves. Además se adquiriran 16 aires acondicionados los cuales serán instalados: 1 Centro Penal de Mariona, 1 en UCSF Mejicanos que presta atención a la población PL. Otros 5 en los siguientes Hospitales: Sensuntepeque ( 1 Sala de reuniones de los grupos de apoyo, 2 para el área de la clínica de atención integral), 2 Aires acondicionados para Hospitales Rosales y Neumológico ( Área de Infectologia) y 8 para las UCSF que trabajan apoyando la respuesta al VIH (Almacén y farmacia de la UCSF Candelaria de la frontera, Farmacia de la Chinamas, Sala de reunión de los grupos de apoyo de la UCSF Carlos Borromeo, Farmacia y consultorio de la UCSF San Lorenzo, Farmacia y sala de reuniones de grupos de apoyo en la UCSF de Pasaquina, Almacén de medicamentos y condones de la UCSF de Puerto Acajutla). Estos son necesarios para brindar condiciones optimas de atención a las poblaciones afectadas por el VIH, poblaciones claves, conservación de medicamentos debido a las altas temperaturas a nivel nacional durante la mayoría del año.
Program Management (HIV) | Planning, Coordination and management | 7. Procurement and Supply-Chain Management costs (PSM) | 89510.5 | 89510.5 | Program Management (HIV) | Planning, Coordination and management | 7. Procurement and Supply-Chain Management costs (PSM) | 89510.5 | 89510.5 |  |  | 89510.5 |  |  |  | 45312.49 | 31324.9714 |  | 12873.0386 | Este monto sera utilizado para cubrir los gastos de ISS y del GMS según lo aprobado por el Fondo Mundial, basado en las compras pendientes de ser ejecutados.
Treatment, care and support | Diagnosis and treatment of STIs | 8. Infrastructure (INF) | 20100 | 20100 | Treatment, care and support | Diagnosis and treatment of STIs | 8. Infrastructure (INF) | 20100 | 14000 |  |  | 14000 | [5 empty] | 0 | 14000 | Se adquiriran 7 aires acondicionados a $2,000.00 monto total, $ 14,000.00 los cuales se distribuiran para fortalecer siete laboratorios de UCSF de la Region Oriental los cuales geográficamente estan ubicados en zona climaticas muy altas de hasta 41°C).
Treatment, care and support | ART | 10. Comunication material Publication | 4000 | 4000 | Treatment, care and support | ART | 10. Comunication material Publication | 4000 | 4000 |  |  | 4000 | [6 empty] | 4000 | Esta linea corresponde para la impresión de 1000 ejemplares de la nueva Guia de Atencion actualizada de acuerdo a la implementacion de la estrategia 2,0 de la OPS, a un costo estimado de $ 4.00 cada una. Esta actividad es necesaria para distribuirlos para actualización y fortalecimiento del personal que brinda atención en los diferentes niveles de atención a la población afectada por el VIH.
Prevention key populations-Prisioners | Behavioral Change Programs | 10. Communication materials and publications (CMP) | 14430 | 14430 | Prevention key populations-Prisioners | Behavioral Change Programs | 10. Communication materials and publications (CMP) | 14430 | 14430 |  |  | 14430 | [5 empty] | 14430 |  | Este monto será utiilizado para realizar adquisición de material para Recorrido Participativo en Prevención del VIH que incluye impresiones de material educativo, el cual es necesario para trabajar con adolescentes y jóvenes de población clave.
Treatment, care and support | Treatment monitoring | 10. Comunication material Publication | 94639.23 | 94639.23 | Treatment, care and support | Treatment monitoring | 10. Comunication material Publication | 94639.23 | 94639.23 |  |  | 94639.23 | [6 empty] | 94639.23 | Es te monto corresponde a las impresiones de los formularios de recolección de información que alimentan el SUMEVE y el SEPS que son los sistemas de información que nos permiten dar seguimiento a los indicadores. Estos formularios son necesarios para el registro y captación de las personas tamizadas, diagnóstico y seguimiento de VIH, registro de pre y post consejerías que serán distribuidos a nivel nacional en los establecimientos de primero, segundo y tercer nivel. Son instrumentos utilizados para la vigilancia epidemiológica rutinaria.
Program management (HIV) | Planning, Coordination and management | 11. Programme administration costs (PA) | 3105 | 3105 | Program management (HIV) | Planning, Coordination and management | 11. Programme administration costs (PA) | 3105 | 3105 |  |  | 3105 | [5 empty] | 3105 |  | Esta línea se utilizará para la adquisición de papelería que se utiliza para el fortalecimiento de las Unidades Móviles y del Programa Nacional de VIH, forma parte de procesos que quedaron adjudicados a finales del año 2014 y forman parte del Plan de Compras 2015 del convenio NIM. Estos insumos se necesitan para correspondencia, registro del trabajo diario del PN y las Unidades móviles.
SUB TOTAL DE RECALENDARIZACIONES REPORTADAS EN PU AL30 DE JUNIO 2015 COMPRAS EN PNUD |  |  |  | 667438.72 |  |  |  |  | 622933.87 | 0 | 0 | 622933.87 | 0 | 0 | 0 | 94323.77 | 118081.1714 | 247516.66 | 163012.2686 |  | 0 | 301730.21 | 427050.0448 | 317591.33 | 109458.7148
[9 empty] | 44504.85 | [14 empty] | 301730.21 | 321203.66
[5 empty] | Total Recalendarizaciones PNUD solicitadas para ejecutarse en el P4 (Julio a Diciembre 2015) | [6 empty] | 622933.87 | 0 | 0 | 0 | 94323.77 | 118081.1714 | 247516.66 | 163012.2686 |  |  | 301730.21 | 301730.21 | 15861.12 | 305342.54
[5 empty] | Total Recalendarizaciones MINSAL solicitadas para ejecutarse en el P4 (Julio a Diciembre 2015) | [6 empty] | 637793.5251 | #VALUE! | 0 | 0 | 16334.6 | 91713.17 | 530005.5151 |  |  |  | 461575.8451 | 461575.9851
TOTAL DE RECALENDARIZACIONES REPORTADAS EN PU AL30 DE JUNIO 2015 |  |  |  | 2325778.3 | Total Recalendarizaciones MINSAL-PNUD necesarias para ejecutarse en el P4 (Julio a Diciembre 2015) | [6 empty] | 1260727.3951 | #VALUE! | 0 | 0 | 110658.37 | 209794.3414 | 777522.1751 | 163012.2686 |  |  | 763306.0551 | 1260987.1551
1065050.9049 |  |  | Monto que sera liberado para utilizar en 2017 y 2018 | [5 empty] | PNUD |  |  | 49% |  |  |  | 40258.7 | 140618.09 | 598290.5251 | 0 |  |  |  | 763306.1951 | 60.54%
1260727.3951 |  |  | Las filas Amarillas representan las actividades que estan en Curso de Compra/ Pagos. | [5 empty] | MINSAL |  |  | 51% |  |  |  | 70399.67 | 69176.2514 | 179231.65 | 163012.2686 |  |  |  | 497421.2 | 39.46%
Presupuesto resumido revisado | [15 empty] | 40258.7 | 140618.09 | 582429.2651 |  |  |  |  | 259.76
Plan de compras revisado (si aplica) | [8 empty] | Productos salud |  |  | 62% | [5 empty] | 15861.26 | 193523.5886 |  |  |  | 481819.84
Evidencia de hipotesis utilizadas para calculo de costos | [8 empty] | Otros productos |  |  | 48% | [6 empty] | 196673.5886 |  |  |  | 15601.36
[19 empty] | -3150 |  |  |  | 259.76
[19 empty] | 3150 | Montos correspondientes a compras de reactivos de genotipo que se encuentran en proceso de adjudicación en PNUD y que forman parte de los US$ 142,657 de la fila 80
Note on V21: user: Los $ 263,122.81 no se utilizaran por ser considerados como Ahorro Potencial. Los $ 84,134.84 no forman parte del PSM
Note on U34: user: La diferencia de $ 259.76 por aumento en el costo de la ultima compra sera tomada de otras Líneas con disponibilidad al momento de adjudicar
Note on Z102: user: $ 763,306.20 Monto Correspondiente al PSM que se solicita recalendarizar para ejecutarse durante el S4 (Jul-Dic 2015)
Note on Z103: user: $ 497,421.20 Monto Correspondiente a otras actividades que no pertenecen al PSM que se solicita recalendarizar para ejecutarse durante el S4 (Jul-Dic 2015)

## Consolidado prod. salud (hidden)
Listado consolidado de productos de salud
| Productos de salud prioritarios | Unidad | Número de unidades | [7 empty] | Precio Unitario (USD) |  | Presupuesto |  |  |  | Total | RP
|  |  | Año 1 |  |  |  |  | Año 2 |  | Año 3 |  |  | Año 1 | Año 2 |  | Año 3
| Reactivos CD4. Set de 50 | prueba | 15726.9565 |  |  |  |  | 15587.1739 | 17450 | 14925.6522 | 21 | 25.5187 | 330266.087 | 327330.6522 | 445302 | 313438.6957 | 971035.4348 | MINSAL
| Reactivos para carga viral. Set de 48 | prueba | 16535.7714 |  |  |  |  | 16388.8 | 17664 | 15693.2571 | 47.4 | 36.081 | 783795.5657 | 776829.12 | 637335.36 | 743860.3886 | 2304485.0743 | MINSAL
| Reactivos de genotipaje . Set de 30 | prueba | 270 |  |  |  |  | 120 | 48 | 0 | 646 | 1110 | 174420 | 77520 | 53280 | 0 | 305220 | MINSAL
| tests rápido VIH sangre | prueba | 167705 |  |  |  |  | 137657.16 | 119800 | 136316.1089 | 1.01 | 1.0964 | 169382.05 | 139033.7316 | 131352.2 | 137679.27 | 577447.2516 | MINSAL |  | 1480494.21
| pruebas confirmatorias HIV 1/2, Elisa de tercera generación. Set de 100 | prueba | 20075 |  |  |  |  | 16729.1667 |  | 13383.3333 | 4.49 |  | 90136.75 | 75113.9583 |  | 60091.1667 | 225341.875 | MINSAL |  | 1421382.21
| pruebas confirmatorias HIV 1/2, Elisa de cuarta generación. Set de 100 | prueba | 15095.8333 |  |  |  |  | 12579.8611 |  | 10063.8889 | 4.68 |  | 70648.5 | 58873.75 |  | 47099 | 176621.25 | MINSAL |  | 59112
| pruebas confirmatorias HIV 1/2, método Western Blott. Set de 18 | prueba | 490.3846 |  |  |  |  | 408.6538 |  | 326.9231 | 72.22 |  | 35415.5769 | 29512.9808 |  | 23610.3846 | 88538.9423 | MINSAL |  | 155098.17
| Prueba de determinación de antígeno de superficie Hepatitis B. Set de 100 | prueba | 24241.25 |  |  |  |  | 25100 |  | 26210 | 3.78 |  | 91631.925 | 94878 |  | 99073.8 | 285583.725 | MINSAL
| Prueba Elisa para determinación de anticuerpos Hepatitis C Axsym. Set de 100 | prueba | 23210 |  |  |  |  | 24275 |  | 25591.25 | 6.35 |  | 147383.5 | 154146.25 |  | 162504.4375 | 464034.1875 | MINSAL
| Prueba confirmatoria Hepatitis C. Inmunoblot . Set de 24 | prueba | 102.6667 |  |  |  |  | 82.1333 |  | 61.6 | 153.125 |  | 15720.8333 | 12576.6667 |  | 9432.5 | 37730 | MINSAL
| Prueba Elisa Hepatitis C - Hepanostika . Set de 192 | prueba | 842.5 |  |  |  |  | 674 |  | 505.5 | 3.1877 |  | 2685.6443 | 2148.5154 |  | 1611.3866 | 6445.5463 | MINSAL |  | 214210.17
| Pruebas de Hepatitis C Biorad. Set de 100 pruebas | prueba | 1031.25 |  |  |  |  | 825 |  | 618.75 | 5.63 |  | 5805.9375 | 4644.75 | 0 | 3483.5625 | 13934.25 | MINSAL |  | 461575.8451
| prueba rápida diagnóstico Treponema pallidum | prueba | 34268 |  |  |  |  | 27020 | 20860 | 25373 | 1.08 | 1.4 | 37035.2521 | 29208.6292 | 29204 | 27431.3736 | 93675.2549 | MINSAL |  | -247365.6751
| Prueba rápida sífilis (RPR) para detección de reaginas (de confirmación) | prueba | 20055.48 |  |  |  |  | 21001.2 | 27750 | 22170.03 | 0.3 | 0.064933 | 6016.644 | 6300.36 | 1801.9 | 6651.009 | 18968.013 | MINSAL
| reactivos elisa para treponema pallidum. Set de 96 | prueba | 4704.75 |  |  |  |  | 3920.625 |  | 3136.5 | 4.68 |  | 22018.23 | 18348.525 |  | 14678.82 | 55045.575 | MINSAL
| reactivos FTA-ABS. Set de 100 pruebas | prueba | 7057.125 |  |  |  |  | 5880.9375 | 5700 | 4704.75 | 3.25 | 3.3 | 22935.6562 | 19113.0469 | 18810 | 15290.4375 | 57339.1406 | MINSAL
| Pruebas PCR para clamidia y gonorrea | prueba | 2750 |  |  |  |  | 2640 | 2868 | 2625 | 36 | 36.75 | 99000 | 95040 | 105399 | 94500 | 288540 | MINSAL
| Pruebas PCR para VPH | prueba | 2303.25 |  |  |  |  | 2475.5 | 1450 | 2647.75 | 36 | 36.75 | 82917 | 89118 | 53287.5 | 95319 | 267354 | MINSAL
| Pruebas PCR para herpes | prueba | 2303.25 |  |  |  |  | 2475.5 | 1435 | 2647.75 | 36 | 36.75 | 82917 | 89118 | 52736.25 | 95319 | 267354 | MINSAL
| Reactivos de neumocistis. Set de 24 | prueba | 341.3333 |  |  |  |  | 273.0667 | 273 | 204.8 | 14.2083 | 13.1859 | 4849.7778 | 3879.8222 | 3599.74 | 2909.8667 | 11639.4667 | MINSAL
| Pruebas de Histoplasma. Set de 100 | prueba | 600 |  |  |  |  | 480 | 480 | 360 | 11.29 | 11.29 | 6774 | 5419.2 | 5419.2 | 4064.4 | 16257.6 | MINSAL
| Monolisa neutraliza. Set 480 pruebas | prueba | 1465 |  |  |  |  | 1172 |  | 879 | 1.9663 |  | 2880.5563 | 2304.445 |  | 1728.3338 | 6913.335 | MINSAL
| Monolisa reactividad de color. Set de 25 | prueba | 375 |  |  |  |  | 300 |  | 225 | 12.7776 |  | 4791.6 | 3833.28 |  | 2874.96 | 11499.84 | MINSAL
| Toxoplamosis IgM. Set de 100 | prueba | 2026.25 |  |  |  |  | 1621 |  | 1215.75 | 5 |  | 10131.25 | 8105 |  | 6078.75 | 24315 | MINSAL
| toxoplasmosis IgG. Set de 100 | prueba | 2026.25 |  |  |  |  | 1621 |  | 1215.75 | 5 |  | 10131.25 | 8105 |  | 6078.75 | 24315 | MINSAL
| ADN proviral | set | 6 |  |  |  |  | 5 |  | 4 | 850 |  | 5100 | 4250 |  | 3400 | 12750 | MINSAL
| ADN proviral | set | 6 |  |  |  |  | 5 |  | 4 | 350 |  | 2100 | 1750 |  | 1400 | 5250 | MINSAL
| Cartuchos GeneXpert | cartucho | 555.5556 |  |  |  |  | 555.5556 |  | 555.5556 | 9.98 |  | 5544.4444 | 5544.4444 |  | 5544.4444 | 16633.3333 | MINSAL
| Leche maternizada | lata 400 gr. | 15360 |  |  |  |  | 13440 | 16177.7778 | 11520 | 3.25 | 2.7 | 49920 | 43680 | 43680 | 37440 | 131040 | MINSAL
| Sub-Total | [11 empty] | 2372355.0305 | 2185726.1278 | 1581207.15 | 2022593.737 | 6765307.0952
Otros productos de salud (equipamiento menor e insumos)
| Sistema de sangrado al vacío priorizado (tubo, soporte y aguja) | tubo+soporte +aguja | 18068 | 10.75% | 12094.2119 | 2835.7164 | 2828.3255 | 18920 | 18897.5161 | 19973 | 0.31 | 0.31 | 5601.08 | 5865.2 | 5858.23 | 6191.63 | 17657.91 | MINSAL
|  |  | 150000 | 89.25% | 100405.7881 | 23542.0336 | 23480.6745
|  |  | 168068 |  | 112500 | 26377.75 | 26309
| Hepatitis B criovial+pipeta t. compartida para ambas mxs* | vial+pipeta | 18068 | 41.32% | 21278.831 | 8270.6478 | 463.5893 | 18920 | 18920 | 19973 | 0.59 | 0.59 | 10660.12 | 11162.8 | 11162.8 | 11784.07 | 33606.99 | MINSAL
| Hepatitis C criovial* | vial | 18068 | 41.32% | 21278.831 | 8270.6478 | 463.5893 | 18920 | 18197.3382 | 19973 | 0.4 | 0.41589 | 7227.2 | 7568 | 7568 | 7989.2 | 22784.4 | MINSAL
| Referencia de pruebas de VIH para confirmación (criovial+pipeta t.) | vial+pipeta | 2318 | 5.301% | 2729.9275 | 1061.0672 | 59.4753 | 2215 | 2215 | 2111 | 0.59 | 0.59 | 1367.62 | 1306.85 | 1306.85 | 1245.49 | 3919.96 | MINSAL
| Referencia de pruebas de sífilis para confirmación (criovial+pipeta t.) | vial+pipeta | 5275 | 12.06% | 6212.4105 | 2414.6373 | 135.3461 | 5618 | 5618 | 5962 | 0.59 | 0.59 | 3112.25 | 3314.62 | 3314.62 | 3517.58 | 9944.45 | MINSAL
|  |  | 43729 |  | 51500 | 20017 | 1122
| Productos para embalaje de muestras para ITS | pieza | 226 |  |  |  |  | 181 | 181 | 137 | 110 | 110 | 24860 | 19910 | 19910 | 15070 | 59840 | MINSAL
| Pruebas de sensibilidad para H, E, R y S. | 1 frasco de 50g /medicamento | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 | 1434 |  | 5736 | 5736 | 0 | 5736 | 17208 | MINSAL
| Mascarillas | unidad | 50000 |  |  |  |  | 50000 | 49920 | 0 | 0.35 | 0.32107 | 17500 | 17500 | 0 | 17500 | 52500 | MINSAL
| Gabachas descartables | unidad | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 4809 | 4809 | 2.52 | 0.97 | 12600 | 12600 | 4664.73 | 12600 | 37800 | MINSAL
| Gafas de polycarbonato | unidad | 700 |  |  |  |  | 700 |  | 0 | 2 |  | 1400 | 1400 | 0 |  | 2800 | MINSAL
| Contenedores para desechos bioinfecciosos | unidad | 120 |  |  |  |  | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1800 | MINSAL
| Sub-total | [11 empty] | 90664.27 | 86963.47 | 54385.23 | 82233.97 | 259861.71
| Total productos de salud | [11 empty] | 2463019.3005 | 2272689.5978 | 1635592.38 | 2104827.707 | 7025168.8052
[15 empty] | 3968830.4751 |  |  | #REF! | 2245718.0551 | #REF!
-2333238.0951
Note on B31: user: Compra declarada desierta el 27 de Agosto 2015.
Note on B32: user: Compra declarada desierta 27/082015

## Plan compras anio 2 planificado (hidden)
Detalle de medicamentos y productos de salud
Módulo | Intervención | Agente compras | Producto | Unidad | Número de unidades |  |  |  |  | Precio Unitario$$$ |  |  |  | presupuesto$$$ |  |  |  | Plan de Compras Real | [6 empty] | Actualizado al 18 de Septiembre 2015 |  |  |  |  | Explicacion | Number of Unit |  |  | Unit Price | Budget |  |  |  | Description | TIPO
[5 empty] | Año 1 | unidades adquiridas | Unidades Aprobadas Año 2 | Año 3 | Cantidades propuesto por MINSAL | Monto Unitario Aprobado Año 2 | Año 1 | Gastos (cash basis) | Monto Unitario Actualizado propuesto | Presupuesto Aprobado Año 2 | Año 3 | Presupuesto Ajustado en Base a Precios Unitarios Actualizado | DIFERENCIA | Cantidades Adquiridas Reales | Cantidades No Adquiridas | Gastos incurridos en Enero a Junio 2015 (pagos) | Compromisos Reportados al 30 de Junio de 2015 | Recalendarizaciones Solicitadas Año 1 PNUD | Recalendarizaciones Solicitadas y Reportadas Año 2 MINSAL | Total de Recalendarizaciones Solicitadas y Reportadas al 30 de Junio de 2015/ MINSAL-PNUD (Suma V+W) | Gastos al 31 de Agosto 2015 /MINSAL-PNUD | PO Activas al 31 de Agosto 2015 /MINSAL-PNUD | Procesos en Curso/MINSAL-PNUD | Total de Necesidades para Julio a Diciembre 2015 | Disponibilidad al 31 de Agosto 2015 |  | Number of Unit | Y2 | Y3 |  | Y1 | Y2 | Y3 | Total
Prevención Población PEMAR - Trabajadoras sexuales | Consejería y testeo | MINSAL | tests rápido VIH sangre | prueba | 30869.1 |  | 22066.8 | 23543.1 | 22066.8 | 1.01 | 31177.791 |  | 1.0964 | 22287.468 | 23778.531 | 24194.686 | 1907.218 | 19281.9912 | 2784.8088 |  | 21141.34 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1146.128 | Debido a incremento del precio unitario planificado se necesita autorizacion para reprogramar y completar la cantidad planificada. | [9 empty] | pruebas
| SUBTOTALES | [9 empty] | 31177.791 |  |  | 22287.468 | 23778.531 | 24194.686 | 1907.218 |  |  | 0 | 21141.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1146.128
Prevención Población PEMAR - Trans | Consejería y testeo | MINSAL | tests rápido VIH sangre | prueba | 6135.858 |  | 4356.88 | 4660.04 | 4356.88 | 1.01 | 6197.2166 |  | 1.0964 | 4400.4488 | 4706.6404 | 4777.0146 | 376.5658 | 3807.046 | 549.834 |  | 4174.16 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 226.2888 | Debido a incremento del precio unitario planificado se necesita autorizacion para reprogramar y completar la cantidad planificada. | 463 | 496 | 528 | 1.27 | 467.63 | 500.96 | 533.28 | 1501.87 |  | pruebas
| SUBTOTALES | [9 empty] | 6197.2166 |  |  | 4400.4488 | 4706.6404 | 4777.0146 | 376.5658 |  |  | 0 | 4174.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 226.2888
Debido a incremento del precio unitario planificado se necesita autorizacion para reprogramar y completar la cantidad planificadas. Así tambien se han evaluado las diferentes adquisiciones del periodo identificando economias de otros productos por los que permitiria complementar la brecha identificada y cubrir las compras planificadas para el año 2015
Prevención Población PEMAR - HSH | Consejería y testeo | MINSAL | tests rápido VIH sangre | prueba | 23143.5 |  | 15540 | 16095 | 15540 | 1.01 | 23374.935 |  | 1.0964 | 15695.4 | 16255.95 | 17038.5025 | 1343.1025 | 13578.867 | 1961.133 |  | 14888.26 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 807.14 | [10 empty] | pruebas
| SUBTOTALES | [9 empty] | 23374.935 |  |  | 15695.4 | 16255.95 | 17038.5025 | 1343.1025 |  |  | 0 | 14888.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 807.14
Prevención Población Clave - Privados de libertad | Consejería y testeo | MINSAL | tests rápido en sangre | prueba | 24300 |  | 13500 | 10800 | 13500 | 1.01 | 24543 |  | 1.0964 | 13635 | 10908 | 14801.7918 | 1166.7918 | 11796.3131 | 1703.6869 |  | 12933.82 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 701.18 | [10 empty] | pruebas
| Diagnostico |  | prueba rápida diagnóstico Treponema pallidum | prueba | 16200 |  | 8100 | 5400 | 8100 | 1.08 | 17496 |  | 1.4 | 8748 | 5832 | 11340 | 2592 | 6248.5714 | 1851.4286 |  |  | 0 | 8748 | 8748 | 0 |  | 8748 | 8748 | 0 | [10 empty] | No fcticos
|  |  | equipo de esterlización - autoclaves | pieza | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 480 | 12000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | No fcticos
|  |  | Modulos odontologicos | sillón+lámpara+compresor | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 1400 | 14000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | No fcticos
|  |  | Kit de insumos odontologicos | kit | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | No fcticos
| SUBTOTALES | [9 empty] | 70039 |  |  | 22383 | 16740 | 26141.7918 | 3758.7918 |  |  | 0 | 12933.82 | 0 | 8748 | 8748 | 0 | 0 | 8748 | 8748 | 701.18
Tratamiento, monitoreo y diagnóstico | Pruebas confirmatorias VIH y sífilis | MINSAL | pruebas confirmatorias HIV 1/2, Elisa de tercera generación. Set de 100 | prueba | 20075 |  | 16729.1667 | 13383.3333 | 16729.1667 | 4.49 | 90136.75 |  | 4.5812 | 75113.9583 | 60091.1667 | 76640.0301 | 1526.0718 | 0 | 16729.1667 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 75113.9583 | [10 empty] | No fcticos
|  |  | pruebas confirmatorias HIV 1/2, Elisa de cuarta generación. Set de 100 | prueba | 15095.8333 |  | 12579.8611 | 10063.8889 | 12579.8611 | 4.68 | 70648.5 |  | 3.5859 | 58873.75 | 47099 | 45109.8478 | -13763.9022 | 0 | 12579.8611 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 58873.75 | [10 empty] | No fcticos
|  |  | pruebas confirmatorias HIV 1/2, método Western Blott. Set de 18 | prueba | 490.3846 |  | 408.6538 | 326.9231 | 408.6538 | 72.22 | 35415.5769 |  | 70.8889 | 29512.9808 | 23610.3846 | 28969.0171 | -543.9637 | 0 | 408.6538 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 29512.9808 | [10 empty] | No fcticos
|  |  | reactivos elisa para treponema pallidum. Set de 96 | prueba | 4704.75 |  | 3920.625 | 3136.5 | 3920.625 | 4.68 | 22018.23 |  | 5.0112 | 18348.525 | 14678.82 | 19647.036 | 1298.511 | 0 | 3920.625 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 18348.525 | [10 empty] | No fcticos
|  |  | reactivos FTA-ABS. Set de 100 pruebas | prueba | 7057.125 |  | 5880.9375 | 4704.75 | 5880.9375 | 3.25 | 22935.6562 |  | 3.3 | 19113.0469 | 15290.4375 | 19407.0938 | 294.0469 | 5700 | 180.9375 |  |  | 0 | 18810 | 18810 | 0 |  | 18810 | 18810 | 303.0469 | [10 empty] | No fcticos
| SUBTOTALES | [7 empty] | 0 |  | 241154.7132 |  |  | 200962.261 | 160769.8088 | 189773.0248 | -11189.2362 |  |  | 0 | 0 | 0 | 18810 | 18810 | 0 | 0 | 18810 | 18810 | 182152.261
| Tratamiento Antiretroviral | OPS | Efavirenze600mg+emtricitabine 200mg+tenofovir 300mg BOTE | frasco | 11520 |  | 0 | 5760 | 19146 | 0 | 0 |  | 11.4197 | 0 | 0 | 218642.14 | 218642.14 | 19146 | 0 | 208074.24 |  | 0 | 10567.9 | 10567.9 | 10567.9 |  |  | 10567.9 | -218642.14 | [10 empty] | ARV
|  |  | Tratamientos Primera Línea TDF/FTC/EFV 300/200/600 mg | frasco | 11520 |  | 8640 | 5760 | 0 | 13.59 | 0 |  | 0 | 117417.6 | 0 | 0 | -117417.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 117417.6 | [10 empty] | ARV
|  |  | Tratamientos Segunda Línea - TDF/FTC 300/200 mg | frasco | 1920 |  | 1440 | 960 | 0 | 10.8 | 20736 |  | 0 | 15552 | 10368 | 0 | -15552 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15552 | [10 empty] | ARV
|  |  | Tratamientos Segunda Línea LPV/RTV 200/50 mg | frasco | 1920 |  | 1440 | 960 | 0 | 60.82 | 116774.4 |  | 0 | 87580.8 | 58387.2 | 0 | -87580.8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87580.8 | [10 empty] | ARV
| SUBTOTALES | [9 empty] | 137510.4 |  |  | 220550.4 | 68755.2 | 218642.14 | -1908.26 |  |  | 208074.24 | 0 | 0 | 10567.9 | 10567.9 | 10567.9 | 0 | 0 | 10567.9 | 1908.26 | [11 empty] | 1908.26
| Monitoreo de tratamiento antiretroviral | MINSAL | Reactivos de genotipaje . Set de 30 | prueba | 120 |  | 120 | 0 | 48 | 646 | 77520 |  | 1110 | 77520 | 0 | 53280 | -24240 | 48 | 72 |  | 53280 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 24240 | [10 empty] | No fcticos
|  | PNUD | Reactivos de genotipaje . Set de 30 | prueba | 120 |  | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 |  | 1110 | 0 | 0 | 133200 | 133200 | 48 | 72 |  |  | 53280 |  | 53280 |  |  | 53280 | 53280 | 0 | [10 empty] | No fcticos
|  | MINSAL | Reactivos CD4. Set de 50 | prueba | 15726.9565 |  | 15587.1739 | 14925.6522 | 17450 | 21 | 330266.087 |  | 25.5187 | 327330.6522 | 313438.6957 | 445302 | 117971.3478 | 17450 | -1862.8261 |  | 445302 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | -117971.3478 | [10 empty] | pruebas
|  | MINSAL | Reactivos para carga viral. Set de 48 | prueba | 16535.7714 |  | 16388.8 | 15693.2571 | 17664 | 47.4 | 783795.5657 |  | 36.081 | 776829.12 | 743860.3886 | 637335.36 | -139493.76 | 17664 | -1275.2 |  | 578223.36 | 0 | 59112 | 59112 | 0 | 59112 |  | 59112 | 139493.76 | [10 empty] | pruebas
| SUBTOTALES | [9 empty] | 1191581.6527 |  |  | 1181679.7722 | 1057299.0842 | 1269117.36 | 87437.5878 |  |  | 0 | 1076805.36 | 53280 | 59112 | 112392 | 0 | 59112 | 53280 | 112392 | 45762.4122
| Prevencion, diagnostico y tratamiento de infecciones oportunistas | MINSAL | Anfotericina B 50 Mg polvo para dilución IV. | vial | 9600 |  | 7680 | 5760 | 12000 | 10.3 | 98880 |  | 5.75 | 79104 | 59328 | 69000 | -10104 | 12000 | -4320 | 69000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 10104 | [10 empty] | Mxs | 10104 | 20.24
|  |  | Pirimetamina 25 mg blister de 30 tabletas | tableta | 78400 |  | 62720 | 47040 | 62720 | 0.47 | 36848 |  | 0.72 | 29478.4 | 22108.8 | 45158.4 | 15680 | 40929.1667 | 21790.8333 |  |  | 0 | 29469 | 29469 | 0 |  | 29469 | 29469 | 9.4 | [10 empty] | Mxs
|  |  | Itraconazol 100 mg capsula, x 28 | frasco | 5786 |  | 4628.8 | 3471.6 | 4628.8 | 4.72 | 27309.92 |  | 0.2878 | 21847.936 | 16385.952 | 1332.1686 | -20515.7674 | 115000 | -110371.2 |  |  |  | 33097 | 33097 |  |  | 33097 | 33097 | -11249.064 | [10 empty] | Mxs
|  |  | Fluconazol 2 mg/ml, frasco vial de 100 ml | vial | 1400 |  | 1120 | 840 | 1120 | 13.6 | 19040 |  | 3.27 | 15232 | 11424 | 3662.4 | -11569.6 | 1250 | -130 |  |  | 0 | 4087.5 | 4087.5 |  |  | 4087.5 | 4087.5 | 11144.5 | [10 empty] | Mxs
|  |  | Ganciclovir 500 mg IV, polvo reconstituyente en forma de sal disòdica | vial | 2100 |  | 1680 | 1260 | 1680 | 46.06 | 96726 |  | 59 | 77380.8 | 58035.6 | 99120 | 21739.2 | 1300 | 380 |  |  | 0 | 76700 | 76700 |  |  | 76700 | 76700 | 680.8 | [10 empty] | Mxs
|  |  | Fluconazol 150mg / 100 tablets | frasco | 840 |  | 672 | 504 | 672 | 8.2 | 6888 |  | 9 | 5510.4 | 4132.8 | 6048 | 537.6 | 650 | 22 |  |  | 0 | 5850 | 5850 |  |  | 5850 | 5850 | -339.6 | [10 empty] | Mxs
|  |  | Reactivos de neumocistis. Set de 24 | prueba | 341.3333 |  | 273.0667 | 204.8 | 273.0667 | 14.2083 | 4849.7778 |  | 13.1859 | 3879.8222 | 2909.8667 | 3600.6191 | -279.2032 | 273 | 0.066667 |  |  | 0 | 3599.74 | 3599.74 | 0 |  | 3599.74 | 3599.74 | 280.0822 | [10 empty] | No fcticos
|  |  | Pruebas de Histoplasma. Set de 100 | prueba | 600 |  | 480 | 360 | 480 | 11.29 | 6774 |  | 11.29 | 5419.2 | 4064.4 | 5419.2 | 0 | 480 | 0 |  |  | 0 | 5419.2 | 5419.2 | 0 |  | 5419.2 | 5419.2 | 0 | [10 empty] | No fcticos
|  | PNUD | Pruebas de Histoplasma. Set de 100 | Kits |  |  | 108 |  | 1 |  |  |  | 11.25 |  |  | 1185 | 1185 | 108 | 0 |  |  | 1215 |  | 1215 | 760 | 455 |  | 1215 | 0 | [10 empty] | No fcticos
|  | MINSAL | Pruebas de Hepatitis B. Set de 100 pruebas | prueba | 1031.25 |  | 825 | 618.75 | 825 | 3.78 | 3898.125 |  | 3.78 | 3118.5 | 2338.875 | 3118.5 | 0 | 825 | 0 |  |  | 0 | 3118.5 | 3118.5 |  |  | 3118.5 | 3118.5 | 0 | [10 empty] | No fcticos
|  |  | Pruebas de Hepatitis C Biorad. Set de 100 pruebas | prueba | 1031.25 |  | 825 | 618.75 | 825 | 5.63 | 5805.9375 |  | 5.63 | 4644.75 | 3483.5625 | 4644.75 | 0 | 825 | 0 |  |  | 0 | 4644.75 | 4644.75 |  |  | 4644.75 | 4644.75 | 0 | [10 empty] | No fcticos
|  |  | Monolisa neutraliza. Set 480 pruebas | prueba | 1465 |  | 1172 | 879 | 1172 | 1.9662 | 2880.5562 |  | 1.97 | 2304.445 | 1728.3337 | 2308.84 | 4.395 | 1172 | 0 |  |  | 0 | 2308.84 | 2308.84 |  |  | 2308.84 | 2308.84 | -4.395 | [10 empty] | No fcticos
|  |  | Monolisa reactividad de color. Set de 25 | prueba | 375 |  | 300 | 225 | 300 | 12.7776 | 4791.6 |  | 12.78 | 3833.28 | 2874.96 | 3834 | 0.72 | 300 | 0 |  |  | 0 | 3834 | 3834 |  |  | 3834 | 3834 | -0.72 | [10 empty] | No fcticos
|  |  | Toxoplamosis IgM. Set de 100 | prueba | 2026.25 |  | 1621 | 1215.75 | 1621 | 5 | 10131.25 |  |  | 8105 | 6078.75 | 0 | -8105 | 0 | 1621 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 8105 | [10 empty] | No fcticos
|  |  | toxoplasmosis IgG. Set de 100 | prueba | 2026.25 |  | 1621 | 1215.75 | 1621 | 5 | 10131.25 |  |  | 8105 | 6078.75 | 0 | -8105 | 0 | 1621 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 8105 | [10 empty] | No fcticos
|  |  | Prueba confirmatoria Hepatitis C. Inmunoblot . Set de 24 | prueba | 102.6667 |  | 82.1333 | 61.6 | 82.1333 | 153.125 | 15720.8333 |  | 153.13 | 12576.6667 | 9432.5 | 12577.0773 | 0.41067 | 82 | 0.13333 |  |  | 0 | 12556.66 | 12556.66 |  |  | 12556.66 | 12556.66 | 20.0067 | [10 empty] | No fcticos
|  |  | Prueba Elisa Hepatitis C - Hepanostika . Set de 192 | prueba | 842.5 |  | 674 | 505.5 | 674 | 3.1877 | 2685.6443 |  | 3.19 | 2148.5154 | 1611.3866 | 2150.06 | 1.5446 | 674 | 0 |  |  | 0 | 2150.06 | 2150.06 |  |  | 2150.06 | 2150.06 | -1.5446 | [10 empty] | No fcticos
|  |  | Carro de curación | unidad | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | No fcticos
|  |  | Tensiómetro | unidad | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | No fcticos
|  |  | Tambos para torundas | unidad | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | No fcticos
|  |  | Estetoscopios | unidad | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | No fcticos
|  |  | Mesa de preparación de medicamentos | unidad | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | No fcticos
| SUBTOTALES | [9 empty] | 353360.8941 |  |  | 282688.7153 | 212016.5365 | 263159.015 | -19529.7003 |  |  | 69000 | 0 | 1215 | 186835.25 | 188050.25 | 760 | 455 | 186835.25 | 188050.25 | 26853.4653
| Profilaxis post-exposición | OPS | Efavirenze600mg+emtricitabine 200mg+tenofovir 300mg BOTE | frasco | 500 |  | 0 | 500 | 2987 |  | 0 |  | 11.52 | 0 | 0 | 34410.24 | 34410.24 | 2986 | 0 | 34398.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -34398.72 | [10 empty] | ARV
|  | MINSAL | ARVs para protocolo abusos sexuales - AZT/3TC | frasco | 500 |  | 500 | 500 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 4000 | 0 | 0 | -4000 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4000 | [10 empty] | ARV
|  |  | ARVs para protocolo abusos sexuales - Lopi/rito | frasco | 500 |  | 500 | 500 | 0 | 60.82 | 30410 |  | 0 | 30410 | 30410 | 0 | -30410 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30410 | [10 empty] | ARV
|  |  | pruebas rápidas para VIH (en sangre) | prueba | 555 |  | 555 | 555 | 555 | 1.01 | 560.55 |  | 1.0964 | 560.55 | 560.55 | 608.5187 | 47.9687 | 500 | 0 |  |  | 0 | 548.2151 | 548.2151 |  |  | 548.2151 | 548.2151 | 12.3349 | [10 empty] | pruebas
|  |  | Prueba de determinación de antígeno de superficie Hepatitis B. Set de 100 | prueba | 625 |  | 625 | 625 | 625 | 3.78 | 2362.5 |  | 3.78 | 2362.5 | 2362.5 | 2362.5 | 0 | 625 | 0 |  |  | 0 | 2362.5 | 2362.5 |  |  | 2362.5 | 2362.5 | 0 | [10 empty] | No fcticos
|  |  | Prueba Elisa para determinación de anticuerpos Hepatitis C Axsym. Set de 100 | prueba | 625 |  | 625 | 625 | 625 | 6.35 | 3968.75 |  | 6.35 | 3968.75 | 3968.75 | 3968.75 | 0 | 625 | 0 |  |  | 0 | 3968.75 | 3968.75 |  |  | 3968.75 | 3968.75 | 0 | [10 empty] | No fcticos
| SUBTOTALES | [9 empty] | 37301.8 |  |  | 41301.8 | 37301.8 | 41350.0087 | 48.2087 |  |  | 34398.72 | 0 | 0 | 6879.4651 | 6879.4651 | 0 | 0 | 6879.4651 | 6879.4651 | 23.6149
| Diagnóstico y tratamiento de ITSs en las VICITS | MINSAL | Prueba rápida diagnóstico Treponema pallidum | prueba | 18068 |  | 18920 | 19973 | 18920 | 1.0814 | 19539.2521 |  | 1.4 | 20460.6292 | 21599.3736 | 26488 | 6027.3708 | 14611.4286 | 4308.5714 |  |  | 0 | 20456 | 20456 | 0 |  | 20456 | 20456 | 4.6292 | [10 empty] | No fcticos
|  |  | Prueba rápida sífilis (RPR) para detección de reaginas (de confirmación) | prueba | 20055.48 |  | 21001.2 | 22170.03 | 27750 | 0.3 | 6016.644 |  | 0.064933 | 6300.36 | 6651.009 | 1801.9 | -4498.46 | 27750 | -6748.8 |  | 1801.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 4498.46 | [10 empty] | No fcticos
|  |  | Prueba Elisa para determinación de anticuerpos Hepatitis C Axsym. Set de 100 | prueba | 22585 |  | 23650 | 24966.25 | 23650 | 6.35 | 143414.75 |  | 6.3223 | 150177.5 | 158535.6875 | 149522.1393 | -655.3607 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 150177.5 | [10 empty] | No fcticos
|  |  | Prueba de determinación de antígeno de superficie Hepatitis B. Set de 100 | prueba | 22585 |  | 23650 | 24966.25 | 23650 | 3.78 | 85371.3 |  | 2.4543 | 89397 | 94372.425 | 58044.9768 | -31352.0232 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 89397 | [10 empty] | No fcticos
|  |  | Pruebas PCR para clamidia y gonorrea | prueba | 2750 |  | 2640 | 2625 | 2640 | 36 | 99000 |  | 36.75 | 95040 | 94500 | 97020 | 1980 | 2868 | -228 |  | 105399 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | -10359 | [10 empty] | No fcticos
|  |  | Pruebas PCR para VPH | prueba | 2303.25 |  | 2475.5 | 2647.75 | 2475.5 | 36 | 82917 |  | 36.75 | 89118 | 95319 | 90974.625 | 1856.625 | 1450 | 1025.5 |  | 53287.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 35830.5 | [10 empty] | No fcticos
|  |  | Pruebas PCR para herpes | prueba | 2303.25 |  | 2475.5 | 2647.75 | 2475.5 | 36 | 82917 |  | 36.75 | 89118 | 95319 | 90974.625 | 1856.625 | 1435 | 1040.5 |  | 52736.25 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 36381.75 | [10 empty] | No fcticos
|  |  | doxiciclina 100 mg | tableta | 57957 |  | 48297.5 | 38638 | 48297.5 | 0.2 | 11591.4 |  | 0.0145 | 9659.5 | 7727.6 | 700.3138 | -8959.1863 | 88000 | 0 |  |  | 0 | 1276 | 1276 | 1276 |  |  | 1276 | 8383.5 | [10 empty] | Mxs
|  |  | clotrimazol vaginal tubo con aplicador | tubo | 33390 |  | 27825 | 22260 | 27825 | 0.55 | 18364.5 |  | 1 | 15303.75 | 12243 | 27825 | 12521.25 | 15304 | 12521 |  |  | 0 | 15304 | 15304 |  |  | 15304 | 15304 | -0.25 | [10 empty] | Mxs
|  |  | metronidazol gel vaginal tubo | tubo | 16695 |  | 13912.5 | 11130 | 13912.5 | 0.44 | 7345.8 |  | 1 | 6121.5 | 4897.2 | 13912.5 | 7791 | 6122 | 7790.5 |  |  | 0 | 6122 | 6122 |  |  | 6122 | 6122 | -0.5 | [10 empty] | Mxs
|  | MINSAL | Sistema de sangrado al vacío priorizado (tubo, soporte y aguja) | Unidad (tubo+soporte+aguja) | 18068 |  | 18920 | 19973 | 18920 | 0.31 | 5601.08 |  | 0.31 | 5865.2 | 6191.63 | 5865.2 | 0 | 18897.5161 | 22.4839 |  |  | 0 | 5858.23 | 5858.23 |  |  | 5858.23 | 5858.23 | 6.97 | [10 empty] | No fcticos
|  | PNUD | Sistema de sangrado al vacío priorizado (tubo, soporte y aguja) | Unidad (tubo+soporte+aguja) |  |  |  |  | 18068 |  |  |  | 0.23447 |  |  | 4236.3839 | 4236.3839 | 12094.2119 | -12094.2119 |  |  | 2835.7164 |  | 2835.7164 | 2828.3255 | 7.3909 |  | 2835.7164 | 0 | [10 empty] | No fcticos
|  | MINSAL | Hepatitis B criovial+pipeta t. compartida para ambas mxs* | vial+pipeta | 18068 |  | 18920 | 19973 | 18920 | 0.59 | 10660.12 |  | 0.59 | 11162.8 | 11784.07 | 11162.8 | 0 | 18920 | 0 |  |  | 0 | 11162.8 | 11162.8 |  |  | 11162.8 | 11162.8 | 0 | [10 empty] | No fcticos
|  | PNUD | Hepatitis B criovial+pipeta t. compartida para ambas mxs* | [9 empty] | 0.38868 |  |  |  |  | 21278.831 |  |  |  | 8270.6478 |  | 8270.6478 | 463.5893 | 7807.0585 |  | 8270.6478 | 0
|  | MINSAL | Hepatitis C criovial* | vial | 18068 |  | 18920 | 19973 | 18920 | 0.4 | 7227.2 |  | 0.41589 | 7568 | 7989.2 | 7868.5442 | 300.5442 | 18197.3382 | 722.6618 |  |  | 0 | 7568 | 7568 |  | 0 | 7568 | 7568 | 0 | [10 empty] | No fcticos
|  | PNUD | Hepatitis C criovial* | [9 empty] | 0.38868 |  |  |  |  | 21278.831 |  |  |  | 8270.6478 |  | 8270.6478 | 463.5893 | 7807.0585 |  | 8270.6478 | 0
|  | MINSAL | Referencia de pruebas de VIH para confirmación (criovial+pipeta t.) | vial+pipeta | 2318 |  | 2215 | 2111 | 2215 | 0.59 | 1367.62 |  | 0.59 | 1306.85 | 1245.49 | 1306.85 | 0 | 2215 | 0 |  |  | 0 | 1306.85 | 1306.85 |  | 0 | 1306.85 | 1306.85 | 0 | [10 empty] | No fcticos
|  | PNUD | Referencia de pruebas de VIH para confirmación (criovial+pipeta t.) | [9 empty] | 0.38868 |  |  |  |  | 2729.9275 |  |  |  | 1061.0672 |  | 1061.0672 | 59.4753 | 1001.5918 |  | 1061.0672 | 0
|  | MINSAL | Referencia de pruebas de sífilis para confirmación (criovial+pipeta t.) | vial+pipeta | 5275 |  | 5618 | 5962 | 5618 | 0.59 | 3112.25 |  | 0.59 | 3314.62 | 3517.58 | 3314.62 | 0 | 5618 | 0 |  |  | 0 | 3314.62 | 3314.62 |  | 0 | 3314.62 | 3314.62 | 0 | [10 empty] | No fcticos
|  | PNUD | Referencia de pruebas de sífilis para confirmación (criovial+pipeta t.) | [9 empty] | 0.38868 |  |  |  |  | 6212.4105 |  |  |  | 2414.6373 |  | 2414.6373 | 135.3461 | 2279.2912 |  | 2414.6373 | 0
|  | MINSAL | Productos para embalaje de muestras para ITS | unidad | 226 |  | 181 | 137 | 181 | 110 | 24860 |  | 110 | 19910 | 15070 | 19910 | 0 | 181 | 0 |  |  | 0 | 19910 | 19910 |  |  | 19910 | 19910 | 0 | [10 empty] | No fcticos
|  | PNUD | Productos para embalaje de muestras para ITS | unidad | 226 |  | 0 | 137 | 226 | 110 | 24860 |  | 224.9665 | 0 | 15070 | 50842.4259 | 50842.4259 | 185 |  |  |  | 41618.8 | 0 | 41618.8 | 223.8 | 41395 |  | 41618.8 | 0 | [10 empty] | No fcticos
| SUBTOTALES | [9 empty] | 634165.9161 |  |  | 619823.7092 | 652032.2651 | 661770.9039 | 41947.1947 |  |  | 0 | 213224.65 | 64471.5164 | 92278.5 | 156750.0164 | 5450.1255 | 60297.3909 | 91002.5 | 156750.0164 | 314320.5592
No fcticos
| TB/HIV collaborative intervention | MINSAL | Para prueba GeneXpert | cartucho | 555.5556 |  | 555.5556 | 555.5556 | 555.5556 | 9.98 | 5544.4444 |  | 24.16 | 5544.4444 | 5544.4444 | 13422.2222 | 7877.7778 | 0 | 555.5556 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 5544.4444 | [10 empty] | No fcticos
|  | PNUD | Para prueba GeneXpert | cartucho |  |  |  |  | 555.5556 |  |  |  | 24.1633 | 0 |  | 13424.05 | 13424.05 | 555.5556 | 0 |  |  | 13424.05 |  | 13424.05 |  |  | 13424.05 | 13424.05 | 0 | [10 empty] | No fcticos
|  |  | Pruebas de sensibilidad para H, E, R y S. | se de 4 frascos de 50 g | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 1434 | 5736 |  | 1673 | 5736 | 5736 | 6692 | 956 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 5736 | [10 empty] | No fcticos
|  | MINSAL | Espectofotómetro | unidad | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 4194 | 8388 |  | 4500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | No fcticos
|  |  | Centrífugas | unidad | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 3200 | 6400 |  | 2750 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | No fcticos
|  |  | PH metro | unidad | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1100 | 2200 |  | 695 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | No fcticos
|  |  | Baños maría | unidad | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1243 | 2486 |  | 970 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | No fcticos
|  |  | Balanza semianalítica | unidad | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 950 | 1900 |  | 2075 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | No fcticos
|  |  | Agitadores | unidad | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 800 | 1600 |  | 299 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | No fcticos
|  |  | Refrigeradoras | unidad | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 1200 |  | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | No fcticos
|  |  | Cocinas | unidad | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 |  | 22.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | No fcticos
|  |  | Anemómetro | unidad | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 260 | 1820 |  | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | No fcticos
|  |  | Radiometer | unidad | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 1300 | 9100 |  | 1709.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | No fcticos
|  |  | Kit de tubos | unidad | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 320 | 2240 |  | 265.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | No fcticos
|  |  | Prueba de ajuste de respiradores | unidad | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 3500 |  | 353.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | No fcticos
|  |  | Colorimetro | unidad | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 1700 | 11900 |  | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | No fcticos
|  | PNUD | Mascarillas | unidad | 50000 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 0.35 | 17500 |  | 0.32107 | 0 | 17500 | 16053.2953 | 16053.2953 | 49920 | 0 |  |  | 16027.61 |  | 16027.61 |  | 16027.61 |  | 16027.61 | 0 | [10 empty] | No fcticos
|  | MINSAL | Mascarillas | unidad | 50000 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 0.35 | 17500 |  | 2 | 17500 | 17500 | 100000 | 82500 | 8750 | 41250 |  |  | 0 | 17500 | 17500 |  |  | 17500 | 17500 | 0 | [10 empty] | No fcticos
|  |  | Gabachas descartables | unidad | 5000 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 2.52 | 12600 |  | 0.97 | 12600 | 12600 | 4850 | -7750 | 4809 | 191 |  |  | 0 | 4664.73 | 4664.73 | 0 | 4664.73 |  | 4664.73 | 7935.27 | [10 empty] | No fcticos
|  |  | Gafas de polycarbonato | unidad | 700 |  | 700 | 0 | 700 | 2 | 1400 |  | 4 | 1400 |  | 2800 | 1400 | 350 | 350 |  |  | 0 | 1400 | 1400 |  |  | 1400 | 1400 | 0 | [10 empty] | No fcticos
| SUBTOTALES | [9 empty] | 113214.4444 |  |  | 42780.4444 | 58880.4444 | 157241.5675 | 114461.1231 |  |  | 0 | 0 | 29451.66 | 23564.73 | 53016.39 | 0 | 20692.34 | 32324.05 | 53016.39 | 19215.7144 | [11 empty] | Este es monto total
| Prevención de transmisión vertical | MINSAL | Compra de ADN proviral |  | 6 |  | 5 | 4 | 5 | 850 | 5100 |  | 1750 | 4250 | 3400 | 8750 | 4500 | 3 | 2 |  |  | 0 | 5250 | 5250 |  |  | 5250 | 5250 | -1000 | [10 empty] | pruebas
|  |  | Compra de ADN proviral |  | 6 |  | 5 | 4 | 5 | 350 | 2100 |  | 1750 | 1750 | 1400 | 8750 | 7000 | 3 | 2 |  |  | 0 | 5250 | 5250 |  |  | 5250 | 5250 | -3500 | [10 empty] | pruebas
[9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | test rápidos VIH en sangre | prueba | 81201.2444 |  | 81638.48 | 80662.9689 | 81638.48 | 1.01 | 82013.2569 |  | 1.0964 | 82454.8648 | 81469.5986 | 89510.7959 | 7055.9311 | 71335.7828 | 10302.6972 |  | 78214.62 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 4240.2448 | [10 empty] | pruebas
[9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Leche maternizada | lata 400 gr. | 15360 |  | 13440 | 11520 | 13440 | 3.25 | 49920 |  | 2.7 | 43680 | 37440 | 36288 | -7392 | 16177.7778 | -2737.7778 |  |  | 0 | 43680 | 43680 | 0 |  | 43680 | 43680 | 0 | [10 empty] | No fcticos
|  | OPS | Efavirenze600mg+emtricitabine 200mg+tenofovir 300mg BOTE | [5 empty] | 4453 |  |  |  | 11.52 |  |  |  |  | 4452 | 0 | 51287.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -51287.04
|  |  | AZT/3TC 300/150 | frasco | 800 |  | 700 | 600 | 700 | 8 | 6400 |  | 7.6 | 5600 | 4800 | 5320 | -280 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5600 | [10 empty] | ARV
|  |  | Lopinavir/ritonavir 200/50 | frasco | 800 |  | 700 | 600 | 700 | 60.8 | 48640 |  | 62.04 | 42560 | 36480 | 43428 | 868 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42560 | [10 empty] | ARV
|  |  | AZT endovenoso | vial | 320 |  | 280 | 240 | 280 | 10 | 3200 |  | 55 | 2800 | 2400 | 15400 | 12600 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2800 | [10 empty] | ARV
|  |  | AZT 50 mg/5 ml | botella | 160 |  | 140 | 120 | 140 | 2.4 | 384 |  | 2.8 | 336 | 288 | 392 | 56 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 336 | [10 empty] | ARV
|  |  | Hieleras para conservación de muestras | pieza | 38 |  | 50 | 0 | 0 | 70 | 2660 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  |  | 1000 |  | 1000 | 0 |  | 1000 | 1000 | 0 | [10 empty] | No fcticos
|  | PNUD | Refrigeradoras para conservación de muestras | pieza | 40 |  | 50 | 0 | 40 | 200 | 8000 |  | 190 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 50 | 0 |  |  | 9500 |  | 9500 |  |  | 9500 | 9500 | 0 | [10 empty] | No fcticos
|  | MINSAL | Contenedores para desechos bioinfecciosos | pieza | 120 |  | 120 | 120 | 120 | 5 | 600 |  | 5 | 600 | 600 | 600 | 0 | 120 | 0 |  |  | 0 | 600 | 600 | 0 |  | 600 | 600 | 0 | [10 empty] | No fcticos
|  |  | Termometros para refrigeradoras | pieza | 40 |  | 10 | 0 | 10 | 15 | 600 |  | 15.5 | 0 | 0 | 155 | 155 | 10 | 0 |  |  | 155 |  | 155 | 0 |  | 155 | 155 | 0 | [10 empty] | No fcticos
|  |  | Sillones para toma de muestras | pieza | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 475 | 19000 |  | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | No fcticos
|  |  | Centrifugas para procesamiento de muestras Para laboratorios de referencia | pieza | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 3200 | 38400 |  | 2695 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | No fcticos
| SUBTOTALES | [7 empty] | 0 |  | 267017.2569 |  |  | 184030.8648 | 168277.5986 | 216593.7959 | 32562.9311 |  |  | 51287.04 | 78214.62 | 10655 | 54780 | 65435 | 0 | 0 | 65435 | 65435 | -250.7952
Monitoreo y evaluación | Estudio de resistencia primaria | PNUD | genotipificacion para estudio de resistencia primaria | prueba | 150 |  | 150 |  | 150 | 646 | 96900 |  | 1110 | 0 | 0 | 166500 | 166500 | 96 | 54 |  |  | 106560 |  | 106560 |  |  | 106560 | 106560 | 0 | [10 empty] | No fcticos
|  |  | TUBO CRIOVIAL (12 - 13) x (90 - 91) MILIMETROS, FONDO REDONDO, CAPACIDAD (4.5 - 5) MILILITROS,UNIDADES. |  |  |  | 5500 | [5 empty] | 0.53 |  |  |  |  | 5500 |  |  |  | 2915 |  | 2915 |  |  | 2915 | 2915 | 0
|  |  | TUBO CRIOGENICO DE POLIPROPILENO, TRANSPARENTE CON PAREDES FINAS PARA PCR, LIBRE DE DNASA, RNASA, PIOGENOS Y METALES, CAPACIDAD 2 MILILITROS, CON TAPON DE ROSCA. |  |  |  | 10000 | [5 empty] | 0.85 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  | 8500 |  | 8500 |  |  | 8500 | 8500 | 0
|  |  | PIPETA TRANSFER DE POLIPROPILENO O POLIESTIRENO, TALLO LARGO, CAPACIDAD (3 - 4) MILILITROS, CON BULBO, DESCARTABLE,ESTÉRIL EMPAQUE PRIMARIO INDIVIDUAL. |  |  |  | 6000 | [5 empty] | 0.19 |  |  |  |  | 6000 |  |  |  | 1140 |  | 1140 |  |  | 1140 | 1140 | 0
|  |  | TUBO PLASTICO AL VACIO DE (16 X 100) MILIMETROS, CON GEL SEPARADOR, CON ACTIVADOR DE COAGULACION, (TAPON ROJO-AMARILLO ), CAPACIDAD 10 MILILITROS | tubo | 150000 |  |  | - | 150000 | 0.14 | 21000 |  | 0.23447 | 0 | 0 | 35170.3333 | 35170.3333 | 100405.7881 | -100405.7881 |  |  | 23542.0336 |  | 23542.0336 | 23480.6745 | 61.3591 | 0 | 23542.0336 | 0 | [10 empty] | No fcticos
| SUBTOTALES | [7 empty] | 0 |  | 117900 |  | 1111.8045 | 0 | 0 | 201670.3333 | 201670.3333 |  |  | 0 | 0 | 142657.0336 | 0 | 142657.0336 | 23480.6745 | 61.3591 | 119115 | 142657.0336 | 0
[18 empty] | 6 | [9 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 1249193.5038 | Pruebas |  | 0
| TOTALES DEL PLAN DE COMPRAS | [12 empty] | 2838584.2838 | 2476813.859 | 3291470.1441 | 452885.8603 | 0 | 0 | 362760 | 1421382.21 | 301730.21 | 461575.8451 | 763306.0551 | 40258.7 | 140618.09 | 582429.2651 | 763306.0551 | 592866.2287 | [10 empty] | 1023496.094 | Productos de salud no farmacéuticos |  | 269158.21 | 309091.7144 | -39933.5044
[40 empty] | #REF! | Diferencia respecto al total de columna O
| Estimación de necesidades | 2015 | [17 empty] | 0
| Cantidad de Pruebas | 541072 | Financiamiento Fondo Mundial Plan de Adquisiciones 2015 | [15 empty] | 2547449 | 2547448.2651 | [19 empty] | 1249193.5038
| Pruebas rápidas | 486600 | 139033.7316 | [15 empty] | 407591.84 | 2547448.2651
| Carga Viral | 28032 | 776829.12 | [15 empty] | 2955040.84 | 1421382.21 | [19 empty] | 1251068.6696 | Pruebas
| ADN Proviral | 240 | 6000 | [16 empty] | 3968830.4751 | [19 empty] | 1456050.3121 | Productos de salud no farmacéuticos
| CD4 | 26200 | 327330.6522 | [36 empty] | 317592.38 | ARVs
[40 empty] | 266758.7824 | Otros medicamentos
| Costo de Pruebas | 2402177.5959 | 1249193.5038 | [36 empty] | 3291470.1441 | TOTAL
#REF!
| Financiamiento Disponible | 2083086.5516
| Financiamiento Propio Hospitales | 80492.8
| GOES | 753400.25
| Fondo Mundial | 1249193.5016
| Brecha de Financiamiento | -319091.0443
[14 empty] | 301730.21 | [9 empty] | PNUD | 28414.8 | 76841.36 | 196474.05 | 301730.21
[14 empty] | 3140314.4938 | [5 empty] | Monitoreo al Tratamiento de ARV | 1076805.36 |  |  | MINSAL - Medicamentos | 11843.9 |  | 170629.5 | 182473.4 | 20661.286
[20 empty] | Intervención ITS | 213224.65 |  |  | MINSAL - Productos de Salud y Otros | 0 | 63776.73 | 215325.7151 | 279102.4451 | 572204.9427
[24 empty] | MINSAL - Totales | 11843.9 | 63776.73 | 385955.2151 | 461575.8451 | 592866.2287
1421892.21
[14 empty] | 2547448.2651 | [5 empty] | Pruebas Rápidas en Sangre para VIH | 131352.2 | [6 empty] | 15634.84
[14 empty] | 592866.2287 | [5 empty] | Total de Compromisos | 1421382.21 | [6 empty] | 294737.2851
592866.2287
0
Note on W28: user: Debido al atraso en las compras efectuadas por PNUD los cuales la tendencia historica es de un promedio de dos años para gestionar, comprar y entregar los productos de salud, razon por la cual este monto se considera que no podra ser ejecutado durante el año 2015, ya que estamos recibiendo productos solicitado en el año 2013 del presupuesto 2014
Note on S56: user: Lineas 56-59,62-63 se colocara la SC semana sept ultima
Note on AB196: user: Compras de Emergencia $ 119,734.50; $29,469.00 Pirimetamina; 21,426.00 Cremas Vaginales para ITS

## Reprog MINSAL PNUD S3 Año 2015
Informacion general
Pais / RP : |  | EL SALVADOR
N. Subvencion: |  | SLV-H-MINSAL
Fecha(s) de presentacion al MCP: |  | 2015-07-09
Fecha de solicitud al FM: |  | 2015-08-15
REPROGRAMACION DEL PERIODO S3 (ENERO-JUNIO 2015)
Fuente |  |  |  |  | Destino |  |  | Monto a recalendarizarse por periodo |  |  |  | Monto total | Justificación | Respuesta del FM
Module | Intervention | Cost grouping | Presupuesto original Semestre 2 Año 2014 | Saldo disponible Semestre 2Año 2014 | Module | Intervention | Cost grouping | Q12015 | Q22015 | Q32015 | Q32015
INTERESES PNUD 2013 Y 2014 |  |  | 45694.83 | 45694.83 | Program management (HIV) | Planning, Coordination and management | 3. External professional services (EPS)- |  |  | 6000 |  | 6000 | Monto Solicitado para pagos de Servicios de Auditoria de los procesos de compra que se realizan a travez del Convenio NIM en PNUD del Año 2014 y Año 2015
|  |  | 45694.83 | 45694.83
[7 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | Todos los montos en USD
Total solicitud:
[5 empty] | 45694.83 | -45694.83
INTERESES DE FONDOS EN EJECUCION EN PNUD 2013 Y 2014 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 6000 | Monto Solicitado para pagos de Servicios de Auditoria Año 2014 y Año 2015
Nota: Esta presentacion es nueva debido a que hasta la semana pasado los reporto PNUD: