## Expenditure Cash Balance 2019
EXPENDITURE CASH BALANCE 2019 (CCM El Salvador)
Section. Fixed costs and HR positions covered by CCM Funding Agreement
Cost Grouping |  | Performance Area | Description |  |  |  | Budget approved |  | Expenditure |  | Expenditure rate |  | Variance |  | Reasons for Variance |  | Pendientes | Remanentes
1 | Human Resources | Alignment | Human Resources (Secretariat staffs) |  |  |  | 56014 |  | 46678.5 |  | 83.33% |  | -9335.5 |  | El remanente de esta línea por $9,336 corresponde a salarios pendientes de noviembre y diciembre 2019, ya que este informe es al cierre del 31 de octubre. Se estima que el saldo de esta linea al 31 de diciembre sera de $0.00 |  | 9336 | 0
2 | Indirect and Overhead Costs | Alignment | Office rental and supplies |  |  |  | 1000 |  | 164.2 |  | 16.42% |  | -835.8 |  | De esta linea se ha programado una compra de $396,73.00 la cual aparece como compromisos en el mes de noviembre. El saldo estimado al 31 de diciembre sera de $439.27 |  | 396.73 | 439.27
3 | Indirect and Overhead Costs | Alignment | Office rental and supplies |  |  |  | 26793 |  | 11662.25 |  | 43.53% |  | -15130.75 |  | En esta linea hay compromisos pendientes por una suma de $11,371,83 (detallados en cuadro hoja de compromisos). se estima un remanente al 31 de diciembre por $3,759,17 |  | 11371.83 | 3759.17
4 | Indirecto and Overhead Costs | Alignment | Office rental and supplies |  |  |  | 672 |  | 410.27 |  | 61.05% |  | -261.73 |  | Esta linea tiene compromisos pendientes por $128.91, la diferencia con el saldo presupuestado obedece a que se programó un gasto mensual de $56.00; por lo que al 31 de diciembre, se reflejara un saldo de $133.06 |  | 128.91 | 133.06
5 | Indirect and Overhead Costs | Alignment | Overhead cost (itemized fees to manage CCM funding) |  |  |  | 4500 |  | 3750 |  | 83.33% |  | -750 |  | El remanente en esta línea por $750.00 se debe a los pagos pendientes del mes de noviembre y diciembre 2019. El Saldo de esa linea al 31 de diciembre será $0.00 |  | 750 | 0
|  |  | Total |  |  |  | 88979 |  | 62665.22 |  | 70.43% |  | 26313.78 |  | Se estima que se tendra un remante de $4331.50, debido a los ahorros del año anterior. |  | 21983.47 | 4331.5
Section . CCM Activities
Cost Grouping |  | Performance Area | Activities |  | Total Activities approved | Total Activities executed |  | Budget approved |  | Expenditure |  | Expenditure rate |  | Variance |  | Reasons for Variance |  | Pendiente | Remanente
1.1 | Travel-related Costs | Alignment | CCM Plenary / General Assembly meeting |  | 6 | 6 |  | 3425 |  | 3831.85 |  | 111.9% |  | 406.85 |  | Se reportan $407.00 por sobre el monto autorizado, el cual se ha cubierto con los remanenes del 2018. Aun falta una actividad por un costo estimado de $605.00 que será utilizado para Plenaria 07-2019. Al 31 de diciembre esta linea reportará un sobregiro aproximado de ( $1,012.00) |  | 605 | -1012
1.2 | Travel-related Costs | Oversight | Oversight Committee meetings |  | 6 | 5 |  | 3425 |  | 3591.51 |  | 104.9% |  | 166.51 |  | las actividades se cumpliran segun lo programado. En esta línea se han utilizado $167.00 sobre el monto presupuestado .los cuales se han cubiernto con remanentes del 2018. hay compromisos por $605.00 que seran utilizados para reunión de monitoreo con el Programa de TB MINSAL. Al 31 de diciembre esta linea reportará un sobregiro de ($772,00) |  | 605 | -772
1.3 | Travel-related Costs | Alignment | Technical Working groups meetings |  | 11 | 18 |  | 2512 |  | 2936.16 |  | 116.9% |  | 424.16 |  | En esta línea se han utilizado ($424.00 )sobre el monto presupuestado, debido a que se realizaron mas actividades de las programadas, para dar cumplimiento a las actividades solicitadas.. |  | 0 | -424
1.4 | Travel-related Costs | Alignment | Technical Working groups meetings |  | 4 | 5 |  | 457 |  | 676.51 |  | 148% |  | 219.51 |  | En esta línea se han utilizado ( $220.00 )sobre el monto presupuestado, debido a que fue necesario realizar una reunion adicional. |  | 0 | -220
1.5 | Travel-related Costs | Alignment | Technical Support |  | 4 | 4 |  | 457 |  | 474.56 |  | 103.8% |  | 17.56 |  | En esta línea se han utilizado ( $18.00) sobre el monto presupuestado debido a aumento en el precio de referencia y numero de participantes en las actividades, el numero de actividades se cumplio según lo programado. |  | 0 | -18
1.6 | Travel-related Costs | Constituency Engagement | Constituency consultations for non-governmental constituencies only and processes to promote and improve the quality of stakeholder participation. |  | 12 | 10 |  | 3600 |  | 4128.16 |  | 114.7% |  | 528.16 |  | En esta línea se han utilizado $528.00 sobre el monto presupuestado. adicionalmente se cargará el pago de movilización a miembros por asistencia a diversas actividades del mes de diciembre por un monto estimado de $895, ademas este monto incluye servicio de transporte colectivo para la plenaria 07 que se ralizará fuera de San Salvador. (El detalle esta en la hoja de compromisos). Se estima en esta linea un sobregiro al 31 de diciembre por( $1423,00) |  | 895 | -1423
1.7 | Travel-related Costs | Oversight | Site Visits / Monitoring Visits |  | 8 | 8 |  | 2800 |  | 2546.42 |  | 90.94% |  | -253.58 |  | Se dio cumplimiento a las actividades segun el plan de trabajo. Se cargaran a esta línea $1,096,95 que incluyen pago de movilización del mes de noviembre por $235.00, confección de chalecos de monitoreo para visitas en campo por $534.75 y reunión de monitoreo con Unidad Ejecutora FM MINSAL para seguimiento a actividades de VIH por $327.20. se estima al 31 de diciembre un sobregiro de ($842.95) |  | 1096.95 | -842.95
1.8 | Travel-related Costs | Constituency Engagement | Constituency engagement meetings (specify in comments) |  | 2 | 2 |  | 2284 |  | 2066.57 |  | 90.48% |  | -217.43 |  | las actividades se realizaron según lo programado. Pendiente de cargar en esta línea la compra de insumos para VII Foro de VIH que se esta organizando en el marco del dia mundial del VIH, por $130.00. el saldo de linea al 31 de diciembre se estima en $87.00 |  | 130 | 87
1.9 | Travel-related Costs | Alignment | Workshops, Meetings for Funding Request development |  | 2 | 2 |  | 3500 |  | 3939.04 |  | 112.5% |  | 439.04 |  | En esta línea se han utilizado $439.00 sobre el monto presupuestado. Los cuales se cubriran con el remanente general del presupuesto. Al 31 de diciembre esta linea presentará un sobregiro de ( $439.00) Las actividades se cumplieron según lo programado. |  | 0 | -439
1.1 | Travel-related Costs | Alignment | Annual CCM retreat |  | 1 | 0 |  | 3500 |  | 13.75 |  | 0.3929% |  | -3486.25 |  | esta actividad se realizará el 20 y 21 de noviembre, se estima un gasto de $3738.13, se calcula que esta linea presentará un saldo al 31 de diciembre de ($252.13) |  | 3738.13 | -252.13
1.11 | Travel-related Costs | Alignment | Technical Support |  | 12 | 10 |  | 3200 |  | 2016.46 |  | 63.01% |  | -1183.54 |  | Las actividades programas para esta linea se cumplieron segun el plan de trabajo. se tienen gastos pendientes de ocubre, noviembre y diciembre por $1,000.00. Al 31 de diciembre esta linea presentará un remante por $184.00 |  | 1000 | 184
1.12 | Travel-related Costs | Alignment | Workshops, Meetings for Funding Request development |  | 3 | 10 |  | 3500 |  | 4000 |  | 114.3% |  | 500 |  | En esta línea se han utilizado $500.00 sobre el monto presupuestado, los que seran cubiertos con remanentes del 2018. La línea al 31 de diciembre resentará un sobregiro de ($500.00) se realizaron mas actividades que las que se habian programado. |  | 0 | -500
1.13 | Travel-related Costs | Alignment | Others (Please specify in comments) |  | 1 | 1 |  | 3500 |  | 3983.99 |  | 113.8% |  | 483.99 |  | En esta línea se han utilizado $484.00 sobre el monto presupuestado, los que seran cubiertos con remantenes del 2018. al 31 de diciembre esta linea presentará un sobregiro de $484.00 |  | 0 | -484
1.14 | Travel-related Costs | Alignment | Others (Please specify in comments) |  | 1 | 1 |  | 2000 |  | 2000 |  | 100% |  | 0 |  | en correo del 27 de febrero, se recibio autorizacion para incorporar esta linea. La cual se utilizo al 100% |  | 0 | 0
[8 empty] | 38160 |  | 36204.98 |  | 94.88% |  | 1955.02 |  |  |  | 8070.08 | -6116.08
Section . Cash Reconciliation
Cash Outflow |  |  |  |  | Reported | Comments
Income |  | 1.1 | Cash Balance at the beginning of the period |  | 18833.85 | Remanente del año 2018 autorizado por el FM en actividades
|  | 1.2 | Disbursement from the Global Fund |  | 120000 | Desembolso FM año 3
Cash Outflow |  | 2.1 | Activities |  | 36204.98 | Gasto en actividades 2019
|  | 2.2 | Fixed costs |  | 62665.22 | Gasto en costos directos 2019
Commitments |  | 3.1 | Unpaid invoices, legal obligations, other obligations. |  | 30010.18 | Compromisos pendiente octubre, noviembre y diciembre 2019
|  |  | TOTAL |  | 9953.47
Bank information |  |  | Reported |  | Comments
Cash Balance as per bank statements |  |  | 39296.68 |  | Ultimo estado de cuenta emitido por el banco al 31 de octubre 2019
Cash in transit for the reporting period |  |  | -797.76 |  | Cheques emitidos no cobrados al 31 de octubre 2019
dev. |  |  | 1464.67 |  | Devoluciones no registradas al 31 de octubre 2019
Cash in transit after the current reporting period |  |  | -30010.18 |  | Compromisos pendientes por actividades de noviembre y diciembre 2019
TOTAL |  |  | 9953.41
0.06
Note on D34: Veronica Pedroni: Cash balance including commitments. Please specify the amount of commitments in the "Comments" section

## Expenditure Cash Balance 20 (2)
EXPENDITURE CASH BALANCE 2019 (CCM El Salvador)
Section. Fixed costs and HR positions covered by CCM Funding Agreement
Cost Grouping |  | Performance Area | Description |  |  |  | Budget approved |  | Expenditure |  | Expenditure rate |  | Variance |  | Reasons for Variance |  | Pendientes | Remanentes
1 | Human Resources | Alignment | Human Resources (Secretariat staffs) |  |  |  | 56014 |  | 46678.5 |  | 83.33% |  | -9335.5 |  | El remanente de esta línea por $9,336 corresponde a salarios pendientes de noviembre y diciembre 2019, ya que este informe es al cierre del 31 de octubre. Se estima que el saldo de esta linea al 31 de diciembre sera de $0.00 |  | 9336 | 0
2 | Indirect and Overhead Costs | Alignment | Office rental and supplies |  |  |  | 1000 |  | 164.2 |  | 16.42% |  | -835.8 |  | De esta linea se ha programado una compra de $396,73.00 la cual aparece como compromisos en el mes de noviembre. El saldo estimado al 31 de diciembre sera de $439.27 |  | 396.73 | 439.27
3 | Indirect and Overhead Costs | Alignment | Office rental and supplies |  |  |  | 26793 |  | 11662.25 |  | 43.53% |  | -15130.75 |  | En esta linea hay compromisos pendientes por una suma de $11,371,83 (detallados en cuadro hoja de compromisos). se estima un remanente al 31 de diciembre por $3,759,17 |  | 11371.83 | 3759.17
4 | Indirecto and Overhead Costs | Alignment | Office rental and supplies |  |  |  | 672 |  | 410.27 |  | 61.05% |  | -261.73 |  | Esta linea tiene compromisos pendientes por $128.91, la diferencia con el saldo presupuestado obedece a que se programó un gasto mensual de $56.00; por lo que al 31 de diciembre, se reflejara un saldo de $133.06 |  | 128.91 | 133.06
5 | Indirect and Overhead Costs | Alignment | Overhead cost (itemized fees to manage CCM funding) |  |  |  | 4500 |  | 3750 |  | 83.33% |  | -750 |  | El remanente en esta línea por $750.00 se debe a los pagos pendientes del mes de noviembre y diciembre 2019. El Saldo de esa linea al 31 de diciembre será $0.00 |  | 750 | 0
|  |  | Total |  |  |  | 88979 |  | 62665.22 |  | 70.43% |  | 26313.78 |  | Se estima que se tendra un remante de $4331.50, debido a los ahorros del año anterior. |  | 21983.47 | 4331.5
Section . CCM Activities
Cost Grouping |  | Performance Area | Activities |  | Total Activities approved | Total Activities executed |  | Budget approved |  | Expenditure |  | Expenditure rate |  | Variance |  | Reasons for Variance |  | Pendiente | Remanente
1.1 | Travel-related Costs | Alignment | CCM Plenary / General Assembly meeting |  | 6 | 6 |  | 3425 |  | 3831.85 |  | 111.9% |  | 406.85 |  | Se reportan $407.00 por sobre el monto autorizado, el cual se ha cubierto con los remanenes del 2018. Aun falta una actividad por un costo estimado de $605.00 que será utilizado para Plenaria 07-2019. Al 31 de diciembre esta linea reportará un sobregiro aproximado de ( $1,012.00) |  | 605 | -1012
1.2 | Travel-related Costs | Oversight | Oversight Committee meetings |  | 6 | 5 |  | 3425 |  | 3591.51 |  | 104.9% |  | 166.51 |  | las actividades se cumpliran segun lo programado. En esta línea se han utilizado $167.00 sobre el monto presupuestado .los cuales se han cubiernto con remanentes del 2018. hay compromisos por $605.00 que seran utilizados para reunión de monitoreo con el Programa de TB MINSAL. Al 31 de diciembre esta linea reportará un sobregiro de ($772,00) |  | 605 | -772
1.3 | Travel-related Costs | Alignment | Technical Working groups meetings |  | 11 | 18 |  | 2512 |  | 2936.16 |  | 116.9% |  | 424.16 |  | En esta línea se han utilizado ($424.00 )sobre el monto presupuestado, debido a que se realizaron mas actividades de las programadas, para dar cumplimiento a las actividades solicitadas.. |  | 0 | -424
1.4 | Travel-related Costs | Alignment | Technical Working groups meetings |  | 4 | 5 |  | 457 |  | 676.51 |  | 148% |  | 219.51 |  | En esta línea se han utilizado ( $220.00 )sobre el monto presupuestado, debido a que fue necesario realizar una reunion adicional. |  | 0 | -220
1.5 | Travel-related Costs | Alignment | Technical Support |  | 4 | 4 |  | 457 |  | 474.56 |  | 103.8% |  | 17.56 |  | En esta línea se han utilizado ( $18.00) sobre el monto presupuestado debido a aumento en el precio de referencia y numero de participantes en las actividades, el numero de actividades se cumplio según lo programado. |  | 0 | -18
1.6 | Travel-related Costs | Constituency Engagement | Constituency consultations for non-governmental constituencies only and processes to promote and improve the quality of stakeholder participation. |  | 12 | 10 |  | 3600 |  | 4128.16 |  | 114.7% |  | 528.16 |  | En esta línea se han utilizado $528.00 sobre el monto presupuestado. adicionalmente se cargará el pago de movilización a miembros por asistencia a diversas actividades del mes de diciembre por un monto estimado de $895, ademas este monto incluye servicio de transporte colectivo para la plenaria 07 que se ralizará fuera de San Salvador. (El detalle esta en la hoja de compromisos). Se estima en esta linea un sobregiro al 31 de diciembre por( $1423,00) |  | 895 | -1423
1.7 | Travel-related Costs | Oversight | Site Visits / Monitoring Visits |  | 8 | 8 |  | 2800 |  | 2546.42 |  | 90.94% |  | -253.58 |  | Se dio cumplimiento a las actividades segun el plan de trabajo. Se cargaran a esta línea $1,096,95 que incluyen pago de movilización del mes de noviembre por $235.00, confección de chalecos de monitoreo para visitas en campo por $534.75 y reunión de monitoreo con Unidad Ejecutora FM MINSAL para seguimiento a actividades de VIH por $327.20. se estima al 31 de diciembre un sobregiro de ($842.95) |  | 1096.95 | -842.95
1.8 | Travel-related Costs | Constituency Engagement | Constituency engagement meetings (specify in comments) |  | 2 | 2 |  | 2284 |  | 2066.57 |  | 90.48% |  | -217.43 |  | las actividades se realizaron según lo programado. Pendiente de cargar en esta línea la compra de insumos para VII Foro de VIH que se esta organizando en el marco del dia mundial del VIH, por $130.00. el saldo de linea al 31 de diciembre se estima en $87.00 |  | 130 | 87
1.9 | Travel-related Costs | Alignment | Workshops, Meetings for Funding Request development |  | 2 | 2 |  | 3500 |  | 3939.04 |  | 112.5% |  | 439.04 |  | En esta línea se han utilizado $439.00 sobre el monto presupuestado. Los cuales se cubriran con el remanente general del presupuesto. Al 31 de diciembre esta linea presentará un sobregiro de ( $439.00) Las actividades se cumplieron según lo programado. |  | 0 | -439
1.1 | Travel-related Costs | Alignment | Annual CCM retreat |  | 1 | 0 |  | 3500 |  | 13.75 |  | 0.3929% |  | -3486.25 |  | esta actividad se realizará el 20 y 21 de noviembre, se estima un gasto de $3738.13, se calcula que esta linea presentará un saldo al 31 de diciembre de ($252.13) |  | 3738.13 | -252.13
1.11 | Travel-related Costs | Alignment | Technical Support |  | 12 | 10 |  | 3200 |  | 2016.46 |  | 63.01% |  | -1183.54 |  | Las actividades programas para esta linea se cumplieron segun el plan de trabajo. se tienen gastos pendientes de ocubre, noviembre y diciembre por $1,000.00. Al 31 de diciembre esta linea presentará un remante por $184.00 |  | 1000 | 184
1.12 | Travel-related Costs | Alignment | Workshops, Meetings for Funding Request development |  | 3 | 10 |  | 3500 |  | 4000 |  | 114.3% |  | 500 |  | En esta línea se han utilizado $500.00 sobre el monto presupuestado, los que seran cubiertos con remanentes del 2018. La línea al 31 de diciembre resentará un sobregiro de ($500.00) se realizaron mas actividades que las que se habian programado. |  | 0 | -500
1.13 | Travel-related Costs | Alignment | Others (Please specify in comments) |  | 1 | 1 |  | 3500 |  | 3983.99 |  | 113.8% |  | 483.99 |  | En esta línea se han utilizado $484.00 sobre el monto presupuestado, los que seran cubiertos con remantenes del 2018. al 31 de diciembre esta linea presentará un sobregiro de $484.00 |  | 0 | -484
1.14 | Travel-related Costs | Alignment | Others (Please specify in comments) |  | 1 | 1 |  | 2000 |  | 2000 |  | 100% |  | 0 |  | en correo del 27 de febrero, se recibio autorizacion para incorporar esta linea. La cual se utilizo al 100% |  | 0 | 0
[8 empty] | 38160 |  | 36204.98 |  | 94.88% |  | 1955.02 |  |  |  | 8070.08 | -6116.08
Section . Cash Reconciliation
Cash Outflow |  |  |  |  | Reported | Comments
Income |  | 1.1 | Cash Balance at the beginning of the period |  | 18833.85 | Remanente del año 2018 autorizado por el FM en actividades
|  | 1.2 | Disbursement from the Global Fund |  | 120000 | Desembolso FM año 3
Cash Outflow |  | 2.1 | Activities |  | 36204.98 | Gasto en actividades 2019
|  | 2.2 | Fixed costs |  | 62665.22 | Gasto en costos directos 2019
Commitments |  | 3.1 | Unpaid invoices, legal obligations, other obligations. |  | 30010.18 | Compromisos pendiente octubre, noviembre y diciembre 2019
|  |  | TOTAL |  | 9953.47
Bank information |  |  | Reported |  | Comments
Cash Balance as per bank statements |  |  | 39296.68 |  | Ultimo estado de cuenta emitido por el banco al 31 de octubre 2019
Cash in transit for the reporting period |  |  | -797.76 |  | Cheques emitidos no cobrados al 31 de octubre 2019
dev. |  |  | 1464.67 |  | Devoluciones no registradas al 31 de octubre 2019
Cash in transit after the current reporting period |  |  | -30010.18 |  | Compromisos pendientes por actividades de noviembre y diciembre 2019
TOTAL |  |  | 9953.41
0.06
Note on D34: Veronica Pedroni: Cash balance including commitments. Please specify the amount of commitments in the "Comments" section

## Compromisos al 31 dic 2019
COMPROMISOS 2019
OCTUBRE
Linea | Descripción | Proveedor | Monto
SECCION COSTOS DIRECTOS
3 | Renta de oficina y administración | CLARO EL SALVADOR | 33.97
4 | líneas móviles | CLARO EL SALVADOR | 42.92
Subtotal |  |  | 76.89
SECCION ACTIVIDADES
1.11 | Boletin que corresponde al Q3 | Rebeca Ayala | 200
| Mantto Web del mes | Christian Barrientos | 200
Subtotal |  |  | 400
TOTAL OCTUBRE |  |  | 476.89
NOVIEMBRE
SECCION COSTOS DIRECTOS
1 | Recursos Humanos | Marta Magaña | 3076.25
|  | Karla Rivera | 1591.6
2 | Insumos de oficina | Office Depot | 296.73
|  | Siman | 100
3 | Renta de oficina y administración | SISCA | 1056
|  | CLARO | 33.97
| Compra de laptop y licencia para actividades de campo (justificacipon comité de propuestas ) y bateria para laptop Dell | PTE | 1500
| Compra de cañon para acitivades de campo (justificacipon comité de propuestas ) | PTE | 800
| Lente para cámara cannon para mejorar la calidad de fotografias de las actividades | RAF | 300
| Pago de alojamiento para la página web (servidor Blue Host)3 años | Christian Barrientos | 415
| Pago de dominio de pagina web (SV NET) 5 años | Christian Barrientos | 100
4 | Líneas móviles | CLARO | 42.92
5 | Overhead | SISCA | 375
Subtotal |  |  | 9687.47
SECCION ACTIVIDADES
1.7 | Movilización por actividades del mes | planilla de miembros | 235
| Pago por confección de chalecos monitoreo | multipromociones | 534.75
| Reunión de monitoreo con Unidad Ejecutora FM MINSAL Proyecto VIH | cajamarca | 327.2
1.1 | Retiro anual de miembros | Varios | 3738.13
1.11 | Mantto Web del mes | Christian Barrientos | 200
Subtotal |  |  | 5035.08
TOTAL NOVIEMBRE |  |  | 14722.55
DICIEMBRE
SECCION COSTOS DIRECTOS
1 | Pago de salario del mes Dirección Ejecutiva | Marta Magaña | 3076.25
| Pago de salario del mes Administración | Karla Rivera | 1591.6
2 | Pago por alquiler del mes | SISCA | 1056
| Pago por línea movil 7602 6370 | CLARO | 33.97
| AUDITORIA | pte | 6000
3 | Pago por línea movil 78476001 | CLARO | 42.92
4 | Pago por overhead del mes | SISCA | 375
Subtotal |  |  | 12175.74
1.1 | Local y alimentación plenaria 07 | cajamarca | 605
1.2 | Reunión de monitoreo con Programa de TB MINSAL | cajamarca | 605
1.6 | Movilización por actividades del mes | planilla de miembros | 735
| Pago de transporte por plenaria 07 | pablitos tours | 160
1.8 | Insumos para VII Foro de VIH | variedades del centro | 30
| Diseño e impresión de diplomas para foro | Christian Barrientos | 100
1.11 | Mantto Web del mes | Christian Barrientos | 200
| Boletin Q4 | Rebeca Ayala | 200
Subtotal |  |  | 2635
TOTAL diciembre |  |  | 14810.74
Total pendiente de pago al cierre del año |  |  | 30010.18
AUTORIZADO POR FONDO MUNDIAL EN LINEA 2
| Compra de laptop y licencia para actividades de campo (justificacipon comité de propuestas ) |  | 1500
| Compra de cañon para acitivades de campo (justificacipon comité de propuestas ) |  | 800
| Lente para cámara cannon para mejorar la calidad de fotografias de las actividades |  | 300
| Pago de alojamiento para la página web (servidor Blue Host)3 años |  | 415
| Pago de dominio de pagina web (SV NET) 5 años |  | 100
| TOTAL |  | 3115

## Libro de Bancos SISCA 2019
SISTEMA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA (SICA)
SECRETARIA DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL CENTROAMERICANA (SISCA)
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Conciliación Bancaria del 01 al 31 de octubre de 2019
Nombre del Proyecto: SISCA/MCP |  |  |  | Nombre de la Cuenta: La Secretaria de la Integración Social Centroamericana/MCP-ES
Nombre del Banco: Banco Davivienda, S.A. |  |  |  | Tipo de Cuenta: | Corriente
Sucursal: Santa Elena |  |  |  | Numero de la Cuenta: | 2510109367
Saldo según Estado de Cuenta Bancario: |  |  | 39296.68 | Saldo Según Registros: | 38329.92
(-)Cheques Pendientes de Pago |  |  | 966.76
Ch.N°362166 | Karla Eugenia Rivera Arévalo | 2019-10-31 | 600
Ch.N°362167 | Karla Eugenia Rivera Arévalo | 2019-10-31 | 37.93
Ch.N°362168 | Karla Eugenia Rivera Arévalo | 2019-10-31 | 54.36
Ch.N°362169 | Karla Eugenia Rivera Arévalo | 2019-10-31 | 130.33
Ch.N°362170 | Karla Eugenia Rivera Arévalo | 2019-10-31 | 17.42
Ch.N°362171 | Karla Eugenia Rivera Arévalo | 2019-10-31 | 39.52
Ch.N°362172 | Karla Eugenia Rivera Arévalo | 2019-10-31 | 87.2
Saldos Conciliados |  |  | 38329.92 |  | 38329.92 | 0

## Conciliación Bancaria 2019
CONCILIACIÓN BANCARIA MCP 2019 |  | CONCILIACIÓN BANCARIA SISCA 2019 |  |  | COMENTARIOS
Cash Balance 2018 | 18833.85 | Cash Balance 2018 | 18833.85 |  | Cheques oct pte | reintegro oct pte
[5 empty] | 3500 | 915.94
Depositado FM 2019 | 120000 | Depositado FM 2019 | 120000 |  | 350 | 112.73
[5 empty] | 550 | 246
Total disponible año 2019 | 138833.85 | Total disponible año 2019 | 138833.85 |  |  | 1274.67
Gasto al 31 oct de 2019 | 98870.185 | Gasto al 31 oct de 2019 | 99514.15 | -643.965 | Cheques caja chica
37.93
Saldo al 31 oct de 2019 | 39963.665 | Saldo contable al 31 oct de 2019 | 39319.7 |  | 54.36
130.33
17.42
39.52
87.2
366.76
compromisos oct | 476.89 | compromisos oct | 476.89 |  | Cheques emitidos en nov/ gastos de octubre
compromisos nov | 14722.55 | compromisos nov | 14722.55 |  | 600 | 190.75
compromisos dic | 14810.74 | compromisos dic | 14810.74 |  | 175.23
Total de compromisos | 30010.18 | Total de compromisos | 30010.18 |  | 116.01
Gasto estimado al cierre 2019 | 128880.365 | Gasto estimado al cierre 2019 | 129524.33
Disponible estimado al cierre 2019 | 9953.485 | Disponible estimado al cierre 2019 | 9309.52