## Slide 1
PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA A PLAN INC EN SU ROL DE PR PARA LA SUBVENCIÓN DEL FONDO MUNDIAL EN EL SALVADOR
Dra. Celina de Miranda
PNUD/Componente VIH-SIDA del FM

## Slide 2
Plan Operativo Anual PLAN-PNUD | 
Periodo: | Año 1
Título del Proyecto: | Apoyo a Plan Internacional, Inc. en su rol de receptor principal del Fondo Mundial.
Código del Acuerdo NIM: | 
Persona Contacto PLAN: | Gerardo Lara/Anabell Amaya
Persona Contacto PNUD: | Paola Sorto/Dra Celina Miranda.
Fecha de Elaboracion: | 11 marzo 2014
Areas a Abordar en el Marco de Resultados | - Gestion de Productos de Salud
 | - Fortalecimiento de SR

## Slide 3
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
Resultado | Actividad | Indicador del Marco de Resultados | POBLACION META | Tipo de Actividad | Compromiso Plan |  |  | ACTIVIDADES POR MES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Compromiso PNUD | Persona Contacto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Agos | Sept | Oct | Nov | Dic
1. Fortalecidas las capacidades de Plan internacional en su rol de receptor principal, específicamente relacionado con cadena de distribución de productos de salud; y gestión de Sub-receptores de Fondo Mundial | 1. Cadena de distribución de productos de salud fortalecidaa. Definición de un mecanismo de almacenamiento y distribución de condones y pruebas para VIH b. Definición de un sistema de información para manejo de inventarios c. Adaptación del sistema de control de calidad al manejo de productos de salud | Indicador: a) Existencia de Herramientas que apoyen el sistema de almacenamiento, distribución e información para productos de salud; | RP PLAN | 1- Elaboracion de una guia amigable para la verificacion de BPA.(Manejo de Bodega o Almacen) | Plan compartira con PNUD la lista de SR seleccionados y no seleccionados para que puedan identificar quienes ya fueron capacitados en buenas practicas de almacenamiento | Documento elaborado en formato digital validado por Plan y PNUD(Manual de procedimientos para el tema de almacenamiento) | Anabell/Celina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 4
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
Resultado | Actividad | Indicador del Marco de Resultados | POBLACION META | Tipo de Actividad | Compromiso Plan |  |  | ACTIVIDADES POR MES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Compromiso PNUD | Persona Contacto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Agos | Sept | Oct | Nov | Dic
 |  |  | RP | 2- Desarrollo de talleres de capacitacion sobre la guia de verificacion de BPA y BPD. | Logistica, numero de participantes, acompañamiento a la verificacion en Campo | Diseño,Planificación y Facilitación del taller. Acompañamiento en campo para verificar la aplicación de los conocimientos adquiridos por los SR. | Margarita, Francisco/Rosario y Leydies |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 5
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
Resultado | Actividad | Indicador del Marco de Resultados | POBLACION META | Tipo de Actividad | Compromiso Plan |  |  | ACTIVIDADES POR MES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Compromiso PNUD | Persona Contacto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Agos | Sept | Oct | Nov | Dic
 |  |  |  | 2.a- Desarrollo de talleres de Capacitacion sobre manejo de inventario. | Logista y número de participantes Validación de contenidos | Diseño,Planificación y Facilitación de taller, practica en llenado de herramienta | Anabell, Margarita, Francisco/Celina, Rosario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . | 

## Slide 6
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
Resultado | Actividad | Indicador del Marco de Resultados | POBLACION META | Tipo de Actividad | Compromiso Plan |  |  | ACTIVIDADES POR MES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Compromiso PNUD | Persona Contacto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Agos | Sept | Oct | Nov | Dic
 |  |  | RP | 3- Desarrollo de talleres de Capacitacion sobre manejo de PQR | Logista y número de participantes Validación de contenidos | Diseño,Planificación y Facilitación de taller, practica en llenado de herramienta | Anabell, Margarita/Mario, Juan Anabell, Margarita, Francisco/Celina, Rosario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 7
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
Resultado | Actividad | Indicador del Marco de Resultados | POBLACION META | Tipo de Actividad | Compromiso Plan |  |  | ACTIVIDADES POR MES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Compromiso PNUD | Persona Contacto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Agos | Sept | Oct | Nov | Dic
 |  |  | RP | 4- Capacitacion sobre el control de la calidad de los productos de salud. | Socializacion de plan GAS | Asistencia técnica ,diseño planificación y facilitación de taller | Anabell, Margarita, Francisco/Celina, Rosario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 8
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
Resultado | Actividad | Indicador del Marco de Resultados | POBLACION META | Tipo de Actividad | Compromiso Plan |  |  | ACTIVIDADES POR MES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Compromiso PNUD | Persona Contacto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Agos | Sept | Oct | Nov | Dic
 | 2. Socializacion de experiencia en Gestion estrategica de SR fortalecida | b) Existencia de herramientas administrativas para la gestión de Sub-receptores en funcionamiento | ONGS | 1- Desarrollo de un Programa de capacitación dirigido a ONGS que pueden ser potenciales SR | Compartir el resumen del resultado de diagnostico de capacidades | Diseño del programa de formación,que incluira Asistencia técnica en áreas administrativas-financiera y gestion(Revisión y mejora de manuales de procedimientos operativos). Y Talleres cuyo contenido será diseñado de acuerdo a los resultados del Diagnóstico de capacidades realizado por PLAN. Monitoreo y Seguimiento a las organizaciones para verificación de la aplicación. | Marielos, Maricela, Anabell/Celina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 9
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
Resultado | Actividad | Indicador del Marco de Resultados | POBLACION META | Tipo de Actividad | Compromiso Plan |  |  | ACTIVIDADES POR MES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Compromiso PNUD | Persona Contacto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Agos | Sept | Oct | Nov | Dic
2. Apoyo operativo en la compra y entrega oportuna de productos de salud | 3. Compra y entrega oportuna de productos de salud | Indicador: Actas de entrega de suministros en almacen Central de Sanidad Militar. | RP | 2.1- Capacitacion sobre el proceso de Adquisiciones de productos de salud en el contexto Nacional. Proceso administrativo que implica la adquisición(Lineamientos de la DNM,franqui,documentación AWP) | Compartir el plan GAS | Elaborar documento que incluya la ruta y requerimiento para la adquisicion de productos, incluyendo potenciales escenarios. | Anabell, Margarita, Carlos/Celina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 10
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
Durante este proceso de transición el proceso de asistencia técnica diseñado para brindar soporte a Plan Inc. en su rol de RP de la subvención del fondo mundial ha sufrido cambios, y las actividades acordadas actualmente han sido re direccionadas a apoyar principalmente a la creación de un sistema de control de cadena de abastecimiento y almacenaje de los productos de salud y al fortalecimiento de las ONGs que no clasificaron para ser subreceptores de la subvención en mención, por lo que nuestros esfuerzos estarán dirigidos al fortalecimiento de estas organizaciones
También se han enfocado esfuerzos adicionales a apoyar al Ministerio de Salud con asistencia técnica a los procesos de adquisición a través de los proyectos DIM y al Programa de Tuberculosis se ha brindado asistencia técnica en la elaboración del MEGAS y el Plan de Monitoreo y Evaluación del Plan Estratégico Multisectorial de TB .

## Slide 11
GRACIAS