## Grant Management Plan
Plan de Gestión de las Subvenciones: SLV-H-MINSAL & SLV-H-PLAN
| CONDICIONES PRECEDENTES, ESPECIALES Y MEDIDAS DE SUBVENCIONES (TRP, GAC, CT) | [5 empty] | Pre-Implementación | [5 empty] | Año 1 (2014) | [11 empty] | Año 2 (2015) | [11 empty] | Año 3 (2016)
[7 empty] | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | Gobernanza, Supervisión y Gestión del Programa | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1.1 | Selección de Sub Receptores (SRs): 30 Noviembre 2013 | Cumplida | 1) El RP puede transferir fondos a los SRs hasta que el RP haya enviado los contratos finalizados y firmados al Fondo Mundial. 2) El RP debe enviar el manual final de gestion de SRs. Fecha Limite: 31 Enero 2014 |  | GAC6 | PLAN | [6 empty] | Año 1 (2014) ENE 1: 31
1.2 |  | Cumplida | Siguiendo el componente de prevencion, deben hacer un proceso competitivo de seleccion de SRs para el componente de PVS. Fecha Limite: 28 Febrero 2014 |  |  | PLAN | [6 empty] | Año 1 (2014) FEB 2: 28
2 | Gestión Financiera y de Sistemas | Status / Situacion Actual | Recomendacion Actualizada | Comentarios | Tipo | Responsable
2.1 | CONDICION PRECEDENTE 1. El primer desembolso de los fondos de la subvención: SLV-H-PLAN está sujeta a la satisfacción de cada una de las siguientes condiciones: | Cumplida. |  |  | CP1 | PLAN
2.1 | CP 1.a: Entrega de confirmación de cuenta bancaria donde se depositaran los fondos como indicado en el Bloque 10 de la caratula del Acuerdo de Subvención. | Cumplida. |  |  | CP1a
2.1 | CP 1.b: Entrega de una carta firmada por el representante autorizado del Receptor Principal indicando nombre, cargo y una muestra autenticada de la firma de cada persona autorizada para firmar las solicitudes de desembolso, en virtud del articulo 10 de los Términos y Condiciones Generales del presente Acuerdo y, en caso de una solicitud de desembolso pueda ser firmada por mas de una persona, establecer las condiciones en que cada uno puede firmar. | Cumplida. |  |  | CP1b
2.2 | CONDICION ESPECIAL 3. Absorción de Recursos Humanos | Parcialmente cumplida. De acuerdo al Plan de Absorción, el MINSAL absorbería veinticinco plazas a partir del 1 de enero del 2014; sin embargo, solo absorbió once plazas de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP); once plazas técnicas fueron negociadas con el Fondo Mundial quien aprobó, excepcionalmente, financiar estos puestos con los ahorros originados en la compra de medicamentos hechas por el PNUD hasta diciembre del 2014. Tres plazas de la UCP no fueron absorbidas y cesaron sus funciones: a) un Colaborador Técnico de la UCP; b) Un Colaborador Técnico Administrativo y c) un Asistente Técnico (Activo Fijo y Recurso Humano). El RP reporta que dichas funciones han sido redistribuidas entre el personal existente. | Entendemos que las posiciones acordadas han sido incluidas en la propuesta de presupuesto nacional del MINSAL para el próximo año. Se solicita informar el Fondo Mundial una vez se tengan noticias sobre la aprobacion del presupuesto nacional para el MINSAL. Hacemos notar que el desembolso de los restantes US$ 677,959 previstos para 2014 está sujeta al cumplimiento por parte del MINSAL del plan de absorción 2015. Fecha limite: 15 Noviembre 2014 |  | CE3 | MINSAL | [6 empty] | Año 1 (2014) NOV 11: 15
2.3 | Obtener exención de Impuestos: 31 Diciembre 2013 | Cumplida El RP envio' copia de carnet de exencion de impuestos el 18 Feb 2014 | Presentar evidencia de que han obtenido una exención de impuestos. Fecha Limite: 28 Febrero 2014 |  | CT2 | PLAN | [6 empty] | Año 1 (2014) FEB 2: 28
2.4 | Enviar Balance de Caja Actualizado al cierre del 31 Octubre 2014. | No aplica todavia | El RP debe enviar esta informacion el 7 Noviembre 2014 como condicion para recibir la segunda transferencia de fondos de 2014. |  |  | PLAN | [6 empty] | Año 1 (2014) NOV 11: 7
2.5 | Sistemas Contables | Cumplida |  |  |  | PLAN | [6 empty] | Año 1 (2014) ENE 1: 31
2.6 | Evaluacion de las causas de los retrasos en los procesos de compra y adoptar medidas necesarias para reducirlos. | Cumplida. La informacion solicitada ha sido enviada por el MINSAL el 20 de Marzo de 2014 |  |  |  | MINSAL | [6 empty] | Año 1 (2014) FEB 2: 21
2.7 | Segregacion de Gastos Ejecutados dentro del Acuerdo NIM con el PNUD | Cumplida. La informacion ha sido entregada y validada como parte del PU |  |  |  | MINSAL | [6 empty] | Año 1 (2014) AGO 8: 15
3 | Gestión del Desempeño Programático (M&E) | Status / Situacion Actual | Recomendacion Actualizada | Comentarios | Tipo | Responsable
3.1 | CONDICION ESPECIAL 3. Evaluación los progresos realizados: 30 Junio 2015 | No aplica todavia | El Receptor Principal presentará una evaluación de los progresos realizados para alcanzar las metas del año 1 para los indicadores "Número y porcentaje de HSH alcanzados con el paquete básico de prevención del VIH", "Número y porcentaje de trabajadores sexuales alcanzados con el paquete básico de prevención del VIH" y "Número y porcentaje de personas transgénero alcanzadas con el paquete básico de prevención del VIH", incluyendo, pero sin limitarse a, una revisión de los arreglos de implementación entre el Receptor Principal y Sub-receptores, la mayoría de las intervenciones costo-eficientes y obstáculos para la implementación identificados y los vínculos para el uso de productos de salud. Esta evaluación podría requerir que las metas para los años 2 y 3 para los indicadores antes mencionados se reduzcan o que los fondos se reprogramen para mantener / aumentar metas. | La Evaluación de los progresos realizados que realizara PLAN (3.1) debe servir como insumo a la Evaluación del Plan Estratégico Nacional de VIH Multisectorial 2011 - 2015 que realizara MINSAL (3.2). A su vez, toda esta información servirá como una estrategia futura para ambos RPs que posiblemente implique una revisión de metas o reprogramaciones. | CE3 | PLAN | [6 empty] | Año 2 (2015) JUN 18: 30
3.2 | CONDICION ESPECIAL 1. Evaluación del Plan Estratégico Nacional de VIH Multisectorial 2011-2015: 30 Junio 2015 | No aplica todavia | El RP debe enviar calendario actividades para evaluacion del PEN debida el 30-Junio-2015. Esta evaluación podría requerir que las metas para el año 2 y 3 se modifiquen o que los fondos sean reprogramados (dentro de la subvención o a través de los dos receptores principales) para asegurar una cobertura adecuada de las poblaciones de mayor riesgo. Fecha limite: 31 octubre 2014 |  | CE1 | MINSAL | [6 empty] | Año 1 (2014) OCT 10: 31; Año 2 (2015) JUN 18: 30
3.3 | Estudio IBBS (Integrated Behavioral and Biological Surveillance) para población Trans: 31 Marzo 2014 | El RP solicito una extencion hasta 31 octubre 2014 |  | El estudio deberá obtener un estimado de la talla poblacional así como definir líneas de base para prevalencia, conocimiento y actitudes. En 2015 un estudio IBBS se deberá hacer para todas las tres poblaciones. | TRP1 | PLAN | [6 empty] | Año 1 (2014) MAR 3: 31; Año 1 (2014) OCT 10: 31
3.4 | CD4: Establecer línea de base y metas: 30 Junio 2014 | No cumplida. El RP no ha enviado una propuesta de definición, línea de base y metas para el indicador para ser aprobado por el FM. Adicionalmente, el RP no ha presentado linea de base y metas propuestas para los indicadores de adherencia y de privados de libertad. | Se solicita completar dicha informacion en el marco de desempeno anexo. Notar que el mismo incluye tambien propuesta de definicion y ajustes de otros indicadores. Fecha limite: 31 octubre 2014 |  | TRP4 | MINSAL | [6 empty] | Año 1 (2014) OCT 10: 31
3.5 | Anexo al Plan de Monitoreo y Evaluación: 31 Julio 2013 | Cumplida. |  | Proveer un anexo al plan de monitoreo y evaluación donde especifique el rol de Plan Internacional. Dicho plan deberá especificar los sistemas de M&E que se utilizaran para la implementación del programa, incluyendo un plan de trabajo para la implementación del Código Único de Identificación (CUI) que se desarrollara conjuntamente con PASMO y MINSAL. Plan ha acordado recibir de PASMO asistencia técnica relacionada al CUI que será adaptado y utilizado según las necesidades de la subvención. Es también importante que el CUI sea integrado con el sistema nacional de monitoreo y evaluación y que no sea usado como un sistema en paralelo. | GAC3 | PLAN
3.6 | Plan de Acción - Sistemas de información de M&E: 31 Agosto 2013 | En progreso. El RP envió un informe del avance del plan de mejora de los sistemas de informacion, sin embargo del mismo se desprende cierto atraso, ya que la mayoria de las actividades que se planificaba finalizar dentro de junio 2014 siguen en curso | Se solicita enviar informe de avance, que incluya propuesta de nuevas fechas de compleccion de actividades donde necesario. Fecha limite: 31 octubre 2014 | Plan de acción será desarrollado por MINSAL, junto con la OPS, para mejorar los sistemas de información de Monitoreo y Evaluación para que todos los subsistemas estén integrados y comuniquen de forma automática los datos epidemiológicos y clínicos. Antes de la utilización de estos fondos, un presupuesto detallado para la asistencia técnica deberá ser presentado y aprobado por el Fondo Mundial. | GAC3 | MINSAL | [6 empty] | Año 1 (2014) OCT 10: 31
3.7 | Implementación de la ruta crítica para el desarrollo del sistema de la Vigilancia Centinela de segunda generación. | Cumplida. El RP envio' la informacion solicitada. | Se solicita enviar, ademas del proximo informe de vigilancia sentinela, su plan de vigilancia de segunda generación. Si no lo tienen, valdría la pena analizar si ONUSIDA podria apoyar en este aspecto. Adjunto directrices en ingles para el desarrollo e implementación de un sistema de vigilancia de segunda generación. La vigilancia centinela es parte de la vigilancia de segunda generación, pero no lo es todo (ver página 3 del documento adjunto). Este tipo de vigilancia debe informar la implementación de actividades, y acompañar las evaluaciones y revisiones de los programas y estrategias. Fecha limite: 28 febrero 2015 |  |  | MINSAL | [6 empty] | Año 2 (2015) FEB 14: 28
3.8 | Indicador de Impacto: “% de lactantes que nació con VIH de madres infectadas”. | Cumplida. La informacion ha sido enviada el dia 07.05.2014 |  |  |  | MINSAL | [6 empty] | Año 1 (2014) ABR 4: 30
3.9 | Indicador 1.5 “Número y porcentaje de mujeres embarazadas con VIH que recibe medicamentos antirretrovirales para reducir el riesgo de transmisión materno infantil”. | En progreso. El RP envio una estrategia para reducir el numero de mujeres embarazadas VIH+ que no estan recibiendo TAR el 07.05.2014. Sin embargo, en el periodo Ene-Junio 2014, sigue observandose que a Junio 2014, solo 17 sobre 30 mujeres identificadas han recibido ARV, comparado con 64 sobre 81 en el 2014. Eso parece indicar que la situacion sigue deteriorandose. Adicionalmente, se nota una gran diferencia entre numeradores y denominadores establecidos en el marco de desempeno, y los reportados | Se solicita un analisis exhaustivo del problema, de preferencia con asistencia tecnica de socios (p.e. UNICEF, OPS), en este area. Enviar hallazgos, recomendaciones y medidas de seguimiento tomadas entre Julio y Diciembre 2014 en el proximo PU. Fecha limite: 28 febrero 2015 Se solicita explicar las razones para las diferencias entre numeros estimados en el marco de desempeno y numeros reportados (denominador estimado = 150, reportado = 30) Fecha limite: 31 octubre 2014 |  |  | MINSAL | [6 empty] | Año 1 (2014) OCT 10: 31; Año 2 (2015) FEB 14: 28
3.10 | Indicador 1.4 “Número y porcentaje de mujeres embarazadas que se realizaron la prueba del VIH durante su control prenatal en establecimientos públicos y que conocen sus resultados | No aplica/nueva Este indicador ha sido modificado en el marco de desempeno. Sin embargo se hace notar que en la nueva definicion de este indicador, el denominador es "Número de mujeres embarazadas estimadas en el periodo de reporte”, y no Número de mujeres embarazadas que recibieron control prenatal, como fue reportado por el RP | A menos de que tengan estimaciones actualizadas sobre Numero estimado total de mujeres embarazadas, solicitamos que en futuros periodos de reporte, mantengan el denominador establecido en el marco de desempeno Fecha limite: 28 febrero 2015 |  |  | MINSAL | [6 empty] | Año 2 (2015) FEB 14: 28
3.11 | bajo desempeno de los indicadores de testeo en poblaciones clave | Nueva. Se observa un muy bajo desempeno para estos indicadores. Parte de esto es debido al inicio tardio de las actividades de Plan. otro factor identificado es que los pacientes necesitan por lo menos una hora para el registro (demanda esta superando oferta de clinica). El RP informo en mayo de 2014 que se estaba tratando de coordinar con SRs para programar citas escalonadas, y se estaban buscando otras alternativas (asignacion de recursos adicionales, por ejemplo) | Se recomienda que el MINSAL coordine con Plan para asegurar que la evaluacion programa para el componente de prevencion (condicion especial 3) incluya tambien un analisis del mecanismo de referencia a VICITS y capacidad de testeo y oferta de servicios en dichas clinicas. Esto deberia a su vez servir como insumo para planificar estrategias de mejora y ser incorporado tambien a la evaluacion del Plan Estrategico Multisectorial (condicion especial 1). Fecha limite: 31 octubre 2014 |  |  | PLAN/MINSAL | [6 empty] | Año 1 (2014) OCT 10: 31
3.12 | problema con personas que no reciben los resultados de su prueba y sub-registro de post-consejeria | No cumplida. Sigue observandose un problema de subregistro de las post consejerias. Asimismo, los numeros de post-consejerias y entrega de resultados sigue siendo menor del numero de pre-consejeria y pruebas efectuadas. La estrategia propuesta (visitas domiciliares) puede ser costosa y de dificil implmementacion. El problema de subregistro en SEPS va a seguir existiendo hasta que se implemente el plan de mejora de sistemas de informacion (MG 3.6) | Se recomienda que el RP solicite asistencia tecnica para un analisis de este problema ya sistemico en el MINSAL. La misma deberia arrojar recomendaciones concretas sobre cambios de estrategias para poder: (a) asegurar que las personas reciban su resultado y post-consejeria (esto implica evaluar la estrategia de visitas domiciliarias y proponer alternativas y/o medidas adicionales); (b) asegurar que las post-consejerias se registren en el sistema de informacion (esto incluye evaluar pertinencia de acciones del plan de fortalecimiento y sugerir acciones adicionales si necesario). De ser necesario, es posible reprogramar ahorros para financiar dicha asistencia tecnica. Fecha limite: 31 octubre 2014 |  |  | MINSAL | [6 empty] | Año 1 (2014) OCT 10: 31
3.13 | Indicador 3.1 “Número de adultos y niños que actualmente reciben terapia antirretroviral”. | Cumplida. L a informacion fue enviada en mayo 2014, sin embargo en este PU volvemos a observar el mismo problema. Subrayamos que el resultado presentado para este indicador no es valido, por lo que ha sido considerado como 'cero' para efectos del calculo del desempeno. Tambien subrayamos que la automatizacion de la depuracion automatizada para el calculo de este indicador en el SUMEVE es un aspecto importante que sigue pendiente desde hace ya varios anios. | Se solicita que el MINSAL reporte el dato depurado. Fecha limite: 31 octubre 2014. Se solicita que el MINSAL accelere la ejecucion del plan de mejora de sistemas de informacion (MG 3.6), para asegurarse que a partir de 2015 sea posible obtener esta informacion de forma automatizada |  |  | MINSAL | [6 empty] | Año 1 (2014) OCT 10: 31
4 | Gestión de Adquisiciones y Suministros | Status / Situacion Actual | Recomendacion Actualizada | Comentarios | Tipo | Responsable
4.1 | CONDICION ESPECIAL 2. Adquisición de Productos de Salud | Cumplida. 1) PNUD envio' acuerdo NIM firmado el 18 de febrero 2) El 18 Nov 2013, hemos recibido los documentos finales del RP que describen los arreglos propuestos para anio 2 y 3. Estamos de acuerdo con los mismos. En Junio 2014 revisaremos sobre la marcha, especialmente el tema de almacenamiento, para asegurar que COPRECOS + almacenaje local en los SR funcione | 1) Se recomienda que el RP envie el acuerdo NIM con el PNUD ya que sin este contrato no sera posible efectuar ninguna compra de productos de salud. Fecha Limite: 31 Enero 2014 2) El Fondo Mundial enviara su respuesta y observaciones sobre los arreglos para los anios 2 y 3 el 31 Enero 2014 | El Receptor Principal reconoce y acepta que hasta el 31 de diciembre de 2014, la adquisición de productos de salud con fondos de la subvención debe llevarse a cabo bajo los sistemas utilizados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Arreglos para la adquisición de productos de salud pueden ser reconsiderados para los años 2 y 3, siempre que esto sea acordado por el Fondo Mundial. Por favor presentar a mas tardar el 31 de diciembre de 2013, el acuerdo NIM firmado con el PNUD. | CE2 | PLAN | [6 empty] | Año 1 (2014) ENE 1: 31
4.1 | CONDICION ESPECIAL 2. Adquisición de Productos de Salud | Cumplida Durante la misión de agosto, el RP presentó el Manual Administrativo y financiero del Proyecto al FM que fue aprobado por el Fondo Mundial, aunque reconociendo ciertas dificultades con el formato, para poder iniciar las compras para el año 2015. Asimismo, se discutieron y aprobaron los mecanismos propuestos para la porcion de compras a ser llevadas a cabo a traves de OPS | El RP debe enviar evidencia de la oficializacion del Manual. Una vez oficializado el manual, el RP puede empezar los procesos de compra para 2015. Fecha limite: lo antes posible |  | CE2 | MINSAL | bar: Año 1 (2014) OCT 10; Año 2 (2015) OCT 22
4.2 | CONDICION ESPECIAL 1. Plan para la Gestión de Productos de Salud: 31 Octubre 2013 | Cumplida. El 18 Nov 2013, hemos recibido los documentos finales del RP que describen los arreglos propuestos para anio 2 y 3. Estos estan siendo revisados. | El Fondo Mundial enviara su respuesta y observaciones sobre los arreglos para los anios 2 y 3 el 31 Enero 2014 | Este plan debe incluir almacenamiento y distribución en todos los niveles de la cadena de suministro. El Plan para la Gestión de Productos de Salud que presentara PLAN (4.2) será un capitulo o sección del Perfil del País (GAS) que se realizara conjuntamente con PLAN y MINSAL (4.3). Cuando se tenga este Perfil de País actualizado, para presentar el Plan para la Gestión de Productos de Salud de Plan, no habrá necesidad de elaborar un reporte por separado. Mas bien, hacer referencia al capitulo o sección del Perfil del País donde este Plan se encuentre. | CE1 | PLAN
4.3 | Perfil del País (GAS). El reporte final debe ser entregado el: 30 Septiembre 2013 | Cumplida. |  |  | CT1 | PLAN / MINSAL
4.4 | Asistencia Técnica para actualizar algoritmo que incorpore uso de pruebas orales. - Proveer Términos de Referencia: 31 Jul 2013 y - Algoritmo oficialmente actualizado y validado: 31 Dic 2013 | En progreso. La Ministra de Salud ha autorizado la utilizacion de pruebas rapidas como parte del algoritmo nacional para 2014, mientras que el algoritmo sea oficialmente revisado. El tema de la necesidad de un estudio específico fue revisitado. El protocolo fue presentado durante la mision de agosto, sin embargo a juicio del Fondo Mundial el mismo todavía no estaba bien justificado. A raíz de la autorización del Ministro de usar estas pruebas, se esta utilizando un algoritmo provisional hasta la aprobación completa de ambas estrategias de prueba rapida del VIH (oral, por sangre) por el laboratorio nacional de referencia. | Se espera una aprobación oficial del algoritmo antes del 31 diciembre 2014. Se recuerda que la adquisición de pruebas de VIH para 2015 esta condicionada a que el pais proporcione evidencia que se haya concedido la aprobación oficial de la estrategia de testeo. | La estrategia de alcance a población clave está basada en la asunción de que el uso de pruebas orales será incorporado al algoritmo nacional y validado por parte de la autoridad nacional competente. Se ha asignado dentro del periodo de pre-implementación para una Asistencia Técnica que apoyara el proceso. Notar que no se autorizara la compra de pruebas orales sin su validación oficial. | TRP3 | PLAN / MINSAL | [6 empty] | Año 1 (2014) DIC 12: 31
4.5 | El RP deberá validar la previsión de medicamentos de acuerdo a los datos de consumo actual. | Cumplida. La informacion ha sido presentada durante la mision de Agosto |  |  |  | MINSAL | [6 empty] | Año 1 (2014) MAR 3: 31
4.6 | Plan de Fortalecimiento de Almacenamiento | Cumplida. El plan ha sido presentado durante la mision de Agosto. | Esperamos que dentro de Febrero 2015, puedan oficializar dicho plan, incluyendo la especificación de cuál será la contribución financiera del Ministerio a su ejecución. El desembolso de los fondos remanentes destinados al plan de fortalecimiento por parte del Fondo Mundial será condicionado al contar con evidencia de dicha oficialización. |  |  | MINSAL | [6 empty] | Año 2 (2015) FEB 14: 28
4.7 | Medicamentos Caducados | Cumplida. El RP presentó un informe sobre ARVs vencidos incluyendo medidas para disminuir los riesgos en futuro |  |  |  | MINSAL
4.8 | Presupuesto asignado a ARV | En progreso. El RP ha compartido su analisis de necesidades presupuestarias para ARV, pruebas rapidas, CD4 y carga viral para 2015/2017. Se observan inconsistencias entre las cifras compartidos durante la mision y aquellos enviados en anexo al PU. Las hipotesis de cuantificacion de pruebas son muy diferentes de las utilizadas en el marco de desempeno. Ademas, no se han entregado cifras sobre el presupuesto solicitado al Ministerio de Hacienda para 2015 para los productos mencionados, por lo que no es posible hacer un analisis completa. | Se solicita al RP enviar cifras finales sobre necesidades presupuestarias para ARV para 2015, 2016, 2017. Se solicita al RP clarificar hipotesis utilizadas para cuantificacion pruebas rapidas (tallas de poblaciones clave y mujeres embarazadas), confirmando cifras finales. Se solicita al RP confirmar montos necesarios para CV considerando reduccion en precios unitarios ofrecidos por Roche. Esto servira como base para posibles ajustes en marco de desempeno y presupuesto para que los mismos reflejen las necesidades del pais. Fecha limite: 31 octubre 2014 |  |  | MINSAL | [6 empty] | Año 1 (2014) OCT 10: 31
5 | Desembolsos e Informes de Avance
5.1 | Solicitud de Desembolso (Disbursement Request - DR) |  |  | Para procesar la primera Solicitud de Desembolso (DR) de la subvención, por favor enviar la solicitud dentro del mes de Noviembre para que puedan contar con los fondos en Enero 2014 para iniciar el periodo de implementación. En cuanto antes se envíe la solicitud, será mejor ya que se contara con mayor tiempo para procesar la solicitud. |  | PLAN |  |  |  |  | 15
5.2 | Solicitud de Desembolso (Disbursement Request - DR) utilizando PU/DR del periodo Julio a Diciembre 2012 |  |  | Para MINSAL se procesara la “Parte 2” del desembolso que ya se proceso a inicios de 2013 (utilizando el mismo PU/DR con informacion del periodo de julio a diciembre de 2012. Esto es necesario para asegurar que MINSAL cuente con fondos en enero de 2014 para iniciar el nuevo periodo de implementacion. Como mencionado, deben utilizar el mismo PU/DR pero cambiar solamente la Sección 5. (Conciliación de Saldos y Solicitud de Desembolso). |  | MINSAL |  |  |  | 15
5.3 | Informe de Avance / Solicitud de Desembolso (Progress Update / Disbursement Request - PU/DR) |  |  | El Informe de Avance / Solicitud de Desembolso (PU/DR) incluirá el periodo de 1 de julio - 31 de diciembre de cada año y se presentara al Fondo Mundial 45 días después del cierre del periodo. Para 2014, solo MINSAL debera entregar un PU/DR. PLAN empezara a entregar este reporte a partir de 2015. |  | PLAN / MINSAL | [6 empty] | Año 1 (2014) FEB 2: 15; Año 2 (2015) FEB 14: 15; Año 3 (2016) FEB 26: 15
5.4 | Informe de Avance (Progress Update - PU) |  |  | El Informe de Avance (PU) incluirá el periodo 1 de enero - 30 de junio de cada año y se presentara al Fondo Mundial 45 días después del cierre del periodo. |  | PLAN / MINSAL | [6 empty] | Año 1 (2014) AGO 8: 15; Año 2 (2015) AGO 20: 15; Año 3 (2016) AGO 32: 15
4.9 | Manual de buenas practicas de almacenamiento | Nueva. El RP ha finalizado dicho manual, que se espera oficializar en Noviembre. Una vez oficializado, se preven capacitaciones para su aplicacion | Se solicita al RP proveer una actualizacion sobre el estatus de este punto con el proximo PU Fecha limite: 28 febrero 2015 |  |  | MINSAL | [6 empty] | Año 2 (2015) FEB 14: 28