## Carátula
Plan Operativo Anual PLAN-PNUD
Periodo: | Año 1
Título del Proyecto: | Apoyo a Plan Internacional, Inc. en su rol de receptor principal del Fondo Mundial.
Código del Acuerdo NIM:
Persona Contacto PLAN: | Gerardo Lara/Anabell Amaya
Persona Contacto PNUD: | Paola Sorto/Dra Celina Miranda.
Fecha de Elaboracion: | 11 marzo 2014
Areas a Abordar en el Marco de Resultados | - Gestion de Productos de Salud
- Fortalecimiento de SR

## POA PNUD-PLAN
PLAN OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO: 2014
ACCIONES ESTRATEGICAS Y OPERATIVAS A REALIZAR EN EL AÑO 2014 A LA ASISTENCIA TECNICA A PLAN Inc EN SU ROL DE RP.
Resultado | Actividad | Indicador del Marco de Resultados | POBLACION META | Tipo de Actividad | Compromiso Plan |  |  | ACTIVIDADES POR MES | [11 empty] | Cantidad total de intervenciones/actividades
[6 empty] | Compromiso PNUD | Persona Contacto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Agos | Sept | Oct | Nov | Dic
1. Fortalecidas las capacidades de Plan internacional en su rol de receptor principal, específicamente relacionado con cadena de distribución de productos de salud; y gestión de Sub-receptores de Fondo Mundial | 1. Cadena de distribución de productos de salud fortalecidaa. Definición de un mecanismo de almacenamiento y distribución de condones y pruebas para VIH b. Definición de un sistema de información para manejo de inventarios c. Adaptación del sistema de control de calidad al manejo de productos de salud | Indicador: a) Existencia de Herramientas que apoyen el sistema de almacenamiento, distribución e información para productos de salud; | RP PLAN | 1- Elaboracion de una guia amigable para la verificacion de BPA.(Manejo de Bodega o Almacen) | Plan compartira con PNUD la lista de SR seleccionados y no seleccionados para que puedan identificar quienes ya fueron capacitados en buenas practicas de almacenamiento | Documento elaborado en formato digital validado por Plan y PNUD(Manual de procedimientos para el tema de almacenamiento) | Anabell/Celina | bar: ACTIVIDADES POR MES Abr to ACTIVIDADES POR MES May
|  |  | RP | 2- Desarrollo de talleres de capacitacion sobre la guia de verificacion de BPA y BPD. | Logistica, numero de participantes, acompañamiento a la verificacion en Campo | Diseño,Planificación y Facilitación del taller. Acompañamiento en campo para verificar la aplicación de los conocimientos adquiridos por los SR. | Margarita, Francisco/Rosario y Leydies | bar: ACTIVIDADES POR MES Jun
|  |  |  | 2.a- Desarrollo de talleres de Capacitacion sobre manejo de inventario. | Logista y número de participantes Validación de contenidos | Diseño,Planificación y Facilitación de taller, practica en llenado de herramienta | bar: ACTIVIDADES POR MES May
|  |  | RP | 3- Desarrollo de talleres de Capacitacion sobre manejo de PQR | Logista y número de participantes Validación de contenidos | Diseño,Planificación y Facilitación de taller, practica en llenado de herramienta | Anabell, Margarita/Mario, Juan | bar: ACTIVIDADES POR MES May
|  |  | RP | 4- Capacitacion sobre el control de la calidad de los productos de salud. | Socializacion de plan GAS | Asistencia técnica ,diseño planificación y facilitación de taller | Anabell, Margarita, Francisco/Celina, Rosario | bar: ACTIVIDADES POR MES Jun
| 2. Socializacion de experiencia en Gestion estrategica de SR fortalecida | b) Existencia de herramientas administrativas para la gestión de Sub-receptores en funcionamiento | ONGS | 1- Desarrollo de un Programa de capacitacion dirigido a ONGS que pueden ser potenciales SR | Compartir el resumen del resultado de diagnostico de capacidades | Diseño del programa de formación,que incluira Asistencia técnica en áreas administrativas-financiera y gestion(Revisión y mejora de manuales de procedimientos operativos). Y Talleres cuyo contenido será diseñado de acuerdo a los resultados del Diagnóstico de capacidades realizado por PLAN. Monitoreo y Seguimiento a las organizaciones para verificación de la aplicación. | Marielos, Maricela, Anabell/Celina | bar: ACTIVIDADES POR MES May to ACTIVIDADES POR MES Nov
2. Apoyo operativo en la compra y entrega oportuna de productos de salud | 3. Compra y entrega oportuna de productos de salud | Indicador: Actas de entrega de suministros en almacen Central de Sanidad Militar. | RP | 2.1- Capacitacion sobre el proceso de Adquisiciones de productos de salud en el contexto Nacional. Proceso administrativo que implica la adquisición(Lineamientos de la DNM,franqui,documentación AWP) | Compartir el plan GAS | Elaborar documento que incluya la ruta y requerimiento para la adquisicion de productos, incluyendo potenciales escenarios. | Anabell, Margarita, Carlos/Celina | bar: ACTIVIDADES POR MES Jul to ACTIVIDADES POR MES Agos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0