## Recalendarizaciones S2
REASIGNACION PRESUPUESTARIA SUSTANTIVA
Fuente |  |  |  |  | Destino |  |  | Monto a recalendarizarse por periodo |  |  |  | Monto total | Justificación | Institución | Respuesta del FM
Module | Intervention | Cost grouping | Presupuesto original Semestre 2 Año 2014 | Saldo disponible Semestre 2 Año 2014 | Module | Intervention | Cost grouping | Q12015 | Q22015 | Q32015 | Q32015
Program management (HIV) | Planning, Coordination and management | 8. Infrastructure (INF) | 261000 | 261000 | Program management (HIV) | Planning, Coordination and management | 8. Infrastructure (INF) |  | 261000 |  |  | 261000 | no se pudo ejecutar porque la aprobación vino tarde. los 87 los desembolsaron hasta en septiembre y se inició el proceso en octubre bajo la modalidad de licitación, actualmente está en la fase de recepción de ofertas por lo que se solicita recalendarizar el período de ejecución. Se está trabajando el plan de implementación del fortalecimiento de almacenes para el período subsecuente, dado que el desembolso fue recibido en Diciembre de 2014. | MINSAL
Program management (HIV) | Planning, Coordination and management | 3. External professional services (EPS) | 15440 | 15440 | Program management (HIV) | Planning, Coordination and management | 3. External professional services (EPS) |  | 15440 |  |  | 15440 | Se presentó en tres ocasiones a la UACI y las ofertas no se aprobaron por no cumplimiento de los términos solicitados. Se pide autorización para recalendarizar presupuesto del año 2014 las capacitaciones y fortalecer capacidades y habilidades del personal del área financiera, técnicos administradores de contratos y técnicos de monitoreo. Post Grado en Finanzas y Diplomado en Estadística Aplicada a la investigación. Es importante mencionar que para el año 2015 hay presupuesto para esta actividad pero con diferentes temáticas a las del año 2014. Este presupuesto será ejecutado para capacitaciones y fortalecer habilidades del personal técnico ejecutor de proyectos y/o administradores de contrato con Diplomado en Administración Financiera para no financieros, Análisis LACAP así como para personal administrativo con seminarios sobre Comunicación Efectiva, Toma de decisiones y manejo de conflictos. | MINSAL
Program management (HIV) | Planning, Coordination and management | 11. Programme administration costs (PA) | 1916.5 | 1916.5 | Program management (HIV) | Planning, Coordination and management | 11. Programme administration costs (PA) |  | 1916.5 |  |  | 1916.5 | Se solicita unir este fondo que corresponde a la compra de accesorios para vehiculo y sumarlo al presupuesto del año 2 para ser utilizados para compra de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos asignados a la UCP para garantizar la vida útil de éstos. Esta solicitud obedece a que con la compra del año 1 se abasteció de los accesorios necesarios y no habrá necesidad de comprar durante este año. | MINSAL
Prevention key populations-Prisioners | HIV testing and Counseling | 9. Non - health equipment (NHP | 50000 | 46304.35 | Prevention key populations-Prisioners | HIV testing and Counseling | 9. Non - health equipment (NHP |  | 46304.35 |  |  | 46304.35 | Se pide recalendarizar esta compra, que no se ha podido realizar debido a que los distribuidores de vehículos no aceptan vender sin IVA. Se ha negociado con la Gerencia de Operaciones y la UFI para que el Ministerio pague el IVA y se pueda concretar la nueva Unidad Móvil. | MINSAL
Prevention key populations-Prisioners | HIV testing and Counseling | 6. Health Products - Equipment (HPE) | 10200 | 5753.61 | Prevention key populations-Prisioners | HIV testing and Counseling | 6. Health Products - Equipment (HPE) |  | 5753.61 |  |  | 5753.61 | Se hizo el proceso de libre gestión, pero las ofertas recibidas superaron el presupuesto y se quedaron desiertos: aires acondicionados, mobiliario para equipamiento de las clínicas de los centros penitenciarios. | MINSAL
Treatment, care and support - | Diagnosis and treatment of STIs | 6. Health Products - Equipment (HPE) | 21267.03 | 15507.02 | Treatment, care and support - | Diagnosis and treatment of STIs | 6. Health Products - Equipment (HPE) |  | 15507.02 |  |  | 15507.02 | Se hizo el proceso de libre gestión, pero las ofertas recibidas superaron el presupuesto de aires acondicionados y mobiliario. La oferta para electrocauterios fue declarada desierta por incumplimiento a la exención de impuestos. Estos equipos son para las clínicas VICITS. | MINSAL
Treatment, care and support - | Prevention, Diagnosis and treatment of Opportunistic Infections | 6. Health Products - Equipment (HPE) | 37719.56 | 11976.26 | Treatment, care and support - | Prevention, Diagnosis and treatment of Opportunistic Infections | 6. Health Products - Equipment (HPE) |  | 11976.26 |  |  | 11976.26 | Estos equipos son para las clínicas de día, se descentralizó a 5 hospitales y no se recibieron ofertas para algunos ítems que son necesarios para la apertura de las clínicas (Sillones, carro de curaciones, portasuero para el Hospital Rosales= $6,761.60; Hospital de San Miguel y San Rafael: Carro de curaciones, atriles) | MINSAL
Treatment, care and support - | Treatment adherence | 10. Communication materials and publications (CMP) | 5592.7 | 5592.7 | Treatment, care and support - | Treatment adherence | 10. Communication materials and publications (CMP) |  | 5592.7 |  |  | 5592.7 | Se hizo el proceso de compra por libre gestión, sin embargo no se pudo adjudicar porque el techo para la adquisicón de material impreso ya estaba en su límite. Los formularios son necesarios para implementar la estrategia de adherencia en los hospitales. | MINSAL
Subtotal MINSAL |  |  | 403135.79 | 363490.44 | Subtotal MINSAL |  |  |  | 363490.44 |  |  | 363490.44
Evidencia de hipotesis utilizadas para calculo de costos

## Reprogramaciones S2
REASIGNACION PRESUPUESTARIA SUSTANTIVA
Fuente |  |  |  |  | Destino |  |  | Monto a recalendarizarse por periodo |  |  |  | Monto total | Justificación | Institución | Respuesta del FM | REVISIÓN ALF 27 ABRIL 2015
Module | Intervention | Cost grouping | Presupuesto original Semestre 2 Año 2014 | Saldo disponible Semestre 2Año 2014 | Module | Intervention | Cost grouping | Q12015 | Q22015 | Q32015 | Q32015
Prevention key populations-Prisioners - | HIV testing and Counseling | 11. Programme administration costs (PA) | 5000 | 5000 | Prevention in other population 50% | Behavioral Change Programs | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals (HPNP) |  |  | 50872.68 |  | 50872.68 | Se pide reprogramar este monto para poder trabajar con las organizaciones de sociedad civil que atienden a personas con VIH y poblaciones clave que solicitan condones. Esto es debido a que el RP Plan solo entregra este insumo a sus Subreceptores y existen otras ONG de poblaciones claves que demandan los condones. | MINSAL
Treatment, care and support - | Prevention, Diagnosis and treatment of Opportunistic Infections | 2. Travel related costs (TRC) | 24992 | 9776.48
Program management (HIV) - | Planning, Coordination and management | 3. External professional services (EPS | 50280 | 33188.2
Treatment, care and support - | TB/HIV collaborative interventions | 3. External professional services (EPS | 21408 | 408
Treatment, care and support - | Treatment adherence | 3. External professional services (EPS | 15000 | 2500
M&E (HIV) - | Administrative and finance data sources | 9. Non - health equipment (NHP) | 7854.75 | 2590.7 | Program management (HIV) - | Planning, Coordination and management | 11. Programme administration costs (PA) |  |  | 2590.7 |  | 2590.7 | Se solicita autorización para la adquisición de póliza de seguro para bienes adquiridos con fondos de las subvenciones del Fondo Mundial, el cual ha sido observado por las auditorías externas realizadas al proyecto, se han hecho gestiones para que el Ministerio asuma esta aseguranza sin embargo por razones de déficit presupuestario y priorización de otras áreas no se obtuvo asignación presupuestaria para este rubro. | MINSAL
Program management (HIV) - | Planning, Coordination and management | 11. Programme administration costs (PA) | 7624 | 3898.59 | Program management (HIV) - | Planning, Coordination and management | 11. Programme administration costs (PA) |  |  | 3898.59 |  | 3898.59 | Se solicita autorización para la adquisición de una fotocopiadora-impresora de alto rendimiento para uso de la Unidad Coordinadora de Proyectos, debido a que la que se tiene actualmente ya dio su vida útil y se arruina con frecuencia. | MINSAL
PMTCT - | Prong 1: Primary prevention of HIV infection among women of childbearing age | 3. External professional services (EPS | 4400 | 23.98 | Prevention key populations-Prisioners 10% | Behavioral Change Programs | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals (HPNP) |  |  | 10390.92 |  | 10390.92 | Se solicita esta disponibilidad para ser ejecutada en el año 2,017. Debido a que nos encontramos en la fase temprana de la ruta critica para elaboración del PENM, no se pueden definir en que actividades se programará esta disponibilidad. | MINSAL
PMTCT - | Prong 3: Preventing vertical HIV transmission | 3. External professional services (EPS | 4400 | 23.98
PMTCT - | Prong 4: Treatment, care, support to mothers living with HIV and their families | 3. External professional services (EPS | 4400 | 1112.07
Prevention key populations-MSM | HIV testing and Counseling | 3. External professional services (EPS | 12100 | 37.05
Prevention key populations-Prisioners - | Behavioral Change Programs | 3. External professional services (EPS | 10050 | 1027.89
Prevention key populations-Prisioners - | HIV testing and Counseling | 3. External professional services (EPS | 10800 | 2
Prevention key populations-Prisioners - | Other (HIV) | 3. External professional services (EPS | 2645 | 253.35
Treatment, care and support - | ART | 3. External professional services (EPS | 1320 | 1320
Treatment, care and support - | Treatment adherence | 1. Human resources (HR)- | 27171.9 | 6590.6
Prevention key populations-Prisioners | HIV testing and Counseling | 1. Human resources (HR)- | 7533 | 56.15 | Prevention key populations- SWs 30% | Behavioral Change Programs | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals (HPNP) |  |  | 30851.25 |  | 30851.25 | Se solicita esta disponibilidad para ser ejecutada en el año 2,017. Debido a que nos encontramos en la fase temprana de la ruta critica para elaboración del PENM, no se pueden definir en que actividades se programará esta disponibilidad. | MINSAL
Program management (HIV) - | Planning, Coordination and management | 1. Human resources (HR)- | 20496.9 | 242.22
Treatment, care and support - | ART | 1. Human resources (HR)- | 69171.66 | 22350.22
Treatment, care and support - | Prevention, Diagnosis and treatment of Opportunistic Infections | 1. Human resources (HR)- | 19915.74 | 1672.48
Treatment, care and support - | TB/HIV collaborative interventions | 1. Human resources (HR)- | 4338.18 | 1586.86
Treatment, care and support - | Treatment monitoring | 10. Communication materials and publications (CMP) | 3000 | 854.4
Prevention key populations-Prisioners - | Behavioral Change Programs | 10. Communication materials and publications (CMP) | 1776.07 | 1023.57
Prevention key populations-Prisioners - | Planning, Coordination and management | 10. Communication materials and publications (CMP) | 1440 | 267.75
Prevention key populations-Prisioners - | HIV testing and Counseling | 10. Communication materials and publications (CMP) | 1000 | 10
Treatment, care and support - | Treatment monitoring | 1. Human resources (HR)- | 7215 | 2787.6
Treatment, care and support - | Pre and Post-exposure prophylaxis (PrEP | 3. External professional services (EPS | 8800 | 2088.63 | Prevention key populations- MSM 5% | Behavioral Change Programs | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals (HPNP) |  |  | 4866.61 |  | 4866.61
Treatment, care and support - | TB/HIV collaborative interventions | 3. External professional services (EPS | 7876 | 1011.3
Treatment, care and support - | Treatment adherence | 9. Non - health equipment (NHP)- | 16270.17 | 1417.73
| Intereses Acumulados a la Fecha |  | 348.95 | 348.95
| Intereses Acumulados a la Fecha |  | 348.95 | 348.95 | Prevention for other Populations - Trans 5% | Behavioral Change Programs | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals (HPNP) |  |  | 4700.15 |  | 4700.15
Treatment, care and support - | Treatment monitoring | 3. External professional services (EPS | 25872 | 2.9
Treatment, care and support - | TB/HIV collaborative interventions | 8. Infrastructure (INF) | 30745.51 | 4.77
| Economías generadas del Proyecto SSF |  | 4343.53 | 4343.53
Economias SSF |  |  |  | 25266.3 | [7 empty] | 25266.3 | Se solicita esta disponibilidad para ser ejecutada en el 2017 | MINSAL
Subtotal MINSAL |  |  | 132158.75 | 133437.2 | Subtotal MINSAL | [6 empty] | 133437.2
PMTCT - Prong 3: Preventing vertical HIV transmission | Preventing vertical HIV transmission | 6. Health Products - Equipment (HPE)- 6-6 Other health equipment - Per unit | 69260 | 21810 | [5 empty] | 21810 |  | 21810 | Se solicita esta disponibilidad para ser ejecutada en el año 2,017. Debido a que nos encontramos en la fase temprana de la ruta critica para elaboración del PENM, no se pueden definir en que actividades se programará esta disponibilidad. | PNUD
Program Management (HIV) | Planning, Coordination and management | 7. Procurement and Supply-Chain Management costs (PSM) | 546391.37 | 83383.64 | [5 empty] | 153578.15 |  | 30051.38 | Esta linea presupuestaria corresponde a los costos de internaciòn, deaduanaje. Se solicita esta economia para la reprogramacion de este monto para ser ejecutado en el año 2017. Debido a que nos encontramos en la fase temprana de la ruta critica para elaboración del PENM, no se pueden definir en que actividades se programará esta disponibilidad. | PNUD
[5 empty] | Treatment, care and support | Prevention, Diagnosis and treatment of Opportunistic Infections | 6. Health Products - Equipment (HPE) |  |  | 22425 |  | 22425 | Esta disponibilidad presupuestaria se ha destinado para adquisición de equipos de cómputo portátil, cañones multimedia para los equipos regionales que hacen monitoreo en VIH y a las clínicas VICITS , aires acondicionados destinados para laboratorios de UCSF en sitios geográficos de alta temperatura ambiente para climatizar el ambiente de trabajo donde se realizan los procedimientos (en la Región Oriental la temperatura oscila entre los 38 y 41°C). Ademàs se solicita la autorización para comprar más refrigeradoras y aumentar los puntos de toma de pruebas de VIH para embarazadas, en establecimientos donde no hay laboratorios conservando las muestras adecuadamente., mejorando la captación de embarazadas en puntos distantes y no perdiendo la oportunidad de realizarles la prueba de VIH. | PNUD
[5 empty] | Treatment, care and support | Prevention, Diagnosis and treatment of Opportunistic Infections | 8. Infrastructure (INF) |  |  | 21340.5 |  | 21340.5 |  | PNUD |  |  | 153578.15
[5 empty] | Treatment, care and support | TB/HIV collaborative interventions | 10. Comunication material Publication |  |  |  |  | 9566.76 | Se solicita autorizaciòn de esta disponibilidad para complementar el presupuesto para la impresiòn de los Formularios que sirven como fuente primaria para alimentar los Sistemas de Informacion como el SUMEVE y el SEPS. | PNUD
Program Management (HIV) | Planning, Coordination and management | 1. Human resources (HR | 90227.16 | 60820.23 | [5 empty] | 38320.23 |  | 28753.47 |  | PNUD
[5 empty] | Program Management (HIV) | Planning, Coordination and management | 1. Human resources (HR |  |  |  |  | 32066.76 | Con esta dsiponibilidad se pagaran los salarios de técnicos asociados al proyecto del año 2015 | PNUD
Treatment, care and support | Pre ART | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals (HPNP) | 241154.71 | 25046.17 | [5 empty] | 25046.17 |  | 25046.17 | Se solicita esta disponibilidad para ser ejecutada en el año 2,017. Debido a que nos encontramos en la fase temprana de la ruta critica para elaboración del PENM, no se pueden definir en que actividades se programará esta disponibilidad. | PNUD |  | Aca es una reprogramación y de acuero al costo unitario $ 854.57 de la PO 11523, el set cuesta $25,937.10
Treatment, care and support | Treatment monitoring | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals (HPNP) | 1191581.65 | 48975.75 | [5 empty] | 126495.75 |  | 48975.75 | Esta disponibillidad de $ 48,975.75 es economia de adquisición de reactivos,los que se solicita autorización para ejecutar en el año 2017. Al momento no se pueden definir en que se programará esta disponibilidad, debido a que de acuerdo a ruta critica de la elaboración del PENM estamos en una fase temprana para establecerlas | PNUD |  | 76495.75
Treatment, care and support | Diagnosis and treatment of STIs | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals (HPNP) | 519176 | 9584.17 | [5 empty] | 11584.17 |  | 9584.17 | Se solicita esta disponibilidad para ser ejecutada en el año 2,017. Debido a que nos encontramos en la fase temprana de la ruta critica para elaboración del PENM, no se pueden definir en que actividades se programará esta disponibilidad. | PNUD
Treatment, care and support | TB/HIV collaborative interventions | 6. Health Products - Equipment (HPE) | 52934 | 7986.43 | Treatment, care and support | TB/HIV collaborative interventions | 10. Comunication material Publication |  |  | 4386.43 |  | 4386.43 | Se solicita reprogramacion de esta linea para la impresión de 1000 ejemplares de la nueva Guia de Atencion actualizada de acuerdo a la implementacion de la estrategia 2,0 de la OPS, a un costo estimado de $ 4.00 cada una. | PNUD
[5 empty] | M&E (HIV) | - Survey | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals (HPNP) |  |  | 3600 |  | 3600 | Se solicita autorización para reprogramar $3,600.00 para complementar la compra de dos set de reactivo para el estudio de genotipaje el cual inicialmente incluía 150 pruebas, pero por el incremento del precio del set (48 puebas) a $50,000 solo se podra adquirir 2 sets (96 pruebas) de genotipaje ( ver cuadro de PNUD ejecución financiera NMF en la linea 3.2.12.32 de pruebas de genotipaje para el estudio con una disponibilidad de $96,900), por lo que se adquiriran 54 pruebas menos contempladas para el estudio. | PNUD
M&E (HIV) | - Survey | 5. Health Products - Non-Pharmacueticals (HPNP) | 91759 | 56319 | Treatment, care and support | TB/HIV collaborative interventions | 10. Comunication material Publication |  |  | 56319 |  | 56319 | Se solicita autorizaciòn de esta disponibilidad para complementar el presupuesto para la impresiòn de los Formularios que sirven como fuente primaria para alimentar los Sistemas de Informacion como el SUMEVE y el SEPS. | PNUD
Economias Provenientes de la Subvenvion Consolidada SSF |  |  | 1789821.63 | 236682.16 | [5 empty] | 86989.95 |  | 236682.16 | Se solicita esta disponibilidad para ser ejecutada en el año 2,017. Debido a que nos encontramos en la fase temprana de la ruta critica para elaboración del PENM, no se pueden definir en que actividades se programará esta disponibilidad. | PNUD
152596.6
Economias de multas e intereses |  |  | 0 | 43934.5 | [5 empty] | 26840.5 |  | 27934.5 | Se solicita esta disponibilidad para ser ejecutada en el año 2017. Debido a que nos encontramos en la fase temprana de la ruta crítica para elaboración del PENM, no se pueden definir en que actividades se programará esta disponibilidad. | PNUD
[5 empty] | Treatment, care and support | Preand post exposure prophytaxis | 3. External Profesional Services |  |  | 16000 |  | 16000 | Se solicita utilizar esta disponibilidad para financiar Pasantìa en salud anal para 4 recursos mèdicos que atienden poblaciones claves de las clìnicas VICITS en la Ciudad de Mexico estimando una semana con un costo estimado de $ 4,000.00. | PNUD
Program Management (HIV) | Planning, Coordination and management | 7. Procurement and Supply-Chain Management costs (PSM) | 546391.37 | 41617.94 | Program Management (HIV) | Planning, Coordination and management | 7. Procurement and Supply-Chain Management costs (PSM) |  |  |  |  | 41617.94 | Se solicita este monto de $ 41,617.94 para el pago de GMS y costos indirectos para los bienes y servicios a adquirirce en el PNUD calculados en base a la estimacion de gastos según reprogamacion | PNUD
Subtotal PNUD |  |  | 4592305.52 | 636159.99 | Subtotal PNUD | [6 empty] | 636159.99
Total solicitud: |  |  | 4724464.27 | 769597.19 |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 875503.35 | 0 | 769597.19 | Todos los montos en USD
0
[7 empty] | 2017 |  |  |  |  | 319933.73