## Grant Management Plan
Plan de Gestión de las Subvenciones: SLV-H-MINSAL & SLV-H-PLAN
| CONDICIONES PRECEDENTES, ESPECIALES Y MEDIDAS DE SUBVENCIONES (TRP, GAC, CT) | [5 empty] | Pre-Implementación | [7 empty] | Año 1 (2014) | [11 empty] | Año 2 (2015) | [11 empty] | Año 3 (2016)
[7 empty] | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | RECOMENDACIONES MCP-ES |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | Gobernanza, Supervisión y Gestión del Programa | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1.1 | Selección de Sub Receptores (SRs): 30 Noviembre 2013 | Cumplida | 1) El RP puede transferir fondos a los SRs hasta que el RP haya enviado los contratos finalizados y firmados al Fondo Mundial. 2) El RP debe enviar el manual final de gestion de SRs. Fecha Limite: 31 Enero 2014 |  | GAC6 | PLAN | [8 empty] | Año 1 (2014) ENE 1: 31
1.2 |  | Cumplida | Siguiendo el componente de prevencion, deben hacer un proceso competitivo de seleccion de SRs para el componente de PVS. Fecha Limite: 28 Febrero 2014 |  |  | PLAN | [8 empty] | Año 1 (2014) FEB 2: 28
2 | Gestión Financiera y de Sistemas | Status / Situacion Actual | Recomendacion Actualizada | Comentarios | Tipo | Responsable | [6 empty] | MESA 3 | MESA 5
2.1 | CP 1.a: Entrega de confirmación de cuenta bancaria donde se depositaran los fondos como indicado en el Bloque 10 de la caratula del Acuerdo de Subvención. | Cumplida. |  |  | CP1a
2.1 | CP 1.b: Entrega de una carta firmada por el representante autorizado del Receptor Principal indicando nombre, cargo y una muestra autenticada de la firma de cada persona autorizada para firmar las solicitudes de desembolso, en virtud del articulo 10 de los Términos y Condiciones Generales del presente Acuerdo y, en caso de una solicitud de desembolso pueda ser firmada por mas de una persona, establecer las condiciones en que cada uno puede firmar. | Cumplida. |  |  | CP1b
2.2 | CONDICION ESPECIAL 3. Absorción de Recursos Humanos | Parcialmente cumplida. De acuerdo al Plan de Absorción, el MINSAL absorbería veinticinco plazas a partir del 1 de enero del 2014; sin embargo, solo absorbió once plazas de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP); once plazas técnicas fueron negociadas con el Fondo Mundial quien aprobó, excepcionalmente, financiar estos puestos con los ahorros originados en la compra de medicamentos hechas por el PNUD hasta diciembre del 2014. Tres plazas de la UCP no fueron absorbidas y cesaron sus funciones: a) un Colaborador Técnico de la UCP; b) Un Colaborador Técnico Administrativo y c) un Asistente Técnico (Activo Fijo y Recurso Humano). El RP reporta que dichas funciones han sido redistribuidas entre el personal existente. | Entendemos que las posiciones acordadas han sido incluidas en la propuesta de presupuesto nacional del MINSAL para el próximo año. Se solicita informar el Fondo Mundial una vez se tengan noticias sobre la aprobacion del presupuesto nacional para el MINSAL. Hacemos notar que el desembolso de los restantes US$ 677,959 previstos para 2014 está sujeta al cumplimiento por parte del MINSAL del plan de absorción 2015. Fecha limite: 15 Noviembre 2014 |  | CE3 | MINSAL | [8 empty] | Año 1 (2014) NOV 11: 15
2.3 | Obtener exención de Impuestos: 31 Diciembre 2013 | Cumplida El RP envió copia de carnet de exencion de impuestos el 18 Feb 2014. Sin embargo se ha informado que los SR no cuentan con dicha exencion. | Presentar evidencia que los SR han obtenido exencion de impuestos Fecha limite: 30 noviembre 2014 |  | CT2 | PLAN | [6 empty] | Plan Internacional en conjunto con los subreceptores deberá desarrollar una estrategia para gestión de exoneración de impuestos ante el Ministerio de Hacienda ( generador del proceso), Relaciones Exteriores y Asamblea Legislativa a través de la Comisión de Hacienda. La primera semana de noviembre los asesores legales de Plan y los subreceptores se reunirán, la segunda semana de noviembre se elaborará un escrito petitorio dirigido al Ministerio de Hacienda. | Que PLAN Solicite excepción de IVA para los SR´s exclusivamente para las compras relacionadas con el proyecto del FM. Que PLAN muestre evidencias de que se estan haciendo las gestiones. | Año 1 (2014) NOV 11: 30
2.4 | Enviar Balance de Caja Actualizado al cierre del 31 Octubre 2014. | No aplica todavia | El RP debe enviar esta informacion el 7 Noviembre 2014 como condicion para poder determinar la necesidad de efectuar la segunda transferencia de fondos de 2014. |  |  | PLAN | [6 empty] | Se está alimentando del SIGPRO y PLAN ya tiene al día la información | Cumplir con lo solicitado por el FM en tiempo y forma. | Año 1 (2014) NOV 11: 7
2.5 | Sistemas Contables | Cumplida | Durante la mision de julio 2014, el RP mostró el sistema SIGPRO que ya esta operativo. |  |  | PLAN | [8 empty] | Año 1 (2014) ENE 1: 31
2.6 | Segregación de Gastos Ejecutados dentro del Acuerdo NIM con el PNUD | Cumplida. Esta informacion es disponible en el anexo - informe trimestral de avance - que resume las actividades del PNUD | Se solicita que cuando envien el saldo de caja de Plan, tambien incluyan informacion sobre saldo de caja en el PNUD y compromisos para ambos. Fecha limite: 7 Noviembre 2014 |  |  | PLAN | [6 empty] | Se tiene la información , se enviará en la fecha correspondiente | Cumplir con lo solicitado por el FM en tiempo y forma. | Año 1 (2014) NOV 11: 7
2.6 | Evaluacion de las causas de los retrasos en los procesos de compra y adoptar medidas necesarias para reducirlos. | Cumplida. La informacion solicitada ha sido enviada por el MINSAL el 20 de Marzo de 2014 |  |  |  | MINSAL | [8 empty] | Año 1 (2014) FEB 2: 21
2.7 | Segregacion de Gastos Ejecutados dentro del Acuerdo NIM con el PNUD | Cumplida. La informacion ha sido entregada y validada como parte del PU |  |  |  | MINSAL | [8 empty] | Año 1 (2014) AGO 8: 15
2.7 | Validación de Información bancaria de PASMO | Nueva. Hasta el momento no ha podido validarse la información bancaria de PASMO debido a dificultades en la coordinación de los procesos y registros en SIGPRO | Solicitamos al RP reportar los avances sobre las negociaciones con PASMO y los posibles riesgos identificados para la implementación de las actividades. Fecha limite: 28 febrero 2015 |  |  | PLAN | [6 empty] | Ya se tomaron acciones , está subsanado. PASMO ha ingresado la información hasta el 15 de octubre. | PLAN reporta que ha sido superada. | Año 2 (2015) FEB 14: 28
3 | Gestión del Desempeño Programático (M&E) | Status / Situacion Actual | Recomendacion Actualizada | Comentarios | Tipo | Responsable
3.1 | CONDICION ESPECIAL 3. Evaluación los progresos realizados: 30 Junio 2015 | No aplica todavia | Solicitamos al RP compartir el protocolo de investigacion dentro del 30 de abril de 2015 | La Evaluación de los progresos realizados que realizara PLAN (3.1) debe servir como insumo a la Evaluación del Plan Estratégico Nacional de VIH Multisectorial 2011 - 2015 que realizara MINSAL (3.2). A su vez, toda esta información servirá como una estrategia futura para ambos RPs que posiblemente implique una revisión de metas o reprogramaciones. | CE3 | PLAN | [6 empty] | Ya se tienen los TDR para realizar la investigación y elaborar el Protocolo |  | Año 2 (2015) ABR 16: 30; Año 2 (2015) JUN 18: 30
3.2 | CONDICION ESPECIAL 1. Evaluación del Plan Estratégico Nacional de VIH Multisectorial 2011-2015: 30 Junio 2015 | No aplica todavia | El RP debe enviar calendario actividades para evaluacion del PEN debida el 30-Junio-2015. Esta evaluación podría requerir que las metas para el año 2 y 3 se modifiquen o que los fondos sean reprogramados (dentro de la subvención o a través de los dos receptores principales) para asegurar una cobertura adecuada de las poblaciones de mayor riesgo. Fecha limite: 31 octubre 2014 |  | CE1 | MINSAL | [8 empty] | Año 1 (2014) OCT 10: 31; Año 2 (2015) JUN 18: 30
3.3 | Estudio IBBS (Integrated Behavioral and Biological Surveillance) para población Trans | Originalmente para esta medida de gestión estaba pendiente para el 31 de marzo, el RP solicitó una extención hasta 31 octubre 2014 | Solicitamos al RP compartir los resultados del estudio el 31 de octubre 2014 | El estudio deberá obtener un estimado de la talla poblacional así como definir líneas de base para prevalencia, conocimiento y actitudes. En 2015 un estudio IBBS se deberá hacer para todas las tres poblaciones. | TRP1 | PLAN | [6 empty] | Tephinet entregará resultados la semana del 27 -31 octubre.En la próxima sesión plenaria del MCP, Plan presentará los resultados. | Envio del informe de resultados de estudio en la fecha establecida por el FM. | Año 1 (2014) OCT 10: 31
3.4 | CD4: Establecer línea de base y metas: 30 Junio 2014 | No cumplida. El RP no ha enviado una propuesta de definición, línea de base y metas para el indicador para ser aprobado por el FM. Adicionalmente, el RP no ha presentado linea de base y metas propuestas para los indicadores de adherencia y de privados de libertad. | Se solicita completar dicha informacion en el marco de desempeno anexo. Notar que el mismo incluye tambien propuesta de definicion y ajustes de otros indicadores. Fecha limite: 31 octubre 2014 |  | TRP4 | MINSAL | [8 empty] | Año 1 (2014) OCT 10: 31
3.5 | Anexo al Plan de Monitoreo y Evaluación: 31 Julio 2013 | Cumplida. |  | Proveer un anexo al plan de monitoreo y evaluación donde especifique el rol de Plan Internacional. Dicho plan deberá especificar los sistemas de M&E que se utilizaran para la implementación del programa, incluyendo un plan de trabajo para la implementación del Código Único de Identificación (CUI) que se desarrollara conjuntamente con PASMO y MINSAL. Plan ha acordado recibir de PASMO asistencia técnica relacionada al CUI que será adaptado y utilizado según las necesidades de la subvención. Es también importante que el CUI sea integrado con el sistema nacional de monitoreo y evaluación y que no sea usado como un sistema en paralelo. | GAC3 | PLAN
3.6 | Plan de Acción - Sistemas de información de M&E: 31 Agosto 2013 | En progreso. El RP envió un informe del avance del plan de mejora de los sistemas de informacion, sin embargo del mismo se desprende cierto atraso, ya que la mayoria de las actividades que se planificaba finalizar dentro de junio 2014 siguen en curso | Se solicita enviar informe de avance, que incluya propuesta de nuevas fechas de compleccion de actividades donde necesario. Fecha limite: 31 octubre 2014 | Plan de acción será desarrollado por MINSAL, junto con la OPS, para mejorar los sistemas de información de Monitoreo y Evaluación para que todos los subsistemas estén integrados y comuniquen de forma automática los datos epidemiológicos y clínicos. Antes de la utilización de estos fondos, un presupuesto detallado para la asistencia técnica deberá ser presentado y aprobado por el Fondo Mundial. | GAC3 | MINSAL | [8 empty] | Año 1 (2014) OCT 10: 31
3.7 | Implementación de la ruta crítica para el desarrollo del sistema de la Vigilancia Centinela de segunda generación. | Cumplida. El RP envio' la informacion solicitada. | Se solicita enviar, ademas del proximo informe de vigilancia sentinela, su plan de vigilancia de segunda generación. Si no lo tienen, valdría la pena analizar si ONUSIDA podria apoyar en este aspecto. Adjunto directrices en ingles para el desarrollo e implementación de un sistema de vigilancia de segunda generación. La vigilancia centinela es parte de la vigilancia de segunda generación, pero no lo es todo (ver página 3 del documento adjunto). Este tipo de vigilancia debe informar la implementación de actividades, y acompañar las evaluaciones y revisiones de los programas y estrategias. Fecha limite: 28 febrero 2015 |  |  | MINSAL | [8 empty] | Año 2 (2015) FEB 14: 28
3.8 | Indicador de Impacto: “% de lactantes que nació con VIH de madres infectadas”. | Cumplida. La informacion ha sido enviada el dia 07.05.2014 |  |  |  | MINSAL | [8 empty] | Año 1 (2014) ABR 4: 30
3.9 | Indicador 1.5 “Número y porcentaje de mujeres embarazadas con VIH que recibe medicamentos antirretrovirales para reducir el riesgo de transmisión materno infantil”. | En progreso. El RP envio una estrategia para reducir el numero de mujeres embarazadas VIH+ que no estan recibiendo TAR el 07.05.2014. Sin embargo, en el periodo Ene-Junio 2014, sigue observandose que a Junio 2014, solo 17 sobre 30 mujeres identificadas han recibido ARV, comparado con 64 sobre 81 en el 2014. Eso parece indicar que la situacion sigue deteriorandose. Adicionalmente, se nota una gran diferencia entre numeradores y denominadores establecidos en el marco de desempeno, y los reportados | Se solicita un analisis exhaustivo del problema, de preferencia con asistencia tecnica de socios (p.e. UNICEF, OPS), en este area. Enviar hallazgos, recomendaciones y medidas de seguimiento tomadas entre Julio y Diciembre 2014 en el proximo PU. Fecha limite: 28 febrero 2015 Se solicita explicar las razones para las diferencias entre numeros estimados en el marco de desempeno y numeros reportados (denominador estimado = 150, reportado = 30) Fecha limite: 31 octubre 2014 |  |  | MINSAL | [8 empty] | Año 1 (2014) OCT 10: 31; Año 2 (2015) FEB 14: 28
3.10 | Indicador 1.4 “Número y porcentaje de mujeres embarazadas que se realizaron la prueba del VIH durante su control prenatal en establecimientos públicos y que conocen sus resultados | No aplica/nueva Este indicador ha sido modificado en el marco de desempeno. Sin embargo se hace notar que en la nueva definicion de este indicador, el denominador es "Número de mujeres embarazadas estimadas en el periodo de reporte”, y no Número de mujeres embarazadas que recibieron control prenatal, como fue reportado por el RP | A menos de que tengan estimaciones actualizadas sobre Numero estimado total de mujeres embarazadas, solicitamos que en futuros periodos de reporte, mantengan el denominador establecido en el marco de desempeno Fecha limite: 28 febrero 2015 |  |  | MINSAL | [8 empty] | Año 2 (2015) FEB 14: 28
3.11 | bajo desempeno de los indicadores de testeo en poblaciones clave (MINSAL, pero para seguimiento de ambos RP) | Nueva. Se observa un muy bajo desempeno para estos indicadores. Parte de esto es debido al inicio tardio de las actividades de Plan. otro factor identificado es que los pacientes necesitan por lo menos una hora para el registro (demanda esta superando oferta de clinica). El MINSAL informo en mayo de 2014 que se estaba tratando de coordinar con SRs para programar citas escalonadas, y se estaban buscando otras alternativas (asignacion de recursos adicionales, por ejemplo). Asimismo, el PU de Plan proporciona informacion sobre medidas que se estan tomando tanto para cerrar ciclos de prevencion, como para fortalecer la referencia a las VICITS | Se recomienda que el MINSAL coordine con Plan para asegurar que la evaluacion programa para el componente de prevencion (condicion especial 3) incluya tambien un analisis del mecanismo de referencia a VICITS y capacidad de testeo y oferta de servicios en dichas clinicas. Esto deberia a su vez servir como insumo para planificar estrategias de mejora y ser incorporado tambien a la evaluacion del Plan Estrategico Multisectorial (condicion especial 1). Fecha limite: 31 octubre 2014 |  |  | PLAN/MINSAL | [6 empty] | Se recomienda la re-negociación de las metas con el FM para armonizarla con las metas de Plan Internacional.Se sugiere al MINSAL que realice una evaluación sobre la calidad de atención de las VICITS para que se mejore la atención a los usuarios en el marco del plan de aceleramiento de los subreceptores. De cara al plan de aceleramiento presentado por el MINSAL, deberá también implementar un plan de sensibilización/formación al personal de las redes identificadas, con el fin que proporcionen un servicio libre de estigma y discriminación hacia las poblaciones. Este plan deberá contener costeo y responsables. | Que MINSAL acelere el proceso de apertura de las nuevas VICITS. Revisar el formulario SIAP - VICITS de consulta por primera vez (para ser mas sintetizado y amigable) Asi como el proceso completo de la VICITS. Que ambos RP establescan coordinacion para el logro meta. Conocer evaluacion de desempeño por subreceptor tomando en cuenta el analisis FODA. | Año 1 (2014) OCT 10: 31
3.12 | problema con personas que no reciben los resultados de su prueba y sub-registro de post-consejeria (MINSAL, pero para seguimiento de ambos RP) | No cumplida. Sigue observandose un problema de subregistro de las post consejerias. Asimismo, los numeros de post-consejerias y entrega de resultados sigue siendo menor del numero de pre-consejeria y pruebas efectuadas. La estrategia propuesta (visitas domiciliares) puede ser costosa y de dificil implmementacion. | Se recomienda que los dos RP sigan trabajando conjuntamente para encontrar acciones concretas para asegurar que las personas reciban su resultado y post-consejeria (esto implica evaluar la estrategia de visitas domiciliarias y proponer alternativas y/o medidas adicionales); Fecha limite: con el proximo PUDR |  |  | PLAN/MINSAL | [6 empty] | Recomendar al MINSAL y a todo el que ofrezca la prueba se fortalezca durante la preconsejeria hacia la necesidad de recibir la post consejeria. | Se recomienda implemetar en un solo día las acciones de pre consejeria, actividades ludicas y post consejeria. Que el RP verifique si es un problema de registro?? | Año 2 (2015) FEB 14: 28
3.13 | Desempeño Primer Semestre | Nueva. Resultados contra metas no son satisfactorios. Sin embargo apreciamos el analisis de factores subjacentes, asi como los pasos que Plan esta implementando para revertir esta situacion. | Entendemos que el RP ha iniciado una serie de actividades inclyendo discusiones con otros proyectos y el MINSAL para coordinar mejor las intervenciones y así mejorar el desempeño de estos indicadores. Esperamos recibir con el próximo PUDR un avance de los mismos. Informamos al RP que en el caso en que una persona no pueda ser referida a prueba de VIH porque ya sabe que es VIH+, la misma persona se podria considerar alcanzada con el paquete de servicios, siempre y cuando se incluye evidencia de esta situacion. Asimismo, seria bueno que en estas ocasiones el SR aprovechara para interrogar la persona sobre su asistencia al sistema de salud para recibir controles periodicos y ARV. Fecha limite: con el proximo PUDR |  |  | PLAN | [6 empty] | Seguimiento a ,medidas propuestas por el RP. El RP compartira los planes con el comité de ME del MCP para su seguimiento. | Que el MCP-ES de seguimiento a los planes de aceleracion y mejora de ambos RP de forma quincenal para verificiar el cumplimiento de los indicadores. (15 y 30 de noviembre ) | Año 2 (2015) FEB 14: 28
3.13 | Indicadores relativos a paquetes básicos de prevención | Nueva. Hacemos notar las dificultades presentadas en la calidad del reporte: duplicación de CUIs, reporte de paquetes incompletos. | Solicitamos al RP revisar la forma en la que los SRs están digitando la información, discutir con los consultores del SIGPRO sobre la duplicación de información y mejorar los reportes, evitando duplicacion de CUIs Fecha limite: con el proximo PUDR |  |  | PLAN | [6 empty] | Depuracion de la base de datos de los CUIS en base a los soportes. | Se recomienda incluir esta actividad en el seguimiento que el MCP-ES realizará el 15 y 30 de noviembre. | Año 2 (2015) FEB 14: 15
3.14 | Duplicación de actividades con PASMO | Nueva. Se han identificado actividades similares de PASMO/USAID en toma de prueba de VIH en TS y entendemos que PLAN ha tenido conversaciones con PASMO a nivel Regional para tomar acciones al respecto. | Tomando en cuenta los futuros acuerdos entre el RP y PASMO para evitar el traslape de actividades, se le recomienda al RP: (1) dar seguimiento al funcionamiento del mapeo por zonas asignadas a los SRs, (2) coordinar más específicamente las acciones que realizaran dentro del paquete de servicio a las TS, sobre todo en la referencia para la toma de la prueba de VIH., y (3) sostener reunión con SRs para explicar los acuerdo tomados con PASMO y el alcance de la intervenciones que realizan. Se le solicita al RP reportar los avances en el próximo PUDR. |  |  | PLAN | [6 empty] | Dar seguimiento a los acuerdos entre RP y SR | Que el MCP-ES de seguimiento a las acciones que esta realizando PLAN y PASMO (al 30 de noviembre) | Año 2 (2015) FEB 14: 15
3.12 | problema con personas que no reciben los resultados de su prueba y sub-registro de post-consejeria | No cumplida. Sigue observandose un problema de subregistro de las post consejerias. Asimismo, los numeros de post-consejerias y entrega de resultados sigue siendo menor del numero de pre-consejeria y pruebas efectuadas. La estrategia propuesta (visitas domiciliares) puede ser costosa y de dificil implmementacion. El problema de subregistro en SEPS va a seguir existiendo hasta que se implemente el plan de mejora de sistemas de informacion (MG 3.6) | Se recomienda que el RP solicite asistencia tecnica para un analisis de este problema ya sistemico en el MINSAL. La misma deberia arrojar recomendaciones concretas sobre cambios de estrategias para poder: (a) asegurar que las personas reciban su resultado y post-consejeria (esto implica evaluar la estrategia de visitas domiciliarias y proponer alternativas y/o medidas adicionales); (b) asegurar que las post-consejerias se registren en el sistema de informacion (esto incluye evaluar pertinencia de acciones del plan de fortalecimiento y sugerir acciones adicionales si necesario). De ser necesario, es posible reprogramar ahorros para financiar dicha asistencia tecnica. Fecha limite: 31 octubre 2014 |  |  | MINSAL | [8 empty] | Año 1 (2014) OCT 10: 31
3.13 | Indicador 3.1 “Número de adultos y niños que actualmente reciben terapia antirretroviral”. | Cumplida. L a informacion fue enviada en mayo 2014, sin embargo en este PU volvemos a observar el mismo problema. Subrayamos que el resultado presentado para este indicador no es valido, por lo que ha sido considerado como 'cero' para efectos del calculo del desempeno. Tambien subrayamos que la automatizacion de la depuracion automatizada para el calculo de este indicador en el SUMEVE es un aspecto importante que sigue pendiente desde hace ya varios anios. | Se solicita que el MINSAL reporte el dato depurado. Fecha limite: 31 octubre 2014. Se solicita que el MINSAL accelere la ejecucion del plan de mejora de sistemas de informacion (MG 3.6), para asegurarse que a partir de 2015 sea posible obtener esta informacion de forma automatizada |  |  | MINSAL | [8 empty] | Año 1 (2014) OCT 10: 31
4 | Gestión de Adquisiciones y Suministros | Status / Situacion Actual | Recomendacion Actualizada | Comentarios | Tipo | Responsable
4.1 | CONDICION ESPECIAL 2. Adquisición de Productos de Salud | Cumplida. 1) PNUD envio' acuerdo NIM firmado el 18 de febrero 2) El 18 Nov 2013, hemos recibido los documentos finales del RP que describen los arreglos propuestos para anio 2 y 3. Estamos de acuerdo con los mismos. En Junio 2014 revisaremos sobre la marcha, especialmente el tema de almacenamiento, para asegurar que COPRECOS + almacenaje local en los SR funcione | 1) Se recomienda que el RP envie el acuerdo NIM con el PNUD ya que sin este contrato no sera posible efectuar ninguna compra de productos de salud. Fecha Limite: 31 Enero 2014 2) El Fondo Mundial enviara su respuesta y observaciones sobre los arreglos para los anios 2 y 3 el 31 Enero 2014 | El Receptor Principal reconoce y acepta que hasta el 31 de diciembre de 2014, la adquisición de productos de salud con fondos de la subvención debe llevarse a cabo bajo los sistemas utilizados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Arreglos para la adquisición de productos de salud pueden ser reconsiderados para los años 2 y 3, siempre que esto sea acordado por el Fondo Mundial. Por favor presentar a mas tardar el 31 de diciembre de 2013, el acuerdo NIM firmado con el PNUD. | CE2 | PLAN | [8 empty] | Año 1 (2014) ENE 1: 31
4.1 | CONDICION ESPECIAL 2. Adquisición de Productos de Salud | Cumplida Durante la misión de agosto, el RP presentó el Manual Administrativo y financiero del Proyecto al FM que fue aprobado por el Fondo Mundial, aunque reconociendo ciertas dificultades con el formato, para poder iniciar las compras para el año 2015. Asimismo, se discutieron y aprobaron los mecanismos propuestos para la porcion de compras a ser llevadas a cabo a traves de OPS | El RP debe enviar evidencia de la oficializacion del Manual. Una vez oficializado el manual, el RP puede empezar los procesos de compra para 2015. Fecha limite: lo antes posible |  | CE2 | MINSAL | bar: Año 1 (2014) OCT 10; Año 2 (2015) OCT 22
4.2 | CONDICION ESPECIAL 1. Plan para la Gestión de Productos de Salud: 31 Octubre 2013 | Cumplida. El 18 Nov 2013, hemos recibido los documentos finales del RP que describen los arreglos propuestos para anio 2 y 3. Estos estan siendo revisados. | El Fondo Mundial enviara su respuesta y observaciones sobre los arreglos para los anios 2 y 3 el 31 Enero 2014 | Este plan debe incluir almacenamiento y distribución en todos los niveles de la cadena de suministro. El Plan para la Gestión de Productos de Salud que presentara PLAN (4.2) será un capitulo o sección del Perfil del País (GAS) que se realizara conjuntamente con PLAN y MINSAL (4.3). Cuando se tenga este Perfil de País actualizado, para presentar el Plan para la Gestión de Productos de Salud de Plan, no habrá necesidad de elaborar un reporte por separado. Mas bien, hacer referencia al capitulo o sección del Perfil del País donde este Plan se encuentre. | CE1 | PLAN
4.3 | Perfil del País (GAS). El reporte final debe ser entregado el: 30 Septiembre 2013 | Cumplida. |  |  | CT1 | PLAN / MINSAL
4.4 | Asistencia Técnica para actualizar algoritmo que incorpore uso de pruebas orales. - Proveer Términos de Referencia: 31 Jul 2013 y - Algoritmo oficialmente actualizado y validado: 31 Dic 2013 | En progreso. La Ministra de Salud ha autorizado la utilizacion de pruebas rapidas como parte del algoritmo nacional para 2014, mientras que el algoritmo sea oficialmente revisado. El tema de la necesidad de un estudio específico fue revisitado. El protocolo fue presentado durante la mision de agosto, sin embargo a juicio del Fondo Mundial el mismo todavía no estaba bien justificado. A raíz de la autorización del Ministro de usar estas pruebas, se esta utilizando un algoritmo provisional hasta la aprobación completa de ambas estrategias de prueba rapida del VIH (oral, por sangre) por el laboratorio nacional de referencia. | Se espera una aprobación oficial del algoritmo antes del 31 diciembre 2014. Se recuerda que la adquisición de pruebas de VIH para 2015 esta condicionada a que el pais proporcione evidencia que se haya concedido la aprobación oficial de la estrategia de testeo. | La estrategia de alcance a población clave está basada en la asunción de que el uso de pruebas orales será incorporado al algoritmo nacional y validado por parte de la autoridad nacional competente. Se ha asignado dentro del periodo de pre-implementación para una Asistencia Técnica que apoyara el proceso. Notar que no se autorizara la compra de pruebas orales sin su validación oficial. | TRP3 | PLAN / MINSAL | [6 empty] | Seguimiento a cumplimiento de envio al FM | Presentar evidencia de la aprobacion del algoritmo 15 de noviembre al MCP-ES. | Año 1 (2014) DIC 12: 31
4.5 | El RP deberá validar la previsión de medicamentos de acuerdo a los datos de consumo actual. | Cumplida. La informacion ha sido presentada durante la mision de Agosto |  |  |  | MINSAL | [8 empty] | Año 1 (2014) MAR 3: 31
4.6 | Plan de Fortalecimiento de Almacenamiento | Cumplida. El plan ha sido presentado durante la mision de Agosto. | Esperamos que dentro de Febrero 2015, puedan oficializar dicho plan, incluyendo la especificación de cuál será la contribución financiera del Ministerio a su ejecución. El desembolso de los fondos remanentes destinados al plan de fortalecimiento por parte del Fondo Mundial será condicionado al contar con evidencia de dicha oficialización. |  |  | MINSAL | [8 empty] | Año 2 (2015) FEB 14: 28
4.7 | Medicamentos Caducados | Cumplida. El RP presentó un informe sobre ARVs vencidos incluyendo medidas para disminuir los riesgos en futuro |  |  |  | MINSAL
4.8 | Presupuesto asignado a ARV | En progreso. El RP ha compartido su analisis de necesidades presupuestarias para ARV, pruebas rapidas, CD4 y carga viral para 2015/2017. Se observan inconsistencias entre las cifras compartidos durante la mision y aquellos enviados en anexo al PU. Las hipotesis de cuantificacion de pruebas son muy diferentes de las utilizadas en el marco de desempeno. Ademas, no se han entregado cifras sobre el presupuesto solicitado al Ministerio de Hacienda para 2015 para los productos mencionados, por lo que no es posible hacer un analisis completa. | Se solicita al RP enviar cifras finales sobre necesidades presupuestarias para ARV para 2015, 2016, 2017. Se solicita al RP clarificar hipotesis utilizadas para cuantificacion pruebas rapidas (tallas de poblaciones clave y mujeres embarazadas), confirmando cifras finales. Se solicita al RP confirmar montos necesarios para CV considerando reduccion en precios unitarios ofrecidos por Roche. Esto servira como base para posibles ajustes en marco de desempeno y presupuesto para que los mismos reflejen las necesidades del pais. Fecha limite: 31 octubre 2014 |  |  | MINSAL | [8 empty] | Año 1 (2014) OCT 10: 31
5 | Desembolsos e Informes de Avance
5.1 | Solicitud de Desembolso (Disbursement Request - DR) |  |  | Para procesar la primera Solicitud de Desembolso (DR) de la subvención, por favor enviar la solicitud dentro del mes de Noviembre para que puedan contar con los fondos en Enero 2014 para iniciar el periodo de implementación. En cuanto antes se envíe la solicitud, será mejor ya que se contara con mayor tiempo para procesar la solicitud. |  | PLAN |  |  |  |  | 15
5.2 | Solicitud de Desembolso (Disbursement Request - DR) utilizando PU/DR del periodo Julio a Diciembre 2012 |  |  | Para MINSAL se procesara la “Parte 2” del desembolso que ya se proceso a inicios de 2013 (utilizando el mismo PU/DR con informacion del periodo de julio a diciembre de 2012. Esto es necesario para asegurar que MINSAL cuente con fondos en enero de 2014 para iniciar el nuevo periodo de implementacion. Como mencionado, deben utilizar el mismo PU/DR pero cambiar solamente la Sección 5. (Conciliación de Saldos y Solicitud de Desembolso). |  | MINSAL |  |  |  | 15
5.3 | Informe de Avance / Solicitud de Desembolso (Progress Update / Disbursement Request - PU/DR) |  |  | El Informe de Avance / Solicitud de Desembolso (PU/DR) incluirá el periodo de 1 de julio - 31 de diciembre de cada año y se presentara al Fondo Mundial 45 días después del cierre del periodo. Para 2014, solo MINSAL debera entregar un PU/DR. PLAN empezara a entregar este reporte a partir de 2015. |  | PLAN / MINSAL | [8 empty] | Año 1 (2014) FEB 2: 15; Año 2 (2015) FEB 14: 15; Año 3 (2016) FEB 26: 15
5.4 | Informe de Avance (Progress Update - PU) |  |  | El Informe de Avance (PU) incluirá el periodo 1 de enero - 30 de junio de cada año y se presentara al Fondo Mundial 45 días después del cierre del periodo. |  | PLAN / MINSAL | [8 empty] | Año 1 (2014) AGO 8: 15; Año 2 (2015) AGO 20: 15; Año 3 (2016) AGO 32: 15
4.9 | Manual de buenas practicas de almacenamiento | Nueva. El RP ha finalizado dicho manual, que se espera oficializar en Noviembre. Una vez oficializado, se preven capacitaciones para su aplicacion | Se solicita al RP proveer una actualizacion sobre el estatus de este punto con el proximo PU Fecha limite: 28 febrero 2015 |  |  | MINSAL | [8 empty] | Año 2 (2015) FEB 14: 28