PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL MULTISECTORIAL PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS EN EL SALVADOR 2016-2020

PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

MINISTERIO DE SALUD

MARZO 2015

VERSIÓN PRELIMINAR

CONTENIDO

Glosario de Términos

Presentación

Participantes en la elaboración del PENM TB 2016-2020

Introducción

I. Marco referencia multisectorial e institucional

II. Condiciones del País

a. Determinantes sociales, políticos y económicos

b. Contexto demográfico y de la salud

c. Epidemiologia de la TB en El Salvador

d. Análisis de la situación en El Salvador

III.  Objetivos

IV. Ámbito de aplicación

V. Grandes estrategias del Plan

VI. Principios rectores y enfoques, Principios y enfoques  del Plan

VII. Referentes y Compromisos internacionales, nacionales y marco legal

VIII. Planificación Estratégica

a. Visión

b. Objetivo general

c. Metas del plan al 2016-2020

d. Pilares,  Objetivos estratégicos metas, líneas de acción e indicadores

IX. Cuadros de planificación.

X. Monitoreo y Evaluación

XI. Bibliografía

XII. Anexos

EN DESARROLLO:

Plan de Monitoreo, supervisión y evaluación

Indicadores del PENM TB  El Salvador  2016-20

Plan para resolución de  contingencias

Presupuestos

# GLOSARIO DE TÉRMINOS

AITER/PAL: Atención Integral de la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias

ADESCO: Asociación de Desarrollo Comunitario

APP: Alianza Publico Privado

ASADI: Asociación Salvadoreña de Diabéticos

CP: Centros Penales

CNJ: Consejo Nacional de la Judicatura

DOTS/TAES: Estrategia “Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado”.

EMS: Equipo Multidisciplinario de Salud

GIZ: Agencia Alemana de cooperación Internacional

INH: Isoniazida

ISNA. Instituto Salvadoreño de Niñez y Adolescencia

MINSAL: Ministerio de Salud de El Salvador.

MITRAB: Ministerio de Trabajo

MINED: Ministerio de Educación

OPS/OMS: Organización Panamericana para la Salud /Organización Mundial de la Salud.

PNTYER: Programa Nacional de Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

PNC: Policía Nacional Civil

PPM: Iniciativa Público-Público y Público- Privado de las siglas en inglés (Public-Private)

PPDH: Procuraduría de los Derechos Humanos

RRHH: Recursos Humanos.

TB/VIH: Coinfección Tuberculosis y VIH.

TB: Tuberculosis.

TBP: Tuberculosis Pulmonar.

VIH: Virus de Inmuno Deficiencia Humana

PRESENTACIÓN

El Plan Estratégico Nacional  Multisectorial  para el control de la Tuberculosis en El Salvador 2016-2020  es el documento que aglutina las estrategias dirigidas a mejorar el nivel de salud de la población de nuestro país mediante el desarrollo de intervenciones eficaces para la reducción de su incidencia.

Este ha sido diseñado a través de un amplio dialogo de país como una herramienta de trabajo para el desarrollo de una política pública sanitaria, en consonancia con la reforma de salud en el pais,  que oriente y facilite las acciones y la movilización de los recursos tanto dentro como fuera del sector sanitario.

Se tomó como directriz general los lineamientos contenidos en el Plan regional de Tuberculosis  2006-2015 de OPS/OMS y la estrategia  Post 2015 propuesta e impulsada por la OMS.

El proceso dio inicio el  último trimestre del año 2012, con  la evaluación de la ejecución técnica y operativa del Plan Estratégico 2008-2016  y un  análisis de brechas de los resultados y la situación de la TB en el pais. En ese contexto en el mes de enero del 2014 se inicia un amplio un proceso de consulta nacional realizando  12 talleres a lo largo y ancho del país, con una amplia participación de todos los actores, sectores, organizaciones e instituciones involucradas en el control de la tuberculosis.  Con ellos se obtuvo una serie de propuestas, orientadas al fortalecimiento de la lucha contra la Tb en el Pais, ha la visualización de la necesidad de  generar una amplia alianza nacional para el abordaje integral de la estrategias diseñadas, asi como  el compromiso de los diferentes representantes  multisectoriales para participar en el proceso de planificación, operativizacion, monitoreo y evaluación de este PEMN TB 2016-2020.

En este  esfuerzo participaron activamente:: Organismos Gubernamentales: MINSAL, Dirección de Centros Penales, Sanidad  Militar, Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Instituto de Bienestar Magisterial, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, MITRAB, MINED, Ministerio de Justicia, PDHH, alcaldías municipales  Organismos de Cooperación Internacional: Fondo Global, PNUD, OPS/OMS, Plan El Salvador, GIZ, ONUSIDA, organizaciones basadas en la Fe,  ONG´s representantes del Sector Educativo, Personas y organizaciones  que viven con VIH-SIDA (PVVS), representantes comunitarios y personas afectadas por la enfermedad.

El enfoque operacional, necesariamente multidisciplinario y multisectorial  de este plan  y el carácter participativo de todos los niveles de la sociedad civil, pretenden constituir las premisas básicas, que aseguren una movilización de los recursos necesarios para el desarrollo exitoso de sus intervenciones, en un horizonte temporal de 5 años y por fases sucesivas, encaminadas a la prevención y el control efectivo de la  Tuberculosis en El Salvador.

El reto mas importante para la operatividad multisectorial del PENM TB 2016-2020 para el control de la TB, consiste en combinar exitosamente las capacidades nacionales en lo referente al conocimiento científico, las habilidades técnicas y profesionales, el uso optimo del  financiamiento, fortalecer las intervenciones con el soporte comunitario y la voluntad política necesaria para garantizar a nuestros ciudadanos el disfrute de una vida saludable y activa, libre de Tuberculosis.

En este marco se presenta el presente documento contentivo del Plan Estratégico Nacional  Multisectorial  para el control de la Tuberculosis en El Salvador 2016-2020

# INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES, SECTORES,  Y ACTORES PARTICIPANTES EN EL LA ELABORACIÓN DEL PENM TB 2016-2020

- Mecanismo de Coordinación de País,  (MCP)

- Organismos Gubernamentales:

Ministerio de Salud Pública

Dirección de Centros Penales,

Sanidad  Militar,

Instituto Salvadoreño del Seguro Social,

Instituto de Bienestar Magisterial

Ministerio de Trabajo

Ministerio de Educación

FOSALUD

Instituto Nacional de Investigación

Ciudad Mujer

Instituto Salvadoreño de la Niñez y la Adolescencia

Consejo Nacional de la Judicatura

Hospital Militar

Policía Nacional Civil

Corte Suprema de Justicia

Procuraduría de Derechos Humanos

COSAM

ISDEMU

ISRI

- Organismos de Cooperación Internacional:

PNUD,

OPS/OMS

Plan El Salvador

USAID

GIZ

ONUSIDA

- Sector Religioso:

Arzobispado de  San Salvador

CARITAS

Iglesias Luterana.

5. ONG´s

Asociación Demográfica Salvadoreña

FUNDASIDA

Presidente Patronato Nacional Antituberculoso

Asociación Nacional de Personas Positivas Vida Nueva

Fundación Seraphin

Asociación Promotora de la Salud

Asociación Salvadoreña de Derechos Humanos. Entre Amigos

Coordinadora Nacional de Mujeres Viviendo con VIH/SIDA

Organización de Trabajadoras del Sexo de El Salvador

Coordinadora Nacional de la Mujer Salvadoreña

VISIÓN MUNDIAL

Fundación Huellas

Fraternidad Gay sin

Fronteras Médicos del Mundo

- Sector Educativo:

Universidad de El Salvador

Universidad Evangélica de El Salvador

Universidad Dr. José Matías Delgado

IEPROES

UNAB

Comité de Docencia.

- Personas afectadas por la Tuberculosis.

- Representantes Municipales

- Asociaciones Médicas:

Presidente Asociación de Medicina Interna

Presidente Asociación de Infectología

Presidente Asociación de Neumología

10. Representantes Comunitarios.

- INTRODUCCIÓN

A pesar de los avances tecnológicos, el mejoramiento de la calidad de vida y el mayor acceso a los servicios de salud, la Tuberculosis continúa siendo un gran problema de Salud pública a nivel global, con cerca de 9 millones de casos nuevos y más de un millón y medio de muertos cada año.

EL Dr. Julio Garay Ramos, Jefe del PNTYER a destacado que “en El Salvador la Tuberculosis aun representa una importante amenaza para la población general y principalmente para los grupos que muestran más factores de vulnerabilidad” condición que es compartida por las diversas autoridades institucionales y representantes de todos los sectores y actores vinculados a la lucha contra la Tuberculosis.

En el año 2013 en El Salvador se reportaron  2129 casos de  TB con una taza de 33.8  x 100,000 habitantes, la cual esta sustancialmente incrementada desde el  año 2,008 en la que el país tenía  una tasa de 16.1, esto debido a la implementación de la búsqueda activa de casos en grupos de alto riesgo como la población privada de libertad y la implementación de nuevos métodos diagnósticos como el Gen Xpert MTB/RI así como en el aumento del número de casos, los fenómenos migratorios internos y externos, factores extrínsecos como la pobreza, el hacinamiento, así como también a la mayor oferta de servicios tales generados durante el proceso de la reforma de salud y los servicios médicos de FOSALUD, estrategia, así como el aumento de los casos a nivel de los centros penales y al incremento de la búsqueda y captación por parte de los proveedores No PNTYER en general.

La prevención y control de la tuberculosis ha sido históricamente prioritaria en los programas de salud pública del país, para ello se ha diseñado el presente PENM TB 2016-2020 para el Control y la Prevención de la TB, el cual se ha desarrollado a través de un amplio dialogo de país. Los pilares fundamentales del plan  incluyen el desarrollo de  acciones contenidas en la estrategia Post 2015 de la OMS y Plan regional de Tuberculosis  2006-2015 de OPS/OMS , la ampliación y consolidación de la  estrategia focalizada y estratificada de abordajes para municipios de alta vulnerabilidad en las diferentes regiones sanitarias del país, así como la  implementación de actividades de atención y prevención centradas en el paciente, la implementación de políticas audaces y sistemas de apoyo, asi como la intensificación de la investigación científica.

Para el desarrollo de este plan se realizo un amplio  análisis de brechas que reviso en detalle las  condiciones del desarrollo económico social existentes en el país, los Planes de desarrollo y planes estratégicos del sector de salud nacional, así como los resultados a la fecha del Programa nacional y el  plan estratégico para el  control de la enfermedad 2008-2015  y obtener elementos de juicio para el proceso de dialogo de país, a fin de definir los objetivos para el diseño y orientación de las nuevas intervenciones.

En tal sentido, se han obtenido acertadas propuestas estratégicas de intervención y se ha elaborado el presente documento  con el propósito de que sirva como instrumento efectivo de mejoramiento del  programa de prevención y control de la tuberculosis, priorizando intervenciones que deberán ser ejecutadas con un enfoque multisectorial y para el logro de las metas propuestas en el marco de la estrategia Post-2015 de la OMS.

Por esta razón el proceso estratégico de la planificación de las acciones de este plan, parte del convencimiento de la necesidad de implicar a cuantos individuos y organizaciones que tengan que ver con la salud, específicamente con la lucha antituberculosa. Se trata por tanto de favorecer la creación de una sensación generalizada de propiedad sobre el plan, a través de la participación en el accionar de diferentes actores, entre estos profesionales y técnicos de la salud, instancias proveedoras de servicios de salud, así como de la sociedad a la que se dirigen estos servicios.

Para garantizar la estabilidad del proceso, se constituyo un equipo coordinador por parte del PNTYER con expertos nacionales  para facilitar el  desarrollo del proceso de elaboración del PENM TB 2016-2020 y de igual forma se constituyo un comité consultivo para asesorar el desarrollo del proceso, constituido por el PNTYER, la Dirección de Regulación, MCP, ONUSIDA, GIZ, OPS/OMS y el Ministerio de Justicia a través de la Dirección de Centros Penales.

Este Plan Estratégico, busca poner en relieve las acciones necesarias para continuar los buenos resultados obtenidos hasta ahora en la lucha contra la TB, pero principalmente desarrollar estrategias claramente analizadas y definidas en un visible intento de hacer extensiva la responsabilidad y el compromiso a todos los sectores de la vida nacional, proponiendo estrategias concretas de cómo el país ha de abordar este desafío en los años venideros, tomando en cuenta factores inherentes a nuestra realidad, como la pobreza, el subdesarrollo y la desigualdades sociales entre otras condiciones que favorecen el desarrollo de la enfermedad.

II. MARCO REFERENCIAL INSTITUCIONAL Y MULTISECTORIAL

El nuevo gobierno en su Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014, crea el sistema de protección social universal y de políticas sociales estratégicas. Con este instrumento se pretende avanzar de manera firme e ininterrumpida, bajo una visión de mediano y largo plazo, en la solución de los principales problemas que afectan al país (pobreza, inequidad de género y la exclusión social). El sistema de protección social universal se cimenta en un enfoque de derechos, potencia el desarrollo humano, la gestión territorial y propicia la participación activa de los gobiernos municipales y de la comunidad.

El Ministerio de Salud como ente rector del derecho a la salud en El Salvador y teniendo como marco lo que establece la Política de Salud “Construyendo la Esperanza”, se ha propuesto fortalecer y ampliar el Sistema Nacional de Salud, con estrategias de probada eficacia como la Atención Primaria de Salud Integral (APSI) a fin de alcanzar las metas de los Objetivos del Milenio. El propósito fundamental de la APSI es favorecer a las poblaciones de mayor vulnerabilidad, mediante el abordaje responsable y eficaz de las determinantes sociales e inequidades en salud.

.El Ministerio de Salud Pública y  Asistencia Social establece como  prioridad el contar con un Programa  permanente, continuo y dinámico que diseñe e  implemente  estrategias eficaces en la detección,  diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis a través de la aplicación de la estrategia ALTO A LA TUBERCULOSIS  (STOP-TB); así como que establezca los  lineamientos y normativas que conduzcan, en el  sector y en otros sectores, las diferentes  intervenciones y actividades que se ejecutan en  la lucha contra esta enfermedad.

El Programa Nacional de Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias. se implementa en el marco del sistema de salud salvadoreño, este  depende, de acuerdo al marco normativo institucional, del Despacho Ministerial, el  cual reconoce que las instituciones gubernamentales, no gubernamentales y las  empresas privadas desempeñan un papel protagónico en el proceso de su desarrollo y  son sujetos fundamentales del mismo, por lo cual a través de este programa se articulan y coordinan todos los esfuerzos, estrategias y actividades para la prevención, detección y tratamientos de casos, para el eficiente el control de la enfermedad

En base a lo antes mencionado el PNTYER de El Salvador ha efectuado los cambios o transformaciones institucionales (política, misión, visión, reorganización estructural y funcional) para: (i) reforzar los papeles institucionales en la coordinación y conducción de políticas y estrategias dirigidas a eliminar la Tuberculosis como problema de salud pública; (ii) desarrollar la capacidad de modular, vigilar y corregir desviaciones del financiamiento en salud dirigidos al cumplimiento de las metas de eliminación de la TB como problema de salud pública; (iii) asumir responsabilidades en asegurar y cumplir los planes, proyectos y programas conducentes al eficiente control y prevención de la TB; y (iv) fortalecer la capacidad del nivel subnacional en la gestión descentralizada de los recursos con autonomía y eficiencia para el  cumplimiento de los objetivos del programa.

Los Objetivos del PNTYER son:

- Interrumpir la cadena de transmisión de un enfermo a una persona sana, mediante el diagnóstico oportuno y la correcta aplicación del tratamiento estrictamente supervisado a todos los enfermos con Tuberculosis.

- Realizar examen bacteriológico gratuito a todo sintomático respiratorio detectado en los servicios de salud, así como de los contactos y otros grupos de riesgo, a través de la detección precoz y oportuna de la enfermedad.

- Contribuir a la reducción de la morbi-mortalidad, mediante el cumplimiento de las metas operacionales establecidas para el diagnóstico y tratamiento de casos.

- MDR

- Reducir la mortalidad causada por la coinfección TB/VIH.

Las Metas:

- Detectar por lo menos el 90% de los casos bacilíferos.

- Curar arriba del  93% de los casos Bk (+).

- Disminuir o Mantener en 0.4 x 100,000 hab. la mortalidad por TB en el país.Detectar por lo menos el 70% de los casos bacilíferos.

- Implementación y Operativización de la Estrategia TAES (Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado) en el 100% de los servicios del sector salud.

- Detección e investigación del 100% de los sintomáticos respiratorios.

Las Funciones básicas  del PNTYER son:

- Elaborar e implementar la política sectorial en lo relacionado a la Tuberculosis.

- Normalizar los mecanismos de prevención, atención y control de la Tuberculosis.

- Promover la adopción de prácticas seguras relacionadas a la transmisión de la Tuberculosis a la población.

- Promover la elaboración e implementación de investigaciones relacionadas a la prevención, atención y control de la Tuberculosis.

- Implementar acciones docente asistenciales para el mejor conocimiento del problema de Tuberculosis a nivel académico, pregrado, postgrado, educación continua.

- Monitoreo y evaluación de las estrategias implementadas y de los indicadores del programa.

POR  LO TANTO: La Tuberculosis como problema de Salud Publica en El Salvador, sigue siendo un tema prioritario para el estado, ya que se encuentra enmarcado en el plan de gobierno y es parte de la reforma de salud, la cual contempla como eje principal la atención primaria, extensión de los servicios de salud hacia zonas rurales y de difícil acceso.

Con base a todo lo anterior se hizo prioritario implementar un Plan Estratégico Nacional que permita dar respuesta a corto y mediano plazo a la problemática de la tuberculosis  a nivel país, de tal forma de garantizar el realizar todas las acciones que se consideren pertinentes para tener en el futuro un El Salvador libre de Tuberculosis.

El sistema Nacional de Salud.

El sector salud está conformado por cuatro subsectores: el público, la seguridad social, los servicios médicos de entidades autónomas, y el privado. Los Servicios Privados son en general muy poco accesibles económica y geográficamente y limitados en su capacidad de oferta de servicios, principalmente para el control de la TB.

En el área gubernamental participan principalmente el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Sanidad Militar, Bienestar Magisterial y el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos (ISRI). También es importante destacar que el Ministerio de Gobernación, rige y administra los centros penitenciarios del país, quienes cuentan además con servicios de salud específicos para la población reclusa.

La cobertura poblacional estimada por cada una de las instituciones es la siguiente:

Políticas y planes de salud

Dada la situación económica y social del país, la organización del sistema de salud, así como el comportamiento epidemiológico de la Tuberculosis y del VIH/SIDA, el  Plan Estratégico para el control  de la  Tuberculosis  fue diseñado con un enfoque multisectorial y en concordancia con el proceso de Reforma de salud en el país.

El Salvador está profundizando un proceso de reforma sanitaria que responda a los derechos y deberes de sus habitantes, así como a la función del Estado de brindar atención gratuita a las personas que carecen de recursos. Asimismo, se concibe el concepto de salud en forma integrada e intersectorial, partiendo de la necesidad de bienestar de los usuarios desde el ámbito local y asegurando la calidad de vida, la protección social y la salud familiar en el contexto de un medio ambiente sostenible. En este sentido, es importante fortalecer la integración del sector salud, organizar las redes integradas de servicios de salud, que optimicen el uso de los siempre escasos recursos, aseguren el acceso equitativo y oportuno a la población, e implementen estrategias de extensión de la protección social en salud.

Se han realizado esfuerzos tendientes a modernizar las instituciones que conforman el sector, dando impulso a la descentralización en busca de la eficiencia, y al aumento de cobertura de servicios. La reforma del sistema de salud procura redefinir los roles institucionales, separando las funciones rectora, normativa, financiera y de provisión de servicios, para optimizar la eficiencia de las acciones sectoriales. La reforma ha sido planteada dada la identificación de condiciones restrictivas, tales como:

- Baja inversión en salud con relación al PIB.

- Alto Gasto de Bolsillo de las familias.

- Red de servicios de salud insuficiente y con grandesdeficiencias de recursos humanos, infraestructura, equipamientos, insumos, medicamentos y otros recursos tecnológicos.

- Rol rector débil

El proceso de reforma de salud en El Salvador se rigue a través de los siguientes principios fundamentales

- Transparencia

- Solidaridad

- Compromiso

- Intersectorialidad

- Gratuidad

- Acceso Universalidad

- Equidad

- Participación Social

Y este proceso de reforma conlleva la ejecución de 8 ejes prioritarios, los cuales son los siguientes

La política nacional visualiza un sistema de salud integrado, con coordinaciones intersectoriales efectivas; un modelo de atención que disminuya la duplicación de esfuerzos y trabaje integrando los tres niveles, y un modelo de gestión basado en la descentralización y la participación social, que haga el mejor uso de los recursos, modificando el marco legal con arreglo a la realidad nacional. Y los objetivos de la política nacional de salud es la siguiente:

Objetivos de la Política de Salud

La transformación gradual y progresiva del sistema nacional de salud orientada a disminuir las desigualdades en el acceso a la salud mediante el aumento de la cobertura a servicios integrales, la reducción de las inequidades en materia de salud de los distintos grupos sociales y la introducción de nuevos enfoques en los modelos de atención, con énfasis en la integralidad, la desconcentración y la ordenación de las prestaciones y en los modelos de gestión de la salud, supone cambios en las estructuras y el funcionamiento institucional, en el desempeño de los funcionarios y equipos de trabajo, y en las formas de establecer objetivos, metas, planes y de gerenciarlos, de solucionar conflictos, de tomar decisiones basadas en la información relevante, de repensar los sistemas de incentivos morales, profesionales y económicos, y de controlar, evaluar y reconducir el proceso de cambio.

Organización del sistema de salud e implementación del enfoque multisectorial

El MINSAL ha adoptado como estrategia la conformación de Sistemas Básicos de Salud Integral (SIBASI), en los cuales los establecimientos de salud se organizan en redes que se apoyan entre sí, para fortalecer su capacidad de respuesta ante las necesidades de la población.

Cada SIBASI cubre una zona geográfica y una población delimitadas, lo que garantiza la distribución equitativa y el uso eficiente de los recursos para la atención permanente y eficaz de las necesidades sanitarias de esa población.

El país se ha dividido en 17 SIBASI, que se encuentran bajo la coordinación de cinco Direcciones Regionales. Los SIBASI constituyen la estructura básica y operativa que reúne en el contexto local los elementos del sistema nacional de salud, bajo la rectoría del MINSAL. Brindan un modelo de atención integral en salud, mediante una red de proveedores que, articulados armoniosamente, complementan esfuerzos evitando la duplicación de acciones con base en un uso eficaz y eficiente de los recursos que facilita el seguimiento y evaluación de las actividades en términos del impacto sobre la salud de la población bajo su responsabilidad.

Según la Ley del Sistema Básico de Salud Integral, promulgada a finales de 2005 y vigente desde abril de 2006, las direcciones regionales constituyen el nivel técnico administrativo gestor de los recursos asignados a los SIBASI, a los cuales corresponde toda la extensión de cobertura, sobre todo a la población más pobre de la atención de salud de primer nivel.

Los SIBASI  conforman 14 redes Departamentales, e incluyen las intervenciones de distintos proveedores para la solución de los problemas identificados en el contexto local, mediante el modelo de atención integral y la ejecución de acciones de promoción de la salud, prevención, curación y rehabilitación enfocadas en el individuo, la familia, la comunidad y el ambiente, con el fin de obtener un nivel de salud que contribuya al desarrollo social.

Para la atención de esa población, el SIBASI coordina sus acciones de primer nivel con establecimientos de salud de segundo y tercer nivel a través de las Redes Integradas e integrales de Salud- RIIS tal como se muestra a continuación:

El sistema de referencia y retorno es el elemento que propicie la integralidad y continuidad en la atención. Para que el SIBASI desarrolle su potencialidad, deberá mantenerse la coordinación y promoverse la corresponsabilidad de todas las fuerzas sociales y  económicas. Son, pues, necesarias la participación social y la intersectorialidad para unir esfuerzos que contribuyan a la resolución de los problemas y garantizar la transparencia en la gestión.

Como ya se ha destacado, el sector salud está conformado por cuatro subsectores: el público, la seguridad social, los servicios médicos de entidades autónomas, y el privado. En el área gubernamental participan principalmente el Ministerio de Salud Pública, el Consejo Superior de Salud Pública (CSSP), el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Sanidad Militar, Instituto de Bienestar Magisterial y el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos (ISRI).

El Código de Salud (1987), asigna al MINSAL funciones normativas, reguladoras, de administración de programas, financieras, de apoyo técnico-administrativo y de provisión directa de servicios de salud (teóricamente 80% a 85% de la población).

El Consejo Superior de Salud Pública tiene a su cargo numerosas funciones, sobre todo en aspectos normativos, reguladores y operativos.

El Instituto Salvadoreño de Seguridad Social (ISSS), ente autónomo vinculado con el órgano ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, desempeña funciones normativas, de administración de programas de salud, financieras, de apoyo técnico-administrativo y de provisión de servicios a la población asegurada y sus respectivos beneficiarios (16% de la población).

Sanidad Militar brinda servicios médicos preventivos y curativos al personal de las Fuerzas Armadas, así como a pensionados militares y grupos familiares. En los últimos años ha comenzado a prestar servicios médicos a la población que lo requiera, mediante pago directo, para optimizar su infraestructura (3% de la población).

El Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos es un ente autónomo dedicado a la rehabilitación, para lo cual cuenta con varios institutos especializados en la atención de personas con discapacidad y personas de la tercera edad.

El Programa de Bienestar Magisterial proporciona servicios de salud exclusivamente para los maestros y su grupo familiar, mediante la contratación de servicios y con la contribución financiera de sus afiliados y un subsidio gubernamental. La población cubierta por el MSPAS se estimó en 50%, aunque en términos generales se ha sostenido por años que alcanza a 80%.

Además de estas instancias organizaciones basadas en la fe, alcaldías municipales, Asociaciones de Desarrollo Comunitario, entre otras también cuentan con servicios de salud que seran incorporados a la lucha contra la TB.

El MINSAL tiene como población de referencia la de escasos recursos económicos, y la población en general en casos de catástrofes o epidemias, tal como lo establece la Constitución de la República. En la práctica, el MINSAL atiende a toda persona que así lo requiera, independientemente de su condición socioeconómica, esté o no adscrita a algún sistema de aseguramiento. Ello impide que el MINSAL concentre sus recursos y esfuerzos en la población de menores recursos, que es la que más los necesita.

Por tanto el nuevo enfoque integral e integrador, dinámico e incluyente conlleva al PNTYER a Plantear un PEMN TB 2016-2020 eminentemente con participación multisectorial. La introducción del concepto de vinculación entre acciones (enfoque integrado y multisectorial) pretende hacer mas coherente las intervenciones e innovaciones del PENM TB 2016-2020 mediante la articulación de las acciones y los proyectos institucionales, organizaciones, sectoriales y comunitarios, así mismo tienen la intención de utilizar todas las sinergias locales posibles, reforzando los diversos ramos de actividad y suscitando interacciones entre organizaciones, instituciones y agentes en cada una de las regiones sanitarias del país.

.

- CONDICIONES DE PAÍS.

  - Determinantes sociales, políticos y económicos

El Salvador se encuentra en América Central. Tiene una extensión territorial de 21.040,79 Km², cuenta con una Población de  6,213,730 millones de habitantes, dividida administrativamente en 14  departamentos y 262 municipios.

Este pequeño pero densamente poblado país centroamericano logró emerger de una cruenta guerra civil en los años 80, que dejó unos 75 mil muertos, tras firmar un acuerdo de paz en 1992.

A partir del fin de la guerra, El Salvador ha realizado notables avances en pro de la consolidación de la paz y la democracia. La transformación política del país conllevó grandes reformas estructurales y políticas macroeconómicas estables que se tradujeron en un sólido desempeño económico (a un crecimiento promedio de alrededor del 6%) durante el decenio de 1990.

Los niveles de pobreza en el país declinaron significativamente entre 1991 y 2002 (cerca de 27 puntos porcentuales), la pobreza extrema bajó a la mitad en ese mismo período y se registraron avances importantes en el área social, incluyendo aumento en los índices de matrícula escolar y caída en mortalidad infantil y materna, así como mayor acceso a servicios de salud reproductivos y agua potable.

Luego de un crecimiento promedio alrededor del 2% en los últimos 15 años, la economía salvadoreña registró un avance del 4.7% en 2007. Sin embargo, los efectos de la crisis financiera global de 2008 tuvieron sus efectos en El Salvador. Las exportaciones y las remesas cayeron, el desempleo se incrementó, así como los precios de la energía y de los alimentos. Entre 2007 y 2008, el porcentaje de gente pobre creció del 35.5% hasta el 42.3%.

En 2009, la economía salvadoreña registró una contracción del PIB del 3.1%, y en respuesta a los efectos de la desaceleración económica el Gobierno preparó ese mismo año el Plan Anticrisis, con un paquete de estímulo de US $600 millones que incluyó medidas para generar puestos de trabajo temporales y aumentar la cobertura del sistema de seguridad social. También introdujo programas para construir viviendas populares e infraestructura básica, mejorar la nutrición y abordar el problema generado por la violencia.

En los últimos años, la economía salvadoreña ha comenzado a recuperarse a un ritmo lento: registró un crecimiento del 1.4% en 2010, del 2% en 2011 y del 1.6% en 2012 y se pronostica que crecerá un 1.9% en 2013.

A la fecha, los pronósticos sobre la tasa de crecimiento del PIB de El Salvador para 2012 son dispersos, pues diferentes entidades de investigación y organismos internacionales prevén tasas bastante diferentes. Esto indica, en parte, que la dinámica de la economía aún es dominada por la incertidumbre, por lo que resulta prematuro determinar una tendencia definida hacia la recuperación.

Lo cierto es que si bien la remesas de los salvadoreños crecieron en 2012 en más de mil millones de dólares comparadas con las de 2011, el país se mantiene aun con un pobre crecimiento económico, el más bajo en la región centroamericana y las inversiones del capital nacional se desvían hacia otras economías del área en pleno crecimiento, como son los casos de Nicaragua o Panamá, mientras el actualmente dominante Capital Financiero Internacional tampoco muestra intenciones de invertir en una economía sometida totalmente por el sector de los servicios, casi siempre improductivos, desfavoreciendo especialmente a sectores productivos como la agricultura y la industria.

En general, los avances del desarrollo socioeconómico en El Salvador han sido limitados y lentos, dados los grandes desafíos relacionados con pobreza, desempleo y otras condiciones de vida de su población, como por las grandes disparidades entre sus diversos grupos, en detrimento de los pobres, los indígenas y quienes viven en sectores rurales y urbanos marginales.

El quintil de población de mayor ingreso recibe el 52% del total del ingreso nacional. En 2009 se puso en práctica el Plan Social Educativo 2009–2014, que otorga atención prioritaria a las niñas y los niños que, por su condición socioeconómica no logran ingresar al sistema educativo. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO) define el analfabetismo como la situación de una persona que no posee las habilidades para leer y escribir con comprensión una frase simple y corta.

De acuerdo al EHPM 2012 la tasa de analfabetismo es calculada con la población de 10 años y más, lo que representa una tasa de analfabetismo de  aproximadamente el 12.8% a nivel nacional, de este el 8.0% está representado por las mujeres, mientras 4.8 % representado por los hombres.

En el área urbana la tasa de analfabetismo es de 8.2% dentro de esta la proporción de mujeres es de 5.7% y la de los hombres de 2.5 %; en lo rural, la tasa de analfabetismo es de 20.7% correspondiendo el 11.9% para las mujeres y 8.8% para los hombres.

En relación al sexo las tasas específicas de analfabetismo son: a nivel nacional, para las mujeres el 15.0%, y para los hombres el 10.2%. En el área urbana para las mujeres es de 10.5% y para los hombres de 5.5%; en lo rural, para las mujeres es del 23.3% y para los hombres de 17.9%.

A nivel nacional al evaluar el analfabetismo en grupos de población de mayor edad, se encuentra que en los de 34 años y más de edad, la tasa de analfabetismo es de 10.3%. Esto comparativamente con grupos de población muy jóvenes representa una diferencia bastante significativa. Por ejemplo el analfabetismo en el rango de población de 19 a 33 años es de 1.8%, mientras en el rango de 10 a 18 años, solo representa un 0.7%.

En relación a la edad las tasas específicas de analfabetismo son de: 23.4% para los que se encuentran en la edad de 34 años y más, de 6.0% para el rango de población de 19 a 33 años y de 2.7% para el rango de 10 a 18 años.

Los desafíos son muchos:

El crimen y la violencia amenazan el desarrollo social y el crecimiento económico en El Salvador y afecta negativamente la calidad de vida de sus ciudadanos. Luego de un incremento sostenido en los índices de delitos violentos a partir de 2000, se alcanzó la cifra de 71 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2009, para después bajar levemente a 69 por cada 100 mil en 2011.

Hoy por Hoy, El salvador es considerado actualmente como el país más violento de America Latina, lo cual tiene como raíz el desempleo y la pobreza que son las principales causas del alto índice de la delincuencia en El Salvador. Esta información fue revelada por una Investigación realizada por una de las más prestigiosas universidades de El Salvador, La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la cual revela que estos altos índices de violencia ha ido en incremento y  se mantienen desde el año de 1996 aun con algunas variaciones porcentuales año con año.

Una tregua establecida entre las pandillas callejeras en marzo de 2012, y aún vigente, ha contribuido a reducir las tasas de violencia en El Salvador, a menos de 25 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Actualmente, debido a la Crisis financiera internacional en el territorio salvadoreño se están perdiendo un gran número de empleos diariamente, hoy en día no se conoce una cifra concreta de los empleos que se ha perdido desde el comienzo de esta crisis financiera internacional. Según informaciones no oficiales, solamente en el área de la construcción se han perdido más de 10,000 empleos; una cifra realmente preocupante. En las maquilas más de 3,000 empleos. Según estimaciones no oficiales se considera que el total de despedidos en El Salvador anda por más de los 20,000 empleados despedidos. .

De acuerdo con la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM), el número de pobres en 2006 sumaba dos millones 657 mil 519, mientras que para el año 2011 alcanzó dos millones 952 mil 449 salvadoreños.

Eso significaría que durante ese periodo 294,930 personas, según el Gobierno, pasaron a ser pobres, es decir, que perdieron su capacidad para adquirir la canasta básica, conformada por 11 productos, o la canasta básica ampliada.

Todo lo antes expuesto, viene a agravar la situación económica de las familias salvadoreñas. A parte de estos datos de despidos se suma la reducción significativa que se ha dado en el envío de remesas proveniente de Los Estados Unidos de Norte América; la cual venia, desde hace varios años, teniendo un crecimiento significativo. Este crecimiento se visto afectado en su tasa de crecimiento proveniente de los cinco años anteriores, pero lo cual no indica que el crecimiento de las remesas se haya visto afectada, sigue teniendo un crecimiento solo que en menor escala.

Asimismo, la vulnerabilidad de El Salvador a los fenómenos naturales adversos, exacerbada por la degradación ambiental y la extrema variabilidad del clima, también compromete el desarrollo sostenible del país y su crecimiento económico a largo plazo. En 2011, la depresión tropical 12E golpeó al país, afectando a más de 1.4 millones de personas y dejando pérdidas y daños por US$ 902 millones.

  - Demografía y  condiciones de salud

Para el año 2012 la EHPM refleja que la población total del país fue de 6,213,730 personas, distribuidos en los 21,040.79 Km². con los que cuenta el territorio nacional, con una densidad poblacional de 295 habitantes por Km². Para el área urbana el total de la población fue de 3,871,332 habitantes, representando el 62.3% del total de la población y en el área rural fue de 2,342,398 habitantes, lo que representa el 37.7% del total de la población.

Lo anterior, indica que la mayor parte de la población se encuentra en el área urbana del país; concentrándose en ésta más de la mitad de la población; por otro lado, cabe destacar que el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), alberga el 27.1% del total de habitantes del país.

La EHPM 2012, reporta que el 57.9% de la población es menor de 30 años y la población de 60 años y más, que es considerada como las personas adultas mayores, representan el 2.9%. Esto revela que la población salvadoreña es bastante joven, lo que facilita la renovación generacional en los ámbitos productivos y de la sociedad en general.

Al diferenciar la población por sexo, los datos proporcionados por la encuesta, muestran que las mujeres representan el 52.3% de la población total del país y los hombres el 47.7%; obteniéndose un índice de masculinidad de 0.91, es decir que existen en el país 91 hombres por cada 100 mujeres. En la zona urbana y en la AMSS este índice es de 0.88; en la rural, 0.97.

Grafica 1. Estructura de la población por edad y sexo, El Salvador 1990-2010

La densidad poblacional por departamento es presentada en la tabla No 1, siendo los departamentos de mayor densidad poblacional respecto al promedio nacional: San Salvador, La Libertad, Sonsonate y Cuscatlán. El resto de departamentos se ubican por debajo de ese promedio; los departamentos de Chalatenango y Morazán, son los que tienen menor población por Km².Esta se muestra en la  siguiente tabla:

Tabla 1. El Salvador Densidad Poblacional EHPM 2012

El Salvador es hoy en día más equitativo en salud que antes. El acceso a los servicios de salud se ha incrementado como resultado de la suspensión de los cobros en el sistema público y la densidad de los recursos humanos en salud por población se ha incrementado sostenidamente con énfasis en los municipios de mayor pobreza, también al analizar el porcentaje de variación anual de la inversión en el primer nivel de atención incrementada sostenidamente.

En esta búsqueda constante de la equidad se refleja en la relación del presupuesto total con respecto al PIB durante el período 2005-2012, muestra que el presupuesto del Ministerio de Salud con respecto al PIB ha tenido una tendencia creciente, dado que para 2007 representó el 1.8% del PIB, mientras que para 2012 ascendió a 2.4%. Los únicos años en que se rompió la tendencia fue en 2007 y 2008, debido a que el crecimiento del PIB fue mayor al crecimiento del presupuesto total del MINSAL para dicho año. El aumento más pronunciado se presenta a partir del año 2009, año en el que en el segundo semestre se proporciona un importante refuerzo presupuestario. El esfuerzo continúa en los años siguientes.

En El Salvador la tasa de analfabetismo combinada se redujo de 18% en 2007 hasta 12.4% a nivel nacional para el 2012, la cual desagregada por sexo refleja que 7.8% se concentra en mujeres y 4.6% en hombres; el área urbana para las mujeres es de 5.7% y para los hombres 2.5%; mientras que en el área rural, para las mujeres es de 11.5% y para los hombres de 8.4%, lo cual demuestra profundas inequidades en el acceso de oportunidades educativas a causa del género y de la creciente brecha en el nivel de bienestar material entre los habitantes del área urbana y rural, brechas que paulatinamente se han empezado a reducir con la inversión en alfabetización de 142,785 personas en 15 municipios que han sido declarados libres de analfabetismo, 70% de las cuales eran mujeres del área rural.

La relación existente entre nivel socioeconómico estado de salud ha sido repetidamente contrastada tanto en países desarrollados como en aquéllos en vías de desarrollo. Esta relación, sin embargo, es independiente del producto interno bruto (PIB) del país, ya que cada colectividad y cada gobierno prioriza los sectores en los cuales asentar su desarrollo económico, dando prioridades diversas a los sectores de salud, educación, infraestructuras y comercio exterior, entre otros.

El subdesarrollo, la pobreza, el bajo nivel cultural y la enfermedad están claramente relacionados entre sí, constituyendo un círculo vicioso del que tan solo se puede salir mejorando el grado de desarrollo socioeconómico. A partir de los compromisos del milenio, adquiridos por El Salvador en la cumbre del milenio, el país presenta a manera de respuesta la atención a la población que vive en condiciones de pobreza extrema en 1747 asentamientos urbanos precarios de 43 municipios del país, a fin de mejorar la calidad de vida de las familias urbanas que viven en extrema pobreza. Comunidad de análisis y de intervención se propone al asentamiento urbano precario (AUP).

La EHPM 2011 reporta que el 11.0% del total de la población del país tuvieron alguna enfermedad o accidente, lo que en términos absolutos representa un total de 681,940 personas; cabe mencionar que en esta cifra se incluyen las personas que efectivamente se enfermaron y los que presentaron algún síntoma; del total de personas que se enfermaron, el 44.6% fueron hombres y el 55.4% mujeres; en la zona urbana el 10.0% de la población reportó haberse enfermado; en tanto en el área rural lo hizo en 12.5%.

Los principales indicadores reportados por OPS/OMS en El Salvador para el año 2012 son los siguientes.

Tabla 2:

Y el reporte oficial de indicadores de salud en el país en el periodo comprendido del 2005 al 2012 son los siguientes:

Según reporte epidemiológico del 2012, las causas más frecuentes de consulta ambulatoria en la red de servicios del MINSAL (Según lista internacional de Enfermedades CIE-10), las infecciones de vías  respiratorias superiores agudas (IRA) constituyeron la primera causa de consulta en nuestro país, llegándose a registrar cerca de 1, 525,620 casos. A pesar de que las enfermedades infectocontagiosas como las IRAS, faringoamigdalitis y diarreas siguen siendo las causas más frecuentes de consulta ambulatoria atendidas en la red de establecimientos del MINSAL.

A través de  los hospitales y UCSF que realizan vigilancia centinela e intensificada de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) y enfermedades de tipo influenza (ETI), durante el año 2011 se investigaron 1,947 casos determinándose positividad de virus respiratorios en 494 casos reflejando 25.37% de positividad, el 63% (312 casos) de los casos fue positivo a virus sinsitial respiratorio, 33%(167), positivos a influenza y el 1% corresponde a parainfluenza (35 casos) y adenovirus (9 casos).

Entre los virus de influenza, el 52% (87 casos) fueron influenza B, y el 48% (80 casos) fue influenza A.

El 46% (77 casos) de influenza se identificaron en menores de 5 años y 13% (22) en el grupo de 60 y mas años. El 63% (197) de los casos de virus sinsitial respiratorio se identifico en menores de un año de edad y el 32% (87) en el grupo de 1 a 4 años.

Tabla 3:

Durante el año 2012 se investigaron 2,756 casos, se determino positividad a virus respiratorio en 663 casos, reflejando el 24% de positividad. El 66% (443) de los casos fue positivo a virus de influenza, 14% (97) a parainfluenza, 14% (93) adenovirus y 10% (68) a virus sinsitial respiratorio. Entre los virus de influenza el 51% (224) fue influenza Ay el 49% (219) influenza B. Los virus de influenza circulante fueron AHN1 (210 casos), e influenza AH3N2 (10 casos). Para el año 2012 el 26% (213) de los casos de influenza se identificaron en menores de cinco años de edad, el 24% (106) en el grupo de 10 a 19 años y el 16% (71) en el grupo de 5 a 9 años. El 65% (290) de los casos de influenza se concentro en los grupos mencionados.

Hay notables progresos en el control de enfermedades transmisibles. Quedan pendientes desafíos que incluyen controlar las enfermedades infecciosas desatendidas y garantizar el presupuesto de vacunación para alcanzar coberturas de 95%.

Para 2012 las 10 primeras causas de muerte representan un 31.4% del total de la mortalidad hospitalaria, de este porcentaje el 51.9% son debido a las enfermedades crónicas como el  infarto agudo del miocardio y la Insuficiencia renal terminal, Diabetes Mellitus no  insulinodependiente y la Hemorragia gastrointestinal no especificada.

Un 32.9% son por causas infecciosas que incluyen Neumonía, Septicemia y la Enfermedad por Virus de la Inmunodeficiencia Humana [VIH]sin otra especificación, y un 15.2% por lesiones como traumatismos intracraneales y traumatismos múltiples que requirieron atención quirúrgica.

El 48.4% de las muertes ocurrieron en las primeras 48 horas después del ingreso.

En la grafica 1. Se muestra la mortalidad Hospitalaria por grupos de edad.

El objetivo del actual Gobierno en materia de salud es garantizar el derecho a la saluda toda la población salvadoreña a través de un Sistema Nacional Integrado de Salud que fortalezca sostenidamente lo público (incluyendo a la seguridad social) y regule efectivamente lo privado; el acceso a la promoción, prevención, atención y rehabilitación de la salud; un ambiente sano y seguro, incluyendo (pero no limitándose a ello)la creación y el mantenimiento de un sistema de atención a la salud eficiente, de alta resolutividad y acceso equitativo a servicios de calidad para todas las personas.

A NIVEL FINANCIERO

En el país el gasto nacional en salud ha tenido un incremento de $54.0 millones desde el año 2008 a la fecha, tal como se muestra en la siguiente grafica

Grafica 2.

De igual manera se evidencia un incremento del gasto nacional en salud con respecto al PIB en términos porcentuales, en el mismo periodo de años, tal como se muestra en la siguiente grafica.

Grafica 3:

La estructura del gasto nacional en salud también a tenido sus variaciones en los mismos periodos (2008-2011) tanto a nivel público como privado, tal como se evidencia en la siguiente grafica:

Grafica 4:

Y el gasto público en salud desde el año 2008 hasta el 2011 se distribuye de la siguiente forma

Y el presupuesto especifico en el ramo de salud ha tenido una variación importante, siendo esta de $198.5 millones desde el periodo 2008 hasta el año 2011, como se muestra en la siguiente grafica:

Grafica 5:

Sin embargo a pesar de estos incrementos en el área de salud pública, aun se evidencia la persistencia de un Presupuesto limitado para actividades de prevención y control de la TB   lo que limitara en el futuro inmediato la adquisición de equipo e insumos  para el diagnóstico oportuno  de la TB, TB/VIH Y TB-MDR y otras formas de micobacterium, así como el  mantenimiento preventivo y correctivo para el equipo de diagnostico, la compra de medicamentos para polifarmacoresistencia e infecciones oportunistas, la  impresión de materiales de apoyo técnico y materiales educativos dirigidos a la población, la ejecución de campañas de comunicación a través de medios colectivos, la adquisición o remplazo  de equipo informático para manejo oportuna de información para la toma de decisiones y evaluación del impacto de las intervenciones, así como también los procesos de capacitación de recursos humanos de todo el sector (público y privado) además del desarrollo de investigaciones, entre otros.

2.3  . Epidemiologia de la TB en El Salvador

En términos epidemiológicos es importante considerar que según datos estimados por la Organización Mundial de la Salud, en el año 1,990 se estimó que El Salvador presentaría una tasa de incidencia de casos de tuberculosis todas las formas de 100 por 100,000 habitantes, una tasa de casos nuevos con esputo positivo de 44 por 100,000 habitantes, una prevalencia de 8,255 casos (162  por 100,000 habitantes) y una mortalidad de 16 por 100,000 habitantes.

En el año 2001, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimo para el País, una tasa de incidencia de casos de tuberculosis todas las formas de 61 por 100,000 habitantes (3,895 casos) y una tasa de casos nuevos con esputo positivo de 27 por 100,000 habitantes (1,741casos). Cinco años después ( año 2006 ), la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima para el País, una tasa de incidencia de casos de tuberculosis todas las formas de 50 por 100,000 habitantes, una tasa de casos nuevos con esputo positivo de 22 por 100,000 habitantes, una prevalencia de 4,319 casos (64 por 100,000 habitantes) y una mortalidad de 9 por 100,000 habitantes; así mismo se estimó una tasa de tuberculosis todas las formas más VIH de 5 por 100,000 hab.; de casos nuevos con esputo positivo de 22 por 100,000 habitantes, una prevalencia de casos de tuberculosis todas las formas más VIH positivo de 3 por 100,000 habitantes y una mortalidad de tuberculosis todas las formas más VIH de 2 por 100,000 habitantes. Además estimó una prevalencia total de VIH más tuberculosis del 11 %.

Según datos reportados en el año 1,990, El Salvador no contaba con un Programa Nacional de Tuberculosis establecido, lo que dificultaba la obtención de datos confiables y fidedignos de los casos reportados a nivel nacional; notificando un total de 2,367 casos de tuberculosis todas las formas con una tasa de casos de tuberculosis todas las formas de 45.7 por  cien mil habitantes; muy distante de las metas estimadas por la OMS; fue hasta el año 1,997 donde el País como Ministerio de Salud, incorpora la estrategia TAES  en el 10% de establecimientos de salud del país, expandiéndose en el 100% de establecimientos en el año 2001.

A pesar de los esfuerzos realizados como País y como Ministerio de Salud, no se lograba alcanzar las metas estimadas por la OMS en los últimos años.

Grafica 6. Situación de la Tuberculosis en El Salvador

En el 2008  año en que inicia la ejecución del PEN 2008-2015,  El Salvador  notificó 1,718 casos de tuberculosis todas las formas y una tasa de 28 por 100,000 habitantes; una tasa de casos nuevos esputo positivo de 16.1 por 100,000 habitantes y un porcentaje de coinfección tuberculosis mas VIH de 10.4%.

Al comparar el dato notificado por el País con los datos estimados por la OMS, para el año 2,008 existía una brecha de   4 puntos (entre lo estimado por OMS y lo notificado por el PNTYER).

A partir del año 2,008 los casos han oscilado entre 1,686 y 2,053 casos y la tasa de incidencia de tuberculosis ha oscilado entre 28 y 32.8 por cada 100,000 habitantes, con un aumento gradual en el número de casos a partir del año 2,010, debido al fortalecimiento de la novena ronda, con énfasis en los 30 municipios priorizados, la contribución de nuevos métodos diagnósticos como el Gen Xpert MTB/RIF, implementación de la Unidad de Rayos X en los centros penitenciarios.

Considerando que las brechas son importantes y que en las décadas anteriores las actividades de búsqueda, detección y tratamiento de casos de tuberculosis eran realizadas por el Ministerio de Salud; actualmente el País cuenta con la participación de todo el sector salud y la población ha sido ajustada al último censo del año 2,007, la cual disminuyó 28% en relación a la estimada del censo anterior ya que para los años anteriores solo se contaba con el censo realizado en el año 1,992.

Actualmente la estrategia TAES ha sido implementada en todo el sector salud, excepto en el sector privado; a pesar de contar con todo el sector, el País aún no ha logrado alcanzar las metas estimadas por la OMS ya que  aún no se ha alcanzado la detección del 70% de los casos nuevos de tuberculosis baciloscopía positiva.

Grafica 7. Incidencia de casos de tuberculosis baciloscopía positiva. Años 1997-2013

La grafica nos muestra la carga de la enfermedad tuberculosa a nivel nacional, ya que para el año 1,990 había una tasa de 45.7 por cada 100,000 habitantes, presentándose un incremento en los últimos cinco años, a partir del año 2,008 con una tasa de 16.1 la cual ha incrementado a 19.8 en el año 2,012, debido a la implementación de la búsqueda activa de casos en grupos de alto riesgo como la población privada de libertad y la implementación de nuevos métodos diagnósticos como el Gen Xpert MTB/RI así como en el aumento del número de casos, los fenómenos migratorios internos y externos, factores extrínsecos como la pobreza el hacinamiento, así como también podría deberse a la mayor oferta de servicios tales como la extensión de cobertura, la ampliación de horarios con FOSALUD, estrategias nuevas como PAL (enfoque práctico a la salud pulmonar) , así como el aumento de los casos a nivel de los centros penales. Para el año 2013 se tiene una tasa de 22.5 por cada 100,000 habitantes.

Gráfica 8: Porcentaje de Curación de casos nuevos de TB Pulmonar:

El porcentaje de curación a nivel nacional de los casos nuevos con tuberculosis pulmonar baciloscopía positiva, ha tenido un aumento progresivo en los últimos 10 años, alcanzando la meta internacional de curar al menos el 85% de los casos para el año 2001, sobrepasando ésta meta a partir del año 2003, siendo la curación para la cohorte del año 2012 de 90.6%.

Gráfica 9: Exito del tratamiento

De igual manera se ha tenido un avance adecuado en cuanto al exito del tratamiento el cual es del 94.2% para el año 2012

De tal forma que el reporte de indicadores de tratamiento es el siguiente:

| CONCEPTO | INDICADOR | FUENTE DE INFORMACION | DATO ACTUAL |
| --- | --- | --- | --- |
| % de tratamiento estrictamente supervisado (TAES) | Nº de casos de TB bajo TAES / Total de casos de TB (todas las formas) diagnosticados x100 | PCT-5 Y PCT-7 | 100% |
| % de tratamiento estrictamente supervisado (TAES) en los casos nuevos de TB BK (+) | Nº de casos nuevos de TB BK (+) ingresados a TAES/ Total de casos nuevos de TB BK(+) diagnosticados x100 | PCT-5 | 100% |
| Tasa de conversión al 2º mes de tratamiento | Nº de casos nuevos BK (+) que negativizaron al 2º mes de tratamiento /numero de casos nuevos BK(+) que ingresaron a tratamiento y que tienen BK control al 2º mes x 100 | PCT-5 | 90 % |
| Tasa de conversión acumulativa 2º y 4º mes de tratamiento | Nº de casos nuevos BK (+) que negativizaron al 4º mes de tratamiento / Total de casos nuevos BK (+) que ingresaron a tratamiento y que tienen BK de control al 4º mes x 100 | PCT-5 | 98.3 % |

El año 2013 reporta un total de 100 casos de recaídas.

Grafica 10: Recaídas.

Gráfica 11: Incidencia de casos TB en CP:

El trabajo en poblaciones de riesgo como la población privada de libertad se ha visto fortalecida en el presente periodo,  en ese marco es importante destacar que:

En  El Salvador para el año 2011 se notificaron 1,820 casos de tuberculosis de  todas las formas y de estos 921 fueron casos de tuberculosis BK+. De los 26 municipios priorizados aportaron 1,006 casos de TB todas las formas y de estos 477 son BK+ y Centros Penales aportó 225 casos todas las formas reportados de los 20 centros penales del país; de los cuales 180 fueron BK+.

El aporte de casos de los 20 centros penales para el nivel nacional durante el año 2011 es del 12.4% del total nacional, para este mismo año. En respuesta a esto  se ha decidido incrementar las intervenciones en  6 Centros de reclusión y rehabilitación divididos así: 1 centro penitenciario de máxima seguridad (Izalco), y 5 centros intermedios y de rehabilitación que pertenecen al ISNA, los cuales constituyen población de alta vulnerabilidad por el hacinamiento, de igual manera es importantes destacar que se incluirá población reclusa con patología psiquiátrica lo que constituye aproximadamente 1,950 privados de libertad adicionales a los 24,000 que ya se abordaron en la primera fase del proyecto.

En este momento se solicito el financiamiento para el rubro de entrenamiento/ capacitación de personal multidisciplinario que labora en las clínicas de los 20 C.P mas los 5 nuevos.

Ya se efectuó una revisión y actualización de la guía de control de la TB en Centros Penitenciarios. Se actualizó en el 2009 Y 2012. Se realizo la Publicación y distribución de guía nacional del control de la TB en prisiones, y se ha capacitado ya  al 85% del personal de salud centros penitenciarios, centros intermedios e ISNA para la aplicación de la guía.

Para Implementar la búsqueda activa de casos en centros penitenciarios se realizo el equipamiento de unidad móvil (rayos X), así como la dotación de insumos a las clínicas médicas de dichos  centros penitenciarios y la formación de 390 voluntarios en centros penitenciarios, centros intermedios e ISNA para el año 2013.

Por otra parte, es importante destacar que se ha trabajado mucho en el tema de  innovación Diagnostica. Se cuenta con la tecnología brindada a través de los equipos Gene Xpert, ubicados en los laboratorios de los Hospitales de San Miguel, Santa Ana, San Vicente y en Laboratorio Central,  para poblaciones altamente vulnerables, así como  el uso de radiografía móvil al interior de los centros penales, la vigilancia rutinaria de la fármaco-resistencia han permitido un Diagnostico y abordaje  precoz y con ello una disminución de la mortalidad y como consecuencia a la disminución a la exposición de la comunidad a casos baciliferos y a casos fármaco-resistentes.

Gráfica 12: Casos TB MDR

En el año 2012 se introdujo la utilización del Gene Xpert MTB/RIF para la realización de pruebas moleculares para diagnostico de tuberculosis precoz de fármaco resistencia obteniéndose para dicho año un reporte de 8 casos, para el año 2013 solamente se reportaron 4 casos.

Desde el año 2009 a la fecha en el país, se ha realizado la curación en el 100% de los casos de MDR reportados, tal como se muestra en la siguiente gráfica.

Gráfica 13. Curación de casos MDR

Del año 2001 al 2013 se ha tenido un incremento de casos, reportándose un total de 203 para el 2013. Al 100% de éstos pacientes se les ha impartido consejería pre y post prueba para VIH. Este incremento, es debido a la oferta y el acceso a la prueba para VIH a todos los pacientes con tuberculosis en todo el territorio nacional y a la promoción de lo que es la enfermedad en la búsqueda del sintomático respiratorio. La extensión de cobertura de servicios de salud, las actividades colaborativas y la priorización de los grupos vulnerables también han contribuido a incrementar la tasa de coinfección TB/VIH.

Gráfica 14. Coinfección TB/VIH

Para el año 2012  la cohorte de curación de casos se ha mantenido en ascenso reportandose un 78.3% de curación

Gráfico 13. Cohorte de curación de casos de TB/VIH

Garantizar la prevención al VIH/Sida y la atención integral a las personas viviendo con VIH  y el abordaje integral a la coinfección TB/VIH son objetivos para el Ministerio de Salud, por lo que se vienen haciendo esfuerzos desde varias áreas para brindar esta atención, así como esfuerzos entre diferentes instituciones gubernamentales, organismos de cooperación internacional y organizaciones de sociedad civil, sin embargo el número de fallecidos aun esta en aumento.

Gráfica 16. Porcentaje de curados y fallecidos entre los años 2000 a 2012

Por ahora El Salvador es  el único país en la región,  que cuenta con una fuente primaria para el registro de los indicadores de coinfeccion TB/VIH que dan respuesta a nivel internacional, y el cual cuenta con  el denominado libro de registro del descarte de TB en personas con VIH  y de la quimioterapia (se cuenta con una base de datos de la aplicación de terapia preventiva con INH)

En la actualidad el PNTYER  está trabajando sobre la temática de estigma y discriminación y DDHH, contribuyendo así a la respuesta nacional de cero discriminaciones.

Por lo tanto es importante destacar que con la ejecución del PEN 2008-2015 se ha logrado:

- Incremento en la captación del sintomático respiratorio investigado de  65,351(2,008) a 83,400 (2012).

- Expansión  de la estrategia TAES al 100% de los establecimientos de la red del Ministerio de Salud y otros proveedores de salud

- Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado a más del 95% de los pacientes que ingresan al programa, en sus dos fases, en los establecimientos del Ministerio de Salud y otros proveedores de salud.

- Aumento de la tasa de curación de 90.7%(2008) a 93%(2011).

- Aumento de BAAR realizadas en 19.7%  175,190 (2008) a 218,241(2012).

- Disminución del abandono de 2.7%(2008) a 1.8% (2012).

Es importante destacar que el aporte de los proveedores NO PNTYER en los últimos años, y de acuerdo a  la presente evaluación deja claro y muestra con toda la evidencia que han aumentado significativamente el trabajo en TB, así lo expresan tanto la detección de casos como el aumento de curación como el aporte global como instituciones, Centros  Penales  e ISSS en la carga total de casos de país, y  esto ha sido debido gracias a la incorporación de estas instituciones a la lucha contra la TB, su compromiso y como resultado de la inversión en capacitación y adiestramiento para esto. En la siguiente grafica se muestra el porcentaje y número de casos nuevos de TB notificados por proveedores No PNTYER entre los años 2007 al 2012

La implementación de la estrategia de STOP/TB (Alto a la Tuberculosis) aplicando  uno de sus componentes, la iniciativa de APP, ha logrado hacer converger e integrar  los intereses de país por parte del personal de salud de la RIISS y los proveedores no PNTYER públicos y privados, potenciando esfuerzos y recursos,  a favor de la prevención y control de la tuberculosis. Actualmente 182 proveedores no PNTYER públicos y privados están activos, acompañando y coordinando acciones con la RIISS del MINSAL en 30 municipios del país. La mayoría 33% (61) de 182 proveedores de salud no PNTYER públicos y privados, están concentrados en San Salvador, seguidos de Santa Tecla con un 13% y San Miguel con un 10%; la mayoría 59% (108) son privados y el 96%  (176) son urbanos. El 26% (47) son clínicas privadas, el 13% (24) son Unidades Médicas y Clínicas Comunales del ISSS, el 7.6% (14) son Laboratorios Privados, 7.14% (13) son Centros Penales, Farmacias y Hospitales Privados.

Un gran logro se ha obtenido con la firma del Memorando de entendimiento/Carta de aceptación y Carta  compromiso de los proveedores no PNTYER públicos y privados que actualmente se encuentran activos, expresando muestra de interés en acompañar dichos esfuerzos y además dándole consistencia y valor oficial a la co-responsabilidad adquirida.

Ha sido importante la coordinación establecida entre los proveedores no PNTYER públicos y privados y el personal de salud de los establecimientos de la RIISS del MINSAL, tal como lo manifiesta el 100% de los proveedores no PNTYER públicos y privados.

El 100% de los proveedores no PNTYER tanto públicos como privados, reportaron que realizan actividades Informativas, Educativas y Comunicacionales para la  prevención y el tratamiento de la Tuberculosis, en diversos grados mediante el personal de enfermería  y los médicos generales  acompañando dichos procesos  con materiales de apoyo, como folletos, brochurs, hojas ilustradas, entre otros.

2.4  Análisis de la situación en El Salvador

El Sistema de salud aun se encuentra fragmentado, y esto provoca una dispersión en la atención, problemas de accesibilidad y con limitada cobertura para la atención integral, así como desaprovechamiento del escaso financiamiento  disponible en salud por la inadecuada distribución del gasto. Adicionalmente se han identificado los siguientes desafíos pendientes de resolver:

- Polarización que impide consensos de país

- Escases de recursos públicos

- Permanente amenaza de desastres naturales

- Débil cultura tributaria

- Altos índices de violencia

- Deuda social histórica

- Debilidad institucional

Persisten limitaciones  en la coordinación efectiva del sistema de salud, manifestada por dificultades para priorizar actividades de control y eliminación de la TB, coordinar recursos y actores del sector salud que ejercen influencia en el desarrollo de acciones en favor de la eliminación de la Tuberculosis como problema de salud pública;  pero si se ha fortalecido la  coordinación de la asistencia que puedan brindar las agencia y organismos internacionales y nacionales para implementar las políticas y estrategias nacionales de salud relacionadas a la eliminación de la TB, en adición a esto se ha fortalecido los mecanismo de  abogacía y promoción a nivel nacional, subregional y regional para un mejor tratamiento del tema de eliminación de la TB en El Salvador.

El proceso de reforma de salud impulsado por el MINSAL, con su nueva organización de servicios y ampliación de coberturas, aun presenta limitaciones para regular, administrar y utilizar eficientemente los recursos (humanos, financieros, tecnológicos, insumos, medicamentos, infraestructura) de iniciativas y proyectos estratégicos encaminados a controlar  la TB en la sociedad salvadoreña. Y aun hay un insuficiente desarrollo de iniciativas y proyectos estratégicos locales de salud acordes con las necesidades y los requerimientos del Programa Nacional para el Control de la TB  en El Salvador. De igual manera se evidencia la persistencia de algunas limitaciones para diseñar y ejecutar programas y metodologías de capacitación en salud con enfoque clínico y de salud pública, que garantice la comprensión y el desarrollo de estrategias para la reorganización del programa y el desarrollo de nuevos roles que se requieren en los diferentes niveles del sistema de salud para controlar y prevenir  la TB.

Se han hecho grandes y sustanciales esfuerzos para impulsar la participación de todos los proveedores de salud en la lucha contra la TB; pero  aun existe una debilidad en cuanto a la prestación de servicios para poblaciones abiertas con dificultades de acceso  o que están siendo atendidas por otras instituciones u organizaciones no gubernamentales. Se han  hecho todos los esfuerzos necesarios para que todas los proveedores de salud cumplan con las normativas y regulaciones institucionales.

Se puede destacar que algunas de las áreas con limitaciones  dentro del sistema son:

Prestación de servicios – Se necesitan más recursos financieros que permitan realizar acciones para  proporcionar una asistencia eficaz y de buena calidad a las personas que viven o están infectadas con  TB y TB/VIH y TB-MDR que necesitan un control de infecciones adecuadas para limitar el riesgo de infecciones nosocomiales y/u oportunistas de los afectados por ambas enfermedades, así como para la protección del personal de salud.

Sistemas de Información – se ha mejorado en cuanto a las deficiencias y debilidades en la notificación oportuna y regular de los casos, pero se debe fortalecer el monitoreo del desempeño del sistema de salud con especial referencia a la enfermedad a través de la recopilación y el análisis de datos, tanto los servicios del sector público, no PNTYER y privados

Tecnologías e insumos  médicos – Aun existen limitaciones para brindar  un acceso equitativo a las tecnologías para el abordaje integral de la TB, de la coinfección TB/VIH y de la TB-MDR. ; Capacidad para establecer y negociar precios; mecanismos para la  valoración de la calidad de productos prioritarios; existen limitaciones en el sistema de suministro y distribución; y apoyo para el uso racional de medicamentos, insumos de salud y equipos, principalmente para la estrategia PAL.

Persiste en el país la condición de que la asignación del gasto público en salud es limitada y su distribución  no es optima, con una proporción muy alta de gasto en salarios y con un modelo que no logra trascender los curativo- Es importante señalar que existen debilidades en el financiamiento que reducen la capacidad del actual sistema de salud para conseguir y mantener intervenciones ampliadas a fin de dar una respuesta adecuada al peligro de la enfermedad, lo cual se ve agudizado con las condiciones actuales generadas por la crisis económica mundial y el aumento de los precios de los alimentos.

Pese a la estrategia de ampliación de cobertura impulsada por el proceso de reforma de salud, persiste aun que  determinados grupos poblacionales  pueden encontrarse con barreras de acceso, como mujeres y niñas, adolescentes y grupos de alto riesgo, así como barreras creadas por cuestiones geográficas, urbanas/rurales u otros problemas de ubicación.

Aun no existen recursos suficientes para el programa nacional para el diagnóstico oportuno para el control y la prevención de la TB para que pueda  llegar en forma equitativa a mujeres y hombres, rural versus los urbanos por igual, según sus diferentes necesidades, así como a las poblaciones clave afectadas incluidas las minorías sexuales.

La reforma de salud y la nueva política nacional visualiza un Sistema Nacional de salud integrado, con coordinaciones intersectoriales efectivas; un modelo de atención que disminuya la duplicación de esfuerzos y trabajo integrando de  los tres niveles de atención y un modelo de gestión basado en la descentralización y la participación social, que haga el mejor uso de los recursos, modificando el marco legal con arreglo a la realidad nacional. Lo cual vendría a beneficiar los resultados en materia de tuberculosis, principalmente  por aquellas restricciones provocadas por la fragmentación del sistema, así como la focalización de las acciones en grupos más vulnerables y condicionamientos de las transferencias de apoyo a las familias pobres en el cumplimiento de corresponsabilidades en salud.

El proceso de reforma impulsado por el MINSAL conduce a la transformación gradual y progresiva del sistema nacional de salud está orientada a disminuir las desigualdades en el acceso a la salud mediante el aumento de la cobertura a servicios integrales, la reducción de las inequidades en materia de salud de los distintos grupos sociales y la introducción de nuevos enfoques en los modelos de atención,  tal como lo es la implementación de las RIIS y el trabajo comunitario de los ECOS, así como cambios en los modelos de gestión de la salud, lo que supone cambios en las estructuras y el funcionamiento institucional, en el desempeño de los funcionarios y equipos de trabajo, y en las formas de establecer objetivos, metas, planes, de gerencia y de  tomar decisiones basadas en la información relevante, planificar sistemas de incentivos morales, profesionales y económicos, y de controlar, evaluar y reconducir el proceso de cambio.

III. OBJETIVOS DEL PENM TB 2016-2020

1. Establecer las líneas estratégicas que deberán cumplir las dependencias del Ministerio de Salud en sus diferentes niveles de gestión, prestación, las instituciones del sector  salud y otras instancias gubernamentales y no gubernamentales, sectoriales y comunitarias para el control y la prevención de la TB en El Salvador.

2. Contar con un instrumento de referencia que permita lograr el involucramiento de otras instituciones y organizaciones cooperantes (intersectorialidad) tanto dentro como fuera del sector salud, a fin de crear alianzas sostenibles que aseguren el control y la prevención de la TB en el país desde el abordaje de sus determinantes sociales, avanzando hacia  Políticas públicas multisectoriales, así como la orientación de la cooperación nacional e internacional.

3. Proporcionar una guía para el diseño, ejecución, evaluación y control de los planes operativos locales para el control y la prevención de la TB en El Salvador, que involucre a todas las instancias públicas y no públicas, organizaciones sin fines de lucro y privadas que integran el sector salud, representantes sectoriales, afectados por la enfermedad y comunitarios.

4.  Proveer insumos para la elaboración de políticas y planes en salud local  que ayuden a establecer un presupuesto adecuado para el control y la prevención de la TB en El Salvador

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente Plan es de aplicación nacional y de estricto cumplimiento tanto a nivel central del Ministerio de Salud, así como en los diferentes niveles de atención de la Red Integral e Integrada de Servicios de Salud (RIISS), deberá ser aplicado por todas las instituciones públicas del sector salud, representantes sectoriales, afectados por la enfermedad y comunitarios involucrados en la lucha contra la TB

El PENM TB 2010-2012 servirá de referencia a otras instituciones de la sociedad civil, nacionales y extranjeras, comprometidas en el trabajo de control y prevención de la TB e incluye a las instituciones formadoras de recursos humanos en salud, y las relacionadas con la educación formal y no formal, asi como a las instancias de investigación en salud pública del país.

V. GRANDES ESTRATEGIAS DEL PLAN

El PENM TB 2016-2020 está fundamentado en la estrategia post 2015 propuesta por al OMS y articula los requerimientos identificados a través de una exhaustivo análisis de brechas, así como los aportes de los diferentes actores y sectores participantes en el proceso de dialogo nacional que permitió una amplia participación  de todos los involucrados en la lucha contra la TB y que promueva una fuerte coalición  con las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades

Las comunidades afectadas también deben tener una participación importante en las soluciones propuestas. Hay que habilitar a los representantes de la comunidad y a la sociedad para que participen de forma más activa en la planificación y el diseño de los programas, la prestación y el seguimiento de los servicios, la información, la educación, el apoyo a los pacientes y a sus familias, la investigación y las actividades de promoción. Para ello hay que crear una coalición sólida de asociados que  puede ayudar a las personas a acceder a una atención de gran calidad y a demandar servicios de igual calidad. Una coalición nacional también puede impulsar una mayor actuación sobre los determinantes de la epidemia de tuberculosis.

Por otra parte también es importante destacar que las políticas y estrategias para diseñar la respuesta nacional global a la tuberculosis, la presta-ción de la atención y la prevención tienen que abordar de forma explícita los derechos humanos, la ética y la equidad. El acceso a una atención de gran calidad a la tuberculosis es un derecho. Esta estrategia tiene un enfoque basado en los derechos que asegura la protección de los derechos humanos y la promoción de políticas e intervenciones que los potencian, tales como la participación de las personas y las comunidades afectadas en la facilitación de la aplicación de todos los pilares y componentes del proyecto de estrategia, con especial atención a las principales poblaciones afectadas.

El enfoque estratégico del Plan es el siguiente:

Está fundamentado en el desarrollo de 3 Componentes o pilares estratégicos

:

Cada uno de estos Componentes contiene una serie de objetivos estratégicos

De tal forma que en cada uno de estos elementos se tendrá el siguiente abordaje:

1.  ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRADAS Y CENTRADAS EN EL PACIENTE

1.1 Fortalecimiento y ampliación de las funciones básicas de los programas contra la tuberculosis. Constituyen el pilar uno las intervenciones centradas en el paciente para la atención y prevención de la tuberculosis. El programa nacional contra la tuberculosis, tiene que involucrarse y coordinarse estrechamente con otros programas de salud pública, programas de apoyo social, prestadores de atención de salud de los sectores público y privado, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, la comunidad y asociaciones de pacientes, con el fin de ayudar a lograr la prestación de atención y prevención de la tuberculosis centrada en el paciente, de gran calidad e integrada en todo el sistema de salud.

De esta manera se pretende adoptar estrategias y tecnologías  que permitan brindar el acceso universal a las pruebas de sensibilidad a los antibióticos y  ampliar los servicios; ofrecer más servicios de extensión a grupos de población desatendidos y vulnerables; y emprender el tamizaje sistemático y el tratamiento preventivo de los grupos de alto riesgo que corresponda, todo ello en colaboración intersectorial  pertinente.

1.2 Diagnóstico temprano de la tuberculosis, incluidos el acceso universal a las pruebas de sensibilidad a los antibióticos y el tamizaje sistemático de contactos y grupos de alto riesgo

Lograr la detección temprana de la tuberculosis. Para alcanzar el acceso universal al diagnóstico temprano y exacto de la tuberculosis será preciso fortalecer y ampliar la red de establecimientos de diagnóstico que tengan acceso fácil a las nuevas pruebas moleculares; facilitar información y comunicación que estimule a las personas con síntomas tuberculosos a solicitar atención; lograr la participación de todos los prestadores de asistencia en la prestación de servicios; allanar las barreras que impiden a las personas buscar atención; y realizar el tamizaje sistemático de determinados grupos de riesgo elevado.

Detectar todos los casos de tuberculosis farmacorresistente. El diagnóstico de la resistencia a los antibióticos sigue planteando un problema especial a los sistemas de laboratorio de muchos países de ingresos bajos y medianos. La capacidad de diagnosticar la tuberculosis farmacorresistente es limitada en la mayor parte de los lugares donde se necesita imperiosamente. Tan solo una fracción de los casos estimados de tuberculosis multirresistente son sometidos a pruebas de laboratorio para confirmar esta característica de la enfermedad. Una capacidad suficiente para diagnosticar todos los casos de tuberculosis farmacorresistente resulta imprescindible para avanzar en la atención y el control de la enfermedad en e país y se ha incorporado como un elemento importante en el PENM TB 2016-2020.

Implantar el tamizaje sistemático de la tuberculosis en determinados grupos de riesgo elevado. En muchos lugares, la carga de la tuberculosis no detectada, especialmente en grupos de riesgo elevado, es onerosa. El diagnóstico y, por consiguiente, el tratamiento apropiados pueden sufrir grandes demoras en los grupos con acceso escaso a los servicios de salud. Muchas personas aquejadas de tuberculosis activa no presentan los síntomas característicos en las primeras etapas de la enfermedad. Por tal motivo, puede ocurrir que no busquen atención en fase temprana o, si lo hacen, quizá no se reconozca la necesidad de someterlas a las pruebas de tuberculosis. La detección temprana de casos se pretende mejorar mediante el trazado de mapas de los grupos de riesgo elevado y la planificación cuidadosa de la detección sistemática de la forma activa de la enfermedad  a nivel municipal. El diagnóstico oportuno aminora el riesgo de transmitir la enfermedad, los malos resultados terapéuticos, las secuelas y las consecuencias socioeconómicas negativas. Los contactos de enfermos tuberculosos, especialmente los menores de 5 años, las personas infectadas por el VIH y los trabajadores expuestos, serán  sometidos a la detección para descartar la tuberculosis activa.

También el presente plan incorpora acciones especificas para los Centros Penales del país, dada la alta incidencia de casos que se presentan en dichos lugares que van desde mejoras en la prevención y el control de la TB, mejoras y adecuaciones en la infraestructura para el aislamiento e implementación de estrategias para el control de infecciones

Existen en El Salvador otros grupos en riesgo y se pretende brindarles un tamizaje basado en las características epidemiológicas de la tuberculosis a escala nacional y local, fortaleciendo la capacidad del sistema de salud, los recursos disponibles y generando la factibilidad de llegar a esos grupos. La estrategia de tamizaje habrá de ser vigilada y evaluada de continuo con el fin de sentar las bases para una nueva priorización de los grupos en riesgo, la readaptación de los métodos de tamizaje o la suspensión del tamizaje si hay motivos para ello. En el país se  ha propuesto la realización de tamizaje a grupos con problemas de inmunosupresión tales como las personas Diabéticas,  HTA, Enfermedad Crónica de Vías Respiratorias bajas, IRC y Cáncer, considerando su perfil epidemiológico

1.3 Tratamiento de todas las personas aquejadas de tuberculosis, en particular la forma farmacorresistente, y apoyo a los pacientes

Tratar todas las formas de tuberculosis sensibles a los medicamentos. Este enfoque permitirá fortalecer los  servicios para el diagnóstico temprano y el tratamiento apropiado de todas las formas de la enfermedad que afecten a las personas de cualquier edad. Las nuevas políticas que incluyen las pruebas diagnósticas a través de Gene Xpert ayudarán a fortalecer el tratamiento de la tuberculosis pulmonar que da negativa la microscopia del frotis de esputo, las formas extra pulmonares y la tuberculosis infantil. Las poblaciones afectadas y los grupos en riesgo clave en que no todos los pacientes reciben tratamiento o este no da buen resultado tendrán que recibir una atención prioritaria con miras a acelerar la disminución de la tasa de letalidad necesaria para cumplir las metas ambiciosas de reducción de la mortalidad por tuberculosis.

Tratar todos los casos de tuberculosis farmacorresistente. La farmacorresistencia plantea una gran amenaza al progreso mundial de la atención y prevención de la tuberculosis. Se calcula que en el mundo un 4% de los casos nuevos y un 20% de los pacientes en quienes se repite el tratamiento padecen tuberculosis multirresistente. Brindar acceso universal a los servicios contra la tuberculosis farmacorresistente exigirá una rápida ampliación de los servicios de laboratorio y gestión programática. Los nuevos modelos de tratamiento centrado en el paciente habrán de concebirse y adaptarse a entornos y circunstancias diversos.. La ampliación de los servicios para el tratamiento de la tuberculosis farmacorresistente nos exige aplicar políticas audaces y hacer inversiones para eliminar los obstáculos que entorpecen el progreso

Es muy importante que los prestadores de asistencia que tratan la tuberculosis farmacorresistente reciban capacitación y formación continuas para que puedan aplicar las normas internacionales en su práctica profesional, condición que ha sido incorporada en el presente plan.

Incorporar el apoyo centrado en el paciente al tratamiento de la tuberculosis. La atención y el apoyo centrados en el paciente, razonables y dirigidos a satisfacer sus necesidades educativas, emocionales y materiales, son fundamentales en el proyecto de la nueva estrategia mundial contra la tuberculosis. La supervisión amable de los pacientes por los «compañeros de tratamiento» reviste una importancia decisiva; ayuda a los pacientes a tomar sus medicamentos en forma regular y a terminar el tratamiento, lo que facilita su curación y evita el surgimiento de farmacorresistencia.

La supervisión y el apoyo centrados en el paciente también tendrán que reconocer y abordar los factores que puedan propiciar la interrupción del tratamiento; debe ayudar a mitigar el estigma y la discriminación. El apoyo se plantea que debe ir más allá de los establecimientos de salud y llegar al hogar de los pacientes, la familia, el lugar de trabajo y la comunidad. También debe ir más allá de la curación y ocuparse de cualquier secuela de la tuberculosis.

1.4 Actividades en colaboración contra la tuberculosis y la infección por el VIH, y tratamiento de la morbilidad asociada

Ampliar la colaboración con los programas contra la infección por el VIH. La meta global de las actividades en colaboración contra la tuberculosis y la infección por el VIH es disminuir la carga de ambas en las personas que tienen riesgo de padecerlas o que ya las padecen. La tuberculosis asociada con la infección por el VIH representa alrededor de una cuarta parte de las defunciones por tuberculosis y una cuarta parte de las causadas por el sida. En El Salvador todos los enfermos tuberculosos infectados con el VIH deben ser tratados con antirretrovíricos. Se ha comprobado que la integración de los servicios contra la tuberculosis y la infección por el VIH aumenta las probabilidades de que los enfermos tuberculosos reciban tratamiento con antirretrovíricos, lo inicien en un plazo más breve y reduzcan la mortalidad casi en un 40%.

Una de las acciones estratégicas incorporadas en el presente PENM TB 2016-2020 es promover la descentralización de la TAR con los pacientes coinfectados

Control de Infecciones: en el presente plan se ha incorporado este tema a fin de establecer acciones tangibles en la red de servicios de salud que permita  disminuir el riego y la carga de TB  en los trabajadores de salud. Esto conlleva a Aplicar medidas completas de control de la infección. La reglamentación apropiada es indispensable para el control efectivo de la infección en los servicios de asistencia sanitaria y otros entornos donde el riesgo de transmisión sea elevado. Las medidas de gestión, administrativas, ambientales y personales de control de la infección deben formar parte de la ley sobre enfermedades infecciosas, así como de las normas relacionadas con la construcción y organización de los establecimientos sanitarios.

Tratar al mismo tiempo la tuberculosis, la morbilidad asociada y las enfermedades no trans-misibles. Varias enfermedades no transmisibles y otros problemas de salud como la diabetes mellitus, la desnutrición, el hábito de fumar, el consumo nocivo de alcohol y el consumo de drogas psicotrópicas, así como una variedad de trastornos y tratamientos inmunodepresores, son factores de riesgo de contraer tuberculosis. La presencia de morbilidad asociada puede complicar el tratamiento antituberculoso y propiciar malos resultados de este. A la inversa, la tuberculosis puede empeorar otras enfermedades o complicar su tratamiento. Por lo tanto, como parte de una atención clínica básica y coordinada, hay que evaluar sistemáticamente la presencia de otras enfermedades en las personas con diagnóstico de tuberculosis.

Pero como ya se ha mencionado anteriormente en El Salvador se  ha propuesto la realización de tamizaje a grupos con problemas de inmunosupresión tales como las personas Diabéticas,  HTA, Enfermedad Crónica de Vías Respiratorias bajas, IRC y Cáncer, considerando su perfil epidemiológico y su comportamiento en los últimos años, como puede verificarse en el cuadro que se presente a continuación:

El enfoque práctico de la salud pulmonar de la OMS es un ejemplo de promoción de la atención de la tuberculosis como parte integral del tratamiento de las enfermedades respiratorias. En relación a la iniciativa PAL en el presenta plan de fortalecerán las  acciones estandarizadas de atención de enfermedades respiratorias en la atención primaria, para mejorar la detección y calidad del diagnóstico de la TB, lo que permitirá incrementar la localización de casos de tuberculosis y mejorar la calidad y oportunidad de su diagnóstico.

2. POLÍTICAS AUDACES Y SISTEMAS DE APOYO

2.1 Reparto de las responsabilidades. El segundo componente o  pilar incluye medidas estratégicas enderezadas a favorecer la puesta en práctica de los componentes del componente  uno mediante el reparto de responsabilidades y el apoyo multisectorial  Se trata de medidas que competen no solo al programa nacional contra la tuberculosis, sino a otros ministerios y dependencias, para el caso: ministerio de Justicia, responsable de Centros Penales y Bartolinas.. Las medidas van dirigidas a las necesidades médicas y de otra índole de los enfermos tuberculosos y también ayudan a prevenir la tuberculosis.

Para ello será necesario fortalecer el sistema nacional de  salud, afin de que este bien dotado de recursos, organizado y coordinado bajo la rectoría del MINSAL y con el respaldo de normas y reglamentos sanitarios, así como de políticas sociales y de desarrollo más amplias. El PNTYER y sus  asociados tienen que involucrarse activamente en la elaboración de un programa de acción más amplio de desarrollo social y económico. De manera análoga, los líderes en el ámbito del desarrollo tienen que reconocer a la tuberculosis como uno de los problemas que merecen atención especial.

2.2  Determinantes sociales de la tuberculosis. Este  pilar dos incluye además medidas que van más allá del sector de la salud y pueden ayudar a prevenir la tuberculosis al abordar los determinantes sociales subyacentes. Las intervenciones propuestas son reducir la pobreza, lograr la seguridad alimentaria y mejorar las condiciones de vida y de trabajo, así como medidas para abordar factores de riesgo directos como el control del tabaquismo, la reducción del consumo nocivo de alcohol y la atención y prevención de la diabetes. La prevención de la tuberculosis también requerirá que los gobiernos adopten medidas para ayudar a reducir la vulnerabilidad y los riesgos de las personas más susceptibles a la enfermedad.

2.3 Intervenciones diferenciadas en Municipios priorizados de acuerdo a brechas de búsqueda, detección, cobertura, pobreza y densidad poblacional para la prevención y control de la tuberculosis y desarrollo del SNS

Para la definición las intervenciones en municipios de alta prioridad se realizó un análisis  y evaluación sobre la situación de la TB en el país, y de las condiciones de los municipios del país los cuales presentan desigualdades en términos de vulnerabilidad a la Tuberculosis, manifestadas por diferencias socioeconómicas, demográficas y epidemiológicas y en los resultados obtenidos por los servicios de salud  en cada una de las regiones sanitarias, las que se han visualizado requieren esfuerzos diferenciados en el abordaje de sus intervenciones, en su apoyo técnico y financiero, lo que ha llevado a generar una nueva propuesta  con el fin de organizar estratégicamente las intervenciones para el control de la Tuberculosis en los 262 municipios del país.

En la última semana del mes de enero del presente año, se realizo la evaluación anual del PNTYER en las 5 regiones del pais, esto conllevo a un análisis posterior de sus resultados, así como a un replanteamiento en los objetivos estratégicos y en el abordaje metodológico para el desarrollo del PENM TB 2016-2020.

Cuadro 1. Resultado en cuanto a la detección de SR y BK+

Como se puede evidenciar, la detección de SR en las regiones oriental, occidental y principalmente en la región metropolitana es marcadamente baja, de igual mantener el porcentaje de detección de BK+ es muy baja en todas las regiones, a excepción de la metropolitana, con respeto a lo programado.

Cuadro 2.

En cuanto a los resultados de la curación, la mayor parte cumple con condiciones aceptables, a excepción de la región oriental que ronda el 87%.

Dentro de los principales puntos a mejora identificados, se reporta;

- Diagnóstico tardío de los pacientes con baciloscopía positiva.  Se encuentran (++ y +++)

- Es mayor la detección de casos en hospitales y Centro Penal que en los niveles locales.

- Baja captación de Sintomático Respiratorio.

- No se esta usando el Cultivo Ogawa Khudo.

- No se esta utilizando el Gene Xpert MTB Rif.

- Baja vigilancia de la Fármaco resistencia .

- Baja participación de las Proveedores de Servicios No PNTYER Privados y Públicos.

- Problemas en laboratorios clínicos:  lectura de baciloscopía (BK) tardías , accesibilidad; no están retirando las respuesta de las BK.

De tal forma que con esta premisa y con el  con el fin de realizar esta estratificación se diseño un nuevo  índice municipal de vulnerabilidad a la TB, para lo cual se hizo un cruce de las siguientes variables: brechas de búsqueda, detección, cobertura, pobreza y densidad poblacional para la prevención y control de la tuberculosis y desarrollo del SNS.

Esto permitió clasificar a los municipios en tres categorías especificas de acuerdo a sus brechas así: (LISTA SE REMPLAZARA POR MAPA Y CUADRO AL ESTAR DISPONIBLE)

| MUNICIPIOS CATEGORÍA 1 |  | MUNICIPIOS CATEGORÍA 2 |  | MUNICIPIOS CATEGORÍA 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUEVA CONCEPCIÓN CH |  | SAN FRANCISCO MENENDEZ AH |  | DULCE NOMBRE DE MARIA CH |  |
| SAN JUAN OPICO LL |  | ILOBASCO CA |  | SAN FRANCISCO LEMPA CH |  |
| APOPA SS |  | COJUTEPEQUE CU |  | SAN PEDRO PERULAPAN CU |  |
| DELGADO SS |  | SAN BARTOLOME PERULAPIA CU |  | CACAOPERA MO |  |
| ILOPANGO SS |  | SANTA CRUZ ANALQUITO CU |  | TECOLUCA SV |  |
| SOYAPANGO SS |  | TENANCINGO CU |  | APANECA AH |  |
| EL PARAISO CH |  | JAYAQUE LL |  | EL REFUGIO AH |  |
| SANTA TECLA LL |  | SACACOYO LL |  | SAN PEDRO PUXTLA AH |  |
| SANTA ANA SA |  | SAN JOSE VILLANUEVA LL |  | TURIN AH |  |
| METAPAN SA |  | ZARAGOZA LL |  | GUACOTECTI CA |  |
| COLON LL |  | TAPALHUACA LP |  | AZACUALPA CH |  |
| SAN SALVADOR SS |  | ZACATECOLUCA LP |  | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE CH |  |
| CHINAMECA SM |  | BOLIVAR LU |  | EL CARRIZAL CH |  |
| SAN JORGE SM |  | CONCEPCION ORIENTE LU |  | LA LAGUNA CH |  |
| CUSCATANCINGO SS |  | CONCHAGUA LU |  | SAN FERNANDO CH |  |
| SAN MARTIN SS |  | MEANGUERA DEL GOLFO LU |  | SAN IGNACIO CH |  |
| MUNICIPIOS CATEGORÍA 1 |  | MUNICIPIOS CATEGORÍA 2 |  | MUNICIPIOS CATEGORÍA 3 |  |
| TONACATEPEQUE SS |  | JOCORO MO |  | SAN RAFAEL CH |  |
| USULUTAN US |  | SAN FRANCISCO GOTERA MO |  | SANTA RITA CH |  |
| CIUDAD ARCE LL |  | EL TRANSITO SM |  | TEJUTLA CH |  |
| LA LIBERTAD LL |  | LOLOTIQUE SM |  | EL CARMEN CU |  |
| LA UNION LU |  | SANTIAGO TEXACUANGOS SS |  | EL ROSARIO CU |  |
| GUAZAPA SS |  | CAND. DE LA FRONTERA SA |  | SAN CRISTOBAL CU |  |
| SAN MARCOS SS |  | COATEPEQUE SA |  | SANTA CRUZ MICHAPA CU |  |
| SANTO TOMAS SS |  | SANTA ROSA GUACHIPILIN SA |  | SAN PABLO TACACHICO LL |  |
| HUIZUCAR LL |  | NAHUILINGO SO |  | TAMANIQUE LL |  |
| SAN MATIAS LL |  | SANTA MARIA US |  | CUYULTITAN LP |  |
| TALNIQUE LL |  | AHUACHAPAN AH |  | SAN ANTONIO MASAHUAT LP |  |
| TEPECOYO LL |  | SAN VICENTE SV |  | SAN JUAN TALPA LP |  |
| PARAISO DE OSORIO LP |  | CALUCO SO |  | SAN JUAN TEPEZONTES LP |  |
| ANAMOROS LU |  | SALCOATITAN SO |  | SAN LUIS DE LA HERRADURA LP |  |
| EL CARMEN LU |  | EL TRIUNFO US |  | SAN MIGUEL TEPEZONTES LP |  |
| YAYANTIQUE LU |  | SAN BUENAVENTURA US |  | SAN PEDRO NONUALCO LP |  |
| YUCUAIQUIN LU |  | ATIQUIZAYA AH |  | SANTA MARIA OSTUMA LP |  |
| EL DIVISADERO MO |  | JUJUTLA AH |  | NUEVA ESPARTA LU |  |
| OSICALA MO |  | TACUBA AH |  | CHILANGA MO |  |
| MONCAGUA SM |  | OLOCUILTA LP |  | JOATECA MO |  |
| SAN MIGUEL SM |  | SAN LUIS TALPA LP |  | LOLOTIQUILLO MO |  |
| SAN RAFAEL DE ORIENTE SM |  | INTIPUCA LU |  | MEANGUERA MO |  |
| MEJICANOS SS |  | SANTA ROSA DE LIMA LU |  | PERQUIN MO |  |
| GUADALUPE SV |  | NUEVO EDEN DE SAN JUAN SM |  | SEMSEMBRA MO |  |
| SAN SEBASTIAN SV |  | QUELEPA SM |  | SOCIEDAD MO |  |
| SANTO DOMINGO SV |  | AGUILARES SS |  | TOROLA MO |  |
| SANTIAGO DE LA FRONTERA SA |  | APASTEPEQUE SV |  | CAROLINA SM |  |
| TEXISTEPEQUE SA |  | ARMENIA SO |  | ROSARIO DE MORA SS |  |
| SAN JULIAN SO |  | JUAYUA SO |  | EL PORVENIR SA |  |
| CALIFORNIA US |  | GUAYMANGO AH |  | NAHUIZALCO SO |  |
| JUCUAPA US |  | SAN LORENZO AH |  | SAN ANTONIO DEL MONTE SO |  |
|  |  | CHALATENANGO CH |  | SANTA CATARINA MASAHUAT SO |  |
|  |  | OJOS DE AGUA CH |  | ALEGRIA US |  |
| MUNICIPIOS CATEGORÍA 1 |  | MUNICIPIOS CATEGORÍA 2 |  | MUNICIPIOS CATEGORÍA 3 |  |
|  |  | SAN ANTONIO LOS RANCHOS CH |  | CONCEPCION BATRES US |  |
|  |  | ORATORIO DE CONCEPCION CU |  | PUERTO EL TRIUNFO US |  |
|  |  | ANTIGUO CUSCATLAN LL |  | SAN AGUSTIN US |  |
|  |  | NUEVO CUSCATLAN LL |  | CINQUERA CA |  |
|  |  | JERUSALEN LP |  | JUTIAPA CA |  |
|  |  | SAN EMIGDIO LP |  | TEJUTEPEQUE CA |  |
|  |  | GUALOCOCTI MO |  | ARCATAO CH |  |
|  |  | GUATAJIAGUA MO |  | CITALA CH |  |
|  |  | SAN CARLOS MO |  | LA PALMA CH |  |
|  |  | SAN ISIDRO MO |  | LAS FLORES CH |  |
|  |  | SAN SIMON MO |  | NUEVA TRINIDAD CH |  |
|  |  | YOLOAIQUIN MO |  | POTONICO CH |  |
|  |  | CIUDAD BARRIOS SM |  | SAN FRANCISCO MORAZAN CH |  |
|  |  | SAN ANTONIO SM |  | SAN LUIS DEL CARMEN CH |  |
|  |  | AYUTUXTEPEQUE SS |  | POLOROS LU |  |
|  |  | EL PAISNAL SS |  | SAN JOSE LU |  |
|  |  | SAN CAYETANO ISTEPEQUE SV |  | YAMABAL MO |  |
|  |  | EL CONGO SA |  | COMACARAN SM |  |
|  |  | ESTANZUELAS US |  | PANCHIMALCO SS |  |
|  |  | JIQUILISCO US |  | SAN ILDEFONSO SV |  |
|  |  | SANTIAGO DE MARIA US |  | SANTA CLARA SV |  |
|  |  | COMALAPA CH |  | SONSONATE SO |  |
|  |  | LA REINA CH |  | JUCUARAN US |  |
|  |  | NOMBRE DE JESUS CH |  | CANDELARIA CU |  |
|  |  | SAN ISIDRO LABRADOR CH |  | MERCEDES LA CEIBA LP |  |
|  |  | SAN MIGUEL DE MERCEDES CH |  | SAN ANTONIO PAJONAL SA |  |
|  |  | MONTE SAN JUAN CU |  | DOLORES CA |  |
|  |  | SUCHITOTO CU |  | VICTORIA CA |  |
|  |  | CHILTIUPAN LL |  | AGUA CALIENTE CH |  |
|  |  | COMASAGUA LL |  | ARAMBALA MO |  |
|  |  | JICALAPA LL |  | SAN GERARDO SM |  |
|  |  | QUEZALTEPEQUE LL |  | SESORI SM |  |
|  |  | TEOTEPEQUE LL |  | SAN ISIDRO CA |  |
| MUNICIPIOS CATEGORÍA 1 |  | MUNICIPIOS CATEGORÍA 2 |  | MUNICIPIOS CATEGORÍA 3 |  |
|  |  | EL ROSARIO LP |  | SENSUNTEPEQUE CA |  |
|  |  | SAN PEDRO MASAHUAT LP |  | SAN ANTONIO DE LA CRUZ CH |  |
|  |  | SAN RAFAEL OBRAJUELO LP |  | SAN RAFAEL CEDROS CU |  |
|  |  | SANTIAGO NONUALCO LP |  | EL ROSARIO MO |  |
|  |  | LISLIQUE LU |  | JOCOAITIQUE MO |  |
|  |  | PASAQUINA LU |  | SAN FERNANDO MO |  |
|  |  | SAN ALEJO LU |  | SONZACATE SO |  |
|  |  | CORINTO MO |  | LAS VUELTAS CH |  |
|  |  | DELICIAS DE CONCEPCION MO |  | EL SAUCE LU |  |
|  |  | CHIRILAGUA SM |  | SAN LUIS DE LA REINA SM |  |
|  |  | NUEVA GUADALUPE SM |  | IZALCO SO |  |
|  |  | ULUAZAPA SM |  | CANCASQUE CH |  |
|  |  | NEJAPA SS |  | SAN DIONISIO US |  |
|  |  | SAN ESTEBAN CATARINA SV |  | CHAPELTIQUE SM |  |
|  |  | SAN LORENZO SV |  |  |  |
|  |  | TEPETITAN SV |  |  |  |
|  |  | VERAPAZ SV |  |  |  |
|  |  | CHALCHUAPA SA |  |  |  |
|  |  | MASAHUAT SA |  |  |  |
|  |  | SAN SEBASTIAN SALITRILLO SA |  |  |  |
|  |  | ACAJUTLA SO |  |  |  |
|  |  | SANTA ISABEL ISHUATAN SO |  |  |  |
|  |  | BERLIN US |  |  |  |
|  |  | MERCEDES UMAÑA US |  |  |  |
|  |  | NUEVA GRANADA US |  |  |  |
|  |  | OZATLAN US |  |  |  |
|  |  | SAN FRANCISCO JAVIER US |  |  |  |
|  |  | SANTA ELENA US |  |  |  |
|  |  | TECAPAN US |  |  |  |
|  |  | CONCEPCIÓN DE ATACO AH |  |  |  |
|  |  | SAN JOSE GUAYABAL CU |  |  |  |
|  |  | SAN RAMON CU |  |  |  |
|  |  | SAN FRANCISCO CHINAMECA LP |  |  |  |
| MUNICIPIOS CATEGORÍA 1 |  | MUNICIPIOS CATEGORÍA 2 |  | MUNICIPIOS CATEGORÍA 3 |  |
|  |  | SAN JUAN NONUALCO LP |  |  |  |
|  |  | CUISNAHUAT SO |  |  |  |
|  |  | STO DOMINGO DE GUZMÁN SO |  |  |  |
|  |  | EREGUAYQUIN US |  |  |  |

acuerdo a esta clasificación se planteo que el orden de prioridad para la focalización de intervenciones es la siguiente:

|  | Orden de Prioridad |  |
| --- | --- | --- |
| A = Prioridad alta, | 1 |
| B= Prioridad Moderada | 2 |
| C= Prioridad baja | 3 |

El propósito final de esta estratificación es implementar  una estrategia selectiva para el abordaje de las brechas encontradas, a fin de priorizar y ordenar la ejecución sistemática de las intervenciones generales del programa, de todos los actores, sectores, organizaciones e instituciones involucradas en el mismo dada la naturaleza multisectorial del plan y  a través de las  Direcciones Regionales de Salud de igual manera se realizaran las propuestas e intervenciones para el fortalecimiento del Sistema nacional de salud, enfatizando las inversiones para cada nivel regional.

De tal forma que las acciones especificas por categoría serán las siguientes:

Categoría 1:

- Incrementar la búsqueda pasiva y activa de sintomáticos respiratorios para la detección de casos intramural.

- Elaborar y ejecutar estrategias especificas para la detección de casos en las  poblaciones  de los municipios de este grupo y de las poblaciones vulnerables de su AGI

- Implementar acciones de búsquedas de casos de TB en PVS.

- Implementar acciones de búsquedas de casos de TB con la Iniciativa AITER/PAL

- Contar con los insumos y equipo necesario para el diagnostico oportuno de casos

- Contar con los insumos  y equipo necesarios  para  el diagnostico bacteriológico en la red de laboratorio

- Incrementar el suministro de medicamentos e insumos para el manejo oportuno de los casos

- Desarrollar actividades de abogacía con los diferentes proveedores de salud  y principalmente con las municipalidades

- Involucrar a otros proveedores de salud en la búsqueda a través de la iniciativa APP

- Incrementar la movilización comunitaria para aumentar  la detección del sintomático respiratorio en la búsqueda de  casos (vigilancia epidemiológica comunitaria, VECO)

- Priorizar el diseño  de Investigaciones epidemiológicas y operativas.

- Mantener las acciones de supervisión en campo, monitoreo del cumplimiento de indicadores  y realizar evaluaciones programáticas

Categoría 2:

- Incrementar la búsqueda pasiva y activa de sintomáticos respiratorios para la detección de casos intramural.

- Seguimiento del 100% de contactos de los casos de tuberculosis.

- Incrementar la movilización comunitaria para aumentar  la detección del sintomático respiratorio en la búsqueda de  casos (vigilancia epidemiológica comunitaria, VECO.

- Mejorar la búsqueda de sintomáticos respiratorios  en poblaciones vulnerables (VIH, adultos  mayores, personas con diabetes, HTA, Enfermedad pulmonar cronica de vias respiratorias bajas, IRC y otros personas con enfermedades inmunocompetentes) en los servicios de salud y en  la comunidad por otros proveedores de salud comunitarios.

- Contar con los insumos y equipo necesario para el diagnostico oportuno de casos.

- Diseñar   Investigaciones epidemiológicas u operativas

- Retroalimentación de los recursos de los establecimientos de salud sobre tuberculosis

- Mantener las acciones de supervisión en campo, monitoreo del cumplimiento de indicadores  y realizar evaluaciones programáticas.

Categoría 3:

- Fortalecimiento en el seguimiento de los contactos de los casos

- Ampliar la búsqueda activa y pasiva intramural de casos en las poblaciones vulnerables

- Fortalecer las actividades  educativas en tuberculosis a la población.

- Mantener el suministro de medicamentos e insumos para el manejo oportuno de los casos

- Búsqueda de sintomáticos respiratorios  en poblaciones vulnerables (VIH, adultos  mayores, personas con diabetes, HTA, Enfermedad pulmonar cronica de vias respiratorias bajas, IRC y otros personas con enfermedades inmunocompetentes) en los servicios de salud y en  la comunidad por otros proveedores de salud comunitarios.

- Contar con los insumos y equipo necesario para el diagnostico oportuno de casos.

- Mantener las acciones de supervisión en campo, monitoreo del cumplimiento de indicadores  y realizar evaluaciones programáticas

2.4 Enfoque multidisciplinario y multisectorial. Un enfoque multidisciplinario y multisectorial es imprescindible para aplicar los componentes del PENM TB 2016-2020.. La responsabilizarían correspondiente recae  no solo en el MINSAL, sino también a otros ministerios como los de finanzas, trabajo, bienestar social, MINED, Ministerio de Justicia  y agricultura. El compromiso y la rectoría de los niveles más altos del gobierno serán imprescindibles para propiciar la adopción de medidas por parte de diversos ministerios. Ello debería redundar en la obtención de recursos suficientes y la responsabilización  de cuentas con respecto a la atención clínica óptima e integrada; la protección contra los gastos de carácter catastrófico por causa de la enfermedad; intervenciones sociales enderezadas a disminuir la vulnerabilidad ante la enfermedad; y la protección y el fomento de los derechos humanos.

2.5 Compromiso político y recursos suficientes para la atención y prevención de la tuberculosis

Trazar planes estratégicos nacionales ambiciosos. La ampliación y perdurabilidad de las intervenciones de atención y prevención de la tuberculosis exigirá el compromiso político de alto nivel junto con la asignación de suficientes recursos económicos y humanos. La capacitación y supervisión continuas del personal son fundamentales para sostener las actividades considerablemente ampliadas de atención y prevención de la tuberculosis. La coordinación central bajo la rectoría del gobierno resulta indispensable. Esto debe conducir, como primer paso, a la elaboración de un plan nacional estratégico integrado en el plan nacional del sector de la salud, teniendo en cuenta las características epidemiológicas de la tuberculosis, la estructura y las funciones del sistema de salud, como son los mecanismos de compras y suministro, la disponibilidad de recursos, las políticas de reglamentación, los vínculos con los servicios sociales, el papel que desempeñan las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado; y la coordinación con las partes interesadas. El PENM TB 2016-2020 es  ambicioso y abarcador, e incorporar cinco planes secundarios bien definidos: un plan estratégico, un plan de presupuesto, un plan de monitoreo y evaluación, un plan operativo y un plan de asistencia técnica.

2.6  Implicación de la comunidad, las organizaciones de la sociedad civil y todos los prestadores de atención públicos y privados

Implicar a la comunidad y la sociedad civil. Una respuesta firme para atajar la epidemia de tuberculosis exigirá la forja de alianzas perdurables entre los sectores sanitario y social, y entre el primero y la comunidad. Los miembros de la comunidad que están bien informados pueden identificar a las personas presuntamente aquejadas de tuberculosis, remitirlas para el diagnóstico, apoyarlas durante el tratamiento y ayudarlas a mitigar el estigma y la discriminación.

Las organizaciones de la sociedad civil poseen capacidades específicas y el PNTYER pueden aprovecharlas. Se pretende contactar a grupos vulnerables, movilizar a la comunidad, canalizar información, ayudar a generar demanda de atención, enmarcar modelos de prestación eficaz de servicios y atender a los determinantes de la epidemia de tuberculosis. Los programas nacionales contra la tuberculosis deben acercarse a las organizaciones de la sociedad civil no involucradas y alentarlas a integrar en su labor la atención basada en la comunidad y ampliar la red de establecimientos que participan en la atención y prevención de la enfermedad. También se ha establecido el involucrar a la sociedad civil en la formulación de políticas y la planificación, así como en la vigilancia periódica de la ejecución del programa.

Una estrategia fundamental considerada en este plan es el involucramiento de las municipalidades a través de sus consejos municipales, Corporación de Municipalidades de El Salvador (COMURES) y el Instituto de Desarrollo Municipal ISDEM.

Ampliar los enfoques publico privados y promover las normas internacionales de tratamiento de la tuberculosis. El hecho de que una proporción importante de los proveedores de atención sanitaria haya quedado fuera de una respuesta organizada en relación con el control de la tuberculosis ha contribuido al estancamiento de la notificación de casos, a un manejo inadecuado de la tuberculosis . El PNTYER pretende  ampliar los enfoques publico privados específicos de cada region sanitaria del país. La colaboración estrecha con las asociaciones de profesionales de la salud será fundamental para tal efecto.

2.7 Política de cobertura sanitaria universal, marcos de reglamentación y el control de la infección

Avanzar deprisa hacia la cobertura sanitaria universal. La cobertura sanitaria universal, que se define como «la situación en que todas las personas pueden utilizar los servicios sanitarios de buena calidad que necesitan sin pasar aprietos económicos para pagarlos», es fundamental para que la atención y prevención de la tuberculosis sean eficaces. La cobertura sanitaria universal se logra mediante la financiación previa, suficiente, justa y sostenible de la asistencia sanitaria con una cobertura geográfica completa, combinada con servicios eficaces de calidad garantizada y sometidos a vigilancia y evaluación. Por lo que toca a la tuberculosis, esto entraña lo siguiente: a) ampliar el acceso a la gama completa de servicios de gran calidad recomendados en la presente estrategia, como parte de los servicios generales de salud; b) ampliar la cobertura con inclusión de los costos de las consultas y pruebas, medicamentos, pruebas de seguimiento y todos los gastos relacionados con el tratamiento curativo o preventivo completo; y c) ampliar el acceso a los servicios de todos los que lo necesiten, especialmente los grupos vulnerables que afrontan la mayor parte de las barreras y padecen los peores resultados.

Marcos de reglamentación: el PNTYER se propone realizar una proceso de actualización del marco normativo y regulatorio para el control y la lucha contra la TB, y dado el carácter multisectorial del PENM TB 2016-2020 se estarán realizando capacitaciones y actualizaciones a todos los actores, organizaciones, instituciones y sectores involucrados en la operatividad del presente plan.

2.8  Protección social, lucha contra la pobreza y medidas relativas a otros determinantes de la tuberculosis

Aliviar la carga económica vinculada con la tuberculosis. Una gran proporción de las personas con tuberculosis tienen que sobrellevar una carga económica catastrófica debida a los costos directos e indirectos de la enfermedad y la atención de salud. Entre las consecuencias sociales adversas se pueden contar la estigmatización y el aislamiento social, la interrupción de los estudios, la pérdida del empleo y el divorcio. A menudo, las consecuencias negativas afectan también a la familia de las per-sonas enfermas de tuberculosis. Incluso aunque el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis se proporcionen gratuitamente, se necesitan medidas de protección social para aliviar la carga que entraña la pérdida de ingresos y los costos no médicos que supone buscar la atención y recibirla, las cuales se han incorporado en el presente plan.

Luchar contra la pobreza y los factores de riesgo asociados. La pobreza es un poderoso de-terminante de la tuberculosis. Los entornos de habitación y de trabajo hacinados y mal ventilados que a menudo van asociados a la pobreza constituyen factores de riesgo directos de la transmisión de la tuberculosis. La desnutrición es un importante factor de riesgo de desarrollo de la forma activa de la enfermedad. La pobreza también está asociada con la falta de conocimientos generales sobre salud, y de capacidad de actuación sobre los conocimientos que sí se tienen, lo aumenta el riesgo de exposición a varios factores de riesgo de la tuberculosis. El alivio de la pobreza reduce el riesgo de transmisión de la tuberculosis y el de progresar de la infección hacia la enfermedad. Asimismo, ayuda a mejorar el acceso a los servicios de salud y a cumplir el tratamiento recomendado.

Aplicar planteamientos que incorporen la salud a todas las políticas. Las actuaciones sobre los determinantes de la falta de salud que recurren a planteamientos que incorporan la salud a todas las políticas tendrán un enorme efecto benéfico sobre la atención y la prevención de la tuberculosis. Entre esas medidas se cuenta, por ejemplo, las siguientes: a) aplicar estrategias generales de lucha contra la pobreza y ampliar la protección social; b) mejorar las condiciones de vida y de trabajo y reducir la in-seguridad alimentaria; c) lograr la participación de una variedad de partes interesadas, incluidas las comunidades afectadas por la tuberculosis, en la cartografía de los probables determinantes sociales locales de la tuberculosis; y d) prevenir los factores de riesgo directos de la tuberculosis, incluidos el hábito de fumar y el uso nocivo del alcohol, y promover las dietas sanas, así como la atención clínica adecuada de las afecciones médicas que aumentan el riesgo de tuberculosis tales como la diabetes.

PILAR TRES: INTENSIFICACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES Y LA INNOVACIÓN

3.1 Emprender investigaciones para eliminar la tuberculosis. Se precisarán técnicas y modelos de prestación de servicios nuevos y revolucionarios para lograr la eliminación de la tuberculosis. Para ello habrá que intensificar las investigaciones, desde las investigaciones fundamentales que impulsen el logro de innovaciones para mejorar los medios de diagnóstico, los medicamentos y las vacunas, hasta las investigaciones operacionales y sobre los sistemas de salud que mejoren el desempeño progra-mático actual e introduzcan estrategias e intervenciones novedosas basadas en instrumentos nuevos.

Para poner de relieve la necesidad de revigorizar las investigaciones sobre la tuberculosis y catalizar la realización de nuevas actividades se ha elaborado una Agenda Nacional de  investigaciones sobre la tuberculosis. En esta  se exponen las áreas prioritarias para realizar inversiones científicas en el futuro en la gama entera de las áreas de investigación. Ofrece un marco para la realización de investigaciones orientadas hacia los resultados. Será necesario también cartografiar las actividades que se lleven a cabo en los diversos ámbitos de la investigación, para efectuar el seguimiento de los progresos realizados. Emprender investigaciones para eliminar la tuberculosis exigirá un plan-teamiento multidimensional conformado por las partes interesadas, en particular los científicos, expertos en salud pública, gestores de los programas de tuberculosis, asociados en la financiación, formula-dores de políticas y representantes de la sociedad civil. Guiado por las necesidades clínicas y programáticas, el planteamiento no solo facilitará la realización de investigaciones orientadas a la salud pública y encaminadas al desarrollo de nuevos instrumentos y estrategias sino que también propiciará la integración fluida con los programas existentes. Es importante que la tuberculosis se convierta en un dominio clave de investigación en el marco de la agendas nacional de investigaciones sanitarias.

3.2 Centro Regional de Excelencia y Capacitación en TB en EL Salvador, con este centro se pretende mantener y fortalecer la formación de recursos humanos, a través de la realización de los cursos internacionales de TB, la implementación de Diplomados, Maestría en TB, Coinfección TB/VIH y TB y Grupos Vulnerables; Mantener el espacio demostrativo practico, que incluye las visitas de campo, rotaciones, desarrollo de los sitios demostrativos, asi como el apoyo al desarrollo de la investigación operacional.

VI. PRINCIPIOS RECTORES Y ENFOQUES DEL PLAN

Principios del plan

Equidad

La equidad implica disminuir las diferencias evitables e injustas al mínimo posible, recibir atención en función de la necesidad, independiente de su condición económica social y cultural.

Honestidad

Es una cualidad del comportamiento de las personas. Este valor es indispensable para que las relaciones humanas se desenvuelvan en un ambiente de confianza y armonía, pues garantiza respaldo, seguridad y credibilidad en las personas y en los servicios de salud.

Ética

Se entiende a la ética como una ciencia que se encarga de la moral de los actos humanos exclusivamente, y que los califica como buenos y malos a condición de que sean libres, voluntarios y conscientes.

Respeto

Es una de las bases en la que se sustenta la ética. El respeto es aceptar y comprender

tal como son los demás. Es la consideración de que alguien o incluso algo tienen un

valor por sí mismo y se establece como reciprocidad o respeto mutuo.

Responsabilidad

La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona, que le permite

reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en

el plano de lo moral.

Compromiso

Es una promesa o declaración de principios donde se establecen acuerdos en el cual

cada una de las partes asume la obligación de cumplir.

Cooperación

Es el trabajo en común de un grupo o equipo de personas para alcanzar un objetivo

compartido, usando métodos comunes al grupo, en lugar de trabajar de forma separada.

Confidencialidad

Es un principio ético que garantiza que la información de las personas es accesible

solo para aquellos autorizados a tener acceso.

Humanización

Es la acción y efecto de fomentar que las personas hagan el bien. Incluye también la

aceptación de grupos sociales "en riesgo", con dificultades para la integración, por

parte del resto de la sociedad. La aceptación de estos sectores  humaniza a la sociedad en general.

Sensibilidad

Es el valor que nos hace despertar hacia la realidad, descubriendo todo aquello que afecta en mayor o menor grado el desarrollo personal, familiar y social.

Solidaridad

Acciones que favorecen el desarrollo de los individuos y las naciones, está fundada principalmente en la igualdad universal que une a todas las personas. Esta igualdad es una derivación directa e innegable de la verdadera dignidad del ser humano, que pertenece a la realidad intrínseca de la persona, sin importar su raza, edad, sexo, credo, nacionalidad o partido.

Enfoque del plan

Multisectorial

La introducción del concepto de vinculación entre acciones (enfoque integrado y multisectorial) pretende hacer mas coherente las intervenciones e innovaciones del PENM TB 2016-2020 mediante la articulación de las acciones y los proyectos institucionales, organizaciones, sectoriales y comunitarios, así mismo tienen la intención de utilizar todas las sinergias locales posibles, reforzando los diversos ramos de actividad y suscitando interacciones entre organizaciones, instituciones y agentes en cada una de las regiones sanitarias del pais.

Familiar/comunitario

Conjunto de acciones de salud integrada que realiza un equipo de salud con la participación activa de la comunidad.

Riesgo

El riesgo implica la probabilidad de la presencia de una o más características o factores que incremente la aparición de consecuencias adversas para la salud, el proyecto de vida, la  supervivencia personal y de otros. El enfoque de riesgo asume que a mayor conocimiento sobre los eventos negativos, mayor posibilidad de actuar sobre ellos con anticipación para prevenirlos.

Sostenibilidad

Lo que implica la aplicación y desarrollo de acciones de probada eficacia para incidir en la salud de la población, fortalecer el control y la lucha contra la TB dentro de los servicios de salud, de acuerdo a los modelos de atención (extensión de cobertura, comunidad-familia y servicios de salud), mediante actividades de divulgación y cuidado de la familia-comunidad, incluida la educación sanitaria para mejorar las prácticas de asistencia a domicilio, para crear la demanda de atención , y para mejorar la búsqueda de  sintomaticos respiratorios y su atención. Es decir procesos que sean continuos y con una corresponsabilidad compartida con la familia y participación de la comunidad.

VII. REFERENCIAS  Y COMPROMISOS  INTERNACIONALES, NACIONALES Y MARCO LEGAL

7.1 Compromisos a nivel Internacional:

MINSAL: apoyo colaborativo con La Unión Internacional contra la TB, GIZ, CDC, USAID, OPS/OMS, FONDO MUNDIAL, PNUD.

participación de control de calidad con laboratorios supranacionales.(México-Argentina-Chile)

7.2 Referencias técnicas

Plan regional de Tuberculosis  2006-2015 de OPS/OMS

Estrategia  Post 2015 OMS.

7.3 Compromisos a nivel nacional:

• Constitución Política de la República de El Salvador.

• Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014.

• Política de Salud “Construyendo la Esperanza” Minsal 2009-2014

# 7.4 Marco Legal:

EL Programa Nacional de Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias tiene por marco legal la Constitución de la República y el Código de Salud.

Los artículos que dan soporte a las acciones del programa son los siguientes:

- Constitución de la República

Artículo 65:

La Salud de los habitantes de la República, constituye un bien público.

El Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento.

El estado determinará la política nacional de salud, controlará y supervisará su aplicación.

- Código de salud

Artículo 148

El Ministerio dará tratamiento preventivo a la población humana cuando sea necesario para evitar la diseminación de enfermedades transmisibles y toda persona esta obligada a someterse a dicho tratamiento.

Artículo 149

Para el control de la tuberculosis se dictarán las normas y se acordarán las acciones que en forma integrada tendrán por objeto la prevención de la enfermedad, diagnóstico, localización y el adecuado tratamiento, control y rehabilitación de los enfermos. Estas normas y acciones serán obligatorias en todos los establecimientos de Salud Pública y privada.

Artículo 150

Para cumplir con lo indicado en el artículo anterior, el Gobierno dará todo su apoyo a las instituciones nacionales e internacionales, públicas o privadas que contribuyan al control de la tuberculosis.

Artículo 151

Es obligatorio para todo enfermo de tuberculosis y cualquier enfermedad transmisible someterse al tratamiento indicado, tanto ambulatorio como hospitalario; y las autoridades de seguridad pública darán todo su apoyo al Ministerio, para que esta disposición se cumpla. El incumplimiento de esta disposición hará incurrir en responsabilidad.

Artículo 152

Es obligatorio para los contactos de enfermedades transmisibles agudas, crónicas y zoonosis, someterse a la investigación clínica y a las acciones de las normas que el Ministerio establezca.

VIII. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

a- El  PENM TB 2016-2020  tiene como fundamentación estratégica, lo siguiente:

- PROPÓSITO

Mejorar el nivel de salud de la población salvadoreña, mediante la modernización y el desarrollo de acciones tendientes a la atención integral de la salud de las personas, disminución de los riesgos y daños así como el impacto social de la Tuberculosis relacionado al costo/beneficio y costo/efectividad en la población afectada por la Tuberculosis.

- MISIÓN

Controlar la transmisión de la Tuberculosis, reduciendo su incidencia, prevalencia, mortalidad, fortaleciendo la detección, atención eficaz y oportuna; seguimiento del paciente y sus contactos en el marco de la Estrategia Post 2015 de la OMS, facilitando para ello el acceso y uso de los servicios de salud en coordinación y cooperación interinstitucional e interagencial involucrando a todos los sectores de la población.

- VISIÓN

El Salvador libre de Tuberculosis como problema de salud pública.

# b- OBJETIVOS, METAS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE TRABAJO.

## Objetivo General: Disminuir la incidencia, prevalencia y mortalidad por tuberculosis aplicando la estrategia Post 2015 de la OMS nivel nacional con el apoyo e involucramiento Multisectorial

Metas: - Detectar por lo menos el 90% de los casos bacilíferos. - Curar arriba del 93% de los casos Bk (+). - Disminuir o Mantener en 0.4 x 100,000 hab. la mortalidad por TB en el país.

# LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE TRABAJO

PILAR  1: Atención y prevención  Integrada de la TB centrada en el paciente

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- Diagnóstico precoz de la TB incluyendo acceso universal a pruebas de sensibilidad; tamizaje  sistemático de los contactos y grupos de alto riesgo

- Tratamiento de las personas con TB incluido la drogo-resistencia a TB, con el soporte centrado en el paciente

- Actividades  de colaboración TB/VIH y manejo de  comorbilidades/ Control de infecciones

- Tratamiento preventivo para los grupos de alto riesgo

PILAR 2: Políticas audaces y sistema de soporte

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- Compromiso político  con recursos adecuados para la atención y prevención de  TB

- Compromiso de las comunidades, municipalidades, organizaciones  de la sociedad civil y todos los proveedores de atención públicos y privados

- Política de Cobertura Universal de Salud; marcos normativos para la notificación de casos, registros vitales , calidad de los medicamentos, su  uso racional y  el control de infecciones Protección social, la reducción de la pobreza y las acciones sobre otros determinantes de TB

- Protección social, la reducción de la pobreza y acciones sobre otros determinantes de TB

- Intervenciones diferenciadas en Municipios priorizados de acuerdo a brechas de búsqueda, detección, cobertura, pobreza y densidad poblacional para la prevención y control de la tuberculosis y desarrollo del SNS

- Pre-eliminacion de la TB como problema de Salud Pública en Municipios Priorizados

PILAR 3: Investigación e innovación intensificada

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- Investigación para optimizar la  implementación  y el impacto, y promover las innovaciones

- Centro Regional de Excelencia y capacitación en TB El Salvador

IX. CUADROS DE PLANIFICACIÓN.

A continuación se detallan los cuadros preliminares de la Planificación Estratégica:

| COMPONENTE -PILAR 1: Atención y prevención Integrada de la TB centrada en el paciente |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS. Detectar 90 % de los casos todas las formas |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEAS DE ACCIÓN | ACTIVIDADES | INDICADORES | TIEMPOS DE EJECUCIÓN | RESPONSABLES/PARTICIPANTES |
| I. Diagnóstico precoz de la TB incluyendo las pruebas de sensibilidad a los medicamentos; tamizaje sistemático de los contactos y grupos de alto riesgo. | 1.1 Lograr la detección temprana de la tuberculosis | Fortalecer y ampliar la red de diagnóstico de tuberculosis, con acceso a las pruebas moleculares. Poblaciones vulnerables como VIH, diabetes y otros centros de congregación como personas privados de libertad, asilos y otros | Porcentaje de casos detectados Tb con pruebas moleculares / numero de casos diagnosticados con otros métodos diagnósticos | año 1 | MINSAL |
|  |  | Jornadas de retroalimentación de la normativa técnica/administrativa de laboratorio clínico para el diagnóstico de la tuberculosis | Porcentaje de jornadas de retroalimentación realizadas sobre el numero de jornadas programadas | 5 años | MINSAL E ISSS |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEAS DE ACCIÓN | ACTIVIDADES | INDICADORES | TIEMPOS DE EJECUCIÓN | RESPONSABLES/PARTICIPANTES |
|  |  | Dotación de insumos de oficina y equipos informáticos para los centros de referencia de control de calidad de baciloscopía | Numero de centros de control de calidad de Bk programados para ser fortalecidos sobre el total de centros de control de calidad existentes | 5 años | MINSAL E ISSS |
|  |  | Establecer evaluaciones de resultados de control de calidad de forma semestral con los laboratorio de la red de salud | porcentaje de jornadas de evaluación realizadas sobre total de evaluaciones programadas | 5 años | MINSAL E ISSS |
|  |  | Envío de muestra, de forma anual, al Laboratorio supranacional, para el control de calidad de las pruebas diagnósticas (baciloscopías, cultivo) | Porcentaje de envios de control de calidad al laboratorio supranacional / numero de envíos programados | 5 años | MINSAL |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEAS DE ACCIÓN | ACTIVIDADES | INDICADORES | TIEMPOS DE EJECUCIÓN | RESPONSABLES/PARTICIPANTES |
|  |  | Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos utilizados para el diagnóstico de la tuberculosis. | porcentaje de realización de mantenimientos realizados sobre el total de mantenimientos programados | 5 años | MINSAL |
|  |  | Adquisición de equipos, suministros e insumos necesarios para el diagnostico de la tuberculosis. | Numero de compras realizadas sobre las compras programadas de equipos, suministros e insumos | 5 años | MINSAL |
|  |  | Bioseguridad en el diagnóstico de la red de laboratorios clínicos |  | 5 años | MINSAL |
|  |  | Implementación de la red de recolección y transporte de muestras de esputo para diagnóstico de TB. dentro de la RIIS |  | año 1 | MINSAL/PNTYER |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEAS DE ACCIÓN | ACTIVIDADES | INDICADORES | TIEMPOS DE EJECUCIÓN | RESPONSABLES/PARTICIPANTES |
|  |  | Gestionar la adquisición de medios de transporte de muestras. |  | año 1 | MINSAL/PNTYER |
|  |  | Contratación de un experto para la elaboración de plan de rutas de transporte y recolección de muestras a nivel nacional. |  | año 1 | MINSAL/PNTYER |
|  |  | Elaborar plan de mantenimiento preventivo y correctivo de transporte de muestras. |  | 5 años | MINSAL/PNTYER |
|  |  | Adecuación en la infraestructura de laboratorios de referencia. |  | año 1 | MINSAL/PNTYER |
|  |  | Ampliar la cobertura del control de calidad de las pruebas diagnósticas en la red de laboratorio clínico del SNS |  | 5 años | MINSAL E ISSS |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEAS DE ACCIÓN | ACTIVIDADES | INDICADORES | TIEMPOS DE EJECUCIÓN | RESPONSABLES/PARTICIPANTES |
|  |  | Evaluaciones bimensuales con profesionales de los centros de referencia de control de calidad de baciloscopía del MINSAL e ISSS | porcentaje de jornadas de evaluacion realizadas sobre total de evaluaciones programadas | 5 años | MINSAL/PNTYER |
|  |  | Desarrollar evaluaciones semestrales con los centros de referencia de cultivo del MINSAL e ISSS |  | 5 años | MINSAL/PNTYER |
|  |  | Coordinar con la Junta de Vigilancia de la Profesión de Laboratorio Clínico la notificación de la información en relación a la realización de baciloscopías en los laboratorio privados. |  | 5 años | MINSAL/PNTYER |
|  |  | Ampliar la detección ACTIVA Y PASIVA de casos de tuberculosis a través de los equipos comunitarios de salud familiar. |  | 5 años | MINSAL |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEAS DE ACCIÓN | ACTIVIDADES | INDICADORES | TIEMPOS DE EJECUCIÓN | RESPONSABLES/PARTICIPANTES |
|  |  | Toma de placas de rayos X a grupos vulnerables (personas con diabetes, EPOC, IRC, HTA, entre otros). |  |  | PNTYER/Centros penales |
|  | 1.2 Detectar todos los casos de tuberculosis farmacorresistente | Fortalecimiento del laboratorio nacional de referencia para la realización de pruebas de sensibilidad a personas con sospecha de farmacorresistencia. | Numero de regiones de salud a las que se les suministra medicamentos e insumos médicos/Total de Regiones de Salud | 5 años | MINSAL/PNTYER |
|  | 1.3 Despliegue de nuevas pruebas diagnósticas. | Fortalecimiento de recurso humano de laboratorio para la realización de nuevas pruebas diagnósticas. |  | 5 años | MINSAL/PNTYER |
|  |  | Realizar estudio de capacidad instalada en la red de laboratorios del MINSAL |  | Año 1 | MINSAL/PNTYER |
|  | 1.4 Implantar el tamizaje sistemático de la TB. En determinados grupos de riesgo elevado. | Ampliar el estudios de contactos de casos de tuberculosis, todas las formas y en las poblaciones vulnerables como VIH, diabetes, HTA, EPOC, IRC, Cáncer y privados de libertad, adultos mayores en asilos. | Número de proveedores de salud con sistema implementado/numero de proveedores de salud a nivel nacional | 5 Años | Nivel local |
|  |  | Estudio de contactos por método de sistema de puntaje en menores de 10 años. (aplicación de PPD, toma de placas de rayos X) |  | 5 Años | Nivel local |
|  |  | Descentralización del estudio de los contactos de Tuberculosis en menores de 10 años . |  | 5 años | MINSAL/PNTYER |
|  |  | Descentralización del estudio de los contactos de Tuberculosis en menores de 10 años . |  | 5 años | MINSAL/PNTYER |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEAS DE ACCIÓN | ACTIVIDADES | INDICADORES | TIEMPOS DE EJECUCIÓN | RESPONSABLES/PARTICIPANTES |
|  | 1.5 Abordaje práctico de la salud pulmonar | Fortalecer la iniciativa PAL al 100% de establecimientos del MINSAL, en 38 unidades médicas del ISSS y otros proveedores durante la ejecución del plan | Porcentaje de establecimientos aplicando la iniciativa PAL. | 2 años | MINSAL/PNTYER-ISSS y otros proveedores |
|  |  | Monitorear, supervisar y evaluar las actividades operativas de AITER/PAL en forma trimestral, semestral y anual. |  | los 5 años | MINSAL/PNTYER-ISSS y otros proveedores |
|  |  | Fortalecer el sistema de recolección de información de las actividades de AITER/PAL(Neumonía, EPOC y Asma) |  | 2 años | MINSAL/PNTYER |
|  |  | Gestionar la compra de medicamentos e insumos para el manejo de pacientes con Asma, EPOC y Neumonías de forma anual. |  | 5 años | MINSAL/PNTYER |

| PILAR I. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRADA DE LA TB CENTRADA EN EL PACIENTE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META: Lograr el 90% o más de curación a pacientes nuevos de Tb Pulmonar Bacteriológicamente positivos integrando un trabajo multisectorial. |  |  |  |  |  |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | LINEAS DE ACCIÓN | ACTIVIDADES | INDICADORES | TIEMPOS DE EJECUCIÓN | RESPONSABLES/ PARTICIPANTES |
| II. Tratamiento de todas las personas afectadas de tuberculosis, incluyendo la farmacorresistente con el soporte centrado en el paciente | 2.1 Tratar todas las formas de tuberculosis sensibles a los medicamentos | 2.1.1 Proveer el Tratamiento Estrictamente Supervisado a los pacientes TB | Numero de Casos TB todas las formas con TAES / No de Casos Todas las Formas de TB en el periodo a evaluar x 100. - Numero de Casos Nuevos BK(+) Curados en el periodo a Evaluar / total de Casos TB Pulmonar BK(+) detectados en el periodo a evaluar x 100. | Del primero de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2020 | MINSAL e ISSS y demas Instituciones proveedoras de servicios en salud |
|  |  | 2.1.2 Coordinar con el comité de seguridad y salud ocupacional para garantizar que el empleado (con condiciones especiales*) accese a su tratamiento medico (*dificil manejo, capacidades especiales, etc) | # de trabajadores con TB que asisten a TAES / # de coordinaciones con comites de seguidad y Salud Ocupacional X 100 |  |  |
|  |  | 2.1.3 Crear alianzas multisectoriales con municipalidades, organizaciones comunitarias, organizaciones basadas en la fe, ONG´s, para apoyo social, economia y autocuido (garantizar adecuada nutricion durante el tratamiento y soporte emocional) | # de alianzas realizadas en el periodo a evaluar / total de organizaciones existentes en el AGI x 100 |  |  |
|  |  | 2.1.4 Monitoreo y supervisión del cumplimiento del tratamiento bajo TAES de acuerdo a la normativa | # de casos cumpliendo TAES/total de casos en tratamiento. |  |  |
|  |  | 2.1.5 Identificación y capacitación continua de lideres comunitarios para cumplimiento de TAES | No. de líderes capcitados/Total de líderes identificados. |  |  |
|  | 2.2 Prevenir y controlar la multidrogorresistencia a farmacos antituberculosos (MDR/TB), en el marco de la estrategia POST-2015, a través de la participación multisectorial salud. | 2.2.1 Continuar con la vigilancia de la MDR en las 5 Regiones de Salud en coordinación con las instituciones proveedoras de salud. | Numero de casos MDR diagnosticados en el periodo a evaluar/ Total de casos de tb todas las formas diagnosticadas en el periodo a evaluar x 100 |  |  |
|  |  | 2.2.2 Gestionar la compra de medicamentos de segunda línea. |  |  |  |
|  |  | 2.2.3 Proveer el Tratamiento Estrictamente Supervisado a los pacientes TB MDR. |  |  |  |
|  |  | 2.2.4 Realizar un diagnostico temprano de la tuberculosis resistente utilizando gene- xpert en poblaciones de riesgo con sospecha de MDR/TB (fronteras, poblaciones moviles, repatriados, personas con VIH, diabetes, insuficiencia renal, contactos MDR, Privados de Libertad, personas con antecedentes de tratamientos previos, entre otros). | Núm de pruebas Gene Xpert tomadas a las poblaciones Blanco / total de Poblacion blanco en el periodo a evaluar x 100 |  |  |
|  |  | 2.2.5 Prevenir la resistencia del Micobacterium tuberculosis a través de intervenciones a nivel comunitario en los municipios priorizados categoria A(1) | Núm. De pacientes con sospechas de resistencia examinados |  |  |
|  |  | 2.2.6 Asistencia Técnica del GLC (comité Luz Verde)- Evaluacion anual de la vigilancia rutinaria y del manejo estandarizado clinico y programatico de la farmaco resistencia | Asistencia técnica y Evaluación anual ejecutada |  |  |
|  | 2.3 Prevenir y controlar la farmacoresistencia | 2.3.1 Fortalecer la atencion integral de los casos farmacoresistentes sean monorresitentes o polirresistentes. | Núm. De pacientes tratados con medicamentos para efectos adversos o secundarios |  |  |
|  | 2.4 Abordar el problema de la tuberculosis infantil | 2.3.1 Diseñar e imprimir material educativo en Tb infantil dirigido al personal de salud. | Numero de casos de TB infantil diagnosticados cumpliendo la normativa de TB. |  |  |
|  |  | 2.3.2 Diseñar e imprimir material educativo en Tb infantil dirigido a la comunidad. |  |  |  |
|  |  | 2.4.1 Introducir nuevos metodos para recoleccion de muestra tal como test de la cuerda en tres establecimientos pilotos a nivel nacional en mayores de 4 años. |  |  |  |
|  | 2.5 incorporar el apoyo centrado en el paciente al tratamiento de la tuberculosis | 2.5.1 Implementar la atención y manejo a las secuelas por tuberculosis en 5 hospitales del país (Santa Ana, San Miguel, Rosales, Saldaña y Soyapango). | Numero de paciente con mejoria de la funcion pulmonar | Cada dos años |  |
|  |  | 2.5.2 Compra de equipo e insumos para áreas de rehabilitación pulmonar |  | primer año |  |
|  |  | 2.5.3 Gestionar la impresión de Material educativo y de control del paciente |  | Cada dos años |  |

| PILAR I. ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRADAS Y CENTRADAS EN EL PACIENTE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META: Lograr una curación del 80% en la coinfección TB/VIH a través de un trabajo integrado. |  |  |  |  |  |
| OBJETIVOS ESTRATEGICOS | LINEAS DE ACCION | ACTIVIDADES | INDICADORES | TIEMPOS DE EJECUCION | RESPONSABLES/PARTICIPANTES |
| III. Actividades de integración TB/VIH y manejo de las co-morbilidades | 3.1 Implementar y/o fortalecer las actividades de integracion entre los Programas de Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias e ITS/VIH/sida | 3.1.1. Garantizar el funcionamiento de un comité multisectorial de coinfección TB/VIH para la atención integrada de los usuarios a todo nivel. | 1. Número de comités de coinfeccion TB/VIH funcionando en el periodo a evaluar/ Número comites de coinfeccion TB/VIH conformados 2. Porcentaje de casos coinfectados TB/VIH curados por región: [Número de casos Bk+ coinfectados TB/VIH curados/Total de casos Bk+ coinfectados TB/VIH ingresados a la cohorte de tratamiento]x100]. | Primer año | Los Programas de TB e ITS/VIH (MINSAL), SNS, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), comunidad y sociedad civil. |
|  |  |  |  | Los dos primeros años |  |
|  |  |  |  | anual |  |
|  |  | 3.1.2. Poner en agenda el tema de coinfeccionTB/VIH en las reuniones de consejo de la RIISS |  | anual | Direcciones Regionales de Salud |
|  |  | 3.1.3 Facilitar el acceso a la atención integrada de las personas con coinfección TB/VIH mediante la decentralización gradual y progresiva | Número de UCSF especializada proporcionado atención integral de la coinfeccion TB/VIH | Durante el quinquenio |  |
|  |  | 3.1.4 Unificar e implementar la Guia de Supervision conjunta TB/VIH | Guia de Supervision conjunta TB/VIH elaborada | Primer año | Programa Nacional de Tuberculosis y VIH |
|  |  | 3.1.6 Brindar Consejeria y Ofrecer la prueba voluntaria de VIH a los SR de las poblaciones en mayor riesgo (HSH, LGBTI, TS, Poblaciones moviles y fronterizas) | # de prueba voluntaria de VIH realizadas a los SR detectados en las poblaciones de mayor riesgo en el periodo a evaluar / total de SR detectado en las poblacion de mayor riesgo en el periodo a evaluar x 100 # de consejerias pre y post prueba de VIH a los SR de mayor riesgo que se les realizo la prueba / total de SR que aceptaron realizarse la prueba de VIH detectados en las poblaciones de mayor riesgo en el periodo a evaluar x 100 | Durante todo el quinquenio | Sanidad Militar, Centros Penales, MINSAL e ISSS y otros. |
|  | 3.2 Fortalecer la implementacion de las tres I´s en el Sistema Nacional de Salud. | 3.2.1 Intensificar la búsqueda de casos de TB en pacientes VIH que se les realizó descarte y proporcionar TPI ó TAES según normativa. | # de casos de TB identificados por las clinicas TAR en el periodo a evaluar / # de casos de VIH nuevos y antiguos en el periodo a evaluar x 100 # de casos de TB identificados en los establecimientos de salud en el periodo a evaluar / # de casos de VIH nuevos y antiguos en el periodo a evaluar x 100 | Durante el quinquenio | Programa Nacional de Tuberculosis y VIH, ONG´s QUE TRABAJEN EN LA RESPUESTA DEL VIH Y LA TB |
|  |  | 3.2.2 Iniciar tempranamente la prevención de la TB con TPI y el TARV a traves de la descentralizacion de la terapia antirretroviral | # de pacientes VIH con TPI que se les descarta TB en el periodo a evaluar / total de pacientes VIH atendidos en el establecimiento de salud en el periodo a evaluar x 100 | Durante todo el quinquenio | MINSAL; ISSS y Centros Penales |
|  |  | 3.2.3 Garantizar el control de infecciones por TB en los tres hospitales Regionales que descentralizan la atención a la farmacoresistencia. En los hospitales de Santa Ana, San Miguel, Saldaña y Bloom. | # de centros de atención en salud que cumplen con las medidas de control de infecciones / el total de centros de atención en salud del AGI x100 | Durante todo el Proyecto | MINSAL, ISSS, Centros penales y Hospitales Privados |
|  |  | 3.2.3. Implementar estrategias de control de infecciones por TB en areas de realización de procedimientos como fibroborncoscopias y espirómetros en cinco hospitales regionales (Soyapango, Santa Ana, San Miguel, Saldaña, Zacatecoluca, Cojutepeque, Rosales). |  |  |  |
|  | 3.3 Garantizar la participacion de la comunidad y las organizaciones civiles en el trabajo integrado TB/VIH | 3.3.1 Introducir intervenciones de prevención del VIH en los pacientes con diagnostico presuntivo o confirmado de TB y métodos de prevención condones en las pre y post con jeria en usuario al programa. | # de Centros de Atencion en salud que entregan condones en la pre y post consejería del VIH / el total de centros de atención en salud del AGI que realizan tamizaje de VIH x100 | Durante todo el quinquenio | MINSAL, ISSS, Centros penales, Hospitales Privados, ONG´s, etc. |

| PILAR I. ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRADA DE LA TB CENTRADA EN EL PACIENTE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META: |  |  |  |  |  |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | LÍNEAS DE ACCIÓN | ACTIVIDADES | INDICADORES | TIEMPOS DE EJECUCION | RESPONSABLES / PARTICIPANTES |
| IV. El tratamiento preventivo para las personas en alto riesgo y la vacunación contra la TB | 4.1 Atención Integral para las personas en alto riesgo y grupos vulnerables | 1. Desarrollo de jornadas de capacitación en ONGs que trabajan con PEMAR en prevención y control de TB y Coinfeccion TB/Vih. | 1. Numero de de ONG s capacitadas en generalidades de TB, normativa y lineamiento en tuberculosis | 2016 -2020 | PNT Y Representantes ONGs |
|  |  | 2. Fortalecer las actividades de detección con la incorporación de diferentes medios de diagnostico en población infantil pertenecientes al ISNA (11 Centros de acogimiento a nivel nacional) | 2 .Numero de centros de acogimiento del ISNA que coordinan con establecimientos del MINSAL para realizar diagnostico de tb . | 2016 -2020 | PNT - ISNA |
|  |  | 3. Desarrollo de jornadas de capacitación y sensibilización en personal multidisciplinario que labora en los centros de acogimiento del ISNA, sobre actividades de prevención y control de TB. | 3. Numero de recurso multidisciplinario que labora en ISNA capacitado en generalidades de TB, normativa y lineamiento en tuberculosis. | 2016 -2020 | PNT - ISNA |
|  |  | 4. Incorporar los centros de rehabilitación de alcohólicos y con problemas de drogodependencia a la estrategia APP | 4 .Numero de centros de rehabilitación censados dentro de la estrategia APP en los niveles locales. | 2016 -2020 | PNT - Referentes de los Centros de Rehabilitación |
|  |  | 5- La OSI (oficina sanitaria Internacional) Se incorpore a las actividades del PNT a través del cumplimiento del convenio MINSAL -MIGRANT | 5. Numero de clínicas fronterizas dando cumplimiento al convenio MINSAL -MIGRANT | 2016 -2020 | PNT - OSI |
|  |  | 6. Aumentar la cobertura de atención a los aspirantes a visa, residencia y ciudadanía a EEUU, en otras UCSF, para la administración y supervisión de TAES. | Numero de establecimientos UCSF, brindando atención a los aspirantes de visa. | 2016 -2020 | PNT - Embajada EEUU en El Salvador, Panel Physian |
|  |  | 7. Tamizaje con pruebas de gene xpert para descarte de TB activa en población inmigrante que ingresa por trabajos temporales al país. | 7 Numero de inmigrantes referidos o tamizados con Gene Xpert para descartar TB al ingresar al país. | 2016 -2020 | PNT - OSI |
|  |  | 8 . Fortalecer los métodos de diagnostico y tamizaje para descarte de TB en población diabética | 8. Numero de pacientes con diagnostico de diabetes confirmado y a quien se le a tamizado con alguna prueba diagnostica para descartar tb. | 2016 -2020 | PNT y Proveedores NO PNT |
|  |  | 9. Tamizaje para diabetes a población diagnosticada por TB, para descarte de la misma. | 9. Número de pacientes con TB tamizados para descartar diabetes. |  |  |
|  |  | 10. Tamizaje con gene xpert para descarte de TB activa en población alcohólica y drogodependiente | 10. Número de pacientes referidos de clínicas de rehabilitación a quienes se les ha tamizados con prueba de gene xpert para descartar tb. | 2016 -2020 | PNT - Referentes de los Centros de Rehabilitación |
|  |  | 11. Dotación de material educativo a las clínicas VICITS con énfasis promoción, prevención, detección, control, tratamiento de TB y Coinfeccion TB/VIH en poblacion PEMAR. | 11. Numero de clínicas VICITS y comunales con existencia de material educativo. | 2016 -2020 | PNT/ PNVIH-SIDA - Clinicas VICITS |
|  |  | 12. Fortalecer con medios de diagnostico rápidos a las clínicas empresariales ISSS - PNC - ISNA | 12. Numero de recursos humanos PNC e ISNA con sospecha de TB tamizados con prueba de gene xpert para descartar tb. | 2016 -2020 | PNT - ISSS - ISNA |
|  |  | 13. Realizar el diagnostico de TB a través de medios rápidos en el personal MINSAL Y otros prestadores de servicios de Salud. | 12. Numero de recursos humanos MINSAL y otros prestadores de servicios de salud, con sospecha de TB tamizados con prueba de gene xpert para descartar tb. | 2016 -2020 | PNT - OTROS prestadores de Servicios de Salud no PNT |
|  | 4.2 Fortalecer el control de la TB en bartolinas, centros penitenciarios, centros penales intermedios, Cuerpos Uniformados, ISNA, asilos y centros de congregación a nivel nacional. | 1. Fortalecimiento y equipamiento de áreas TAES en 27 clínicas del Sistema Penitenciario (INCLUYE 19 DGCP, 2 DGCI, 4 ISNA Y 2 GRANJAS PENITENCIARIAS). | 27 clinicas del sistema penitenciario con Areas TAES Equipadas | Años 2016 al 2020 | MINSAL PNTYER/ UNIDAD MEDICA ODONTOLOGICA DGCP MINSAL PNTYER/ DGCI PNTYER/ISNA |
|  |  | 2. Readecuación y/o construcción de áreas de aislamiento en 25 Centros Penales, exclusivamente para el aislamiento de los PL que son casos de TB.(Control de Infecciones en Sistema Penitenciario). | Centros penales con áreas de aislamiento para paciente con diagnostico TB | Años 2016 al 2020 | MINSAL PNTYER/ MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA. |
|  |  | 3. Legislación de respaldo para que se cumpla el aislamiento según normativa, en PL con TB bacteriología positiva | Existencia de Normativa Institucional y operativizacion de la misma. | Años 2016 al 2020 | Ministerio de Justicia y seguridad Publica, Corte Suprema de Justicia,PDDHH, e ISNA. |
|  |  | 4. Formación de comités de PL afectados por TB en 25 Centros Penitenciarios del país. | 4. Numero de comités formados y activos por centro penal. | Años 2016 al 2020 | MINSAL PNTYER DGCP, DGCI, ISNA y Poblacion PL afectada. |
|  |  | 5. Administración de suplemento nutricional a los PL afectados con TB todas las formas, durante la administración del tratamiento antifimico en la primera fase. | 5. Numero de PL con Dg TB recibiendo suplemento nutricional | Años 2016 al 2020 | MINSAL PNTYER/ DGCP, DGCI, ISNA. |
|  |  | 6.Dotación con termos porta biológicos 3504 UNICEF para la conservación y traslado de muestras para cultivo y/o Gene Xpert al laboratorio de referencia. | 6.Numero de clínicas penitenciarias que poseen termos para el transporte de muestras de esputo para cultivo o gene xpert. | Años 2016 al 2020 | MINSAL PNTYER/ Ministerio de Justicia y seguridad publica. |
|  |  | 7. Desarrollo de jornadas de actualización en normativa y lineamientos de prevención y control del programa de tuberculosis a personal multidisciplinario de salud que labora en 27 clínicas del sistema penitenciario. | 7. Numero de recurso humano en salud de CP capacitado y aplicando normativa y lineamiento en tuberculosis en PPL. | Años 2016 al 2020 | MINSAL PNTYER/ Ministerio de Justicia y seguridad pública. ISNA. |
|  |  | 8. Desarrollo de jornadas de capacitación y sensibilización en personal de seguridad que labora en 27 centros penales y bartolinas | 8. Numero recursos de personal de seguridad capacitados y colaborando en la identificación de SR | Años 2016 al 2020 | MINSAL PNTYER/ Ministerio de Justicia y seguridad pública. ISNA. |
|  |  | 9. Dotación de respiradores N95 a personal multidisciplinario y de seguridad que labora en Centros Penales y bartolinas.(Control de Infecciones en Sistema Penitenciario) | 9. Numero de clínicas del centro penal que cuentan con respiradores N95 dentro de sus insumos médicos. | Años 2016 al 2020 | MINSAL PNTYER/ Ministerio de Justicia y seguridad publica. |
|  |  | 10. Desarrollo de jornadas de capacitación para la operativización del programa de TB con personal de salud que labora en la PNC y Bartolinas. | 10. Numero de recurso en salud y de seguridad de la Policía Nacional Civil capacitado | Años 2016 al 2020 | MINSAL PNTYER/ Ministerio de Justicia y seguridad publica. |
|  |  | 11. Seguimiento y Monitoreo del cumplimiento de los acuerdos establecidos en los convenios firmados entre MINSAL/Ministerio de Justicia y Seguridad Publica | 11. Cumplimiento de acuerdos en el convenio entre ambos Ministerios | Años 2016 al 2020 | MINSAL PNTYER/ Ministerio de Justicia y seguridad pública. |
|  |  | 12 Elaboración y dotación de material educativo en prevención, control y tratamiento dirigido a PPL y con enfoque de derechos humanos | 12. Numero de centros penales dotados con material alusivo a la prevención, control y tratamiento de TB en el contexto de privación de libertad y derechos humanos | Años 2016 al 2020 | MINSAL PNTYER/ UNIDAD MEDICA ODONTOLOGICA DGCP MINSAL PNTYER/ DGCI ISNA |

| PILAR I. ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRADA DE LA TB CENTRADA EN EL PACIENTE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META |  |  |  |  |  |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | LINEAS DE ACCION | ACTIVIDADES | INDICADORES | TIEMPOS DE EJECUCION | RESPONSABLES/PARTICIPANTES |
| V. PLAN NACIONAL DE CONTROL DE INFECCIONES DE LA TUBERCULOSIS IMPLEMENTADO EN LOS TRES NIVELES ADMINISTRATIVOS . | 5.1 Realizar un diagnóstico de factores de riesgo en la transmisión de la tuberculosis y de control de infecciones a nivel nacional. | 5.1.1 Elaborar y validar instrumentos de recolección de datos para el diagnóstico en las instituciones proveedoras de servicio de salud a nivel nacional. | numero de Instrumentos elaborados para la recolección de datos según el area de complejidad . | 1 mes | PNTYER |
|  |  | 5.1.2 Impresión de instrumentos de recolección de datos. | [Número de instrumentos de recolección de datos impresos/Total de documentos solicitados]x100 | 1 semana | PNTYER |
|  |  | 5.1.3 Capacitar por niveles a los recursos humanos en el llenado de los instrumentos de recolección de datos | [Personal seleccionado y capacitado para la recolección de datos/Total de personal del establecimientos de salud]x100 | 3 meses | PNTYER, REGIONAL, DIRECCION DE PRIMER NIVEL, DIRECCION DE HOSPITALES, DIRECCION DE ENF. INFECCIONES |
|  |  | 5.1.4 Recolección de la información. | Número de instrumentos de recolección de datos aplicados por area de complejidad. | 3 mes | EPIDEMIOLOGOS, ESTADISTICO o ENCARGADO DE LA INFORMACION |
|  |  | 5.1.5 Procesamiento y análisis de datos recolectados en el diagnóstico | Número de instrumentos procesados y analizados por el nivel respectivo | 1 mes | COMITES infecciones asociadas a la atencion sanitaria( IAAS) EPIDEMIOLOGOS, DIRECTORES Y JEFATURAS DE LAS INSTITUCIONES |
|  |  | 5.1.6 Socializar los resultados del diagnóstico en cada institución a nivel nacional. | Número de talleres de socialización de resultados del diagnóstico realizados en cada institución según nivel | 1 mes | COMITES infecciones asociadas a la atencion sanitaria( IAAS) EPIDEMIOLOGOS, DIRECTORES Y JEFATURAS DE LAS INSTITUCIONES |
|  | 5.2 Elaboración del plan nacional de control de infecciones de la tuberculosis | 5.2.1 Definir los lineamientos estratégicos para el control de infecciones de la tuberculosis para el abordaje administrativo, ambiental e individual en cada institución y por nivel de complejidad . | Documento elaborado de lineamientos estratégicos para el control de infecciones de la tuberculosis | 3 meses | PNTYER, Dirección de primer nivel de atención, Dirección de Hospitales, Dirección de Enfermedades Infecciones |
|  |  | 5.2.2 Elaboración del plan de control de infecciones de tuberculosis en cada institución | [Número de talleres realizados/Número de talleres planificados] | 2 mes | PNTYER, Dirección de primer nivel de atención, Dirección de Hospitales, Dirección de Enfermedades Infecciones |
|  |  | 5.2.3 Elaboracion del plan de control de infecciones de tuberculosis a nivel nacional. | Plan validado | 5 semanas | PNTYER, Dirección de primer nivel de atención, Dirección de Hospitales, Dirección de Enfermedades Infecciones |
|  |  | 5.2.4 Impresión de documento del plan de control de infecciones de tuberculosis. | Total de documentos impresos | 1 mes | PNTYER |
|  | 5.3 Implementación del plan de control de infecciones de la tuberculosis | 5.3.1 Implementar medidas administrativas y gerenciales identificadas en el plan de control de infecciones de la tuberculosis en cada institución. | Número de áreas priorizadas | 5 años | PNTYER, Jefaturas de instituciones |
|  |  | 5.3.2 Adecuación de áreas para el control de infecciones de la tuberculosis identificadas según diagnóstico de cada institución en las tres categorías (administrativa, ambiental e individual) | [Número de áreas intervenidas/Total de áreas identificadas]x100 | 5 años | PNTYER, Jefaturas de instituciones |
|  |  | 5.3.3 Gestión de adecuación, remodelación y equipamiento del Laboratorio Nacional de Referencia en la Sección de Tuberculosis del MINSAL. | Proyecto ejecutado | 1 año | PNTYER |
|  |  | 5.3.4 Gestión y dotación de equipos e insumos para el control de infecciones de la tuberculosis de cada institución según diagnóstico. | Número de equipos e insumos entregados | anual | PNTYER, Jefaturas de instituciones |
|  |  | 5.3.5 Gestión y dotación de recursos humanos para el control de infecciones de la tuberculosis | Número de recursos humanos contratados | anual | PNTYER, Jefaturas de instituciones |
|  |  | 5.3.6 Capacitación de recursos humanos en el control de infecciones de la tuberculosis | Número de recursos humanos capacitados | cada año | PNTYER, Jefaturas de instituciones |
|  |  | 5.3.7 Desarrollo de cursos, diplomados en control de infecciones de la tuberculosis con personal multidisciplinario de salud a nivel nacional | Número de cursos y diplomados realizados | cada año | PNTYER, Jefaturas de instituciones |
|  | 5.4 Monitoreo y evaluación del plan de control de infecciones de la tuberculosis | 5.4.1 Elaborar, validar guía de monitoreo y evaluacion del plan de control de infecciones de tuberculosis por nivel de complejidad. | Guía de monitoreo y evaluación elaborada | 1 mes | PNTYER |
|  |  | 5.4.2 Socializar la guía de monitoreo y evaluación del plan de control de infecciones de tuberculosis . | Número de talleres de socialización de la guía de monitoreo y evaluación. | 5 semanas | PNTYER |
|  |  | 5.4.3 Aplicación de la guía en cada institución periódicamente. | Número de establecimientos de salud aplicando adecuadamente la guía de monitoreo y evaluación | permanente | COMITES infecciones asociadas a la atencion sanitaria( IAAS) EPIDEMIOLOGOS, DIRECTORES Y JEFATURAS DE LAS INSTITUCIONES |
|  |  | 5.4.4 Visitas a los establecimientos de salud priorizados en base a pérfil epidemiológico | [Número de visitas realizadas a establecimientos de salud priorizados/Número de visitas programadas a establecimientos de salud priorizados]x100 | cada 3 meses | PNTYER |
|  |  | 5.4.5 Desarrollo de evaluaciones y elaboración de informes de cada institución | Número de evaluaciones realizadas/Número de evaluaciones programadas | cada 6 meses | cada institución |
|  | 5.5. Desarrollar la vigilancia epidemiológica y control de la tuberculosis en los trabajadores de salud | 5.5.1 Elaborar guía sobre la vigilancia epidemiológica de tuberculosis en los trabajadores de salud | Guía elaborada | 3 meses | PNTYER, Dirección de primer nivel de atención, Dirección de Hospitales, Dirección de Enfermedades Infecciones |
|  |  | 5.5.2. Monitoreo y evaluación del grado de cumplimiento de la guía de vigilancia epidemiológica de Tuberculosis. | monitoreos realizados/monitoreos programados | trimestral | Jefaturas de cada institución |
|  | 5.6. Control de infección de tuberculosis en sitios de congregación (centros penales, asilos, bartolinas, escuelas, iglesias, ISNA) | 5.6.1 Capacitar a los responsables de sitios de congregación para la vigilancia epidemiológica en tuberculosis | numero de capacitaciones realizadas | semestral | COMITES infecciones asociadas a la atencion sanitaria( IAAS) EPIDEMIOLOGOS, DIRECTORES Y JEFATURAS DE LAS INSTITUCIONES |
|  |  | 5.6.2 Diagnostico, tratamiento y aplicación de casos de tuberculosis en sitios de congregación | numero de casos de tuberculosis detectados | mensual | COMITES infecciones asociadas a la atencion sanitaria( IAAS) EPIDEMIOLOGOS, DIRECTORES Y JEFATURAS DE LAS INSTITUCIONES |
|  | 5.7. Control de infecciones de Tuberculosis en el hogar del caso de TB. | 5.7.1. Diseñar material educativo de control de infeccion de Tuberculosis a nivel domiciliario. | Número de visitas domiciliares realizadas cada semana en los primeros 15 dias posteriores al diagnostico de casos de TB BK+ | permanente | PNTYER |
|  |  | 5.7.2. Validar material educativo de control de infección de Tuberculosis a nivel domiciliario. |  |  | PNTYER |
|  |  | 5.7.3. Gestionar impresión de material educativo de control de infección de Tuberculosis a nivel domiciliario. |  |  | PNTYER |
|  |  | 5.7.4. Realizar una visita domiciliar cada semana en los primeros 15 dias posteriores al diagnostico de casos de TB BK+. |  |  | COMITES infecciones asociadas a la atencion sanitaria( IAAS) EPIDEMIOLOGOS, DIRECTORES Y JEFATURAS DE LAS INSTITUCIONES |

| PILAR 2 . POLÍTICAS AUDACES Y SISTEMA DE SOPORTE (sostenibilidad) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META: El 80 % de las Instituciones gubernamentales y no gubernamentales participando en la atención y prevención de la TB. |  |  |  |  |  |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | LÍNEAS DE ACCIÓN | ACTIVIDADES | INDICADORES | TIEMPOS DE EJECUCION | RESPONSABLES/PARTICIPANTES |
| I Compromiso político con recursos adecuados para la atención y prevención de la TB. | 1.1 Coordinar acciones políticas a nivel multisectorial para la atención y prevención de la TB. | 1.1.1 Elaborar convenios a nivel multisectorial para generar compromisos políticos de alto nivel; promoviendo su participación en la asignación de recursos económicos y humanos para la atención y prevención de la TB. | 1)# de Instituciones gubernamentales participando de la atención prevención de la TB _________________________________x100 Total de Instituciones gubernamentales existentes . 2)# de Instituciones no gubernamentales participando de la atención prevención de la TB _______________________________x100 Total de Instituciones no gubernamentales existentes . | 5 años | MINSAL / multisectorialidad |
|  |  | 1.1.2 Realizar actividades de abogacía a nivel multisectorial para la atención y prevención de la Tb. | # de actividades de abogacía a nivel multisectorial realizadas ______________________________x100 Total de actividades de abogacía a nivel multisectorial programadas . | 5 años | MINSAL / multisectorialidad |
|  |  | 1.1.3 Diseño y ejecución de un plan de Asistencia Técnica enfocado al desarrollo de las capacidades técnicas y gerenciales de los RRHH en el control de la TB a nivel multisectorial . | Numero de instituciones participando en el control de la tb y que recibiero la asistencia _______________________________ x100 Numero de instituciones que han recibido asistencia tecnica # numero de asistencia técnicas recibidas ______________________________x100 total de asistencias técnicas planificadas | 5 Años | MINSAL / multisectorialidad |
|  |  | 1.1.4 Monitorear / Evaluar el cumplimiento de actividades programas y realizadas en cada institución Gubernamental o no Gubernamental en la prevención y atención de la TB . | # numero de monitoreos y evaluaciones realizadasl ______________________________x100 total Programadas | 5 años | MINSAL / multisectorialidad |
|  |  | 1.Evaluar semetralmente el cumplimiento del Plan anual operativo multisectorial | Número de planes multisectoriales ejecutados al semestre __________________________x100 Total de planes esperados al tiempo evaluado | Cada año | MINSAL / multisectorialidad |
|  | 1.2 Fortalecimiento y actualización de marco normativo y regulatoria para el control y la prevención de la TB con la participación Multisectorial | 1.2.1 Actualizar marco normativo y regulatorio para el control y la prevención de la tuberculosis de acuerdo a lineamientos e indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. | Documentos normativos y regulatorios para el control y la prevención de la TB actualizados cada dos años de acuerdo a lineamientos e indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. ( norma técnica para la prevención y control de la tuberculosis y lineamientos técnicos para la prevención y control de la tuberculosis) | Cada 2 años | MINSAL/PNTYER y multisectorialidad |
|  |  | 1.2.2 impresión de documentos del marco normativo actualizados | Existencia de Documentos normativos y regulatorios impresos | Cada 2 años | MINSAL/PNTYER |
|  |  | 1.2.3 Socializar lineamientos normativos y regulatorios para el control y la prevención de la tuberculosis a nivel multisectorial. | Núm. de recursos humanos multidisciplinarios a nivel multisectorial, con conocimiento de la normativa regulatoria para el control de la TB | Cada 2 años | MINSAL/PNTYER |
|  | 1.3 Implimentar Mecanismos que garanticen la acción multisectorial en los procesos de planificación, ejecución y evaluación / sostenibilidad | 1.3.1 Conformar un Comité Nacional Multisectorial para la lucha contra la TB que de seguimiento a las actividades en realcion a la atención y prevención de la TB. | Comité Nacional Multisectorial para la lucha contra la TB conformado y funcionando | Permanente | MINSAL/PNTYER y multisectorialidad |
|  |  | 1.3.1 Fortalecer y promover la operatividad del Comité Nacional Multisectorial |  |  |  |
| II. Fortalecimiento y desarrollo de los RRHH del SNS y actores multisectoriales para la lucha contra la TB. | 2.1 Aplicar estrategias para el desarrollo de recurso humano en el control de la Tuberculosis-CAPACITACION-ACTUALIZACION | 2.1.1 Establecer y/o fortalecer alianzas con Instituciones formadoras de RR HH, a través de convenios | Num. de convenios y alianzas con Instituciones formadoras de RR HH, _______________________________x100 Total de insituciones formadoras consideradas | De forma anual del 2016 al 2020 | PNTYER/Autoridades Universitarias, SNS |
|  |  | 2.1.2 Formación y actualización de docentes de instituciones formadoras de RR.HH en salud | Ním. De capacitaciones y actualización de docentes de instituciones formadoras de RR.HH en salud /Total de instituciones consideradas | De forma anual del 2016 al 2020 | PNTYER y Universidades |
|  |  | 2.1.3 Monitoreo y seguimiento a instituciones formadoras de recursos humanos | Número de Reportes de monitoreo y seguimiento de la aplicación de las estrategias a instituciones formadoras de recursos humanos __________________________________X100 Total de programadas | De forma anual del 2016 al 2020 | Comité de Docencia/PNTYER |
|  |  | 2.1.4 Elaboracion de un Plan Integral para la Actualización y Capacitación permanente del Recurso Humano prestador de servicios en todo el SNS en el control y la prevencion de la TB (Cada Institucion sera responsable de capacitar al menos el El 85% de su RR. HH) | numero de personal de salud capacitado/ numero de personal de salud programado x 100 | De forma anual del 2016 al 2020 | PNTYER/Recurso Humano del SNS |
|  |  | 2.1.12 Pasantías Internacionales de personal de centros demostrativos y del PNTYER a otros paises con experiencias exitosas | Numero de pasantias internacionales del personal de centros demostrativos y PNTYERrealizadas/numero de pasantías programadas X 100 | De forma anual del 2016 al 2020 | MINSAL/PNTYER |

| PILAR 2 . POLÍTICAS AUDACES Y SISTEMA DE SOPORTE (sostenibilidad) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS: Incrementar en un 25% la participación de las instituciones públicas, en el control de la TB. Incrrementar en un 10% la particiapción de las instituciones privadas en el control de la TB. |  |  |  |  |  |
| OBJETIVOS ESTRATEGICOS | LINEAS DE ACCION | ACTIVIDADES | INDICADORES | TIEMPOS DE EJECUCION | RESPONSABLES/PARTICIPANTES |
| II. Compromiso de las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil y todos los proveedores de atención públicos y privados. | 3.1 Fortalecimiento de las alianzas estratégicas y APP | 3.1.1 Actualización de diagnóstico de proveedores no PNT por cada establecimiento de salud | No. de instituciones NO PNT públicas, participando en actividades de control de la tuberculosis. | Cada 6 meses | MINSAL |
|  |  | 3.1.2 Coordinación con proveedores no PNT a través de reuniones periódicas, en los diferentes niveles, para seguimiento de las actividades de control de la TB y motivarles a que continuen realizando actividades de control de la TB. |  | Cada 6 meses | MINSAL (NIVEL LOCAL) Y PROVEEDORES NO PNT |
|  |  | 3.1.3 Desarrollo de jornadas educativas sobre el control de la TB al personal de las diferentes instituciones, públicas y privadas y de forma periódica, dando a conocer el impacto económico de la enfermedad en la población, Estrategia POST 2015 y en la normativa de control de la TB. | No. de instituciones NO PNT privadas, participando en actividades de control de la tuberculosis. | Cada año | MINSAL (nivel local) Y PROVEEDORES NO PNT |
|  |  | 3.1.4 Establecimiento de convenios y cartas compromiso entre instituciones: con instituciones publicas y privadas , con gremiales (empresa privada, empresas hoteleras), con grupos de trabajadores, con asociaciones médicas, Junta de Vgilancia, otros | No. De convenios y cartas compromiso firmadas entre MINSAl e instituciones públicas y privadas | Convenios cada 5 años y cartas compromiso cada año | MINSAL Y PROVEEDORES NO PNT |
|  |  | 3.1.5 Monitoreo y evaluación de las actividades realizadas por las diferentes instituciones proveedoras de salud, públicas y privadas |  | Monitoreo mensual | MINSAL Y PROVEEDORES NO PNT |
|  |  |  |  | Evaluación Cada 6 meses |  |
|  |  | 3.1.6 Incorporar el tema de la tuberculosis, en agenda de comités intersectoriales a nivel municipal |  | Reuniones cada 6 meses | MINSAL, MUNICIPALIDADES, INSTITUCIONES PROVEEDORAS DE SALUD |
|  |  | 3.1.7 Identificación y capacitación de líderes en las diferentes instituciones proveedoras de salud, públicas y privadas (formadores pares) y seguimiento de actividades |  | Cada año | RESPONSABLES DEL PROGRAMA DE TB DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES |
|  |  |  |  | Cada año |  |
|  |  |  |  | Cada tres meses |  |
|  |  | 3.1.8 Desarrollo de jornadas de sensibilización con el personal del MINSAL para que den seguimiento a las actividades de APP. |  | Cada año | SIBASIS Y REGIONES DEL MINSAL |
| IV. Política de cobertura universal de salud; marco normativo para la notificación de casos, registros vitales , calidad de los medicamentos, su uso racional y el control de infecciones | 4.1 Mejoramiento del acceso de la población al diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis a través de la incorporación de proveedores de salud, tanto público como privado. | 4.1.1 Proveer a las instituciones no PNT de insumos y materiales (materiales educativos, de registro, otros) para que desarollen actividades de control de la TB. | Porcentaje de S.R- referidos por otros proveedores de salud. | De manera permanente tomando en consideración el desarrollo de actividades | EL MINSAL EN LOS DIFERENTES NIVELES EN COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES NO PNT |
|  |  | 4.1.2 Establecer un sistema de referencia de las personas sintomàticas respiratorias | Porcentaje de casos captados a través de la referencia de otros proveedores de salud | Mensualmente | TODAS LAS INSTITUCIONES |
|  |  | 4.1.3 Desarrollo de actividades educativas informativas por cada institución proveedora de salud, a su población objetivo. | Núm. de actividades educativas informativas desarrollado por cada institución proveedora de salud, a su población objetivo. | Permanente | TODAS LAS INSTITUCIONES PROVEEDORAS DE SALUD PÙBLICAS Y PRIVADAS |
|  | 4.2 Implementación de estrategias de abogacía, comunicación y movilización social para el cambio de comportamiento en la población y la participación social, fomento al respeto de los DDHH y disminución del estigma y la discriminación | 4.2.1 Diseñar un Plan Nacional Multisectorial de ACMS y socializarlo con personal del MINSAL y con otras intituciones proveedoras de salud | Plan de ACMS multisectorial diseñado y socializado. | Cada 5 años | MINSAL EN COORDINACION CON TODAS LAS INSTITUCIONES PROVEEDORAS DE SALUD |
|  |  | 4.2.2 Desarrollar actividades de abogacía con instituciones gubernamenteles y no gubernamentales para obtener y mantener el compromiso político en acciones de control de la tuberculosis. | Num. De actividades de abogacía con instituciones gubernamenteles y no gubernamentales para obtener y mantener el compromiso político en acciones de control de la tuberculosis. | Cada año y según necesidades | MINSAL EN COORDINACION CON TODAS LAS INSTITUCIONES PROVEEDORAS DE SALUD |
|  |  | 4.2.3 Diseño y ejecución de campaña informativa a través de medios de comunicación colectiva: Promover derechos y deberes de las personas con TB., Reducción de estigma y discriminación. Promover la estrategia APP, informar sobre la tb extrapulmonar | Campaña diseñada | cada dos años | MINSAL EN COORDINACION CON TODAS LAS INSTITUCIONES PROVEEDORAS DE SALUD y medios de comunicación. |
|  |  |  | No. De mensajes difundidos. No. De medios de comunicaciòn participando. No. De materiales graficos elaborados y distribuidos | PERMANENTE |  |
|  |  | 4.2.4 Diseñar y ejecutar estudio de Conocimientos Actitudes y Prácticas (CAP´s) con la población | Porcentaje de personas que tienen conocimientos acerca de la tuberculosis. | Primero año | MINSAL EN COORDINACION CON TODAS LAS INSTITUCIONES PROVEEDORAS DE SALUD e instituciones formadoras de recursos a nivel medio y superior. |
|  |  |  | Porcentaje de personas que poseen conocimientos correctos acerca de la tuberculosis. | segundo y quinto año | MINSAL EN COORDINACION CON TODAS LAS INSTITUCIONES PROVEEDORAS DE SALUD e instituciones formadoras de recursos a nivel medio y superior. |
|  |  | 4.2.5 Monitorear, supervisar y evaluar la ejecución del Plan de ACMS de forma semestral y anual. | No. De monitoreos, supervisiones y evaluaciones realizadas alplan de ACMS | Semestral y Anual | MINSAL EN COORDINACION CON TODAS LAS INSTITUCIONES PROVEEDORAS DE SALUD |
|  |  | 4.2.6 Conmemoración del Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis" | No. De personas que participan en el congreso | Cada año | MINSAL EN COORDINACION CON TODAS LAS INSTITUCIONES PROVEEDORAS DE SALUD Y ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL |
|  |  |  | No. De personas participantes en foros | Cada año | Regiones de salud y otras instituciones proveedoras de salud |
|  |  |  | No. De murales elaborados | Cada año | Nivel local - MINSAL |
|  |  |  | No. De participantes en la caminata | Cada año | MINSAL - PNTYER y otras instituciones proveedoras de salud. |
|  |  |  |  | Cada año | MINSAL - PNTYER |
|  |  |  | No. De convivios realizados | cada año | MINSAL - Nivel local |
|  |  | 4.2.7 Fortalecimiento de los comités de afectados de TB, y organizaciones de afectados por TB. empoderándolos de sus derechos y deberes para ejercer contraloría social. | Porcentaje de SIBASI que tienen comités activos de personas afectadas por TB.. | Cada 6 meses | MINSAL EN COORDINACION CON TODAS LAS INSTITUCIONES PROVEEDORAS DE SALUD |
|  |  |  |  | Cada 6 meses | MINSAL - Nivel regional y local |
|  |  |  | No. De personas de la organizaciòn capacitadas. | Cada 6 meses | Regiòn metropolitana de Salud, Organizaciòn de personas afectadas por la TB |
|  |  |  | No. De actividades ejecutadas, segùn plan operativo anual. | Cada año | Organizaciòn de personas afectadas por la TB |

| PILAR 2 . POLÍTICAS AUDACES Y SISTEMA DE SOPORTE (sostenibilidad) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS: Reducir en un 90% la TB en poblaciones con determinantes sociales a padecer de la enfermedad |  |  |  |  |  |
| OBJETIVOS ESTRATEGICOS | LINEAS DE ACCIÓN | ACTIVIDADES | INDICADORES | TIEMPOS DE EJECUCIÓN | RESPONSABLES/PARTICIPANTES |
| IV. Protección social, la reducción de la pobreza y las acciones sobre otros determinantes de TB | 5.1 Abordaje de los determinantes sociales de la salud y la Tb | 5.1.1 Vigilancia (epidemiológica) de la TB en grupos de pacientes con desnutrición, (Mapas de desnutrición de FAO) | Numero de casos de TB todas las formas con desnutrición/Total de casos de TB todas las formas diagnosticados | 5AÑOS | U CSF ECOS, SIBASI, REGION, PNT |
|  |  | 5.1.2 Gestionar soporte nutricional a los pacientes afectados y a sus familiares, en grupos con desnutrición | Número de familias clasificadas en el mapa de desnutrición de FAO con diagnóstico de tuberculosis todas las formas que reciben canasta basica o suplemento Nutricional/ Total de familias de los casos diagnosticados todas las formas | 5 años | U CSF ECOS, SIBASI, REGION, PNT |
|  |  | 5.1.3 Vigilancia de la TB en sitios de congregación social y con hacinamiento (asilos, centros de rehabilitación, comedores y dormitorios públicos ) | Numero de casos diagnosticados con TB todas las formas en sitios de congregación social y con hacinamiento / Total de sitios de congregación social y con hacinamiento | 5 años | U CSF ECOS, APP |
|  |  | 5.1.4 Vigilancia rutinaria de las poblaciones moviles (personas que trabajan en circos, fiestas patronales, empresas de seguridad y constructoras) | Numero de casos diagnosticados con TB todas las formas en poblaciones móviles / Total de personas que trabajan en circos, fiestas patronales, empresas de seguridad y constructoras | 5 años | U CSF ECOS, SIBASI, REGION, PNT |
|  |  | 5.1.5 Vigilancia permanentes de poblaciones con diabetes, alcoholismo, tabaquismo, para la prevención y control de la TB | Numero de casos diagnosticados con TB todas las formas en poblaciones con diabetes, alcoholismo, tabaquismo / Total de personas diagnosticadas con TB todas las formas | 5 AÑOS | U CSF ECOS, SIBASI, REGION, PNT, Asociación de diabéticos, grupos de alcohólicos anónimos |
|  | 5.2 Incorporación de otros actores en el apoyo de la protección social para los grupos vulnerables y afectados | 5.2 1. Creación de convenios con las Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales que apoyan a las poblaciones vulnerables a Tuberculsosis: ASADI, Alcohólicos Anónimos, Asociaciones que apoyan al pacientes con Cáncer, entre otros Inmunosuprimibles. |  |  |  |
|  |  |  | Numero de Asociaciones y ONGs que firman convenios de apoyo./ Total de asociaciones y ONG existentes | Cada año durante los 5 años | Responsables: Equipo técnico PNTYER / Participantes: ONGs y Asociaciones que trabajan con personas con problemas inmusupresiòn o metabolico. |
|  |  | 5.2.2 Aprovechamiento de recursos y equipos existentes en las organizaciones, para prevención y control de la TB (incluir en la curricula de estudio en el nivel primario a través del MINED) | Numero de recursos y equipos existentes trabajando para la prevención y control de la TB / Numero de organizaciones existentes | Durante los 5 años | Organizaciones (MINED), MINSAL |
|  |  | 5.2.3 Creación de un plan de protección social, con la participación de todos los sectores como: MINED, Ministerio de trabajo, Hacienda, salud, seguridad social , ANEP, Derechos humanos, Ministerio de gobernación. | Plan de protección social con participación multisectorial elaborado | 5 años | Ministerio de trabajo, Hacienda, salud, seguridad social , ANEP, Derechos humanos, MINED, Ministerio de gobernación. |

| PILAR POLÍTICAS AUDACES Y SISTEMA DE SOPORTE (sostenibilidad) 2 . POLÍTICAS AUDACES Y SISTEMA DE SOPORTE (sostenibilidad) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS: |  |  |  |  |  |
| OBJETIVOS ESTRATEGICOS | LINEAS DE ACCION | ACTIVIDADES | INDICADORES | TIEMPOS DE EJECUCIÓN | RESPONSABLES/PARTICIPANTES |
| V. Intervenciones diferenciadas en Municipios priorizados de acuerdo a brechas de búsqueda, detección, cobertura, pobreza y densidad poblacional para la prevención y control de la tuberculosis y desarrollo del SNS |  |  |  |  |  |

| PILAR 3. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN INTENSIFICADA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS: 5 investigaciones por año (1 por región), según áreas temáticas de interés definidas por PNTYER |  |  |  |  |  |
| OBJETIVOS ESTRATEGICOS | LINEAS DE ACCION | ACTIVIDADES | INDICADORES | TIEMPOS DE EJECUCION | RESPONSABLES/PARTICIPANTES |
| I. Promover e implementar la investigación como estrategia que contribuya a mejorar el impacto de las acciones en el PNTYER) ( Este se tomara como propuesta) | 1.1 investigación técnica científica en áreas temáticas de interés en los diferentes niveles del sector salud | 1.1.1 Establecer un Plan y agenda de investigaciones por el Comité Científico de apoyo al PNTYER | Numero de investigaciones realizadas/numero de investigaciones programadas | De forma anual del 2016 al 2020 | INS/PNTYER y Comité Científico |
|  |  | 1.1.2 Realizar reuniones de coordinación con el Comité de Ética Nacional en salud y con el Instituto Nacional de Salud, para la regulación de las investigaciones | Numero de coordinaciones realizadas para las investigaciones. | De forma anual del 2016 al 2020 | PNTYER/Comité de Ética Nacional e INS |
|  |  | 1.1.3 Exponer al personal e instituciones que realizan investigación en salud, las líneas de interés desarrolladas por el comité Nacional para la investigación | Número de jornadas de socialización/el numero de Instituciones que realizan investigación en salud | De forma anual del 2016 al 2020 | Comité Científico/PNTYER |
|  |  | 1.1.4 Formación en metodologías de investigación a personal e Instituciones que realizan investigaciones en salud. | Cursos realizado /el numero cursos programados | De forma anual del 2016 al 2020 | Comité Científico y PNTYER/Instituciones Formadoras |
|  |  | 1.1.5 Reuniones de Coordinación con Instituciones Formadoras para desarrollo de Investigaciones conjuntas | Numeros de reuniones de coordinaciones realizadas/el numero de reuniones programadas | De forma anual del 2016 al 2020 | PNTYER/Instituciones Formadoras |
|  |  | 1.1.6 Realización de investigaciones operativas a nivel de regiones de salud | Numero de investigaciones realizadas/numero de investigaciones programadas | Dos anuales por Región del 2016 al 2020 | Comité Científico/SNS e Instituciones Formadoras |
|  |  | 1.1.7 Implementación de un plan de incentivos para los investigadores e instituciones | Plan de incentivos elaborados | De forma anual del 2016 al 2020 | PNTYER y Comité Científico/Investigadores |
|  |  | 1.1.8 Divulgación y/o Publicación de investigaciones realizadas y otros incentivos | Numero de investigaciones publicadas | De forma anual del 2016 al 2020 | Comité y Organizaciones científicas/Investigadores |

## X. MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN

El Monitoreo, supervisión y evaluación se fundamentan en las líneas estratégicas contempladas dentro del marco de  la Estrategia Mundial POST 2015”, objetivos y metas definidas en este plan.

El Programa Nacional de Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias es el responsable del monitoreo, supervisión y evaluación de la vigilancia epidemiológica de la Tuberculosis en El Salvador. Para ello cuenta, con un sistema de registro nacional constituido por once instrumentos denominados PCT los cuales han sido adaptados a nivel nacional, retomando los instrumentos internacionales.

Se cuenta con definiciones operativas de caso para el adecuado llenado de los instrumentos, así como;  indicadores epidemiológicos y operativos del Programa. Las fuentes de información primaria son los establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública , Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Centros Penales y Sanidad Militar (proveedores de salud públicos PNT y No PNT) y hospitales privados, clínicas privados, clínicas ONG’s y otros (proveedores privados No PNT), municipalidades y organizaciones basadas en la fé, los cuales reportaran los casos de tuberculosis a los diferentes Sistemas Básicos de Salud Integral (SIBASI) en donde se concentra toda la información del sector, para luego ser informada según nivel jerárquico a las Direcciones Regionales de Salud correspondientes, quienes la envían Nivel Central para su consolidación, depuración y análisis, una vez realizado el análisis de la información se elaboran los informes de detección de casos y resultados del tratamiento a pacientes con tuberculosis, pero dada la naturaleza multisectorial del PENM TB 2016-2020 se establecerán mecanismos que permitan ampliar la información a todos los actores y sectores participantes en la lucha contra la TB, quienes operativizan el presente plan.

Además el Programa realiza monitoreo y supervisión a los diferentes niveles (regional y SIBASI) y servicios de salud para dar seguimiento a la operativización del programa e identificar oportunamente las inconsistencias que puedan presentarse en la información.

En el MINSAL se ha considero como de vital importancia en la construcción del sistema único de monitoreo, evaluación y vigilancia epidemiológica para satisfacer la información de las instituciones del sector involucrado  por lo que se ha establecido el:

- Monitoreo del entorno y operativización del Programa

- Vigilancia epidemiológica de la tuberculosis.

- Monitoreo de la calidad de la atención de los servicios de salud

- Estudio de los conocimientos, actitudes y prácticas de la población con relación a la tuberculosis.

En cuanto al monitoreo del entorno del programa, la recopilación de datos sobre los insumos, medicamentos, presupuesto y apoyo financiero podrán servir para el análisis de la situación y los  cambios relacionados con el entorno del plan y su operativización.

Asimismo; el monitoreo de los indicadores del programa, relacionados con el comportamiento de la tuberculosis a nivel país nos dan las pautas y estrategias necesarias para lograr nuestras metas según las poblaciones objetivos y grupos priorizados en el plan.

Las encuestas periódicas y sistemáticas en los servicios de salud y el monitoreo por los técnicos del programa dentro de su plan operativo anual proveerán la información sobre la calidad de atención prestada a los pacientes con tuberculosis en los servicios de salud.

## La importancia del monitoreo, la vigilancia y la evaluación del PENM 2016-2020

El Salvador cuenta con un Plan de Monitoreo y Evaluación preciso y detallado. El sistema de monitoreo, supervisión y evaluación sirve para dar seguimiento a las acciones que se están desarrollando y determinar si con ello se están logrando cambios. También ayudará a calcular y distribuir los recursos necesarios de modo que se obtengan los mejores resultados posibles. Las funciones de la vigilancia, el monitoreo y la evaluación son distintas aunque se superponen, nos proveen la información que ayuda a determinar la relación entre las actividades, los recursos del Programa y las metas propuestas a  lograr.

Para el logro de las metas, se hace prioritario el sostenimiento del PENM 2016-2020 que incluye los insumos, los recursos humanos, financiamiento, abastecimiento de medicamentos y sistemas de distribución de éstos y otros productos esenciales, pruebas diagnosticas, servicios de calidad, personal capacitado, material informativo y otros. Cuando estos productos están bien definidos y lleguen al público al cual estaban destinados, el programa probablemente logre efecto o resultados positivos a corto plazo. Este impacto se refleja en una disminución del número de nuevos casos de tuberculosis o en la reducción de la mortalidad por esta.

El sistema de monitoreo, supervisión y evaluación del PENM 2016-2020  nos sirve para determinar si lo que se está realizando se está desarrollando bien o es necesario implementar otras acciones correctivas para lograr los objetivos propuestos; asimismo para ayudar a calcular y distribuir los recursos necesarios para obtener resultados óptimos en lo posible.

Con el monitoreo, supervisión y evaluación obtenemos información de la calidad de  la atención en los servicios de salud así como con la utilización de encuestas periódicas en los servicios  públicos y de otras instituciones  que presten servicios relacionados con la tuberculosis.

El proceso de monitoreo y supervisión del PENM 2016-2020 será permanente con visitas a los establecimientos de salud por los diferentes niveles de atención (I, II y III) de todos los actores, instituciones y sectores participantes; éste será  directo e indirecto, este último se desarrollará a través del sistema de registro e información mensual y trimestral del PCT y el control de calidad de las baciloscopías, las actividades de supervisión directa se realizará con guías normalizadas de supervisión y con cronograma previamente elaborado y coordinado con el equipo de nivel central y con todos los involucrados.

La implementación del PENM 2016-2020 se hará, a través de planes anuales operativos con evaluaciones semestrales a nivel nacional, trimestral por SIBASI y Región, y de forma mensual con los niveles locales.

Las evaluaciones se desarrollarán con indicadores epidemiológicos y operacionales estandarizados previamente definidos, con la finalidad de medir la eficacia de las intervenciones realizadas.

El programa también solicitará evaluaciones externas a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y a otras organizaciones de carácter internacional que se vinculen con esta temática como La Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias (La Unión”.

La recolección de la información de datos, análisis y toma de decisiones estará bajo la responsabilidad de los equipos técnicos de tuberculosis en los diferentes niveles: local, SIBASI, Regional y Central.

Las Fuentes de verificación y su interpretación serán clave y para lo cual se utilizan:

- Los Informes de recolección de datos epidemiológicos y operaciones

- Los Informes de las visitas de monitoreo a los diferentes niveles

- Resultados de estudios de investigación, tanto operacional como epidemiológica

- Los Informes de reuniones y talleres referentes a: Centros penitenciarios, Coinfección TB/VIH, Instituciones formadoras de recursos humanos en Salud, APP, PAL, reuniones de la red de laboratorio y de enfermería.

- Informes de las visitas de evaluación externa por OPS/OMS

En cuanto los indicadores de evaluación que miden las metas programadas y los indicadores  internacionales con los cuales se mide el rendimiento e impacto del programa así como las actividades programadas para el logro de los objetivos planteados en el plan, su alcance o cobertura y la integralidad de sus acciones para continuar con las siguientes propuestas si no se logró la meta propuesta y si el avance es perceptible, continuar con lo programado se evaluarán cada año.

El propósito final del monitoreo, supervisión y evaluación de éste plan es el de proveer lineamientos de monitoreo y evaluación que visualicen el avance de los logros en las metas globales del Plan Estratégico Nacional para el Control de la Tuberculosis, realizado por instituciones gubernamentales, no gubernamentales, y otros actores que trabajan en la lucha contra la tuberculosis.

## Los fines específicos son los de:

- Estandarizar lineamientos guía de monitoreo y evaluación para los equipos técnicos involucrados de los sectores en la respuesta nacional de la lucha contra la tuberculosis.

- Evaluar y fortalecer el monitoreo, evaluación y vigilancia epidemiológica a lo largo del tiempo a medida que se amplíen las intervenciones para reducir la incidencia de la morbilidad y mortalidad por tuberculosis.

- Medir el impacto directa e indirectamente de los lineamientos guía de monitoreo y evaluación de las actividades realizadas en el sector salud en la lucha contra la tuberculosis.

## Con el objeto de tener los siguientes resultados:

- Tener datos fidedignos, reales, confiables y oportunos.

- Contar con parámetros que puedan medir el avance de las metas estimadas en el PENM 2016-2020

- Personal operativo de las instituciones del sector salud capacitados en la aplicación de los lineamientos guía de monitoreo y evaluación.

Es importante dentro del monitoreo, evaluación y vigilancia epidemiológica contar con datos oportunos y reales para las instituciones del sector tales como:

- Monitoreo y evaluación del cumplimiento del Plan estratégico Nacional

- Monitoreo del entorno y operativización del programa

- Vigilancia epidemiológica de la tuberculosis.

- Monitoreo de la  calidad de la atención de  los servicios de salud

- Estudio  de los conocimientos, actitudes y prácticas de la población con relación a la tuberculosis.

En cuanto al Monitoreo y evaluación del cumplimiento del PENM 2016-2020, este estará a cargo del PNTYER y del Comité Multisectorial para la lucha y el control de la TB en El Salvador. Los resultados serán compartidos con las autoridades sanitarias nacionales y el comité técnico asesor nacional, así como con los subcomités de expertos en las líneas estratégicas correspondientes,  y con  todos los actores, instituciones, organizaciones, actores y sectores involucrados en la ejecución del PENM 2016-2020.

# XI. BIBLIOGRAFIA

- Plan Regional de Tuberculosis 2006-2015 Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud

- Situación Epidemiológica de la Tuberculosis en El Salvador 2012-2013, PNTYER, Ministerio de Salud Pública.

- Plan Estratégico "Construyendo La Esperanza" 2009 -2015. Ministerio de Salud

- Encuesta de Salud Familiar 2007 (FESAL)

- Ministerio de Economía, Dirección General de Estadística y Censo (2007), “Estadísticas Demográficas/Proyecciones”. El Salvador

- Ministerio de Economía, Censo Nacional de población y vivienda  2007

- Planeación y presupuesto para el control de la TB. OMS – Stop TB

PEMN TB 2016-2020

En el anexo: lista de organizaciones, actores e instituciones participantes.

Informe Banco  Mundial: El Salvador Panorama General

Fuente: Dirección de Planificación/Cuentas en Salud. MINSAL. Año 2013 Cifras preliminares. Informe de Labores 2012-2013.MINSAL

Estudio TAES No PNT. Octubre 2013. Lic. María de Los Úngeles de Ayala.

- Intervenciones diferenciadas en Municipios priorizados de acuerdo a brechas de búsqueda, detección, cobertura, pobreza y densidad poblacional para la prevención y control de la tuberculosis y desarrollo del SNS.