## Hoja1
PLAN DE EJECUCION PARA EL DISEÑO DE LA NOTA CONCEPTUAL
ACCIONES |  |  |  | FECHAS DE EJECUCION | [10 empty] | RESPONSABLE | PRODUCTOS ESPERADOS | CONDICIONES Y REQUISITOS
| JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE
1. NOMBRAR COMISIONES
ENTIDAD ORGANIZADORA JANS | [14 empty] | Licdo. Rene Guevara | Penm TB VALIDADO
DIALOGO DE PAIS | [14 empty] | Dra. Celina Miranda | PE VALIDADO POR SOCIEDAD CIVIL
NOTA CONCEPTUAL ESTÁNDAR/ AYUDA PRESUPUESTARIA | [14 empty] | Dr. Anibal Ayala
2. CONTRATACION CONSULTORES JANS |  |  |  | 2014-07-30 | [11 empty] | CONTRATO JEFE DE EQUIPO | COMUNICAR A DR. ARAGON
1ER CONTACTO CON JEFE DE EQUIPO |  |  |  |  | 2014-08-07 | [10 empty] | SELECCIÓN DEL EQUIPO | ONUSIDA CONTRATA CONSULTOR DE MONITOREO/ PNUD ESPECIALISTA EN SOCIEDAD CIVIL/ PLAN ESPECIALISTA EN FINANZAS Y AUDITORIA/ OPS DDHH,EPIDEMIOLOGIA
ENVIO DOCUMENTOS | [5 empty] | 8 AL11 | [9 empty] | ENVIO FINAL
VISITA AL PAIS | [6 empty] | 18 AL 22 | [9 empty] | 3 VEHICULOS (OPS,PNTYER,ONUSIDA)
ACLARACIONES AL PENM TB | [7 empty] | 25 | 5 | [7 empty] | AJUSTES AL PENM
3. DIALOGIO DE PAIS | [5 empty] | 14 | [10 empty] | SE BUSCARA DEFINIR COMO SE ARTICULA LA SOCIEDAD CIVIL A PENM TB
REUNIONES DEL COMITÉ DE PROPUESTAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
REUNIONES CON POBLACIONES EN MAS ALTO RIESGO Y PERSONAS AFECTADAS | [8 empty] | X | X |  |  |  |  | DR. BETANCOURT
4. NOTA CONCEPTUAL ESTÁNDAR/ AYUDA PRESUPUESTARIA
CONTRATACION DE CONSULTORES NACIONALES
2 PROGRAMATICOS | [8 empty] | 1 | [5 empty] | DR ARAGON( MARTA ALICIA/ CARMEN ELENA (PLAN)
1 FINANCIERO
Plataforma en línea/ COMITÉ DE PROPUESTA/ EQUIPO TECNICO/ CONSULTORES/EDITORES | [6 empty] | 18 AL 22 | 25 A 29 | [8 empty] | REVISIO PRELIMINAR DE LA PLATAFORMA/ VISITA DE KARLA
a.Fechas de la subvención:
b. Análisis de las deficiencias financieras y presupuesto de contrapartida
c.Tabla de deficiencias programáticas
d.Receptores principales
e. Parte explicativa de la nota conceptual |  |  | X | X
i. Resumen general |  |  | X | X
ii. 1.1 Contexto de la enfermedad en el país y de los sistemas de salud y comunitarios |  |  | X | X
iii. 2.1 Panorama de financiamiento general para el próximo período de ejecución |  |  | X | X
iv.2.2 Requisitos de financiamiento de contrapartida |  |  | X | X
v. 3.1: Análisis de las deficiencias programáticas |  |  | X | X
vi. 4.2 Asegurar la eficacia de la ejecución |  |  | X | X
vii. 4.3 Normas mínimas para los receptores principales y la realización del programa |  |  | X | X
viii. 4.4 Riesgos actuales o previstos para la realización del programa y los receptores principales |  |  | X | X
PRESENTACION A COMITÉ DE PROPUESTA MCP |  |  |  | 31
MISION FM (VISITA GIULIA) | [5 empty] | 11 AL 15 |  | 25 AL 29 | [6 empty] | MCP
PRESENTACION DE AVANCES AL MCP | [7 empty] | 28 |  | 11 | 25
PRESENTACION PARA LA APROBACION | [12 empty] | 9 |  |  | ACTA DE APROBACION NOTA CONCEPTUAL POR MCP