## Sheet3
Ruta Critíca | SLV Malaria | Fecha de terminación de la Subveción existente | Fecha objetivo para la firma de la subvención | Fecha objetivo para inicio de nueva subvención/continuación de subveción existente
Hitos principales | Resultado esperado | Responsable | Tiempo | Comentarios
Tabla de brechas programáticas | A través del sistema o en hoja excel | MCP | 2014-11-30 | primer borrador
Revisión de la Estrategia Nacioanl con las partes interesadas y actualizada si fuera necesario | Estrategia Nacional que cubra la totalidad o la mayor parte de los próximos 3 años | MCP | 2014-11-30 | Ahora no existen. Van a hacer una 2015-2010
Indicadores de la Meta, Objetivo y Módulos | A través del sistema o en hoja excel | MCP | 2015-03-30 | primer borrador
Misión 1 (casi todos los países), preferiblemente conjuntamente con socios clave | Las reuniones con todos los miembros del MCP, las poblaciones clave, autoridades, etc | Equipo de País | 2015-02-01 | por confirmar
Misión 2 (alguos países), preferiblemente conjuntamente con socios clave | Según sea necesario. | Equipo de País | 2015-09-01 | por confirmar
Solicitudes de AT / prestación 1 | Según sea necesario para el socio correspondiente o a través de la subvención (max 150k) | MCP | 2015-02-01 | definicion necesidades de AT
Tabla de Cofinanciamiento | A través del sistema | MCP | 2015-10-15 | con nota conceptual, aunque se empezara' antes
Compromiso obtenido para disposición a pagar (willigness to pay) | A través del sistema o por correo electrónico del MCP con documentos relevantes | MCP | 2015-01-31
Decisión para ia división del Programa realizada por MCP | A través del sistema o por correo electrónico del MCP con minutas/actas | MCP | 2014-10-15 | al momento de presentar SLV TB. Importante que para Agosto 2014 se presenten unas consideraciones preliminares sobre capacidad de absorpcion y voluntad de pagar
Selección o confirmación del RP | A través del sistema o por correo electrónico del MCP con minutas/actas de la decisión y un proceso documentado | MCP | 2015-01-31
Primer borrador del mapa de implementación | Formato libre | Equipo de País + RP | 2015-06-30
Resumen del presupuesto por el módulo y las intervenciones (ir en detalle si fueranecesario) | A través del sistema | MCP+RP | 2015-08-30
Evaluación MCP | Herramienta de auto evaluación desempeño completada por el MCP para ser aprobada por el Fondo Mundial | MCP | 2015-10-15 | Actualizacion anual de la herramienta antes de someter la nota conceptual. Evaluaremos mas adelante si se requerira' algun tipo de AT.
Sumisión de la nota conceptual (incluyendo narrativa) | A través del sistema | MCP | 2015-10-15