## Sheet3
Ruta Critíca | Salvador TB | 30.06.2015 | 01.05.2015 | 01.07.2015
Hitos principales | Resultado esperado | Responsable | Tiempo | Comentarios | CONDICION DE RIESGO | PROPUESTA DE SOLUCION
Tabla de brechas programáticas | A través del sistema o en hoja excel | PNT | 30 abril | Version final sera' sometida con la nota conceptual. 30 de abril van a enviar un primer borrador al FM para retroalimentacion. Focalizarse en 3 a 6 areas donde hay brechas y se quiere focalizar la ayuda del FM. Llenarla con datos de los municipios en rojo donde se focalizara' la ayuda del FM
Selección o confirmación del RP | A través del sistema o por correo electrónico del MCP con minutas/actas de la decisión y un proceso documentado | MCP | 30 abril 2014 | En la reunion del MCP del 24 de abril se volvera' a discutir este punto. Hemos discutido la recomendacion del MCP de utilizar financiamiento de doble via seleccionando un segundo RP para TB. La opinion del FM es que seria aconsejable mantener un solo RP con proceso de confirmacion del MINSAL debido al buen desempeno. Aunque de acuerdo con la necesidad de incluir un fuerte componente de participacion de sociedad civil y no solo aspectos bio-medicos en la propuesta, considerando que el monto para TB es limitado, no pensamos seria costo-efectivo introducir un segundo RP de sociedad civil por los costos que implica abrir una nueva unidad ejecutora, administracion y coordinacion, asi como considerando los costos adicionales para la gestion (2 PUDR, auditorias, OSDV, procurement reviews, verificaciones del ALF, etc.). Es esencial que para poder tomar esta decision el MINSA lleve a la reunion una propuesta de mecanismos de transferencia de fondos a sociedad civil que ellos podrian manejar al ser reconfirmados como RP; esto podria ser a traves de mecanismos existentes del MINSA, o de una revision del manual de gestion del proyecto (no es necesario hacerla ahora, pero es una posibilidad) | NO HAY RIESGO/ PERO EL MCP QUIERE TENER 2 RP Y LA GERENCIA DE PORTAFOLIO LO RECHACE | MANTENER EL ACUERDO EN EL MCP QUE DEBE MANTENERSE UN SOLO RP
Revisión de la Estrategia Nacional con las partes interesadas y actualizada si fuera necesario | Revisar borrador de estrategia nacional | PNT | 30 abril | Objetivos y vision mas ambiciosos, con claro enfasis en mover el pais hacia pre-eliminacion con estrategias diferenciadas entre municipios donde ya se cerro' la brecha de deteccion y aquellos donde sigue todavia una brecha. Incluir metas de impacto en terminos de reduccion de mortalidad y reduccion de incidencia (para carceles y municipios en verde donde se va a focalizar mas hacia control de infecciones). Tambien incluir metas por cada objetivos especifico (ahora hay algunos donde no hay metas). Presupuestar el plan. Actualizar el analisis de situacion fortaleciendo la parte de identificacion de brechas especificas, ya que esta es una parte importante para justificar necesidad de inversiones adicionales (e.g. brechas en deteccion en municipios en rojo, capacidad de diagnostico y medidas de control de infecciones en carceles, etc.); el llenado de la tabla de brechas programaticas deberia ayudar en este sentido. Se sugiere pedir apoyo a la Dra Nieto para adoptar un lenguaje y enfoque parecido al que se utilizo' para EMMIE.
Solicitudes de AT 1 / OPS | JANS PENM | OPS | 31 mayo | Jans 'light' | NO CONTAR CON EL FINANCIAMIENTO/ PLAZO DE TIEMPO DE EJECUCION CORTO | GESTION CON MULTPLES COOPERANTES/APLICACIÓN DE METODOLOGIA AJUSTADA PARA CUMPLIR EL TIEMPO
| Finalizacion y oficializacion | MINSA | 30 junio
Acuerdo sobre posible simplificacion |  | FM | 30 junio | FM enviara' a la breveda posible informacion sobre posibilidad de trabajar bajo una optica de apoyo presupuestario al PENM con pago contra resultados de impacto/cobertura. Esto implicaria algunas simplificaciones en termino del nivel de detalle requerido para la presentacion de la nota conceptual asi como en la gestion de la subvencion.
Solicitudes de AT / consultor para nota conceptual | Según sea necesario para el socio correspondiente o a través de la subvención (max 150k) | MCP | 30 abril? | Se informo' que GiZ no confirmo' el consultor hasta noviembre debido a las restricciones financieras. Posiblemente ONUSIDA podria financiar la extension del contrato a noviembre. FM no puede financiar con ahorros el consultor para escribir la propuesta, pero pueden solicitar reprogramacion de ahorros para talleres y reuniones relacionados | NO DISPONER DEL CONSULTOR | GESTION CON OTRAS AGENCIAS COOPERANTES: ONUSIDA-OPS/OMS
Misión 1 (casi todos los países), preferiblemente conjuntamente con socios clave | Las reuniones con todos los miembros del MCP, las poblaciones clave, autoridades, etc | Equipo de País | 8 junio a mitad de julio | Queda por confirmar fecha exacta por el FM
Compromiso obtenido para disposición a pagar (willigness to pay) | Enviar al FM costeo de: (1) sueldos plazas que quedan para absorber (las que no se absorbieron en 2014+las que se deben absorber en 2015) entre julio 2016 y junio 2018; medicamentos segunda linea (calculando aumento anual por posible incremento de pacientes) entre julio 2016 y junio 2018; M&E (vehiculos, mantenimiento, reuniones, personal de supervision, etc.) para el mismo periodo; plan de absorpcion PPD para el mismo periodo. | PNT | 30 abril 2014 | Me olvide' mencionar ayer de incluir tambien un plan de absorcion de cartuchos y mantenimiento de gen x-pert existentes. Esto es esencial, por que si solicitan mas gen x-pert en la proxima propuesta lo primero que les van a preguntar es como van a asegurar que si el FM deja de financiar puedan asegurar mantenimiento y funcionamiento de las maquinas con sus fondos, asi que es importante mostrar que ya estan absorbiendo estos costos. | COMPROMISO DEL GOBIERNO PARA ASUMIR LA DISPOSCION DE PAGAR | GESTIONAR ANTE EL MINSAL UNA CARTA COMPROMIS O DE LA OBSORCION DE FONDOS PARA ASUMIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LA PRESENTE PROPUESTA
| acuerdo con nuevas autoridades sobre voluntad de pagar | MCP | 31 julio 2014 | a discutir/finalizar durante la mision. Importante incluir Ministerio de Hacienda desde el principio en las negociaciones e incorporacion temprana en proyecto de presupuesto
Tabla de Cofinanciamiento | A través del sistema | MCP | 31 julio 2014
Decisión para la división del Programa realizada por MCP | Primera discusion y distribucion tentativa | MCP | 30 agosto 2014 | Como insumos para esta discusion es importante tener un borrador de presupuesto de TB y la confirmacion de compromisos de voluntad de pagar para TB, asi como un primer analisis del programa nacional de malaria sobre su capacidad de absorcion y posibilidades de cumplir con 15% de voluntad de pagar | MALARIA NO TENGA LA LINEA ESTRATEGICA DEFINIDA ANTES DE QUE LAS OTRAS ENFERMEDADES PRESENTEN SU NOTA CONCEPTUAL PARA VALORAR LA DISTRUBUCION DE RECURSOS | ACELERAR LOS PROCESO INTERNOS EN MALARIA, CON UNA AUTOEVALUACION DE SUS CAPACIDADES E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA AGRESIVO PARA LA FORMULACION DE UN PLAN DE ESTRATEGICO
| Decision final | MCP | 1 octubre 2014 | Decision final podria sufrir algunos ajustes en este momento una vez que el presupuesto de TB sea finalizado | INCUMPLIEMIENTO DE CRONOGRAMA POR CAUSA IMPREVISTAS | MONITORES PERMANENTE DEL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA/ GARANTIZAR PARTICIPACION DE LA GENTE INVOLUCRADA
Primer borrador del mapa de implementación | Formato libre | Equipo de País + RP | 30 agosto 2014 |  | INCUMPLIEMIENTO DE CRONOGRAMA POR CAUSA IMPREVISTAS | MONITORES PERMANENTE DEL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA/ GARANTIZAR PARTICIPACION DE LA GENTE INVOLUCRADA
Indicadores de la Meta, Objetivo y Módulos | A través del sistema o en hoja excel | MCP | 30 septiembre | Revisar primeros borradores con FM en junio-julio | INCUMPLIEMIENTO DE CRONOGRAMA POR CAUSA IMPREVISTAS | MONITORES PERMANENTE DEL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA/ GARANTIZAR PARTICIPACION DE LA GENTE INVOLUCRADA
Resumen del presupuesto por el módulo y las intervenciones (ir en detalle si fueranecesario) | A través del sistema | MCP+RP | 30 septiembre |  | INCUMPLIEMIENTO DE CRONOGRAMA POR CAUSA IMPREVISTAS | MONITORES PERMANENTE DEL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA/ GARANTIZAR PARTICIPACION DE LA GENTE INVOLUCRADA
Evaluación MCP | Herramienta de auto evaluación desempeño completada por el MCP para ser aprobada por el Fondo Mundial | MCP | 15 octubre 2014 | MCP debe actualizar la herramienta en linea con el estatus actual para someter a mas tardar con la nota conceptual. Importante que se garantice participacion de un representante de poblaciones clave de TB | INCUMPLIEMIENTO DE CRONOGRAMA POR CAUSA IMPREVISTAS | MONITORES PERMANENTE DEL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA/ GARANTIZAR PARTICIPACION DE LA GENTE INVOLUCRADA
Sumisión de la nota conceptual (incluyendo narrativa) | A través del sistema | MCP | 15 octubre 2014 |  | INCUMPLIEMIENTO DE CRONOGRAMA POR CAUSA IMPREVISTAS | MONITORES PERMANENTE DEL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA/ GARANTIZAR PARTICIPACION DE LA GENTE INVOLUCRADA