## Slide 1
Subvención SLV-T-MOH.
TABLERO DE MANDO SUBVENCIÓN TB
EJECUCIÓN ENERO A DICIEMBRE 2019
Receptor Principal PNTYER/ MINSAL

## Slide 2
Apoyo al Plan Nacional Estratégico Multisectorial para el Control de la Tuberculosis 2017 - 2021 ( PENMTB ) en El Salvador 01 Enero 2019 – 31 Diciembre 2019 |  |  |  |  | 

## Slide 3: Información de la Subvención
 | Tablero de mando: El Salvador - TB |  |  |  |  |  |  |  | 
País: | El Salvador |  | Título de la subvención: |  | Financiamiento al PENM TB 2017 - 2021 |  |  |  | 
Componente: | TB | Subvención nº: | SLV-T-MOH | Fecha de inicio: |  | 1 de ene de 19 | Financiación total | $4,242,741 | 
Convocatoria: |  | Fase: | .0 | Receptor principal: |  | Ministerio de Salud |  |  | 
Periodo de referencia: | P1 | desde: | 1 de ene de 19 | hasta: |  | 31 de dic de 21 | Última calificación: | A1 | 
Agente Local del Fondo: | Grupo Jacobs |  |  | Gerente de Cartera del Fondo: |  | Delphine De Quina |  |  | 
Elaborado por: | UAFM/UFE/MINSAL. |  |  | Fecha de elaboración del informe: |  | 15 de mayo de 20 |  |  | 

## Slide 4: Indicadores financieros

## Slide 5: Indicadores financieros

## Slide 6: Indicadores financieros

## Slide 7: Indicadores financieros

## Slide 8: Indicadores financieros

## Slide 9: Indicadores de Gestión

## Slide 10: Indicadores de Subvención.
Indicadores | Meta | Lograda | 0% - 59% | 60% - 89% | > 90% | Comentarios
TCP-1(M): Número de casos notificados de todas las formas de TB (i.e. confirmados bacteriológicamente y con diagnóstico clínico) incluye casos nuevos y recaídas | 55% | 81% | 147.3% |  |  | * Meta lograda y superando la proyección. La utilización de pruebas moleculares además de hacer detección del Mycobacterium tuberculosis permite hacer vigilancia de la sensibilidad a los medicamentos y es método recomendado por la OMS. Además, el número de pruebas moleculares es mayor año con año lo que ha permitido alcanzar mayores porcentajes de pacientes con cobertura. *Es de hacer mención que dicho éxito se debe a la ampliación de oferta de servicios para el diagnostico precoz en poblaciones de mayor riesgo y vulnerabilidad y/o sospechosas de fármaco resistencia a través de pruebas moleculares lo que ha permitido hacer mayor número de pruebas ya que se cuenta con más equipos y más cartuchos de prueba; al igual que mayor supervisión continua por parte del PNTYER al laboratorio nacional de referencia de donde es tomada la base de datos nacional; de igual manera se ha mantenido la farmacovigilancia activa para detectar precozmente los casos resistentes. * Fuente : PUDR_TB2019_El Salvador remitido a FM 24 Marzo 2020.
MDR TB-3(M): Número de casos TB-RR y/o TB-MDR que iniciaron tratamiento con drogas de segunda línea | 27 | 21 | 77.8% |  |  | * Meta proyectada no alcanzada; con la búsqueda activa con pruebas moleculares y PSD por métodos de las proporciones en los casos sospechoso de TB multidrogoresistencia, este 78% a pesar de que el número absoluto no fue alcanzado para la meta de este año, pero si sobrepasando la línea de base; a pesar de la búsqueda y uso de pruebas rápidas según la meta proyectada que era 25% aumento al 63% lo que representa un incremento de 38% mayor de la meta establecida; si esto lo correlacionamos con el 120% del indicador (MDR TB - 6) significa que aunque se intensifico la búsqueda en poblaciones de mayor riesgo la farmacorresistencia no a aumentado al ritmo de la proyección establecida por la OMS, en tal sentido esta meta deberá ser ajustada para el próximo año de mantener está misma tendencia. * Durante el año 2019 se detectaron en el laboratorio 61 casos de TB RR y 1 TB MDR, sin embargo se les realizo a cada uno de los casos evaluación clínica, radiológica y bacteriológica en la Clínica de Resistencias del Hospital Nacional Saldaña, únicamente en 20 casos TB RR se consideró el tratamiento de segunda línea por cumplir los criterios epidemiológicos, clínicos y bacteriológicos y en 1 caso de TB MDR que fue demostrado por el método de las proporciones, dando un total de 21 casos en segunda línea y el resto de casos (40) continuaron con el tratamiento de primera línea. * Fuente : PUDR_TB2019_El Salvador remitido a FM 24 Marzo 2020.

## Slide 11: Indicadores de Subvención.
Indicadores | Meta | Lograda | 0% - 59% | 60% - 89% | > 90% | Comentarios
TCP-6a: Número de casos de TB (todas las formas) notificados entre los privados de libertad | 2,153 | 1,328 | 62% |  |  | * La tendencia epidemiológica de la TB en PPL en los últimos años mantuvo una tendencia a la alza de los casos, esto debido a la situación de violencia e inseguridad en el país, aumentando gradualmente el nivel de hacinamiento en el sistema penitenciario, llegando a realizar un pico de casos en el año 2018; al momento de diseñar las estimaciones de metas programáticas para la actual subvención del Fondo Global, se fue ambicioso para el primer año al estimar que la tendencia seguiría a la alza de casos aún para el año 2019, el país cumplió con el compromiso de detectar el 51% establecido del total de casos de país en población privada de libertad, sin embargo este logro del 100% no corresponde al número de casos de forma absoluta, por lo que se puede inferir que por todas las intervenciones realizadas se ha adelantado la meseta en el año 2018 e inició un descenso de casos a partir del año 2019. * La incorporación de medios de diagnóstico a través de pruebas moleculares como el Gene Xpert en esta población, ha permitido un diagnostico más oportuno de los enfermos, así como la implementación de medidas de control de infecciones al interior de los recintos penitenciarios, intensificación en las actividades de detección, y la disminución del índice de hacinamiento en los centros penales a través de la construcción de nuevas infraestructuras (pasando del 400% a un 170%) ha inferido en la disminución de los casos de TB en la población privada de libertad, esto a pesar de aumentar en un 17% en la captación de SR en comparación al año 2018; por lo tanto a pesar de haber realizado un 51% más de pruebas moleculares de Gene Xpert la positividad en PPL fue de 7.6% para el año 2019; lo que significa un abordaje precoz de los casos y mayor intervenciones en las actividades de detección de casos y de continuar con este mismo esfuerzo, el PNTYER propone una nueva meta para el próximo año 2020 de 1,300 casos de todas las formas en PPL y para el año 2021 de 1,200 casos de todas las formas en PPL. * Fuente : PUDR_TB2019_El Salvador remitido a FM 24 Marzo 2020.
TCP - other -1: Porcentaje de casos todas las formas de TB entre PPL tratados exitosamente entre el total de casos todas las formas notificados | 95% | 94% | 99% |  |  | * Meta cumplida. * El contexto epidemiológico de la TB en las PPL se concentra más en 7 centros penales, en los cuales están recluidos población perteneciente a pandillas, el éxito de tratamiento se ha visto afectado por las pérdidas en el seguimiento, situación que se da debido a que las PPL que son diagnosticadas e inician tratamiento dentro del centro penal, son puestos en libertad (sobreseídos, absueltos o con medidas); debido al contexto de violencia e inseguridad a nivel comunitario en los que existe territorios a los que ningún funcionario puede acceder estos pacientes pertenecientes a grupos delincuenciales no permiten el trabajo de salud de igual forma proporcionan domicilios falsos o utilizan la clandestinidad para resguardar su vida y la de su familia, lo cual afectan las cohortes de tratamiento al ser registrados como perdidos en el seguimiento como condición de egreso. * Fuente : PUDR_TB2019_El Salvador remitido a FM 24 Marzo 2020.

## Slide 13
www.mcpelsalvador.com.org
www.facebook.com/MCPES2002
@MCPElSalvador
MCP-ES
Contribuyendo a la reducción significativa y sostenible del VIH, Tuberculosis y Malaria, a través de las subvenciones del Fondo Mundial