## Declaración
N° | Sector | Nombre Completo | Status
1 | Gobierno | Dr. Eduardo Zuleta
2 | PVS, TB y Malaria | Ing. Enrique Diaz | ok.
3 | Poblaciones Clave | Lcda. Karla Guevara | ok.
4 | ONGs Nacionales e Inter. | Lcda. Habely Coca | ok.
5 | OBF | Rvdo. Sail Quintanilla | ok.
6 | Cooperación | Dra. Celina de Miranda
7 | Privado | Arq. Ricardo Engelhard
8 | Dirección Ejecutiva | Lcda. Marta Alicia de Magaña | ok.
9 | Dirección Ejecutiva | Lcda. Karla Rivera | ok.

## Ruta crítica
RUTA CRITICA COMITÉ ADHOC SELECCIÓN DE RP 2022-2024
N° | Descripción | Fechas de realización de actividades
|  | Octubre | Noviembre |  |  | Diciembre |  |  |  |  | E n e r o 2021
1 | Designación de Comité Adhoc | 2020-10-22
2 | Declaración de conflicto de interes de los miembros |  | 2020-11-03
3 | Metodología de selección de RP |  | 2020-11-03
4 | Definicion de ruta crítica |  |  | 2020-11-09
5 | Elaboración de TDR´s y matriz de análisis |  |  | 2020-11-09
6 | Elaboración del diseño de publicación |  |  | 2020-11-11
7 | Revisión previo a presentación de información al pleno |  |  |  | 2020-11-18
8 | Presentación de TDR´s al pleno para aprobación |  |  |  | 2020-11-19
9 | Publicación de TDR´s |  |  |  | 2020-11-20
10 | Aclaraciones de TDR |  |  |  |  | 2020-12-09
11 | Aclaraciones del comité a consultas |  |  |  | x | x | x
12 | Recepción de expresiones de interés | [5 empty] | 2020-12-11
13 | Evaluación de expresión de interés de candidatos | [6 empty] | 14, 15 y 16 dic
14 | Elaboración de informe al pleno | [7 empty] | 2020-12-17
15 | Presentación de informe al pleno | [8 empty] | 2020-12-18
16 | Notificación al RP seleccionado | [8 empty] | 2020-12-21
Note on C13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Elaborar el arte para el anuncio de publicacion en redes y web, compartida a todos los miembros para sus redes
Note on C16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Recepción electrónica a las 5pm
Note on C19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se presentan 2 opciones al pleno (sesión virtua porque el presupuesto del MCP 2020 ya estará cerrado y en sesion 2021 aun no esta presupuesto disponible)
Note on C20: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Dependera de la fecha en que el pleno apruebe la propuesta del comité