## Slide 1: Hoja de ruta de la contratación social en El Salvador
Equipo Consultor
18 de diciembre de 2020
Una asistencia técnica del Fondo Mundial implementada por APMG Health, Inc.

## Slide 2: Objetivos
Cumplir con la Política de Sostenibilidad, Transición y Cofinanciamiento (STC) del Fondo Mundial (aprobado 2016)
Proporcionar un análisis en profundidad del marco legal y regulatorio en El Salvador.
Identificar las experiencias de contratación social ya existentes y las diferentes alternativas de políticas posibles para la financiación pública de las OSC con el fin de que éstas suministren servicios de salud.
Desarrollar alternativas de políticas públicas para la implementación de un mecanismo que facilite la financiación pública de las OSC con el fin de que provean servicios de salud como parte de las respuestas al VIH y a la TB.
Desarrollar una Hoja de Ruta con los pasos a seguir, incluyendo propuestas sobre el papel que deben jugar el MCP y otros actores implicados. Este objetivo incluye la determinación de necesidades para el desarrollo de capacidades que permita a todos los actores participar en la contratación social.
Construir un Plan de Implementación priorizado, detallado, medible y costeado con el fin de que los países cuenten con una visión clara del apoyo que necesitan para la siguiente fase de trabajo.

## Slide 3: Hoja de Ruta

## Slide 4: Eje 1. Abogacía para la contratación social
Enero 2021 – Reunión
Febrero 2021 – Plan de trabajo para 2021 (con AT)
Marzo 2021 – Estrategia de Incidencia Política y su Plan de Acción
Marzo 2021 – Finaliza el desarrollo de un Plan de Actividades de Capacitación de las OSC (1ª parte)
Agosto 2021 – Finaliza el desarrollo de un Plan de Actividades de Capacitación de las OSC (2ª parte)
2021 – Seguimiento al calendario de actividades
Objetivos a alcanzar
Metas trimestrales a lo largo de 2021 con indicadores
Actividades a realizar
Reparto de roles y responsabilidades
Objetivo principal abogar por la inclusión en la propuesta de presupuestos para 2023

## Slide 5: Eje 2: Capacitación de actores a todos niveles
Personal clave cuente con más conocimientos y experiencia
Material legal y administrativa (procesos de licitación)
Definición de servicios
Costeo de los mismos
Establecimientos de metas
Monitoreo y evaluación de los resultados
Contenidos
Métodos
Formadores
Participantes
Calendario de ejecución del plan de capacitación
Costeo del programa e identificación de la fuente de financiación
Monitoreo y evaluación del programa formativo
Varían según su estatus actual
Nivel de fortalecimiento
Experiencia acumulada

## Slide 6: Eje 3: Diseño del mecanismo de contratación social
Estimación de necesidades
Definición de la cartera de servicios
Metas y ámbito de actuación
Ámbito de actuación
Costeo de las intervenciones y presupuestos anuales
Determinación de la entidad o agencia gestora gubernamental
Condiciones para la participación de las ONG
Elegibilidad de las entidades
Términos de una posible subcontratación a organizaciones de base comunitaria
Criterios para la selección de proyectos
Órgano competente para aplicar dichos criterios
Marco de monitoreo y evaluación
Rendición de cuentas
Definir las áreas de actuación en VIH y TB necesarias
Las que el Estado no llega con sus propias actividades
Considerar los servicios ya implementados por las OSC
Actividades financiadas por la cooperación internacional
Coberturas, metas y costos para los años 2023, 2024 y 2025

## Slide 7: Implementación de un Proyecto Piloto
Implementación
Evaluación

## Slide 8: Plan de Implementación
1. Eje 1. Abogacía para la Contratación Social |  |  | 
Actividad | Tiempo | Responsable | Asistencia Técnica Necesitada
1.1 Conformar una coalición de la Sociedad Civil | A lo largo del 2021 y 2022 | OSC que forman parte del MCP, invitando a otras entidades a sumarse | Consultor especializado en incidencia política Dedicación: 60 días en 2021; 60 días en 2022
1.2 Diseñar e implementar una estrategia de incidencia política | A lo largo del 2021 y 2022 | OSC que forman parte del MCP, invitando a otras entidades a sumarse | 

## Slide 9: Plan de Implementación
2. Eje 2. Capacitación de Actores a Todos Niveles |  |  | 
Actividad | Tiempo | Responsable | Asistencia Técnica Necesitada
2.1 Diseñar un plan de capacitación | Año 2022 | MCP | Consultor especializado en formación de procesos de gestión y administrativos Dedicación: 20 días en 2021; 30 días en 2022; 20 días en 2023.
2.2 Implementar el plan de capacitación de actores estatales | Año 2022 y 2023 | MCP | 
2.3 Implementar el plan de capacitación de las OSC | Año 2022 y 2023 | MCP | 

## Slide 10: Plan de Implementación
3. Eje 3. Diseño del mecanismo de contratación social |  |  | 
Actividad | Tiempo | Responsable | Asistencia Técnica Necesitada
3.1 Diseñar un protocolo normativo | A lo largo de 2021 | Liderada por el MINSAL: Programa de VIH Programa de TB Dirección de Regulación Contribuciones de: Las OSC La CONAVIH | Consultor con conocimiento y experiencia en los apartados desarrollados. Dedicación: 30 días
3.2 Definir un paquete de servicios y proyecciones de costos | En el primer trimestre de 2022 | Liderada por el MINSAL: Programa de VIH Programa de TB | Consultor especializado en la estimación de coberturas, metas y ámbitos de actuación de los servicios de VIH y TB, y de su costeo Dedicación: 15 días

## Slide 11: Plan de Implementación
4. Implementación de un Proyecto Piloto |  |  | 
Actividad | Tiempo | Responsable | Asistencia Técnica Necesitada
4.1 Implementación | Primer trimestre 2023 | MINSAL | Consultor de apoyo a la implementación del piloto: 60 días
4.2 Evaluación | Primer trimestre 2024 | MCP | Consultor especializado en M&E: 20 días

## Slide 12: Potenciales recursos y fuentes de financiación
Reprogramación de fondos no ejecutados de la actual subvención.
Inclusión de líneas de actuación en la nueva propuesta de subvención.
Subvención regional: Alianza Liderazgo en Positivo (ALEP).
Iniciativa Estratégica de Sostenibilidad, Transición y Eficiencia (STE-SI).
Diálogo con el Equipo de País
del Fondo Mundial

## Slide 13
¡Gracias!