## SF VIH
El Salvador - Proceso de elaboración de la solicitud de financiamiento 2022 - 2024
Ruta Crítica para la Propuesta de VIH Noviembre del 2020 a Febrero de 2021
N° |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero
| Documentos a elaborar | 1° semana | 2° semana | 3° semana | 4° semana | 1° semana | 2° semana | 3° semana | 4° semana | 1° semana | 2° semana | 3° semana | 4° semana | 1° semana | 2° semana
1 | Sesiones de trabajo Comité Multisectorial | X | X | 2020-11-16 | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X
2 | Diálogo de País Clínicas de Atención Integral (CAIS) |  |  | 2020-11-20
3 | Diálogo de País Clínicas VICITS |  |  | 2020-11-20
4 | Diálogo de País Sector Jóvenes |  |  |  | 2020-11-25
| Sistematización de diálogos | [8 empty] | 2020-01-08
5 | Presentación avances de la solicitud de fondos a ESCO y Ministerio de Relaciones Exteriores
6 | Formulario de Solicitud de financiamiento SECCIÓN 1
Seccion 1- 1.1 a) Contexto
Seccion 1- 1.1 b) Resumen de metodologia para la priorización
Seccion 1- 1.1 c) Tablas por cada componente de enfermedad
Seccion 1- 1.1 d) Modalidad de financiamiento (indicador de desempeño y metas, hjustificación del indicador)
Seccion 1- 1.1 e) f) g)
| Sección 1- 1.2 Puntos de Contrapartida |  |  |  | 2020-11-27 | 2020-12-04 | 2020-12-11
7 | Formulario de Solicitud de financiamiento SECCIÓN 2
| Seccion 2 a) Arreglos de implementación | [9 empty] | 2020-01-08
| Seción 2 b) OSC base comunitaria | [9 empty] | 2020-01-08
| Sección 2 c) Sobre el RP | [10 empty] | 2020-01-15 |  |  | 2020-02-08
| Sección 2 d) Identificacion de riesgos y medidas de mitigación | [10 empty] | 2020-01-15
8 | Formulario de Solicitud de financiamiento SECCIÓN 3
| Sección 3 a) Co financiamiento |  |  |  | 2020-11-27 | 2020-12-04 | 2020-12-11
| Sección 3 b) Sostenibilidad y transición | [11 empty] | 2020-01-22
9 | Tabla de deficiencias programáticas: VIH
10 | Funding Landscape - Tabla del panorama de financiamiento
11 | Marco de Desempeño | [5 empty] | 2020-12-11
12 | Presupuesto Detallado
13 | Lista de productos sanitarios - LOHP
14 | Lista de abreviaturas y anexos | [13 empty] | 2020-02-08
15 | Borrador de Plan Estratégico Nacional Multisectorial VIH (costeado) | [9 empty] | 2020-01-08 |  |  |  | 2020-02-08
16 | Borrardor deTabla de Datos escenciales |  |  |  | 2020-11-27 | 2020-12-04 | 2020-12-11
17 | Solicitud priorizada por encima del monto asignado (Prioritized Above Allocation request - PAAR)
18 | Documentos evidenciando la Voluntad de Pago periodo 2017-2019 |  |  |  | 2020-11-27 | 2020-12-04 | 2020-12-11
19 | Avance de la tabla de Compromisos de Cofinanciamiento |  |  |  | 2020-11-27 | 2020-12-04 | 2020-12-11
20 | Documentación relativa a los requisitos de elegibilidad del MCP: - Descripción de la elegibilidad del MCP - Declaración de conformidad o documentos justificativos
21 | Proceso de Selección de RP (MCP) | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x
22 | Asamblea del MCP |  |  | 2020-11-19 |  | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-01-14 | 2020-01-21 | 2020-01-28
23 | Envío a Expertos de OPS y ONUSIDA
Envío al FM
Respuesta del FM al país
Borrador trabajado por CP
* GOS es el nuevo sistema del Fondo Mundial que permite subir la infromación directamente desde los fomularios en Excel
Note on B9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Presentación de brechas de cascada focalizado a la población
Note on E9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Sesión de 2 a 4:30 pm Grupo no mayor de 20 personas
Note on E10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Sesión de 8:30 a 11 am Grupo no mayor de 20 personas
Note on F11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Sesión de 9 a 11 am Grupo no mayor de 20 persoans/ INJUVE, Programa de Salud y Desarrollo de Adolescentes MINSAL, Jóvenes ALEP, MINED.
Note on B13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se definira fecha con el delegado de ESCO en la reunión del 10 de nov
Note on H20: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se espera recibir comentarios del FM al país
Note on L22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Elaborado por el com de propuestas y compartido al ALF
Note on L23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Elaborado por el com de propuestas, esta seccion se enviara al FM una vez terminada la solicitud
Note on M24: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Rellenado por el comité y se enviará en conjunto con la Sol de fondos una vez terminada
Note on P24: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Envío al FM
Note on M25: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Rellenado por el comité y se enviará en conjunto con la Sol de fondos una vez terminada
Note on B29: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se necesitan datos del PENM; dependera de coordinación para el costeo
Note on B31: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Dependera de actividades y estrategias que técnicos MINSAL presente a este comité
Note on L35: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Borrador presentado a CONAVIH
Note on P35: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se espera contar con el PENM finalizado
Note on B38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Información reportada al FM/ Responsable: Dr. Gino Reyes
Note on F38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Presentación al comité técnico VIH
Note on G38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Envío de borrador al FM para primera revisión
Note on H39: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se espera recibir comentarios del FM al país
Note on B41: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha pendiente, consultar al comité adhoc de selección de RP
Note on B42: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Si fuere necesario se realizaran asambleas extraordinarias
Note on B43: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se coordinará la fecha con OPS y ONUSIDA