## SF VIH
El Salvador - Proceso de elaboración de la solicitud de financiamiento 2022 - 2024
Ruta Crítica para la Propuesta de VIH Noviembre del 2020 a Febrero de 2021
N° | Documentos a elaborar | Miembros del Comité | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero
|  |  | 1° semana | 2° semana | 3° semana | 4° semana | 1° semana | 2° semana | 3° semana | 4° semana | 1° semana | 2° semana | 3° semana | 4° semana | 1° semana | 2° semana
1 | Sesiones de trabajo Comité Multisectorial | Todos/as | X | X | 2020-11-16 | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X
2 | Revisiones en conjunto con Gerente de Portafolio
3 | Diálogos
| Diálogo de País Clínicas de Atención Integral (CAIS) | Comisión que revisará inclusión de DDHH y género Yolanda Guirola, Isabel Payés, Patrice Bauduhin, Karina Moreno. |  |  | 2020-11-20
| Diálogo de País Clínicas VICITS |  |  |  | 2020-11-20
| Diálogo de País Sector Jóvenes |  |  |  |  | 2020-11-25
| Diálogo con Poblaciones Clave |  |  |  |  | 2020-11-27
| Sistematización de diálogos | [9 empty] | 2020-01-08
4 | Presentación avances de la solicitud de fondos a ESCO y RREE
5 | Formulario de Solicitud de financiamiento SECCIÓN 1
Seccion 1- 1.1 a) Contexto
Seccion 1- 1.1 b) Resumen de metodologia para la priorización
Seccion 1- 1.1 c) Tablas por cada componente de enfermedad
Seccion 1- 1.1 d) Modalidad de financiamiento (indicador de desempeño y metas, hjustificación del indicador)
Seccion 1- 1.1 e) f) g)
| Sección 1- 1.2 Fondos de Contrapartida |  |  |  |  | 2020-11-27 | 2020-12-04 | 2020-12-11
6 | Formulario de Solicitud de financiamiento SECCIÓN 2
| Seccion 2 a) Arreglos de implementación | [10 empty] | 2020-01-08
| Seción 2 b) OSC base comunitaria | [10 empty] | 2020-01-08
| Sección 2 c) Sobre el RP | [11 empty] | 2020-01-15 |  |  | 2020-02-08
| Sección 2 d) Identificacion de riesgos y medidas de mitigación | [11 empty] | 2020-01-15
7 | Formulario de Solicitud de financiamiento SECCIÓN 3
| Sección 3 a) Co financiamiento |  |  |  |  | 2020-11-27 | 2020-12-04 | 2020-12-11
| Sección 3 b) Sostenibilidad y transición | [12 empty] | 2020-01-22
8 | Tabla de deficiencias programáticas: VIH
9 | Funding Landscape - Tabla del panorama de financiamiento
10 | Marco de Desempeño | [6 empty] | 2020-12-11 | 2020-12-18
11 | Presupuesto Detallado
12 | Lista de productos sanitarios - LOHP
13 | Lista de abreviaturas y anexos | [14 empty] | 2020-02-08
14 | Borrador de Plan Estratégico Nacional Multisectorial VIH (costeado) | [10 empty] | 2020-01-08 |  |  |  | 2020-02-08
15 | Borrardor deTabla de Datos escenciales |  |  |  |  | 2020-11-27 | 2020-12-04 | 2020-12-11
16 | Solicitud priorizada por encima del monto asignado
17 | Documentos evidenciando la Voluntad de Pago periodo 2017-2019 |  |  |  |  | 2020-11-27 | 2020-12-04 | 2020-12-11
18 | Avance de la tabla de Compromisos de Cofinanciamiento |  |  |  |  | 2020-11-27 | 2020-12-04 | 2020-12-11
19 | Documentación relativa a los requisitos de elegibilidad del MCP: - Descripción de la elegibilidad del MCP - Declaración de conformidad o documentos justificativos
20 | Proceso de Selección de RP (MCP) |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x
21 | Asamblea del MCP |  |  |  | 2020-11-19 |  | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-01-14 | 2020-01-21 | 2020-01-28
22 | Envío a Expertos de OPS y ONUSIDA
Envío al FM
Respuesta del FM al país
Borrador trabajado por CP
* GOS es el nuevo sistema del Fondo Mundial que permite subir la infromación directamente desde los fomularios en Excel
Note on B9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fechas a ser propuestas por la gerente de portafolio.
Note on B11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Presentación de brechas de cascada focalizado a la población
Note on F11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Sesión de 2 a 4:30 pm Grupo no mayor de 20 personas
Note on F12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Sesión de 8:30 a 11 am Grupo no mayor de 20 personas
Note on G13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Sesión de 9 a 11 am Grupo no mayor de 20 persoans/ INJUVE, Programa de Salud y Desarrollo de Adolescentes MINSAL, Jóvenes ALEP, MINED.
Note on B16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se definira fecha con el delegado de ESCO cuando se incorporen a la reunion con el com de propuestas
Note on I23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se espera recibir comentarios del FM al país
Note on M25: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Elaborado por el com de propuestas y compartido al ALF
Note on M26: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Elaborado por el com de propuestas, esta seccion se enviara al FM una vez terminada la solicitud
Note on N27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Rellenado por el comité y se enviará en conjunto con la Sol de fondos una vez terminada
Note on Q27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Envío al FM
Note on N28: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Rellenado por el comité y se enviará en conjunto con la Sol de fondos una vez terminada
Note on B32: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se necesitan datos del PENM; dependera de coordinación para el costeo
Note on B34: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Dependera de actividades y estrategias que técnicos MINSAL presente a este comité
Note on M38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Borrador presentado a CONAVIH
Note on Q38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se espera contar con el PENM finalizado
Note on B41: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Información reportada al FM/ Responsable: Dr. Gino Reyes
Note on G41: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Presentación al comité técnico VIH
Note on H41: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Envío de borrador al FM para primera revisión
Note on I42: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se espera recibir comentarios del FM al país
Note on B44: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha pendiente, consultar al comité adhoc de selección de RP, plenaria del 19 nov se conocerá la fecha
Note on B45: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Si fuere necesario se realizaran asambleas extraordinarias
Note on B46: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se coordinará la fecha con OPS y ONUSIDA