## TB
El Salvador - Proceso de elaboración de la solicitud de cofinanciamiento del PENM TB , propuesta basada en resultados 2022 - 2024
Ruta Crítica para la Propuesta de Tuberculosis Noviembre del 2020 a enero de 2021
| Octubre |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero
Documentos a elaborar | 3° sem | 4° semana | 1° semana | 2° semana | 3° semana | 4° semana | 1° semana | 2° semana | 3° semana | 4° semana | 1° semana | 2° semana | 3° semana | 4° semana | 1° semana | 2° semana
Borrador del PENM TB 2022-2026 enviado a revisión del MCP ES |  | 2020-10-30 |  | 13/11/2020 segunda versión
Borrador del PENM TB 2022-2026 enviado a revisión del Fondo Mundial |  | 2020-10-30 |  | 13/11/2020 segunda versión
Borrador de PENM con observaiones de FM (Según fecha propuesta por el equipo del FM) |  |  | 2020-11-10
Borradores de solicitud de financiamiento - plantilla dada por Fondo Mundial (Descripción de solicitud de plantilla) | [6 empty] | Primer borrador |  | Segundo borrador
Dialogo para revisión de borrador de Solicitud de Fondos (o solicitud especifica a presentar), con sectores que participaron con Diálogo de País del PENM TB. | [7 empty] | Diálogo
Tabla de deficiencias (brechas) programáticas: TB , borrador | [6 empty] | 1-4 dic
Tabla de deficiencias (brechas) programáticas: TB enviada a Fondo Mundial borrador | [6 empty] | 1-4 dic
Funding Landscape - Tabla del panorama de financiamiento borrador | [6 empty] | 1-4 dic
Marco de Desempeño - Formato GOS * borrador | [6 empty] | 1-4 dic
Presupuesto Detallado - Formato GOS * borrador | [6 empty] | 1-4 dic
Lista de productos sanitarios - LOHP | [5 empty] | 23-27 nov
Lista de abreviaturas y anexos | [13 empty] | 25-29 ene
Plan Estrategico Nacional aprobado
Solicitud priorizada por encima del monto asignado (Prioritized Above Allocation request - PAAR) borrador | [6 empty] | 1-4 dic
Compromiso de cofinanciamiento para proyectos de Fondo Mundial (plantilla) borrador | [7 empty] | 7-11 dic
Tabla de datos escenciales borrador | [5 empty] | 23-27 nov
Documentación relativa a los requisitos de elegibilidad del MCP: - Descripción de la elegibilidad del MCP - Selección del RP - Declaración de conformidad o documentos justificativos | [13 empty] | 25-29 enero
SLV Program split |  |  |  |  | 16-20 nov
Asamblea del MCP: Plenarias | 2020-10-22 |  |  |  | 2020-11-19 |  | 2020-12-03 |  |  |  |  | 2020-01-14 | 2020-01-21 | 2020-01-28
Envío a Expertos de OPS PENM TB | 23/10/2020 OPS |  |  |  | 16-20 nov Segundo borrador PENM
Envío a Expertos de OPS Documentos a solicitud de FM | [6 empty] | 1-4 dic |  |  |  |  | 12-16 ene
Solicitud de financiamiento enviada a FM | [13 empty] | 25-29 ene