## Slide 1
AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE
LA SUBVENCIÓN C19RM 2.0
PLAN INTERNATIONAL
Presenta: Dra. Maia Sofía Gómez
Fecha: miércoles 6 de abril de 2022

## Slide 2
ACCIONES Y PROYECCIONES
Se estará generando un concepto creativo que pueda impactar en gran manera a cada una de las personas que forman parte de nuestro público, por ello se han generado estas acciones:
Concepto enfocado en el cuido y la prevención del COVID-19, con énfasis en retomar actividades sin olvidarnos que aún estamos en pandemia (esto último podrá variar, dependiendo la actualización de la enfermedad).
Se pretende generar una campaña de acción social con una estrategia emotiva que permita recapacitar a la población que aún nos encontramos en una pandemia y debemos seguirnos cuidando.
Los productos generados (spot de TV, fotografías, línea gráfica etc) para esta campaña están enfocados siempre en las poblaciones indicadas, esto quiere decir que en los materiales los principales protagonistas serán ellos, ellas y elles para que exista identificación e impacto en los mensajes. Adicional, se ha contemplado los intérpretes de lenguaje de señas para estos productos. Se pretende estar presente en todos los medios, algunos de ellos solo serán de manera temporal (encendido y apagado en temporalidades)

## Slide 3
AVANCES EN IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑA COMUNICACIÓN
DE RIESGO PARA LA PREVENCIÓN DE COVID19
ORIENTADA A LA POBLACIÓN GENERAL Y POBLACIONES VULNERABLES: POBLACIONES CLAVES,
PERSONAS AFECTADAS POR VIH, TB Y/O MALARIA, ADULTOS MAYORES,
Y PERSONAS CON DISCAPACIDADES
Nos encontramos en la contratación de las diferentes consultorías y licitaciones, indicadas a continuación:
MEDIO/ACCIÓN | TIPO | PORCENTAJE DE PRESUPUESTO INVERTIDO/A INVERTIR | PÚBLICO QUE IMPACTARÁ
DISEÑO Y CONCEPTO DE CAMPAÑA | CONSULORÍA | 3.56% | TODO EL PÚBLICO
TV | LICITACIÓN | 32.23% | TODO EL PÚBLICO, CON ÉNFASIS EN ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD
RADIO | LICITACIÓN | 26.60% | TODO EL PÚBLICO, CON ÉNFASIS EN ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD
OUTDOORS | LICITACIÓN | 23.02% | TODO EL PÚBLICO
PAUTA DIGITAL | CONSULTORÍA | 6.14% | SERÁ SEGMENTADA PARA LOS DIFERENTES INTERESES DEL PÚBLICO
PRENSA | REQUISICIÓN | 5.12% | ADULTOS MAYORES , PERSONAS CON DISCAPACIDAD
IMPRESOS Y OTROS | CONSULTORÍA | 2.56% | ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD
SITIO WEB | REQUISICIÓN | 0.77% | POBLACIONES CLAVES, PERSONAS AFECTADAS POR VIH, TB Y/O MALARIA Y PERSONAS CON DISCAPACIDADES (INCLUSIVO)

## Slide 4
AVANCES EN IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑA COMUNICACIÓN
DE RIESGO PARA LA PREVENCIÓN DE COVID19
ORIENTADA A LA POBLACIÓN GENERAL Y POBLACIONES VULNERABLES: POBLACIONES CLAVES,
PERSONAS AFECTADAS POR VIH, TB Y/O MALARIA, ADULTOS MAYORES,
Y PERSONAS CON DISCAPACIDADES
Línea de tiempo - adjudicación y ejecución:
$195,500
T1
T2
T3
T4
Adjudicación
Ejecución
$7,000
$188,500
$7,000
$39,500
$91,000
$58,000

## Slide 5
Estrategias de trabajo sociedad civil y juventudes
Intervenciones para poblaciones jóvenes Educación integral en sexualidad
Fortalecimiento/ Asistencia técnica OSC, Sistema de Salud, Instancias del Estado y actores estratégicos
Reducción del estigma y la discriminación (VIH-LGBTIQ+)
Prevención de la violencia de género y atención tras episodios de violencia
Contratación social/sostenibilidad de la respuesta nacional de VIH
Incidencia política/Influencia/intervención multisectorial

## Slide 6
Fortalecimiento/
Asistencia técnica OSC, Sistema de Salud, Instancias del Estado
-Trabajo con mesas de poblaciones claves MTS, HSH, TG,PVVIH, LGBTIQ+
-Procesos formativos con instancias del Estado-sistema de salud, OSC, alfabetización DDHH entre otras temáticas
-Estudios sobre situación de vulneración de derechos de poblaciones claves,
-Mapeo de actores estratégicos que trabajan territorialmente en prevención de VIH, DDHH, prevención de violencia, para unir esfuerzos
Intervenciones para poblaciones jóvenes Educación sexual integral
-Escuelas DSDR (120 Jóvenes diversos fortalecidos)
-Cconstrucción digital de los módulos de EIS
.Procesos de facilitación para facilitadores de INJUVE
-Espacios lúdico/ formativos que permitan conocer temáticas relacionadas al VIH y otras ITS donde participen jóvenes lideres y lideresas, para transverzalizar el tema de VIH a su quehacer de incidencia social
Reducción del estigma y la discriminación (VIH-LGBTIQ+)
-Campaña comunicacional con materiales educativos e informativos sobre estigma, discriminación, DDHH,VIH, poblaciones claves
-Creación de políticas públicas cambios normativos, propuestas desde sociedad civil con consultas públicas, en el marco de respeto y restitución de derechos humanos para el desarrollo de entornos favorables hacia grupos vulnerables
Sociedad civil y juventud

## Slide 7
Prevención de la violencia de género y atención tras episodios de violencia
-564 casos de protección de poblaciones claves con atención integral, psicosocial, legal y humanitaria
--Procesos de apoyo a sobrevivientes de VBG incluyendo la facilitación de los procesos de formación y empoderamiento en diversos temas como derechos humanos, atención al usuario, estigma, discriminación, marcos normativos de competencia, protocolos de atención, entre otros priorizados en el plan de acción determinado por el “Estudio de vulneración de derechos de poblaciones claves
Incidencia política/Influencia/Intervención multisectorial
-Mapeo de aliados estratégicos, para la respuesta nacional de VIH, DDHH, OSC/Poblaciones calves, juventud, SNPINA.
-Procesos de abogacía e influencia
-Trabajo técnico articulado con OSC, estado y sociedad en general, para creación de entornos favorables para poblaciones claves, políticos-socio culturales
Contratación social/sostenibilidad de la respuesta nacional de VIH
-Desarrollo de diálogos de país con a participación, con el Estado y de las OSC para dar a conocer todos los mecanismos de convocatoria.
-Asistencia técnica requerida para motivar, guiar y responsabilizar a los actores estatales y de la Sociedad Civil en la contratación social para la oferta de servicios de salud en VIH, así como diseñar un plan de capacitación para las OSC
-Plan de capacitación para los actores involucrados, tanto por parte del Estado como por parte de las OSC, de modo que estén preparados para lanzar el mecanismo en 2023
-protocolo normativo y del paquete de servicios que se contratarán por mecanismos competitivos y transparentes
Sociedad civil y juventud