## Menú
Tablero de mando: Ficticia - VIH / SIDA
TB , | Subvención nº: FIC-910-G01-H
Financieros
Programáticos
Gestión
Seleccione la opción que desea ver:
Recomendaciones
Acciones
Información de la subvención
Lista de indicadores
Introducción de datos
Información de la subvención
Indicadores
Informes

## Lista de indicadores
Cuadro de mando: El Salvador - TB
Indicadores Financieros
Nombre: | Definición | Mediciones | Fuentes de información
F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial | Presupuesto acumulado: Importe del presupuesto de la subvención desde el periodo uno (trimestral, cuatrimestral o semestral) de la fase actual, hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive. Desembolsos acumulados realizados por el Fondo Mundial: Suma de todos los fondos transferidos por el Fondo Mundial al RP o abonados directamente a los proveedores (p. ej. medicamentos, equipo, mosquiteras); hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive. | Moneda de la subvención ($ o euro) Acumulado – Cifras referidas al presupuesto y los desembolsos para todos los periodos de la fase hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive | Información bancaria o contable del RP; notificación de desembolso del Fondo Mundial; informe de progreso actualizado/solicitud de desembolso; sitio web del Fondo Mundial
F2: Presupuesto y gastos reales por estrategias de la subvención anual | Presupuesto acumulado por objetivo: Suma del presupuesto de la subvención por Objetivo, desde el periodo uno de la fase actual hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive. Gasto acumulado por objetivo: Suma de las cantidades gastadas por objetivo directamente por el RP más las cantidades transferidas por el RP a todos los subreceptores desde el principio de la fase hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive, por objetivo | • Acumulado – Cifras referidas al presupuesto, los desembolsos o el gasto para todos los periodos de la fase hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive. | Información bancaria o contable del RP; notificación de desembolso del Fondo Mundial; informe de progreso actualizado/solicitud de desembolso; sitio web del Fondo Mundial
F3: Desembolsos y gastos | Desembolso realizado por el Fondo Mundial: Antes de este periodo de referencia: Suma de las cantidades transferidas por el Fondo Mundial al RP o abonadas directamente a los proveedores (p. ej. medicamentos, equipo, mosquiteras), hasta, aunque sin incluirlo, el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolso realizado por el Fondo Mundial: Periodo de referencia: Suma de las cantidades transferidas por el Fondo Mundial al RP o abonadas directamente a los proveedores (p. ej. medicamentos, equipo, mosquiteras), durante el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolsos y gastos del RP: Antes de este periodo de referencia: Total de fondos registrados como gastados por el RP y/o desembolsados a los subreceptores hasta, aunque sin incluirlo, el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolsos y gastos del RP: Periodo de referencia: Total de fondos registrados como gastados por el RP y/o desembolsados a los subreceptores durante el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolsos a los subreceptores: Antes de este periodo de referencia: El importe total transferido por el RP a los subreceptores, hasta, aunque sin incluirlo, el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolsos a los subreceptores: Periodo de referencia: El importe total transferido por el RP a los subreceptores en el periodo de referencia del cuadro de mando. Gastos de los subreceptores: Antes de este periodo de referencia: El importe de todos los gastos registrados por los subreceptores, hasta, aunque sin incluirlo, el periodo de referencia del cuadro de mando. Gastos de los subreceptores: Periodo de referencia: El importe de todos los gastos registrados por los subreceptores durante el periodo de referencia del cuadro de mando. | Moneda de la subvención ($ o euro) • Periodo de referencia – Cifras referidas al presupuesto, los desembolsos o el gasto para el periodo de referencia al que alude el cuadro de mando. • Antes del periodo de referencia - Cifras referidas a todo el presupuesto, los desembolsos o el gasto para todos los periodos antes, aunque sin incluirlo, del periodo actual. | Informe de progreso actualizado/solicitud de desembolso; datos del RP: informes de los subreceptores al RP
F4: Último ciclo de información y desembolso del RP | Días tardados en enviar el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso al ALF – Este indicador mide el número de días naturales que el RP ha tardado en enviar un informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final al ALF desde el final del periodo. Un informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final cuando el ALF no necesita más aclaraciones del RP. El valor esperado es de 45 días a partir del final del periodo, según se establece en el acuerdo de subvención. El valor real es el número de días naturales desde la fecha de finalización del periodo hasta la fecha en la que el RP ha enviado al ALF el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final. Días que el desembolso ha tardado en llegar al RP – Este indicador mide el número de días naturales que el Fondo Mundial ha tardado en enviar el último desembolso a la cuenta del RP tras la recepción del informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final aceptable por parte del ALF. El número esperado es de 45 días. El número real es el número de días desde la fecha de transmisión del RP al ALF del informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final aceptable hasta la fecha en la que el desembolso ha sido recibido por el RP en su banco. Días que el desembolso ha tardado en llegar a los subreceptores – Este indicador mide la media de días en la que los desembolsos se han realizado a todos los subreceptores. Los días esperados para este indicador se establecerán en el país por el RP y los subreceptores, preferiblemente en el Manual de Operaciones de la Subvención. Los días reales son la media de días desde que el RP recibió los fondos procedentes del Fondo Mundial hasta la fecha en la que los recibieron todos los subreceptores. Los distintos subreceptores pudieron recibir los fondos en fechas distintas, por lo que este indicador es la media de todos los subreceptores en relación al último desembolso. | Número de días naturales; se refiere sólo al periodo de referencia para el que se recibió el último desembolso y no es acumulado | Correos electrónicos y registros del RP, ALF y el Fondo Mundial; documentos de notificación bancaria o acuse de recibo por parte del RP al Fondo Mundial; informes de los subreceptores al RP según los registros bancarios
Indicadores de gestión
Nombre: | Definición | Mediciones | Fuente de información
M1: Estado de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite | Número de condiciones precedentes y acciones con fecha límite, cumplidas o incumplidas. Cumplidas: Se refieren al número de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite que se han llevado a cabo dentro el período establecido. No cumplidas: Se refiere al número de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite incumplidas, diferenciando las que cuya fecha aún no ha pasado de su fecha límite con aquellas para los que el plazo ya se han pasado del tiempo establecido. | Número, acumulado hasta el periodo de referencia del cuadro de mando. El número de condiciones precedentes y actuaciones enmarcadas dentro de un calendario cumplidas más condiciones precedentes y actuaciones enmarcadas dentro de un calendario incumplidas debe ser igual al número total establecido por el Fondo Mundial en la subvención | Registros del RP; informes de desempeño de la subvención;
M2: Estado de los principales puestos directivos del RP | Número de puestos directivos planificados de la subvención del RP actualmente cubiertos o vacantes. Puestos directos de tiempo completo que están en el organigrama (o planificados de otra forma) y que son directamente responsables de garantizar la ejecución de la subvención en el RP y dirigir a los subreceptores (si es necesario). Incluye las nuevas contrataciones, el personal actual asignado a la gestión de la subvención, así como cualquier otro personal trasladado temporalmente de otras divisiones y organizaciones asociadas. | Número, en el actual periodo de referencia | Registros del RP
M3: Acuerdos contractuales | Identificados: Número total de subreceptores potenciales identificados por el RP para la fase. Evaluados: Número total de subreceptores potenciales evaluados por el RP para determinar si cumplen los requisitos para actuar como subreceptores de la subvención. Aprobados: Número total de subreceptores que han sido aprobados. Firmados: Número total de subreceptores que han firmado acuerdos o contratos con el RP en relación a la subvención. Que reciben financiación: Número total de subreceptores que están recibiendo fondos y/o provisiones del RP. Los números de subreceptores identificados, evaluados, firmados y que reciben fondos son acumulados para la fase, con las siguientes excepciones: Si un subreceptor no necesita una nueva aprobación en la Fase II, se tiene en cuenta la aprobación de la Fase I. Si un subreceptor ha firmado en la fase anterior, pero no está trabajando en la fase actual, dicho subreceptor ya no se tiene en cuenta en Identificados, evaluados, aprobados. | Número, acumulado hasta el periodo de referencia. Un subreceptor es una institución o programa con un plan de trabajo, un presupuesto y unas metas de cumplimiento propios. | Registros del RP; subacuerdos / memorandos de entendimiento; registros del MCP
M4: Número de informes completos recibidos a tiempo | El número total de informes periódicos con información (del programa) financiera, de gestión y de rendimiento actualizada recibida por el RP de parte de los subreceptores y por los subreceptores de parte de los sub subreceptores en la fecha esperada. Un informe “completo” es aquel que contiene toda la información que el RP exige para el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso. La fecha esperada sería establecida por el RP en los subacuerdos. | Número de informes recibidos. La cifra refleja sólo el periodo de referencia; no es acumulada. | Registros del RP y el subreceptor
M5: Presupuesto y compra de productos y equipo sanitario, medicamentos y productos farmacéuticos | Este indicador mide el presupuesto aprobado para la fase actual de la subvención para la compra de productos y equipos sanitarios, productos farmacéuticos y medicinas (categorías 4 y 5 en los nuevos Informes Financieros Mejorados) y las cantidades acumuladas de las obligaciones financieras y gastos hasta el periodo de referencia del cuadro de mando. Presupuesto aprobado: Presupuesto total aprobado para las compras (categorías 4 y 5) para la fase completa de la subvención. No incluye las sumas para honorarios, gastos de gestión, gastos operativos, etc. Obligaciones acumuladas: Total de todos los pedidos realizados y sumas de dinero comprometidas para estas compras por parte del RP hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive. Lo ideal es que, al final de la fase, el presupuesto iguale a las obligaciones. Gasto acumulado: Total del gasto real en las categorías 4 y 5 hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive (tanto si ha sido pagado por el RP como si ha sido autorizado a ser abonado por otra entidad, como el Fondo Mundial u otro). | Moneda de la subvención ($ o euro) | Presupuesto aprobado del acuerdo de subvención (para las categorías 4 y 5 de los informes financieros mejorados de la fase actual); y datos financieros del RP (para gastos) y/o unidades de gestión de adquisición y suministro (para pedidos realizados y fondos comprometidos u obligados).
Nota: La categoría 6 de los Informes Financieros Mejorados no será considerada como parte del presupuesto de productos farmacéuticos. La categoría 6 tiene diversos gastos que resultan difíciles de separar o cuantificar, tales como gastos de depósito, costos de distribución (especialmente cuando la distribución es realizada por los Ministerios de Sanidad) y otros relacionados con los costos operativos de la gestión de adquisición y suministro.
M6: Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad | Este indicador es un reflejo de la diferencia entre el nivel de existencias actuales (o del último mes) de un producto específico (combinaciones en dosis fija de medicamentos, mosquitero, equipos de diagnóstico, etc.) de una dosis determinada, expresada en necesidades mensuales (número de meses de tratamiento disponible) para todos los pacientes del programa y las existencias de seguridad o de regulación (también expresado en meses) según se establece en el programa de la enfermedad, el sistema de almacenamiento o el programa de medicamentos esenciales, para el determinado producto o dosis. La tabla mostrará la diferencia de los meses en colores: • ROJO: cuando la diferencia es negativa o 0 y muestra que los meses de las existencias actuales son inferiores o iguales a los que han sido establecidos como meses de existencias de seguridad • AMARILLO: cuando disponemos de más que el nivel de existencias de seguridad (>0), pero menos de 3 meses (+3). • VERDE: cuando la diferencia es entre 3 y 18 meses. • VIOLETA: Cuando la diferencia muestra que el nivel sobre las existencias de seguridad es mayor o igual a 18 meses, lo que indica un posible problema de excedentes de existencias. Para ver una descripción completa de la forma de cálculo de este indicador, consulte el Manual de Usuario. | Número de meses | Registros del RP: datos de almacenamiento.
Indicadores del programa (del Marco de Referencia)
Indicador | Definición (del Plan de Monitoreo y Evaluación, junio de 2007) | Mediciones | Fuente de información
Los indicadores deben ser seleccionados del Marco de Referencia por los RP y los miembros del MCP o del Comité Técnico del MCP |  |  | Marco de referencia
Menú

## Introducción de datos
Información de la subvención
| País: | El Salvador |  | Título de la subvención: |  | Financiamiento al PENM TB 2017 - 2021
| Subvención nº: | SLV-T-MOH |  | Componente: |  | TB | Financiación total: | 4242741
| Receptor Principal: | Ministerio de Salud
2009-01-12
| Fecha de inicio (dd/mm/aa): | 2019-01-01 |  | Agente Local del Fondo: |  | Grupo Jacobs
| Ultima calificación: | A1 |  | Gerente de Cartera del Fondo: |  | Marcos Patino Mayer
Periodo de referencia del que se informa
| Periodo: | P3 | Desde: | 2021-01-01 | Hasta: | 2021-12-31 | Fecha de introducción de la información: |  | 2022-05-02
| Elaborado por: |  | OAFM/UFE/MINSAL.
Información sobre los indicadores
Introduzca los datos según el código de colores de las celdas
| Información financiera: |  | Información de gestión: |  |  | Información de programa:
| Información financiera: | [7 empty] | Introduzca los datos financieros en todas las celdas naranjas como ésta.
| Moneda de la subvención |  | $
F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial
| Desembolsos | [13 empty] | 1721029
| Periodo de referencia | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |  | 3110315
| Presupuesto (en $) | P1: 1721029; P2: 1389286; P3: 1132426 |  | 4242741
| Desembolsos por el Fondo Mundial (en $) | P1: 1721029; P2: 1389286; P3: 1073991 |  | 0
| Presupuesto acumulado | P1: 1721029; P2: 3110315; P3: 4242741 |  | 0
| Desembolsos acumulados | P1: 1721029; P2: 3110315; P3: 4184306 |  | 0
|  | 0% | 0% | 98.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0
F2: Presupuesto y gastos reales por estrategias de la subvención anual
| Estrategias de la Subvención | P1: Presupuesto acumulado (en $); P2: Gastos acumulados (en $)
| 1: Detección precoz de casos de tuberculosis | P1: 1689749.89; P2: 1246180.27
| 2: Tratamiento de casos TB de todas las formas | P1: 339713.62; P2: 203580.78
| 3: Detección de casos TB/MDR | P1: 206000.02; P2: 176230
| 4: Tratamiento de casos TB/MDR | P1: 38186.12; P2: 32546
| 5: Disminución de la mortalidad por TB/VIH | P1: 137983.73; P2: 35376.44
| 6: Atención integral a grupos de más alto riesgo | P1: 797301.17; P2: 675431.32
| 7: Fortalecimiento al Sistema de Salud | P1: 45000.01; P2: 15111.5
| Monitoreo y Evaluación | P1: 531727.83; P2: 208559.05
| Planificación, Coordinación y Gerencia | P1: 457078.61; P2: 369213.21
|  | 0 | 0
| Total | P1: 4242741; P2: 2962228.57; P4: OK: Datos corresponden
* Informe de avance semestral de gastos y el presupuesto es anual
| F3: Desembolsos y gastos | [13 empty] | 0
0
|  | P1: Anterior al periodo de referencia; P2: Periodo de referencia actual; P3: Total gastado y desembolso (en $) | 0
| Saldo de caja del periodo anterior | P2: 159354.39
| Desembolsado por el FM al RP+Saldode caja del periodo anterios | P1: 2950960.61; P2: 1233345.39; P3: 4184306
| Gasto* + Desembolso agentes* | P1: 2836899.36; P2: 1070977.08; P3: 3907876.44
| Compromisos al 30 de Junio MINSAL | P1: 0; P2: 83798; P3: 83798
| Saldo en caja | P1: 114061.25; P2: 78570.31; P3: 192631.56
| F3a: Detalles Desembolsos y gastos | [13 empty] | 0
| Desembolsado compras PNUD | P1: 1744995.26; P2: 672572.67; P3: 2417567.93
| Gastos de los Agentes de Compra PNUD | P1: 1456950.83; P2: 12661.26; P3: 1469612.09
| Monto compras MINSAL | P1: 597693.96; P2: 134390.97; P3: 732084.93
| Gasto MINSAL | P1: 394108.94; P2: 89897.28; P3: 484006.22
| Desembolsado compras OPS | P1: 767625.51; P2: 336618.56; P3: 1104244.07
| Gastos de los Agentes de Compra OPS | P1: 712364.45; P2: 295845.87; P3: 1008210.32
F4: Último ciclo de información y desembolso del RP
Último desembolso de fondos: Número de días calendario
|  | (Días) esperados | (Días) reales
| Días tardados en presentar el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso al ALF | P1: 45; P2: 45
| Días que el desembolso ha tardado en llegar al RP | P1: 45; P2: 27
Días que el desembolso ha tardado en llegar a los agentes de compra | bar: P1 to P2
| Información de gestión: | P6: Introduzca los datos de gestión en todas las celdas azules.
M1: Estado de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite
|  |  | Para el periodo | Cumplidas | No cumplidas, aunque dentro de plazo | No cumplidas y con el plazo vencido | Total
| Condiciones precedentes | P2: 0; P3: 0; P4: 0; P5: 0; P6: 0
| Acciones con fecha límite* | P2: 3; P3: 3; P4: 0; P5: 0; P6: 3
* Cartas de Retroalimentación recibidas 1era. con fecha 10 de febrero 2020 y la 2da. Con fecha 02 de Octubre 2020
M2: Estado de los principales puestos directivos del RP
|  | Planificados | Cubiertos | Vacantes
| Unidad de gestión de proyecto | P1: 3; P2: 3; P3: 0
M3: Acuerdos contractuales
|  | Identificados | Evaluados | Aprobados | Firmados | Que reciben financiación
| Subreceptores | P1: N/A; P2: N/A; P3: N/A; P4: N/A; P5: 0
M4: Número de informes completos recibidos a tiempo
|  | Esperados | Recibidos | Pendientes
| Sub SR al SR | P1: 0; P3: 0
| Personal Técnico al RP | P1: 0; P3: 0
M5: Presupuesto y compra de productos y equipo sanitario, medicamentos y productos farmacéuticos
|  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12
| Presupuesto aprobado* | P1: 0; P2: 0
| Obligaciones | P1: 0; P2: 0
| Gastos | P1: 0; P2: 0
| Presupuesto aprobado acumulado* | P1: 0; P2: 0; P3: 0; P4: 0; P10: 0; P11: 0; P12: 0
| Obligaciones acumuladas | P1: 0; P2: 0; P3: 0; P4: 0; P10: 0; P11: 0; P12: 0
| Gastos acumulados | P1: 0; P2: 0; P3: 0; P4: 0; P10: 0; P11: 0; P12: 0
* Incluye sólo los montos de las categorías 4 y 5 (Productos y equipamientos sanitarios y Medicamentos y productos farmacéuticos) de los Informes Financieros Mejorados
M6: Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad
| Componente | Productos | (1) Número de pastillas por paciente/día (Revisión de las normas de tratamiento del país) | (2 = 1 x 30) Tratamiento mensual (Pastillas por paciente cada 30 días) | (3) Número total de pacientes en tratamiento | (4 = 2 x 3) Número total de pastillas que se necesitan para todos los pacientes durante un mes | (5) Existencias actuales en el almacén central (que no caducarán en los próximos 3 meses) | (6 = 5 / 4) Nivel de existencias expresado en meses de tratamiento para todos los pacientes actuales | (7) Nivel de existencias de seguridad (expresado en meses y diferenciado por países) | (8 = 6 - 7) Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad
| TB | P1: PASER
Cicloserina 250mg
Kanamicina 1gr
Etionamida 250mg
Levofloxacina
| Información de programa: | P9: Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas.
| Indicadores de programa (Marco de Referencia) |  |  | Código | ¿Directamente vinculados? |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
3 PRIMEROS | MDR TB-6: Porcentaje de casos de TB con resultados de PSD por lo menos para Rifampicina, entre el número total de casos notificados (nuevos y previamente tratados) en el mismo año | P3: N/A; P4: Yes; P5: Meta; P6: 55%; P7: 64.99%; P8: 75.01%
[6 empty] | Logro | 80.99% | 78.66% | 66.77%
| MDR TB-3(M): Número de casos TB-RR y/o TB-MDR que iniciaron tratamiento con drogas de segunda línea | P3: N/A; P4: Yes; P5: Meta; P6: 27; P7: 35; P8: 33
[6 empty] | Logro | 21 | 37 | 43
| TCP-6a: Número de casos de TB (todas las formas) notificados entre los privados de libertad | P3: N/A; P4: Yes; P5: Meta; P6: 2153; P7: 1035; P8: 884
[6 empty] | Logro | 1328 | 983 | 628
| TCP - other -1: Porcentaje de casos todas las formas de TB entre PPL tratados exitosamente entre el total de casos todas las formas notificados | P3: N/A; P4: Yes; P5: Meta; P6: 95%; P7: 95%; P8: 96.02%
[6 empty] | Logro | 93.75% | 94.5% | 93.59%
|  |  |  | 1.4 | Yes | Meta
Logro
|  |  |  | 1.3 | Yes | Meta
Logro
|  |  |  | 1.5 | Yes | Meta
Logro
|  |  |  | 1.6 | Yes | Meta
Logro
| La tabla se actualiza de forma automática. No debe introducirse aquí ningún dato o información. |  |  | Código | ¿Directamente vinculados? |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P10 | P11 | P12
| MDR TB-6: Porcentaje de casos de TB con resultados de PSD por lo menos para Rifampicina, entre el número total de casos notificados (nuevos y previamente tratados) en el mismo año |  |  | N/A | Yes | Meta | 0.55 | 0.64993 | 0.75007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Logro | 0.8099 | 0.78658 | 0.66769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MDR TB-3(M): Número de casos TB-RR y/o TB-MDR que iniciaron tratamiento con drogas de segunda línea |  |  | N/A | Yes | Meta | 27 | 35 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Logro | 21 | 37 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TCP-6a: Número de casos de TB (todas las formas) notificados entre los privados de libertad |  |  | N/A | Yes | Meta | 2153 | 1035 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Logro | 1328 | 983 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Menú
Note on B83: Si los datos no están disponibles, no introduzca ceros; deje las celdas de la tabla en blanco.
Note on B84: Si los datos no están disponibles, no introduzca ceros; deje las celdas de esta tabla en blanco.

## Información de la subvención
Tablero de mando: El Salvador - TB
País: | El Salvador |  | Título de la subvención: |  | Financiamiento al PENM TB 2017 - 2021
Componente: | TB | Subvención nº: | SLV-T-MOH | Fecha de inicio: |  | 2019-01-01 | Financiación total | 4242741
Convocatoria: |  | Fase: | 0 | Receptor principal: |  | Ministerio de Salud
Periodo de referencia: | P3 | desde: | 2021-01-01 | hasta: |  | 2021-12-31 | Última calificación: | A1
Agente Local del Fondo: | Grupo Jacobs |  |  | Gerente de Cartera del Fondo: |  | Marcos Patino Mayer
Elaborado por: | OAFM/UFE/MINSAL. |  |  | Fecha de elaboración del informe: |  | 2022-05-02
http://www.crwflags.com/fotw/flags/country.html
Menú

## Financiamiento
Cuadro de mando: El Salvador - TB
0 | 0 | 0 |  |  | Periodo: |  | P3
Ultima calificación: | A1 |  | Ministerio de Salud |  | Desde: |  | 2021-01-01
|  | Financiamiento al PENM TB 2017 - 2021 |  |  |  | Hasta: | 2021-12-31
Indicadores financieros
F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial - en ($) |  |  |  | F3: Desembolsos y gastos - en ($) |  |  |  |  | F3a: Detalles Desembolsos y gastos - en ($)
Comentarios: | El perio 3: Para el año 2021, se tenia un presupuesto asignado de $1,132,426.00 de los cuales se ha recibido en las cuentas bancarias del MINSAL/FM el 95/% del desembolso programado |  |  | Comentarios: | El monto total desembolsado por FM a MINSAL para el 2021 (P3) es de $ 1,073,991.00, ha este monto se le ha sumado el saldo de caja del periodo 2020 por el monto de $ 159,354.39 para ejecucion en el año 2021, siendo el monto total a ejeutar el año 2021 de $ 1,233,345.39. de lo cual se ha pagado a proveedores el monto de $ 398,404041 y se le ha desembolsado a PNUD la cantidad de $672,572.67 haciendo un total de gastos mas desembolso a PNUD de $ 1,070,997.00 y se tienen en compromiso pendiente de pago el monto de $ 83,798.00 y un saldo en caja por $ 78,570.31. |  |  |  | Comentarios: | Del 100% desembolsado al PNUD en los tres años (2019-2021) por el monto de $ 2,417,567.93 se ha pagado el monto de $ 1,469,612.09. Asi tambien se desembolso para OPS $ 1,104,244.07 y se ha pagado el monto de $ 1,008,210.32 y en el MINSAL se tenia un presupuesto de $ 732,084.93 y se ha pagado $ 484,006.22.
Periodo Actual
Periodo Anterior
F2: Presupuesto y gastos reales por estrategias de la subvención anual - en ($) |  |  |  | F4: Último ciclo de información y desembolso del RP
Comentarios: | Durante el año 2021 de la subvension se ha alcanzo el 70% de la ejecucion financiera de los cuales los montos mas relevantes se detallan de la siguiente manera: $ 1,246,180.27 que corresponde a la estrategia de Deteccion precoz de casos de tuberculosis, $ 675,431.32 que corresponde a la estrategia Atencion integral de grupos de mas alto riesgo, $ 369,213.21 que corresponde a la estrategia de Planificación, Coordinación y Gerencia |  |  | Comentarios: | Se ha cumplido con los informes presentados de forma oportuna, asi como el FM a enviado los desembolsos de forma anticipado.
Último desembolso de fondos: Días calendario
[6 empty] | (Días) esperados | (Días) reales
|  |  |  | Días tardados en presentar el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso al ALF |  | 45 | 45
|  |  |  | Días que el desembolso ha tardado en llegar al RP |  | 45 | 27
|  |  |  | Días que el desembolso ha tardado en llegar a los agentes de compra |  | 0 | 0
Presupuesto acumulado
Gastos acumulados
Menú

## Gestión
Cuadro de mando: El Salvador - TB
0 | 0 |  |  |  |  | Periodo: |  | P3
Ultima calificación: | A1 |  | Ministerio de Salud |  |  | Desde: |  | 2021-01-01
|  | Financiamiento al PENM TB 2017 - 2021 |  |  |  |  | Hasta: | 2021-12-31
Indicadores de gestión
M1: Estado de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite Periodo: P3 |  |  |  | M2: Estado de los principales puestos directivos del RP Periodo: P3
Comentarios: | Para el periodo se han cumplido en su totalidad las Acciones emitidas en las cartas de implementación recibidas para el periodo. |  |  | Comentarios: | Se mantiene a la fecha los puestos directivos en la Oficina de Apoyo del Fondo Mundial del RP/MINSAL
M3: Acuerdos contractuales Periodo: P3 |  |  |  | M4: Número de informes completos recibidos a tiempo Periodo: P3
Comentarios: | No hay sub receptores |  |  | Comentarios: | No hay sub receptores
M5: Presupuesto y compra de productos y equipo sanitario, medicamentos y productos farmacéuticos |  |  |  | M6: Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad Periodo: P3
Comentarios: | Adquisición a traves del Fondo Estrategico OPS. |  |  | Comentarios: | Los productos enlistados son medicamentos antituberculosis de segunda linea,es importante hacer mención que estos son adquiridos con financiamiento del Estado como compromiso de contrapartida. Los medicamentos que se denotan como desabastecidos ha sido porque se han utilizado otros generico familiar ejemplo de ello la Ciprofloxacina por Levofloxacina y la Gentamicina por Amikacina, medicamnetos que son adquiridos por financiamiento del estado, el paciente no se ha encontrado sin su medicación. Otros productos son medicamentos para tratamiento de reacciones adversas a farmacos antituberculosis (RAFA) los cuales estan en tramite de compra y de ingreso a bodega en proximas fechas.
|  |  |  | Componente | Productos | Nivel de existencias expresado en meses de tratamiento para todos los pacientes actuales. | Meses de existencias de seguridad | Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad
|  |  |  | TB | PASER |  | 0
* Incluye sólo los montos de las categorías 4 y 5 (Productos y equipamientos sanitarios y Medicamentos y productos farmacéuticos) de los Informes Financieros Mejorados |  |  |  |  | Cicloserina 250mg |  | 0
[5 empty] | Kanamicina 1gr |  | 0
[5 empty] | Etionamida 250mg |  | 0
[5 empty] | Levofloxacina |  | 0
Menú

## Programatico
Cuadro de mando: El Salvador - TB
0 | 0 | [8 empty] | Periodo: |  | P3
Ultima calificación: | A1 |  | Ministerio de Salud | [7 empty] | Desde: | 2021-01-01
|  | Financiamiento al PENM TB 2017 - 2021 | [8 empty] | Hasta: | 2021-12-31 | [7 empty] | máx. |  | Clasificación
Indicadores de programa:
| MDR TB-6: Porcentaje de casos de TB con resultados de PSD por lo menos para Rifampicina, entre el número total de casos notificados (nuevos y previamente tratados) en el mismo año |  |  |  | MDR TB-3(M): Número de casos TB-RR y/o TB-MDR que iniciaron tratamiento con drogas de segunda línea |  |  |  | TCP-6a: Número de casos de TB (todas las formas) notificados entre los privados de libertad
Comentario: | Con la utilización de pruebas moleculares además de realizar detección del Mycobacterium tuberculosis permite hacer vigilancia de la sensibilidad a los medicamentos y es método recomendado por la OMS en la estrategia Fin a la TB. El número de pruebas moleculares para este año se incrementó, lo que ha permitido alcanzar mayores porcentajes de pacientes con cobertura. |  |  | Comentario: | Para el periodo de enero a diciembre 2021, se detectaron en el laboratorio 40 casos de TB RR; 2 casos TB MDR y 1 casos TB pre-XDR, a cada uno de los casos se les realizo evaluación clínica, radiológica y bacteriológica en la Clínica de Resistencias del Hospital Nacional Saldaña, además a todos se consideró el tratamiento de segunda línea por cumplir los criterios epidemiológicos, clínicos y bacteriológicos. |  |  | Comentario: | Para el periodo de enero a diciembre 2021 la UPTYER reporta un total de 628 casos de TB de todas las formas en PPL.
Indicadores |  |  | Meta | Lograda a diciembre 2021 | 0% - 59% | 60% - 89% | > 90% | Comentarios |  |  |  |  | ¿Cumplen lo acordado la adquisición y la contratación? | 0 | 30% | 60% | 90% | 100% |  | Gestión | 0 | 20% | 40% | 60% | 80%
MDR TB-6: Porcentaje de casos de TB con resultados de PSD por lo menos para Rifampicina, entre el número total de casos notificados (nuevos y previamente tratados) en el mismo año |  |  | 75.01% | 66.77% | 89.02% |  |  | *Meta reportada para el período de enero a diciembre 2021 (1,308/1,959 = 66.77%). * Con la utilización de pruebas moleculares además de realizar detección del Mycobacterium tuberculosis permite hacer vigilancia de la sensibilidad a los medicamentos y es método recomendado por la OMS en la estrategia Fin a la TB. El número de pruebas moleculares para el período se incrementó, lo que ha permitido alcanzar mayores porcentajes de pacientes con cobertura; aunque es importante mencionar que la detección de casos de TB en privados de libertad disminuyó para el período, por lo que el resultado del indicador fue directamente proporcional a la disminución de los casos y cuya meta establecida (75%) lo cual nos da una relación del 89% del cumplimiento del indicador. * A pesar de la Pandemia de SARS Cov – 2, el país logró mantener la oferta de servicios para el diagnóstico precoz en poblaciones de mayor riesgo y vulnerabilidad y/o sospechosas de fármaco resistencia a través de pruebas moleculares las cuales a través de los lineamientos técnicos para el abordaje y seguimiento de casos de tuberculosis; ante la emergencia nacional por COVID-19, se han realizado mayor número de pruebas ya que se ha fortalecido la red de laboratorios hospitalaria con equipos y más cartuchos de prueba. Es de importancia recalcar que a pesar de la Pandemia se mantuvo supervisión continua por parte del UPTYER a la red nacional de laboratorios * Fuente : PU/DR SLV - T - MOH (enero - diciembre) 2021 |  |  |  |  | Comentarios resumidos | 30% | 60% | 90% | 100% | 200% |  | Recomendaciones | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
MDR TB-3(M): Número de casos TB-RR y/o TB-MDR que iniciaron tratamiento con drogas de segunda línea |  |  | 33 | 43 | 130.3% |  |  | * Meta proyectada para el período de enero a diciembre del año 2021 es de 33, y el resultado obtenido para el mismo período es de 43 casos TB-RR/TB-MDR. * Durante el año 2021, se detectaron en el laboratorio 40 casos de TB RR; 2 TB MDR y 1 TB pre - XDR, a cada uno se les realizó evaluación clínica, radiológica y bacteriológica en la Clínica de Resistencias del Hospital Nacional Saldaña, a los 43 casos TB-RR/TB-MDR se les inició tratamiento de segunda línea por cumplir los criterios epidemiológicos, clínicos y bacteriológicos. * El país cuenta con la disponibilidad de medicamentos de segunda línea, para iniciar y tratar todos los casos detectados con farmacorresistencia (tratados con esquemas de tratamiento acortados e individualizados). * Fuente : PU/DR SLV - T - MOH (enero - diciembre) 2021. | [5 empty] | de 0 a 0.3 |  | de 0.6 a 0.9 | de 0.9 a 1 | de 1 a 2 | M1 | M2 | de 0 a 0.2 | de 0.2 a 0.4 | de 0.4 a 0.6 | de 0.6 a 0.8 | de 0.8 a 1
TCP-6a: Número de casos de TB (todas las formas) notificados entre los privados de libertad |  |  | 884 | 628 | 71.04% |  |  | * Las personas privadas de libertad (PPL) son un grupo en condición de vulnerabilidad debido principalmente a su entorno de encierro y las dinámicas de convivencia entre los privados de libertad pertenecientes a pandillas. En la actualidad, según la estadística penitenciaria de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) y Dirección General de Centros Intermedios, El Salvador registra actualmente 39,582 PPL, a pesar que la DGCP ha realizado esfuerzos para reducir el hacinamiento a un porcentaje aproximado de 120% para el año 2020 de un 400% reportado en el 2016. * Otras acciones implementadas que contribuyeron a la disminución en la detección de casos de TB en las PPL para el período de enero a diciembre de 2021, podemos mencionar: El diagnóstico precoz de sintomáticos respiratorios y casos de TB a través de prueba molecular (Xpert MTB/RIF) como primera opción; así también la investigación de los contactos; evaluación clínica de toda PPL al ingreso del centro penitenciario para el descarte temprano de la TB; además de la implementación de las medidas de control de infecciones (restricción de visitas de familiares o intimas por la pandemia, aislamiento de casos de TB, traslado a centros de cuido para PPL con TB y enfermedades crónicas, estancia en áreas con suficiente ventilación como también en las mejoras de infraestructura y las áreas de aislamiento, uso obligatorio de mascarillas, mejora del estado nutricional del PPL con suplementos nutricionales y mejora de la dieta, entre otras). Es importante mencionar el empoderamiento del personal de salud de la Dirección de Centros Penitenciarios y su coordinación con MINSAL a través de la UPTYER, para el diagnóstico temprano de la TB; quienes supervisan y monitorean el tratamiento acortado estrictamente supervisado (TAES) lo que ha permitido mantener un porcentaje de curación y éxito de tratamiento por arriba de la meta de la OMS para población en general. * Todas las medidas anteriormente descritas e implementadas han inferido en la disminución de los casos de TB en la población privada de libertad, logrando para el año 2021 un total de 628 privados de libertad diagnosticados con TB versus lo programado para el período (884 casos) de acuerdo a las metas ajustadas de la carta de implementación #2 de fecha octubre 2020 * Fuente : PU/DR SLV-T-MOH (enero - diciembre) 2021 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
TCP - other -1: Porcentaje de casos todas las formas de TB entre PPL tratados exitosamente entre el total de casos todas las formas notificados |  |  | 96.02% | 93.59% | 97.47% |  |  | * * Resultado notificado del porcentaje de casos de todas las formas TB tratados exitosamente en CP en el año 2020: (891/952 = 93.59%). * El contexto epidemiológico de la TB en las PPL, no es uniforme en los diferentes centros penales, ya que la mayor carga de enfermedad se concentra en 7 centros penales, en los cuales están recluidos población perteneciente a pandillas, el éxito de tratamiento se ha visto afectado por las pérdidas en el seguimiento, situación que se da debido a que las PPL que son diagnosticadas e inician tratamiento dentro del centro penal, y posteriormente en su proceso jurídico son puestos en libertad (sobreseídos, absueltos o con medidas); debido al contexto de violencia e inseguridad a nivel comunitario y en el contexto de pandemia por COVID 19, las restricciones de movilidad y reorientación de las actividades de los trabajadores de salud, fue difícil el seguimiento o vinculación una vez libres, de igual forma proporcionan domicilios falsos o utilizan la clandestinidad para resguardar su vida y la de su familia, lo cual afectan las cohortes de tratamiento al ser registrados como perdidos en el seguimiento como condición de egreso. Sin embargo, el resultado de éxito de tratamiento esta por arriba de la meta de la OMS la cual es de arriba del 90% para población general. * Fuente : PU/DR SLV-T-MOH (enero - diciembre) 2021 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Menú

## Recomendaciones
Cuadro de mando: El Salvador - TB
0 | 0 |  |  |  |  | Periodo: | P3
Ultima calificación: | A1 |  | Ministerio de Salud |  |  | Desde: | 2021-01-01
|  |  | Financiamiento al PENM TB 2017 - 2021 |  |  | Hasta: | 2021-12-31
Recomendaciones
¿Se están ejecutando los fondos de acuerdo al presupuesto?
Financiera |  | Comentarios resumidos |  |  | Recomendaciones
F1 |  | #REF!
F2 |  | #REF!
F3 |  | #REF!
F4 |  | #REF!
¿Están las adquisiciones y contrataciones ejecutándose en el tiempo previsto?
Gestión |  | Comentarios resumidos |  |  | Recomendaciones
M1 |  | Para el periodo se han cumplido en su totalidad las Acciones emitidas en las cartas de implementación recibidas para el periodo.
M2 |  | Se mantiene a la fecha los puestos directivos en la Oficina de Apoyo del Fondo Mundial del RP/MINSAL | #DIV/0! | #DIV/0!
M3 |  | No hay sub receptores
M4 |  | No hay sub receptores
M5 |  | Adquisición a traves del Fondo Estrategico OPS.
M6 |  | Los productos enlistados son medicamentos antituberculosis de segunda linea,es importante hacer mención que estos son adquiridos con financiamiento del Estado como compromiso de contrapartida. Los medicamentos que se denotan como desabastecidos ha sido porque se han utilizado otros generico familiar ejemplo de ello la Ciprofloxacina por Levofloxacina y la Gentamicina por Amikacina, medicamnetos que son adquiridos por financiamiento del estado, el paciente no se ha encontrado sin su medicación. Otros productos son medicamentos para tratamiento de reacciones adversas a farmacos antituberculosis (RAFA) los cuales estan en tramite de compra y de ingreso a bodega en proximas fechas.
¿Se están alcanzando las metas programáticas?
Programa |  | Comentarios resumidos |  |  | Recomendaciones
P1 - tendencia |  | Con la utilización de pruebas moleculares además de realizar detección del Mycobacterium tuberculosis permite hacer vigilancia de la sensibilidad a los medicamentos y es método recomendado por la OMS en la estrategia Fin a la TB. El número de pruebas moleculares para este año se incrementó, lo que ha permitido alcanzar mayores porcentajes de pacientes con cobertura.
P2 - tendencia |  | Para el periodo de enero a diciembre 2021, se detectaron en el laboratorio 40 casos de TB RR; 2 casos TB MDR y 1 casos TB pre-XDR, a cada uno de los casos se les realizo evaluación clínica, radiológica y bacteriológica en la Clínica de Resistencias del Hospital Nacional Saldaña, además a todos se consideró el tratamiento de segunda línea por cumplir los criterios epidemiológicos, clínicos y bacteriológicos.
P3 - tendencia |  | Para el periodo de enero a diciembre 2021 la UPTYER reporta un total de 628 casos de TB de todas las formas en PPL.
P1 |  | *Meta reportada para el período de enero a diciembre 2021 (1,308/1,959 = 66.77%). * Con la utilización de pruebas moleculares además de realizar detección del Mycobacterium tuberculosis permite hacer vigilancia de la sensibilidad a los medicamentos y es método recomendado por la OMS en la estrategia Fin a la TB. El número de pruebas moleculares para el período se incrementó, lo que ha permitido alcanzar mayores porcentajes de pacientes con cobertura; aunque es importante mencionar que la detección de casos de TB en privados de libertad disminuyó para el período, por lo que el resultado del indicador fue directamente proporcional a la disminución de los casos y cuya meta establecida (75%) lo cual nos da una relación del 89% del cumplimiento del indicador. * A pesar de la Pandemia de SARS Cov – 2, el país logró mantener la oferta de servicios para el diagnóstico precoz en poblaciones de mayor riesgo y vulnerabilidad y/o sospechosas de fármaco resistencia a través de pruebas moleculares las cuales a través de los lineamientos técnicos para el abordaje y seguimiento de casos de tuberculosis; ante la emergencia nacional por COVID-19, se han realizado mayor número de pruebas ya que se ha fortalecido la red de laboratorios hospitalaria con equipos y más cartuchos de prueba. Es de importancia recalcar que a pesar de la Pandemia se mantuvo supervisión continua por parte del UPTYER a la red nacional de laboratorios * Fuente : PU/DR SLV - T - MOH (enero - diciembre) 2021
P2 |  | * Meta proyectada para el período de enero a diciembre del año 2021 es de 33, y el resultado obtenido para el mismo período es de 43 casos TB-RR/TB-MDR. * Durante el año 2021, se detectaron en el laboratorio 40 casos de TB RR; 2 TB MDR y 1 TB pre - XDR, a cada uno se les realizó evaluación clínica, radiológica y bacteriológica en la Clínica de Resistencias del Hospital Nacional Saldaña, a los 43 casos TB-RR/TB-MDR se les inició tratamiento de segunda línea por cumplir los criterios epidemiológicos, clínicos y bacteriológicos. * El país cuenta con la disponibilidad de medicamentos de segunda línea, para iniciar y tratar todos los casos detectados con farmacorresistencia (tratados con esquemas de tratamiento acortados e individualizados). * Fuente : PU/DR SLV - T - MOH (enero - diciembre) 2021.
P3 |  | * Las personas privadas de libertad (PPL) son un grupo en condición de vulnerabilidad debido principalmente a su entorno de encierro y las dinámicas de convivencia entre los privados de libertad pertenecientes a pandillas. En la actualidad, según la estadística penitenciaria de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) y Dirección General de Centros Intermedios, El Salvador registra actualmente 39,582 PPL, a pesar que la DGCP ha realizado esfuerzos para reducir el hacinamiento a un porcentaje aproximado de 120% para el año 2020 de un 400% reportado en el 2016. * Otras acciones implementadas que contribuyeron a la disminución en la detección de casos de TB en las PPL para el período de enero a diciembre de 2021, podemos mencionar: El diagnóstico precoz de sintomáticos respiratorios y casos de TB a través de prueba molecular (Xpert MTB/RIF) como primera opción; así también la investigación de los contactos; evaluación clínica de toda PPL al ingreso del centro penitenciario para el descarte temprano de la TB; además de la implementación de las medidas de control de infecciones (restricción de visitas de familiares o intimas por la pandemia, aislamiento de casos de TB, traslado a centros de cuido para PPL con TB y enfermedades crónicas, estancia en áreas con suficiente ventilación como también en las mejoras de infraestructura y las áreas de aislamiento, uso obligatorio de mascarillas, mejora del estado nutricional del PPL con suplementos nutricionales y mejora de la dieta, entre otras). Es importante mencionar el empoderamiento del personal de salud de la Dirección de Centros Penitenciarios y su coordinación con MINSAL a través de la UPTYER, para el diagnóstico temprano de la TB; quienes supervisan y monitorean el tratamiento acortado estrictamente supervisado (TAES) lo que ha permitido mantener un porcentaje de curación y éxito de tratamiento por arriba de la meta de la OMS para población en general. * Todas las medidas anteriormente descritas e implementadas han inferido en la disminución de los casos de TB en la población privada de libertad, logrando para el año 2021 un total de 628 privados de libertad diagnosticados con TB versus lo programado para el período (884 casos) de acuerdo a las metas ajustadas de la carta de implementación #2 de fecha octubre 2020 * Fuente : PU/DR SLV-T-MOH (enero - diciembre) 2021
P4 |  | * * Resultado notificado del porcentaje de casos de todas las formas TB tratados exitosamente en CP en el año 2020: (891/952 = 93.59%). * El contexto epidemiológico de la TB en las PPL, no es uniforme en los diferentes centros penales, ya que la mayor carga de enfermedad se concentra en 7 centros penales, en los cuales están recluidos población perteneciente a pandillas, el éxito de tratamiento se ha visto afectado por las pérdidas en el seguimiento, situación que se da debido a que las PPL que son diagnosticadas e inician tratamiento dentro del centro penal, y posteriormente en su proceso jurídico son puestos en libertad (sobreseídos, absueltos o con medidas); debido al contexto de violencia e inseguridad a nivel comunitario y en el contexto de pandemia por COVID 19, las restricciones de movilidad y reorientación de las actividades de los trabajadores de salud, fue difícil el seguimiento o vinculación una vez libres, de igual forma proporcionan domicilios falsos o utilizan la clandestinidad para resguardar su vida y la de su familia, lo cual afectan las cohortes de tratamiento al ser registrados como perdidos en el seguimiento como condición de egreso. Sin embargo, el resultado de éxito de tratamiento esta por arriba de la meta de la OMS la cual es de arriba del 90% para población general. * Fuente : PU/DR SLV-T-MOH (enero - diciembre) 2021
P5 |  | #N/A
P6 |  | #N/A
P7 |  | #N/A
P8 |  | #N/A
P9 |  | #N/A
P10 |  | #N/A
Menú

## Acciones
Cuadro de mando: El Salvador - TB
| 0 | 0 |  |  |  | Periodo: |  | P3
| Ultima calificación: | A1 |  | Ministerio de Salud |  | Desde: |  | 2021-01-01
|  |  | Financiamiento al PENM TB 2017 - 2021 |  |  |  | Hasta: | 2021-12-31
Decisiones y acciones
¿Cuál es el estado general de la ejecución de esta subvención?
| Principales recomendaciones del Comité de Monitoreo Estratégico |  |  |  | Decisión del MCP | Fecha límite para ejecutarla | Persona responsable
Periodo de referencia actual
Acciones programadas / Periodo anterior
¿Cuál es el estado general de la ejecución de estas acciones?
| Decisión del MCP |  |  |  | Acción realizada | Fecha límite para ejecutarla | Persona responsable
Periodo de referencia anterior
Menú

## Setup (hidden)
Tablero de mando: El Salvador - TB
Set-up = List of validation for Grant Detail page
Component | Currency | Round | Phase | Period | Rating | LFA | Medicaments | Countries
Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar | Seleccionar
VIH / SIDA | $ | Ronda 1 | Fase 1 | P1 | A1 | CA (Crown Agents) | PASER | Antigua y Barbuda
MALARIA | € | Ronda 2 | Fase 2 | P2 | A2 | DEL (Deloitte) | Cicloserina 250mg | Antillas Holandesas
TB |  | Ronda 3 | RCC | P3 | B1 | DTT (DTT Emerging Markets) | Kanamicina 1gr | Argentina
VIHSIDA / TB |  | Ronda 4 |  | P4 | B2 | FIN (Finconsult) | Etionamida 250mg | Aruba
FSS |  | Ronda 5 |  | P5 | C | GT (Grant Thornton) | Levofloxacina 500mg | Bahamas
|  | Ronda 6 |  | P6 |  | H-C (Hodar-Conseil) | NVP | Barbados
|  | Ronda 7 |  | P7 |  | KPMG (KPMG) | 3TC | Belice
|  | Ronda 8 |  | P8 |  | MSCI (MSCI) | D4T | Bermudas
|  | Ronda 9 |  | P9 |  | PwC (PricewaterhouseCoopers) | AZT | Bolivia
|  | Ronda 10 |  | P10 |  | STI (Swiss Tropical Institute), | DDI | Brasil
|  |  |  | P11 |  | UNOPS | EFV | Cabo Verde
|  |  |  | P12 |  |  | AS/LF | Chile
[7 empty] | AS/AQ | Colombia
[7 empty] | AS/MQ | Costa Rica
[7 empty] | Al/Lum | Cuba
Dominica
[7 empty] | TB nutri'l supplements | Ecuador
[7 empty] | E-PAP | El Salvador
[7 empty] | Producto 1 | España
[7 empty] | Producto 2 | Guadalupe
[7 empty] | Producto 3 | Guatemala
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bissau
Guyana
Haití
Honduras
Islas Caimanes
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
San Vicente, Granadinas
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela