## Slide 2
Proyecto
Reforzar la respuesta nacional al VIH, centrándose en las poblaciones clave y alineándose con los objetivos internacionales, 2022-2024

## Slide 3
Implementación de la estrategia de prevención
del VIH, enero-junio 2022
Reporte de avance

## Slide 4
Información general del Marco de Desempeño

## Slide 5
Indicadores de cubertura del Proyecto
KP-1a Porcentaje de HSH/MTS/MTRANS alcanzados por el programa de prevención de VIH - paquete definido de servicios.
HTS-3a Porcentaje de HSH/MTS/MTRANS que se han realizado una prueba de VIH durante el período de reporte y que conocen sus resultados.
HTS-Otros 1 Porcentaje de resultados VIH positivos entre el total de pruebas de VIH realizadas en HSH/MTS/MTRANS durante el período de reporte.
HTS-3a Porcentaje de HSH/MTS/MTRANS que se han realizado una prueba de VIH durante el período de reporte y que conocen sus resultados / Referencia efectiva a MINSAL.
1
2
3
4

## Slide 6
Metas para la población HSH durante la subvención 2022-2024
Año | 2022 | 2023 | 2024
Número de HSH alcanzados por programas de prevención del VIH - paquete definido de servicios | 18,726 | 21,433 | 24,140
Número de HSH a los que se les ha realizado una prueba de VIH durante el período de reporte y que conocen sus resultados / Unidades Móviles de Plan | 14,106 | 13,361 | 12,580
Número de resultados de VIH positivos entre el total de pruebas de VIH realizadas en la población HSH | 267 | 253 | 238
Número de HSH a los que se les ha realizado una prueba de VIH durante el período de reporte y que conocen sus resultados / Referencia efectiva a MINSAL | 4,620 | 5,139 | 6,289

## Slide 7
Metas para la población MTS durante la subvención 2022-2024
Año | 2022 | 2023 | 2024
Número de MTS alcanzados por programas de prevención del VIH - paquete definido de servicios | 15,400 | 17,500 | 19,500
Número de MTS a los que se les ha realizado una prueba de VIH durante el período de reporte y que conocen sus resultados/Unidad Móvil Plan | 6,634 | 6,284 | 5,916
Número de resultados de VIH positivos entre el total de pruebas de VIH realizadas en la población MTS | 27 | 25 | 24
Número de MTS a los que se les ha realizado una prueba de VIH durante el período de reporte y que conocen sus resultados/Referencia efectiva a MINSAL | 8,786 | 2,416 | 2,958

## Slide 8
Metas para la población MTRANS durante la subvención 2022-2024
Año | 2022 | 2023 | 2024
Número de MTRANS alcanzadas por programas de prevención del VIH - paquete definido de servicios | 1,709 | 1,729 | 1,749
Número de MTRANS a las que se les ha realizado una prueba de VIH durante el período de reporte y que conocen sus resultados/Unidades Móviles Plan | 761 | 721 | 679
Número de resultados de VIH positivos entre el total de pruebas de VIH realizadas en la población MTRANS | 24 | 23 | 22
Número de MTRANS a las que se les ha realizado una prueba de VIH durante el período de reporte y que conocen sus resultados/Referencia efectiva a MINSAL | 948 | 277 | 339

## Slide 9
Avance en el cumplimiento de metas 2022

## Slide 10
Limitaciones que han incidido en el avance de la implementación
Inicio tardío por desabastecimiento de insumos de salud a nivele local e internacional.
Afectaciones de casos positivos COVID19 y otras enfermedades que generan incapacidades del personal RP y SRs.
Rotación de personal en algunos SR reduce posibilidades de ser más eficientes en términos de tiempo.
No se dispone de todas las unidades móviles.

## Slide 11
Avance en el cumplimiento de metas anuales, población HSH enero-junio 2022
24 / 267
3,848 / 18,726
2,443 / 14,106
1,415 / 4,620
Notes: Cada 102 testeos se encuentra un caso reactivo

## Slide 12
Avance en el cumplimiento de metas anuales, población HSH enero-junio 2022
 |  | META TOTAL AÑO | TRIMESTRE 1 |  |  | TOTAL T 1 |  |  | TRIMESTRE 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL T 2 |  | 
 |  |  | MAR |  |  |  |  |  | ABR |  |  | MAY |  |  | JUN |  |  |  |  | 
 |  |  | Planificado | Ejecutado | Avance | Planificado | Ejecutado | Avance | Planificado | Ejecutado | Avance | Planificado | Ejecutado | Avance | Planificado | Ejecutado | Avance | Planificado | Ejecutado | Avance
PREVENCIÓN | META INDICADOR | 18,726 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 107 | 126 | 118% | 1,727 | 2,353 | 136% | 2,357 | 1,368 | 58% | 4,191 | 3,847 | 92%
 | META INDICADOR | 14,106 | 0 |  |  | 0 |  |  | 107 | 107 | 100% | 1,274 | 1,098 | 86% | 1,776 | 1,228 | 69% | 3,157 | 2,433 | 77%
TESTEO | PLAN | 4,704 | 0 |  |  | 0 |  |  | 107 | 107 | 100% | 353 | 448 | 127% | 592 | 313 | 53% | 1,052 | 868 | 83%
 | CALMA | 9,402 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 921 | 650 | 71% | 1,184 | 915 | 77% | 2,105 | 1,565 | 74%
REFERENCIA EFECTIVA | META INDICADOR | 4620 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 19 |  | 453 | 1,255 | 277% | 581 | 140 | 24% | 1,034 | 1,414 | 137%
 | CALMA | 4031 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 395 | 1,234 | 312% | 507 | 112 | 22% | 902 | 1,346 | 149%
 | MATCH | 589 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 19 |  | 58 | 21 | 36% | 74 | 28 | 38% | 132 | 68 | 52%
POSITIVIDAD | META INDICADOR | 267 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 100% | 25 | 14 | 56% | 34 | 9 | 26% | 60 | 24 | 40%
Notes: Cada 102 testeos se encuentra un caso reactivo

## Slide 13
Avance en el cumplimiento de metas anuales, población MTS enero-junio 2022
3 / 27
2,280 / 15,400
1,174 / 6,634
8,766 / 1,106
Notes: Cada 391 testeos se encuentra un caso reactivo

## Slide 14
Avance en el cumplimiento de metas anuales, población MTS enero-junio 2022
 |  | META TOTAL AÑO | TRIMESTRE 1 |  |  | TOTAL T 1 |  |  | TRIMESTRE 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL T 2 |  | 
 |  |  | MAR |  |  |  |  |  | ABR |  |  | MAY |  |  | JUN |  |  |  |  | 
 |  |  | Planificado | Ejecutado | Avance | Planificado | Ejecutado | Avance | Planificado | Ejecutado | Avance | Planificado | Ejecutado | Avance | Planificado | Ejecutado | Avance | Planificado | Ejecutado | Avance
PREVENCIÓN | META INDICADOR | 15,400 | 27 | 27 | 100% | 27 | 27 | 100% | 1,426 | 116 | 8% | 1,715 | 998 | 58% | 1,694 | 1,139 | 67% | 4,835 | 2,253 | 47%
 | META INDICADOR | 6,634 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 560 | 116 | 21% | 766 | 611 | 80% | 745 | 447 | 60% | 2,071 | 1,174 | 57%
TESTEO | PLAN (50%) | 3,317 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 280 | 60 | 21% | 383 | 324 | 85% | 371 | 154 | 42% | 1,034 | 538 | 52%
 | ODM (50%) | 3,317 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 280 | 56 | 20% | 383 | 287 | 75% | 371 | 293 | 79% | 1,034 | 636 | 62%
REFERENCIA EFECTIVA | META INDICADOR | 8,766 | 27 | 27 | 100% | 27 | 27 | 100% | 866 | 0 | 0% | 949 | 387 | 41% | 949 | 692 | 73% | 2,764 | 1,079 | 39%
POSITIVIDAD | META INDICADOR | 27 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 0 | 0% | 4 | 1 | 25% | 2 | 2 | 100% | 8 | 3 | 38%
Notes: Cada 391 testeos se encuentra un caso reactivo

## Slide 15
Avance en el cumplimiento de metas anuales, población MTRANS enero-junio 2022
2 / 24
445 / 1,709
218 / 761
237 / 948
Notes: Cada 109 testeos se encuentra un caso reactivo

## Slide 16
Avance en el cumplimiento de metas anuales, población MTRANS enero-junio 2022
 |  | META TOTAL AÑO | TRIMESTRE 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL T 2 |  | 
 |  |  | ABR |  |  | MAY |  |  | JUN |  |  |  |  | 
 |  |  | Planificado | Ejecutado | Avance | Planificado | Ejecutado | Avance | Planificado | Ejecutado | Avance | Planificado | Ejecutado | Avance
PREVENCIÓN | META INDICADOR | 1,709 | 169 | 65 | 38% | 204 | 216 | 106% | 205 | 174 | 85% | 578 | 455 | 79%
TESTEO | META INDICADOR | 761 | 76 | 23 | 30% | 90 | 126 | 140% | 90 | 69 | 77% | 256 | 218 | 85%
REFERENCIA EFECTIVA | META INDICADOR | 948 | 93 | 42 | 45% | 114 | 90 | 79% | 115 | 105 | 91% | 322 | 237 | 74%
POSITIVIDAD | META INDICADOR | 24 | 1 | 0 | 0% | 4 | 2 | 50% | 3 | 0 | 0% | 8 | 2 | 25%
Notes: Cada 391 testeos se encuentra un caso reactivo

## Slide 17
Acciones para el aceleramiento
Realización de actividades de testeo en horarios no convencionales, nocturnidades y fines de semana.
Se promueve el bio protección y se entregan mascarillas y alcohol gel.
Se realizan actividades de referencia efectiva en calle con apoyo de MINSAL.
Se renta vehículos para funcionar como unidad móvil.
Se ha realizado una contratación temporal de especialistas de laboratorio clínico y educadoras/es.

## Slide 18
Avance financiero 2022

## Slide 19
Limitaciones que han incidido en la ejecución financiera
Inicio tardío de Sub Receptores en la subvención, lo cual ha significado un desfase de dos meses de no inversión.
Afectaciones de casos positivos COVID19 y otras enfermedades que generan incapacidades del personal RP y SRs.
No se dispone de todas las unidades móviles.

## Slide 20
Ejecución financiera, población HSH enero-junio 2022
Chart: EJECUCION FINANCIERA AL 30/06/2022
| GASTO ACUMULADO AL 30/06/2022 | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | DISPONIBLE AL 30/06/2022
Total | 143936.2 | 12540.07 | 0 | 340827.5913
Notes: Cada 102 testeos se encuentra un caso reactivo

## Slide 21
Ejecución financiera, población TRANS enero-junio 2022
Chart: EJECUCION FINANCIERA AL 30/06/2022
| GASTO ACUMULADO AL 30/06/2022 | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | DISPONIBLE AL 30/06/2022
Total | 24834.31 | 1569.96 | 0 | 52000.3663
Notes: Cada 102 testeos se encuentra un caso reactivo

## Slide 22
Ejecución financiera, población MTS enero-junio 2022
Chart: EJECUCION FINANCIERA AL 30/06/2022
| GASTO ACUMULADO AL 30/06/2022 | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | DISPONIBLE AL 30/06/2022
Total | 66743.69 | 8528.8 | 0 | 154304.7201
Notes: Cada 102 testeos se encuentra un caso reactivo

## Slide 23
Ejecución financiera, PLAN INTERNACIONAL-VIH enero-junio 2022
Chart: EJECUCION FINANCIERA AL 30/06/2022
| GASTO ACUMULADO AL 30/06/2022 | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | DISPONIBLE AL 30/06/2022
Total | 718159.51 | 24201.64 | 52686.3 | 1736628.5537
Notes: Cada 102 testeos se encuentra un caso reactivo

## Slide 24
Ejecución financiera, PLAN INTERNACIONAL-C19RM enero-junio 2022
Chart: EJECUCION FINANCIERA AL 30/06/2022
| GASTO ACUMULADO AL 30/06/2022 | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | DISPONIBLE AL 30/06/2022
Total | 72312.16 | 0 | 0 | 561925.8093
Notes: Cada 102 testeos se encuentra un caso reactivo

## Slide 25
Ejecución financiera acumulada, PLAN Y SR enero-junio 2022
Chart: EJECUCION FINANCIERA AL 30/06/2022
| GASTO ACUMULADO AL 30/06/2022 | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | DISPONIBLE AL 30/06/2022
Total | 1025985.87 | 46840.47 | 52686.3 | 2845687.0407
Notes: Cada 102 testeos se encuentra un caso reactivo