## Ruta crítica de Pais
BORRADOR PROPUESTA DE RUTA CRITICA 2025/2027
N° | Descripción de Procesos / actividades
|  | T-1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T5
1 | Reuniónes de Planificación/coordinación | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2 | Conformación de Comité de Propuestas y Ratificación del Pleno | x
3 | Reuniónes con Gerente de Portafolio Mensual |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
4 | Proceso para Elección de RP |  | x | x | x | x | x
5 | Fortalecimiento al comité de Propuestas y MCP-ES: Marcador de Genero, SSRS; Dialogos de Pais, Sistemas de Informacion. | [5 empty] | x | x | x | x
6 | Dialogo para definir Asignación de Programas | [5 empty] | x
7 | Consultor para Dialogos de pais. |  |  |  |  | x | x | x
8 | Diálogos de País | [6 empty] | x | x | x | x | x | x
9 | 8.1 Dialogo con Laboratorios
10 | 8.2 Dialogo de Pais Clínicas de Atencion Integral (CAIS). Y VICITS
11 | 8.3. Dialogo Poblaciones Clave: HSH, TRANS, MTS, ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ADOLESCENES Y JOVENES
12 | 8.4 Dialogos con Personas afectadas por VIH y TB,
13 | 8.5 Dialogo con CONAVIH |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | x
14 | 8.6 Dialogo con Subcomision de Monitoreo CONAVIH | [6 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x
15 | 8.7 Presentación a ESCO y Ministerio de Relaciones Exteriores |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | x
16 | Prioridades de Financiación de la Sociedad Civil y las Comunidades
17 | Sistematizacion del Diálogo de país
18 | Identificacion de Estudios e informacion necesaria para completar la narrativa.
19 | 11.1 Estudios de Poblacion (PLAN) 3 Poblaciones | [11 empty] | x
20 | 11.2 Index
21 | 11.3MEGAS 2022 y MEGA TB
22 | 11.4 PENM VIH Y TB AVALADOS Y NEGOCIADOS | [11 empty] | x
23 | 11.5 otros
24 | Formulario de solicitud de financiamiento | [12 empty] | x | x | x
25 | Tabla de deficiencias programáticas: VIH | [12 empty] | x | x | x
26 | Funding Landscape - Tabla del panorama de financiamiento | [12 empty] | x | x | x
27 | Marco de Desempeño - Formato GOS * | [12 empty] | x | x | x
28 | Presupuesto Detallado - Formato GOS * | [12 empty] | x | x | x
29 | Lista de productos sanitarios - LOHP | [12 empty] | x | x | x
30 | Lista de abreviaturas y anexos | [12 empty] | x | x | x
31 | Negociar Trabajar con Plan Estratégico Nacional actual y actualizar con la nueva estrategia de ONUSIDA y OPS y FM | [5 empty] | x
32 | Solicitud priorizada por encima del monto asignado (Prioritized Above Allocation request - PAAR) | [12 empty] | x | x | x
33 | Documentos evidenciando la Voluntad de Pago periodo xxxx | [12 empty] | x | x | x
34 | Documentación relativa a los requisítos de elegibilidad del MCP: - Descripción de la elegibilidad del MCP - Selección del RP - Declaración de conformidad o documentos justificativos | [12 empty] | x | x | x
35 | Asambleas del MCP | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Note on B14: MCP: Se definiran cuantos dialogos
Note on B15: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se consultará si un solo dialogo

## Ruta crítica C19RM
BORRADOR PROPUESTA DE RUTA CRITICA 2023/2024
N° | Descripción de Procesos / actividades | MESES
|  | 2001-02-01 |  |  |  | 2002-03-01 |  |  |  | 2003-04-01 |  |  |  | 2004-05-01
1 | Reuniónes de Planificación/coordinación |  | x |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
2 | Conformación de Comité de Propuestas y Ratificación del Pleno | X | x
3 | Reuniónes con Gerente de Portafolio |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
4 | Proceso para Elección de RP SI ES NECESARIO****
5 | Consultor para Dialogos de pais. |  |  |  |  | x | x | x | x
6 | Diálogos de País | [8 empty] | x | x | x
7 | 1) Dialogo con Laboratorios ( Virtual) | [8 empty] | X
8 | 2) Dialogo de Pais Clínicas de Atencion Integral (CAIS). Y VICITS ( Presencial) | [9 empty] | X
9 | 3) Dialogo Poblaciones Clave VIH Y TB | [11 empty] | X
10 | 4)Dialogo Personas afectadas TB Y VIH (Presencial) | [10 empty] | x
11 | 5)Presentacion a ESCO y Ministerio de Relaciones Exteriores (Presencial) | [8 empty] | X
12 | Prioridades de Financiación de la Sociedad Civil y las Comunidades | [12 empty] | x
13 | Sistematizacion del Diálogo de país | [12 empty] | x
14 | Los siguientes procesos se definiran cuando se reciban las plantillas:
15 | Identificacion de Estudios e informacion necesaria para completar la narrativa. | [12 empty] | x | x | x | x
16 | Formulario de solicitud de financiamiento | [12 empty] | x | x | x | x
17 | Tabla de deficiencias programáticas: VIH | [12 empty] | x | x | x | x
18 | Funding Landscape - Tabla del panorama de financiamiento | [12 empty] | x | x | x | x
19 | Marco de Desempeño - Formato GOS * | [12 empty] | x | x | x | x
20 | Presupuesto Detallado - Formato GOS * | [12 empty] | x | x | x | x
21 | Lista de productos sanitarios - LOHP | [12 empty] | x | x | x | x
22 | Lista de abreviaturas y anexos | [12 empty] | x | x | x | x
23 | Solicitud priorizada por encima del monto asignado (Prioritized Above Allocation request - PAAR) | [12 empty] | x | x | x | x
24 | Documentos evidenciando la Voluntad de Pago periodo xxxx | [12 empty] | x | x | x | x
25 | Documentación relativa a los requisítos de elegibilidad del MCP: - Descripción de la elegibilidad del MCP - Selección del RP - Declaración de conformidad o documentos justificativos | [9 empty] | x | x |  | x | x | x
26 | Asambleas del MCP | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x

## Proximos pasos
Reunion del 09 de Febrero del 2023
Cada Programa deberá traer para la proxima reunión
1. Enlistado documentos disponibles para información
2. que informacion contendra el estudio de poblaciones de Plan,
Fecha de Proxima reunión
2 de marzo
Dra. De Miranda confirmará si es posible hacerla en PNUD.
Comité adhoc selección de RP
1.- Gobierno | Lcda. Isabel Mendoza | MINSAL | ok.
2.- Personas Afectadas por las Tres enfermedades | Sr. William Hernández | Unidad de Salud Apopa ISSS} | ok.
3.- Poblaciones Claves | Sr. Gabriel Escobar | Asociación COMCAVIS TRANS | ok.
4.- ONG´s Nacinales e Internacionales | Lic. Francisco Ortiz | FUNDASIDA | ok.
5.- Academia | Lic. William Merino | UES | ok.
6.- Cooperación Internacional | Dra. Celina de Miranda | ONUSIDA | ok.
7.- Sector Privado | Arq. Ricardo Engelhard | Construhard | ok.
8.- OBF | Rvo. Sail Quintanilla | Asociación Cristiana El Renuevo | ok.