## Ruta crítica de Pais
BORRADOR PROPUESTA DE RUTA CRITICA 2025/2027
N° | Descripción de Procesos / actividades
|  | T-1 |  |  | T2 |  |  | Jul | Agos | Sept | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Marz | Abril
1 | Reuniónes de Planificación/coordinación | x | x | x | x | x | x | [10 empty] | x | bar: Jul to Abril
2 | Conformación de Comité de Propuestas y Ratificación del Pleno | x
3 | Reuniónes con Gerente de Portafolio Mensual |  |  | x | [13 empty] | x | bar: Jul to Abril
4 | Proceso para Elección de RP |  | x | x | x | x | x | bar: Jul
5 | Fortalecimiento al comité de Propuestas y MCP-ES: Marcador de Genero, SSRS; Dialogos de Pais, Sistemas de Informacion. | [5 empty] | x | Jul: x; Agos: x; Sept: x; Oct: 18-10
6 | Dialogo para definir Asignación de fondos por Programas | [5 empty] | x | Sept: 27-09; Oct: 12-10
7 | Consultor para Dialogos de pais Sociedad Civil. |  |  |  | x | x | x | bar: Jul
8 | Diálogos de País | bar: Jul to Dic
8.1 Dialogo con Laboratorios VIH y TB | bar: Oct to Nov
8.2 Dialogo de Pais Clínicas de Atencion Integral (CAIS). Y VICITS, PPL | bar: Oct to Nov
| 8.3. Dialogo Poblaciones Clave: HSH, TRANS, MTS, | [6 empty] | Jul: X; Agos: 29.; Sept: 06-12-19.; Oct: X
| 8.4 Dialogos con Personas afectadas por VIH y TB, y Ongs | [6 empty] | Jul: X; Agos: 29.; Sept: 06-12-19.; Oct: X
| 8.5 Dialogo con CONAVIH |  | x |  |  | x | bar: Sept; Nov; Feb to Marz
8.6 Dialogo con Subcomision de Monitoreo CONAVIH | bar: Sept; Nov; Feb
8.7 Presentación a ESCO y Ministerio de Relaciones Exteriores | bar: Oct to Nov; Ene; Abril
9 | Prioridades de Financiación de la Sociedad Civil y las Comunidades | bar: Jul to Oct
10 | Sistematizacion del Diálogo de país Sociedad Civil | [6 empty] | Sept: xx; Oct: 5; Nov: X
11 | Identificacion de Estudios e informacion necesaria para completar la narrativa.
11.1 Estudios de Poblacion (PLAN) 3 Poblaciones | bar: Oct; Dic
11.2 Index | bar: Sept
| 11.3 MEGAS 2022 y MEGA TB | [16 empty] | X | bar: Agos to Sept; Feb
| 11.4 PENM VIH Y TB EVALUACION DE MEDIO TERMINO | [16 empty] | X | bar: Oct; Ene to Feb; Abril
11.5 otros
| 11.6 SID | [16 empty] | X | bar: Feb
12 | Formulario de solicitud de financiamiento | [16 empty] | x | bar: Ene to Abril
| 12.1 Marco de desempeño | [16 empty] | x | bar: Ene to Abril
| 12.2 Presupuesto detallado | [16 empty] | x | bar: Ene to Abril
| 12.3Tabla(s) de deficiencias programáticas | [16 empty] | x | bar: Ene to Abril
| 12.4 Tabla(s) del panorama de financiamiento | [16 empty] | x | bar: Ene to Abril
| 12. 5 Solicitud priorizada por encima del monto asignado | [16 empty] | x | bar: Ene to Abril
12.6 Plantilla para la gestión de productos sanitarios
12.7 Mapa(s) de acuerdos de ejecución
12.8 Anexo de deficiencias y prioridades de los SSRS
12.9 Evaluación del género (si está disponible)
12.10 Evaluación de los obstáculos relacionados con los derechos humanos a los servicios (si está disponible)
12.11 Tabla(s) de datos esenciales
| 12. 12 Lista de abreviaturas y anexos | [16 empty] | x | bar: Ene to Abril
13 | Plan Estratégico Nacional actualizado | [5 empty] | x
14 | Documentación relativa a los requisítos de elegibilidad del MCP: - Descripción de la elegibilidad del MCP - Selección del RP - Declaración de conformidad o documentos justificativos | [16 empty] | x | bar: Ene to Abril
15 | Asambleas del MCP | x | x | x | x | x | x | [10 empty] | x | bar: Jul to Abril
Note on J5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 17 de agosto
Note on L9: MCP: apoya Plan
Note on K10: MCP: Analisis con Comité de Propuestas
Note on L10: MCP: Dialogo virtual para dar a conocer la distribucion de la asignacion
Note on B15: MCP: Se definiran cuantos dialogos
Note on B16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se consultará si un solo dialogo
Note on J18: MCP: PRESENTA DRA MIRANDA JULIO
Note on J19: MCP: AVANCE DEL PROCESO
Note on L19: MCP: definir fecha con el comité ejecutivo
Note on L20: MCP: presentaran informe final
Note on K21: MCP: presentaran informe al FM y al MCP-ES
Note on L23: MCP: bases de datos
Note on P23: MCP: informe narrativo borrador
Note on S23: MCP: informe narrativo borrador
Note on K24: MCP: consultar con USAID
Note on B25: MCP: EL ANALISIS TECNICO DE MEGAS VIH, ESTA LISTO SEPTIEMBRE
Note on J25: MCP: SE PRESENTARAN EN mcp-ES EN AGOSTO tb
Note on L26: MCP:Borrador TB bastante afinado y costeado
Note on O26: MCP: Borrador afinado y costeado VIH
Note on R26: MCP: Borrador afinado y costeado VIH
Note on B28: MCP: revision de brechas martes 25 de julio
Note on B37: MCP: definir AT mas efectiva y fecha de taller
Note on K37: MCP: analisis para SSRS

## Proximos pasos
| Actividad | Lugar | fecha | Apoya | Comentarios
1 | Reunión CP09-2023 | PNUD | 2023-08-17 | ONUSIDA | a partir de la 1pm
2 | Taller de Genero | Pendiente | 2023-10-18 | Plan | presencial y virtual
3 | Taller para definir % para SSRS | Pendiente | 2023-09-27 | Pendiente | Dra. Nieto procurará AT de PEPFAR para la reunión de analisis con el Comité de Propuestas para luego presentarlo al Pleno,
4 | Definir fechas de Dialogos con Sistema de Salud | Pendiente | Pendiente | Pendiente
5 | Equipo de Consultores enviaran metodología de Dialogos |  | 2023-07-31
6 | Presentar avances a CONAVIH |  | Reunión de Septiembre