## Slide 1: INFORME AVANCE
TALLA DE POBLACIÓN, PREVALENCIA VIH Y CAP SEXUALES – MTRANS, MTS, HSH 2023
Octubre, 2023

## Slide 2
CONTENIDO
1.3
SIMULACIÓN
1.2
POBLACIÓN MTRANS
1.1
POBLACIÓN HSH
01
RESULTADOS
3
DESAFÍOS
2
POBLACIÓN MTS
4
CONSULTAS

## Slide 3
RESULTADOS
01

## Slide 4
RESULTADOS GENERALES
MTS
META
1,354
1,625
833
BOLETAS EFECTIVAS
NIVEL DE AVANCE
267
338
404
20.0%
21.0%
48.0%
HSH
MTRANS

## Slide 5
1.1 HSH
BOLETAS EFECTIVAS
256
Boletas efectivas
Meta
2
57
Avance
4%
10%
2%
37%
27%
10%
28%
4%
2%
2%
19%
98%
2%
30%
12
117
2
116
90
244
27
99
2
51
1
56
12
64
97
99
1
56
14
47
1
54
30
109
47
456

## Slide 6
1.2 MTS
BOLETAS EFECTIVAS
196
Boletas efectivas
Meta
4
50
Avance
8%
21%
22%
22%
48%
18%
17%
18%
21%
0%
11%
27%
9%
22%
19
90
17
76
41
190
47
97
8
44
0
68
7
64
21
79
2
56
10
45
9
43
15
88
64
364

## Slide 7
1.3 MTRANS
BOLETAS EFECTIVAS
402
Boletas efectivas
Meta
7
35
Avance
20%
26%
54%
37%
8%
65%
25%
51%
50%
53%
44%
65%
74%
51%
15
58
33
61
36
98
4
48
24
47
16
30
24
50
48
74
28
38
18
35
14
28
8
32
129
199

## Slide 8
DESAFÍOS
03

## Slide 9
DESAFÍOS
PRINCIPALES
Percepción de Establecimientos de Salud
Percepción de discriminación al interior de las Unidades de Salud.
Desconfianza en el personal.
Unidades no preparadas para recibir al equipo. Principalmente en establecimiento NO VICITS NI AMIGABLES
Incentivos*
Monto del incentivo.
No se brinda incentivo por reclutamiento de nuevas personas.
Competencia en la Recolección de Datos
Otras organizaciones en el país realizando pruebas de VIH aplicando diferentes modalidades.
Entregan un incentivo más atractivo.
Realidad social de país
Poblaciones clave no se sienten en la libertad de expresar abiertamente su orientación sexual, sus practicas de riesgo

## Slide 10: QUE REQUERIMOS DEL MCP-ES Elaboración de una carta de respaldo Validar la necesidad de ampliar el alcance del estudio de acuerdo a las recomendaciones técnicas y por lo tanto ampliar el alcance del contrato con la empresa Consultora Erak, en vista que las acciones que se están llevando a cabo requieren de un ajuste en los aspectos anteriormente descritos Aprobar el uso de los fondos que se han identificados sean asignados para ser ejecutadas entre Plan Internacional y la empresa Consultora Erak. CONSIDERACIONES Los cambios metodológicos que causan el incremento de costo provienen de una experta contratada por el Fondo Mundial y referente mundial en la metodología RDS Erak consultores fue seleccionada mediante un mecanismo de licitación transparente basado en sus capacidades técnicas Erak consultores a adquirido en las últimas semanas un conocimiento y experiencia del contexto Salvadoreño, así como del trabajo realizado hasta ahora (cuya transferencia a otro prestatario tendría un alto costo tanto financiero como de tiempo) Es importante obtener los resultados del estudio antes de la actualización del plan estratégico nacional a principios del año que viene.