## Sheet1
# | Descripción | Causas | Impacto y probabilidad | Tipo | Impacto y probabilidad | Medidas de Mitigación
1 | Desastres de origen natural (terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, entre otras.) | Alto nivel de vulnerabilidad del territorio salvadoreño | Suspensión de las actividades de la propuesta. Generar algún atraso o cambio sustantivo en la implementación del proyecto. | Ambiental | I: 3 P:2 | 1. Reprogramación y reorientación de la planificación de actividades posterior a la emergencia. 2. Diagnóstico de daños. 3. Verificación de la disponibilidad de recursos financieros de acuerdo a la estrategia nacional para el abordaje de la emergencia nacional. 4. Ajustes y acuerdos para reiniciar la ejecución.
2 | Pandemias y epidemias, son declaradas en territorio nacional o a nivel global | Evento catastrófico, epidemia o pandemia | Suspensión de las actividades de la propuesta. | Ambiental | I: 4 | Ante una situación de pandemia como la acontecida por SARS CoV-2 y/ similiar en el caso de una epidemia nacional (dengue, chikungunya, , las siguientes acciones de mitigación: Elaboración e implementación de lineamientos de atención a personas con VIH y afectados por TB y coinfección TB/VIH; dichos lineamientos deberán permitir continuar a realizar tamizaje de los pacientes con sintomatología respiratoria, brindando atención integral centrada en el paciente con tuberculosis; la dispensarización de medicamento antifimico desde los establecimientos de salud a los pacientes diagnosticados con TB con el fin de evitar el riesgo de abandono al tratamiento, así como evitar abandono de TAR para las personas con VIH, que se encuentren en los centros de captación o albergues, dependiendo de la emergencia. Y en los casos que se determine la pertinencia continuar implementando el VOT (DOT por video llamada); seguimiento de los contactos; y continuar brindando consejerías, abordando las medidas de protección a todos las personas con TB.
|  |  | Desajuste en la implementación del proyecto por falta de fondos anticipados. |  | P:1 | 2. Verificación de la disponibilidad de recursos financieros de acuerdo a la estrategia nacional para el abordaje de la epidemia que se llegue a presentar.
3 | Incumplimientos de las especificaciones por parte de los proveedores al momento de la entrega de los bienes o servicios | Falta de comprensión, error humano y/o falta de respeto a las especificaciones contractuales | Retrasos en la aceptación de bienes hasta que sea cumplidos de acuerdo con los términos del contrato o de la orden de compra | Operativo | I: 4 P:2 | El informe recomendable, producto de la evaluación de ofertas de cada proceso será la fuente primaria para notificar a MINSAL el incumplimiento de las especificaciones técnicas. Búsqueda alternativas como gestión de prestamos a la región, gestión con socio o actor del SIS que complemente trabajo respuesta nacional. (ISSS, otro donante)