## Slide 1: RUTA ELABORACIÓN SOLICITUD DE FONDOS
Informe de avance

## Slide 2: Cronología
Misión Fondo Global:
        TB -PEN
        VIH-PENM/por resultados/basado en insumos
18-22
Marzo

## Slide 3
 |  |  |  | Primer Envio
Producto | A cargo de | Participantes | # | Del
PENM VIH | Dr. Reyes | Petit |  | 05-abr
Formulario de solicitud | Consultor | Dependerá de la sección |  | 12-abr
Marco de desempeño | Dra . Flores/Dra Herrera | Técnicos de Monitoreo | 5 | 08-abr
Descripcion de la estrategia | Dra. Nieto/Dra. Herrera | equipo adhoc | 12 | 
Presupuesto detallado subvención | Lcda. Mendoza /Lcda. Pérez | Técnicos del Area | 8 | 12-abr
Tabla de eficiencias programáticas | Dra. Flores | Tecnicos de Monitoreo | 8 | 08-abr
Tabla de panorama financiero | Lcda. Mendoza /Dra. Avalos | 2 técnicos de Fondos Externos | 8 | 12-abr
Solicitud priorizada por encima del monto asignado (PAAR) | Dra. Nieto/Lcda. Mendoza | Lcda. Fuentes |  | fexible
Plantilla para la gestión de productos sanitarios (HPTM) | Dra. Herrera | Tecnicos de Monitoreo |  | 12-abr
Mapa de acuerdos de ejecución | Dra. Flores/Dra. Herrera | Tecnicos de Monitoreo |  | 12-abr
Tabla de datos esenciales | petit/Consultor | Tecnicos adhoc | 12 | 12-abr
Lista de abreviaturas y anexos | Consultor |  |  | 26-abr
Anexo de prioridades de financiamiento de la sociedad civil y las comunidades | PETIT Comité | Tecnicos adhoc |  | 12-abr
Descripción del diálogo país | Consultor | Asistencia ONUSIDA/Equipo de propuestas |  | 26-abr
Aprobacion de la solicitud de financiamiento por parte del MCP | Plenaria | Coordinadoras del comité de Propuestas |  | 26-abr
Declaración de conformidad del MCP | Presidente del MCP-ES | Directora Ejecutiva |  | 26-abr
Documentación adicional para respaldar los requisitos de confinanciamiento incluidas las cartas de compromiso | Dra. Nieto/Lcda. Mendoza |  |  | negociacion
Estudio Bio-Comportamental y de talla poblacional | Dra. Herrera | equipo adhoc |  | 19-abr
Tabla de Brechas programáticas para trabajadores comunitarios de la Salud (RP PLAN INTERNATIONAL) | Dra. Herrera | equipo adhoc |  | 12-abr

## Slide 4
Presentación de la Solicitud de fondos:
        TB
        VIH
26
Abril